## F14.1 PLANES DE MEJORAMIENT...
| Tipo Modalidad | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
| Formulario | 400 | F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 457
| Fecha | 2023-06-30
| Periodicidad | 0 | OCASIONAL
30 DE JUNIO DEl AÑO 2023
[1] | 0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES | [13 empty] | AREA RESPONSABLE
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 | Deficiente en el manejo de la información, la falta de control en la cantidad de folios, la desactualización de la matriz, al no registrar el estado real de los expedientes, y genera un incumplimiento de ley archivística y el manual de archivo emitido por su propia entidad. | Deficiencias en el manejo de los archivos y la falta de control sobre el estado real de los expedientes. | Organizar los expedientes dando cumplimiento a la normatividad vigente del Archivo General de la Nación Ley 594 del año 2000, manual de archivo de la Superintendencia del Subsidio Familiar, Ley 1437 de 2011, así como la actualización de la Matriz de investigaciones Administrativas | Actividad 1: Realizar la revisión de los expedientes asignados a cada profesional. Actividad 2: organizar y foliar los expedientes dando cumplimiento a la normatividad vigente y conforme al manual de archivo de la SSF. Actividad 3: Actualización, organización y depuración del contenido de la matriz, con el fin de establecer el estado actual de cada tramite. | Realizar capacitación a los profesionales que tienen asignados los procesos para que puedan realizar la organización documental de los expedientes.(1) Actualización de la matriz (1). | 2 | 2022-07-15 | 2022-12-31 | 24 | 100% | Se ha venido realizando de manera periódica la revisión de los expedientes asignados a cada profesional los expedientes inventariados sobre lo cual se hace la revisión detallada de la organización documental, se encuentra la relación de expedientes que tenía el contratista en la parte final. Actualmente reposan los expedientes en las instalaciones del Grupo Interno de la Responsabilidad Administrativa, debidamente organizados y foliados. | DELEGADA DE MEDIDAS
2 | FILA_2 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2 | No se organiza, administra y gestiona de manera óptima y adecuada la documentación de los expedientes | No se estaba aplicando la gestión documental conforme la ley archivística y el manual de archivo emitido por su propia entidad | Capacitación de archivo | Realizar una capacitación de archivo a los profesionales y contratistas que manejan los expedientes de cobro coactivo. | Realizar capacitación de archivo. | 1 | 2022-07-15 | 2022-12-31 | 24 | 100% | Se realizó capacitación en el manejo y conservación de archivo de los expedientes de la OAJ. De igual manera se designó personal para verificar la totalidad de los expedientes y subsanar los hallazgos encontrados en foliación. | OFICINA DE JURIDICA
3 | FILA_3 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 3 | Incumplir los términos judiciales para ejercer la defensa técnica – jurídica de las entidades | Se genera por la falta de cuidado, de diligencia profesional, en la revisión de los estados del Juzgado y la vigilancia debida a la Defensa Judicial de la entidad | La entidad ha adelantado gestiones tendientes a fortalecer la defensa judicial, tales como: contratar un abogado externo con experiencia en litigio encargado de la defensa judicial de la entidad, así como la designación de un funcionario de planta que presta labores de apoyo a la misma; lo cual ha redundado en un seguimiento más efectivo de las actuaciones judiciales | Actualizar el procedimiento de SEGUIMIENTO Y CONTROL A LOS PROCESOS JUDICIALES. Código: PR-GJU-4 del proceso de Gestión Jurídica en la plataforma de Solución- del sistema de gestión de calidad de la Entidad. | Realizar actualización al procedimiento de Seguimiento y Control a los procesos Judiciales. | 1 | 2022-07-15 | 2022-12-31 | 24 | 100% | Se actualizó el manual de procedimiento de Seguimiento y Control a los Procesos Judiciales y se encuentra publicado en la plataforma isolución de la SSF.. | OFICINA DE JURIDICA
4 | FILA_4 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 3 | Incumplir los términos judiciales para ejercer la defensa técnica – jurídica de las entidades | Se genera por la falta de cuidado, de diligencia profesional, en la revisión de los estados del Juzgado y la vigilancia debida a la Defensa Judicial de la entidad | La entidad ha adelantado gestiones tendientes a fortalecer la defensa judicial, tales como: contratar un abogado externo con experiencia en litigio encargado de la defensa judicial de la entidad, así como la designación de un funcionario de planta que presta labores de apoyo a la misma; lo cual ha redundado en un seguimiento más efectivo de las actuaciones judiciales | Actualizar el procedimiento de SEGUIMIENTO Y CONTROL A LOS PROCESOS JUDICIALES. Código: PR-GJU-4 del proceso de Gestión Jurídica en la plataforma de Solución- del sistema de gestión de calidad de la Entidad. | Realizar actualización al procedimiento de Atención a procesos Judiciales. | 1 | 2022-07-15 | 2022-12-31 | 24 | 100% | Se actualizó manual de procedimiento de Atención de Procesos Judiciales y se encuentra publicado en la plataforma isolución. | OFICINA DE JURIDICA
5 | FILA_5 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 4 | Los siguientes expedientes judiciales presentan deficiencias respecto del proceso de gestión documental, tales como falta de foliación de los expedientes, la organización indebida de los documentos procesales y desorganización en el archivo documental de las carpetas | Falta de eficiencia en cuanto al cumplimiento de las normas archivo; principios consagrados en las Leyes 594 de 2000 “Por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y se dictan otras disposiciones.” y de la Ley 1712 de 2014 “Por Medio De La Cual Se Crea La Ley De Transparencia Y Del Derecho De Acceso A La Información Pública Nacional Y Se Dictan Otras Disposiciones". | Capacitación de archivo | Realizar una capacitación de archivo a los profesionales y contratistas que manejan los expedientes de procesos judiciales. | Realizar capacitación de archivo. | 1 | 2022-07-15 | 2022-12-31 | 24 | 100% | Se realizo capacitación en el manejo y conservación de archivo de los expedientes de la OAJ. De igual manera se designó personal para verificar la totalidad de los expedientes y subsanar los hallazgos encontrados en foliación. | OFICINA DE JURIDICA
6 | FILA_6 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 5 | Supervisión (D) | Deficiencias de control de seguimiento y supervisión en los contratos | Remitir a la Contraloría General de la Republica los soportes correspondientes que evidencian el cumplimiento del seguimiento y supervisión del contrato 216 de 2021. Continuar con la realización de las certificaciones de cumplimiento para cada contrato. Elaborar Acta de Inicio cuando se requiera Remitir Tips a los Supervisores. | Elaboración certificación cumplimiento, Elaboración de acta de inicio cuando se requiera, cada vez que se suscriba un contrato, enviar tips a los supervisores mensualmente recordándoles sus obligaciones. | Diligenciar certificación de cumplimiento por parte de cada supervisor de contrato. Elaborar y suscribir acta de inicio cuando se requiera. Enviar por correo electrónico tips a los supervisores recordando sus obligaciones. | 100% | 2022-07-15 | 2022-12-31 | 24 | 100% | El contrato de arrendamiento 403 de 2022 cuenta con acta de inicio, informe de seguimiento, certificación de cumplimiento, además se anexan tips remitidos a lo supervisores. | GRUPO CONTRATACIÓN - GRUPO FINANCIERO Y GRUPO GESTIÓN ADMINISTRATIVA
7 | FILA_7 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 6 | Inversión en Proyectos no Ejecutados (D-IP) | Incumplimiento normativo y de los principios de planeación, eficiencia | Remitir a la Contraloría General de la República los soportes correspondientes que evidencian el cumplimiento del seguimiento y supervisión del convenio interadministrativo 093 de 2017, como actas de comités fiduciarios, entre otros. | Participación en los comités fiduciarios. Elaboración y suscripción de actas de liquidación | Remitir actas de comités fiduciarios. Elaborar y suscribir actas de liquidación | 100% | 2022-07-15 | 2022-12-31 | 24 | 100% | El convenio Marco 093 de 2017 suscrito con la ANIM se liquido en agosto 5 de 2022, y el convenio 001 especifico el 23 de junio de 2022. Así mismo se suscribieron las actas de los comités fiduciarios. | GRUPO CONTRATACIÓN - GRUPO FINANCIERO Y GRUPO GESTIÓN ADMINISTRATIVA
8 | FILA_8 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 7 | La SSF no está cumpliendo la Resolución Orgánica 7350 de 2013 de la CGR, la cual tiene vigencia para la época auditada y la Resolución Reglamentaria Orgánica 042 de 2020, con las obligaciones en ellas establecidas, en lo referente a las rendiciones de información por la Entidad en los términos exigidos por la CGR, lo cual se refleja en el SIRECI; | La entidad frente a la rendición electrónica de cuentas SIRECI, tal como indica la resolución 0042 del 2020 en su artículo No 52 “TÉRMINO. Es la fecha límite de rendición de la información con la relación de las obras inconclusas, establecida en el Sistema de Rendición Electrónico de la Cuenta e Informe y Otra Información (SIRECI) | La Oficina de Control Interno continuara con los controles establecidos e implementara mas controles, para evitar hacia el futuro estos inconvenientes, se solicitara por medio de un correo antes de finalizar cada mes la información con su certificación de Obras Inconclusas al área de Contratación , para que ellos la envíen los primeros 5 días de cada mes. | Solicitar por parte de la Oficina de Control Interno mensualmente antes de que finalice el mes, la Información de Obras Inconclusas por medio de correos solicitando la información al área correspondiente | Solicitar mensualmente por medio de correo electrónico la información al área correspondiente. | 7 | 2022-07-15 | 2022-12-31 | 24 | 100% | La Oficina de Control Interno solicita mensualmente por correo electrónico, la certificación al área del Grupo de Contratación y mensualmente se realiza la validación, cargue y transmisión por el aplicativo SIRECI a la Contraloría General de la República, se envía los formatos y certificación de Obras Inconclusas. (12) solicitudes por correo, al 30/06/2023 | OFICINA DE CONTROL INTERNO
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
2 AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO