## ESTRATEGIA CI 2022
ESTRATEGIA PARA LA GESTIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES
Entidad: SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR |  |  |  | Año: 2022
Objetivo: desarrollar mecanismos para prevenir y controlar la aparición de conflictos de intereses en la entidad con el objeto de evitar la afectación del servicio y el interés general. |  |  | Meta: 100% de la implementación de los mecanismos para la prevención de conflictos de interés
COMPONENTE | CATEGORIA | ACTIVIDADES DE GESTIÓN | RESPONSABLES | TIEMPOS
PLANEACIÓN | Diseño de la estrategia para la gestión de conflictos de intereses | Incorporar al Plan anual Institucional la estrategia para la gestión del conflicto de intereses y publicarlo en el sitio web. | OAP | Junio 30 de 2022
|  | Incorporar a la Gestión de Riesgos - Mapas de Riesgos de Corrupción del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC, la identificación de riesgos y controles frente a conflictos de intereses. | OAP | Junio 30 de 2022
CONDICIONES INSTITUCIONALES | Procesos y procedimientos | Actualizar el equipo líder de Solucion de conflictos e informar a las áreas responsables. | OAP | Junio 30 de 2022
|  | Hacer seguimiento y monitoreo a la implementación de la estrategia de gestión de conflicto de intereses a través. | OAP | Octubre 30 de 2022
|  | Orientar legal y técnicamente a los servidores, contratistas, supervisores, coordinadores o jefes inmediatos, en la declaración de conflictos de intereses o decisión de impedimentos, recusaciones, inhabilidades o incompatibilidades. | OFICNA ASESORA JURÍDICA GESTIÓN CONTRACTUAL TALENTO HUMANO | Diciembre 31 de 2022
| Procesos y procedimientos | Identificar las áreas con riesgo de posibles conflictos de intereses en los procesos o dependencias | OAP | Diciembre 31 de 2022
|  | Organizar e implementar un canal de comunicación interna (correo, buzón, intranet) para recibir los impedimentos o recusaciones. | OPU, comunicaciones | Diciembre 31 del 2022
|  | Revisar el manual de contratación de la entidad relacionado con las orientaciones para que los servidores y contratistas realicen su declaración de conflictos de intereses y si se requiere realizar el ajuste y divulgarlo. | CONTRATACIÓN | Agosto 31 de 2022
|  | Mantener actualizado el procedimiento interno para el manejo y declaración de conflictos de intereses de conformidad con el artículo 12 de la Ley 1437 de 2011. y registraron en el aplicativo isolucion. | OFICINA ASESORA JURIDICA- OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | Diciembre 30 de 2022
PEDAGOGIA | Sensibilización y capacitación | Realizar estrategias de comunicación (por diferentes medios) y sensibilización relacionadas con los temas de código de Integridad y conflicto de intereses. | TALENTO HUMANO Y COMUNICACIONES | Octubre 30 de 2022
|  | Implementar acciones de capacitación sobre la gestión de conflictos de intereses, su declaración proactiva, el cumplimiento de la Ley 2013 de 2019 y el trámite de los impedimentos y recusaciones de acuerdo al artículo 12 de la Ley 1437 de 2011 a través del plan de capacitación institucional. | TALENTO HUMANO | Agosto 31 de 2022
| Realización del curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción | Invitar y estimular a los servidores y contratistas de la entidad a participar en el curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción establecido ofrecido por Función Pública para dar cumplimiento a la Ley 2016 de 2020. | CONTRATACIÓN-TALENTO HUMANO | Junio 30 de 2022
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN | Declaración de bienes, rentas y conflictos de intereses Ley 2013 de 2019 | Garantizar que el 100% de servidores públicos y contratistas de la entidad obligados por la Ley 2013 de 2019 a publicar la declaración de bienes, rentas y conflicto de intereses en el aplicativo establecido por Función Pública. | CONTRATACIÓN-TALENTO HUMANO | Permanente
| Registro de las declaraciones de conflictos de intereses | Realizar seguimiento y monitoreo al registro de conflictos de intereses han surtido tramite | TALENTO HUMANO GESTIÓN CONTRACTUAL | Frecuencia semestral
| Contar con mecanismos para facilitar al ciudadano el reporte de posibles conflictos de interés | Contar con mecanismos para facilitar al ciudadano el reporte de posibles conflictos de interés | OPU - TICS | Octubre 30 de 2022 | 20%
|  | Realizar el seguimiento y control a la implementación de las estrategias de gestión preventiva del conflicto de intereses formuladas en la planeación institucional y a la publicación de la declaración de bienes, rentas y conflictos de intereses de los servidores públicos y contratistas que se encuentran obligados por la ley 2013 de 2019, a través de las dependencias de control interno. | OFICINA DE CONTROL INTERNO | Frecuencia semestral

## SEGUIMIENTO JUNIO 30 DEL 2022
ESTRATEGIA PARA LA GESTIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES |  |  |  |  | SEGUIMIENTO: OFICINA DE CONTROL INTERNO PRIMER SEMESTRE AÑO DEL 2022 |  |  | INFORMACION DEFINIDA EL 19 DE JULIO DE 2022
Entidad: SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR |  |  |  | AÑO: 2022
Objetivo: desarrollar mecanismos para prevenir y controlar la aparición de conflictos de intereses en la entidad con el objeto de evitar la afectación del servicio y el interés general. |  |  | Meta: 100% de la implementación de los mecanismos para la prevención de conflictos de interés |  |  |  |  | AÑO2022 | cumplimiento a 30 de junio de 2022 | Evidencias por responsable
COMPONENTE | CATEGORIA | ACTIVIDADES DE GESTIÓN | RESPONSABLES | TIEMPOS | AVANCE % | ACTIVIDADES REALIZADAS | EVIDENCIAS
PLANEACIÓN | Diseño de la estrategia para la gestión de conflictos de intereses | Incorporar al Plan anual Institucional la estrategia para la gestión del conflicto de intereses y publicarlo en el sitio web. | OAP | Junio 30 de 2022 | 100% | En el PAAC 2022 se incluyo el tema CONFLICTO DE I NTERES, publicado en el portal corporativo . | https://www.ssf.gov.co/documents/20127/832116/PAAC+2021+SSF+Vr.+2+-+Publicar.xlsx/36589ead-9eca-47da-34d9-a65073ec5628 | Actualizar la estrategia para el 2022 y la actividad quedo incluida | 100%
|  | Incorporar a la Gestión de Riesgos - Mapas de Riesgos de Corrupción del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC, la identificación de riesgos y controles frente a conflictos de intereses. | OAP | Junio 30 de 2022 | 100% | En el Mapa de Riesgos de Corrupción y Atención al Ciudadano 2022, en el componente de rieses de corrupción se incluyó los riesgos de conflicto de interés. | Mapa de Riesgos de Corrupción Vigencia 2022 https://www.ssf.gov.co/documents/20127/832116/MAPA+INSTITUCIONAL+DE+RIESGOS+DE+CORRUPCI%C3%93N+2022+ACTUALIZADO..xlsx/eacf50f6-8a0c-767b-ad45-452c6c38abd3 | Esta incluida | 100%
CONDICIONES INSTITUCIONALES | Procesos y procedimientos | Actualizar el equipo líder de Solucion de conflictos e informar a las áreas responsables. | OAP | Junio 30 de 2022 | 50% | En la pasada reunión realizada a través de team se actualizó el grupo líder de Conflicto de Interés. | Acta realizada , archivo OAP. | Se debe aprobar el equipo actualizado , actualizar las áreas, gestionar el equipo de trabajo | 100%
|  | Hacer seguimiento y monitoreo a la implementación de la estrategia de gestión de conflicto de intereses a través. | OAP | Octubre 30 de 2022 | 50% | En el primer semestre se realizó seguimiento correspondiente | Convocatoria reunión team (pantallazo). | Queda pendiente queda para el 2 semestre, gestionar con el equipo
|  | Orientar legal y técnicamente a los servidores, contratistas, supervisores, coordinadores o jefes inmediatos, en la declaración de conflictos de intereses o decisión de impedimentos, recusaciones, inhabilidades o incompatibilidades. | OFICNA ASESORA JURÍDICA GESTIÓN CONTRACTUAL TALENTO HUMANO | Diciembre 31 de 2022 | 50% | En el Grupo de Gestión del Talento Humano al 30 de junio de 2022, no se ha reportado, ni presentado ninguna manifestación de declaración de conflictos de intereses o decisión de impedimento, recusación, inhabilidad o incompatibilidad. | N/A | Incluir a contractual y T:H a los funcionarios, esto se ha venido haciendo en T:H a la fecha no se ha manifestado ningún conflicto de interés Secretaria General : TH y Contratación. En el Grupo de Gestión del Talento Humano al 30 de junio de 2022, no se ha reportado, ni presentado ninguna manifestación de declaración de conflictos de intereses o decisión de impedimento, recusación, inhabilidad o incompatibilidad. | 100%
| Procesos y procedimientos | Identificar las áreas con riesgo de posibles conflictos de intereses en los procesos o dependencias | OAP | Diciembre 31 de 2022 | 50% | Durante el periodo de evaluación se realizó la actualización del mapa de riesgos de corrupción para la vigencia 2021 realizando la incorporación del conflicto de interés como factor generador para riesgos de corrupción y se establecieron los respectivos controles para su mitigación. Este ejercicio se hizo con la participación y el aval de los lideres de áreas y procesos en dónde se identificaron los riesgos relacionados con los conflictos de interés. La nueva versión del mapa de riesgos de corrupción se publicó en la pagina web de la entidad. | Mapa de Riesgos de Corrupción Vigencia 2022 https://www.ssf.gov.co/documents/20127/832116/MAPA+INSTITUCIONAL+DE+RIESGOS+DE+CORRUPCI%C3%93N+2022+ACTUALIZADO..xlsx/eacf50f6-8a0c-767b-ad45-452c6c38abd3. | No se ha materializado ningún riesgo de conflicto de interés | 100%
|  | Organizar e implementar un canal de comunicación interna (correo, buzón, intranet) para recibir los impedimentos o recusaciones. | OPU, comunicaciones | Diciembre 31 del 2022 | 50% | Para ese punto en nuestros canales internos se pueden usar como un medio para reportar los conflictos de interés. OPU y Comunicaciones pueden hacer piezas gráficas . Esa información debe estar seleccionada y esa área debe hacer seguimiento, complementar la sensibilización de los canales. Campaña sensibilización a funcionarios y contratistas sobre la existencia de los diferentes canales de comunicación que se pueden usar para informar algún conflicto de interés o impedimento. Actividad para el segundo semestre. (Campaña expectativa en el primer semestre y socialización en el segundo). | Pantallazos campaña expectativa (Archivo comunicaciones ). | Para ese punto en nuestros canales internos se pueden usar como un medio para reportar los conflictos de interés. OPU y Comunicaciones pueden hacer piezas gráficas . Esa información debe estar seleccionada y esa área debe hacer seguimiento, complementar la sensibilización de los canales
|  | Revisar el manual de contratación de la entidad relacionado con las orientaciones para que los servidores y contratistas realicen su declaración de conflictos de intereses y si se requiere realizar el ajuste y divulgarlo. | CONTRATACIÓN | Agosto 31 de 2022 | 80% | Se realizo ajustes al Manual de Contratación de la Entidad, con orientaciones para que los contratistas realicen su declaración de conflicto de interés, Manual adoptado mediante la Resolución 0818 del 29 de diciembre de 2021 | Manual publicado - OBSERVACIÓN: Conforme la orientación hacia los servidores publicas esta se realiza en el proceso de vinculación por lo anterior no es pertinente incluir algún tipo de información para el servidor publico en el manual. Conforme actualizaciones del manual sobre conflicto de interés se realizaran conforme se expida nueva normatividad sobre el tema. | Manual adoptado y publicado | 100%
|  | Mantener actualizado el procedimiento interno para el manejo y declaración de conflictos de intereses de conformidad con el artículo 12 de la Ley 1437 de 2011. y registraron en el aplicativo isolucion. | OFICINA ASESORA JURIDICA- OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | Diciembre 30 de 2022 | 50% | En el aplicativo Isolucion quedó registrado el procedimiento respectivo con el código PR-GJU-014 Vr.1 | Isolución código PR-GJU-014 Vr.1 | Esta puesto en marcha, se han ejecutado las actividades del procedimiento | 100%
PEDAGOGIA | Sensibilización y capacitación | Realizar estrategias de comunicación (por diferentes medios) y sensibilización relacionadas con los temas de código de Integridad y conflicto de intereses. | TALENTO HUMANO Y COMUNICACIONES | Octubre 30 de 2022 | 80% | Por correo electrónico institucional se invitó a los funcionarios para participar en las actividades de armonización "Jueves de valores, para socializar la información y replicar en los funcionarios, como multiplicadores del Código de integridad por la plataforma Temas, así: 1. Acción y comunicación - 12 de mayo. 2. La honestidad - 26 de mayo. 3. Respeto - 9 de junio. 4. Respeto - 23 de junio. Se han remito por el correo electrónico institucional infografías relacionadas con: *) ¿Qué es el conflicto de interés?, tipos de conflicto de interés, entre otros. *) Causales de impedimento y recusación del conflicto de Interés. | Archivo TH | Por correo electrónico institucional se invitó a los funcionarios para participar en las actividades de armonización "Jueves de valores, para socializar la información y replicar en los funcionarios, como multiplicadores del Código de integridad por la plataforma Temas, así: 1. Acción y comunicación - 12 de mayo. 2. La honestidad - 26 de mayo. 3. Respeto - 9 de junio. 4. Respeto - 23 de junio. Se han remito por el correo electrónico institucional infografías relacionadas con: *) ¿Qué es el conflicto de interés?, tipos de conflicto de interés, entre otros. *) Causales de impedimento y recusación del conflicto de Interés. | 100%
|  | Implementar acciones de capacitación sobre la gestión de conflictos de intereses, su declaración proactiva, el cumplimiento de la Ley 2013 de 2019 y el trámite de los impedimentos y recusaciones de acuerdo al artículo 12 de la Ley 1437 de 2011 a través del plan de capacitación institucional. | TALENTO HUMANO | Agosto 31 de 2022 | 80% | Se invitó a participar en la capacitación de "Conflicto de interés- causales y tramite de impedimento y recusación" realizada el 31 de mayo de 2022, por el Departamento Administrativo de la Función Pública, en la cual vincularon a varias entidades entre ellas la SSF. | Invitación y asistencia. | Se invitó a participar en la capacitación de "Conflicto de interés- causales y tramite de impedimento y recusación" realizada el 31 de mayo de 2022, por el Departamento Administrativo de la Función Pública, en la cual vincularon a varias entidades entre ellas la SSF. | 100%
| Realización del curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción | Invitar y estimular a los servidores y contratistas de la entidad a participar en el curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción establecido ofrecido por Función Pública para dar cumplimiento a la Ley 2016 de 2020. | CONTRATACIÓN-TALENTO HUMANO | Junio 30 de 2022 | 50% | Se está realizando del curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción, a la fecha lo han realizado 51,67% de los funcionarios. | En cuanto a los funcionarios la evidencia es el archivo de Excel descargable de la plataforma. Se envía invitación por parte de la Coordinación del Grupo a los Contratista de la Entidad, para que realicen la capacitación. | Se está realizando del curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción, a la fecha lo han realizado 51,67% de los funcionarios. | 50%
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN | Declaración de bienes, rentas y conflictos de intereses Ley 2013 de 2019 | Garantizar que el 100% de servidores públicos y contratistas de la entidad obligados por la Ley 2013 de 2019 a publicar la declaración de bienes, rentas y conflicto de intereses en el aplicativo establecido por Función Pública. | CONTRATACIÓN-TALENTO HUMANO | Permanente | 50% | Se esta trabajando permanente al 100%. En relación a los sujetos ubicados, vinculados como funcionarios a la SSF, la información está publicada en el enlace de datos abiertos, de la página web de la SSF, que se encuentra actualizado a la fecha con la publicación y divulgación de la declaración de bienes y rentas, del registro de conflictos de interés. | En cuanto a los funcionarios la evidencia es publicación de la información en la página web. Las evidencia se encuentran publicadas en la pagina web de la entidad https://www.ssf.gov.co/web/guest/contratacion/publicacion-de-la-informacion-contractual. | Se esta trabajando permanente al 100%. En relación a los sujetos ubicados, vinculados como funcionarios a la SSF, la información está publicada en el enlace de datos abiertos, de la página web de la SSF, que se encuentra actualizado a la fecha con la publicación y divulgación de la declaración de bienes y rentas, del registro de conflictos de interés. | 100%
| Registro de las declaraciones de conflictos de intereses | Realizar seguimiento y monitoreo al registro de conflictos de intereses han surtido tramite | TALENTO HUMANO GESTIÓN CONTRACTUAL | Frecuencia semestral | 50% | En el Grupo de Gestión del Talento Humano al 30 de junio de 2022, no se ha reportado, ninguna manifestación de declaración de conflictos de intereses. | Permanentemente. | En el Grupo de Gestión del Talento Humano al 30 de junio de 2022, no se ha reportado, ninguna manifestación de declaración de conflictos de intereses. | 100%
| PQRSF | Contar con mecanismos para facilitar al ciudadano el reporte de posibles conflictos de interés | OPU | Octubre 30 de 2022 | 20% | En reunión con VPN (nuevo gestos de correspondencia) se solicito incluir en el formulario que diligencian los ciudadanos para interponer PQRSF la pregunta relacionada con conflictos de interés, sin embargo, esto solo se logrará hasta que se realice la implementación de ese sistema, aspecto que depende del área de TICS | Grabaciones , archivo TICS.
| Control y Seguimiento | Realizar el seguimiento y control a la implementación de las estrategias de gestión preventiva del conflicto de intereses formuladas en la planeación institucional y a la publicación de la declaración de bienes, rentas y conflictos de intereses de los servidores públicos y contratistas que se encuentran obligados por la ley 2013 de 2019, a través de las dependencias de control interno. | OFICINA DE CONTROL INTERNO | Frecuencia semestral | 50% | La Oficina de Control Interno realizó seguimiento a la estrategia de Conflicto de Intereses, correspondiente al Primer Semestre del año 2022 de la entidad, el cual se publico en el siguiente Link. https://www.ssf.gov.co/transparencia/contol/reportes-de-control-interno. | https://www.ssf.gov.co/transparencia/contol/reportes-de-control-interno | Se ha cumplido al 100% | 100%