## PAAC SSF 2022
PLAN DE ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA DEL 2022
ENTIDAD: SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR
SEGUIMIENTO AL PAAC - AL 31 DE AGOSTO DEL 2022
COMPONENTE | SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES | META O PRODUCTO | ENTREGABLE | RESPONSABLE | SEGUIMIENTO AL 31 AGOSTO DEL 2022 | % DE AVANCE | SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO
GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN | CONSTRUCCIÓN DEL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN | Revisar y actualizar el mapa institucional de riesgos de corrupción para la vigencia 2022 | Mapa de Riesgos de Corrupción 2022 publicado | Documento de Mapa de Riesgos de Corrupción 2022 | TODOS LOS PROCESOS | X | 100% | Ya se cumplido.
| CONSULTA Y DIVULGACIÓN | Divulgar el mapa institucional de riesgos de corrupción 2022 | Mapa de Riesgos de Corrupción 2022 divulgado | Mapa de Riesgos de Corrupción 2022 publicado | Oficina Asesora de Planeación. - Comunicaciones | X | 100% | Ya se cumplido.
| MONITOREO Y REVISIÓN | Coordinar actividades de monitoreo y revisión del mapa de riesgos de corrupción, con los líderes de procesos al menos una vez al año para determinar el estado de los riesgos de corrupción y necesidades de cambios | Monitoreo y Revisión del mapa de riesgos de corrupción 2022 | Soportes de monitoreo y revisión | Oficina Asesora de Planeación. | X | 80% | El grupo de riesgo de la OAP esta realizando monitoreo y seguimiento remante con los lideres de proceso. Evidencias OAP.
| SEGUIMIENTO | Realizar seguimiento periódico a los riesgos de corrupción y la efectividad de los controles incorporados en el Mapa de Riesgos de Corrupción 2022. | Seguimiento periódico al mapa de riesgos de corrupción y evaluación de controles realizado | Tres reportes de seguimiento periódico al mapa de riesgos de corrupción y evaluación de controles realizado | Oficina de Control Interno | X | 70% | La Oficina de Control Interno realizó seguimiento a los Riesgos de Corrupción y al PAAC. con corte al 31 de agosto del 2022
RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES | RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES | Dar cumplimiento a la estrategia de racionalización de trámites 2022 | Revisar y actualizar la estrategia del OPA : Certificación existencia y representación legal | Reporte datos de operación mensual | Delegada de la Responsabilidad y Medidas especiales. | X | 75% | Se revisó con el grupo de registro y control actualmente en funcionamiento la solicitud de expedición de certificados se radica por documento radicado en centro documental, medio electrónico y a través de la aplicación descarga en línea. Se revisó el SUIT, y se solicitó ajuste de acuerdo a los requerimientos.
|  |  | Revisar y actualizar el OPA Conceptos Jurídicos de la SSF, en el SUIT. | OPA actualizado y funcionando en el SUIT | Oficina Asesora Jurídica | X | 65% | Se realizó el reporte del OPAS en el suit en el segundo trimestre de 2022, adicionalmente se solicitaron unas actualizaciones del OPA de conceptos jurídicos.
|  |  | Revisar y actualizar el OPA Notificaciones Judiciales, en el SUIT | OPA actualizado y funcionando en el SUIT | Oficina Asesora Jurídica | X | 65% | Se realizó el reporte del OPAS en el suit en el segundo trimestre de 2022, adicionalmente se solicitaron unas actualizaciones del OPA de notificaciones judiciales.
|  |  | Revisar y actualizar la estrategia del OPA : Gestión Asambleas de Cajas de Compensación Familiar | Reporte datos de operación mensual | Delegada de la Responsabilidad y Medidas especiales. | X | 60% | se revisó la estrategia OPA. Y se consideró hacer los ajustes correspondientes a la información consagrada en el suit..
|  |  | Dar soporte técnico en el proceso de Racionalización de trámites de la entidad, cuando sea requerido por las áreas responsables de los tramites. | Evidencia GLPI | Oficina de las TIC | X | 50% | En el periodo no se presentaron requerimientos en racionalización de trámites.
| INTEROPERABILIDAD | Reporte mensual datos de operación OPAS: Conceptos Jurídicos de la SSF y Notificaciones Judiciales . | Datos de operación reportados | Verificación SUIT | Delegada de Medidas y OA JURIDICA | X | 60% | Se realizó el reporte del OPAS en el suit en el segundo trimestre de 2022, adicionalmente se solicitaron unas actualizaciones del OPA de notificaciones judiciales.
|  | Medición de la satisfacción de los usuarios de los tramites y OPAS | Aplicar encuestas y analizar resultados a usuarios de los tramites y OPAS. | Documento resultado de la s medición de la satisfacción de los usuarios de los tramites y OPAS | Delegada de Medidas y OA JURIDICA | X | 70% | se desarrollo encuesta al momento de expedir certificados de existencia y representación legal
RENDICIÓN DE CUENTAS | Informar avances y resultados de la gestión con calidad en lenguaje comprensible | Generar periódicamente datos y contenidos sobre la gestión institucional, el cumplimiento de las metas misionales y las asociadas con el plan estratégico institucional y sectorial y publicarlos en el sitio web institucional para llegar a todos los grupos poblacionales y de interés. | Publicar en la pagina de la SSF, informes estadísticos de la gestión realizada por la Delegada de la Responsabilidad Administrativa y las Medidas especiales | 1 informes publicados | Delegada de la Responsabilidad y Medidas especiales | X | 100% | Se reporta en rendición de cuentas
|  |  | Publicar mensualmente en la página Web y en Datos abiertos la información estadística del Sistema del Subsidio Familiar | 12 Publicaciones | Delegada de Estudios Especiales y la Evaluación de Proyectos | X | 70% | Para el periodo en mención se realizaron las respectivas publicaciones: 1. Publicar mensualmente en la página Web https://www.ssf.gov.co/web/guest/transparencia/estadistica-generales-del-sistema-ssf/publicaciones-estadisticas 2. Datos abiertos https://ssf.gov.co/transparencia/estadistica-generales-del-sistema-ssf/datos-abiertos
|  |  | Publicar cuatrimestralmente un informe con análisis y seguimiento de las definiciones y modificaciones del límite máximo de inversiones de las CCF, vigencia 2022 | 2 informes semestrales publicados | Delegada de Estudios Especiales y la Evaluación de Proyectos | X | 50% | Para el periodo en mención se realizaron las respectivas publicaciones: 1. Publicar mensualmente en la página Web https://www.ssf.gov.co/web/guest/transparencia/estadistica-generales-del-sistema-ssf/publicaciones-estadisticas 2. Datos abiertos https://ssf.gov.co/transparencia/estadistica-generales-del-sistema-ssf/datos-abiertos
|  |  | Realizar informe de gestión anual de la Delegada para la Gestión | 1 informe publicado | Delegada para la Gestión de las Cajas de Compensación Familiar |  | N/A
|  |  | Realizar jornada de capacitación dirigido a los responsables de la prestación de los servicios de las CCF | 1 informe de evaluación de la capacitación publicado | Delegada para la Gestión de las Cajas de Compensación Familiar |  | N/A
|  |  | Facebook live sobre visitas ordinarias y porcentajes de apropiación Sistema de Subsidio Familiar | 1 informe de Facebook live publicado | Delegada para la Gestión de las Cajas de Compensación Familiar |  | N/A
|  |  | Publicar el informe de gestión previo a las Audiencias de Rendición de Cuentas realizadas. | Informes de gestión publicados | Oficina Asesora de Planeación. | X | 67% | El 12 de julio se realizó en la ciudad de Santa Martha, la Audiencia Pública de RdeC primer semestre y cierre 2018-2002 "Supersubsiido cumplió", en asocio con el Ministerio de Trabajo, previo a esta audiencia se publicó el informe de gestión en el link: www.ssf.gov.co/documents/20127/972047/INFORME+DE+RENDICION+DE+CUENTAS+I+SEMESTRES+2022.pdf/6c182dde-cd67-0b4d-800d-1e84765d697d
|  |  | Lineamientos institucionales que rigen la gestión contractual | Manual de contratación y procedimiento | Secretaría General - Gestión Contractual | X | 100% | Se realizó actualización del Manual de Contratación, mediante Resolución 0818 del 29 de diciembre de 2021, la cual se encuentra publicada en la pagina https://ssf.gov.co/contratacion/publicacion-de-procedimientos-lineamientos-y-politicas-en-materia-de-adquisicion-y-compras
|  |  | Elaborar informe de cumplimiento con los resultados del Plan Estratégico de Talento Humano PETH y entregarlo a la Oficina Asesora de Planeación para la Rendición de Cuentas | 1 informe elaborado | Secretaría General - Gestión del Talento Humano | X | 50% | Se elaboró el informe parcial sobre el cumplimiento con los resultados del Plan Estratégico de Talento Humano PETH y entregarlo a la Oficina Asesora de Planeación para la Rendición de Cuentas al primer semestre de 2022.
|  |  | Elaborar y publicar 1 informe de cumplimiento con los resultados del Plan Institucional de Gestión Ambiental. PIGA | 1 informe publicado | Secretaría General -Gestión Administrativa |  | N/A
|  |  | Elaborar y publicar 1 informe de cumplimiento con los resultados del Plan Estratégico de Seguridad Vial. PESV. | 1 informe publicado | Secretaría General -Gestión Administrativa |  | N/A
|  |  | Elaborar y publicar informe de cumplimiento con los resultados del Plan Institucional de Archivo. PINAR | 1 informe publicado | Secretaría General - Gestión documental y notificaciones | X | 70% | Se elabora informe en el segundo semestre del año
|  |  | Presentar y publicar los informes financieros y contables mensuales, con sus respectivas notas, variaciones acorde con las normativa vigente y el estado financiero del cierre de la vigencia fiscal anterior | 11 informes financiero y contable mensual y un estado financiero de cierre de la vigencia anterior publicados en el portal web | Secretaría General - Gestión Financiera | X | 67% | Se publicó en el portal web de la entidad el estado financiero del cierre de la vigencia fiscal anterior 2021 -diciembre, enero-julio https://www.ssf.gov.co/web/guest/transparencia/presupuesto/informaci%C3%B3nfinanciera/estados-financieros Se publicó el informe de ejecución presupuestal en el portal corporativo.
|  |  | Publicar informes de ejecución presupuestal en el portal corporativo, en cumplimiento de la normatividad vigente | 4 informes publicados | Secretaría General - Gestión Financiera | X | 67% | Se publicó en el portal web de la entidad el estado financiero del cierre de la vigencia fiscal anterior 2021 -diciembre, enero-julio https://www.ssf.gov.co/web/guest/transparencia/presupuesto/informaci%C3%B3nfinanciera/estados-financieros Se publicó el informe de ejecución presupuestal en el portal corporativo.
|  |  | Planear, realizar y evaluar la Audiencia pública de Rendición de Cuentas de la SSF 2021 | 2 Audiencia Pública realizada y evaluadas | Despacho, Comunicaciones, Oficina Asesora de Planeación,(LIDERES DE PROCESO) |  | N/A
|  |  | Participar en las audiencias publicas de Rendición de cuentas programadas por la entidad | I informe | Delegada de la Responsabilidad y Medidas especiales | X | 100% | se participó en la audiencia de rendición de cuentas en la página web
|  |  | Realizar un seminario dirigido a los consejeros de las Cajas de Compensación | 1 Seminario realizado, evaluado y publicado | Delegada de la Responsabilidad y Medidas especiales |  | N/A
|  |  | Realizar jornada de capacitación dirigido a los responsables de la prestación de los servicios de las CCF | 1 informe de evaluación de la capacitación publicado | Delegada para la Gestión de las Cajas de Compensación Familiar |  | N/A
|  |  | Publicar semestralmente informe de avance de seguimiento a proyectos de inversión ejecutados por las CCF. | 2 informes semestrales publicados | Delegada de Estudios Especiales y la Evaluación de Proyectos | X | 50% | Se publica informe de seguimiento a proyectos de inversión presentados por las cajas de compensación. https://www.ssf.gov.co/web/guest/transparencia/informacion-de-interes/estudios-investigaciones-y-otras-publicaciones
|  |  | Publicar semestralmente informe de avance a convenios de cooperación internacional por las CCF. | 2 informes semestrales publicados | Delegada de Estudios Especiales y la Evaluación de Proyectos | X | 50% | Se publica informe de seguimiento a convenios de cooperación internacional. https://www.ssf.gov.co/web/guest/transparencia/informacion-de-interes/estudios-investigaciones-y-otras-publicaciones
|  |  | Publicar resultados de los estudios especiales contratados por la Entidad. | 1 informe publicado | Delegada de Estudios Especiales y la Evaluación de Proyectos | X | 20% | Para el periodo en mención no aplica publicación de estudio especial contratado por la Entidad, el cual se encuentra actualmente en desarrollo. Cuando se realice se publica en este link: https://www.ssf.gov.co/web/guest/transparencia/informacion-de-interes/estudios-investigaciones-y-otras-publicaciones
|  |  | Publicar resultados de los estudios especiales realizados por la Delegada de Proyectos. | 1 informe publicado | Delegada de Estudios Especiales y la Evaluación de Proyectos |  | N/A
|  |  | Publicar informes de visita especial | Informes de visita publicado | Delegada para Estudios Especiales y la Evaluación de Proyectos, Comunicaciones , | X | 50% | Se publica un informe de seguimiento de visitas para este período
| Desarrollar escenarios de dialogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Diseñar y ejecutar una estrategia para la rendición permanente de cuentas y el contacto con grupos de valor y partes interesadas durante toda la vigencia. | Realizar un Seminario Taller, dirigido a los grupos de valor y/o ciudadanía de la Delegada para Estudios Especiales y la Evaluación de Proyectos | 1 Informe de evaluación del taller. | Delegada para Estudios Especiales y la Evaluación de Proyectos |  | N/A
|  |  | Realizar un Seminario en temas jurídicos de interés de las CCF. | 1 Seminario realizado, evaluado y publicado. | Oficina Asesora Jurídica | X | N/A | El seminario no se ha realizado aún, sin embargo ya se iniciaron las reuniones de planeación con las otras áreas para proyectar los estudios previos y realizar el estudio de mercado para la contratación del operador.
|  |  | Facebook live sobre visitas ordinarias y porcentajes de apropiación Sistema de Subsidio Familiar | 1 informe de Facebook live publicado | Delegada para la Gestión de las Cajas de Compensación Familiar |  | N/A
|  |  | Realizar 3 mesas de trabajo (Comité técnico estadístico) | Informe evaluación mesas de trabajo, publicado. | Delegada para Estudios Especiales y la Evaluación de Proyectos, Comunicaciones , | X | 33% | https://www.ssf.gov.co/web/guest/transparencia/estadistica-generales-del-sistema-ssf/egssf/comite-tecnico-estadistico
|  |  | Realizar Facebook live sobre temas jurídicos | 3 Informes de evaluación publicados | Oficina Asesora Jurídica | X | 65% | el pasado 29 de junio se realizó el Facebook live "Afiliación de colombianos en el exterior y de migrantes en Colombia". El informe se encuentra publicado en: https://www.ssf.gov.co/web/guest/transparencia/planeacion/politicas-lineamientos-y-manuales/estrategia-de-rendicion-de-cuentas/informe-de-audiencia-publica
|  |  | Planear y realizar una mesa de Trabajo sobre temas Jurídicos con los Grupos de Interés. | Informe de evaluación de la mesa de trabajo publicado | Oficina Asesora Jurídica | X | 80% | Durante el primer cuatrimestre de 2022 se realizaron las siguientes mesas de trabajo: Mesa de Trabajo # 1 - (Jurídica, OPU y Comfacor) sobre afiliación y subsidio familiar 18 de enero de 2022 de 9:00 am hasta las 12:30 pm Mesa de Trabajo # 2 - (Jurídica, OPU y Comfacor) sobre cuota monetaria, personas a cargo y afiliación - casos presentados en la caja. 26 de enero de 2022 a las 9:00 hasta las 11:00 am Mesa de Trabajo # 3 - (Jurídica, OPU y Comfacor) sobre subsidio extraordinario por muerte 21 de febrero de 2022 a las 9:00 am hasta las 11:00 am Mesa de Trabajo # 4 - (Jurídica - Comfandi) sobre afiliación, subsidio familiar en dinero y personas a cargo. 10 de marzo de 2022 a las 9:00 am hasta las 12:30.
|  |  | Dar soporte tecnológico para la realización de chats y Foros, cuando sea requerido por los lideres de proceso . | Registro soporte tecnológico | Oficina de las TIC | X | 60% | En el periodo se atendieron veinte (20) casos de soporte al chat. Un caso corresponde a una solicitud de modificación en el uso del banner de la pagina, pero no afecta servicio. Otro caso se relaciona con un aviso de no disponibilidad del chat institucional.
|  |  | Realizar 3 mesas de trabajo (Comité técnico Observatorio) | Informe evaluación mesas de trabajo, publicado | Delegada para Estudios Especiales y la Evaluación de Proyectos, Comunicaciones , | X | 33% | https://observatorio.ssf.gov.co/
| Responder a compromisos propuestos, evaluación y retroalimentación en los ejercicios de rendición de cuentas con acciones correctivas para la mejora. | Diseñar y ejecutar acciones orientadas a la interiorización de la cultura de rendición de cuentas en la gestión institucional y el reconocimiento de experiencias . | Dar respuestas personalizadas a las solicitudes presentadas por los grupos de valor y ciudadanía en general de la SSF . | Evidencia de la respuesta | LIDERES DE PROCESO | X | 70% | Durante el segundo cuatrimestre del 2022, se recibió en la OAP, solicitudes de información del Mintrabajo sobre el presupuesto de inversión 2023, Informe de Empalme Mintrabajo y Presidencia, Informe a Congreso, MGMP al Mintrabajo, Plan Estratégico Sectorial al Mintrabajo. Para este cuatrimestre se generaron desde OPU piezas graficas relacionadas con rendición de cuentas y mecanismos de participación ciudadana con el fin de interiorizar sobre esta cultura a nuestros grupos de valor. ANEXO 2 Todas las respuestas brindadas a la ciudadanía y grupos de valor con relación a las PQRSF se dan de manera personalizada teniendo en cuenta la normatividad vigente y sus actualizaciones.
ATENCIÓN AL CIUDADANO | PLANEACION ESTRATEGICA DEL SERVICIO AL CIUDADANO | Realizar la revisión y análisis periódico de la comunicación directa con el ciudadano para facilitar la toma de decisiones y el desarrollo de iniciativas de mejora. | Canales de comunicación directa con los ciudadanos evaluados. | 1 Evaluación de los canales de comunicación directa con el ciudadano | Comunicaciones | X | 60% | Se realiza revisión periódica de los canales de comunicación directa con el ciudadano tales como teléfono, chat, chatbot, correo electrónico, redes sociales, a través del informe trimestral se evalúan los mismos y se realiza el plan de mejora correspondiente. ANEXO 3
|  |  | Socializar las directrices a los usuarios internos y externos de la entidad sobre trámites ante el GGTH | Correos electrónicos enviados | Secretaría General - Gestión del Talento Humano | X | 50% | Durante lo transcurrido de la vigencia se han enviado diferentes correos sobre trámites de conflicto de interés, EDL, bienestar, plan de capacitación, etc.
|  |  | Revisar periódicamente el correo electrónico para solicitudes de Documentos del Archivo Central | Correo electrónico funcionando | Gestión documental y Notificaciones | X | 75% | El correo es revisado diariamente, con el fin de dar respuesta a las solicitudes de los documentos que reposan en el archivo central.
| FORTALECIMIENTO DEL TALENTO HUMANO AL SERVICIO DEL CIUDADANO | Revisar las herramientas de comunicación e identificar la consistencia de la información que se entrega al ciudadano a través de los diferentes canales de atención. | Canales de atención revisados y analizados en forma periódica de la comunicación directa con el ciudadano | 1 Reporte anual de las publicaciones realizadas en el año | GESTIÓN DOCUMENTAL, COMUNICACIONES, OTICS | X | 60% | El reporte se elabora el ultimo trimestre del año, con el fin de dar a conocer las publicaciones realizadas durante el año. En el periodo se registraron 263 solicitudes de publicación relacionadas con el botón de "TRANSPARENCIA" , de las cuales tres (3) se encuentran en proceso de actualización según el avance del estado de solución.
|  | Sensibilizar a funcionarios y contratistas sobre la importancia del uso de canales para la difusión de la información. | Campaña promocional realizada | Reporte de resultados en el informe final de implementación del sistema de gestión del servicio al ciudadano | COMUNICACIONES-OPU | X | 70% | En el mes de julio se dio inicio a la campaña de sensibilización a funcionarios y contratistas, se enviaron correos electrónicos de expectativa con el fin de que conocieran los canales de comunicación, igualmente, se dio inicio a las reuniones con cada área por medio de las cuales se explicaron todos los canales, se mostró un video y se dieron a conocer los canales de comunicación externa, se cuenta con memorando enviado a cada jefe o delegado con el cronograma de reuniones, grabación de cada reunión en la plataforma temas, acta general de las reuniones y soporte de los correos electrónicos. ANEXO 4 - 4.1 Y 4.2
|  | Adoptar las herramientas que faciliten la autogestión de la ciudadanía en los servicios y tramites que ofrece la entidad. | Herramientas adoptadas y/o mejoradas. | Reporte de resultados en el informe final de implementación del sistema de gestión del servicio al ciudadano | OPU | X | 70% | Se identificaron las fallas en el código y ausencia de base de datos proveniente de proveedor anterior de los Buzones Electrónicos, con el nuevo contratista se realizarán las mejoras pertinentes, en cuanto a la adquisición de los nuevos buzones (7) la oficina de TICS aprobó los estudios previos, está pendiente la publicación de pliegos en SECOP para así continuar con el proceso de contratación para la adquisición de estas herramientas. ANEXO 5 Estudios previos.
|  | Realizar la revisión de la información publicada en el botón de transparencia de la página web institucional. | Información publicada actualizada | Reporte de la información publicada y actualizada | OPU, COMUNICACIONES, OTIC | X | 70% | Se realizo revisión de la matriz ITA en compañía de la oficina de comunicaciones y una vez realizada el seguimiento y ajuste se envió a planeación para compilación y gestión, adicionalmente se solicitaron a través de GLPI los cambios pertinentes en la pagina WEB, esta pendiente actualizar carta de trato digno, protocolos de atención y gif's. Evidencia en pagina web actualizada y GLPI.
| FORTALECIMIENTO DEL TALENTO HUMANO AL SRVICIO DEL CIUDADANO | Fortalecer las competencias de los servidores públicos que atienden directamente a los ciudadanos a través de procesos de cualificación. | Cursos ofrecidos para el fortalecimiento de las competencias de servidores públicos que atienden directamente a los ciudadanos | Cursos y/o talleres y/o programas ofrecidos | Secretaría General -Gestión del Talento Humano | X | 50% | Se realizó el curso de Servicio al ciudadano mediante el contrato interadministrativo de la UNAD No. 252 de 2022
| NORMATIVO Y PROCEDIMENTAL | Revisar y optimizar el procedimiento institucional de gestión de quejas y reclamos. | Proceso actualizado y seguimiento | Proceso documentado en Solución | GESTION DOCUMENTAL, COMUNICACIONES, OPU. | X | 60% | Se realizó la actualización de todos los procedimientos de la Oficina de Protección al Usuario, canales de atención, gestión de PQRSF, encuentro nacional, comité técnico, educación informal, feria y eventos y medición de la satisfacción, se realizaron las mesas de trabajo correspondientes y las mejoras necesarias, actualmente se está a la espera y aprobación de la jefe de la oficina para así cargar cada documento en Solución, se iniciará la revisión del proceso para realizar las modificaciones a lugar. ANEXO 6 Borradores actualización de procedimientos
| RELACIONAMIENTO CON EL CIUDADANO | Medir la satisfacción de los usuarios | Medición de la percepción de grupos de valor y ciudadanía realizadas periódicamente | Documento publicado con los resultados de la medición de la percepción de grupos de valor y partes interesadas | TODOS LOS PROCESOS | X | 67% | En la Oficina Asesora de Planeación se viene aplicando la encuesta para la medición de la satisfacción publicada en el portal corporativo en el link: https://www.ssf.gov.co/documents/20127/832116/Encuesta+de+Satisfacción+OFICINA+ASESORA+DE+PLANEACION+-+2021.pdf/074d1a96-adc8-1be8-768c-391e9c1a0326. El 7 de junio de 2022 se realizó contrato N°272 con la empresa Proyectamos Colombia SAS con el fin de dar inicio a esta actividad, se firmó acta de inicio, se realizaron las reuniones correspondientes para crear la encuesta, la encuesta se publicó del 9 al 22 de agosto a través de la página web, redes sociales de la SSF y de las cajas de compensación familiar, también se envió el link a la ciudadanía de acuerdo a la base de datos que se tiene de atención de PQRSF, al finalizar la encuesta el contratista informa la recolección de información de 38,341 encuestas, actualmente se está a la espera de la primera entrega de la fase inicial del análisis de datos. ANEXO 7 - 7.1 Y 7.2
|  | Convocar y asistir a los comités técnicos de atención al ciudadano | Comité realizado | Actas | OPU | X | 60% | El 7 y 8 de julio de 2022 se realizó el segundo Comité técnico de atención e interacción con el ciudadano, se trataron los siguientes temas: Resultados de la medición de voz implementada por OPU, se entregó informe de cada zona, se hablaron temas del procedimiento para la prescripción de las cuotas monetarias y accesibilidad para personas en condición de discapacidad. ANEXO 8
|  | Realizar chat y/o foros con los grupos de valor | Un foro con las cajas de compensación de compensación. | Chat y/o Foros realizados | OPU | X | 70% | Se llevó a cabo desde la oficina de protección al usuario un (1) foro el 06/04/2022 con todas las cajas de compensación familiar sobre herramientas cualitativas y cuantitativas para medición de satisfacción de los afiliados; del cual se generaron unas Capsulas ciudadanas (02) sobre ese foro y se cuenta con la grabación en la plataforma temas. https://ssf.gov.co/c%C3%A1psulas-ciudadanas
|  |  | Un Facebook live con la ciudadanía. | 2 Facebook live realizado | OPU | X | 100% | Desde la Oficina de Protección al usuario se realizó el 27/04/2022 en compañía de la Superintendencia Financiera de Colombia un Facebook Live en el cual se trataron los temas relacionados con la ley 2157 de 2021 denominada de borrón y cuenta nueva del cual se generaron tres capsulas ciudadanas publicadas en la página WEB https://ssf.gov.co/c%C3%A1psulas-ciudadanas . Link: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=399203388459307&id=142987302429612&mibextid=JH5Xqi El segundo Facebook Live se realizó el 01/09/2022 en compañía del Ministerio del Trabajo, en este se desarrolló como tema principal algunos aspectos de la Ley 2225 del 2022 y las reformas que tuvo entre otros temas: El Mecanismo de Protección al Cesante, los pensionados 25 años y la cuota monetaria para cuidadores. Link: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2330578387108563&id=100064638461970&mibextid=JH5Xqi
|  |  | Por lo menos 4 Cápsulas ciudadanas sobre sistema de subsidio familiar diseñada y difundida. | Capsulas difundidas | OPU | X | 80% | Desde la Oficina de protección al usuario se han creado 13 capsulas ciudadanas sobre los siguientes temas: https://ssf.gov.co/c%C3%A1psulas-ciudadanas • Subsidio de Vivienda - Mesa de trabajo Ministerio de Vivienda - 5 cápsulas / Fecha solicitud publicación 29/06/2022 • Ley 2157 de 2021 'Ley de borrón y cuenta nueva' - 3 cápsulas / Fecha solicitud publicación 05/05/2022 • Herramientas de medición de las CCF - 2 cápsulas / Fecha solicitud publicación 08/04/2022 • Obligación estar al día en pago de aportes a CCF - 3 cápsulas / Fecha solicitud publicación 08/04/2022 Y se han enviado masivamente a los correos reportados por los ciudadanos.
|  |  | Lineamientos Ley de Transparencia emitidos | Estructura reorganizada del sitio web de transparencia de la SSF. | COMUNICACIONES, OAP, OTIC. |  | N/A
MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | LINEAMIENTOS DE TRANSPARENCIA ACTIVA | Revisar y reorganizar la estructura del sitio web de transparencia de la SSF y depurar la información publicada en el botón de transparencia de la página web institucional, a partir de una auditoría periódica. | Link de transparencia actualizado | link y matriz actualizada cuatrimestralmente | Oficina Asesora de Planeación - lideres de proceso | X | 67% | La OAP esta realizando monitoreo y seguimiento al link de transparencia mensualmente. Evidencia OAP
|  | Realizar seguimiento y monitoreo de las áreas/procesos responsables de la información a publicar en el marco de Ley de Transparencia. | Realizar seguimiento y monitoreo permanente a las publicaciones en el link de transparencia. | Evidencias seguimiento | TODOS LOS PROCESOS | X | 80% | La OAP esta realizando monitoreo y seguimiento a las publicaciones mensualmente en el link de transparencia . Evidencia OAP. Se realizó revisión de la matriz ITA en compañía de la oficina de comunicaciones y una vez realizada el seguimiento y ajuste se envió a planeación para compilación y gestión, adicionalmente se solicitaron a través de GLPI los cambios pertinentes en la página WEB, está pendiente actualizar carta de trato digno, protocolos de atención y gif
|  |  | Publicar el Plan Anual de adquisiciones en el SECOP II y la Página WEB de la Entidad | Plan Anual de Adquisiciones - PAA 2022 actualizado y publicado | Secretaria General - Gestión Administrativa | X | 80% | web de la Entidad el enlace de la última versión del PAA: https://community.secop.gov.co/Public/App/AnnualPurchasingPlanEditPublic/View?id=189424 https://www.ssf.gov.co/web/guest/transparencia/planeacion/politicas-lineamientos-y-manuales/planes/plan-anual-de-adquisiciones/plan-anual-de-adquisiciones
|  |  | Publicar los informes financieros y contables mensuales, con sus respectivas notas, variaciones acorde con las normativa vigentes y el estado financiero del cierre de la vigencia fiscal anterior | 11 informes financiero y contable mensual y un estado financiero de cierre de la vigencia anterior publicados en el portal web. | Secretaría General - Gestión Financiera | X | 67% | Se publicó en el portal web de la entidad el informe de ejecución presupuestal del I Trimestre 2022: https://www.ssf.gov.co/transparencia/presupuesto/ejecucion-presupuestal-historica-anual/presupuesto-de-gastos
|  |  | Publicar informes de ejecución presupuestal en el portal corporativo, en cumplimiento de la normatividad vigente | 4 informes publicados | Secretaría General - Gestión Financiera | X | 67% | Se publicó en el portal web de la entidad el informe de ejecución presupuestal del I Trimestre 2022:
|  |  | Publicar la relación de los contratos en la página web de la Entidad | https://www.ssf.gov.co/transparencia | Secretaría General -Gestión contractual | X | 70% | https://www.ssf.gov.co/transparencia/presupuesto/ejecucion-presupuestal-historica-anual/presupuesto-de-gastos
|  |  | Elaboración y Publicación de Informes de Ejecución de los Fondos de Ley (Fovis - Fosfec - Foniñez - Ley 115/94). | 4 informes publicados en el segundo y en el tercer cuatrimestre. | Delegada para la Gestión de las Cajas de Compensación Familiar | X | 75% | Se elaboraron y publicaron en la página web los informes de ejecución de Fondos de Ley. LINK: https://ssf.gov.co/transparencia/informacion-de-interes/informacion-adicional/inspeccion-vigilancia-y-control/direcci%C3%B3n-para-la-gestion-de-las-ccf
|  |  | Publicación de los Estados Financieros anuales de las CCF. | 1 Publicación anual Estados Financieros CCF | Delegada para la Gestión de las Cajas de Compensación Familiar | X | 100% | Se elaboraron y publicaron en la página web los Estados Financieros anuales de las CCF. LINK https://ssf.gov.co/transparencia/informacion-de-interes/informacion-adicional/inspeccion-vigilancia-y-control/direccion-financiera-y-contable
|  |  | Publicación del Plan de Visitas Ordinarias ejecutado 2021 | 1 Publicación relación visitas 2021 | Delegada para la Gestión de las Cajas de Compensación Familiar | X | 100% | Se elaboró y publicó en la página web el Plan de Visitas Ordinarias ejecutado 2021. LINK: https://ssf.gov.co/transparencia/informacion-de-interes/informacion-adicional/inspeccion-vigilancia-y-control/visitas-a-cajas-de-compensaci%C3%B3n-familiar
|  |  | Publicar el informe de la evaluación del seminario jurídico a los consejero de las CCF. | Publicación de informes en la pagina www.ssf.gov.co | Delegada para la Responsabilidad Administrativa y las Medidas Especiales |  | N/A
|  | Promocionar los ambientes virtuales de aprendizaje, para que la ciudadanía de manera anticipada conozca las condiciones bajo las cuales se debe prestar los servicios de la SSF y las cajas de compensación familiar. | Ambiente virtual de aprendizaje en funcionamiento | Reporte de resultados en el informe final de implementación del sistema de gestión del servicio al ciudadano | OPU | X | 70% | Se encuentra en funcionamiento el ambiente virtual de aprendizaje Curso Virtual https://edured.edu.co/inscripcion-curso-opu-modulo1/; SISTEMA DE SUBSIDIO FAMILAR Y MECANISMOS DE PARTICIPACION CIUDADANA; Modulo 1 Superintendencia Subsidio Familiar, Modulo 2 Subsidio Familiar, Modulo 3 Participación Ciudadana, Modulo 4 Sistema de Subsidio Familiar; Modulo 5 Subsidio Familiar Vivienda y se realiza informe trimestral de seguimiento de cada uno de los módulos. Es este cuatrimestre se realizó publicación en redes sociales invitando a la participación en el ambiente virtual de aprendizaje a toda la ciudadanía, igualmente, se solicitó a talento humano a través de correo electrónico el 21/06 incluir dentro del plan de capacitación la realización de estos cursos para todos los funcionarios y contratistas de la entidad, como soporte se encuentra correo electrónico y links de publicaciones en redes sociales, y se envió correo electrónico a todos los colaboradores de la SSF invitándolos a realizar el curso. ANEXO 9 - 9.1 Y 9.2
| CRITERIO DIFERENCIAL DE ACCESIBILIDAD | Priorizar la información institucional publicada en página web y presentarla en lenguaje claro. | Información institucional publicada en lenguaje claro | Información institucional publicada en formatos alternativos comprensibles, lenguaje claro | TODOS LOS PROCESOS | X | 80% | Con la coordinación de OPU, se ha priorizado las publicaciones realizadas en lenguaje señas, el portal corporativo. Ver portal: https://www.ssf.gov.co/web/guest/home. Desde la Oficina de Protección al usuario se han adelantado varias acciones frente a la divulgación de la Información institucional publicada en formatos alternativos comprensibles, lenguaje claro; entre ellas encontramos diferentes banners y videos explicativos sobre los servicios ofrecidos por la dependencia. 1. Capsulas Ciudadanas en lenguaje claro https://ssf.gov.co/c%C3%A1psulas-ciudadanas 2. Piezas gráficas y audiovisuales para publicación en redes sociales relacionadas con todos los temas del Sistema del Subsidio Familiar y la importancia del uso de lenguaje claro para beneficios de los grupos de valor. Evidencia en redes sociales de la SSF.
| MONITOREO DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA | Elaborar informes periódicos del estado de las solicitudes de acceso a la información con base a los registros del sistema comunicación de la entidad. | Informes elaborados y publicados | Informes elaborados y publicados | Gestión documental | X | 70% | Se elabora y publica trimestralmente en la pagina web, las solicitud allegadas a la entidad. https://www.ssf.gov.co/web/guest/transparencia/instrumentos-de-gestion-e-informacion-publica/gestion-documental/informes-de-solicitudes-de-informacion
INICIATIVAS ADICIONALES | INICIATIVAS ADICIONALES | Realizar seguimiento y evaluación del Código de integridad. | Plan de seguimiento y evaluación del Código de Integridad implementado y ejecutado | Informe de evaluación | Secretaría General - Gestión del Talento Humano | X | 60% | Las actividades de código de integridad iniciaron desde el 12 de mayo. Cada mes se realiza 2 jueves de valores donde se ha trabajado los valores de honestidad, respeto, compromiso, y diligencia. Con la participación de 83 en cada día en promedio. La encuesta de satisfacción y eficiencia se está diligenciado por parte de los funcionarios. Se continua ejecutando el código de integridad.
|  | Actualizar los temas propuestos para la página Web en relación con transparencia y acceso a la información | Página web actualizada | Página web con información actualizada | Talento Humano | X | 50% | Se ha venido actualizando la página web en el link Estructura orgánica y talento humano.
|  | Desarrollar charlas preventivas sobre temas relacionados con transparencia , lucha contra la corrupción y gestión de conflictos de interés | Incluir en el Plan Institucional de Capacitación temas relacionados con la lucha contra la corrupción, la transparencia y gestión de conflictos de interés | Listas de asistencia | Talento Humano | X | 50% | Se invitó a participar en la capacitación de "Conflicto de interés- causales y tramite de impedimento y recusación" realizada el 31 de mayo de 2022, por el Departamento Administrativo de la Función Pública, en la cual vincularon a varias entidades entre ellas la SSF.
|  | Dar seguimiento al registro de la declaración de bienes y rentas en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP), monitoreo a la publicación de la declaración de bienes, rentas y conflictos de intereses de los servidores públicos obligados por la Ley 2013 de 2019 | Porcentaje de servidores públicos de la entidad obligados por la Ley 2013 de 2019 que han publicado la declaración de bienes, rentas y conflicto de intereses | Declaración de bienes, rentas y conflicto de intereses presentadas por los servidores públicos obligados por la Ley 2013 de 2019 | Secretaría General -Gestión del Talento Humano | X | 50% | Se realizo el seguimiento , recolección y apoyo para la actualización de Bienes y rentas, la declaración de conflicto de interés y de personas políticamente expuestas. ​
|  |  | Porcentaje de contratistas de la entidad obligados por la Ley 2013 de 2019 que han publicado la declaración de bienes, rentas y conflicto de intereses | Declaración de bienes, rentas y conflicto de intereses presentadas por los contratistas de la entidad obligados por la Ley 2013 de 2019 | Secretaría General -Gestión contractual | X | 70% | El Grupo de Gestión Contractual -Secretaria General realiza permanentemente la publicación de los procesos contractuales
|  | Desarrollar charlas preventivas sobre temas relacionados con transparencia, lucha contra la corrupción y gestión de conflictos de interés | Incluir en el Plan Institucional de Capacitación temas relacionados con la lucha contra la corrupción, la transparencia y gestión de conflictos de interés | Listas de asistencia | Secretaría General - Gestión del Talento Humano | X | 60% | Se realizó la charla de la ley de transparencia 1712 de 2014, se dictó el 15 de junio y 13 de julio del 2022, realizado por la Secretaria de Transparencia de la presidencia de la República de Colombia.
|  | Traducir a lenguas étnicas información básica de la SSF. | 3 lenguas adicionales | Publicaciones | OPU | X | 30% | Se celebró convenio interadministrativo No 224 de 2022 con la ALIANZA COLOMBIANA DE INSTITUCIONES PUBLICAS DE EDUCACION SUPERIOR RED SUMMA Se está realizando la revisión de las lenguas a traducir, se iniciará con la traducción a lengua Misak del Cauca.
|  | Implementar acciones de capacitación sobre la gestión de conflictos de intereses, su declaración proactiva, el cumplimiento de la Ley 2013 de 2019 y el trámite de los impedimentos y recusaciones de acuerdo al artículo 12 de la Ley 1437 de 2011 | Número de personas que toman las capacitaciones sobre la gestión de conflictos de intereses, su declaración proactiva, el cumplimiento de la Ley 2013 de 2019 y el trámite de los impedimentos y recusaciones de acuerdo al artículo 12 de la Ley 1437 de 2011 | Número de personas capacitadas | Talento Humano | X | 80% | Se invitó a participar en la capacitación de "Conflicto de interés- causales y tramite de impedimento y recusación" realizada el 31 de mayo de 2022, por el Departamento Administrativo de la Función Pública, en la cual vincularon a varias entidades entre ellas la SSF.
Algunas actividades no están para este periodo, si no para el tercer reporte.
Fecha de Seguimiento a las Actividades PAAC: 15 septiembre del 2022
Publicado por la Oficina de Tic - SSF
JOSE WILLIAM CASALLAS FANDIÑO
Jefe de la Oficina de Control Interno
Superintendencia del Subsidio Familiar