## PAAC SSF 2022
PLAN DE ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA DEL 2022
ENTIDAD: SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR
SEGUIMIENTO AL PAAC - AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022
COMPONENTE | SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES | META O PRODUCTO | ENTREGABLE | RESPONSABLE | SEGUIMIENTO AL 31 DICIEMBRE DEL 2022 | % DE AVANCE | SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO
GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN | CONSTRUCCIÓN DEL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN | Revisar y actualizar el mapa institucional de riesgos de corrupción para la vigencia 2022 | Mapa de Riesgos de Corrupción 2022 publicado | Documento de Mapa de Riesgos de Corrupción 2022 | TODOS LOS PROCESOS | X | 100% | Se cumplió al 100% en la vigencia del 2022
| CONSULTA Y DIVULGACIÓN | Divulgar el mapa institucional de riesgos de corrupción 2022 | Mapa de Riesgos de Corrupción 2022 divulgado | Mapa de Riesgos de Corrupción 2022 publicado | Oficina Asesora de Planeación. - Comunicaciones | X | 100% | Se cumplió al 100% en la vigencia del 2022
| MONITOREO Y REVISIÓN | Coordinar actividades de monitoreo y revisión del mapa de riesgos de corrupción, con los líderes de procesos al menos una vez al año para determinar el estado de los riesgos de corrupción y necesidades de cambios | Monitoreo y Revisión del mapa de riesgos de corrupción 2022 | Soportes de monitoreo y revisión | Oficina Asesora de Planeación. | X | 100% | El grupo de riesgo de la OAP esta realizando monitoreo y seguimiento remante con los lideres de proceso. Evidencias OAP.
| SEGUIMIENTO | Realizar seguimiento periódico a los riesgos de corrupción y la efectividad de los controles incorporados en el Mapa de Riesgos de Corrupción 2022. | Seguimiento periódico al mapa de riesgos de corrupción y evaluación de controles realizado | Tres reportes de seguimiento periódico al mapa de riesgos de corrupción y evaluación de controles realizado | Oficina de Control Interno | X | 100% | La Oficina de Control Interno realizó seguimiento a los Riesgos de Corrupción y al PAAC. con corte al 31 de diciembre del 2022. Se generaron en total seis (6) informes en el año 2022.
RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES | RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES | Dar cumplimiento a la estrategia de racionalización de trámites 2022 | Revisar y actualizar la estrategia del OPA : Certificación existencia y representación legal | Reporte datos de operación mensual | Delegada de la Responsabilidad y Medidas especiales. | X | 100% | Se revisaron y actualizaron los OPA que le competen a esta delegada. Se adjuntan evidencias de los GLPI en en la carpeta compartida (Numeral 2 y 3) https://ssfgov-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/clozanol_ssf_gov_co/ElInNCkDqHFLukHSi5fw0QEB-e6MyQypz0XKGVXVGPbyYQ?e=3HNY7a
|  |  | Revisar y actualizar el OPA Conceptos Jurídicos de la SSF, en el SUIT. | OPA actualizado y funcionando en el SUIT | Oficina Asesora Jurídica | X | 100% | Se realizó el reporte del OPAS en el suit en el tercer y cuarto trimestre de 2022.
|  |  | Revisar y actualizar el OPA Notificaciones Judiciales, en el SUIT | OPA actualizado y funcionando en el SUIT | Oficina Asesora Jurídica | X | 100% | Se realizó el reporte del OPAS en el suit en el tercer y cuarto trimestre de 2022.
|  |  | Revisar y actualizar la estrategia del OPA : Gestión Asambleas de Cajas de Compensación Familiar | Reporte datos de operación mensual | Delegada de la Responsabilidad y Medidas especiales. | X | 100% | Se revisaron y actualizaron los OPA que le competen a esta delegada. Se adjuntan evidencias de los GLPI en en la carpeta compartida (Numeral 2 y 3) https://ssfgov-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/clozanol_ssf_gov_co/ElInNCkDqHFLukHSi5fw0QEB-e6MyQypz0XKGVXVGPbyYQ?e=3HNY7a
|  |  | Dar soporte técnico en el proceso de Racionalización de trámites de la entidad, cuando sea requerido por las áreas responsables de los tramites. | Evidencia GLPI | Oficina de las TIC | X | 100% | En el periodo no se presentaron requerimientos en racionalización de trámites.
| INTEROPERABILIDAD | Reporte mensual datos de operación OPAS: Conceptos Jurídicos de la SSF y Notificaciones Judiciales . | Datos de operación reportados | Verificación SUIT | Delegada de Medidas y OA JURIDICA | X | 100% | Se realizó el reporte de las OPAS a la Oficina de Planeación el cual se anexa evidencia.
|  | Medición de la satisfacción de los usuarios de los tramites y OPAS | Aplicar encuestas y analizar resultados a usuarios de los tramites y OPAS. | Documento resultado de la s medición de la satisfacción de los usuarios de los tramites y OPAS | Delegada de Medidas y OA JURIDICA | X | 100% | Se realizó la encuesta de medición y satisfacción de las OPAS, se anexa evidencia.
RENDICIÓN DE CUENTAS | Informar avances y resultados de la gestión con calidad en lenguaje comprensible | Generar periódicamente datos y contenidos sobre la gestión institucional, el cumplimiento de las metas misionales y las asociadas con el plan estratégico institucional y sectorial y publicarlos en el sitio web institucional para llegar a todos los grupos poblacionales y de interés. | Publicar en la pagina de la SSF, informes estadísticos de la gestión realizada por la Delegada de la Responsabilidad Administrativa y las Medidas especiales | 1 informes publicados | Delegada de la Responsabilidad y Medidas especiales | X | 100% | Se ha cargado a la página de la entidad, todo lo correspondiente a la Estrategia de Rendición de Cuentas, Vigencia 2022. Se adjunta evidencia en la carpeta compartida (Numeral 6) https://ssfgov-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/clozanol_ssf_gov_co/ElInNCkDqHFLukHSi5fw0QEB-e6MyQypz0XKGVXVGPbyYQ?e=3HNY7a
|  |  | Publicar mensualmente en la página Web y en Datos abiertos la información estadística del Sistema del Subsidio Familiar | 12 Publicaciones | Delegada de Estudios Especiales y la Evaluación de Proyectos | X | 100% | Durante el cuarto trimestre de 2022 se realizaron 10 publicaciones de contenidos estadísticos, en cumplimiento del calendario de publicaciones 2022: 2 infografías (Día Mundial del Hábitat, Día Internacional de las Personas con Discapacidad) 1 Boletín Estadístico (III trimestre 2022), 6 Cuadros estadísticos, 1 Serie Histórica. Se cumplió con el calendario de publicaciones 2022. Ver publicaciones página Web SSF: https://www.ssf.gov.co/transparencia/estadistica-general-del-ssf Mensualmente se actualizó la información estadística de población de datos abiertos de MINTIC, ver enlace: https://www.ssf.gov.co/web/guest/transparencia/estadistica-generales-del-sistema-ssf/datos-abiertos
|  |  | Publicar cuatrimestralmente un informe con análisis y seguimiento de las definiciones y modificaciones del límite máximo de inversiones de las CCF, vigencia 2022 | 2 informes semestrales publicados | Delegada de Estudios Especiales y la Evaluación de Proyectos | X | 100% | Para el cuarto trimestre se elaboró y se publicó el documento que contiene el informe con análisis y seguimiento de las definiciones y modificaciones del límite máximo de inversiones de las CCF. Ver pagina Web SSF: https://www.ssf.gov.co/web/guest/transparencia/estadistica-general-del-ssf/cuadros-estadisticos/limite-m%C3%A1ximo-de-inversiones
|  |  | Realizar informe de gestión anual de la Delegada para la Gestión | 1 informe publicado | Delegada para la Gestión de las Cajas de Compensación Familiar | X | 100% | Se realizó el informe de gestión anual de la Delegada para la Gestión y se publicó en la página web de la entidad en el siguiente link: https://www.ssf.gov.co/web/guest/transparencia/informacion-de-interes/informacion-adicional/inspeccion-vigilancia-y-control/visitas-a-cajas-de-compensaci%C3%B3n-familiar
|  |  | Realizar jornada de capacitación dirigido a los responsables de la prestación de los servicios de las CCF | 1 informe de evaluación de la capacitación publicado | Delegada para la Gestión de las Cajas de Compensación Familiar | X | 100% | Se realizó un informe de la jornada de capacitación realizada el 14 de diciembre sobre "Seminario de Inembargabilidad de los recursos del sistema del subsidio familiar" y se publicó en la página web de la entidad en el siguiente link: https://www.ssf.gov.co/web/guest/transparencia/informacion-de-interes/informacion-adicional/inspeccion-vigilancia-y-control/visitas-a-cajas-de-compensaci%C3%B3n-familiar
|  |  | Facebook live sobre visitas ordinarias y porcentajes de apropiación Sistema de Subsidio Familiar | 1 informe de Facebook live publicado | Delegada para la Gestión de las Cajas de Compensación Familiar | X | 100% | Se realizó un Facebook live sobre Vivienda, en apoyo con la Oficina Asesora Jurídica, el 2 de diciembre de 2022 https://fb.watch/hAaJMBdv84/?mibextid=VhDh1V
|  |  | Publicar el informe de gestión previo a las Audiencias de Rendición de Cuentas realizadas. | Informes de gestión publicados | Oficina Asesora de Planeación. | X | 100% | Previamente a la realización de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas del segundo semestre de 2022, se publicó el informe respectivo, el cual está publicado en la página web de la Superintendencia del Subsidio Familiar en el enlace: https://www.ssf.gov.co/documents/20127/972047/02+12+2022+Informe+Rendicion+de+cuentas+Dise%C3%B1ado+Para+Revisar.pdf/81a2e3d2-c807-152b-d942-b316462f7c97
|  |  | Lineamientos institucionales que rigen la gestión contractual | Manual de contratación y procedimiento | Secretaría General - Gestión Contractual | X | 100% | Se realizó actualización del Manual de Contratación, mediante Resolución 0818 del 29 de diciembre de 2021, la cual se encuentra publicada en la pagina https://ssf.gov.co/contratacion/publicacion-de-procedimientos-lineamientos-y-politicas-en-materia-de-adquisicion-y-compras
|  |  | Elaborar informe de cumplimiento con los resultados del Plan Estratégico de Talento Humano PETH y entregarlo a la Oficina Asesora de Planeación para la Rendición de Cuentas | 1 informe elaborado | Secretaría General - Gestión del Talento Humano | X | 100% | Se elaboró y presentó el informe de gestión del GGTH 2022
|  |  | Elaborar y publicar 1 informe de cumplimiento con los resultados del Plan Institucional de Gestión Ambiental. PIGA | 1 informe publicado | Secretaría General -Gestión Administrativa | X | 100% | Se realizó informe de seguimiento a la ejecución del Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA, dentro del cual se relacionan las actividades adelantadas durante el trimestre. Se adjuntan evidencias
|  |  | Elaborar y publicar 1 informe de cumplimiento con los resultados del Plan Estratégico de Seguridad Vial. PESV. | 1 informe publicado | Secretaría General -Gestión Administrativa | X | 100% | Se realizó informe de seguimiento al Plan Estratégico de Seguridad Vial - PESV, dentro del cual se relacionan las actividades adelantadas durante el trimestre. Se adjuntan evidencias.
|  |  | Elaborar y publicar informe de cumplimiento con los resultados del Plan Institucional de Archivo. PINAR | 1 informe publicado | Secretaría General - Gestión documental y notificaciones | X | 100% | El informe ase encuentra publicado en la pagina web
|  |  | Presentar y publicar los informes financieros y contables mensuales, con sus respectivas notas, variaciones acorde con las normativa vigente y el estado financiero del cierre de la vigencia fiscal anterior | 11 informes financiero y contable mensual y un estado financiero de cierre de la vigencia anterior publicados en el portal web | Secretaría General - Gestión Financiera | X | 100% | Se publicó en el portal web de la entidad el estado financiero del cierre de la vigencia fiscal anterior 2021 -diciembre, enero-noviembre 2022 https://www.ssf.gov.co/web/guest/transparencia/presupuesto/informaci%C3%B3nfinanciera/estados-financieros Se publicó el informe de ejecución presupuestal en el portal corporativo.
|  |  | Publicar informes de ejecución presupuestal en el portal corporativo, en cumplimiento de la normatividad vigente | 4 informes publicados | Secretaría General - Gestión Financiera | X | 100% | Se publicó en el portal web de la entidad el estado financiero del cierre de la vigencia fiscal anterior 2021 -diciembre, enero-noviembre 2022 https://www.ssf.gov.co/web/guest/transparencia/presupuesto/informaci%C3%B3nfinanciera/estados-financieros Se publicó el informe de ejecución presupuestal en el portal corporativo.
|  |  | Planear, realizar y evaluar la Audiencia pública de Rendición de Cuentas de la SSF 2021 | 2 Audiencia Pública realizada y evaluadas | Despacho, Comunicaciones, Oficina Asesora de Planeación,(LIDERES DE PROCESO) | X | 100% | La Audiencia Pública de Rendición de Cuentas del segundo semestre de 2022 se tituló “Supersubsidio Contigo”, se realizó con la participación de todas las dependencias de la Superintendencia del Subsidio Familiar, fue realizada el 15 de diciembre de 2022, y se transmitió por el canal institucional y las redes sociales. El informe de evaluación de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas del segundo semestre de 2022 se encuentra publicado en la página web de la Superintendencia del Subsidio Familiar en el enlace: https://www.ssf.gov.co/documents/20127/972047/Informe+Audiencia+Rendici%C3%B3n+de+Cuentas+Supersubsidio+Vf+12232022.pdf/18f40da8-7a35-1a61-a6ee-9b7fe19ecbf1
|  |  | Participar en las audiencias publicas de Rendición de cuentas programadas por la entidad | I informe | Delegada de la Responsabilidad y Medidas especiales | X | 100% | se participó en la audiencia de rendición de cuentas en la página web
|  |  | Realizar un seminario dirigido a los consejeros de las Cajas de Compensación | 1 Seminario realizado, evaluado y publicado | Delegada de la Responsabilidad y Medidas especiales | X | 100% | Se realizaron seminarios conjuntos con las otras dependencias de la entidad, se adjunta evidencia del ultimo seminario realizado el 14 de diciembre. Evidencia en el numeral 8). https://ssfgov-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/clozanol_ssf_gov_co/ElInNCkDqHFLukHSi5fw0QEB-e6MyQypz0XKGVXVGPbyYQ?e=3HNY7a
|  |  | Realizar jornada de capacitación dirigido a los responsables de la prestación de los servicios de las CCF | 1 informe de evaluación de la capacitación publicado | Delegada para la Gestión de las Cajas de Compensación Familiar | X | 100% | Se realizó un informe de la jornada de capacitación realizada el 14 de diciembre sobre "Seminario de Inembargabilidad de los recursos del sistema del subsidio familiar" y se publicó en la página web de la entidad en el siguiente link: https://www.ssf.gov.co/web/guest/transparencia/informacion-de-interes/informacion-adicional/inspeccion-vigilancia-y-control/visitas-a-cajas-de-compensaci%C3%B3n-familiar
|  |  | Publicar semestralmente informe de avance de seguimiento a proyectos de inversión ejecutados por las CCF. | 2 informes semestrales publicados | Delegada de Estudios Especiales y la Evaluación de Proyectos | X | 100% | Para el cuarto trimestre se elaboró y se publicó el documento que contiene el informe con análisis y seguimiento de las definiciones y modificaciones del límite máximo de inversiones de las CCF. Ver pagina Web SSF: https://www.ssf.gov.co/web/guest/transparencia/estadistica-general-del-ssf/cuadros-estadisticos/limite-m%C3%A1ximo-de-inversiones
|  |  | Publicar semestralmente informe de avance a convenios de cooperación internacional por las CCF. | 2 informes semestrales publicados | Delegada de Estudios Especiales y la Evaluación de Proyectos | X | 100% | Para el tercer cuatrimestre se elaboró y se publicó el documento que contiene el informe de avance de seguimiento a proyectos de inversión. Ver pagina Web SSF: https://www.ssf.gov.co/web/guest/transparencia/informacion-de-interes/estudios-investigaciones-y-otras-publicaciones
|  |  | Publicar resultados de los estudios especiales contratados por la Entidad. | 1 informe publicado | Delegada de Estudios Especiales y la Evaluación de Proyectos | X | 100% | Se encuentra publicado en la página Web de la SSF, el estudio socializado en 2022, correspondiente al Estudio educación formal y educación para el trabajo y el desarrollo Ver pagina Web SSF https://www.ssf.gov.co/web/guest/transparencia/informacion-de-interes/estudios-investigaciones-y-otras-publicaciones
|  |  | Publicar resultados de los estudios especiales realizados por la Delegada de Proyectos. | 1 informe publicado | Delegada de Estudios Especiales y la Evaluación de Proyectos | X | 100% | Se encuentra publicado en la página Web de la SSF, el estudio socializado en 2022, correspondiente al Estudio In House denominado Diagnostico sobre el acatamiento de la NSR-10 en edificaciones educativas y de servicios de salud en fenecía de las CCF, Ver pagina Web SSF: https://www.ssf.gov.co/web/guest/transparencia/informacion-de-interes/estudios-investigaciones-y-otras-publicaciones
|  |  | Publicar informes de visita especial | Informes de visita publicado | Delegada para Estudios Especiales y la Evaluación de Proyectos, Comunicaciones , | X | 100% | Se encuentra publicado en la página Web de la SSF, el informe de visitas especiales realizadas por la SDEEEP durante la vigencia 2022, Ver pagina Web SSF: https://www.ssf.gov.co/web/guest/transparencia/informacion-de-interes/estudios-investigaciones-y-otras-publicaciones
| Desarrollar escenarios de dialogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Diseñar y ejecutar una estrategia para la rendición permanente de cuentas y el contacto con grupos de valor y partes interesadas durante toda la vigencia. | Realizar un Seminario Taller, dirigido a los grupos de valor y/o ciudadanía de la Delegada para Estudios Especiales y la Evaluación de Proyectos | 1 Informe de evaluación del taller. | Delegada para Estudios Especiales y la Evaluación de Proyectos | X | 100% | Se realizó el 9 de diciembre del 2022, en el Teatro CAFAM, el evento de BUENAS PRÁCTICAS EN LA PROMOCIÓN DE ESTRATEGIAS QUE CONTRIBUYEN AL CUIDADO, con la compañía del señor Superintendente Luis Guillermo Pérez, los directores y coordinadores de las cajas de compensación familiar, funcionarios y contratistas de la Superintendencia del Subsidio Familiar, de la mano de la Superintendencia Delegada de Estudios Especiales y Evaluación de Proyectos con su Delegada, la Dra. Claudia M. Moreno Ojeda. Ver Anexo 1 Informe "Evento Buenas Practicas en la Promoción de Estrategias que Contribuyen al Cuidado"
|  |  | Realizar un Seminario en temas jurídicos de interés de las CCF. | 1 Seminario realizado, evaluado y publicado. | Oficina Asesora Jurídica | X | 100% | El 14 de diciembre de 2022, se realizó el seminario de la Oficina Asesora Jurídica, contando con la asistencia de 96 personas en las instalaciones de la Superintendencia del Subsidio Familiar. Tuvo una duración de un día y la participación de destacados conferencistas.
|  |  | Facebook live sobre visitas ordinarias y porcentajes de apropiación Sistema de Subsidio Familiar | 1 informe de Facebook live publicado | Delegada para la Gestión de las Cajas de Compensación Familiar | X | 100% | Facebook Live sobre la Ley 2225 de 2022, y las reformas que tuvo, entre otros temas: ✔️Mecanismo de Protección al Cesante ✔️Los pensionados 25 años ✔️La cuota monetaria para cuidadores, el 01 de septiembre https://web.facebook.com/SuperSubsidio/videos/2330578387108563/?_rdc=1&_rdr
|  |  | Realizar 3 mesas de trabajo (Comité técnico estadístico) | Informe evaluación mesas de trabajo, publicado. | Delegada para Estudios Especiales y la Evaluación de Proyectos, Comunicaciones , | X | 100% | Así mismo se llevaron a cabo 11 mesas de trabajo, vínculos de las reuniones: https://ssfgov-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/egarciav_ssf_gov_co/EUENH8hsMyNDqp15FUc5Ri8BnaXEMyq75RFcmQQszEKT8w https://ssfgov-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/egarciav_ssf_gov_co/Eb-RtmOabGZHsKa2_GVnmhMBEEXPpHaMwQa0dYWRpYzIYQ https://ssfgov-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/egarciav_ssf_gov_co/EerARKVYgcFCg5uRQKqNxe4Bh29NNPqeH-LWnLOhWBSFAw https://ssfgov-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/mgomezr_ssf_gov_co/EZtmoKHx7_NCrWL0NrAwck4BzdhSlIdCeeP_oYcBRSHJ7Q https://ssfgov-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/egarciav_ssf_gov_co/EViEhyTNGvNEie4O_d28-rIBOyoZzwxUMCK-0qzkkiK-mw https://ssfgov-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/mgomezr_ssf_gov_co/EcnH1gOfV31LtQ0dAy1QCTYBOgYELdagWF-_X_aQo57zuA https://ssfgov-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/mgomezr_ssf_gov_co/Eb_vBUxPC9FCh3W1vI3ya4oBkEPHi8oDz3rgySldOZ4IkQ https://ssfgov-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/egarciav_ssf_gov_co/EbemUXqp5LBArNYR3HTBt3YBfRDOyXhVJY3ZAoxj9gQbSQ https://ssfgov-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/egarciav_ssf_gov_co/EbemUXqp5LBArNYR3HTBt3YBfRDOyXhVJY3ZAoxj9gQbSQ https://ssfgov-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/egarciav_ssf_gov_co/EZ04lxmq22FFvY0ZD4I1-rcB4JAtd8oW4hmN0RHrF7wC5w https://ssfgov-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/egarciav_ssf_gov_co/Ef5TLBOpFU9JlABQdKFJnvcBmQ0PaM_venpwYpSQFQHdHA
|  |  | Realizar Facebook live sobre temas jurídicos | 3 Informes de evaluación publicados | Oficina Asesora Jurídica | X | 100% | "El 22 de diciembre se llevó a cabo el Facebook live de la Oficina Asesora Jurídica, donde se abordó el tema de subsidio de vivienda. El informe se encuentra publicado en: https://www.ssf.gov.co/web/guest/transparencia/planeacion/politicas-lineamientos-y-manuales/estrategia-de-rendicion-de-cuentas/informe-de-audiencia-publica
|  |  | Planear y realizar una mesa de Trabajo sobre temas Jurídicos con los Grupos de Interés. | Informe de evaluación de la mesa de trabajo publicado | Oficina Asesora Jurídica | X | 100% | El 30 de noviembre a las 2:30 pm, mesa de trabajo con el Ministerio del Trabajo para discutir modificaciones de los artículos 7, 8, 9 y 10 a la Ley 2225 de 2022, asiste Catalina Borrero, profesional especializada de la OAJ
|  |  | Dar soporte tecnológico para la realización de chats y Foros, cuando sea requerido por los lideres de proceso . | Registro soporte tecnológico | Oficina de las TIC | X | 100% | En el periodo se atendieron veintiséis (26) casos de soporte al chat los cuales fueron atendidos y han sido cerrados en GLPI
|  |  | Realizar 3 mesas de trabajo (Comité técnico Observatorio) | Informe evaluación mesas de trabajo, publicado | Delegada para Estudios Especiales y la Evaluación de Proyectos, Comunicaciones , | X | 100% | Se realizaron las mesas de trabajo y se preparó el informe correspondiente. Ver Anexo 3 ACTA 002 Comité Técnico Observatorio Ver anexo 3.1 Informe Marco Estratégico del Observatorio SSF
| Responder a compromisos propuestos, evaluación y retroalimentación en los ejercicios de rendición de cuentas con acciones correctivas para la mejora. | Diseñar y ejecutar acciones orientadas a la interiorización de la cultura de rendición de cuentas en la gestión institucional y el reconocimiento de experiencias . | Dar respuestas personalizadas a las solicitudes presentadas por los grupos de valor y ciudadanía en general de la SSF . | Evidencia de la respuesta | LIDERES DE PROCESO | X | 100% | Durante el segundo cuatrimestre del 2022, se recibió en la OAP, solicitudes de información del Mintrabajo sobre el presupuesto de inversión 2023, Informe de Empalme Mintrabajo y Presidencia, Informe a Congreso, MGMP al Mintrabajo, Plan Estratégico Sectorial al Mintrabajo. Para este cuatrimestre se generaron desde OPU piezas graficas relacionadas con rendición de cuentas y mecanismos de participación ciudadana con el fin de interiorizar sobre esta cultura a nuestros grupos de valor. ANEXO 2 Todas las respuestas brindadas a la ciudadanía y grupos de valor con relación a las PQRSF se dan de manera personalizada teniendo en cuenta la normatividad vigente y sus actualizaciones.
ATENCIÓN AL CIUDADANO | PLANEACION ESTRATEGICA DEL SERVICIO AL CIUDADANO | Realizar la revisión y análisis periódico de la comunicación directa con el ciudadano para facilitar la toma de decisiones y el desarrollo de iniciativas de mejora. | Canales de comunicación directa con los ciudadanos evaluados. | 1 Evaluación de los canales de comunicación directa con el ciudadano | Comunicaciones | X | 100% | La Oficina de Protección al Usuario con apoyo de Comunicaciones realizaron en el segundo semestre la encuesta. En espera de resultados.
|  |  | Socializar las directrices a los usuarios internos y externos de la entidad sobre trámites ante el GGTH | Correos electrónicos enviados | Secretaría General - Gestión del Talento Humano | X | 100% | Se realiza comunicación con el ciudadano y usuarios, Mediante correos electrónicos, para atender de manera asertiva y se revisa dicha información
|  |  | Revisar periódicamente el correo electrónico para solicitudes de Documentos del Archivo Central | Correo electrónico funcionando | Gestión documental y Notificaciones | X | 100% | El coreo electrónico es revisado diariamente para dar respuestas a las solicitudes
| FORTALECIMIENTO DEL TALENTO HUMANO AL SERVICIO DEL CIUDADANO | Revisar las herramientas de comunicación e identificar la consistencia de la información que se entrega al ciudadano a través de los diferentes canales de atención. | Canales de atención revisados y analizados en forma periódica de la comunicación directa con el ciudadano | 1 Reporte anual de las publicaciones realizadas en el año | GESTIÓN DOCUMENTAL, COMUNICACIONES, OTICS | X | 100% | El reporte se elabora el ultimo trimestre del año, con el fin de dar a conocer las publicaciones realizadas durante el año. En el periodo se registraron 263 solicitudes de publicación relacionadas con el botón de "TRANSPARENCIA" , de las cuales tres (3) se encuentran en proceso de actualización según el avance del estado de solución.
|  | Sensibilizar a funcionarios y contratistas sobre la importancia del uso de canales para la difusión de la información. | Campaña promocional realizada | Reporte de resultados en el informe final de implementación del sistema de gestión del servicio al ciudadano | COMUNICACIONES-OPU | X | 100% | Para el tercer cuatrimestre de 2022 se enviaron correos electrónicos denominados “campaña de sensibilización” a funcionarios y contratistas, con información de los medios de difusión con los que cuenta la Superintendencia. Con ello de culmina la campaña iniciada desde el mes de julio.
|  | Adoptar las herramientas que faciliten la autogestión de la ciudadanía en los servicios y tramites que ofrece la entidad. | Herramientas adoptadas y/o mejoradas. | Reporte de resultados en el informe final de implementación del sistema de gestión del servicio al ciudadano | OPU | X | 100% | Por parte de la oficina OPU se tenía en el plan de ejecución, la adquisición de 8 buzones y realizar en dicho contrato la actualización del software al mismo tiempo, sin embargo, durante el comité desarrollado en el mes de octubre esta adquisición fue rechazada y por ende los planes de solucionar los inconvenientes con los kioscos quedaron pendientes, sin embargo, la oficina OPU en pro de solucionar los problemas de aplicación en los 10 kioscos instalados llego a la conclusión de adelantar únicamente la actualización del software, es allí, que a mediados del mes de noviembre se contrataron dos ingenieros para adelantar la actualización y el funcionamiento del software de kioscos. En este caso, el científico de datos ejerció la tarea o el rol de PO (Producto Owner) determinado por la supervisión de los contratos No 364 y 380 a cargo de la Dra. Nelly Esperanza Garnica. En esta labor se garantizó la comunicación con la oficina TIC para tener acceso al servidor donde esta alojada la aplicación de los kioscos en la infraestructura de la Supersubsidio, se realizaron tareas de supervisión en labores de programación y puesta en marcha del servidor con la configuración adecuada. Se realizó seguimiento a los entregables y el funcionamiento de la solución en el kiosco de Bogotá, puesto que en las otras ciudades se depende de acceso a las IP de conexión para cada kiosco. Soporte 1. Informes sobre actualización de software de buzones tecnológicos
|  | Realizar la revisión de la información publicada en el botón de transparencia de la página web institucional. | Información publicada actualizada | Reporte de la información publicada y actualizada | OPU, COMUNICACIONES, OTIC | X | 100% | Se realizo revisión de la matriz ITA en compañía de la oficina de comunicaciones y una vez realizada el seguimiento y ajuste se envió a planeación para compilación y gestión, adicionalmente se solicitaron a través de GLPI las actualizaciones pertinentes en la pagina WEB, Soporte 2. Reporte de actualización con enlaces. En el periodo se registraron 420 solicitudes de publicación relacionadas con el botón de "TRANSPARENCIA" , de las cuales dos (2) se encuentran tramitadas en proceso de actualización, según el avance del estado de solución, una por estar pendiente de aclaración al usuario y otra pendiente de publicar.
| FORTALECIMIENTO DEL TALENTO HUMANO AL SRVICIO DEL CIUDADANO | Fortalecer las competencias de los servidores públicos que atienden directamente a los ciudadanos a través de procesos de cualificación. | Cursos ofrecidos para el fortalecimiento de las competencias de servidores públicos que atienden directamente a los ciudadanos | Cursos y/o talleres y/o programas ofrecidos | Secretaría General -Gestión del Talento Humano | X | 100% | Se realizaron durante la vigencia cursos de capacitación a los servidores públicos.
| NORMATIVO Y PROCEDIMENTAL | Revisar y optimizar el procedimiento institucional de gestión de quejas y reclamos. | Proceso actualizado y seguimiento | Proceso documentado en Solución | GESTION DOCUMENTAL, COMUNICACIONES, OPU. | X | 100% | Se realizó la actualización de todos los procedimientos de la Oficina de Protección al Usuario, canales de atención, gestión de PQRSF, encuentro nacional, comité técnico, educación informal, feria y eventos y medición de la satisfacción, se realizaron las mesas de trabajo correspondientes y las mejoras necesarias, actualmente se está a la espera y aprobación de la jefe de la oficina para así cargar cada documento en Isolucion, se iniciará la revisión del proceso para realizar las modificaciones a lugar. Soporte 3. Borradores actualización de procedimientos
| RELACIONAMIENTO CON EL CIUDADANO | Medir la satisfacción de los usuarios | Medición de la percepción de grupos de valor y ciudadanía realizadas periódicamente | Documento publicado con los resultados de la medición de la percepción de grupos de valor y partes interesadas | TODOS LOS PROCESOS | X | 100% | En la Oficina Asesora de Planeación se viene aplicando la encuesta para la medición de la satisfacción publicada en el portal corporativo en el link: https://www.ssf.gov.co/documents/20127/832116/Encuesta+de+Satisfacción+OFICINA+ASESORA+DE+PLANEACION+-+2021.pdf/074d1a96-adc8-1be8-768c-391e9c1a0326. El 7 de junio de 2022 se realizó contrato N°272 con la empresa Proyectamos Colombia SAS con el fin de dar inicio a esta actividad, se firmó acta de inicio, se realizaron las reuniones correspondientes para crear la encuesta, la encuesta se publicó del 9 al 22 de agosto a través de la página web, redes sociales de la SSF y de las cajas de compensación familiar, también se envió el link a la ciudadanía de acuerdo a la base de datos que se tiene de atención de PQRSF, al finalizar la encuesta el contratista informa la recolección de información de 38,341 encuestas, actualmente se está a la espera de la primera entrega de la fase inicial del análisis de datos. ANEXO 7 - 7.1 Y 7.2
|  | Convocar y asistir a los comités técnicos de atención al ciudadano | Comité realizado | Actas | OPU | X | 100% | Se realizo tercera sesión de COMTAC el 19 de diciembre y cuarta sesión el 20 de diciembre de 2022. Soporte 5. Actas de Comtac
|  | Realizar chat y/o foros con los grupos de valor | Un foro con las cajas de compensación de compensación. | Chat y/o Foros realizados | OPU | X | 100% | Esta acción se cumplió al 100% en el primer cuatrimestre de 2022
|  |  | Un Facebook live con la ciudadanía. | 2 Facebook live realizado | OPU | X | 100% | Desde la Oficina de Protección al usuario se realizó el 27/04/2022 en compañía de la Superintendencia Financiera de Colombia un Facebook Live en el cual se trataron los temas relacionados con la ley 2157 de 2021 denominada de borrón y cuenta nueva del cual se generaron tres capsulas ciudadanas publicadas en la página WEB https://ssf.gov.co/c%C3%A1psulas-ciudadanas . Link: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=399203388459307&id=142987302429612&mibextid=JH5Xqi El segundo Facebook Live se realizó el 01/09/2022 en compañía del Ministerio del Trabajo, en este se desarrolló como tema principal algunos aspectos de la Ley 2225 del 2022 y las reformas que tuvo entre otros temas: El Mecanismo de Protección al Cesante, los pensionados 25 años y la cuota monetaria para cuidadores. Link: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2330578387108563&id=100064638461970&mibextid=JH5Xqi
|  |  | Por lo menos 4 Cápsulas ciudadanas sobre sistema de subsidio familiar diseñada y difundida. | Capsulas difundidas | OPU | X | 100% | Esta acción se cumplió al 100% en los primero cuatrimestres del 2022
|  |  | Lineamientos Ley de Transparencia emitidos | Estructura reorganizada del sitio web de transparencia de la SSF. | COMUNICACIONES, OAP, OTIC. | X | 100% | Se da cumplimiento con lineamientos .gov.co a menú Transparencia. En proceso de actualización por parte de las áreas responsables la información correspondiente.
MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | LINEAMIENTOS DE TRANSPARENCIA ACTIVA | Revisar y reorganizar la estructura del sitio web de transparencia de la SSF y depurar la información publicada en el botón de transparencia de la página web institucional, a partir de una auditoría periódica. | Link de transparencia actualizado | link y matriz actualizada cuatrimestralmente | Oficina Asesora de Planeación - lideres de proceso | X | 100% | Desde la Oficina Asesora de Planeación se realizó el seguimiento a la actualización del Link de transparencia y se registró la información en la matriz de seguimiento.
|  | Realizar seguimiento y monitoreo de las áreas/procesos responsables de la información a publicar en el marco de Ley de Transparencia. | Realizar seguimiento y monitoreo permanente a las publicaciones en el link de transparencia. | Evidencias seguimiento | TODOS LOS PROCESOS | X | 100% | Desde la Oficina Asesora de Planeación se realizó el seguimiento de la publicación de información en el Link de transparencia y se adelantaron las actualizaciones de información requeridas, se elaboró el Documento "Estrategias, metodologías y mecanismos para avanzar en el desarrollo organizacional de la Superintendencia del Subsidio Familiar respecto a la transparencia.
|  |  | Publicar el Plan Anual de adquisiciones en el SECOP II y la Página WEB de la Entidad | Plan Anual de Adquisiciones - PAA 2022 actualizado y publicado | Secretaria General - Gestión Administrativa | X | 100% | Se realizó informe de seguimiento a la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones SSF 2022 Correspondiente al cuarto trimestre de 2022 el cual se encuentra publicado en la página web de la Entidad. Se encuentra publicada en la página web de la Entidad el enlace de la última versión del PAA: https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/App/AnnualPurchasingPlanEdit/View?Id=170157 https://www.ssf.gov.co/web/guest/transparencia/planeacion/politicas-lineamientos-y-manuales/planes/plan-anual-de-adquisiciones/plan-anual-de-adquisiciones
|  |  | Publicar los informes financieros y contables mensuales, con sus respectivas notas, variaciones acorde con las normativa vigentes y el estado financiero del cierre de la vigencia fiscal anterior | 11 informes financiero y contable mensual y un estado financiero de cierre de la vigencia anterior publicados en el portal web. | Secretaría General - Gestión Financiera | X | 100% | Se publicó en el portal web de la entidad el estado financiero del cierre de la vigencia fiscal anterior 2021 -diciembre, enero-noviembre 2022 https://www.ssf.gov.co/web/guest/transparencia/presupuesto/informaci%C3%B3nfinanciera/estados-financieros Se publicó el informe de ejecución presupuestal en el portal corporativo.
|  |  | Publicar informes de ejecución presupuestal en el portal corporativo, en cumplimiento de la normatividad vigente | 4 informes publicados | Secretaría General - Gestión Financiera | X | 100% | Se publicó en el portal web de la entidad el estado financiero del cierre de la vigencia fiscal anterior 2021 -diciembre, enero-noviembre 2022 https://www.ssf.gov.co/web/guest/transparencia/presupuesto/informaci%C3%B3nfinanciera/estados-financieros Se publicó el informe de ejecución presupuestal en el portal corporativo.
|  |  | Publicar la relación de los contratos en la página web de la Entidad | https://www.ssf.gov.co/transparencia | Secretaría General -Gestión contractual | X | 100% | Se publicó en el portal web de la entidad el informe de ejecución presupuestal del III Trimestre 2022: https://www.ssf.gov.co/transparencia/presupuesto/ejecucion-presupuestal-historica-anual/presupuesto-de-gastos
|  |  | Elaboración y Publicación de Informes de Ejecución de los Fondos de Ley (Fovis - Fosfec - Foniñez - Ley 115/94). | 4 informes publicados en el segundo y en el tercer cuatrimestre. | Delegada para la Gestión de las Cajas de Compensación Familiar | X | 100% | Se realizó la publicación de los Informes de Ejecución de los Fondos de Ley con corte de información al tercer trimestre de 2022 (Fovis - Fosfec - Foniñez - Ley 115/94). En la siguiente ruta: https://www.ssf.gov.co/web/guest/transparencia/informacion-de-interes/informacion-adicional/inspeccion-vigilancia-y-control/direcci%C3%B3n-para-la-gestion-de-las-ccf
|  |  | Publicación de los Estados Financieros anuales de las CCF. | 1 Publicación anual Estados Financieros CCF | Delegada para la Gestión de las Cajas de Compensación Familiar | X | 100% | Se elaboraron y publicaron en la página web los Estados Financieros anuales de las CCF. LINK https://ssf.gov.co/transparencia/informacion-de-interes/informacion-adicional/inspeccion-vigilancia-y-control/direccion-financiera-y-contable
|  |  | Publicación del Plan de Visitas Ordinarias ejecutado 2021 | 1 Publicación relación visitas 2021 | Delegada para la Gestión de las Cajas de Compensación Familiar | X | 100% | Se elaboró y publicó en la página web el Plan de Visitas Ordinarias ejecutado 2021. LINK: https://ssf.gov.co/transparencia/informacion-de-interes/informacion-adicional/inspeccion-vigilancia-y-control/visitas-a-cajas-de-compensaci%C3%B3n-familiar
|  |  | Publicar el informe de la evaluación del seminario jurídico a los consejero de las CCF. | Publicación de informes en la pagina www.ssf.gov.co | Delegada para la Responsabilidad Administrativa y las Medidas Especiales | X | 100% | Como anteriormente se expresa, están realizando seminarios conjuntos con las otras dependencias de la entidad, por tanto, indirectamente se están cargando por la página de la entidad todo lo correspondiente a estos seminarios
|  | Promocionar los ambientes virtuales de aprendizaje, para que la ciudadanía de manera anticipada conozca las condiciones bajo las cuales se debe prestar los servicios de la SSF y las cajas de compensación familiar. | Ambiente virtual de aprendizaje en funcionamiento | Reporte de resultados en el informe final de implementación del sistema de gestión del servicio al ciudadano | OPU | X | 100% | Se encuentra en funcionamiento el ambiente virtual de aprendizaje Curso Virtual https://aldesarrollo.gov.co/supersubsidio/login/index.php; SISTEMA DE SUBSIDIO FAMILAR Y MECANISMOS DE PARTICIPACION CIUDADANA; Módulo 1 Superintendencia Subsidio Familiar, Módulo 2 Subsidio Familiar, Módulo 3 Participación Ciudadana, Módulo 4 Sistema de Subsidio Familiar; Módulo 5 Subsidio Familiar Vivienda, se habilitaron en este cuatrimestre los cursos denominados “Conociendo la cultura sorda” y “Habilidades Comunicativas LSC” y se creó el Módulo 6 sobre Cajas de Compensación Familiar; se realiza informe trimestral de seguimiento de cada uno de los módulos. Es este cuatrimestre se realizó publicación en redes sociales invitando a la participación en el ambiente virtual de aprendizaje a toda la ciudadanía, igualmente, se solicitó a talento humano a través de correo electrónico el 21/06 incluir dentro del plan de capacitación la realización de estos cursos para todos los funcionarios y contratistas de la entidad, como soporte se encuentra correo electrónico y links de publicaciones en redes sociales.
| CRITERIO DIFERENCIAL DE ACCESIBILIDAD | Priorizar la información institucional publicada en página web y presentarla en lenguaje claro. | Información institucional publicada en lenguaje claro | Información institucional publicada en formatos alternativos comprensibles, lenguaje claro | TODOS LOS PROCESOS | X | 100% | Las piezas comunicativas de la Oficina Asesora de Planeación se publican con lenguaje claro.
| MONITOREO DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA | Elaborar informes periódicos del estado de las solicitudes de acceso a la información con base a los registros del sistema comunicación de la entidad. | Informes elaborados y publicados | Informes elaborados y publicados | Gestión documental | X | 100% | Los informes periódicos están elaborados y publicados
INICIATIVAS ADICIONALES | INICIATIVAS ADICIONALES | Realizar seguimiento y evaluación del Código de integridad. | Plan de seguimiento y evaluación del Código de Integridad implementado y ejecutado | Informe de evaluación | Secretaría General - Gestión del Talento Humano | X | 100% | Se realizó encuesta de percepción y apropiación y medición código de integridades supe subsidio
|  | Actualizar los temas propuestos para la página Web en relación con transparencia y acceso a la información | Página web actualizada | Página web con información actualizada | Talento Humano | X | 100% | Se realizó actualización de la Carpeta de Talento Humano Pág.WEB 02122022
|  | Desarrollar charlas preventivas sobre temas relacionados con transparencia , lucha contra la corrupción y gestión de conflictos de interés | Incluir en el Plan Institucional de Capacitación temas relacionados con la lucha contra la corrupción, la transparencia y gestión de conflictos de interés | Listas de asistencia | Talento Humano | X | 100% | Invitación a capacitación de "Conflicto de interés- causales y tramite de impedimento y recusación" realizada en el tercer cuatrimestre de 2022
|  | Dar seguimiento al registro de la declaración de bienes y rentas en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP), monitoreo a la publicación de la declaración de bienes, rentas y conflictos de intereses de los servidores públicos obligados por la Ley 2013 de 2019 | Porcentaje de servidores públicos de la entidad obligados por la Ley 2013 de 2019 que han publicado la declaración de bienes, rentas y conflicto de intereses | Declaración de bienes, rentas y conflicto de intereses presentadas por los servidores públicos obligados por la Ley 2013 de 2019 | Secretaría General -Gestión del Talento Humano | X | 100% | Se realizó el respectivo seguimiento, se invitó vía correo a realizar y presentar la declara. De bienes y rentas
|  |  | Porcentaje de contratistas de la entidad obligados por la Ley 2013 de 2019 que han publicado la declaración de bienes, rentas y conflicto de intereses | Declaración de bienes, rentas y conflicto de intereses presentadas por los contratistas de la entidad obligados por la Ley 2013 de 2019 | Secretaría General -Gestión contractual | X | 100% | Todos los contratistas presentan la declaración de bienes y renta y conflicto de interés ya que es un requisito para la firma del contrato.
|  | Desarrollar charlas preventivas sobre temas relacionados con transparencia, lucha contra la corrupción y gestión de conflictos de interés | Incluir en el Plan Institucional de Capacitación temas relacionados con la lucha contra la corrupción, la transparencia y gestión de conflictos de interés | Listas de asistencia | Secretaría General - Gestión del Talento Humano | X | 100% | Invitación a capacitación de ley de transparencia 1712 de 2014, se dictó el 15 de junio y 13 de julio. Correo Ley de transparencia.
|  | Traducir a lenguas étnicas información básica de la SSF. | 3 lenguas adicionales | Publicaciones | OPU | X | 100% | Se celebró convenio interadministrativo No 224 de 2022 con la ALIANZA COLOMBIANA DE INSTITUCIONES PUBLICAS DE EDUCACION SUPERIOR RED SUMMA con el fin de ejecutar esta acción, para este cuatrimestre se realizó la traducción de la misión, visión, objetivos, funciones, carta de buen trato y canales de atención a las lenguas étnicas Misak, Embera y Wayuunaiki. Se realizo publicación en la página web https://www.ssf.gov.co/web/guest/lengua-arhuaca.
|  | Implementar acciones de capacitación sobre la gestión de conflictos de intereses, su declaración proactiva, el cumplimiento de la Ley 2013 de 2019 y el trámite de los impedimentos y recusaciones de acuerdo al artículo 12 de la Ley 1437 de 2011 | Número de personas que toman las capacitaciones sobre la gestión de conflictos de intereses, su declaración proactiva, el cumplimiento de la Ley 2013 de 2019 y el trámite de los impedimentos y recusaciones de acuerdo al artículo 12 de la Ley 1437 de 2011 | Número de personas capacitadas | Talento Humano | X | 100% | Invitación a capacitación de "Conflicto de interés- causales y tramite de impedimento y recusación" realizada en el tercer cuatrimestre de 2022
Fecha de Seguimiento a las Actividades PAAC: 13 de enero del año 2023
Publicado por la Oficina de Tic - SSF
JOSE WILLIAM CASALLAS FANDIÑO
Jefe de la Oficina de Control Interno
Superintendencia del Subsidio Familiar