## PAAC 2023
PLAN DE ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA DEL 2023
ENTIDAD: SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR
SEGUIMIENTO AL PAAC - AL 31 DE AGOSTO DEL 2023
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO - OFICINA DE CONTROL INTERNO
COMPONENTE | SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES | META O PRODUCTO | ENTREGABLE | RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACIÓN | SEGUIMIENTO AL 31 AGOSTO DEL 2023 | AVANCE % | ACTIVIDADES REALIZADAS POR PARTE DE LAS AREAS | EVIDENCIAS Y/O SOPORTES
GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN | CONSTRUCCIÓN DEL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN | Revisar y actualizar el mapa institucional de riesgos de corrupción para la vigencia 2023 | Mapa de Riesgos de Corrupción 2023 publicado | Documento de Mapa de Riesgos de Corrupción 2023 | TODOS LOS PROCESOS | 2023-01-26 | 2023-10-31 | X | 100% | El Mapa de Riesgos de Corrupción de la entidad se actualizó en febrero de 2023. | https://www.ssf.gov.co/web/guest/transparencia/planeacion/informe-de-gestion-de-la-entidad/gestion-de-riesgos/mapa-de-riesgo-de-corrupcion
| CONSULTA Y DIVULGACIÓN | Divulgar el mapa institucional de riesgos de corrupción 2023 | Mapa de Riesgos de Corrupción 2023 divulgado | Mapa de Riesgos de Corrupción 2023 publicado | Oficina Asesora de Planeación | 2023-04-01 | 2023-11-30 | X | 100% | El Mapa de Riesgos de Corrupción de la entidad se actualizó en febrero de 2023. | https://www.ssf.gov.co/web/guest/transparencia/planeacion/informe-de-gestion-de-la-entidad/gestion-de-riesgos/mapa-de-riesgo-de-corrupcion
[5 empty] | Comunicaciones |  |  | X | 80% | Desde la OAP se han venido realizando los acompañamientos para el monitoreo, la revisión y actualización de los riesgos de corrupción de la entidad, a la fecha de corte se han llevado la revisión de 18 de los 21 procesos de la entidad. | Documentos mapas de riesgos de corrupción actualizados de los procesos. (Carpeta)
| MONITOREO Y REVISIÓN | Coordinar actividades de monitoreo y revisión del mapa de riesgos de corrupción, con los líderes de procesos al menos una vez al año para determinar el estado de los riesgos de corrupción y necesidades de cambios | Monitoreo y Revisión del Mapa de Riesgos de Corrupción vigente. | Soportes de monitoreo y revisión | Oficina Asesora de Planeación | 2023-03-01 | 2023-12-10 | X | 70% | El Informe de Gestión Primer Semestre de 2023 para la primera Audiencia Pública de Rendición de Cuentas fue publicado en junio de 2023. | https://www.ssf.gov.co/web/guest/transparencia/planeacion/politicas-lineamientos-y-manuales/estrategia-de-rendicion-de-cuentas/estrategia-de-rendicion-de-cuentas
| SEGUIMIENTO | Realizar seguimiento periódico a los riesgos de corrupción y la efectividad de los controles incorporados en el Mapa de Riesgos de Corrupción 2023. | Seguimiento periódico al mapa de riesgos de corrupción y evaluación de controles realizado | Tres reportes de seguimiento periódico al mapa de riesgos de corrupción y evaluación de controles realizado | Oficina de Control Interno | 2023-04-30 | 2023-12-10 | X | 67% | La Oficina de Control Interno realizó los seguimientos al Plan de Anticorrupción y Atención al Ciudadano y al Mapa de Riesgos de Corrupción con corte al 31 de agosto del año 2023 | Estos informes se publican en el portan de la pagina de la entidad, en transparencia. https://www.ssf.gov.co/web/guest/transparencia/contol/reporte-de-control-interno
RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES | RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES | Dar cumplimiento a la estrategia de racionalización de trámites 2023 | Revisar y actualizar la estrategia del OPA : Certificación existencia y representación legal | Estrategia de racionalización del OPA de Certificación existencia y representación legal | Superintendencia Delegada para la Responsabilidad Administrativa y las Medidas Especiales | 2023-01-15 | 2023-11-30 | X | 50% | Se adjunta evidencia del registro de la estrategia de racionalización 2023 en el sistema único de información de trámites – SUIT. | Las evidencias se remiten mediante correo electrónico y en la carpeta One Drive compartida: https://ssfgov-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/yfuentesf_ssf_gov_co/ErJ58GH0BahDpqFpnce9wDYBXR4-pe2U9nmpx6sPcIF4Ng?e=s5ujjq
|  |  | Revisar y actualizar el OPA Conceptos Jurídicos de la SSF, en el SUIT. | OPA actualizado y funcionando en el SUIT | Oficina Asesora Jurídica | 2023-04-01 | 2023-11-30 | X | 60% | En las mesas de trabajo que ha sostenido esta Oficina Asesora Jurídica con la Oficina Asesora de Planeación se determinó la no realización de estrategias de Otros Procedimiento Administrativos de Conceptos Jurídicos de la Superintendencia del Subsidio Familiar. | Actas de Mesas de Trabajo de Racionalización de Trámites del 28 de marzo y 13 de abril de 2023.
|  |  | Revisar y actualizar el OPA Notificaciones Judiciales, en el SUIT | OPA actualizado y funcionando en el SUIT | Oficina Asesora Jurídica | 2023-04-01 | 2023-11-30 | X | 60% | En las mesas de trabajo que ha sostenido esta Oficina Asesora Jurídica con la Oficina Asesora de Planeación se determinó la no realización de estrategias de Otros Procedimiento Administrativos de Notificaciones Judiciales de la Superintendencia del Subsidio Familiar. | Actas de Mesas de Trabajo de Racionalización de Trámites del 28 de marzo y 13 de abril de 2023.
|  |  | Revisar y actualizar la estrategia del trámite : Gestión Asambleas de Cajas de Compensación Familiar | Estrategia de racionalización del trámite de Gestión Asambleas de Cajas de Compensación Familiar | Superintendencia Delegada para la Responsabilidad Administrativa y las Medidas Especiales | 2023-01-15 | 2023-11-30 | X | 50% | Se adjunta respuesta por parte de la Oficina TIC en tanto a la estrategia del trámite de Gestión de Asambleas, de la cual no se han vuelto a realizar sesiones de trabajo. | Las evidencias se remiten mediante correo electrónico y en la carpeta One Drive compartida: https://ssfgov-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/yfuentesf_ssf_gov_co/ErJ58GH0BahDpqFpnce9wDYBXR4-pe2U9nmpx6sPcIF4Ng?e=s5ujjq
|  |  | Dar soporte técnico en el proceso de Racionalización de trámites de la entidad, cuando sea requerido por las áreas responsables de los tramites. | Evidencia GLPI | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2023-01-26 | 2023-12-15 | X | 80% | La implementación presenta demoras ocasionadas por el contratista. Una vez se disponga de información de ASQ y que se adelanten las pruebas de OTIC se convocará a reunión al área intrusada para validar en este caso el flujo de Control de Asambleas. | Comunicación a Secretaría General. Memorando: 3-2023-001711, Contrato 267 de 2021
| INTEROPERABILIDAD | Reporte mensual datos de operación OPAS: Gestión Asambleas de Cajas de Compensación Familiar y Certificación existencia y representación legal | Verificación en el SUIT | Informe Trimestral | Superintendencia Delegada para la Responsabilidad Administrativa y las Medidas Especiales | 2023-04-01 | 2023-11-30 | X | 67% | El reporte de datos de operación OPAS se realiza de manera trimestral como lo solicita la Oficina Asesora de Planeación, sin embargo, se aclara que la información correspondiente se mantiene actualizada mensualmente y está a cargo del Grupo Interno de Registro y Control.
|  | Medición de la satisfacción de los usuarios de los tramites y OPAS | Aplicar encuestas y analizar resultados a usuarios de los tramites y OPAS. | Documento resultado de la medición de la satisfacción de los usuarios de los tramites y OPAS | Superintendencia Delegada para la Responsabilidad Administrativa y las Medidas Especiales | 2023-04-01 | 2023-11-30 | X | 67% | El Grupo Interno de Registro y Control generó encuesta la cual está próxima a aplicarse a los peticionarios y Cajas de Compensación Familiar. | Las evidencias se remiten mediante correo electrónico y en la carpeta One Drive compartida: https://ssfgov-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/yfuentesf_ssf_gov_co/ErJ58GH0BahDpqFpnce9wDYBXR4-pe2U9nmpx6sPcIF4Ng?e=s5ujjq
[5 empty] | Oficina Asesora Jurídica |  |  | X | 60% | Esta Oficina Asesora Jurídica en coadyuvancia con la Oficina Asesora de Planeación de la Entidad ha desarrollado mesas de trabajo para la estructuración e implementación de instrumento de medición de la satisfacción de grupo de interés externo del servicio de conceptos de conformidad con el Decreto 2595 de 2012. | Como evidencia se tiene: Modelo que falta por aprobación de la Oficina Asesora de Planeación de instrumento de medición ( encuesta ) de satisfacción de grupo de interés externo del servicio de conceptos de conformidad con el Decreto 2595 de 2012.
RENDICIÓN DE CUENTAS | Informar avances y resultados de la gestión con calidad en lenguaje comprensible | Generar periódicamente datos y contenidos sobre la gestión institucional, el cumplimiento de las metas misionales y las asociadas con el plan estratégico institucional y sectorial y publicarlos en el sitio web institucional para llegar a todos los grupos poblacionales y de interés. | Reportar al área encargada el informe de gestión de la delegada, para efectos de que sea consolidado en el informe institucional. | Reporte | Superintendencia Delegada para la Responsabilidad Administrativa y las Medidas Especiales | 2023-01-15 | 2023-12-05 | X | 70% | Todos los informes solicitados por la Oficina Asesora de Planeación (informe rendición de cuentas, informe al congreso, informe de revisión para la dirección) fueron remitidos. La persona enlace con esta área solicitante es la contratista Alejandra Fuentes Fontecha, en ocasiones ella es quien inicialmente envía a la Delegada encargada y posteriormente se remite a la OAP. Estos informes contienen información sobre la gestión de la Superintendencia Delegada para la Responsabilidad Administrativa y las Medidas Especiales, la cual es adjunta al informe institucional de la Superintendencia del Subsidio Familiar. | Las evidencias se remiten mediante correo electrónico y en la carpeta One Drive compartida: https://ssfgov-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/yfuentesf_ssf_gov_co/ErJ58GH0BahDpqFpnce9wDYBXR4-pe2U9nmpx6sPcIF4Ng?e=s5ujjq
|  |  | Publicar mensualmente en la página Web y en Datos abiertos la información estadística del Sistema del Subsidio Familiar | 12 Publicaciones | Superintendencia Delegada para Estudios Especiales y la Evaluación de Proyectos | 2023-01-26 | 2024-01-30 | X | 60% | Se han realizado las publicaciones conforme al calendario de difusión de la información estadística | https://ssf.gov.co/transparencia/estadistica-generales-del-sistema-ssf/calendario-de-difusi%C3%B3n-de-la-informacion-estadistica
|  |  | Publicar cuatrimestralmente un informe con análisis y seguimiento de las definiciones y modificaciones del límite máximo de inversiones de las CCF, vigencia 2023 | 2 informes semestrales publicados | Superintendencia Delegada para Estudios Especiales y la Evaluación de Proyectos | 2023-07-01 | 2024-01-15 | X | 50% | Se realiza una publicación trimestral dando cuenta de las definiciones y modificaciones al límite máximo de inversión presentados por las cajas de compensación familiar. | https://www.ssf.gov.co/web/guest/transparencia/informacion-de-interes/estudios-investigaciones-y-otras-publicaciones
|  |  | Realizar informe de gestión anual de la Delegada para la Gestión | 1 informe publicado | Delegada para la Gestión, Dirección para la Gestión de las CCF y Dirección de Gestión Financiera y Contable | 2023-11-01 | 2023-12-15 | X | 0% | N/A
|  |  | Realizar jornada de capacitación dirigido a los responsables de la prestación de los servicios de las CCF | 1 informe de evaluación de la capacitación publicado | Delegada para la Gestión, Dirección para la Gestión de las CCF y Dirección de Gestión Financiera y Contable | 2023-09-01 | 2023-11-30 | X | 0% | N/A
|  |  | Facebook live sobre visitas ordinarias y porcentajes de apropiación Sistema de Subsidio Familiar | 1 informe de Facebook live publicado | Delegada para la Gestión, Dirección para la Gestión de las CCF y Dirección de Gestión Financiera y Contable | 2023-09-01 | 2023-11-30 | X | 0% | N/A
|  |  | Consolidar y publicar el informe de gestión previo a la Audiencia de Rendición de Cuentas. | Informes de gestión publicados | Oficina Asesora de Planeación | 15.03.23 | 2023-12-31 | X | 50% | El Informe de Gestión Primer Semestre de 2023 para la primera Audiencia Pública de Rendición de Cuentas fue publicado en junio de 2023. | https://www.ssf.gov.co/web/guest/transparencia/planeacion/politicas-lineamientos-y-manuales/estrategia-de-rendicion-de-cuentas/estrategia-de-rendicion-de-cuentas
|  |  | Lineamientos institucionales que rigen la gestión contractual | Manual de contratación y procedimiento | Grupo de Contratación | Cuando se requiera la actualización | Cuando se requiera la actualización | X | 100% | Se realizó actualización del Manual de Contratación, mediante Resolución 0818 del 29 de diciembre de 2021, la cual se encuentra publicada en la pagina https://ssf.gov.co/contratacion/publicacion-de-procedimientos-lineamientos-y-politicas-en-materia-de-adquisicion-y-compras | https://www.ssf.gov.co/web/guest/contratacion/publicacion-de-procedimientos-lineamientos-y-politicas-en-materia-de-adquisicion-y-compras
|  |  | Elaborar informe de cumplimiento con los resultados del Plan Estratégico de Talento Humano PETH y entregarlo a la Oficina Asesora de Planeación para la Rendición de Cuentas | 1 informe elaborado | Grupo de Gestión de Talento Humano | 2023-01-01 | 2023-12-15 | X | 10% | El informe se ha venido elaborado teniendo en cuenta el seguimiento cuatrimestral y al final de vigencia se entregar el plan estratégico del talento humano
|  |  | Elaborar y publicar 1 informe de cumplimiento con los resultados del Plan Institucional de Gestión Ambiental. PIGA | 1 informe publicado | Grupo de Gestión Administrativa | 2023-09-01 | 2023-12-29 | X | 0% | N/A
|  |  | Elaborar y publicar 1 informe de cumplimiento con los resultados del Plan Estratégico de Seguridad Vial. PESV. | 1 informe publicado | Grupo de Gestión Administrativa | 2023-09-01 | 2023-12-29 | X | 0% | N/A
|  |  | Elaborar y publicar informe de cumplimiento con los resultados del Plan Institucional de Archivo. PINAR | 1 informe publicado | Grupo Gestión Documental y Notificaciones | 2023-09-01 | 2023-12-15 | X | 0% | N/A
|  |  | Presentar y publicar los informes financieros y contables mensuales, con sus respectivas notas, variaciones acorde con las normativa vigente y el estado financiero del cierre de la vigencia fiscal anterior | 11 informes financiero y contable mensual y un estado financiero de cierre de la vigencia anterior publicados en el portal web | Grupo Financiera y Presupuestal | 2023-03-21 | 2023-12-30 | X | 60% | Se cumplió con el entregable, son 4 informes de manera trimestral. En reunión sostenida con la Contratista María Alejandra Rodríguez, se solicito la modificación y aprobación por parte de la Oficina Asesora de Planeación de la modificación de estos entregables, de manera que ya no son 11 informes sino 4. Esto de conformidad con la Resolución 0356 del 30 de diciembre de 2022, en donde establece la publicación de Estados Financieros de manera trimestral. La modificación en el PAAC fue tramitada y se encuentra publicada por la Oficina Asesora de Planeación. | https://www.ssf.gov.co/web/guest/transparencia/presupuesto/informaci%C3%B3nfinanciera/estados-financieros
|  |  | Publicar informes de ejecución presupuestal en el portal corporativo, en cumplimiento de la normatividad vigente | 4 informes publicados | Grupo Financiera y Presupuestal | 2023-04-01 | 2023-12-30 | X | 50% | Se cumplió con el entregable, son 4 informes de manera trimestral. En reunión sostenida con la Contratista María Alejandra Rodríguez, se solicito la modificación y aprobación por parte de la Oficina Asesora de Planeación de la modificación de estos entregables, de manera que ya no son 11 informes sino 4. Esto de conformidad con la Resolución 0356 del 30 de diciembre de 2022, en donde establece la publicación de Estados Financieros de manera trimestral. La modificación en el PAAC fue tramitada y se encuentra publicada por la Oficina Asesora de Planeación. | https://www.ssf.gov.co/web/guest/ejecuci%C3%B3n-2023
|  |  | Participar en las audiencias publicas de Rendición de cuentas programadas por la entidad | Informe | Superintendencia Delegada para la Responsabilidad Administrativa y las Medidas Especiales | 2023-01-15 | 2023-12-15 | X | 70% | La Superintendencia Delegada para la Responsabilidad Administrativa y las Medidas Especiales, ha participado en las audiencias públicas de rendición de cuentas en cabeza de la Superintendente Delegada Dra. Maribel Torres Ramírez para la vigencia 2023, quien ha presentado la gestión del área. | Las evidencias se remiten mediante correo electrónico y en la carpeta One Drive compartida: https://ssfgov-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/yfuentesf_ssf_gov_co/ErJ58GH0BahDpqFpnce9wDYBXR4-pe2U9nmpx6sPcIF4Ng?e=s5ujjq
|  |  | Realizar un seminario dirigido a órganos de dirección, fiscalización y administración, u otros. | Informe de ejecución del seminario. | Superintendencia Delegada para la Responsabilidad Administrativa y las Medidas Especiales | 2023-01-15 | 2023-12-15 | X | 0% | El seminario inicialmente se había planteado para el mes de Julio, pero dado a que se ahora se va a desarrollar de manera conjunta con otra Delegada, se proyectó para el mes de Octubre. Adjunto se encuentra la evidencia de la modificación del PAA. | Las evidencias se remiten mediante correo electrónico y en la carpeta One Drive compartida: https://ssfgov-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/yfuentesf_ssf_gov_co/ErJ58GH0BahDpqFpnce9wDYBXR4-pe2U9nmpx6sPcIF4Ng?e=s5ujjq
|  |  | Publicar semestralmente informe de avance de seguimiento a proyectos de inversión ejecutados por las CCF. | 2 informes semestrales publicados | Superintendencia Delegada para Estudios Especiales y la Evaluación de Proyectos | 2023-07-01 | 2024-01-15 | X | 50% | Se realiza una publicación trimestral informando el avance de seguimiento a los proyectos de inversión presentados por las cajas de compensación familiar. | https://www.ssf.gov.co/web/guest/transparencia/informacion-de-interes/estudios-investigaciones-y-otras-publicaciones
|  |  | Publicar semestralmente informe de avance a convenios de cooperación internacional por las CCF. | 2 informes semestrales publicados | Superintendencia Delegada para Estudios Especiales y la Evaluación de Proyectos | 2023-07-01 | 2024-01-15 | X | 50% | Se realiza informe semestral de convenios de cooperación internacional y se realiza GLPI para su respectiva publicación | https://www.ssf.gov.co/web/guest/transparencia/informacion-de-interes/estudios-investigaciones-y-otras-publicaciones
|  |  | Publicar resultados de los estudios especiales contratados por la Entidad. | 1 informe publicado | Superintendencia Delegada para Estudios Especiales y la Evaluación de Proyectos | 2023-12-01 | 2023-12-15 | X | 0% | N/A
|  |  | Publicar resultados de los estudios especiales realizados por la Delegada de Proyectos. | 1 informe publicado | Superintendencia Delegada para Estudios Especiales y la Evaluación de Proyectos | 2023-12-01 | 2023-12-15 | X | 0% | N/A
|  |  | Publicar informes de visita especial | Informes de visita publicado | Superintendencia Delegada para Estudios Especiales y la Evaluación de Proyectos | 2023-01-15 | 2023-12-15 | X | 50% | Se realiza una publicación trimestral con el informe de las visitas especiales realizadas por la superintendente delegada para estudios especiales y la evaluación de proyectos a las cajas de compensación familiar. | https://www.ssf.gov.co/web/guest/transparencia/informacion-de-interes/estudios-investigaciones-y-otras-publicaciones
| Desarrollar escenarios de dialogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Diseñar y ejecutar una estrategia para la rendición permanente de cuentas y el contacto con grupos de valor y partes interesadas durante toda la vigencia. | Realizar un Seminario Taller, dirigido a los grupos de valor y/o ciudadanía de la Delegada para Estudios Especiales y la Evaluación de Proyectos | 1 Informe de evaluación del taller. | Superintendencia Delegada para Estudios Especiales y la Evaluación de Proyectos | 2023-07-01 | 2023-10-30 | X | 0% | N/A
|  |  | Realizar un Seminario en temas jurídicos de interés de las CCF. | 1 Seminario realizado, evaluado y publicado. | Oficina Asesora Jurídica | 2023-08-01 | 2023-10-31 | X | 40% | En primera instancia se debe indicar que, el Seminario en temas Jurídicos a pesar que se encuentre planificado su realización para el mes de octubre de 2023, este se realizará en el mes de noviembre del hogaño. En segundo lugar, se debe indicar que el equipo de la Oficina Asesora Jurídica con colaboración del Despacho de esta Superintendencia del Subsidio Familiar se encuentran en etapa de la estructuración de temática, cronograma, y contratación. | Como evidencia de las actividades mencionadas se tienen como evidencias los documentos llamados: - Agenda del Seminario del Sistema del Subsidio Familiar - Estructura del Seminario del Sistema del Subsidio Familiar -Propuesta Jurídica y Solicitud de Guía.
|  |  | Realizar 3 mesas de trabajo (Comité técnico estadístico) | Informe evaluación mesas de trabajo, publicado. | Superintendencia Delegada para Estudios Especiales y la Evaluación de Proyectos | 2023-01-05 | 2023-12-15 | X | 50% | Se realiza mesa de trabajo comité técnico estadístico con enfoque al lanzamiento de monitor laboral.
|  |  | Realizar Facebook live sobre temas jurídicos | 3 Informes de evaluación publicados | Oficina Asesora Jurídica | 2023-04-01 | 2023-12-30 | X | 33% | El día 04 de mayo de 2023, la Oficina Asesora Jurídica realizó el Facebook Live Denominado: ¿Pueden recibir el subsidio familiar los hijos de crianza de los afiliados? | https://www.facebook.com/SuperSubsidio/videos/1586038235225360/ y https://www.youtube.com/watch?v=LJnd97JFm80&ab_channel=SupersubsidioFamiliar
|  |  | Planear y realizar una mesa de Trabajo sobre temas Jurídicos con los Grupos de Interés. | Informe de evaluación de la mesa de trabajo publicado | Oficina Asesora Jurídica | 2023-01-30 | 2023-12-15 | X | 30% | Se realizó mesa de trabajo el 18 de mayo de 2023 con el tema "Análisis de Caducidad" | Acta de reunión - Tinto Jurídico - Análisis de Caducidad
|  |  | Dar soporte tecnológico para la realización de chats y Foros, cuando sea requerido por los lideres de proceso . | Registro soporte tecnológico | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2023-02-01 | 2023-12-30 | X | 70% | De acuerdo con los casos registrado en GLPI se proceden a dar atención a las solicitudes relacionadas con el servicio de chat convencional y chatbot lupita | Reporte GLPI -Soporte chat foros31AGO.xlsx
|  |  | Realizar 3 mesas de trabajo (Comité técnico Observatorio) | Informe evaluación mesas de trabajo, publicado | Superintendencia Delegada para Estudios Especiales y la Evaluación de Proyectos | 2023-01-30 | 2023-12-15 | X | 0% | N/A
| Responder a compromisos propuestos, evaluación y retroalimentación en los ejercicios de rendición de cuentas con acciones correctivas para la mejora. | Diseñar y ejecutar acciones orientadas a la interiorización de la cultura de rendición de cuentas en la gestión institucional y el reconocimiento de experiencias . | Dar respuestas personalizadas a las solicitudes presentadas por los grupos de valor y ciudadanía en general de la SSF . | Evidencia de la respuesta | TODOS LOS PROCESOS | 2023-02-01 | 2023-12-30 | X | 70% | Se realizaron 47 asesorías sobre el tema de indicadores en el periodo de seguimiento. Y se asistió a 8 reuniones citadas por la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones solicitando apoyo y validación para la estructura y contenido de los menú es de Participa, Atención y Servicio a la Ciudadanía y Transparencia de la nueva página web. | Actas, Asistencias y Acuerdos de Asesorías de Indicadores. (Carpeta) Actas de reunión - Apoyo al desarrollo de la nueva página web. (Carpeta)
ATENCIÓN AL CIUDADANO | PLANEACION ESTRATEGICA DEL SERVICIO AL CIUDADANO | Realizar la revisión y análisis periódico de la comunicación directa con el ciudadano para facilitar la toma de decisiones y el desarrollo de iniciativas de mejora. | Canales de comunicación directa con los ciudadanos evaluados. | Medición Crecimiento bimestral de los canales Twitter, Facebook, Instagram y YouTube | Comunicaciones | 2023-02-28 | 2023-12-31 | X | 50% | Se realizó un informe de crecimiento para el mes de Junio en el cuál se muestra el comportamiento de los canales durante el primer semestre de 2023. Este informe se presentó en la Rendición de Cuentas y en el Ministerio del Trabajo por parte de la Secretaria General. | chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.ssf.gov.co/documents/20127/0/REDES+2023.pdf/f02705b2-0ff9-c3fe-731a-9d5708974a4e
|  |  | Socializar las directrices a los usuarios internos y externos de la entidad sobre trámites ante el GGTH | Correos electrónicos enviados | Grupo de Gestión de Talento Humano | 2023-02-01 | 2023-12-30 | X | 60% | Se hizo jornada de socialización para llevar a cabo la EDL correspondiente al primer semestre de 2023. , los correos electrónicos enviados y listado de asistencia se encuentran en la ruta de GGTH:\2023\EDL \ Correo Sensibilización EDL 30 Jun Y Correo Sensibilización EDL 6 Jul
|  |  | Revisar periódicamente el correo electrónico para solicitudes de Documentos del Archivo Central | Correo electrónico funcionando | Grupo Gestión Documental y Notificaciones | 2023-01-15 | 2023-12-31 | X | 66% | se da respuesta de manera inmediata a las solicitudes de documentos del Archivo central allegadas al correo solicitudesdocumentales@ssf.gov.co | se da respuesta de manera inmediata a las solicitudes de documentos del Archivo central allegadas al correo solicitudesdocumentales@ssf.gov.co
|  | Sensibilizar a funcionarios y contratistas sobre la importancia del uso de canales para la difusión de la información. | Campaña promocional realizada | Campaña promocional realizada | Comunicaciones | 2023-07-01 | 2023-12-15 | X | 0% | N/A
| FORTALECIMIENTO DEL TALENTO HUMANO AL SERVICIO DEL CIUDADANO | Revisar las herramientas de comunicación e identificar la consistencia de la información que se entrega al ciudadano a través de los diferentes canales de atención. | Canales de atención revisados y analizados en forma periódica de la comunicación directa con el ciudadano | 1 Reporte anual de las publicaciones realizadas en el año | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2023-02-01 | 2023-12-15 | X | 70% | De acuerdo con los casos registrado en GLPI se proceden a dar atención a las solicitudes relacionadas con publicaciones / actualizaciones de contenidos de acuerdo con lo provisto por las áreas interesadas | Reporte seguimiento casos en GLPI
|  | Sensibilizar a ciudadanía y grupos de valor sobre la importancia del uso de canales para la difusión de la información. | Campaña de divulgación realizada | Reporte informativo sobre actividad de sensibilización | Oficina de Protección al usuario | 2023-04-03 | 2023-10-31 | X | 70% | Se realiza divulgación a la ciudadanía sobre el uso de canales de atención con los que cuenta la Supersubsidio, a través de post en diferentes redes sociales, en la actividad de educación informal realizada en diferentes empresas y en la participación de ferias y eventos en diferentes regiones del país. | Soporte 3. Documento Excel Links sensibilización canales de atención 2023 (Adjunto)
|  | Adoptar las herramientas que faciliten la autogestión de la ciudadanía en los servicios y tramites que ofrece la entidad. | Herramientas adoptadas y/o mejoradas. | Reporte sobre herramientas adoptadas y/o mejoradas | Oficina de Protección al usuario | 2023-02-01 | 2023-12-31 | X | 70% | La Oficina de protección al Usuario actualmente cuenta con la sede electrónica, en la cual la ciudadanía puede ingresar a radicar y/o consultar sus solicitudes. Igualmente se cuenta con el Chatbot “Lupita” que Durante el segundo cuatrimestre del año, se llevó a cabo una migración esencial de los servicios cognitivos en el entorno Microsoft Azure, con el propósito de adaptarnos a los nuevos servicios Lenguaje Studio, incluyendo CLU ( Conversacional Lenguaje Understanding) y Costo Cuestión and Answering. Este procedimiento fue necesario y obligatorio debido al cambio de suscripción (Tenant SSF), lo que implicó la creación de nuevos grupos de recursos y servicios. La migración se realizó con éxito, y se trabajó arduamente para transferir la información de respaldo de los sistemas anteriores, LUIS y QnAMaker, a los nuevos servicios. Y con los buzones tecnológicos, como herramienta de autogestión se están haciendo las modificaciones a lugar con el fin de dejar en funcionamiento el kiosco piloto (Colsubsidio), y así replicar en los otros buzones. | Soporte 4. https://gtss.ssf.gov.co/SedeElectronica/tramites/browser.do?formAction=btList&s=0&order=0#no-back-button https://lupita.ssf.gov.co/
|  | Fortalecer las competencias de los servidores públicos que atienden directamente a los ciudadanos a través de procesos de cualificación. | Cursos ofrecidos para el fortalecimiento de las competencias de servidores públicos que atienden directamente a los ciudadanos | Cursos y/o talleres y/o programas ofrecidos | Grupo de Gestión de Talento Humano | 2023-04-01 | 2023-12-15 | X | 50% | Desde el grupo de GGTH se realizo capacitación a 16 funcionarios que atienden publico sobre Lengua de señas Anexo (3) fecha 29 de agosto). Ver listado de asistencia, Ruta : GGTH\2023\PIC\Asistencia Lengua de señas\
|  | Revisar y optimizar el procedimiento institucional de gestión de quejas y reclamos. | Proceso actualizado y seguimiento | Proceso documentado en Solución | Oficina de Protección al usuario | 2023-01-30 | 2023-05-31 | X | 50% | Se actualizo el proceso de Interacción con el Ciudadano y los cuatro procedimientos existentes, igualmente se crearon ocho procedimientos. | Soporte 5. Procedimientos actualizados en herramienta Isolucion
| FORTALECIMIENTO DEL TALENTO HUMANO AL SRVICIO DEL CIUDADANO | Medir la satisfacción de los usuarios | Medición de la percepción de grupos de valor y ciudadanía realizadas periódicamente | Documento publicado con los resultados de la medición de la percepción de grupos de valor y partes interesadas | TODOS LOS PROCESOS | 2023-01-26 | 2023-12-30 | X | 50% | Se realizó encuesta de satisfacción del 1 de abril a 30 de junio 2023. el Informe de Satisfacción con Canales de Atención se encuentra en la pagina: https://www.ssf.gov.co/web/guest/transparencia/instrumentos-de-gestion-e-informacion-publica/informe-de-peticiones-quejas-reclamos-denuncias-y-solicitudes-de-acceso-a-la-información
|  | Convocar y asistir a los comités técnicos de atención al ciudadano | Comité realizado | Actas | Oficina de Protección al usuario | 2023-05-01 | 2023-12-01 | X |  | Para el II cuatrimestre de 2023, no se realizó sesión del COMTAC, la misma esta programada para finales de septiembre. | N/A
| NORMATIVO Y PROCEDIMENTAL | Realizar chat y/o foros con los grupos de valor | Un foro con las cajas de compensación de compensación. | Chat y/o Foros realizados | Oficina de Protección al usuario | 2023-04-01 | 2023-12-15 | X | 0% | No aplica para el II cuatrimestre 2023. | N/A
| RELACIONAMIENTO CON EL CIUDADANO |  | Un Facebook live con la ciudadanía. | 2 Facebook live realizado | Oficina de Protección al usuario | 2023-04-01 | 2023-12-15 | X | 50% | El 24 de mayo de 2023, se llevó a cabo el Facebook Live denominado “Accesibilidad para personas con discapacidad” el cual, tuvo como invitado al Dr. Óscar Saúl Cortés Cristancho, en este evento se dio a conocer a la ciudadanía el trabajo que viene realizando la Supersubsidio y las Cajas de Compensación Familiar con el fin de garantizar la accesibilidad en todos los espacios de las cajas para las personas que presentan alguna condición de discapacidad. | Soporte 7. Link de la transmisión https://fb.watch/kL7EbWypWV/
|  |  | Por lo menos 4 Cápsulas ciudadanas sobre sistema de subsidio familiar diseñada y difundida. | Capsulas difundidas | Oficina de Protección al usuario | 2023-04-01 | 2023-12-31 | X | 100% | Actividad se cumplió al 100% en el I cuatrimestre de 2023. | N/A
|  |  | Proveer soporte técnico en la realización de los chat y/o foros con los grupos de valor | Evidencia GLPI | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2023-01-01 | 2023-12-15 | X | 70% | De acuerdo con los casos registrado en GLPI se proceden a dar atención a las solicitudes relacionadas con el servicio de chat convencional y chatbot lupita | Reporte GLPI -Soporte chat foros31AGO.xlsx
MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | LINEAMIENTOS DE TRANSPARENCIA ACTIVA | Realizar la revisión de la información publicada en el botón de transparencia del Portal Corporativo | Estructura organizada del sitio web de transparencia de la SSF. | Informes trimestrales de avance | Comunicaciones | 2023-01-01 | 2023-12-31 | X | 50% | Se han realizado los informes correspondientes a los dos primeros trimestres. El próximo será en septiembre. | https://www.ssf.gov.co/web/guest/transparencia/planeacion/pol%C3%ADticas-estrategias-y-manuales/estrategias/estrategia-de-comunicaciones
|  | Realizar seguimiento y monitoreo de las áreas/procesos responsables de la información a publicar en el marco de Ley de Transparencia. | Realizar seguimiento y monitoreo permanente a las publicaciones en el link de transparencia. | Evidencias seguimiento | TODOS LOS PROCESOS | 2023-01-01 | 2023-12-15 | X | 70% | Se realizó un informe sobre la sección de transparencia de la página web en el mes de agosto. Adicional, se realizó la gestión para publicar los siguientes documentos en aras de mantener actualizado el menú de planeación en la sección de transparencia: solicitado: –Guías MIPG. –Seguimiento Plan de Acción II Trimestre 2023. –Nuevo diseño del Mapa de Procesos de las SSF. | https://www.ssf.gov.co/web/guest/guias-mipg https://www.ssf.gov.co/web/guest/transparencia/planeacion/politicas-lineamientos-y-manuales/planes/plan-de-accion https://www.ssf.gov.co/web/guest/planeacion/procesos
|  |  | Publicar el Plan Anual de adquisiciones en el SECOP II y la Página WEB de la Entidad | Plan Anual de Adquisiciones - PAA 2022 actualizado y publicado | Grupo de Gestión Administrativa | 2023-01-03 | 2023-12-29 | X | 70% | En el Secop II y en la página web de la entidad se encuentra publicada la última versión del Plan Anual de Adquisiciones. | https://community.secop.gov.co/Public/App/AnnualPurchasingPlanEditPublic/View?id=313757 https://www.ssf.gov.co/web/guest/transparencia/planeacion/politicas-lineamientos-y-manuales/planes/plan-anual-de-adquisiciones/plan-anual-de-adquisiciones
|  |  | Publicar los informes financieros y contables mensuales, con sus respectivas notas, variaciones acorde con las normativa vigentes y el estado financiero del cierre de la vigencia fiscal anterior | 11 informes financiero y contable mensual y un estado financiero de cierre de la vigencia anterior publicados en el portal web. | Grupo Financiera y Presupuestal | 01.03.23 | 2023-12-30 | X | 60% | Se cumplió con el entregable, son 4 informes de manera trimestral. En reunión sostenida con la Contratista María Alejandra Rodríguez, se solicito la modificación y aprobación por parte de la Oficina Asesora de Planeación de la modificación de estos entregables, de manera que ya no son 11 informes sino 4. Esto de conformidad con la Resolución 0356 del 30 de diciembre de 2022, en donde establece la publicación de Estados Financieros de manera trimestral. La modificación en el PAAC fue tramitada y se encuentra publicada por la Oficina Asesora de Planeación. | https://www.ssf.gov.co/web/guest/transparencia/presupuesto/informaci%C3%B3nfinanciera/estados-financieros
|  |  | Publicar informes de ejecución presupuestal en el portal corporativo, en cumplimiento de la normatividad vigente | 4 informes publicados | Grupo Financiera y Presupuestal | 2023-04-01 | 2023-12-30 | X | 50% | Se cumplió con el entregable, son 4 informes de manera trimestral. En reunión sostenida con la Contratista María Alejandra Rodríguez, se solicito la modificación y aprobación por parte de la Oficina Asesora de Planeación de la modificación de estos entregables, de manera que ya no son 11 informes sino 4. Esto de conformidad con la Resolución 0356 del 30 de diciembre de 2022, en donde establece la publicación de Estados Financieros de manera trimestral. La modificación en el PAAC fue tramitada y se encuentra publicada por la Oficina Asesora de Planeación. | https://www.ssf.gov.co/web/guest/transparencia/presupuesto/informaci%C3%B3nfinanciera/estados-financieros
|  |  | Publicar la relación de los contratos en la página web de la Entidad | Portal web sección de contratos | Grupo de Contratación | 2023-01-03 | 2023-12-30 | X | 70% | El Grupo de Gestión Contractual -Secretaria General realiza permanentemente la publicación de los procesos contractuales | https://www.ssf.gov.co/web/guest/contratacion/publicacion-de-la-informacion-contractual https://www.ssf.gov.co/web/guest/contratacion/publicacion-de-la-ejecucion-de-contratos
|  |  | Elaboración y Publicación de Informes de Ejecución de los Fondos de Ley (Fovis - Fosfec - Foniñez - Ley 115/94) del último trimestre de 2022 y los tres primeros trimestres de 2023. | 4 informes publicados en el segundo y en el tercer cuatrimestre. | Delegada para la Gestión, Dirección para la Gestión de las CCF y Dirección de Gestión Financiera y Contable | 2023-03-31 | 2023-11-30 | X | 67% | Se realizaron los informes consolidados de la gestión y ejecución de los recursos de los fondos de ley ( FONIÑEZ, FOSFEC, LEY 115/1994 - FOVIS) e inversiones correspondientes al primer y segundo trimestre de 2023. Publicación de informes en página web (https://ssf.gov.co/transparencia/informacion-de-interes/informacion-adicional/inspeccion-vigilancia-y-control/direcci%C3%B3n-para-la-gestion-de-las-ccf)). Memorando de remisión de informes al Superintendente Delegado para la Gestión | Se realizaron los informes consolidados de la gestión y ejecución de los recursos de los fondos de ley ( FONIÑEZ, FOSFEC, LEY 115/1994 - FOVIS) e inversiones correspondientes al primer y segundo trimestre de 2023. Publicación de informes en página web (https://ssf.gov.co/transparencia/informacion-de-interes/informacion-adicional/inspeccion-vigilancia-y-control/direcci%C3%B3n-para-la-gestion-de-las-ccf)). Memorando de remisión de informes al Superintendente Delegado para la Gestión
|  |  | Publicación de los Estados Financieros anuales de las CCF. | 1 Publicación anual Estados Financieros CCF | Delegada para la Gestión, Dirección para la Gestión de las CCF y Dirección de Gestión Financiera y Contable | 2023-03-31 | 2023-04-30 | X | 100% | Se cumplió en el primer cuatrimestre | Se cumplió en el primer cuatrimestre
|  |  | Publicación del Plan de Visitas Ordinarias ejecutado 2022 | 1 Publicación relación visitas 2022 | Delegada para la Gestión, Dirección para la Gestión de las CCF y Dirección de Gestión Financiera y Contable | 2023-03-31 | 2023-04-30 | X | 100% | Se cumplió en el primer cuatrimestre | Se cumplió en el primer cuatrimestre
|  |  | Publicación de informes en la pagina www.ssf.gov.co | Publicación de informes en la pagina www.ssf.gov.co | Superintendencia Delegada para la Responsabilidad Administrativa y las Medidas Especiales | 2023-01-15 | 2023-12-31 | X | 70% | La Superintendencia Delegada para la Responsabilidad Administrativa y las Medidas Especiales ha participado en todos los informes que han sido solicitados por la Oficina Asesora de Planeación y que a su vez han sido publicadas en la página de la Superintendencia del Subsidio Familiar. | Las evidencias se remiten mediante correo electrónico y en la carpeta One Drive compartida: https://ssfgov-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/yfuentesf_ssf_gov_co/ErJ58GH0BahDpqFpnce9wDYBXR4-pe2U9nmpx6sPcIF4Ng?e=s5ujjq
|  | Actualizar los temas propuestos para la página Web en relación con transparencia y acceso a la información | Página web actualizada | Página web con información actualizada a través de seguimiento mensual y envío de reportes de manera cuatrimestral | Grupo de Gestión de Talento Humano | 2023-01-26 | 2023-12-01 | X | 40% | Se esta actualizando la pagina, a fecha de 6 de Septiembre estará actualizada en su totalidad Anexo 2. Ver pagina https://www.ssf.gov.co/web/guest/transparencia/ | Ver pagina https://www.ssf.gov.co/web/guest/transparencia/
|  | Desarrollar charlas preventivas sobre temas relacionados con transparencia , lucha contra la corrupción y gestión de conflictos de interés | Incluir en el Plan Institucional de Capacitación temas relacionados con la lucha contra la corrupción, la transparencia y gestión de conflictos de interés | Listas de asistencia | Grupo de Gestión de Talento Humano | 2023-02-01 | 2023-11-30 | X | 30% | El 6 de julio se adelantó la actividad Jueves de Valores, en la cual se engranó el valor de la honestidad con el conflicto de intereses, dentro del plan de Bienestar de la entidad. desde el GGTH estamos en constante retroalimentación con el área de comunicaciones y con el área de bienestar, con el ánimo de generar campañas informativas que permitan dar a conocer, qué, cómo y cuándo se podría estar incurso en el conflicto de interés demás información para que este proceso sea visible y logre impactar a todos los funcionarios de la entidad. | Lista de asistencias…
|  | Promocionar los ambientes virtuales de aprendizaje, para que la ciudadanía de manera anticipada conozca las condiciones bajo las cuales se debe prestar los servicios de la SSF y las cajas de compensación familiar. | Ambiente virtual de aprendizaje en funcionamiento | Reporte de información sobre ambiente virtual en los reportes cuatrimestrales de evaluación del PAAC de parte de Control Interno. | Oficina de Protección al usuario | 2023-01-01 | 2023-12-31 | X | 70% | Se encuentra en funcionamiento el ambiente virtual de aprendizaje Curso Virtual “SISTEMA DE SUBSIDIO FAMILAR Y MECANISMOS DE PARTICIPACION CIUDADANA”; Módulo 1 Superintendencia Subsidio Familiar, Módulo 2 Subsidio Familiar, Módulo 3 Participación Ciudadana, Módulo 4 Sistema de Subsidio Familiar, Módulo 5 Subsidio Familiar Vivienda, Módulo 6 Cajas de Compensación Familiar, Modulo 7 Conociendo la cultura sorda y Modulo 8 Habilidades Comunicativas LSC. Para el II cuatrimestre se realizó publicación en redes sociales invitando a la participación en el ambiente virtual de aprendizaje a toda la ciudadanía. | Soporte 9. Documento Excel – Publicaciones promoción de ambientes de aprendizaje (adjunto) Link de curso en funcionamiento: https://aldesarrollo.gov.co/supersubsidio/login/index.php
|  | Priorizar la información institucional publicada en página web y presentarla en lenguaje claro. | Información institucional publicada en lenguaje claro | Información institucional publicada en formatos alternativos comprensibles, lenguaje claro | TODOS LOS PROCESOS | 2023-01-30 | 2023-12-15 | X | 50% | Se realizó la publicación del Video Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG en el kit multimedia de la Oficina Asesora de Planeación. | https://www.ssf.gov.co/web/guest/transparencia/planeacion/kit-multimedia-de-planeacion
| CRITERIO DIFERENCIAL DE ACCESIBILIDAD | Elaborar informes periódicos del estado de las solicitudes de acceso a la información con base a los registros del sistema comunicación de la entidad. | Informes elaborados y publicados | Informes elaborados y publicados | Grupo Gestión Documental y Notificaciones | 2023-01-01 | 2023-12-31 | X | 75% | Se realiza la publicación trimestral de los informes de solicitudes de información en pagina web. https://www.ssf.gov.co/web/guest/transparencia/instrumentos-de-gestion-e-informacion-publica/gestion-documental/informes-de-solicitudes-de-informacion | https://www.ssf.gov.co/web/guest/transparencia/instrumentos-de-gestion-e-informacion-publica/gestion-documental/informes-de-solicitudes-de-informacion
| MONITOREO DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA | Realizar seguimiento y evaluación del Código de integridad. | Plan de seguimiento y evaluación del Código de Integridad implementado y ejecutado | Informe de evaluación y su oportuno seguimiento y evaluación con reportes de forma trimestral | Grupo de Gestión de Talento Humano | 2023-04-01 | 2023-12-30 | X | 50% | Se ha realizado seguimiento al informe de código integridad, teniendo en cuenta el desarrollo, la metodología, y el de resultados de las actividades con el contrato de Cafam, las evidencia reposan en carpeta compartida. GGTH\2023:\código integridad\ | las evidencia reposan en carpeta compartida. GGTH\2023:\código integridad\
INICIATIVAS ADICIONALES | INICIATIVAS ADICIONALES | Dar seguimiento al registro de la declaración de bienes y rentas en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP), monitoreo a la publicación de la declaración de bienes, rentas y conflictos de intereses de los servidores públicos obligados por la Ley 2013 de 2019 | Porcentaje de servidores públicos de la entidad obligados por la Ley 2013 de 2019 que han publicado la declaración de bienes, rentas y conflicto de intereses | Reporte semestral del avance de declaración de bienes, rentas y conflicto de intereses de los servidores públicos | Grupo de Gestión de Talento Humano | 2023-06-10 | 2023-12-23 | X | 70% | Al 31 de mayo los funcionarios cumplieron con la obligatoriedad de la presentación de declaración periódica de bienes y rentas. Dichos documentos reposan en formato PDF en la carpeta compartida, también se encuentra una matriz con toda la información en la Ruta : GGTH Z:\2023\SIGEP\DECLARACIÓN DE BIENES Y RENTAS | También se encuentra una matriz con toda la información en la Ruta : GGTH Z:\2023\SIGEP\DECLARACIÓN DE BIENES Y RENTAS
|  | Mejorar y fortalecer la calidad y accesibilidad a los canales de atención masiva de PQRSF para beneficiar a la ciudadanía a través de acciones de socialización, material de comunicación audiovisual y material didáctico con enfoque en lenguas étnicas, atención preferencial y diferencial. | Acciones de socialización, material de comunicación sobre la entidad enfocados en lenguas étnicas, atención preferencial y diferencial. | Reporte de acciones realizadas | Oficina de Protección al usuario | 2023-04-01 | 2023-12-31 | X | 60% | En el II cuatrimestre de 2023, se realizó socialización de información en lenguas étnicas Wayuunaiki y Embera Chamí, el 30 de junio en la Ranchería Divi Divi a las afueras de la ciudad de Riohacha en la Guajira a la Comunidad Wayúu y, el 23 de agosto en la vereda La María del municipio de Mistrató en Risaralda, a la comunidad Embera. Igualmente se han realizado publicaciones sobre la información traducida y divulgación de las socializaciones realizadas con las comunidades. | Soporte 10. Links de publicaciones sobre divulgación de traducción y socialización en regiones: Wayúu • 16/06/2023 https://twitter.com/Supersubsidio/status/1669746936889372672 • 27/06/2023 https://twitter.com/Supersubsidio/status/1673684633945354240 • 16/06/2023 https://www.instagram.com/p/CtjvbYCggwW/ • 01/07/2023 https://www.instagram.com/p/CuJ3qksAJB0/ • 16/06/2023 https://fb.watch/mL9nMSy9Ru/ • 27/06/2023 https://www.facebook.com/photo/?fbid=663701339127809&set=pcb.663701412461135 Embera • 23/08/2023 https://twitter.com/Supersubsidio/status/1694395542963421212 • 24/08/2023 https://www.instagram.com/p/CwVYfU1IZJw/ • 23/08/2023 https://fb.watch/mL9DkQq2xK/ Informes de Educación Informal realizada en La Guajira y Risaralda publicados en eSigna.
| Responder a compromisos propuestos, evaluación y retroalimentación en los ejercicios de rendición de cuentas con acciones correctivas para la mejora. | Diseñar y ejecutar acciones orientadas a la interiorización de la cultura de rendición de cuentas en la gestión institucional y el reconocimiento de experiencias . | Dar respuestas personalizadas a las solicitudes presentadas por los grupos de valor y ciudadanía en general de la SSF . | Evidencia de la respuesta | Superintendencia Delegada para Estudios Especiales y la Evaluación de Proyectos | 01.02.2023 | 30.12.2023 | X | 0% | N/A
Fecha de Seguimiento a las Actividades PAAC: el día 14 de septiembre del año 2023
Publicado por la Oficina de Tic - SSF
JOSE WILLIAM CASALLAS FANDIÑO
Jefe de la Oficina de Control Interno
Superintendencia del Subsidio Familiar