## PAAC 2023
PLAN DE ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA DEL 2023
ENTIDAD: SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR
SEGUIMIENTO AL PAAC - AL 30 DE ABRIL DEL 2023
COMPONENTE | SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES | META O PRODUCTO | ENTREGABLE | RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACIÓN | SEGUIMIENTO AL 30 ABRIL DEL 2023 | AVANCE % | SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO
GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN | CONSTRUCCIÓN DEL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN | Revisar y actualizar el mapa institucional de riesgos de corrupción para la vigencia 2023 | Mapa de Riesgos de Corrupción 2023 publicado | Documento de Mapa de Riesgos de Corrupción 2023 | TODOS LOS PROCESOS | 2023-01-26 | 2023-10-31 | X | 100% | Se definió la estrategia para actualizar el mapa institucional de riesgos de corrupción para la vigencia 2023, se actualizó la fecha de realización, ya que se debe contar con la participación de todas las dependencias. De igual manera, se participó en las reuniones convocadas por la Oficina TIC, concernientes a módulo de riesgos en BPM.
| CONSULTA Y DIVULGACIÓN | Divulgar el mapa institucional de riesgos de corrupción 2023 | Mapa de Riesgos de Corrupción 2023 divulgado | Mapa de Riesgos de Corrupción 2023 publicado | Oficina Asesora de Planeación | 2023-04-01 | 2023-11-30 | X | 100% | El mapa institucional de riesgos de corrupción para la vigencia 2022 fue actualizado en conjunto con las dependencias y se encuentra disponible en la página web de la Superintendencia del Subsidio Familiar: https://www.ssf.gov.co/web/guest/transparencia/planeacion/informe-de-gestion-de-la-entidad/gestion-de-riesgos/mapa-de-riesgo-de-corrupcion Para la vigencia 2023 se mantiene el mapa institucional de riesgos de corrupción vigente, el cual está disponible en el link relacionado, para la consulta de los interesados.
[5 empty] | Comunicaciones |  |  | X | 100% | https://www.ssf.gov.co/web/guest/transparencia/planeacion/informe-de-gestion-de-la-entidad/gestion-de-riesgos/mapa-de-riesgo-de-corrupcion
| MONITOREO Y REVISIÓN | Coordinar actividades de monitoreo y revisión del mapa de riesgos de corrupción, con los líderes de procesos al menos una vez al año para determinar el estado de los riesgos de corrupción y necesidades de cambios | Monitoreo y Revisión del Mapa de Riesgos de Corrupción vigente. | Soportes de monitoreo y revisión | Oficina Asesora de Planeación | 2023-03-01 | 2023-12-10 | X | 33% | En el primer trimestre se llevaron a cabo (13) reuniones con las áreas para revisar todas las actividades de las que son responsables y sus fechas de ejecución, se aclara que el seguimiento al PAAC es cuatrimestral.
| SEGUIMIENTO | Realizar seguimiento periódico a los riesgos de corrupción y la efectividad de los controles incorporados en el Mapa de Riesgos de Corrupción 2023. | Seguimiento periódico al mapa de riesgos de corrupción y evaluación de controles realizado | Tres reportes de seguimiento periódico al mapa de riesgos de corrupción y evaluación de controles realizado | Oficina de Control Interno | 2023-04-30 | 2023-12-10 | X | 33% | La Oficina de Control Interno realizó, el seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción y al PAAC , con corte al 30 de abril del año 2023, de acuerdo a lo publicado en la pagina de la entidad con corte al 31 de enero del año 2023.
RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES | RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES | Dar cumplimiento a la estrategia de racionalización de trámites 2023 | Revisar y actualizar la estrategia del OPA : Certificación existencia y representación legal | Estrategia de racionalización del OPA de Certificación existencia y representación legal | Superintendencia Delegada para la Responsabilidad Administrativa y las Medidas Especiales | 2023-01-15 | 2023-11-30 | X | 20% | Se realiza reunión con la Oficina Asesora de Planeación el 22 de marzo 2023, donde se plantearon los siguientes compromisos y acciones de mejora para la racionalización de estos dos trámites. Adicionalmente, como evidencia se adjunta acta. -Programar mesa de trabajo entre la Superintendencia Delegada, la Oficina Asesora Jurídica y la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, para evaluar la viabilidad legal de hacer público el proceso interno del trámite para conocimiento del usuario, en aras de instaurar la trazabilidad. -Consultar con el Despacho la posibilidad de dictar una nueva directriz que permita la firma digital de documentos y actas para disminuir los tiempos y requisitos de los usuarios. - Programar mesa de trabajo entre la Superintendencia Delegada, la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y el Grupo de Gestión Documental y Notificaciones para empezar a discutir la posibilidad de poder instaurar el repositorio de resoluciones para descarga del usuario. Se realiza reunión con la Oficina Asesora de Planeación el 22 de marzo 2023, donde se plantearon los siguientes compromisos y acciones de mejora para la racionalización de estos trámites. Se adjunta acta. -Programar mesa de trabajo entre la Superintendencia Delegada, la Oficina Asesora Jurídica y la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, para evaluar la viabilidad legal de hacer público el proceso interno del trámite para conocimiento del usuario, en aras de instaurar la trazabilidad. -Consultar con el Despacho la posibilidad de dictar una nueva directriz que permita la firma digital de documentos y actas para disminuir los tiempos y requisitos de los usuarios. - Programar mesa de trabajo entre la Superintendencia Delegada, la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y el Grupo de Gestión Documental y Notificaciones para empezar a discutir la posibilidad de poder instaurar el repositorio de resoluciones para descarga del usuario.
|  |  | Revisar y actualizar el OPA Conceptos Jurídicos de la SSF, en el SUIT. | OPA actualizado y funcionando en el SUIT | Oficina Asesora Jurídica | 2023-04-01 | 2023-11-30 | X | 25% | Se realizó el reporte de OPAs de la OAJ del primer trimestre de 2023.
|  |  | Revisar y actualizar el OPA Notificaciones Judiciales, en el SUIT | OPA actualizado y funcionando en el SUIT | Oficina Asesora Jurídica | 2023-04-01 | 2023-11-30 | X | 25% | Se realizó el reporte de OPAs de la OAJ del primer trimestre de 2023.
|  |  | Revisar y actualizar la estrategia del trámite : Gestión Asambleas de Cajas de Compensación Familiar | Estrategia de racionalización del trámite de Gestión Asambleas de Cajas de Compensación Familiar | Superintendencia Delegada para la Responsabilidad Administrativa y las Medidas Especiales | 2023-01-15 | 2023-11-30 | X | 25% | Se realiza reunión con la Oficina Asesora de Planeación el 22 de marzo 2023, donde se plantearon los siguientes compromisos y acciones de mejora para la racionalización de estos dos trámites. Adicionalmente, como evidencia se adjunta acta. -Programar mesa de trabajo entre la Superintendencia Delegada, la Oficina Asesora Jurídica y la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, para evaluar la viabilidad legal de hacer público el proceso interno del trámite para conocimiento del usuario, en aras de instaurar la trazabilidad. -Consultar con el Despacho la posibilidad de dictar una nueva directriz que permita la firma digital de documentos y actas para disminuir los tiempos y requisitos de los usuarios. - Programar mesa de trabajo entre la Superintendencia Delegada, la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y el Grupo de Gestión Documental y Notificaciones para empezar a discutir la posibilidad de poder instaurar el repositorio de resoluciones para descarga del usuario. Se realiza reunión con la Oficina Asesora de Planeación el 22 de marzo 2023, donde se plantearon los siguientes compromisos y acciones de mejora para la racionalización de estos trámites. Se adjunta acta. -Programar mesa de trabajo entre la Superintendencia Delegada, la Oficina Asesora Jurídica y la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, para evaluar la viabilidad legal de hacer público el proceso interno del trámite para conocimiento del usuario, en aras de instaurar la trazabilidad. -Consultar con el Despacho la posibilidad de dictar una nueva directriz que permita la firma digital de documentos y actas para disminuir los tiempos y requisitos de los usuarios. - Programar mesa de trabajo entre la Superintendencia Delegada, la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y el Grupo de Gestión Documental y Notificaciones para empezar a discutir la posibilidad de poder instaurar el repositorio de resoluciones para descarga del usuario.
|  |  | Dar soporte técnico en el proceso de Racionalización de trámites de la entidad, cuando sea requerido por las áreas responsables de los tramites. | Evidencia GLPI | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2023-01-26 | 2023-12-15 | X | 0% | En el periodo no se presentaron requerimientos en racionalización de trámites.
| INTEROPERABILIDAD | Reporte mensual datos de operación OPAS: Gestión Asambleas de Cajas de Compensación Familiar y Certificación existencia y representación legal | Verificación en el SUIT | Informe Trimestral | Superintendencia Delegada para la Responsabilidad Administrativa y las Medidas Especiales | 2023-04-01 | 2023-11-30 | X | 25% | Por medio de correo electrónico con la Oficina Asesora de Planeación, la Superintendencia Delegada para la Responsabilidad Administrativa y las Medidas Especiales hizo el reporte del primer trimestre 2023 correspondiente a los datos de operación OPAS. Gestión Asambleas de Cajas de Compensación Familiar y Certificados Existencia y Representación Legal. Se adjuntan pantallazos evidencias
|  | Medición de la satisfacción de los usuarios de los tramites y OPAS | Aplicar encuestas y analizar resultados a usuarios de los tramites y OPAS. | Documento resultado de la medición de la satisfacción de los usuarios de los tramites y OPAS | Superintendencia Delegada para la Responsabilidad Administrativa y las Medidas Especiales | 2023-04-01 | 2023-11-30 | X | 20% | Para la vigencia 2023, se empezó a desarrollar una propuesta para la elaboración de la encuesta de satisfacción, la cual se encuentra en la primera etapa de planeación y que irá desarrollándose durante la vigencia 2023, a su vez se quiere que la misma sea cargada en la página Web de la entidad. Se adjunta propuesta.
[5 empty] | Oficina Asesora Jurídica |  |  | X | 20% | Está en construcción el diseño de la encuesta a presentar a los usuarios.
RENDICIÓN DE CUENTAS | Informar avances y resultados de la gestión con calidad en lenguaje comprensible | Generar periódicamente datos y contenidos sobre la gestión institucional, el cumplimiento de las metas misionales y las asociadas con el plan estratégico institucional y sectorial y publicarlos en el sitio web institucional para llegar a todos los grupos poblacionales y de interés. | Reportar al área encargada el informe de gestión de la delegada, para efectos de que sea consolidado en el informe institucional. | Reporte | Superintendencia Delegada para la Responsabilidad Administrativa y las Medidas Especiales | 2023-01-15 | 2023-12-05 | X | 20% | Aunque no se ha empezado a realizar el Informe de Gestión, desde ya se les ha solicitado a las Coordinaciones de la Delegada de Medidas mediante correo electrónico la información que alimentará ese informe. Se adjunta evidencia.
|  |  | Publicar mensualmente en la página Web y en Datos abiertos la información estadística del Sistema del Subsidio Familiar | 12 Publicaciones | Superintendencia Delegada para Estudios Especiales y la Evaluación de Proyectos | 2023-01-26 | 2024-01-30 | X | 20% | Se han realizado las publicaciones conforme al calendario de difusión de la información estadística https://ssf.gov.co/transparencia/estadistica-generales-del-sistema-ssf/calendario-de-difusi%C3%B3n-de-la-informacion-estadistica
|  |  | Publicar cuatrimestralmente un informe con análisis y seguimiento de las definiciones y modificaciones del límite máximo de inversiones de las CCF, vigencia 2023 | 2 informes semestrales publicados | Superintendencia Delegada para Estudios Especiales y la Evaluación de Proyectos | 2023-07-01 | 2024-01-15 | X | 20% | Se publicó el primer informe de seguimiento a los LMI presentados por las CCF "Reporte LMI 2023 I Trimestre" en la página web de la SSF https://ssf.gov.co/transparencia/informacion-de-interes/estudios-investigaciones-y-otras-publicaciones
|  |  | Realizar informe de gestión anual de la Delegada para la Gestión | 1 informe publicado | Delegada para la Gestión, Dirección para la Gestión de las CCF y Dirección de Gestión Financiera y Contable | 2023-11-01 | 2023-12-15 | N/A
|  |  | Realizar jornada de capacitación dirigido a los responsables de la prestación de los servicios de las CCF | 1 informe de evaluación de la capacitación publicado | Delegada para la Gestión, Dirección para la Gestión de las CCF y Dirección de Gestión Financiera y Contable | 2023-09-01 | 2023-11-30 | N/A
|  |  | Facebook live sobre visitas ordinarias y porcentajes de apropiación Sistema de Subsidio Familiar | 1 informe de Facebook live publicado | Delegada para la Gestión, Dirección para la Gestión de las CCF y Dirección de Gestión Financiera y Contable | 2023-09-01 | 2023-11-30 | N/A
|  |  | Consolidar y publicar el informe de gestión previo a la Audiencia de Rendición de Cuentas. | Informes de gestión publicados | Oficina Asesora de Planeación | 15.03.23 | 2023-12-31 | X | 0% | Se llevó a cabo reunión de preparación de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas el 29 de marzo, donde se produjo un cronograma de trabajo, también nos reunimos con el proceso de Comunicación Pública el 14 de abril de 2023 para: definir el equipo líder de preparación, socializar las opciones para el nombre de la audiencia, conceptualización de los grupos de valor, usuarios y partes interesadas y para la definición del grupo encargado de realizar la convocatoria.
|  |  | Lineamientos institucionales que rigen la gestión contractual | Manual de contratación y procedimiento | Grupo de Contratación | Cuando se requiera la actualización | Cuando se requiera la actualización | X | 0% | Se realizó actualización del Manual de Contratación, mediante Resolución 0818 del 29 de diciembre de 2021, la cual se encuentra publicada en la pagina https://ssf.gov.co/contratacion/publicacion-de-procedimientos-lineamientos-y-politicas-en-materia-de-adquisicion-y-compras
|  |  | Elaborar informe de cumplimiento con los resultados del Plan Estratégico de Talento Humano PETH y entregarlo a la Oficina Asesora de Planeación para la Rendición de Cuentas | 1 informe elaborado | Grupo de Gestión de Talento Humano | 2023-01-01 | 2023-12-15 | X | 0% | Se prepara este informe de gestión el cual será entregado el 12 de mayo de 2023.
|  |  | Elaborar y publicar 1 informe de cumplimiento con los resultados del Plan Institucional de Gestión Ambiental. PIGA | 1 informe publicado | Grupo de Gestión Administrativa | 2023-09-01 | 2023-12-29 | x | 0% | Se tiene establecido adelantar esta actividad en el tercer cuatrimestre
|  |  | Elaborar y publicar 1 informe de cumplimiento con los resultados del Plan Estratégico de Seguridad Vial. PESV. | 1 informe publicado | Grupo de Gestión Administrativa | 2023-09-01 | 2023-12-29 | x | 0% | Se tiene establecido adelantar esta actividad en el tercer cuatrimestre
|  |  | Elaborar y publicar informe de cumplimiento con los resultados del Plan Institucional de Archivo. PINAR | 1 informe publicado | Grupo Gestión Documental y Notificaciones | 2023-09-01 | 2023-12-15 | N/A
|  |  | Presentar y publicar los informes financieros y contables mensuales, con sus respectivas notas, variaciones acorde con las normativa vigente y el estado financiero del cierre de la vigencia fiscal anterior | 11 informes financiero y contable mensual y un estado financiero de cierre de la vigencia anterior publicados en el portal web | Grupo Financiera y Presupuestal | 2023-03-21 | 2023-12-30 | X | 10% | Se realizó la publicación de 2 informes, y se esta preparando la información del mes de marzo 2023 (El mes de abril por fechas de cierre de la CGN es el 23 de Mayo). Publicados en el siguiente link: https://ssf.gov.co/transparencia/presupuesto/informaci%C3%B3nfinanciera/estados-financieros
|  |  | Publicar informes de ejecución presupuestal en el portal corporativo, en cumplimiento de la normatividad vigente | 4 informes publicados | Grupo Financiera y Presupuestal | 2023-04-01 | 2023-12-30 | X | 25% | Se realizó la publicación del primer informe de ejecución que corresponde al primer trimestre de la vigencia2023. Publicados en el siguiente link: https://ssf.gov.co/transparencia/presupuesto/ejecucion-presupuestal-historica-anual/presupuesto-de-gastos
|  |  | Participar en las audiencias publicas de Rendición de cuentas programadas por la entidad | Informe | Superintendencia Delegada para la Responsabilidad Administrativa y las Medidas Especiales | 2023-01-15 | 2023-12-15 | X | 0% | En los transcurrido del año, no se ha realizado Audiencia Pública de Rendición de cuentas, pero para las mismas se espera claramente la participación.
|  |  | Realizar un seminario dirigido a órganos de dirección, fiscalización y administración, u otros. | Informe de ejecución del seminario. | Superintendencia Delegada para la Responsabilidad Administrativa y las Medidas Especiales | 2023-01-15 | 2023-12-15 | N/A
|  |  | Publicar semestralmente informe de avance de seguimiento a proyectos de inversión ejecutados por las CCF. | 2 informes semestrales publicados | Superintendencia Delegada para Estudios Especiales y la Evaluación de Proyectos | 2023-07-01 | 2024-01-15 | X | 20% | se publicó el primer informe de seguimiento a los proyectos de inversión presentados por las CCF "Reporte seguimiento a proyectos de inversión 2023 I Trimestre" en la página web de la SSF https://ssf.gov.co/transparencia/informacion-de-interes/estudios-investigaciones-y-otras-publicaciones
|  |  | Publicar semestralmente informe de avance a convenios de cooperación internacional por las CCF. | 2 informes semestrales publicados | Superintendencia Delegada para Estudios Especiales y la Evaluación de Proyectos | 2023-07-01 | 2024-01-15 | N/A
|  |  | Publicar resultados de los estudios especiales contratados por la Entidad. | 1 informe publicado | Superintendencia Delegada para Estudios Especiales y la Evaluación de Proyectos | 2023-12-01 | 2023-12-15 | X | 0% | Se realiza reunión de socialización para la entrega del informe previo de los resultados del estudio "prospectivas de los fondos de ley" ver anexo "Actas 2023 UN"
|  |  | Publicar resultados de los estudios especiales realizados por la Delegada de Proyectos. | 1 informe publicado | Superintendencia Delegada para Estudios Especiales y la Evaluación de Proyectos | 2023-12-01 | 2023-12-15 | N/A
|  |  | Publicar informes de visita especial | Informes de visita publicado | Superintendencia Delegada para Estudios Especiales y la Evaluación de Proyectos | 2023-01-15 | 2023-12-15 | X | 15% | Se publicó el primer informe de seguimiento a los proyectos de inversión presentados por las CCF "Informe visitas especiales 2023 I cuatrimestre" en la página web de la SSF https://ssf.gov.co/transparencia/informacion-de-interes/estudios-investigaciones-y-otras-publicaciones
| Desarrollar escenarios de dialogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Diseñar y ejecutar una estrategia para la rendición permanente de cuentas y el contacto con grupos de valor y partes interesadas durante toda la vigencia. | Realizar un Seminario Taller, dirigido a los grupos de valor y/o ciudadanía de la Delegada para Estudios Especiales y la Evaluación de Proyectos | 1 Informe de evaluación del taller. | Superintendencia Delegada para Estudios Especiales y la Evaluación de Proyectos | 2023-07-01 | 2023-10-30 | N/A
|  |  | Realizar un Seminario en temas jurídicos de interés de las CCF. | 1 Seminario realizado, evaluado y publicado. | Oficina Asesora Jurídica | 2023-08-01 | 2023-10-31 | N/A
|  |  | Realizar 3 mesas de trabajo (Comité técnico estadístico) | Informe evaluación mesas de trabajo, publicado. | Superintendencia Delegada para Estudios Especiales y la Evaluación de Proyectos | 2023-01-05 | 2023-12-15 | N/A
|  |  | Realizar Facebook live sobre temas jurídicos | 3 Informes de evaluación publicados | Oficina Asesora Jurídica | 2023-04-01 | 2023-12-30 | N/A
|  |  | Planear y realizar una mesa de Trabajo sobre temas Jurídicos con los Grupos de Interés. | Informe de evaluación de la mesa de trabajo publicado | Oficina Asesora Jurídica | 2023-01-30 | 2023-12-15 | X | 25% | La OAJ ha realizado diferentes mesas de trabajo al interior de la Entidad para analizar algunos temas jurídicos, se adjunta el informe de las asesorías brindadas.
|  |  | Dar soporte tecnológico para la realización de chats y Foros, cuando sea requerido por los lideres de proceso . | Registro soporte tecnológico | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2023-02-01 | 2023-12-30 | X | 33% | En el periodo se atendieron diecinueve (19) casos de soporte al chat los cuales fueron atendidos y han sido cerrados en GLPI
|  |  | Realizar 3 mesas de trabajo (Comité técnico Observatorio) | Informe evaluación mesas de trabajo, publicado | Superintendencia Delegada para Estudios Especiales y la Evaluación de Proyectos | 2023-01-30 | 2023-12-15 | N/A
| Responder a compromisos propuestos, evaluación y retroalimentación en los ejercicios de rendición de cuentas con acciones correctivas para la mejora. | Diseñar y ejecutar acciones orientadas a la interiorización de la cultura de rendición de cuentas en la gestión institucional y el reconocimiento de experiencias . | Dar respuestas personalizadas a las solicitudes presentadas por los grupos de valor y ciudadanía en general de la SSF . | Evidencia de la respuesta | TODOS LOS PROCESOS | 2023-02-01 | 2023-12-30 | X | 33% | Se proyectan respuestas a cada solicitud, dirigidas a los interesados y remitidas a las direcciones de correo electrónico o físicas que ellos reporten en la solicitud. Por lo tanto, se ha cumplido con esta meta.
ATENCIÓN AL CIUDADANO | PLANEACION ESTRATEGICA DEL SERVICIO AL CIUDADANO | Realizar la revisión y análisis periódico de la comunicación directa con el ciudadano para facilitar la toma de decisiones y el desarrollo de iniciativas de mejora. | Canales de comunicación directa con los ciudadanos evaluados. | Medición Crecimiento bimestral de los canales Twitter, Facebook, Instagram y YouTube | Comunicaciones | 2023-02-28 | 2023-12-31 | X | 33% | https://www.ssf.gov.co/documents/20127/828060/YouTube+SuperSubsidio+%28ENE_Feb_2023%29.pdf/61f3687d-4e39-6c21-c45b-7b01e2dc4ede
|  |  | Socializar las directrices a los usuarios internos y externos de la entidad sobre trámites ante el GGTH | Correos electrónicos enviados | Grupo de Gestión de Talento Humano | 2023-02-01 | 2023-12-30 | X | 33% | Se enviaron correos con la solicitud de la EDL, los documentos para el bono educativo, las inscripciones para cursos por el equipo de capacitaciones, entre otros.
|  |  | Revisar periódicamente el correo electrónico para solicitudes de Documentos del Archivo Central | Correo electrónico funcionando | Grupo Gestión Documental y Notificaciones | 2023-01-15 | 2023-12-31 | X | 33% | se da respuesta de manera inmediata a las solicitudes de documentos del Archivo central allegadas al correo solicitudesdocumentales@ssf.gov.co
|  | Sensibilizar a funcionarios y contratistas sobre la importancia del uso de canales para la difusión de la información. | Campaña promocional realizada | Campaña promocional realizada | Comunicaciones | 2023-07-01 | 2023-12-15 | N/A
| FORTALECIMIENTO DEL TALENTO HUMANO AL SERVICIO DEL CIUDADANO | Revisar las herramientas de comunicación e identificar la consistencia de la información que se entrega al ciudadano a través de los diferentes canales de atención. | Canales de atención revisados y analizados en forma periódica de la comunicación directa con el ciudadano | 1 Reporte anual de las publicaciones realizadas en el año | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2023-02-01 | 2023-12-15 | X | 33% | En el periodo se registraron 39 solicitudes de publicación, de las cuales una (1) se encuentra en proceso de actualización.
|  | Sensibilizar a ciudadanía y grupos de valor sobre la importancia del uso de canales para la difusión de la información. | Campaña de divulgación realizada | Reporte informativo sobre actividad de sensibilización | Oficina de Protección al usuario | 2023-04-03 | 2023-10-31 | X | 33% | Se realizó la actividad de sensibilización por medio de la socialización a funcionarios y contratistas sobre la encuesta de satisfacción, percepción y lealtad que tienen los ciudadanos en relación con los servicios prestados por la Supersubsidio. Dicha reunión se realizó el 28 de febrero de 2023 en el Edificio Word Business Port, en la cual se informó sobre la importancia de los canales para la difusión de información. (Anexo 2. Acta de socialización Y 2.1 Listado de asistencia).
|  | Adoptar las herramientas que faciliten la autogestión de la ciudadanía en los servicios y tramites que ofrece la entidad. | Herramientas adoptadas y/o mejoradas. | Reporte sobre herramientas adoptadas y/o mejoradas | Oficina de Protección al usuario | 2023-02-01 | 2023-12-31 | X | 33% | • La Oficina de protección al Usuario actualmente cuenta con la sede electrónica, en la cual la ciudadanía puede ingresar a radicar y/o consultar sus solicitudes: https://gtss.ssf.gov.co/SedeElectronica/tramites/browser.do?formAction=btList&s=0&order=0#no-back-button • Igualmente se cuenta con el Chatbot “Lupita” que durante el primer cuatrimestre de 2023 se dio comienzo a la migración de servicios cognitivos de Lupita a las versiones correspondientes a Lenguaje Studio, con la finalidad de mantener actualizada la aplicación y tener versiones soportadas por Microsoft Acure. Se establecieron Los contactos y se enviaron muestras de la base de conocimiento de Lupita al grupo de OpenAI de Microsoft para hacer pruebas de integración con la tecnología de ChatGPT para mejorar la interacción de Lupita (fase de pruebas). Se están filtrando las interacciones qué tienen lenguaje de contexto para qué sean evaluadas posteriormente por el grupo de trabajo OPU y generar las nuevas temáticas o intenciones. • Y con los buzones tecnológicos, como herramienta de autogestión se están haciendo pruebas y ajustes de mantenimiento al dispositivo CPU del kiosco piloto (Colsubsidio), ya se hicieron ajustes de máquina y ahora se está configurando el software y los permisos de seguridad.
|  | Fortalecer las competencias de los servidores públicos que atienden directamente a los ciudadanos a través de procesos de cualificación. | Cursos ofrecidos para el fortalecimiento de las competencias de servidores públicos que atienden directamente a los ciudadanos | Cursos y/o talleres y/o programas ofrecidos | Grupo de Gestión de Talento Humano | 2023-04-01 | 2023-12-15 | X | 33% | Se envió desde el equipo de capacitaciones invitaciones a diplomados de derechos humanos con la ESAP. Y curso de servicio al cliente con el programa de fortalecimiento empresarial.
|  | Revisar y optimizar el procedimiento institucional de gestión de quejas y reclamos. | Proceso actualizado y seguimiento | Proceso documentado en Solución | Oficina de Protección al usuario | 2023-01-30 | 2023-05-31 | X | 20% | Se está adelantando la revisión del proceso y los procedimientos de la Oficina de Protección al Usuario, dicho documento se encuentra pendiente por revisión y aprobación por parte de la jefe de la Oficina y por la Oficina de Planeación de la Superintendencia.
| FORTALECIMIENTO DEL TALENTO HUMANO AL SRVICIO DEL CIUDADANO | Medir la satisfacción de los usuarios | Medición de la percepción de grupos de valor y ciudadanía realizadas periódicamente | Documento publicado con los resultados de la medición de la percepción de grupos de valor y partes interesadas | TODOS LOS PROCESOS | 2023-01-26 | 2023-12-30 | X | 20% | Para la medición de satisfacción de los usuarios, se adelantó la formulación de lineamientos para la realización de encuestas.
|  | Convocar y asistir a los comités técnicos de atención al ciudadano | Comité realizado | Actas | Oficina de Protección al usuario | 2023-05-01 | 2023-12-01 | X | 33% | Se realizó primera sesión del COMTAC, los días 23 y 24 de marzo de 2023. (Anexos 4, 4.1 y 4.2 COMTAC I 2023).
| NORMATIVO Y PROCEDIMENTAL | Realizar chat y/o foros con los grupos de valor | Un foro con las cajas de compensación de compensación. | Chat y/o Foros realizados | Oficina de Protección al usuario | 2023-04-01 | 2023-12-15 | N/A
| RELACIONAMIENTO CON EL CIUDADANO |  | Un Facebook live con la ciudadanía. | 2 Facebook live realizado | Oficina de Protección al usuario | 2023-04-01 | 2023-12-15 | N/A
|  |  | Por lo menos 4 Cápsulas ciudadanas sobre sistema de subsidio familiar diseñada y difundida. | Capsulas difundidas | Oficina de Protección al usuario | 2023-04-01 | 2023-12-31 | X | 33% | Se realizaron cuatro capsulas ciudadanas. Las cuales se publicaron en la página de la entidad, a través del siguiente link: https://www.ssf.gov.co/web/guest/capsulas-ciudadanas-2023
|  |  | Proveer soporte técnico en la realización de los chat y/o foros con los grupos de valor | Evidencia GLPI | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2023-01-01 | 2023-12-15 | X | 33% | En el periodo se atendieron diecinueve (19) casos de soporte al chat los cuales fueron atendidos y han sido cerrados en GLPI
MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | LINEAMIENTOS DE TRANSPARENCIA ACTIVA | Realizar la revisión de la información publicada en el botón de transparencia del Portal Corporativo | Estructura organizada del sitio web de transparencia de la SSF. | Informes trimestrales de avance | Comunicaciones | 2023-01-01 | 2023-12-31 | X | 33% | https://www.ssf.gov.co/documents/20127/36455/Matriz+ITA+a+marzo+2023.pdf/a079270f-a3b0-9d0f-e105-5bd7637ce7c7
|  | Realizar seguimiento y monitoreo de las áreas/procesos responsables de la información a publicar en el marco de Ley de Transparencia. | Realizar seguimiento y monitoreo permanente a las publicaciones en el link de transparencia. | Evidencias seguimiento | TODOS LOS PROCESOS | 2023-01-01 | 2023-12-15 | X | 25% | Seguimiento y actualización constante de la sección de Planeación en el link de transparencia de la página web. Evidencias: Solicitudes GLPI´S.
|  |  | Publicar el Plan Anual de adquisiciones en el SECOP II y la Página WEB de la Entidad | Plan Anual de Adquisiciones - PAA 2022 actualizado y publicado | Grupo de Gestión Administrativa | 2023-01-03 | 2023-12-29 | x | 100% | Se encuentra publicada en la página web de la Entidad el enlace de la última versión del PAA: https://community.secop.gov.co/Public/App/AnnualPurchasingPlanEditPublic/View?id=273207 https://www.ssf.gov.co/web/guest/transparencia/planeacion/politicas-lineamientos-y-manuales/planes/plan-anual-de-adquisiciones/plan-anual-de-adquisiciones
|  |  | Publicar los informes financieros y contables mensuales, con sus respectivas notas, variaciones acorde con las normativa vigentes y el estado financiero del cierre de la vigencia fiscal anterior | 11 informes financiero y contable mensual y un estado financiero de cierre de la vigencia anterior publicados en el portal web. | Grupo Financiera y Presupuestal | 01.03.23 | 2023-12-30 | X | 15% | Se realizó la publicación de 2 informes, y se esta preparando la información del mes de marzo 2023 (El mes de abril por fechas de cierre de la CGN es el 23 de Mayo). Publicados en el siguiente link: https://ssf.gov.co/transparencia/presupuesto/informaci%C3%B3nfinanciera/estados-financieros
|  |  | Publicar informes de ejecución presupuestal en el portal corporativo, en cumplimiento de la normatividad vigente | 4 informes publicados | Grupo Financiera y Presupuestal | 2023-04-01 | 2023-12-30 | X | 15% | Se realizó la publicación del primer informe de ejecución que corresponde al primer trimestre de la vigencia2023. Publicados en el siguiente link: https://ssf.gov.co/transparencia/presupuesto/ejecucion-presupuestal-historica-anual/presupuesto-de-gastos
|  |  | Publicar la relación de los contratos en la página web de la Entidad | Portal web sección de contratos | Grupo de Contratación | 2023-01-03 | 2023-12-30 | X | 33% | El Grupo de Gestión Contractual -Secretaria General realiza permanentemente la publicación de los procesos contractuales
|  |  | Elaboración y Publicación de Informes de Ejecución de los Fondos de Ley (Fovis - Fosfec - Foniñez - Ley 115/94) del último trimestre de 2022 y los tres primeros trimestres de 2023. | 4 informes publicados en el segundo y en el tercer cuatrimestre. | Delegada para la Gestión, Dirección para la Gestión de las CCF y Dirección de Gestión Financiera y Contable | 2023-03-31 | 2023-11-30 | X | 33% | Se realizaron los informes consolidados de la gestión y ejecución de los recursos de los fondos de ley ( FONIÑEZ, FOSFEC, LEY 115/1994 - FOVIS) e inversiones correspondientes al cuarto trimestre de 2022. Publicación de informes en página web (https://ssf.gov.co/transparencia/informacion-de-interes/informacion-adicional/inspeccion-vigilancia-y-control/direcci%C3%B3n-para-la-gestion-de-las-ccf)). Memorando de remisión de informes al Superintendente Delegado para la Gestión
|  |  | Publicación de los Estados Financieros anuales de las CCF. | 1 Publicación anual Estados Financieros CCF | Delegada para la Gestión, Dirección para la Gestión de las CCF y Dirección de Gestión Financiera y Contable | 2023-03-31 | 2023-04-30 | X | 100% | Se realizó la publicación de los estados financieros en la pagina web de la entidad.
|  |  | Publicación del Plan de Visitas Ordinarias ejecutado 2022 | 1 Publicación relación visitas 2022 | Delegada para la Gestión, Dirección para la Gestión de las CCF y Dirección de Gestión Financiera y Contable | 2023-03-31 | 2023-04-30 | X | 100% | Se publicó en la página web el informe de gestión que incluye la relación de las visitas realizadas en la vigencia 2022
|  |  | Publicación de informes en la pagina www.ssf.gov.co | Publicación de informes en la pagina www.ssf.gov.co | Superintendencia Delegada para la Responsabilidad Administrativa y las Medidas Especiales | 2023-01-15 | 2023-12-31 | X | 0% | La publicación de informes se hará en cuanto sea requerido y aprobado por los Directivos.
|  | Actualizar los temas propuestos para la página Web en relación con transparencia y acceso a la información | Página web actualizada | Página web con información actualizada a través de seguimiento mensual y envío de reportes de manera cuatrimestral | Grupo de Gestión de Talento Humano | 2023-01-26 | 2023-12-01 | X | 33% | Se mantiene actualizada la información en la página web y se han cargado los documentos oficiales de los planes como lo son el plan anual de vacantes, el plan estratégico de GTH, el programa de bienestar, el plan institucional de capacitación, el plan de revisión de recursos humanos, el plan anual de seguridad y salud en el trabajo y el plan de incentivos institucionales. Adicional se han publicado las resoluciones de nombramiento.
|  | Desarrollar charlas preventivas sobre temas relacionados con transparencia , lucha contra la corrupción y gestión de conflictos de interés | Incluir en el Plan Institucional de Capacitación temas relacionados con la lucha contra la corrupción, la transparencia y gestión de conflictos de interés | Listas de asistencia | Grupo de Gestión de Talento Humano | 2023-02-01 | 2023-11-30 | X | 33% | Se realizó reunión para constituir estrategias que contribuyan al fortalecimiento de los conflictos de intereses de la entidad, para los cuales, se tienen en cuenta consideración de las demás áreas como jurídica, control interno, entre otras, con la finalidad de mejorar el proceso, dichas mejoras se encuentran plasmadas en el "Borrador Estrategia Conflicto de intereses". Por otro lado, se sostiene reunión con el área de planeación donde se determina con exactitud lo que se ajustará en el documento de manera formal. Se cuenta con este componente en el Plan Institucional de Capacitación.
|  | Promocionar los ambientes virtuales de aprendizaje, para que la ciudadanía de manera anticipada conozca las condiciones bajo las cuales se debe prestar los servicios de la SSF y las cajas de compensación familiar. | Ambiente virtual de aprendizaje en funcionamiento | Reporte de información sobre ambiente virtual en los reportes cuatrimestrales de evaluación del PAAC de parte de Control Interno. | Oficina de Protección al usuario | 2023-01-01 | 2023-12-31 | X | 33% | Se encuentra en funcionamiento el ambiente virtual de aprendizaje Curso Virtual en https://aldesarrollo.gov.co/supersubsidio/login/index.php; SISTEMA DE SUBSIDIO FAMILAR Y MECANISMOS DE PARTICIPACION CIUDADANA; Módulo 1 Superintendencia Subsidio Familiar, Módulo 2 Subsidio Familiar, Módulo 3 Participación Ciudadana, Módulo 4 Sistema de Subsidio Familiar, Módulo 5 Subsidio Familiar Vivienda, Módulo 6 Cajas de Compensación Familiar, Modulo 7 Conociendo la cultura sorda y Modulo 8 Habilidades Comunicativas LSC. Para el I cuatrimestre se realizó publicación en redes sociales invitando a la participación en el ambiente virtual de aprendizaje a toda la ciudadanía, igualmente se promociono a través de correo electrónico del 24/04 y el 30/03 a todos los colaboradores de la Supersubsidio. (Anexo 6. Soporte de promoción de ambientes de aprendizaje).
|  | Priorizar la información institucional publicada en página web y presentarla en lenguaje claro. | Información institucional publicada en lenguaje claro | Información institucional publicada en formatos alternativos comprensibles, lenguaje claro | TODOS LOS PROCESOS | 2023-01-30 | 2023-12-15 |  | 33% | Envío de infografías informativas en Lenguaje Claro a funcionarios y contratistas.
| CRITERIO DIFERENCIAL DE ACCESIBILIDAD | Elaborar informes periódicos del estado de las solicitudes de acceso a la información con base a los registros del sistema comunicación de la entidad. | Informes elaborados y publicados | Informes elaborados y publicados | Grupo Gestión Documental y Notificaciones | 2023-01-01 | 2023-12-31 | X | 33% | Se realiza la publicación trimestral de los informes de solicitudes de información en pagina web. https://www.ssf.gov.co/web/guest/transparencia/instrumentos-de-gestion-e-informacion-publica/gestion-documental/informes-de-solicitudes-de-informacion
| MONITOREO DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA | Realizar seguimiento y evaluación del Código de integridad. | Plan de seguimiento y evaluación del Código de Integridad implementado y ejecutado | Informe de evaluación y su oportuno seguimiento y evaluación con reportes de forma trimestral | Grupo de Gestión de Talento Humano | 2023-04-01 | 2023-12-30 | N/A
INICIATIVAS ADICIONALES | INICIATIVAS ADICIONALES | Dar seguimiento al registro de la declaración de bienes y rentas en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP), monitoreo a la publicación de la declaración de bienes, rentas y conflictos de intereses de los servidores públicos obligados por la Ley 2013 de 2019 | Porcentaje de servidores públicos de la entidad obligados por la Ley 2013 de 2019 que han publicado la declaración de bienes, rentas y conflicto de intereses | Reporte semestral del avance de declaración de bienes, rentas y conflicto de intereses de los servidores públicos | Grupo de Gestión de Talento Humano | 2023-06-10 | 2023-12-23 | X | 25% | El 30 de marzo de 2023 fueron enviadas Certificado de Ingresos y Retenciones año 2022 a cada uno de los funcionarios. El 21 de marzo de 2023, se envió correo de sensibilización de la declaración de bienes y servicios explicando que esta debe presentarse al ingresar al cargo, entre el 1 de abril y 31 de mayo de cada vigencia y al retirarse del cargo. El 20 de abril se envió recordatorio a todos los funcionarios recordando el plazo de la declaración hasta el 31 de mayo. El 3 de mayo se envía otro tip recordando la obligatoriedad de la declaración periódica de bienes y rentas.
|  | Mejorar y fortalecer la calidad y accesibilidad a los canales de atención masiva de PQRSF para beneficiar a la ciudadanía a través de acciones de socialización, material de comunicación audiovisual y material didáctico con enfoque en lenguas étnicas, atención preferencial y diferencial. | Acciones de socialización, material de comunicación sobre la entidad enfocados en lenguas étnicas, atención preferencial y diferencial. | Reporte de acciones realizadas | Oficina de Protección al usuario | 2023-04-01 | 2023-12-31 | X | 25% | En el primer cuatrimestre de 2023, se publicó y promociono en las redes sociales de la Supersubsidio; información del Sistema de Subsidio Familiar, derechos y deberes y caja de herramientas en Lengua étnica Misak y Wayúunaiki. (Anexo 7. Soportes divulgación material de comunicación con enfoque en etnias).
| Responder a compromisos propuestos, evaluación y retroalimentación en los ejercicios de rendición de cuentas con acciones correctivas para la mejora. | Diseñar y ejecutar acciones orientadas a la interiorización de la cultura de rendición de cuentas en la gestión institucional y el reconocimiento de experiencias . | Dar respuestas personalizadas a las solicitudes presentadas por los grupos de valor y ciudadanía en general de la SSF . | Evidencia de la respuesta | Superintendencia Delegada para Estudios Especiales y la Evaluación de Proyectos | 01.02.2023 | 30.12.2023 | N/A
Fecha de Seguimiento a las Actividades PAAC: 16 de mayo el año 2023
Publicado por la Oficina de Tic - SSF
JOSE WILLIAM CASALLAS FANDIÑO
Jefe de la Oficina de Control Interno
Superintendencia del Subsidio Familiar