Oficina Asesora de Planeación

Calle 45 A # 9-46

Teléfonos: 3487777 - PBX: 3487800

Fax 3487804

www.ssf.gov.co - e-mail: ssf@ssf.gov.co

Bogotá D.C., Colombia

INFORME DE LOS COMPROMISOS PRESUPUESTALES

PROYECTOS DE INVERSIÓN

MARZO - 2017

Presentación

El informe de Compromisos presupuestales de inversión tiene como propósito hacer el seguimiento a las asignaciones presupuestales de los 6 proyectos de inversión de la Superintendencia del Subsidio Familiar, con el fin de que sea congruente con los lineamientos Institucionales y estratégicos de la entidad.

Para el año 2017, el Ministerio del Trabajo y el Departamento Nacional de Planeación asignaron a la Superintendencia del Subsidio Familiar un presupuesto de  $ 6.284.967.000, distribuidos en seis (6) proyectos los cuales fueron aprobados en los sistemas de información presupuestal.

Presentamos a continuación el informe de avance de los compromisos presupuestales de inversión correspondiente al mes de marzo del año en curso.

INFORME DE LOS COMPROMISOS PRESUPUESTALES PROYECTOS DE INVERSIÓN

MARZO DE 2017

Tabla 1. Recursos apropiados para la vigencia 2017

| PROYECTOS | VALOR ASIGNADO VIGENCIA 2017 |
| --- | --- |
| IMPLEMENTACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DOCUMENTAL DE LA SSF | $ 295.000.000,00 |
| FORTALECIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE MECANISMOS DE ATENCIÓN PARA MEJORAR LA CALIDAD Y EFICIENCIA EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO AL USUARIO NACIONAL | $ 344.792.500,00 |
| DESARROLLO DE COMPETENCIAS TÉCNICAS Y COMPORTAMENTALES DE LOS FUNCIONARIOS DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR BOGOTÁ | $ 1.074.000.000,00 |
| FORTALECIMIENTO EN LA DIVULGACIÓN Y MANEJO DE LAS COMUNICACIONES DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR. BOGOTÁ | 1.045.000.000,00 |
| IMPLEMENTACIÓN , SOSTENIBILIDAD Y GESTIÓN DE LAS TICS EN LA SSF BAJO EL MODELO DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL (AE) , , NACIONAL | $ 2.510.879.900,00 |
| MEJORAMIENTO EN LA CAPACIDAD DE GESTIÓN INSTITUCIONAL, PARA FORTALECER LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR | $ 942.000.000,00 |
| Total valor proyectos 2017 | $ 6.284.967.000,00 |

Fuente: Sistema Unificado de Inversión y Finanzas Públicas - SUIFP

PROYECTO 1: IMPLEMENTACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DOCUMENTAL DE LA SSF.

Como se muestra en la tabla anterior, este proyecto cuenta con una apropiación inicial de $ 295.000.000 los cuales fueron distribuidos en TRES (3) actividades, previamente revisados y establecidos por el área responsable:

Tabla 2. Distribución presupuestal y por actividades Proyecto 1, vigencia 2017

| OBJETIVO ESPECIFICO | ACTIVIDADES | APROPIACIÓN INICIAL | COMPROMISOS AL 31 DE MARZO DE 2017 | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Optimizar el espacio físico al contar con un archivo organizado y digitalizado | Digitalizar archivo central 2005 - 2014 | $150.000.000 | $0 | 0% |
| Garantizar la funcionalidad de los sistemas de información del Sistema de Gestión Documental. | Sostenimiento de las soluciones de Gestión Documental | $ 25.000.000 | $ 0 | 0% |
|  | Soporte y sostenimiento de la Herramienta tecnológica ESIGNA | $ 120.000.000 | $ 0 | 0% |
| TOTAL PRESUPUESTO |  | $ 295.000.000 | $ 0 | 0% |

Fuente: Información suministrada por el Grupo de Recursos Financieros- SSF.

Principales Compromisos al 31 de Marzo

Este proyecto no presentó compromisos durante el mes de Marzo.

PROYECTO 2: FORTALECIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE MECANISMOS DE ATENCIÓN PARA MEJORAR LA CALIDAD Y EFICIENCIA EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO AL USUARIO NACIONAL

El proyecto cuenta para esta vigencia con un presupuesto de $ 344.792.500,00 para lo cual el área encargada estableció SIETE (7) actividades, que fueron revisadas y analizadas en conjunto con la Oficina Asesora de Planeación, las cuales ayudaran a cumplir con el objetivo del proyecto.

Tabla 4. Distribución presupuestal y por actividades Proyecto 2, vigencia 2017

| OBJETIVO ESPECIFICO | ACTIVIDADES | APROPIACIÓN INICIAL | COMPROMISOS AL 31 DE MARZO DE 2017 | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Implementar y actualizar los canales de atención presencial y no presencial de la entidad | Promover la utilización de los buzones virtuales hacia los ciudadanos | $ 8.549.000 | $ 0 | 0% |
|  | Apoyar a la Superintendencia del Subsidio Familiar para el manejo y uso adecuado de los buzones virtuales instalados en las Cajas de Compensación Familiar | $ 75.705.000 | $ 74.500.000 | 98% |
|  | Mejorar y fortalecer la calidad y accesibilidad a los canales de atención masiva de PQRS para beneficial la población | $ 170.362.000 | $ 137.445.000 | 81% |
| Fortalecer la presencia institucional a nivel nacional | Informar a la ciudadanía sobre los servicios que prestan las CCF y la SSF. | $ 24.668.500 | $ 0 | 0% |
|  | Alquiler de los stands en los eventos donde tendrá presencia la SSF. | $23.690.000 | $ 6.000.000 | 25% |
|  | Adecuar el diseño de acuerdo a la imagen corporativa, el sistema de exhibición del mobiliario y el alquiler de los equipos electrónicos para la participación en los eventos. | $ 20.600.000 | $ 0 | 0% |
| Acercar la entidad al ciudadano a través de servicios y/o herramientas actualizadas y de fácil acceso. | Realizar jornadas de sensibilización y divulgación con las asociaciones de Usuarios ya existentes y las que se conformen | $21.218.000 | $ 0 | 0% |
| TOTAL PRESUPUESTO |  | $ 344.792.500 | $217.945.000 | 63% |

Fuente: Información suministrada por el Grupo de Recursos Financieros- SSF.

Principales Compromisos al 31 de Marzo

- La actividad de Mejorar y fortalecer la calidad y accesibilidad a los canales de atención masiva de PQRS para beneficial la población Cuyo valor de asignado presupuestal  es de  $ 170.362.000,00 en el transcurso de enero a marzo, reporto un compromiso del 81%. Estos recursos fueron utilizados para:

- Prestar el servicio de tercerización de canales de atención al ciudadano a través de CALL CENTER y chat para la Superintendencia del Subsidio Familiar

Por valor de  $ 137.445.000

- La actividad de Apoyar a la Superintendencia del Subsidio Familiar para el manejo y uso adecuado de los buzones virtuales instalados en las Cajas de Compensación Familia, Cuyo valor de asignado presupuestal  es de  $ 75.705.000,00 en el transcurso de enero a marzo, reporto un compromiso del 98%. Estos recursos fueron utilizados para:

- Prestar los servicios de apoyo a la superintendencia del subsidio familiar para el manejo y uso adecuado del buzón virtual instalado en la ciudad de Cúcuta, Barranquilla, Pasto, Medellín y Bogotá.

Por valor de  $ 14.900.000+$ 14.900.000+$ 14.900.000+$ 14.900.000+$ 14.900.000 = $ 74.500.000

- La actividad de Alquiler de los stands en los eventos donde tendrá presencia la SSF, Cuyo valor de asignado presupuestal  es de  $ 23.690.000,00 en el transcurso de enero a marzo, reporto un compromiso del 25%. Estos recursos fueron utilizados para:

- Alquiler de un stand para la participación de la Superintendencia del Subsidio Familiar en el Congreso Nacional de Municipios 2017

Por valor de  $ 6.000.000

La ejecución presupuestal del proyecto es del 63%, del total de $ 344.792.500, 00 del presupuesto  asignado para tal fin.

PROYECTO 3: DESARROLLO DE COMPETENCIAS TÉCNICAS Y COMPORTAMENTALES DE LOS FUNCIONARIO DE LA SUPERINTENDECIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR BOGOTÁ.

El proyecto cuenta con una apropiación inicial de $ 1.074.000.000,00, los cuales serán ejecutados a través de SEIS (6) actividades establecidas por las áreas responsables:

Tabla 5. Distribución presupuestal y por actividades Proyecto 3, vigencia 2017

| OBJETIVO ESPECIFICO | ACTIVIDADES | APROPIACIÓN INICIAL | COMPROMISOS AL 31 DE MARZO DE 2017 | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lograr un clima y cultura organizacional en la entidad, que brinde un ambiente laboral propicio para el desempeño y productividad laboral de los funcionarios | Diagnosticar, definir y socializar las estrategias de intervención para reducción de brechas en clima y cultura organizacional | $130.000.000 | $ 0 | 0% |
|  | Desarrollar el Plan de Bienestar e Incentivos | $195.000.000 | $ 0 | 0% |
|  | Organizar e implementar la política sobre el seguridad y salud en el trabajo | $55.000.000 | $0 | 0% |
| Gestionar el entrenamiento en el puesto de trabajo y profesionalización de los servidores públicos garantizando la participación en programas de formación y capacitación. | Participar en programas de formación y capacitación orientada a la profesionalización de los servidores de la entidad | $40.000.000 | $ 0 | 0% |
|  | Entrenar en el puesto de trabajo a los funcionarios de la entidad | $504.000.000 | $ 696.150 | 0,14% |
| Garantizar la operación y mantenimiento del aula virtual orientada al desarrollar competencias técnicas a través de aprendizaje e-learning dirigida a los funcionarios | Implementar y actualizar de cursos virtuales dirigidos a los funcionarios de la entidad a través de la Plataforma E-learning | $150.000.000 | $ 0 | 0% |
| TOTAL PRESUPUESTO |  | $ 1.074.000.000 | $ 696.150,00 | 0,6% |

Fuente: Información suministrada por el Grupo de Recursos Financieros- SSF.

Principales Compromisos al 31 de Marzo

- La actividad de Entrenar en el puesto de trabajo a los funcionarios de la entidad, Cuyo valor de asignado presupuestal  es de  $ 504.000.000,00 en el transcurso de enero a marzo, reporto un compromiso del 25%. Estos recursos fueron utilizados para:

- Inscripción al seminario nacional "herramientas prácticas para la gestión financiera y presupuestal en las entidades públicas que se llevará a cabo los días 16 al 19 de marzo de 2017

Por valor de  $ 696.150

La ejecución presupuestal del proyecto es del 0,06%, del total de $ 1.074.000.000, 00 del presupuesto  asignado para tal fin.

PROYECTO 4: FORTALECIMIENTO EN LA DIVULGACIÓN Y MANEJO DE LAS COMUNICACIONES DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR.

Este proyecto para la presente vigencia cuenta con una apropiación inicial de $1.045.000.000,00, los cuales fueron distribuidos en SIETE (7) actividades y veintiuna subactividad, previamente revisados y establecidos por el área responsable, así:

Tabla 6. Distribución presupuestal y por actividades Proyecto 4, vigencia 2017

| OBJETIVO ESPECIFICO | ACTIVIDADES | APROPIACIÓN INICIAL | COMPROMISOS AL 31 DE MARZO DE 2017 | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Elaborar diagramar e imprimir publicaciones institucionales sobre aspectos legales y normativos del subsidio familiar | Realizar la publicación de piezas informativas, promocionales y/o didácticas de las funciones de IVC, derechos y deberes de los ciudadanos y normatividad del Sistema del Subsidio Familiar | $70.000.000 | $25.962.500 | 37% |
| Divulgar las funciones de IVC de la SSF, así como los derechos y deberes de los afiliados frente al Sistema de Subsidio Familiar. | Realizar, producir y emitir los programas audiovisuales. | $230.000.000 | $0 | 0% |
|  | Promocionar mediante capsulas informativas los servicios y funciones de la SSF. | $335.00.000 | $0 | 0% |
|  | Realizar Pautas en Redes Sociales | $60.000.000 | $0 | 0% |
|  | Realizar Campañas Publicitarias | $250.000.000 | $0 | 0% |
| Robustecer las herramientas necesarias para la efectiva ejecución de una estrategia de comunicación para los componentes de la estrategia Gobierno en Línea relacionados con el área de comunicaciones (interacción, transacción y transformación) | Actualizar la estrategia de comunicación institucional | $70.000.000 | $70.000.000 | 100% |
|  | Elaborar y actualizar el catálogo de productos de difusión, relacionados con la estrategia de comunicación | $30.000.000 | $26.000.000 | 87% |
| TOTAL PRESUPUESTO |  | $1.045.000.000 | $ 181.962.500 | 17% |

Fuente: Información suministrada por el Grupo de Recursos Financieros- SSF.

Principales Compromisos al 31 de Marzo

La actividad de Realizar la publicación de piezas informativas, promocionales y/o didácticas de las funciones de IVC, derechos y deberes de los ciudadanos y normatividad del Sistema del Subsidio Familiar, Cuyo valor de asignado presupuestal  es de  $ 70.000.000,00 en el transcurso de enero a marzo, reporto un compromiso del 37%. Estos recursos fueron utilizados para:

.

- Contratar la prestación de servicios profesionales para apoyar en el diseño y ejecución de la estrategia de comunicación institucional en las redes y en los medios digitales que se requieran utilizando la tecnología digital y las aplicaciones estadística

Por valor de  $ 17.962.500

- Prestar apoyo a la gestión de la superintendencia del subsidio familiar en el diseño gráfico de piezas comunicativas para videos publicaciones digitales de la entidad presentaciones públicas y privadas del despacho de la superintendente

Por valor de  $ 8.000.000

La actividad de Realizar Pautas en Redes Sociales, Cuyo valor de asignado presupuestal  es de  $ 60.000.000,00 en el transcurso de enero a marzo, reporto un compromiso del 100%. Estos recursos fueron utilizados para

- Contratar la prestación de servicios profesionales para apoyar en el diseño y ejecución de la estrategia de comunicación institucional en las redes y en los medios digitales que se requieran utilizando la tecnología digital y las aplicaciones estadística

Por valor de  $ 60.000.000

La actividad de Actualizar la estrategia de comunicación institucional, Cuyo valor de asignado presupuestal  es de  $ 70.000.000,00 en el transcurso de enero a marzo, reporto un compromiso del 100%. Estos recursos fueron utilizados para:

- Prestar los servicios profesionales de apoyo y acompañamiento a todas las dependencias de la entidad y a la superintendente, en materia de procesos comunicativos que permitan el fortalecimiento y desarrollo de cada una de las funciones y actividades en las que prevalezcan los procesos informativos que involucren a los diferentes públicos de interés

Por valor de  $ 70.000.000

La actividad de Elaborar y actualizar el catálogo de productos de difusión, relacionados con la estrategia de comunicación, Cuyo valor de asignado presupuestal  es de  $ 30.000.000,00 en el transcurso de enero a marzo, reporto un compromiso del 87%. Estos recursos fueron utilizados para:

- Prestar los servicios profesionales de apoyo y acompañamiento a todas las dependencias de la entidad y a la superintendente, en materia de procesos comunicativos que permitan el fortalecimiento y desarrollo de cada una de las funciones y actividades en las que prevalezcan los procesos informativos que involucren a los diferentes públicos de interés

Por valor de  $ 14.000.000

- Prestar apoyo a la gestión de la superintendencia del subsidio familiar en el diseño gráfico de piezas comunicativas para videos publicaciones digitales de la entidad presentaciones públicas y privadas del despacho de la Superintendente

Por valor de  $ 12.000.000

La ejecución presupuestal del proyecto es del 17%, del total de $ 1.045.000.000, 00 del presupuesto  asignado para tal fin.

PROYECTO 5: IMPLEMENTACIÓN, SOSTENIBILIDAD Y GESTIÓN DE LAS TICS EN LA SSF BAJO EL MODELO DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL (AE), NACIONAL

Este proyecto para la presente vigencia cuenta con una apropiación inicial de $2.584.174.500,00 los cuales fueron distribuidos en SEIS (6) actividad, previamente revisados y establecidos por el área responsable, así:

Tabla 7. Distribución presupuestal y por actividades Proyecto 5, vigencia 2017

| OBJETIVO ESPECIFICO | ACTIVIDADES | APROPIACIÓN INICIAL | COMPROMISOS AL 31 DE MARZO DE 2017 | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Implementar y sostener los sistemas y demás servicios de información que apoyen la labor de IVC de la Superintendencia del Subsidio Familiar y los aplicativos que soporten su labor administrativa. | Diseñar, desarrollar e implementar nuevos módulos del sistema Integrado del Subsidio Familiar | $ 300.000.000 | $ 259.999.976 | 87% |
|  | Sostener y actualizar los componentes del sistema Integrado del Subsidio Familiar | $ 200.000.000 | $ 73.804.651 | 37% |
|  | Implementar metodologías, procesos e instrumentos de auditoría de TIC como soporte a la función de IVC de la Superintendencia del Subsidio Familiar. | $ 60.000.000 | $ 0 | 0% |
| Fortalecer y sostener la infraestructura de TIC necesaria para el funcionamiento eficiente de los servicios de TIC que requiera la entidad para cumplir con su función de IVC. | Fortalecer la infraestructura tecnológica | $ 934.174.500 | $ 146.850.000 | 16% |
| Diseñar e implementar procesos, metodologías e instrumentos de gobernabilidad de las TIC para su adecuada gestión y su eficaz apoyo a la labor de IVC. | Diseñar e Implementar procesos de gobernabilidad de las TIC | $ 140.000.000 | $ 0,00 | 0% |
|  | Optimizar la gestión de los datos | $ 950.000.000 | $ 31.500.000 | 3% |
| TOTAL PRESUPUESTO |  | $2.584.174.500 | $ 521.154.627,25 | 20% |

Fuente: Información suministrada por el Grupo de Recursos Financieros- SSF.

Principales Compromisos al 31 de Marzo

La actividad de Diseñar, desarrollar e implementar nuevos módulos del sistema Integrado del Subsidio Familiar, Cuyo valor de asignado presupuestal  es de  $ 300.000.000,00 en el transcurso de enero a marzo, reporto un compromiso del 87%. Estos recursos fueron utilizados para:

- contratar el servicio de soporte, mantenimiento, optimización y mejoramiento a los procedimientos implementados en el sistema de gestión de trámites y servicios -GTSS, construido sobre la plataforma ESIGNA, mediante la modalidad de bolsa de horas

Por valor de  $ 259.999.976,25

La actividad de Sostener y actualizar los componentes del sistema Integrado del Subsidio Familiar Cuyo valor de asignado presupuestal  es de  $ 200.000.000,00 en el transcurso de enero a marzo, reporto un compromiso del 37%. Estos recursos fueron utilizados para:

- Prestar los servicios de soporte y mantenimiento del sistema NEON aplicativo de almacén, inventario y compras de la SSF

Por valor de  $ 19.869.338

- Renovar el licenciamiento del software isolucion de la superintendencia del subsidio familiar y contratar el servicio de actualización, soporte y mantenimiento del aplicativo.

Por valor de  $ 32.639.252

- prestar el servicio de actualización, soporte y mantenimiento de los aplicativos de nómina y talento humano y portal del empleado SICOF que posee la entidad

Por valor de  $ 21.296.061

La actividad de Fortalecer la infraestructura tecnológica Cuyo valor de asignado presupuestal  es de  $ 934.174.500,00 en el transcurso de enero a marzo, reporto un compromiso del 16%. Estos recursos fueron utilizados para:

- Prestar los servicios profesionales a la superintendencia del subsidio familiar para monitorear y controlar la ejecución del proyecto de mantenimiento y soporte de los aplicativos de nómina y talento humano, isolucion y almacén inventario y los demás

Por valor de  $ 58.850.000

- Prestar los servicios de apoyo de un ingeniero de sistemas a la SSF para elaborar e implementar documentos de gobernabilidad requeridos para el cumplimiento de arquitectura empresarial de MINTIC, apoyar en la implementación del sistema de gestión de seguridad de la información.

Por valor de  $ 88.000.000

La actividad de Optimizar la gestión de los datos, Cuyo valor de asignado presupuestal  es de  $ 950.000.000,00 en el transcurso de enero a marzo, reporto un compromiso del 3%. Estos recursos fueron utilizados para:

- Prestar los servicios profesionales de un ingeniero de sistemas a la SSF para la actualización del portal corporativo diseñado sobre la herramienta IBM WEBSPHERE portal, gestionar la mensajería instantánea (SAMETIME), agenda electrónica y los buzones

Por valor de  $ 31.500.000

La ejecución presupuestal del proyecto es del 20%, del total de $ 2.584.174.500, 00 del presupuesto  asignado para tal fin.

PROYECTO 6: MEJOREAMIENTO EN LA CAPACIDAD DE GESTIÓN  INSTITUCIONAL, PARA FORTALECER LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR

Este proyecto para la presente vigencia cuenta con una apropiación inicial de $942.000.000,00 los cuales fueron distribuidos en CATORCE (14) actividad, previamente revisados y establecidos por el área responsable, así:

Tabla 7. Distribución presupuestal y por actividades Proyecto 6, vigencia 2017

| OBJETIVO ESPECIFICO | ACTIVIDADES | APROPIACIÓN INICIAL | COMPROMISOS AL 31 DE MARZO DE 2017 | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Implementar un modelo de cambio institucional para mejorar la prestación de servicios y atención a población afiliada de los entes vigilados por la Supersubsidio. | Mejoramiento, seguimiento y evaluación del modelo integral de la SSF | $78.000.000 | $77.000.000 | 99% |
|  | Mejoramiento del modelo de planeación y gestión y MECI, enfocado al desarrollo de capacidades técnicas y de gestión de manera eficiente, efectiva y eficaz en pro del ejercicio de inspección, vigilancia y control. | $51.500.000 | $30.000.000 | 58% |
|  | Diseñar planes y programas para la ejecución de los lineamientos de política sobre el sistema de inspección, vigilancia y control y el fortalecimiento del actuar a nivel territorial y mantenimiento de las mismas. | $250.000.000 | $243.000.000 | 97% |
|  | Apoyo técnico a la SSF en la elaboración y actualización de documentos de apoyo: guías, planes, manuales, mapas de riesgos y/o cartillas que orientes la labor de las dependencias. | $104.500.000 | $103.000.000 | 99% |
|  | Construir estrategias e implementar herramientas y mecanismos que garanticen la participación ciudadana y la posibilidad de vigilar la gestión pública de la entidad. | $57.557.400 | $55.000.000 | 96% |
|  | Implementar un programa de capacitación y entrenamiento a funcionarios en los aspectos de planeación y seguimiento a la gestión institucional a partir del marco metodológico e instrumentos diseñados en el marco de IVC. | $67.500.000 | $0 | 0% |
| Mejorar la efectividad de los procesos misionales, estratégicos y de apoyo, y la de los procedimientos de planeación, ejecución y seguimiento de la Supersubsidio. | Mantenimiento y actualización del sistema integral de indicadores de seguimiento y evaluación de la SSF | $61.800.000 | $0 | 0% |
|  | Realizar el mantenimiento y mejora del Sistema Integrado de Gestión para la administración, optimización, sensibilización y operación del mismo. | $87.500.000 | $80.000.000 | 91% |
|  | Realizar las auditorías de seguimiento y/o certificación del SIG por el ente certificador. | $6.365.400 | $0 | 0% |
|  | Diseñar, implementar y dar mantenimiento al Plan de gestión ambiental | $51.500.000 | $0 | 0% |
| Fortalecer las capacidades de los entes vigilados, en el desarrollo de sus competencias, relacionadas con las funciones de IVC de la Superintendencia. | Realizar seminarios de retroalimentación dirigido a las CCF sobre políticas y gestión administrativa, financiero contable, fondos de ley y servicios sociales. | $25.000.000 | $0 | 0% |
|  | Realizar Taller para dar a conocer los resultados del estudio técnico Definición línea base en las CCF y su aplicabilidad a los directores y jefes de las oficinas de planeación. | $50.000.000 | $0 | 0% |
|  | Realizar un seminario para el cumplimiento de las normas, frente a la atención e interacción con los afiliados y no afiliados a las CCF. | $20.777.200 | $0,00 | 0% |
|  | Realizar un taller de actualización normativa dirigida a los Consejeros Directivos de las CCF. | $30.000.000 | $0 | 0% |
| TOTAL PRESUPUESTO |  | $942.000.000 | $588.000.000 | 62% |

Fuente: Información suministrada por el Grupo de Recursos Financieros- SSF.

Principales Compromisos al 31 de Marzo

La actividad de Mejoramiento, seguimiento y evaluación del modelo integral de la SSF Cuyo valor de asignado presupuestal  es de  $ 78.000.000,00 en el transcurso de enero a marzo, reporto un compromiso del 99%. Estos recursos fueron utilizados para:

- Prestar los servicios profesionales a la superintendencia del subsidio familiar en el acompañamiento para la implementación de la planeación estratégica diseñada hasta el 2018, y en implementación y seguimiento a la ejecución y desarrollo del modelo

Por valor de  $ 77.000.000

La actividad de Mejoramiento del modelo de planeación y gestión y MECI, enfocado al desarrollo de capacidades técnicas y de gestión de manera eficiente, efectiva y eficaz en pro del ejercicio de inspección, vigilancia y control. Cuyo valor de asignado presupuestal  es de  $ 51.500.000,00 en el transcurso de enero a marzo, reporto un compromiso del 58%. Estos recursos fueron utilizados para:

- Prestar los servicios profesionales a la superintendencia del subsidio familiar como apoyo de la oficina asesora de planeación en mantenimiento y mejora del sistema de gestión de calidad en su articulación con el sistema integrado de gestión ..

Por valor de  $ 30.000.000

La actividad de Diseñar planes y programas para la ejecución de los lineamientos de política sobre el sistema de inspección, vigilancia y control y el fortalecimiento del actuar a nivel territorial y mantenimiento de las mismas. Cuyo valor de asignado presupuestal  es de  $ 250.000.000,00 en el transcurso de enero a marzo, reporto un compromiso del 97%. Estos recursos fueron utilizados para:

- Prestar servicios profesionales a la SSF para fortalecer las capacidades técnicas generando lineamientos, mecanismos y procesos de gestión a través del diseño y evaluación de planes, programas y proyectos presentados por las CCF que permitan el mejor…

Por valor de  $ 38.500.000+38.500.000=$77.000.000

- Prestar servicios profesionales a la SSF para fortalecer las capacidades técnicas generando lineamientos, mecanismos y procesos de gestión a través del diseño y evaluación de planes, programas y proyectos presentados por las CCF que permitan el mejor

Por valor de  $ 88.000.000

- Prestar servicios profesionales a la SSF realizando un acompañamiento técnico en la elaboración y/o actualización de documentos, mecanismos y herramientas de seguimiento que orienten la labor de IVC de los planes, programas y proyectos presentados…

Por valor de  $ 8.000.000

- Prestar los servicios profesionales a la SSF para fortalecer las capacidades técnicas, generando lineamientos, mecanismos y procesos de gestión a través del diseño y evaluación de planes, programas y proyectos presentados por las CCF que permitan el mejoramiento, IVC de los mismos.

Por valor de  $ 70.000.000

La actividad “Apoyo técnico a la SSF en la elaboración y actualización de documentos de apoyo: guías, planes, manuales, mapas de riesgos y/o cartillas que orientes la labor de las dependencias”. Cuyo valor de asignado presupuestal  es de  $ 104.500.000,00 en el transcurso de enero a marzo, reporto un compromiso del 99%. Estos recursos fueron utilizados para:

- Prestar servicios profesionales a la SSF para fortalecer las capacidades técnicas generando lineamientos, mecanismos y procesos de gestión a través del diseño y evaluación de planes, programas y proyectos presentados por las CCF que permitan el mejor…

Por valor de  $ 38.500.000

- Prestar servicios profesionales a la SSF realizando un acompañamiento técnico en la elaboración y/o actualización de documentos, mecanismos y herramientas de seguimiento que orienten la labor de IVC de los planes, programas y proyectos presentados…

Por valor de  $ 47.000.000

- Prestación de servicios profesionales para apoyar a la delegada para estudios especiales y evaluación de proyectos en la revisión de los aspectos administrativos y financieros de los planes, programas y proyectos que presentan los entes vigilado

Por valor de  $ 17.500.000

La actividad “Construir estrategias e implementar herramientas y mecanismos que garanticen la participación ciudadana y la posibilidad de vigilar la gestión pública de la entidad”. Cuyo valor de asignado presupuestal  es de  $ 57.557.400 en el transcurso de enero a marzo, reporto un compromiso del 96%. Estos recursos fueron utilizados para:

- Prestar los servicios profesionales en derecho para acompañar la oficina asesora de planeación en la construcción e implementación de herramientas de estrategias y mecanismos de participación ciudadana,. fomentar la transparencia en la gestión…..

Por valor de  $ 55.000.000

La actividad “Realizar el mantenimiento y mejora del Sistema Integrado de Gestión para la administración, optimización, sensibilización y operación del mismo.”. Cuyo valor de asignado presupuestal  es de  $ 87.500.00 en el transcurso de enero a marzo, reporto un compromiso del 91%. Estos recursos fueron utilizados para:

- Prestar los servicios profesionales a la superintendencia del subsidio familiar como apoyo de la oficina asesora de planeación en mantenimiento y mejora del sistema de gestión de calidad en su articulación con el sistema integrado de gestión …

Por valor de  $ 55.000.000

- Prestar los servicios profesionales como abogado para apoyar a la oficina asesora de planeación, en el mantenimiento y mejora del sistema integrado de gestión mediante la realización de análisis en temas jurídicos de planeación y de gestión integral

Por valor de  $ 25.000.000

La ejecución presupuestal del proyecto es del 62%, del total de $ 942.000.00, 00 del presupuesto  asignado para tal fin.

CONCLUSIONES

En el siguiente cuadro se sintetiza el avance del compromiso presupuestal de los proyectos de inversión de la Entidad a corte 31 de marzo de 2017:

Gráfico No. 1. Ejecución presupuestal de inversión del mes de marzo de 2017

| PROYECTOS | APROPIACIÓN | COMPROMISO PRESUPUESTAL AL 31 DE MARZO DE 2017 | % |
| --- | --- | --- | --- |
| IMPLEMENTACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DOCUMENTAL DE LA SSF | $ 295.000.000 | $ 0 | 0% |
| FORTALECIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE MECANISMOS DE ATENCIÓN PARA MEJORAR LA CALIDAD Y EFICIENCIA EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO AL USUARIO NACIONAL | $ 334.792.500 | $217.945.000 | 63% |
| DESARROLLO DE COMPETENCIAS TÉCNICAS Y COMPORTAMENTALES DE LOS FUNCIONARIOS DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR BOGOTÁ | $ 1.074.000.000 | $ 696.150 | 0,06% |
| FORTALECIMIENTO EN LA DIVULGACIÓN Y MANEJO DE LAS COMUNICACIONES DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR. BOGOTÁ | $ 1.045.000.000 | $181.962.500 | 17% |
| IMPLEMENTACIÓN , SOSTENIBILIDAD Y GESTIÓN DE LAS TICS EN LA SSF BAJO EL MODELO DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL (AE) , , NACIONAL | $ 2.584.174.500 | $ 521.154.627,25 | 20% |
| MEJORAMIENTO EN LA CAPACIDAD DE GESTIÓN INSTITUCIONAL, PARA FORTALECER LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR | $ 942.000.000 | $ 588.000.000 | 62% |
| TOTAL PRESUPUESTO INVERSIÓN | $ 6.284.967.000 | $ 1.500.758.277,25 | 24% |

Fuente: SIIF NACIÓN -  Recursos Financieros (SSF)

La entidad al cierre del 31 de marzo reportó un compromiso del 24% equivalente a $1.500.758.277,25 del presupuesto apropiado para la presente vigencia. Claramente se refleja que los compromisos de la entidad en cada uno de los proyectos han aumentado con relación a los compromisos presupuestales.

El compromiso del mes de marzo fue del 24%, presentando un aumento del 5% en relación al mes anterior cuya ejecución presupuestal fue del 19%.

Los proyectos que más comprometieron  su presupuesto fueron:

- FORTALECIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE MECANISMOS DE ATENCIÓN PARA MEJORAR LA CALIDAD Y EFICIENCIA EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO AL USUARIO NACIONAL,

- DESARROLLO DE COMPETENCIAS TÉCNICAS Y COMPORTAMENTALES DE LOS FUNCIONARIOS DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR BOGOTÁ.

- IMPLEMENTACIÓN , SOSTENIBILIDAD Y GESTIÓN DE LAS TICS EN LA SSF BAJO EL MODELO DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL (AE) , , NACIONAL

Revisado y Aprobado: CARLOS ALIRIO GONZÁLEZ REYES

Jefe Oficina Asesora de Planeación (E)

Elaborado por: Pablo Emilio Vidarte Coronado

Bogotá, abril de 2017