## PA COMUNICACIONES
OBJETIVO GENERAL DEPENDENCIA: Generar mecanismos que permitan a la Superintendencia del Subsidio Familiar direccionar sus comunicaciones internas y externas hacia el logro de sus objetivos estratégicos.
| Objetivo Sectorial | Objetivo Institucional | Objetivos Específicos de Dependencia | Proyecto o Área Temática | Actividad | Indicador de la Actividad | Ponderación Indicador (Peso porcentual que tiene cada indicador por cada actividad en cada objetivo especifico) | Clase y Tipo de Indicador |  | Meta Anual | Cantidades o productos programados por Trimestre |  |  |  | Recursos presupuestales por Actividad y/o indicador por Trimestre |  |  |  | Responsables
[8 empty] | Cuantitativo (Absoluto o Cobertura a Demanda) | Proceso (Componente Simple o Secuencial Simple) |  | I | II | III | IV | I | II | III | IV
COMUNICACIONES | Fortalecer las instituciones del Sector Trabajo y la rendición de cuentas en ejercicio del Buen Gobierno, en búsqueda de la modernización, eficiencia y eficacia. | Innovar con un Banco de Conocimiento dinámico que valide la efectividad del sistema del subsidio familiar en la movilidad social. | Divulgar las funciones de IVC de la SSF, así como los derechos y deberes de los afiliados frente al Sistema de Subsidio Familiar. | PI (FORTALECIMIENTO EN LA DIVULGACION Y MANEJO DE LAS COMIUNICACIONES DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR) | Realizar, producir y emitir los programas audiovisuales. | Programas de televisión realizados | 15% |  | Secuencia Simple | 35 | Cantidades o productos programados por Trimestre II: Etapa contractual 10 Programas emitidos; Cantidades o productos programados por Trimestre III: 14 programas emitidos; Cantidades o productos programados por Trimestre IV: 11 programas emitidos; Recursos presupuestales por Actividad y/o indicador por Trimestre II: 230000000 | Funcionario Especializado del Despacho.
[5 empty] | Promocionar mediante capsulas informativas los servicios y funciones de la SSF. | Programas de televisión realizados | 15% |  | Secuencia Simple | 2 | Cantidades o productos programados por Trimestre II: Etapa Contractual; Cantidades o productos programados por Trimestre III: Etapa Contractual. 1 Cápsula informativa; Cantidades o productos programados por Trimestre IV: 1 Cápsula informativa; Recursos presupuestales por Actividad y/o indicador por Trimestre II: 378037500 | Funcionario Especializado del Despacho.
[5 empty] | Realizar Pautas en Redes Sociales | #Pautas en redes sociales | 10% |  | Secuencia Simple | 3 | Cantidades o productos programados por Trimestre I: Etapa contractual 1 pauta en Facebook; Cantidades o productos programados por Trimestre II: 1 pautas en Facebook; Cantidades o productos programados por Trimestre IV: 1 pauta en Facebook; Recursos presupuestales por Actividad y/o indicador por Trimestre II: 60000000 | Funcionario Especializado del Despacho.
[5 empty] | Realizar Campañas Publicitarias | Campaña publicitaria | 15% |  | Secuencia Simple | 1 | Cantidades o productos programados por Trimestre III: Etapa Contractual; Cantidades o productos programados por Trimestre IV: Campaña Publicitaria; Recursos presupuestales por Actividad y/o indicador por Trimestre II: 240000000 | Funcionario Especializado del Despacho.
|  |  | Robustecer las herramientas necesarias para la efectiva ejecución de una estrategia de comunicación para los componentes de la estrategia Gobierno en Línea relacionados con el área de comunicaciones (interacción, transacción y transformación) |  | Actualizar la estrategia de comunicación institucional | Estrategia de comunicación actualizada e implementada | 15% |  | Secuencia Simple | 4 | Etapa Contractual | Informe de Avance Estrategia de comunicación actualizada | Informe de Avance Estrategia de comunicación actualizada | Informe Final Estrategia de Comunicación implementada |  | 70000000 |  |  | Funcionario Especializado del Despacho.
[5 empty] | Elaborar y actualizar el catálogo de productos de difusión, relacionados con la estrategia de comunicación | Entrega de productos para difusión | 5% |  | Secuencia Simple | 4 | Etapa Contractual | Entrega de Productos | Entrega de Productos | Entrega final de productos |  | 30000000 |  |  | Funcionario Especializado del Despacho.
[5 empty] | Ejecutar la Estrategia de comunicación | Estrategia de comunicación actualizada ejecutada | 5% |  | Secuencia Simple | 6 | Cantidades o productos programados por Trimestre III: Informe Avance Ejecución Estrategia; Cantidades o productos programados por Trimestre IV: Informe Avance Ejecución Estrategia; Recursos presupuestales por Actividad y/o indicador por Trimestre II: 10000000 | Funcionario Especializado del Despacho.
|  |  | Dar a conocer a la ciudadanía en general los derechos y deberes sobre el subsidio familiar en Colombia |  | Realizar la publicación de piezas informativas, promocionales y/o didácticas de las funciones de IVC, derechos y deberes de los ciudadanos y normatividad del Sistema del Subsidio Familiar | Piezas informativas promocionales publicadas | 10% | Absoluto |  | 2 | Cantidades o productos programados por Trimestre I: 2; Recursos presupuestales por Actividad y/o indicador por Trimestre I: 26962500 | Funcionario Especializado del Despacho.
|  |  | Apoyar el desarrollo de las actividades programadas, ejecutadas y consolidadas de los lineamientos emitidos por las políticas de Desarrollo Administrativo. (Actividades programadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano) |  | Cumplir con el desarrollo de las actividades programadas acorde a las diferentes actividades programadas durante la vigencia. | Actividades cumplidas/Actividades programadas | 5% | Cobertura a demanda |  | 100% | Cantidades o productos programados por Trimestre I: 100%; Cantidades o productos programados por Trimestre II: 100%; Cantidades o productos programados por Trimestre III: 100%; Cantidades o productos programados por Trimestre IV: 100% | Funcionario Especializado del Despacho.
|  |  | Cumplir las actividades del Plan estratégico de Comunicación |  | Apoyar a las diferentes áreas de la Superintendencia en el diseño y redacción de mensajes Institucionales | Mensajes Institucionales producidos/mensajes Institucionales solicitados | 5% | Cobertura a demanda |  | 100% | Cantidades o productos programados por Trimestre I: 100%; Cantidades o productos programados por Trimestre II: 100%; Cantidades o productos programados por Trimestre III: 100%; Cantidades o productos programados por Trimestre IV: 100% | Funcionario Especializado del Despacho.
JOHN GAVIRIA MARIN
Profesional Especializado