## Slide 1
INFORME I TRIMESTRE
EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN
31/03/2020
Elaboró: Oficina Asesora de Planeación

## Slide 2
Total Presupuesto de Inversión: $8.000.000.000
Distribución porcentual presupuesto inversión 2020
Proyecto | Total Inversión | % Participación
FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL PARA MEJORAR LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR | $3.614.241.398 | 45%
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES (TICS) DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR, BAJO EL MARCO DE REFERENCIA DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL (MRAE). | $2.256.623.124 | 28%
MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE INTERACCIÓN CON EL CIUDADANO EN LA SUPERINTENDENCIA DE SUBSIDIO FAMILIAR | $685.755.478 | 9%
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DOCUMENTAL DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR | $545.060.000 | 7%
ESTUDIOS PARA LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO DEL SISTEMA DEL SUBSIDIO FAMILIAR | $515.000.000 | 6%
FORTALECIMIENTO ESTRATÉGICO DEL TALENTO HUMANO PARA LA GESTIÓN ORGANIZACIONAL DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR | $383.320.000 | 5%

## Slide 3
Ejecución presupuestal inversión, Corte: 31/03/2020
Apropiación Vigente | $ 8.000.000.000
Estado | %
Compromisos | 45,33%
Obligaciones | 2,58%
Pagos | 2,25%
NOMBRE DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN | Apropiación vigente | Compromisos | Obligaciones | Pagos | % Compromiso | % Obligado | % Pagos
FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL PARA MEJORAR LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR | $3.614.241.398 | $2.210.534.667 | $146.816.333 | $126.816.333 | 61,16% | 4,06% | 3,51%
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES (TICS) DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR, BAJO EL MARCO DE REFERENCIA DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL (MRAE). | $2.256.623.124 | $878.183.788 | $42.180.000 | $42.180.000 | 38,92% | 1,87% | 1,87%
MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE INTERACCIÓN CON EL CIUDADANO EN LA SUPERINTENDENCIA DE SUBSIDIO FAMILIAR | $685.755.478 | $285.291.361 | $6.390.391 | $0 | 41,60% | 0,93% | 0,00%
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DOCUMENTAL DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR | $545.060.000 | $78.000.000 | $7.400.000 | $7.400.000 | 14,31% | 1,36% | 1,36%
ESTUDIOS PARA LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO DEL SISTEMA DEL SUBSIDIO FAMILIAR | $515.000.000 | $0 | $0 | $0 | 0,00% | 0,00% | 0,00%
FORTALECIMIENTO ESTRATÉGICO DEL TALENTO HUMANO PARA LA GESTIÓN ORGANIZACIONAL DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR | $383.320.000 | $174.183.334 | $3.970.000 | $3.970.000 | 45,44% | 1,04% | 1,04%
Total | $8.000.000.000 | $3.626.193.150 | $206.756.724 | $180.366.333 | 45,33% | 2,58% | 2,25%

## Slide 4
Fuente: SIIF-Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público
SPI-Departamento Nacional de Planeación
Chart: EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN CORTE: 31/03/2020
| CAPACIDAD | TIC | OPU | DOCUMENTAL | ESTUDIOS | TALENTO HUMANO
Apropiación vigente | 3614241398 | 2256623124 | 685755478 | 545060000 | 515000000 | 383320000
Compromisos | 2210534667 | 878183787.7 | 285291361 | 78000000 | 0 | 174183334
Obligaciones | 146816333 | 42180000 | 6390390.62 | 7400000 | 0 | 3970000
Pagos | 126816333 | 42180000 | 0 | 7400000 | 0 | 3970000