INFORME DE SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO INDIVIDUAL

1. OBJETIVO Y ALCANCE

1.1 OBJETIVO

Verificar e informar el cumplimiento de los avances y/o resultados de las acciones de mejora y/o actividades formuladas por los responsables de dichas acciones en los Planes de mejoramiento suscritos.

1.2 ALCANCE DEL SEGUIMIENTO

El alcance del presente seguimiento, comprende los planes de mejoramiento suscritos como resultado de las auditorías internas realizadas por la Oficina de Control Interno en el primer semestre del 2016. A doce (12) hallazgos y nueve (9) oportunidades de mejora, con treinta (30) actividades previstas en total, las cuales se presentaron con la finalidad de subsanar las causas de dichas no conformidades que se suscribieron en el plan de mejoramiento.

2. ANÁLISIS Y OBSERVACIONES

La metodología utilizada para la realización de este seguimiento fue a través de entrevistas con los responsables, correos electrónicos y verificación de las acciones previstas por las diferentes dependencias de la SSF que presentaron no conformidades en los Planes de Mejoramiento.

La Oficina de Control Interno, observó las evidencias presentadas por las dependencias responsables frente las actividades previstas en el plan de mejoramiento suscrito, con el fin de lograr determinar los respectivos avances y grado de cumplimiento,  así mismo se revisó la fecha de cierre para cada plan de mejoramiento.

La relación de planes de mejoramiento que se les hizo seguimiento por parte de esta Oficina se presenta a continuación en dos tablas, una relacionada con los planes de mejoramiento suscritos por los hallazgos y la otra frente a las oportunidades de mejora, donde se muestra el estado en que se encuentran:

Cuadro resumen seguimiento plan de mejoramiento de los hallazgos:

| Proceso | No. del hallazgo | Total de Actividades | Cerradas |  | Vencidas | Abiertas | Observación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Con eficacia | Sin eficacia |  |  |  |
| Gestión del Talento Humano | 619 | 1 |  |  |  | X |  |
|  | 620 | 3 | X |  |  |  |  |
| Visitas a Entes Vigilados | 621 | 1 | X |  |  |  |  |
|  | 622 | 2 |  |  | X |  | Esta vencida y no se ha cumplido con las actividades |
| Control Financiero Contable de las CCF | 624 | 1 |  |  |  | X | Esta vencida y no se ha cumplido con las actividades |
|  | 626 | 3 |  |  |  | X |  |
| Interacción con el Ciudadano | 625 | 3 | X |  |  |  |  |
| Gestión de Sistemas de Información | 627 | 1 |  |  |  | X |  |
|  | 628 | 2 |  |  |  | X |  |
| Estudios Especiales y Evaluación de Proyectos | 629 | 1 |  |  |  | X |  |
|  | 630 | 1 |  |  |  | X |  |
| Gestión Documental | 631 | 3 |  |  |  | X |  |

Cuadro resumen seguimiento plan de mejoramiento de las oportunidades de mejora:

| Proceso | No. de la Oportunidad de Mejora | Total de Actividades | Cerradas |  | Vencidas | Abiertas | Observación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Con eficacia | Sin eficacia |  |  |  |
| Gestión del Talento Humano | 623 | 1 |  |  |  | X |  |
| Visitas a Entes Vigilados | 624 | 1 |  |  | X |  | Esta vencida y no se ha cumplido con las actividades |
|  | 625 | 1 | X |  |  |  |  |
|  | 626 | 1 |  |  | X |  | Esta vencida y no se ha cumplido con las actividades |
| Control Financiero Contable de las CCF | 627 | 1 | X |  |  |  |  |
|  | 628 | 1 | X |  |  |  |  |
| Comunicación Pública | 629 | 2 | X |  |  |  |  |
| Evaluación de Gestión de CCF | 630 | 0 |  |  |  | X | Sin suscripción de plan de mejoramiento |
|  | 631 | 0 |  |  |  | X | Sin suscripción de plan de mejoramiento |

Fuente: basado en la información suministrada en  ISolución

3. CONCLUSIONES

El seguimiento y estado actual del plan de mejoramiento es el siguiente: doce (12) hallazgos, los cuales previeron veintidós (22) actividades en cabeza de las diferentes dependencias, sobre estos se identificaron cuatro (4) que corresponden a hallazgos cerrados con eficacia.  Ahora bien, a la fecha del presente informe se encuentran abiertos ocho (8) hallazgos encontrándose en términos para el cumplimiento de la acción de mejora y dos (2) se encuentran vencidos No.622 y 624, estos no se han podido cerrar debido a que no se evidencia el cumplimiento.

Con respecto a las nueve (9) oportunidades de mejora, se previeron ocho (8) actividades en cabeza de las diferentes dependencias, sobre estos se identificaron cuatro (4) que corresponden a oportunidades de mejora cerradas con eficacia. A la fecha del presente informe, se encuentran tres (3) abiertas, una (1) encontrándose en términos para su cumplimiento y dos (2) en las que no se ha diligenciado las causas que la originaron ni han suscrito plan de mejoramiento No. 630 y 631. Las oportunidades de mejora No. 624 y 626 están vencidas y no se han podido cerrar debido a que no se observa su cumplimiento.

4. RECOMENDACIÓN

El seguimiento al cumplimiento de las acciones incluidas en los planes de mejoramiento por procesos vigentes a 30 de junio de 2016, fue comunicado a los responsables de su ejecución. Se recomendó con respecto de los hallazgos Nos. 622 y 624,  y de las oportunidades de mejora Nos. 624, 626, 630 y 631, cumplir con las actividades que tienen pendientes y a la fecha están vencidas y suscribir plan de mejoramiento que hace falta, con el fin de corregir las debilidades encontradas.

Se recomienda a todos los procesos estar atentos al vencimiento de los próximos compromisos y comunicar de manera oportuna a la Oficina de Control Interno cualquier situación que pueda afectar el cumplimiento de las actividades suscritas en el plan de mejoramiento.

Cordialmente,

JOSE WILLIAM CASALLAS FANDIÑO

Jefe Oficina de Control Interno