INFORME DE SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO INDIVIDUAL

1. OBJETIVO Y ALCANCE.

1.1 OBJETIVO

Verificar e informar el cumplimiento de los avances y/o resultados de las acciones de mejora y/o actividades formuladas por los responsables de dichas acciones en los Planes de mejoramiento suscritos.

1.2 ALCANCE DEL SEGUIMIENTO

El alcance del presente seguimiento, comprende los planes de mejoramiento suscritos como resultado de las auditorías internas realizadas por la Oficina de Control Interno en el primer semestre del 2015. A trece (13) hallazgos y dieciséis (16) oportunidades de mejora,  con cuarenta y siete (47) actividades previstas en total, las cuales se presentaron con la finalidad de subsanar las causas de dichas no conformidades que se suscribieron en el plan de mejoramiento.

2. ANÁLISIS Y OBSERVACIONES.

La metodología utilizada para la realización de este seguimiento fue a través de entrevistas con los responsables, correos electrónicos y verificación de las acciones previstas por las diferentes dependencias de la SSF que presentaron no conformidades en los Planes de Mejoramiento.

La Oficina de Control Interno, observó las evidencias presentadas por las dependencias responsables frente las actividades previstas en el plan de mejoramiento suscrito, con el fin de lograr determinar los respectivos avances y grado de cumplimiento,  así mismo se revisó la fecha de cierre para cada plan de mejoramiento.

La relación de planes de mejoramiento que se les hizo seguimiento por parte de esta Oficina se presenta a continuación en dos tablas, una relacionada con los planes de mejoramiento suscritos por los hallazgos y la otra frente a las oportunidades de mejora, donde se muestra el estado en que se encuentran:

Tabla 1. Plan de mejoramiento a los hallazgos

| Proceso | No. del hallazgo | Total de Actividades | Cerradas |  | Vencidas | Abiertas | Observación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Con eficacia | Sin eficacia |  |  |  |
| Visitas a Entes Vigilados | 609 | 0 |  |  |  | X | No se han diligenciado las causas que originaron la no conformidad, sin suscripción del plan de mejoramiento |
|  | 610 | 0 |  |  |  | X | No se han diligenciado las causas que originaron la no conformidad, sin suscripción del plan de mejoramiento |
|  | 611 | 0 |  |  |  | X | No se han diligenciado las causas que originaron la no conformidad, sin suscripción del plan de mejoramiento |
| Gestión Documental | 597 | 1 |  |  |  | X |  |
|  | 608 | 3 |  |  |  | X |  |
| Almacén e Inventarios | 607 | 1 | X |  |  |  |  |
| Control Financiero Contable | 604 | 1 | X |  |  |  |  |
|  | 605 | 1 | X |  |  |  |  |
|  | 606 | 2 | X |  |  |  |  |
| Control Legal de Cajas de Compensación Familiar | 603 | 2 | X |  |  |  |  |
| Gestión del Talento Humano | 600 | 2 |  | X |  |  |  |
|  | 601 | 3 | X |  |  |  |  |
|  | 602 | 2 | X |  |  |  |  |

Tabla 2. Plan de mejoramiento a las oportunidades de mejora

| Proceso | No. de la oportunidad de mejora | Total de Actividades | Cerradas |  | Vencidas | Abiertas | Observación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Con eficacia | Sin eficacia |  |  |  |
| Visitas a Entes Vigilados | 614 | 0 |  |  |  | X | No se han diligenciado las causas que originaron la oportunidad de mejora, sin suscripción del plan de mejoramiento |
| Estudios Especiales y Evaluación de Proyectos | 613 | 3 |  |  |  | X |  |
| Almacén e Inventarios | 593 | 1 |  |  |  | X |  |
|  | 594 | 1 | X |  |  |  |  |
|  | 595 | 2 | X |  |  |  |  |
|  | 596 | 1 | X |  |  |  |  |
| Evaluación De Gestión De Cajas De Compensación Familiar | 591 | 6 |  |  |  | X |  |
|  | 590 | 2 | X |  |  |  |  |
|  | 592 | 2 | X |  |  |  |  |
| Procesos Disciplinarios | 615 | 3 | X |  |  |  |  |
| Planeación Institucional | 612 | 1 | X |  |  |  |  |
| Notificaciones y Certificaciones | 610 | 2 | X |  |  |  |  |
|  | 611 | 1 | X |  |  |  |  |
| Gestión Documental | 609 | 3 | X |  |  |  |  |
| Control Legal de Cajas de Compensación Familiar | 588 | 1 | X |  |  |  |  |
|  | 589 | 0 | X |  |  |  |  |

Fuente: basado en la información suministrada en  ISolución

3. CONCLUSIONES

El seguimiento y estado actual del plan de mejoramiento es el siguiente: trece (13) hallazgos, los cuales previeron diecisiete (17) actividades en cabeza de las diferentes dependencias, sobre estos se identificaron ocho (8) que corresponden a hallazgos cerrados, de los cuales uno (1) fue cerrado sin eficacia, y los restante fueron cerrados con eficacia.  Ahora bien, a la fecha del presente informe se encuentran abiertos cinco (5) hallazgos encontrándose en términos para el cumplimiento de la acción de mejora.

Con respecto a las dieciséis (16) oportunidades de mejora, se previeron treinta (30) actividades en cabeza de las diferentes dependencias, sobre estos se identificaron doce (12) que corresponden a oportunidades de mejora cerradas con eficacia. A la fecha del presente informe, se encuentran abiertas cuatro (4) encontrándose en términos para el cumplimiento del plan de mejoramiento.

Se observó que no se han diligenciado las causas que originaron los hallazgos, ni plan de mejoramiento para los mismos No.609, 610, 611 y para la oportunidad de mejora No. 614, notificados desde el 24 de junio del 2015.

4. RECOMENDACIÓN

Se recomienda al responsable del proceso de los hallazgos No. 609,610, 611 y la oportunidad de mejora No.614,  suscribir plan de mejoramiento y diligenciar las causas de los mismos, con el fin de corregir las debilidades encontradas.

Cordialmente,

JOSE WILLIAM CASALLAS FANDIÑO

Jefe Oficina de Control Interno