## Hoja1
PLAN DE ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA DEL 2017
ENTIDAD: SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR
SEGUIMIENTO: ACTIVIDADES 30 DE ABRIL DE LA VIGENCIA DEL 2017
ESTRATEGIAS, MECANISMOS Y/O COMPONENTES | SUBCOMPONENTES DE PROCESO /PROCESOS | ACTIVIDADES A REALIZAR |  | PRODUCTO | INDICADOR | META | PRESUPUESTO | RESPONSABLES | FECHA PROGRAMADA DE LA ACTIVIDAD | SEGUIMIENTO: 30 DE ABRIL DEL 2017 | SEGUIMIENTO: 31 DE AGOSTO DEL 2017 | SEGUIMIENTO: 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 | % DE AVANCE | SEGUIMIENTO POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO
1, COMPONENTE: GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN | Política de Administración del Riesgos | 1.1 | Revisión de la política actual de riesgos con base en la guía para la gestión del riesgo de corrupción versión 2015. | Informe de análisis describiendo los entregables | No. de informes | 1 | N/A | Oficina Asesora de Planeación y todas las áreas | 2017-02-23 | X |  |  | 100% | Se realizó revisión de la política institucional de Gestión integral de Riesgo, revisando su estructura y contenido ( enero de 2017).
|  | 1.2 | Ajuste de la política | Guía administración de riesgos ajustada | No. de guías de riesgo ajustadas | 1 | N/A | Oficina Asesora de Planeación y todas las áreas | 2017-02-28 | X |  |  | 100% | Se realizaron ajustes a la política institucional de Gestión de Riesgo de la entidad de acuerdo a lineamientos legales y necesidades institucionales y a la guía de Gestión integral del Riesgo de la entidad, esta guía revisada y aprobada por el Dr. Rafael Trujillo (Jefe encargado de la Oficina Asesora de Planeación.
|  | 1.3 | Publicación en el SGI | Guía publicada | No. guías publicadas | 1 | N/A | Oficina Asesora de Planeación y todas las áreas | 2017-02-28 | X |  |  | 100% | Se solicitó publicación de la Guía de Gestión integral del riesgo en el link de transparencia y acceso a la información. Componente planeación.
| Construcción Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1 | Actualización de los riesgos identificados | Listado de riesgos actualizados por proceso | No. listado de riesgos actualizados por proceso | 1 | N/A | Responsables de los procesos | 2017-02-15 | X |  |  | 100% | Se remitió la guía de Gestión integral del riesgo y el nuevo formato de mapa de riesgo integral por proceso, con el fin de que identificaran los riesgos de corrupción que aplican a cada uno de los procesos.
|  | 2.2 | Valoración de los riesgos actualizados | Listados de riesgos valorados por proceso | No. listados de riesgos valorados por proceso | 1 | N/A | Responsables de los procesos | 2017-02-15 | X |  |  | 100% | Se realizó valorización de cada riesgo donde de valoró inicialmente el riesgo inherente que se estima la probabilidad, impacto y se establece en que nivel de riesgo se encuentra y el riesgo residual que se valora la probabilidad, impacto y se establece el nivel en el que se encuentra el riesgo después de controles identificados (segunda semana de febrero).
|  | 2.3 | Ajustes mapa de riesgos de corrupción | Mapa de riesgos actualizado | No. mapas de riesgos actualizado | 1 | N/A | Responsables de los procesos | 2017-02-15 | X |  |  | 100% | De acuerdo a la actividad realizada por cada uno de los procesos en identificación y valoración de los riesgos de corrupción y luego de ser remitida a la Oficina Asesora de Planeación por cada líder de proceso, se consolidó el mapa institucional de riesgos de corrupción vigencia 2017 (15 de febrero de 2017).
| Consulta y Divulgación | 3.1 | Publicar en la web la actualización del mapa de riesgos de corrupción | Mapa de Riesgos publicado | No. mapas de riesgos publicados | 1 | N/A | Coordinador grupo de arquitectura de negocio y del SGI | 2017-02-15 | X |  |  | 100% | Una vez se consolido el mapa institucional de riesgo de corrupción, se solicito a la Oficina de Tecnología por medio de correo electrónico la publicación en el portal corporativo
2. COMPONENTE: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES | Nombre del trámite / Proceso / Procedimiento | Tipo de racionalización | Acción específica | Situación actual | Descripción de la mejora o proyecto | Producto | Indicador | Meta | Presupuesto requerido | Beneficio al ciudadano o entidad | Dependencia Responsable | Fecha Programada de la Actividad
| 1.Certificado de representación legal de las Cajas de Compensación Familiar. | Tecnológica y Procedimental | Envío de documentos electrónicos | 1. Esta racionalizado y automatizado en su totalidad. | Al imprimir el formato de Revisor Fiscal Suplente, si los campos de No. de Resolución Confirmada y fecha de confirmación esta en blanco, no debe imprimir dichos campos | Procedimiento mejorado | No. de requerimientos optimizados / No. de requerimientos solicitados | 100% | NA | 1. Fácil consulta de los certificados de existencia y representación legal para los revisores fiscales suplentes. 2. Actualización y consulta en línea del procedimiento. 3. Aviso de nuevas actuaciones a las partes. 4. Disponibilidad desde cualquier lugar y a través de diferentes dispositivos electrónicos | Superintendencia Delegada para la Responsabilidad Administrativa y Medidas Especiales y la Oficina de Tecnologías de Información y las Comunicaciones | 2017-06-30 |  | No aplica para el periodo
3. COMPONENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS | Información de Calidad y en Lenguaje Comprensible | 1.1 | Definición de lineamientos de comunicación efectiva para la construcción del informe | Documento con los lineamientos | No. documento con los lineamientos | 1 | NA | Oficina asesora de planeación | II semestre |  |  |  |  | No aplica para el periodo
|  | 1.2 | Socialización de la presentación de comunicación y construcción de informes | Correos electrónicos | No. correos electrónicos de socialización | 1 | NA | Oficina asesora de planeación | II semestre |  |  |  |  | No aplica para el periodo
|  | 1.3 | Recepción y consolidación de la información para presentación en la audiencia de rendición de cuentas | Correos electrónicos | No. correos electrónicos de solicitud de información a las dependencias | 6 | NA | Oficina asesora de planeación | II semestre |  |  |  |  | No aplica para el periodo
|  | 1.4 | Revisión y publicación de los informes definitivos en la página web de la entidad | Informe de gestión, presentación e informe ejecutivo de la rendición de cuentas, publicados | No. informes de la audiencia de rendición de cuentas elaborados y publicados | 3 | NA | Oficina asesora de planeación | II semestre |  |  |  |  | No aplica para el periodo
|  | 1.5 | Presentación de información en eventos como Audiencia Pública de rendición de cuentas en que participa la entidad | Presentación | No. de presentaciones elaboradas | 1 | 50000000 | Oficina asesora de planeación | II semestre |  |  |  |  | No aplica para el periodo
|  | 1.6 | Comunicar a la ciudadanía el informe de Gestión | Informe | Informe elaborado y publicado en la Pagina Institucional | 2 | NA | Secretaria General | I y II semestre |  |  |  |  | No aplica para el periodo
4. COMPONENTE: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | Estructura Administrativa y Direccionamiento Estratégico | 1.1 | Socialización del reglamento interno de Derecho de Petición | Memorando Informativo y correo electrónico a todos los funcionarios | Memorando No. De correo electrónico | 2 | NA | Oficina De Protección Y Atención Al Usuario | 30 DE AGOSTO DE 2017 |  |  |  |  | No aplica para el periodo
|  | 1.2 | Fortalecer el servicio al ciudadano en atención a la política establecida, a través de: Capacitar a los funcionarios y contratistas que atienden público, sobre atención a personas con algún tipo de discapacidad; divulgar el protocolo de atención al ciudadano a los diversos grupos de interés. | Listado de asistencia | No. de listados de asistencia diligenciado | 1 | NA | Oficina De Protección Y Atención Al Usuario | 19 DE MAYO DE 2017 |  |  |  |  | No aplica para el periodo
| Fortalecimiento de los Canales de Atención | 2.1 | Tercer izar los canales de atención al ciudadano - Call Center y Chat | Contrato | Contrato | 1 | 170362000 | Oficina De Protección Y Atención Al Usuario | 28 DE FEBRERO DE 2017 | X |  |  | 100% | Mediante acuerdo macro Numero de orden 14022, contrato No 031 de 3 de febrero de 2017, se suscribió contrato con la empresa Conalcreditos Conalcenter BPO Ltda. cuyo objeto es Tercerización de los canales de atención al ciudadano de call center y chat, por valor de $137,445,000,oo M/cte.
|  | 2.2 | Implementar mejoras en los canales de atención al ciudadano. | Canales de atención al ciudadano con mejoras implementadas (Presencial - Turnos de atención. Virtual - Reuniones para mejorar el aplicativo Esigna. Telefónico - Capacitaciones a los agentes del Call Center. Correspondencia - Correo electrónicos al CDI). | No. de canales de atención al ciudadano con mejoras implementadas. | 4 | NA | Oficina De Protección Y Atención Al Usuario | 31 DE DICIEMBRE DE 2017 |  |  |  |  | No aplica para el periodo
| Talento Humano | 3.1 | Sensibilización sobre los protocolos de atención al ciudadano | Correo electrónico | No. de correos electrónicos de sensibilización enviados. | 4 | NA | Oficina De Protección Y Atención Al Usuario | 31 DE MARZO DE 2017 30 DE JUNIO DE 2017 30 DE SEPTIEMBRE 2017 20 DE DICIEMBRE 2017 | X |  |  | 100% | SE ENVIA CORREO ELECTRONICO AL GRUPO DE FUNCIONARIOS Y CONTRATISTAS DE LA SSF EL DIA Viernes, 17 de marzo de 2017 08:41
|  | 3.2 | Suministrar la información pertinente al Grupo de Talento Humano relacionada con en la atención al ciudadano para que sea incluida en la Inducción y reinducción. | Memorando Informativo que contenga la información correspondiente | Memorando | 1 | NA | Oficina De Protección Y Atención Al Usuario | 23 DE JUNIO DE 2017 |  |  |  |  | No aplica para el periodo
|  | 3.3 | Incorporar un compromiso en la evaluación del desempeño de los funcionarios de la OPU relacionado con criterios relacionados con comportamiento y actitud en la interacción con los ciudadanos | Documento de evaluación de desempeño actualizado | No. de documentos de evaluación de desempeño actualizados | 5 | NA | Oficina De Protección Y Atención Al Usuario | 3 DE FEBRERO DE 2017 | X |  |  | 100% | SE INCLUYO DENTRO DE LOS COMPROMISOS DE EVALUACION DE LA OPU LOS CRITERIOS DE COMPORTAMIENTO Y ACTITUD EN LA INTERACCION CON EL CIUDADANO, EVALUZCIONES DE DESEMPEÑO ENTREGADAS L AREA DE TALENTO HUMANO FIRMADAS
| Normativo y Procedimental | 4.1 | Elaboración de informes de PQRSD | Informe trimestral | No. Informes de PQRSD elaborados | 3 | NA | Oficina De Protección Y Atención Al Usuario | 7 PRIMEROS DÍAS TERMINADO CADA TRIMESTRE | X |  |  | 100% | MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DE FECHA 18 DE ABRIL DE 2017, FUE REMITIDO MEMORANDO MANUAL No 07/04/2017, A LA ALTA DIRECCION Y DEMAS AREAS DE LA SSF, LOS INFORMES DE SATISFACCION Y DE CANALES DE ATENCION DE LA OPU DEL I TRIMESTRE DEL AÑO 2017
|  | 4.2 | Actualización y publicación de la carta de trato digno | Publicación web carta de trato digno actualizada | No. de documento con la carta de trato digno actualizada y publicada | 1 | NA | Oficina De Protección Y Atención Al Usuario | 31 DE MARZO DE 2017 | X |  |  | 100% | Se realizó la actualización de la carta del trato digno y el día Viernes, 10 de febrero de 2017, se solicito mediante correo electrónico la publicación en la pagina web
|  | 4.3 | Actualización del proceso de Interacción con el Ciudadano. | Procedimiento actualizado | No. de procedimientos actualizados | 1 | NA | Oficina De Protección Y Atención Al Usuario | 15 DE JUNIO DE 2017 |  |  |  |  | No aplica para el periodo
| Relacionamiento con el Ciudadano | 5.1 | Actualización de la caracterización de usuarios y grupos de interés | Documento actualizado | No. de documentos de caracterización a usuarios actualizados | 1 | NA | Oficina De Protección Y Atención Al Usuario | 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017 |  |  |  |  | No aplica para el periodo
|  | 5.2 | Realizar encuesta de satisfacción al ciudadano | Informe de análisis de resultados de la encuesta semestral | No. de informes de análisis de resultados de la encuesta elaborados | 2 | NA | Oficina De Protección Y Atención Al Usuario | 7 PRIMEROS DÍAS TERMINADO CADA TRIMESTRE | X |  |  | 100% | MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DE FECHA 18 DE ABRIL DE 2017, FUE REMITIDO MEMORANDO MANUAL No 07/04/2017, A LA ALTA DIRECCION Y DEMAS AREAS DE LA SSF, LOS INFORMES DE SATISFACCION Y DE CANALES DE ATENCION DE LA OPU DEL I TRIMESTRE DEL AÑO 2017 .
|  | 5.3 | Actualizar la estrategia de comunicación teniendo en cuenta el relacionamiento de la entidad con todos los afiliados y beneficiarios del Sistema de Subsidio Familiar | Estrategia actualizada |  | 1 | 10000000 | Comunicaciones | I Semestre |  |  |  |  | No aplica para el periodo
5. COMPONENTE: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | Lineamientos de Transparencia Activa | 1.1 | Publicar en la página web los contratos suscritos por la entidad. | Publicación de los contratos en la pagina web | Número de contratos suscritos publicados www.ssf.gov.co | 100% | NA | Grupo de gestión Contractual | Permanente | X |  |  | 100% | Hasta el 17 de marzo los 49 contratos celebrados se publicaron en la página web de la entidad, al 30 de abril van 66 contratos numerados es decir faltan 17 contratos por publicar, toda vez que se esta esperando se reestablezca la página institucional.
|  | 1.2 | Actualización de datos abiertos | Información publicada en pagina de datos abiertos | Porcentaje de actualización de la información, en la pagina web de datos abiertos.gov.co | 100% | NA | Oficina TIC | Permanente | X |  |  | 100% | https://datos.gov.co/browse?q=subsidio
|  | 1.3 | Revisión y entrega manual a la Oficina de Tecnología de la Información y la Comunicación de la información que debe migrarse a la página de Datos Abiertos del Estado. | Archivo mensual en Excel | Numero de informes entregados durante el año | 100% | NA | Delegada para Estudios Especiales y Evaluación de Proyectos | Mensual | X |  |  | 100% | Respecto a la actividad definida, ésta fue modificada, dado que por directriz de la señora Superintendente en Comité Directivo a cada dependencia se le solicitó realizar la publicación de la información de su área tanto en el portal Web como en la página de Datos abiertos de MINTICS. A la Delegada para Estudios Especiales y la Evaluación de Proyectos- Grupo de Estadística, Datos Abiertos le otorgó un usuario y una contraseña para realizar el cargue de información estadística. Según el producto definido, se debe cargar un archivo mensual, éste se realizó en el mes de enero de 2017. En el mes de febrero, marzo y abril no se efectuó el cargue de información en razón a que la información la suministran las Cajas de Compensación a través de SIREVAC no ha sido posible obtenerla por medio del sistema de información SIGER, en primer lugar porque el periodo de transición definido en la circular 20 de 2016 fue de 2 meses a partir de la publicación de dicha circular; es decir, la información de enero y febrero de 2017 se debía obtener hasta marzo de 2017 y en segundo lugar como todos conocemos esta Entidad fue víctima de un ataque cibernético en el mes de marzo y hasta la fecha la Oficina de Tecnología de la Información está en proceso de restauración de los sistemas de información, para que finalmente esta Delegada como usuario de dichos sistemas obtenga los datos que son el insumo de sus reportes.
|  | 1.4 | Publicar en la página web la ejecución presupuestal acumulada de la entidad. | Informe trimestral publicado en la web | Número de informes publicados/ Total informes programados | 100% | NA | Grupo de gestión Financiera | Trimestral | X |  |  | 100% | El informe de ejecución se envió mediante correo electrónico del 6 de abril de 2017 para su publicación en el portal WEB.
|  | 1.5 | Publicar en la página web los nombramientos efectuados en la Entidad, con el link para ver el acto administrativo de nombramiento correspondiente | Actualización cuadro de nombramientos en la página web con su respectivo acto administrativo | Reporte nombramientos. www.ssf.gov.co | 100% | NA | Grupo de Gestión del Talento Humano | Trimestral | X |  |  | 100% | El informe trimestral de nombramientos realizados se remitió para su publicación en la página WEB el 28 de abril
|  | 1.6 | Revisión y actualización matriz de autodiagnóstico ley 1712 de 2014 | Matriz actualizada y publicada en la página web | Porcentaje de cumplimiento de los entregables establecidos en la ley 1712 con vencimiento en la vigencia 2016 | 100% | NA | Oficina asesora de planeación/ responsable de procesos | I Trimestre | X |  |  | 100% | Se realizó por parte de la Oficina de Planeación y fue remitido a todos los lideres por parte del Jefe Doctor Heráclito Landinez memorando con todos los componentes y requisitos del la resolución 3564 del Ministerio de Comunicaciones y la ley 1712 con la finalidad de que las dependencias reportaran la información requerida para alimentar el portal Corporativo. Los profesionales de la Oficina Asesora de Planeación en el mes de enero realizaron acompañamiento a la Oficina de Tecnología en el diseño y reporte de información del link de transparencia y acceso a la información en cumplimiento a la matriz de requisitos de acuerdo a la resolución 3564 del Ministerio de Comunicaciones y la ley de transparencia 1712, se envió correo electrónico por parte del Jefe de la Oficina Asesora de Planeación solicitando nuevamente la información que aun no se había reportada y se dio a conocer en comité directivo el nivel de cumplimiento por parte de las dependencias. En compañía de la Oficina de Comunicación Publica la Oficina Asesora de Planeación, realizó verificación de Nivel de Cumplimiento de los requisitos de acuerdo a la ley 1712 y la resolución 3564, donde se realizaron alertas algunas dependencias que aun tenían requisitos pendientes.
|  | 1.7 | Recomendación sobre la aplicación de lo dispuesto en el articulo 51 del Decreto 103 - atención de solicitudes de información. | Memorando informativo a la Oficina Asesora de Planeación | Memorando | 1 | NA | Oficina De Protección Y Atención Al Usuario | 15 DE JUNIO DE 2017 |  |  |  |  | No aplica para el periodo
| Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información | 2.1 | Actualización registro activos de información | Documento de clasificación de información actualizado en la página web | Número total de documentos de clasificación de activos de información actualizados | 1 | NA | Responsables de procesos |  | X |  |  | 100% | https://datos.gov.co/browse?q=superintendencia+del+Subsidio+familiar
| Criterio Diferencial de Accesibilidad | 3.1 | Fortalecer las competencias de los funcionarios de la OPU atención para personas con discapacidad auditiva y visual. | Capacitación a los funcionarios sobre el tema | Informe sobre capacitaciones recibidas | 1 | NA | Oficina De Protección Y Atención Al Usuario | 25 DE SEPTIEMBRE DE 2017 |  |  |  |  | No aplica para el periodo
|  | 3.2 | Solicitud de adecuación de un punto único de atención al ciudadano, que incluya atención a personas con discapacidad (movilidad reducida, auditiva y visual) | Memorando de solicitud | Memorando | 1 | NA | Oficina De Protección Y Atención Al Usuario | 25 DE MAYO DE 2017 |  |  |  |  | No aplica para el periodo
| Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 4.1 | Informe trimestral sobre cumplimiento de los lineamientos establecidos en la Ley 1712, artículo 11, literal h). | Informes publicados | No. informes publicados | 3 | NA | Oficina De Protección Y Atención Al Usuario | 7 PRIMEROS DÍAS TERMINADO CADA TRIMESTRE | X |  |  | 100% | MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DE FECHA 18 DE ABRIL DE 2017, FUE REMITIDO MEMORANDO MANUAL No 07/04/2017, A LA ALTA DIRECCION Y DEMAS AREAS DE LA SSF, LOS INFORMES DE SATISFACCION Y DE CANALES DE ATENCION DE LA OPU DEL I TRIMESTRE DEL AÑO 2017
| Criterio Diferencial de Accesibilidad | 5.1 | Fortalecer las competencias de los funcionarios de la OPU atención para personas con discapacidad auditiva y visual. | Capacitación a los funcionarios sobre el tema | Informe sobre capacitaciones recibidas | 1 | NA | Oficina De Protección Y Atención Al Usuario | 25 DE SEPTIEMBRE DE 2017 |  |  |  |  | No aplica para el periodo
|  | 5.2 | Solicitud de adecuación de un punto único de atención al ciudadano, que incluya atención a personas con discapacidad (movilidad reducida, auditiva y visual) | Memorando de solicitud | Memorando | 1 | NA | Oficina De Protección Y Atención Al Usuario | 25 DE MAYO DE 2017 |  |  |  |  | No aplica para el periodo
| Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 6.1 | Informe trimestral sobre cumplimiento de los lineamientos establecidos en la Ley 1712, artículo 11, literal h). | Informes publicados | No. informes publicados | 3 | NA | Oficina De Protección Y Atención Al Usuario | 7 PRIMEROS DÍAS TERMINADO CADA TRIMESTRE | X |  |  | 100% | MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DE FECHA 18 DE ABRIL DE 2017, FUE REMITIDO MEMORANDO MANUAL No 07/04/2017, A LA ALTA DIRECCION Y DEMAS AREAS DE LA SSF, LOS INFORMES DE SATISFACCION Y DE CANALES DE ATENCION DE LA OPU DEL I TRIMESTRE DEL AÑO 2017
|  | 6.2 | 1. Publicar en el portal corporativo los actos administrativos proyectados. | Actos administrativos | Actos administrativos realizados | A demanda | NA | Delegada para la Gestión de las Cajas de Compensación Familiar, Dirección de Gestión de las Cajas de Compensación Familiar y Dirección Financiera y/o contable. | Diciembre de 2017 |  |  |  |  | No aplica para el periodo
|  | 6.3 | 1. Publicar en el portal corporativo conceptos técnicos financieros. | conceptos financieros | No. informes publicados | A demanda | NA | Dirección Financiera y/o contable. | Diciembre de 2017 |  |  |  |  | No aplica para el periodo
|  | 6.4 | 1. Publicar en el portal corporativo informes de gestión de FOSFEC, FONIÑEZ y LEY 115. | Informe anual de FOSFEC, FONIÑEZ y LEY 115. | No. informes publicados | 3 | NA | Dirección de Gestión de las Cajas de Compensación Familiar. | Diciembre de 2017 |  |  |  |  | No aplica para el periodo
|  | 6.5 | 1. Publicar en el portal corporativo informes de gestión de FOVIS. | Informe anual de FOSFEC, FONIÑEZ y LEY 115. | No. informes publicados | 1 | NA | Dirección Financiera y/o contable. | Diciembre de 2017 |  |  |  |  | No aplica para el periodo
|  | 6.6 | 1. Publicar en el portal corporativo los estados financieros y los presupuestos de las Cajas de Compensación Familiar | Informe anual de estados financieros y presupuestos de las CCF | No. informes publicados | 2 | NA | Dirección Financiera y/o contable. | Diciembre de 2017 |  |  |  |  | No aplica para el periodo
6. COMPONENTE: INICIATIVAS ADICIONALES | Iniciativas Adicionales | 1.1 | Socialización Código de ética y buen gobierno. | Listado de asistencia | Sensibilización vía correo electrónico. | 2 | NA | Grupo de Gestión del Talento Humano | I y II semestre |  |  |  |  | No aplica para el periodo
|  | 1.2 | Charlas preventivas sobre temas de anticorrupción | Listado de asistencia | No. listados de asistencia diligenciados | 1 | NA | Oficina Asesora de Planeación | II semestre |  |  |  |  | No aplica para el periodo
|  | 1.3 | Realizar los compromisos por parte de cada uno de los servidores públicos frente a las políticas institucionales que velan por la transparencia, integridad, contra la corrupción, entre otras. | Acta de compromiso firmado por cada servidor público de la SuperSubsidio | No. de servidores que firman compromiso del código de buen gobierno | 1 | NA | Despacho de la Superintendente | I y II semestre |  |  |  |  | No aplica para el periodo
|  | 1.4 | Revisión del estado de las investigaciones administrativas a cargo de los profesionales, por parte del líder del proceso. | Inventario de las investigaciones administrativas. | No. de Inventarios de investigaciones administrativas. | 2 | NA | Delegada para la Responsabilidad Administrativa y las Medidas Especiales. | El primero en junio de 2017 y el segundo en diciembre de 2017. |  |  |  |  | No aplica para el periodo
NOTA: Las actividades que no contienen información es que no están programadas para este periodo (cuatrimensual).
Fuente: Oficina de Control Interno SSF
Fecha publicación del seguimiento : 17 de mayo del 2017
Publicado por el Área de Tics - SSF
JOSÉ WILLIAM CASALLAS FANDIÑO
Jefe de la Oficina de Control Interno
Superintendencia del Subsidio Familiar
Note on G14: Realice una pequeña descripción del proyecto o acción de mejora del trámite