## Hoja1
PLAN DE ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA DEL 2017
ENTIDAD: SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR
SEGUIMIENTO: ACTIVIDADES 31 DE AGOSTO DE LA VIGENCIA DEL 2017
ESTRATEGIAS, MECANISMOS Y/O COMPONENTES | SUBCOMPONENTES DE PROCESO /PROCESOS | ACTIVIDADES A REALIZAR |  | PRODUCTO | INDICADOR | META | PRESUPUESTO | RESPONSABLES | FECHA PROGRAMADA DE LA ACTIVIDAD | SEGUIMIENTO: 30 DE ABRIL DEL 2017 | SEGUIMIENTO: 31 AGOSTO DEL 2017 | SEGUIMIENTO: 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 | % DE AVANCE | SEGUIMIENTO POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO
1, COMPONENTE: GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN | Política de Administración del Riesgos | 1.1 | Revisión de la política actual de riesgos con base en la guía para la gestión del riesgo de corrupción versión 2015. | Informe de análisis describiendo los entregables | No. de informes | 1 | N/A | Oficina Asesora de Planeación y todas las áreas | 2017-02-23 |  |  |  | 100% | Se cumplió
|  | 1.2 | Ajuste de la política | Guía administración de riesgos ajustada | No. de guías de riesgo ajustadas | 1 | N/A | Oficina Asesora de Planeación y todas las áreas | 2017-02-28 |  |  |  | 100% | Se cumplió
|  | 1.3 | Publicación en el SGI | Guía publicada | No. guías publicadas | 1 | N/A | Oficina Asesora de Planeación y todas las áreas | 2017-02-28 |  |  |  | 100% | Se cumplió
| Construcción Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1 | Actualización de los riesgos identificados | Listado de riesgos actualizados por proceso | No. listado de riesgos actualizados por proceso | 1 | N/A | Responsables de los procesos | 2017-02-15 |  |  |  | 100% | Se cumplió
|  | 2.2 | Valoración de los riesgos actualizados | Listados de riesgos valorados por proceso | No. listados de riesgos valorados por proceso | 1 | N/A | Responsables de los procesos | 2017-02-15 |  |  |  | 100% | Se cumplió
|  | 2.3 | Ajustes mapa de riesgos de corrupción | Mapa de riesgos actualizado | No. mapas de riesgos actualizado | 1 | N/A | Responsables de los procesos | 2017-02-15 |  |  |  | 100% | Se cumplió
| Consulta y Divulgación | 3.1 | Publicar en la web la actualización del mapa de riesgos de corrupción | Mapa de Riesgos publicado | No. mapas de riesgos publicados | 1 | N/A | Coordinador grupo de arquitectura de negocio y del SGI | 2017-02-15 |  |  |  | 100% | Se cumplió
2. COMPONENTE: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES | Nombre del trámite / Proceso / Procedimiento | Tipo de racionalización | Acción específica | Situación actual | Descripción de la mejora o proyecto | Producto | Indicador | Meta | Presupuesto requerido | Beneficio al ciudadano o entidad | Dependencia Responsable | Fecha Programada de la Actividad
| Solicitud de aprobación de los proyectos de inversión de compras o arrendamientos de bienes inmuebles | Tecnológica | 1, Análisis de requerimientos | Se radica físicamente la solicitud, se asigna a un profesional para el análisis, aprobación o negación, proyección del acto administrativo y notificación de la decisión. | 1. Formulario automatizado que contenga los requisito establecidos en las Circulares. 2.Generación automática del acuse de recibo. 3. Cargue electrónico de la documentación 4. Trazabilidad automática del estado en que se encuentra el proyecto | Tramite racionalizado e implementado | No. Tramites racionalizados /Total de tramites a racionalizar | 100% | $ 15,181,373 | 1. Disponibilidad desde cualquier lugar y a través de diferentes dispositivos electrónicos | Superintendencia Delegada para la Evaluación de Proyectos y la Oficina de Tecnologías de Información y las Comunicaciones | 2017-05-15 | 100% | Se inicio en la vigencia 2014 con la realización de reuniones con la Delegada de Proyectos para levantar y validar los requerimientos del tramite a ser automatizado. A la fecha se han optimizado y mejorado algunos de estos requerimientos.
|  |  | 2, Validación de requerimientos |  |  | Requerimientos validados | Requerimientos validados | 100% |  | Delegada de Proyectos | 2017-05-15 | 2017-06-15 | 100% | Se realizo reunión con la Delegada de Proyectos para validar los requerimientos levantados
|  |  | 3, Diseño del modelo |  |  | Diseño del modelo realizado | Modelo diseñado | 100% |  | Delegada de Proyectos | 2017-06-16 | 2017-07-15 | 100% | Se diseño el modelo de acuerdo con los requerimientos solicitados
|  |  | 4,Desarrollo del sistema |  |  | Sistema desarrollado | Sistema desarrollado | 100% |  | Proveedor Indenova Sucursal Colombia | 2017-07-16 | 2017-07-30 | 100% | Se desarrollo el sistema de acuerdo con los requerimientos validados y diseñados
|  |  | 5, Pruebas y ajustes |  |  | Pruebas y ajustes realizados | Pruebas y ajustes realizado | 100% |  | Proveedor Indenova Sucursal Colombia | 2017-07-01 | 2017-09-30 |  | No aplica para el periodo
|  |  | 6, Implementación |  |  | Tramite implementado | Tramite racionalizado e implementado | 100% |  | Delegada de Proyectos y proveedor | 2017-10-01 | 2017-12-30 |  | No aplica para el periodo
3. COMPONENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS | 1. INFORMAR | 1.1 | Audiencia Pública Rendición de Cuentas Sector Trabajo 2016 | Audiencia Pública. Revista con informe consolidado del sector | Audiencia realizada. | 1 | 20000000 | Oficina de Planeación y Comunicaciones | I Trimestre |  |  |  | 100% | Se cumplió
|  | 1.2 | Definición de lineamientos de comunicación efectiva para la construcción del informe | Documento con los lineamientos | No. documento con los lineamientos | 1 | NA | Oficina asesora de planeación | II semestre |  |  |  |  | No aplica para el periodo
|  | 1.3 | Socialización de la presentación de comunicación y construcción de informes | Correos electrónicos | No. correos electrónicos de socialización | 1 | NA | Oficina asesora de planeación | II semestre |  |  |  |  | No aplica para el periodo
|  | 1.4 | Recepción y consolidación de la información para presentación en la audiencia de rendición de cuentas | Correos electrónicos | No. correos electrónicos de solicitud de información a las dependencias | 6 | NA | Oficina asesora de planeación | II semestre |  |  |  |  | No aplica para el periodo
|  | 1.5 | Revisión y publicación de los informes definitivos en la página web de la entidad | Informe de gestión, presentación e informe ejecutivo de la rendición de cuentas, publicados | No. informes de la audiencia de rendición de cuentas elaborados y publicados | 3 | NA | Oficina asesora de planeación | II semestre |  |  |  |  | No aplica para el periodo
|  | 1.6 | Publicitar y Convocar a la RdeC por múltiples medios (periódico, radio, televisión, página web, redes sociales, entre otros) | Medios utilizados para la convocatoria de rendición de cuentas (periódico, radio, televisión, página web, redes sociales) | No. de medios utilizados para la convocatoria de rendición de cuentas. | 5 | 30000000 | Comunicaciones | II semestre |  |  |  |  | No aplica para el periodo
|  | 1.7 | Presentación de información de gestión de la Delegada de Medidas Especiales en eventos como Seminarios programados por la misma | Presentación | No. de presentaciones elaboradas | 1 | 30000000 | Delegada de Medidas Especiales | II semestre |  |  |  |  | No aplica para el periodo
|  | 1.8 | Presentación de información de gestión de la Delegada de Gestión con sus direcciones, en eventos como Seminarios programados por la misma | Presentación | No. de presentaciones elaboradas | 1 | 20000000 | Delegada de Gestión | II semestre |  |  |  |  | No aplica para el periodo
|  | 1.9 | Presentación de información de gestión de la Delegada de Estudios Especiales y la Evaluación de Proyectos en eventos como Seminarios programados por la misma | Presentación | No. de presentaciones elaboradas | 1 | 25000000 | Delegada de Estudios y Proyectos | II semestre |  |  |  |  | No aplica para el periodo
|  | 1.10 | Presentar a la ciudadanía el informe de Gestión de la Entidad a través de la Web. | Informe | Informe elaborado (Planeación) y publicado en la Pagina Institucional (Comunicaciones) | 2 | NA | Oficina asesora de planeación, Comunicaciones | I y II semestre |  |  |  |  | No aplica para el periodo
|  | 1.11 | Presentar a la ciudadanía el informe de Gestión de Secretaria General a través de la Web. | Informe | Informe elaborado y publicado en la Pagina Institucional | 1 | 0 | Secretaria General | II semestre |  | X |  | 100% | Se presento el informe y esta publicado en: http://www.ssf.gov.co/wps/portal/ES/superintendencia/!ut/p/z1/tZJfb4IwFMU_yx72SFooUPqIU0AmIWMC0heDWLSL_FFQt2-_kiVbopnMOPvS3qT3nPs7LaBgBmiZHvgqbXlVphtRJ1Sfu_4zdBBUPNsaW9CcRhN3YEPFdzCIL14YYUD_0g9_WSbs648ABTQr27pdg6TZ12zX7BcNX_JKqjdpydJMgDzCs3PT9dUZX4KEGJCphGVSrmBNUtWcSQbOdEkmCBFGZJYzvYfT-eK8gOH2gYik-dt2S02BU5Ute2_B7CqeuCPqeYu-KRNBiX8U_JAMoYnGwXCgKzL0IIgPnB1BWFa7QvyO1ytDdM4dsNs5kNA2Ast5srUbHU7k7UgREbgqJgRNEDTx_8qf5qPcdfoX9b7y-o3ydRGGhYE-JLrQA-M4zderYu6NkPa9mQ-fKDnkZA!!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
|  | 1.12 | Informar a la ciudadanía a través de boletines jurídicos virtuales que contengan los conceptos emitidos por la oficina asesora jurídica sobre el Subsidio Familiar. | Boletín trimestral de conceptos jurídicos publicados en la Web | No. de boletines jurídicos publicados | 4 | 0 | Oficina Asesora Jurídica | Abril, julio, octubre, enero |  | X |  | 50% | El boletín se encuentra en la página web de la Superintendencia y puede ser ubicado en la siguiente ruta: Ícono: Normatividad – Publicaciones – Conceptos jurídicos Al desplegar la pestaña se encontrará el radicado del documento, la clase de concepto y el documento adjunto.
|  | 1.13 | Presentar a la ciudadanía el informe de Gestión de la Oficina de TICs. | Informe presentado | No. De informes presentados | 1 | 0 | Oficina TICs. | Julio 2017, Enero 2018 |  | X |  | 100% | Se presento el informe el 07/06/2017 enviado mediante correo electrónico
|  | 1.14 | Participar en la ferias Nacionales de Servicio al ciudadano, organizadas por el DNP . | Informe por feria | Ferias programadas/No. Ferias realizadas con participación de la SSF. | 6 | 0 | Oficina de Protección al Usuario | Marzo 25, Abril 22, Mayo13, Julio 29, septiembre 23, octubre 28 de 2017 |  | X |  | 70% | Se realizaron los informes de participación en las ferias programadas por el DNP : El Carmen de Bolívar, Bolívar el día 25 de marzo; Ipiales, Nariño el día 22 de abril; La Dorada, Caldas el día 13 de mayo y Santa Rosa de Cabal, Risaralda el día 29 de julio de 2017.
| 2. DIALOGO | 1 | Convocatoria Ciudadanía Portal Corporativo- Audiencia Pública Rendición de Cuentas 2016 Sector Trabajo | Banner informativo Portal Corporativo | Convocatoria realizada/convocatoria programada | 1 | NA | Oficina Comunicaciones | marzo 22 de 2017. |  | X |  | 100% | Se elaboraron 14 postales que se publicaron en redes y Portal para promocionar los temas del informe de la Rendición de Cuentas. Evidencia Carpeta Electrónica Oficina de Comunicaciones.
|  | 2 | Maratón invitaciones Audiencia Pública de la RdeC sector Trabajo 2016 | Videos Entidades | Convocatoria realizada/convocatoria programada | 1 | NA | Oficina Comunicaciones | marzo 22 de 2017. |  | x |  | 100% | Se realizó las invitaciones por parte de Supersubsidio y se cuenta con 2 videos invitando na la ciudadanía a la Audiencia (redes sociales ).
|  | 3 | Respuesta de la Superintendente en Directo a inquietudes ciudadanas | Respuestas a ciudadanía | Respuestas realizadas | 1 | NA | Oficina Comunicaciones | Marzo 28 de 2017 |  | X |  | 100% | https://www.facebook.com/SuperSubsidio/photos/ms.c.eJw9zNsNwEAMAsGOIr8wuP~;GolN8~_R0teFKdQQfSGXh8IaWGoReKkLqEWkhG~_CjG~;2K~_whZgPKeluZOeAx18AZ4RGDE~-.bps.a.1378631185531878.1073741930.142987302429612/1378632715531725/?type=3
|  | 4 | Encuesta de selección de temas de RdeC | Encuesta tabulada y publicados los resultados | No. de temas identificados. | 1 | NA | Oficina asesora de Planeación, Comunicaciones y Protección al Usuario | II semestre |  |  |  |  | No aplica para el periodo
|  | 5 | Habilitar foro de participación ciudadana en temas institucionales | Foro página web | No. de foros habilitados en la página web | 1 | NA | Oficina Protección al Usuario / Oficina TIC | II semestre |  |  |  |  | No aplica para el periodo
|  | 6 | Participación en la feria de R de C y otros eventos donde la entidad presente a los ciudadanos aspectos de su gestión misional | Listado de asistencia, correos, fotos. | No. listados de asistencia, correos y fotos. | 2 | NA | Oficina Protección al Usuario. | II semestre |  |  |  |  | No aplica para el periodo
|  | 7 | Realización de la Audiencia Pública de RdeC de la entidad. (Transmisión) | Presentación | No. de Audiencias realizadas | 1 | 42000000 | Oficina de Protección al Usuario, Comunicaciones | II semestre |  |  |  |  | No aplica para el periodo
|  | 8 | Ferias de Rendición de Cuentas. | Audiencias realizadas | No. de audiencias de rendición de cuentas realizadas | 14 | 43701614 | Protección al Usuario | II semestre |  |  |  |  | No aplica para el periodo
|  | 9 | Chat entre la ciudadanía y la Jefe de la Oficina Jurídica, a través de la Oficina de Protección al Usuario. | Informe de Gestión Oficina Asesora Jurídica | No. de informes con evidencias publicados y presentados | 1 | NA | Protección al Usuario/Oficina Asesora Jurídica | Junio de 2017 |  | X |  | 100% | Memorando No 707/2017/MEM, Jefe Oficina Jurídica, Tema: Prescripción de aportes el día 12 de junio de 2017
|  | 10 | Chat entre la ciudadanía y el Delegado para la Responsabilidad Administrativa y las Medidas Especiales, a través de la Oficina de Protección al Usuario. | Evidencia documentada del Chat. (Impresión de pantallazos) | No. de evidencias documentadas. | 1 | NA | Protección al Usuario/Delegada para la Responsabilidad Administrativa y las Medidas Especiales. | Junio de 2017. |  | X |  | 100% | Memorando No 707/2017/MEM, Delegado para la Responsabilidad Administrativa y las Medidas Especiales, Tema: Evaluación de informes y hallazgos que resulten de las actividades de inspección, vigilancia y control de la superintendencia delegada para la gestión, o de las peticiones, denuncias, quejas o reclamos de los ciudadanos o de los usuarios para el establecimiento de responsabilidades administrativas, el día 16 de junio de 2017
|  | 11 | Chat entre la ciudadanía y el Delegado para la gestión, a través de la Oficina de Protección al Usuario. | Evidencia documentada del Chat. (Impresión de pantallazos) | No. de evidencias documentadas. | 1 | NA | Delegada para la GestiProtección al Usuario/en y sus Direcciones | Junio de 2017. |  | X |  | 100% | Memorando No 707/2017/MEM, Delegado para la gestión, Tema: Procedimiento de visitas, Evaluación de Gestión de las CCF y Resolución NIIF, el día 28 de junio de 2017
|  | 12 | Chat entre la ciudadanía y el Delegado para Estudios Especiales y la Evaluación de Proyectos, a través de la Oficina de Protección al Usuario. | Evidencia documentada del Chat. (Impresión de pantallazos) | No. de evidencias documentadas. | 1 | NA | Delegada de Estudios EspeProtección al Usuario/cuales y la Evaluación de Proyectos | Junio de 2017. |  | X |  | 100% | Memorando No 707/2017/MEM, Delegado para Estudios Especiales y la Evaluación de Proyectos, Tema: Programas y proyectos de inversión presentados por las cajas de compensación y la información estadística reportada por las corporaciones, el día 21 de junio de 2017
| 3. INCENTIVOS | 1 | Capacitación a funcionarios en estrategias de rendición de cuentas o transparencia. | Funcionarios capacitados en la estrategia de rendición de cuentas o en transparencia. | No. de funcionarios capacitados en la estrategia de rendición de cuentas o en transparencia / No. Funcionarios programados | 100% | De acuerdo a las cotizaciones entregadas por los Organismos expertos en el tema. | Grupo Desarrollo del Talento Humano. | I y II semestre |  | X |  | 50% | Se realizaron capacitaciones con el tema de Transparencia y Corrupción con la entidad del Departamento Administrativo de la Función Publica, el día 23 de mayo del 2017 se realizó socializaciones con todas las áreas en el tema del Plan de Anticorrupción y Riesgos de Corrupción por parte de Control Interno y funcionarios de Secretaria de Transparencia de la Republica y el 21 de junio la Oficina Asesora de Planeación también socializo estos temas con todas las áreas de la Superintendencia .
|  | 2 | Capacitar a la ciudadanía en estrategias de rendición de cuentas y/o transparencia. | Ciudadanía | No ciudadanos inscritos/No. Ciudadanos invitados | 100% | De acuerdo a las cotizaciones entregadas por los Organismos expertos en el tema. | Grupo Desarrollo del Talento Humano. | II semestre |  |  |  |  | No aplica para el periodo
|  | 3 | Participación en la Audiencia Pública rendición de cuentas y entrega de documentación promocional de la audiencia de rendición de cuentas | Material para entrega a participantes en la feria. | No. de paquetes promocionales a entregar a participantes en la feria. | 1 | NA | Oficina asesora de planeación/Comunicaciones | II semestre |  |  |  |  | No aplica para el periodo
|  | 4 | Generación de una base de datos de participantes en las acciones de dialogo de la entidad con el fin de convocarlos como invitados especiales, en eventos de interés para los ciudadanos | Base de datos | No. de base de datos con participantes | 1 | NA | Comunicaciones/Oficina de Protección al Usuario | I SEMESTRE |  | X |  | 100% | Se tomo como base el directorio utilizado el año 2016, en el cual se ha llamado telefónicamente a los participantes y se esta actualizando información de correos y teléfonos para que sea tenida en cuenta como directorio de invitados a la rendición de cuentas de este año 21017.
| 4. EVALUACIÓN Y RECTROALIMENTACIÓN | 1 | Participación en el diseño de la encuesta liderada por el Ministerio del Trabajo para la Audiencia Pública RdeC 2016 | Encuesta diseñada y aplicada | Encuesta aplicada | 1 | NA | Oficina asesora de planeación | Abril de 2017 |  |  |  | 100% | Se cumplió
|  | 2 | Tabular encuesta aplicada por el Ministerio del Trabajo para la Audiencia Pública de la RdeC 2016 del Sector Trabajo | Encuesta tabulada | Encuesta tabulada | 1 | NA | Oficina asesora de planeación | Abril de 2017 |  |  |  | 100% | Se cumplió
|  | 3 | Aplicar la encuesta de evaluación de la audiencia pública de la RdeC 2017 | Encuesta aplicada | No. de formatos de encuesta aplicados | 1 | NA | Oficina asesora de planeación | II semestre |  |  |  |  | No aplica para el periodo
|  | 4 | Elaborar el Informe de evaluación que incluya acciones de mejoramiento y correctivos con base en recomendaciones presentadas por los participantes y publicarlo en la web. | Informe de evaluación publicado | No. de informes de evaluación publicados | 1 | NA | Oficina de Control Interno | II semestre |  |  |  |  | No aplica para el periodo
|  | 5 | Evaluación de la estrategia de rendición de cuentas en el marco del plan anticorrupción | Informe de evaluación al plan anticorrupción | No. de informes de evaluación al plan anticorrupción efectuados | 1 | NA | Oficina de Control Interno | II semestre |  |  |  |  | No aplica para el periodo
|  | 6 | Difusión de los resultados obtenidos en la audiencia publica de RdeC. | Publicación de resultados en página web y redes sociales | No. De publicaciones | 1 | NA | Comunicaciones | II semestre |  |  |  |  | No aplica para el periodo
|  | 7 | Comunicar a la ciudadanía el informe de gestión de las actividades adelantadas en relación a su gestión frente al Plan de la RdeC, Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2017, publicado en la página web. (Informe Chat) | Informe de Gestión OAJ | No- de informes de gestión publicados y presentados | 1 | NA | Oficina Asesora Jurídica | Julio de 2017 |  | X |  | 100% | La Oficina Asesora Jurídica publicó la gestión realizada en el primer semestre de 2017. Esta información se encuentra en el ícono: Normatividad - Publicaciones - Pestaña "2017"
|  | 8 | Informe de la Delegada de Responsabilidad Administrativa en relación a su gestión frente al Plan de la RdeC, Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2017, publicado en la página web. (Informe Chat) | Informe de gestión. | No. de informes de evaluación al plan anticorrupción efectuados | 1 | NA | Delegada para la Responsabilidad Administrativa y las Medidas Especiales. | Julio de 2017 |  | X |  | 100% | La Delegada de Responsabilidad Administrativa realizó el informe y esta publicado en el portal de la entidad.
|  | 9 | Informe de la Delegada de Gestión en relación a su gestión frente al Plan de RdeC, Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2017, publicado en la página web. (Informe Chat) | Informe de gestión. | No. de informes de evaluación al plan de RdeC, anticorrupción y atención al ciudadano efectuados | 1 | NA | Delegada Gestión y sus Direcciones | Julio de 2017 |  | X |  | 100% | La Delega de Gestión realizó un informe - CHAT, en relación con su gestión de la delegada frente al Plan de Anticorrupción al Ciudadano.
|  | 10 | Informe de la Delegada de Proyectos en relación a su gestión frente al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2017, publicado en la página web. (Informe Chat) | Informe de gestión. | No. de informes de evaluación al plan anticorrupción efectuados | 1 | NA | Delegada de Para Estudios Especiales y Evaluación de Proyectos . | Julio de 2017 |  | X |  | 100% | Se realizó el Chat de Atención al ciudadano programado, en el cual no se recibió ninguna consulta por parte de los ciudadanos, por lo cual no se generó ningún informe.
4. COMPONENTE: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 1 | Socialización del reglamento interno de Derecho de Petición | Memorando Informativo y correo electrónico a todos los funcionarios | Memorando No. De correo electrónico | 2 | NA | Oficina De Protección Y Atención Al Usuario | 30 DE AGOSTO DE 2017 |  | X |  | 100% | Correo electrónico enviado a los funcionarios y contratistas de la SSF el día 15 de agosto de 2017
|  | 2 | Capacitar a los funcionarios y contratistas que atienden público, sobre atención a personas con algún tipo de discapacidad; divulgar el protocolo de atención al ciudadano a los diversos grupos de interés. | Capacitaciones realizadas | No. Capacitaciones realizadas | 1 | NA | Oficina De Protección Y Atención Al Usuario | 19 DE MAYO DE 2017 |  | X |  | 100% | LISTADOS DE LA CAPACITACION " TALLER ABORDAJE A LA POBLACION CON CAPACIDAD VISUAL" EL DIA 16 DE MAYO Y "TALLER ABORDAJE A LA PERSONA CON DISCAPACIDAD VISUAL" EL DIA 24 DE MAYO A CARGO DEL INCI.
| Fortalecimiento de los canales de atención | 1 | Tercer izar los canales de atención al ciudadano - Call Center y Chat | Contrato | Contrato | 1 | 170362000 | Oficina De Protección Y Atención Al Usuario | 28 DE FEBRERO DE 2017 |  | X |  | 100% | Mediante acuerdo marco Numero de orden 14022, contrato No 031 de 3 de febrero de 2017, se suscribió contrato con la empresa Conalcreditos Conalcenter BPO Ltda. cuyo objeto es Tercerización de los canales de atención al ciudadano de call center y chat, por valor de $137,445,000,oo M/cte
|  | 2 | Implementar mejoras en los canales de atención al ciudadano. | Canales de atención al ciudadano con mejoras implementadas (Presencial - Turnos de atención. Virtual - Reuniones para mejorar el aplicativo Asigna. Telefónico - Capacitaciones a los agentes del Call Center. Correspondencia - Correo electrónicos al CDI). | No. de canales de atención al ciudadano con mejoras implementadas. | 4 | NA | Oficina De Protección Y Atención Al Usuario | 31 DE DICIEMBRE DE 2017 |  |  |  |  | No aplica para el periodo
| Talento humano | 1 | Sensibilización sobre los protocolos de atención al ciudadano | Correo electrónico | No. de correos electrónicos de sensibilización enviados. | 4 | NA | Oficina De Protección Y Atención Al Usuario | 31 DE MARZO DE 2017 30 DE JUNIO DE 2017 30 DE SEPTIEMBRE 2017 20 DE DICIEMBRE 2017 |  | X |  | 50% | SE ENVIA CORREO ELECTRONICO AL GRUPO DE FUNCIONARIOS Y CONTRATISTAS DE LA SSF EL DIA 11 DE AGOSTO DE 2017
|  | 2 | Suministrar la información pertinente al Grupo de Talento Humano relacionada con en la atención al ciudadano para que sea incluida en la Inducción y reinducción. | Memorando Informativo que contenga la información correspondiente | Memorando | 1 | NA | Oficina De Protección Y Atención Al Usuario | 23 DE JUNIO DE 2017 |  | X |  | 100% | MEMORANDO No 08/2017/OPU, manual, enviado el 24 de abril de 2017 a la oficina de talento humano
|  | 3 | Incorporar un compromiso en la evaluación del desempeño de los funcionarios de la OPU relacionado con criterios relacionados con comportamiento y actitud en la interacción con los ciudadanos | Documento de evaluación de desempeño actualizado | No. de documentos de evaluación de desempeño actualizados | 5 | NA | Oficina De Protección Y Atención Al Usuario | 3 DE FEBRERO DE 2017 |  | X |  | 100% | SE INCLUYO DENTRO DE LOS COMPROMISOS DE EVALUACION DE LA OPU LOS CRITERIOS DE COMPORTAMIENTO Y ACTITUD EN LA INTERACCION CON EL CIUDADANO, EVALUZCIONES DE DESEMPEÑO ENTREGADAS L AREA DE TALENTO HUMANO FIRMADAS
| Normativo y procedimental | 1 | Sensibilización sobre los protocolos de atención al ciudadano | Correo electrónico | No. de correos electrónicos de sensibilización enviados. | 4 | NA | Oficina De Protección Y Atención Al Usuario | 31 DE MARZO DE 2017 30 DE JUNIO DE 2017 30 DE SEPTIEMBRE 2017 20 DE DICIEMBRE 2017 |  | X |  | 40% | SE ENVIA CORREO ELECTRONICO AL GRUPO DE FUNCIONARIOS Y CONTRATISTAS DE LA SSF EL DIA 11 DE AGOSTO DE 2017
|  | 2 | Suministrar la información pertinente al Grupo de Talento Humano relacionada con en la atención al ciudadano para que sea incluida en la Inducción y reinducción. | Memorando Informativo que contenga la información correspondiente | Memorando | 1 | NA | Oficina De Protección Y Atención Al Usuario | 23 DE JUNIO DE 2017 |  | X |  | 100% | MEMORANDO No 08/2017/OPU, manual, enviado el 24 de abril de 2017 a la oficina de talento humano
|  | 3 | Incorporar un compromiso en la evaluación del desempeño de los funcionarios de la OPU relacionado con criterios relacionados con comportamiento y actitud en la interacción con los ciudadanos | Documento de evaluación de desempeño actualizado | No. de documentos de evaluación de desempeño actualizados | 5 | NA | Oficina De Protección Y Atención Al Usuario | 3 DE FEBRERO DE 2017 |  | X |  | 100% | SE INCLUYO DENTRO DE LOS COMPROMISOS DE EVALUACION DE LA OPU LOS CRITERIOS DE COMPORTAMIENTO Y ACTITUD EN LA INTERACCION CON EL CIUDADANO, EVALUZCIONES DE DESEMPEÑO ENTREGADAS L AREA DE TALENTO HUMANO FIRMADAS
| Normativo y procedimental | 1 | Elaboración de informes de PQRSD | Informe trimestral | No. Informes de PQRSD elaborados | 3 | NA | Oficina De Protección Y Atención Al Usuario | 7 PRIMEROS DÍAS TERMINADO CADA TRIMESTRE |  | X |  | 50% | MEMORANDO No 867/2017/MEM, REMITIDO A LA ALTA DIRECCION Y DEMAS AREAS DE LA SSF, LOS INFORMES DE SATISFACCION Y DE CANALES DE ATENCION DE LA OPU DEL II TRIMESTRE Y I SEMESTRE DEL AÑO 2017
|  | 2 | Actualización y publicación de la carta de trato digno | Publicación web carta de trato digno actualizada | No. de documento con la carta de trato digno actualizada y publicada | 1 | NA | Oficina De Protección Y Atención Al Usuario | 31 DE MARZO DE 2017 |  | X |  | 100% | Se realizo la actualización de la carta del trato digno y el día Viernes, 10 de febrero de 2017, se solicito mediante correo electrónico la publicación en la pagina web
|  | 3 | Actualización del proceso de Interacción con el Ciudadano. | Procedimiento actualizado | No. de procedimientos actualizados | 1 | NA | Oficina De Protección Y Atención Al Usuario | 15 DE JUNIO DE 2017 |  | X |  | 100% | Se realizo la revisión y modificación del proceso de interacción con el ciudadano y cada uno de los procedimientos del área. Así mismo mediante correo electrónico fueron enviados a la oficina de planeación para que sean montados al aplicativo ISOLUCION. Mediante correo electrónico del fecha 1 de junio de 2017.
| Relacionamiento con el ciudadano | 1 | Actualización de la caracterización de usuarios y grupos de interés | Documento actualizado | No. de documentos de caracterización a usuarios actualizados | 1 | NA | Oficina De Protección Y Atención Al Usuario | 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017 |  |  |  |  | No aplica para el periodo
|  | 2 | Realizar encuesta de satisfacción al ciudadano | Informe de análisis de resultados de la encuesta semestral | No. de informes de análisis de resultados de la encuesta elaborados | 2 | NA | Oficina De Protección Y Atención Al Usuario | 7 PRIMEROS DÍAS TERMINADO CADA TRIMESTRE |  | X |  | 50% | MEMORANDO No 867/2017/MEM, REMITIDO A LA ALTA DIRECCION Y DEMAS AREAS DE LA SSF, LOS INFORMES DE SATISFACCION Y DE CANALES DE ATENCION DE LA OPU DEL II TRIMESTRE Y I SEMESTRE DEL AÑO 2017
|  | 3 | Actualizar la estrategia de comunicación teniendo en cuenta el relacionamiento de la entidad con todos los afiliados y beneficiarios del Sistema de Subsidio Familiar | Estrategia actualizada | Estrategia de comunicaciones actualizada | 1 | 84000000 | Comunicaciones | I Semestre |  | X |  | 100% | Se Contrato con Diego Fernando Ramos. Contrato No. 033 del 2017. El avance de la Estrategia y se cuenta con el informe de gestión del contratista.
|  | 4 | Realizar encuestas de precepción de ciudadanos respecto a la calidad del servicio ofrecido por cada Delegada.. | Informes que identifica las necesidades de los ciudadanos y los elementos críticos del servicio que ofrece la Delegada | No. Informes de resultados de la tabulación de las encuestas de percepción realizadas periódicas | 4 | 0 | Superintendencia Delegada para las Medidas Especiales Dr. Gildardo Lopera Lopera | Marzo, Julio, Octubre, enero |  | X |  | 0% | La Superintendencia Delegada para la Responsabilidad Administrativa y las Medidas Especiales, ha venido realizando encuestas verbales a los servidores público a efecto de dar cumplimiento con la actividad, las que serán complementadas con encuestas documentales durante el segundo semestre para cumplir al 100% con la actividad. Lo anterior en tanto que no se cuenta con un procedimiento institucional para la realización de las mismas.
|  |  |  | Informes que identifica las necesidades de los ciudadanos y los elementos críticos del servicio que ofrece la Delegada | No. Informes de resultados de la tabulación de las encuestas de percepción realizadas por periodos | 4 | 0 | Superintendencia Delegada para la Gestión, Dr. Heráclito Landinez Suarez | Marzo, Julio, Octubre, enero |  | X |  | 50% | La Delega de Gestión realizó un informe del primer semestre de las encuestas realizadas de percepececion a los ciudadanos.
|  |  |  | Informes que identifica las necesidades de los ciudadanos y los elementos críticos del servicio que ofrece la Delegada | No. Informes de resultados de la tabulación de las encuestas de percepción realizadas periódicas | 4 | 0 | Superintendencia Delegada para lo Estudios Especiales y la Evaluación de Proyectos. Dr. José L Rojas Díaz | Julio, Enero |  | X |  | 25% | Se realizó informe por parte de la Delegada de 14 encuestas durante el segundo cuatrimestre de 2017 (mayo, junio, julio y agosto).
|  | 5 | Realizar Encuestas de percepción a los servidores públicos que tienen la responsabilidad de interactuar directamente con los ciudadanos. | Informe que identifica las expectativas y experiencias de los Servidores de la Supersubsidio frente al servicio al ciudadano y las necesidades de cualificación | No. Informes de resultados de la tabulación de las encuestas de percepción realizadas periódicas | 2 | 0 | Oficina Jurídica. Dra. Lida Bula Narváez | Julio , enero |  | X |  | 0% | Encuesta de satisfacción. No se ha realizado en la presente vigencia, dado que no se han dado actividades en contacto directo con la ciudadanía. Se tiene para el cuarto trimestre programado un seminario, donde el grupo de interés son los abogados y jefes de subsidio y aportes donde se medirá la satisfacción del aporte de la capacitación dada por la Superintendencia del Subsidio Familiar para el desempeño de su rol. Esta actividad no se cumplió su porcentaje es 0%.
|  |  | Realizar Encuestas de percepción a los servidores públicos que tienen la responsabilidad de interactuar directamente con los ciudadanos. | Informe que identifica las expectativas y experiencias de los Servidores de la Supersubsidio frente al servicio al ciudadano y las necesidades de cualificación | No. Informes de resultados de la tabulación de las encuestas de percepción realizadas periódicamente | 2 | 0 | Oficina TICS. Ing. Clara Inés Martínez B. | Julio , enero |  | X |  | 50% | Se diseño por parte de la OPU la encuesta de percepción a los servidores públicos que tienen la responsabilidad de interactuar directamente con los ciudadanos, se practico el día 20 de junio de 2017, a los funcionarios de la OPU, la encuesta y se realizo un consolidado.
|  |  | Realizar Encuestas de percepción a los servidores públicos que tienen la responsabilidad de interactuar directamente con los ciudadanos. | Informe que identifica las expectativas y experiencias de los Servidores de la Supersubsidio frente al servicio al ciudadano y las necesidades de cualificación | No. Informes de resultados de la tabulación de las encuestas de percepción realizadas periódicamente | 2 | 0 | Oficina de Protección al Usuario, Dra. Diana Karime Vélez. | Julio , enero |  | X |  | 50% | Memorandos enviados a las delegadas donde se solicita a cada área misional, realzar la medición de la percepción ciudadana frente a los servicios, productos y tramites prestados por la entidad. Expedientes 888/2017/MEM, 887/2017/MEM, 886/2017/MEM DE FECHA 11 DE JUNIO DE 2017
|  |  | Realizar Encuestas de percepción a los servidores públicos que tienen la responsabilidad de interactuar directamente con los ciudadanos. | Informe que identifica las expectativas y experiencias de los Servidores de la Supersubsidio frente al servicio al ciudadano y las necesidades de cualificación | No. Informes de resultados de la tabulación de las encuestas de percepción realizadas periódicamente | 2 | 0 | Superintendencia Delegada para las Medidas Especiales Dr. Gildardo Lopera Lopera | Julio , enero |  | X |  | 0% | La Superintendencia Delegada para la Responsabilidad Administrativa y las Medidas Especiales, ha venido realizando encuestas verbales a los servidores público a efecto de dar cumplimiento con la actividad, las que serán complementadas con encuestas documentales durante el segundo semestre para cumplir al 100% con la actividad. Lo anterior en tanto que no se cuenta con un procedimiento institucional para la realización de las mismas.
|  |  | Realizar Encuestas de percepción a los servidores públicos que tienen la responsabilidad de interactuar directamente con los ciudadanos. | Informe que identifica las expectativas y experiencias de los Servidores de la Supersubsidio frente al servicio al ciudadano y las necesidades de cualificación | No. Informes de resultados de la tabulación de las encuestas de percepción realizadas periódicamente | 2 | 0 | Superintendencia Delegada para la Gestión, Dr. Heráclito Landinez Suarez | Julio, Enero |  | X |  | 0% | Con respecto a la actividad del plan anticorrupción y atención al ciudadano que se relaciona a continuación, esta Delegada de manera respetuosa solicita replantear la actividad, puesto que a la fecha no ha sido implementado un procedimiento que permita medir o evaluar la percepción a los servidores públicos que tienen la responsabilidad de interactuar directamente con los ciudadanos, en este mismo sentido la actividad se inclina a medir el Clima Organizacional o Ambiente Laboral. Esta actividad no se cumplió su porcentaje es 0%.
|  |  | Realizar Encuestas de percepción a los servidores públicos que tienen la responsabilidad de interactuar directamente con los ciudadanos. | Informe que identifica las expectativas y experiencias de los Servidores de la Supersubsidio frente al servicio al ciudadano y las necesidades de cualificación | No. Informes de resultados de la tabulación de las encuestas de percepción realizadas periódicamente | 2 | 0 | Superintendencia Delegada para lo Estudios Especiales y la Evaluación de Proyectos. Dr. José L Rojas Díaz | Julio, Enero |  | X |  | 0% | Se debe replantear esta actividad dado que esta dependencia casi nunca interactúa directamente con los ciudadanos. Esta actividad no se cumplió su porcentaje es 0%.
|  |  | Realizar encuestas de precepción de ciudadanos respecto a la calidad del servicio ofrecido y de la información relacionada con peticiones, quejas y reclamos por las Delegadas. | Identificar las necesidades de los ciudadanos y los elementos críticos del servicio | No. De encuestas de percepción realizadas | 4 | 0 | Oficia de Protección al Usuario | Abril, Julio, octubre, enero |  | X |  | 100% | Memorandos enviados a las delegadas donde se solicita a cada área misional, realizar la medición de la percepción ciudadana frente a los servicios, productos y tramites prestados por la entidad. Expedientes 888/2017/MEM, 887/2017/MEM, 886/2017/MEM DE FECHA 11 DE JUNIO DE 2017
|  |  | Participar en la ferias Nacionales de Servicio al ciudadano 20178, organizadas por el DNP. | Informe por feria | Ferias programadas/No. Ferias realizadas con participación de la SSF. | 6 | 0 | Oficina de Protección al Usuario | Marzo 25, Abril 22, Mayo13, Julio 29, septiembre 23, octubre 28 de 2017 |  | X |  | 70% | se realizaron los informes de participación en las ferias programadas por el DNP : El Carmen de Bolívar, Bolívar el día 25 de marzo; Ipiales, Nariño el día 22 de abril; La Dorada, Caldas el día 13 de mayo y Santa Rosa de Cabal, Risaralda el día 29 de julio de 2017.
5. COMPONENTE: TRANSPARENCIA Y ACCESO DE LA INFORMACIÓN | Lineamientos de transparencia activa | 1.1 | Publicar en la página web los contratos suscritos por la entidad. | Publicación de los contratos en la pagina web | Número de contratos suscritos publicados www.ssf.gov.co | 100% | NA | Grupo de gestión Contractual | Permanente |  | X |  | 70% | Desde el 01 de mayo de 2017 al 31 de agosto de 2017 se publicaron en la página web de la entidad los 24 contratos celebrados.
|  | 1.2 | Actualización de datos abiertos | Información publicada en pagina de datos abiertos | Porcentaje de actualización de la información, en la pagina web de datos abiertos.gov.co | 100% | NA | Oficina TIC | Permanente |  | X |  | 100% | Se esta publicando la información de acuerdo con la normatividad. https://www.datos.gov.co/browse?q=Poblaci%C3%B3n%20Cajas%20de%20Compensaci%C3%B3n%20Familiar%20Mayo%202017&sortBy=relevance
|  | 1.3 | Revisión y entrega manual a la Oficina de Tecnología de la Información y la Comunicación de la información que debe migrarse a la página de Datos Abiertos del Estado. | Archivo mensual en Excel | Numero de informes entregados durante el año | 100% | NA | Delegada para Estudios Especiales y Evaluación de Proyectos | Mensual |  | X |  | 70% | La actividad fue modificada desde el Plan de Acción del área, en razón a que la actividad se realiza directamente por la Delegada, quien se encarga de cargar los archivos mensualmente en la página de Datos Abiertos de Mintic, en el siguiente link: http://www.ssf.gov.co/wps/portal/ES/superintendencia/informacioninteres/transparencia-acceso-info que direcciona a: https://www.datos.gov.co/Organismos-de-Control/Poblaci-n-Sistema-Subsidio-Familiar-Junio-2017/ecpn-qm4b.
|  | 1.4 | Publicar en la página web la ejecución presupuestal acumulada de la entidad. | Informe trimestral publicado en la web | Número de informes publicados/ Total informes programados | 100% | NA | Grupo de gestión Financiera | Trimestral |  | X |  | 50% | Se realizan los informes trimestrales y se publicaron en el siguiente likn de la entidad. ejecución presupuestal 2017. http://www.ssf.gov.co/wps/portal/ES/superintendencia/!ut/p/z1/tZHLbsIwEEW_pYsuLZsY4ngZCklIQaiUAPEGGceAEXmQB7R_X6NKfVCVtAK8scYzc8fnDmRwBlnC92rFS5UmfKvjkJlzf_iIPIyMgev0HGSPJ32_7SJj6BE4PVvQJZD9pR_9cmxU1z-BDDKRlFm5hmFRZTIvqkWhIpWCLJf6oZJFmd6jb4HcSFEJTfilhm_BWulsrgQHPKk0vFbOhIpgiAk2CRdLQCnFoLmUAlDMTWA1JI6ooZMWr3HCe3fiDKhfh6p3oTa7HbM1cJqU8qWEsysTT4_MNfus4wi1D-RTYRjQDrJxb9Rpm0YDDRCc7pU8wCBJ81iPfP6nzd7PCcQ_TqCBa40c78FtXTjhRN6dGNoCv0l0Sx8jm1xX_tQf46a_f2reVt68UD6LgyC28CtgC3NkHcbL9SqeD7q49XHZd29VO7NP/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
|  | 1.5 | Publicar en la página web los nombramientos efectuados en la Entidad, con el link para ver el acto administrativo de nombramiento correspondiente | Actualización cuadro de nombramientos en la página web con su respectivo acto administrativo | Reporte nombramientos. www.ssf.gov.co | 100% | NA | Grupo de Gestión del Talento Humano | Trimestral |  | x |  | 50% | El informe del segundo trimestral de nombramientos se encuentra publicado en la página web de la entidad en la dirección http://www.ssf.gov.co/wps/portal/ES/superintendencia/!ut/p/z1/tZTBcoIwEIafpQePmUQCAkesClKtU1tUuHQiBE0rCUKw2qdvmB7asVNpR80l2Uzy_bt_ZgMjuIARJzu2IpIJTjYqDqPOsz-5Qx5G2tgdDAfIeZqN_K6LtIlnwvnJA30TRn-5j34ZDmq6P4MRjGIuc7mGYVnltCirZckSJgAtJRDFqoXUoqhiWRVEhYSzmBwk2VAuxbrKCBctxEW2LEjG6r2yJuYxS2BopRa109QA7VinQMeWAUhKMaBJEhNEDGxZpMEB79OBEwXOa70GD5sYocrB_CJMAruHHDyc9rodrY3GSmTH6BsMuCgy9aqP_yzR-6lg-rWCHbjWdODdusaZCkd4d6YpC3zdtG08wsgxL4s_9ke7avYP-nXxnTPxflOPqU-AvWy3kaM6TXBJ9xIuLtRqeRYEmYUP4DUd97Ee-rv37j34No2cmw_esEM0/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
|  | 1.6 | Revisión y actualización matriz de autodiagnóstico ley 1712 de 2014 | Matriz actualizada y publicada en la página web | Porcentaje de cumplimiento de los entregables establecidos en la ley 1712 con vencimiento en la vigencia 2016 | 100% | NA | Oficina asesora de planeación/ responsable de procesos | I Trimestre |  | X |  | 100% | En el siguiente Link, puede encontrar las convocatorias publicadas para la participación en la formulación de los 6 componentes del PAAC 2017 de nuestra Entidad, en cumplimiento de la Ley 1712 de 2014. http://www.ssf.gov.co/wps/portal/ES/superintendencia/!ut/p/z1/tZJdT8IwFIZ_ixdeNu3asdLLIbAxIURkwHpDyj6gZh-FDdB_b5FEI0amAXrTnrTnPed5TyGHM8hzsZNLUckiF6mOA27NveEjcgnCA6fb6yJ7POl7LQfhoUvh9OyDDoX8L_nol2WjuvwJ5JCHeaWqFQzKrYo35XZRykgWQKUij0WoQe7Rt7PYVDKU6iMESbHJtunxrIpU6itRHkRVKCMYWEZEFzixAI4jBEySGICZJgOE4NgyMKNIhDUmuEcTzjB6dZR6DPJlvea2Zi3yKn6t4Ox6sNMDbs0U6xACbQH9Uhj6rI1s0hu1WxY20ADB6U7Ge-jnugP9r57_6bD7swL1DhWY7zRHXffBaVxY4UTemWBtgWdSxkifIJteV_7UH3zT7p_M28pbF8qrzPezJnkDfGGNmvtxslpm80GHND43--4dCTT4gw!!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
|  | 1.7 | Recomendación sobre la aplicación de lo dispuesto en el articulo 51 del Decreto 103 - atención de solicitudes de información. | Memorando informativo a la Oficina Asesora de Planeación | Memorando | 1 | NA | Oficina De Protección Y Atención Al Usuario | 15 DE JUNIO DE 2017 |  | X |  | 100 | mediante memorando No 656/2017/MEM, de fecha 17 de mayo de 2017, enviado a la secretaria general y copia a la oficina de planeación
| Elaboración de los instrumentos de Gestión de la Información | 2.1 | Actualización registro activos de información | Documento de clasificación de información actualizado en la página web | Número total de documentos de clasificación de activos de información actualizados | 1 | NA | Responsables de procesos | Octubre 30 de 2017 |  |  |  |  | No aplica para el periodo
| Criterio diferencial de Accesibilidad | 3.1 | Fortalecer las competencias de los funcionarios de la OPU atención para personas con discapacidad auditiva y visual. | Capacitación a a los funcionarios sobre el tema | Informe sobre capacitaciones recibidas | 1 | NA | Oficina De Protección Y Atención Al Usuario | 25 DE SEPTIEMBRE DE 2017 |  |  |  |  | No aplica para el periodo
|  | 3.2 | Solicitud de adecuación de un punto único de atención al ciudadano, que incluya atención a personas con discapacidad (movilidad reducida, auditiva y visual) | Memorando de solicitud | Memorando | 1 | NA | Oficina De Protección Y Atención Al Usuario | 25 DE MAYO DE 2017 |  | X |  | 100% | MEMORANDO No 423/2017/MEM DE FECHA 15 DE FEBRERO DE 2017, DIRGIDO A SECRETARIA GENERAL
| Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 4.1 | Informe trimestral sobre cumplimiento de los lineamientos establecidos en la Ley 1712, artículo 11, literal h). | Informes publicados | No. informes publicados | 3 | NA | Oficina De Protección Y Atención Al Usuario | 7 PRIMEROS DÍAS TERMINADO CADA TRIMESTRE |  | X |  | 50% | MEMORANDO No 867/2017/MEM, REMITIDO A LA ALTA DIRECCION Y DEMAS AREAS DE LA SSF, LOS INFORMES DE SATISFACCION Y DE CANALES DE ATENCION DE LA OPU DEL II TRIMESTRE Y I SEMESTRE DEL AÑO 2017
| Criterio diferencial de Accesibilidad | 5.1 | Fortalecer las competencias de los funcionarios de la OPU atención para personas con discapacidad auditiva y visual. | Capacitación a a los funcionarios sobre el tema | Informe sobre capacitaciones recibidas | 1 | NA | Oficina De Protección Y Atención Al Usuario | 25 DE SEPTIEMBRE DE 2017 |  |  |  |  | No aplica para el periodo
|  | 5.2 | Solicitud de adecuación de un punto único de atención al ciudadano, que incluya atención a personas con discapacidad (movilidad reducida, auditiva y visual) | Memorando de solicitud | Memorando | 1 | NA | Oficina De Protección Y Atención Al Usuario | 25 DE MAYO DE 2017 |  | X |  | 100% | MEMORANDO No 423/2017/MEM DE FECHA 15 DE FEBRERO DE 2017, DIRGIDO A SECRETARIA GENERAL
| Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 6.1 | Informe trimestral sobre cumplimiento de los lineamientos establecidos en la Ley 1712, artículo 11, literal h). | Informes publicados | No. informes publicados | 3 | NA | Oficina De Protección Y Atención Al Usuario | 7 PRIMEROS DÍAS TERMINADO CADA TRIMESTRE |  | X |  | 50% | MEMORANDO No 867/2017/MEM, REMITIDO A LA ALTA DIRECCION Y DEMAS AREAS DE LA SSF, LOS INFORMES DE SATISFACCION Y DE CANALES DE ATENCION DE LA OPU DEL II TRIMESTRE Y I SEMESTRE DEL AÑO 2017
|  | 6.2 | 1. Publicar en el portal corporativo los actos administrativos proyectados. | Actos administrativos | Actos administrativos realizados | A demanda | NA | Delegada para la Gestión de las Cajas de Compensación Familiar, Dirección de Gestión de las Cajas de Compensación Familiar y Dirección Financiera y/o contable. | Diciembre de 2017 |  |  |  |  | No aplica para el periodo
|  | 6.3 | 1. Publicar en el portal corporativo conceptos técnicos financieros. | conceptos financieros | No. informes publicados | A demanda | NA | Dirección Financiera y/o contable. | Diciembre de 2017 |  |  |  |  | No aplica para el periodo
|  | 6.4 | 1. Publicar en el portal corporativo informes de gestión de FOSFEC, FONIÑEZ y LEY 115. | Informe anual de FOSFEC, FONIÑEZ y LEY 115. | No. informes publicados | 3 | NA | Dirección de Gestión de las Cajas de Compensación Familiar. | Diciembre de 2017 |  |  |  |  | No aplica para el periodo
|  | 6.5 | 1. Publicar en el portal corporativo informes de gestión de FOVIS. | Informe anual de FOSFEC, FONIÑEZ y LEY 115. | No. informes publicados | 1 | NA | Dirección Financiera y/o contable. | Diciembre de 2017 |  |  |  |  | No aplica para el periodo
|  | 6.6 | 1. Publicar en el portal corporativo los estados financieros y los presupuestos de las Cajas de Compensación Familiar | Informe anual de estados financieros y presupuestos de las CCF | No. informes publicados | 2 | NA | Dirección Financiera y/o contable. | Diciembre de 2017 |  |  |  |  | No aplica para el periodo
6. COMPONENTE: INICIATIVAS ADICIONALES | Iniciativas adicionales | 1.1 | Socialización Código de ética y buen gobierno. | Listado de asistencia | Sensibilización vía correo electrónico. | 2 | NA | Grupo de Gestión del Talento Humano | I y II semestre |  | X |  | 50% | Se socializó el día 28 de junio del 2017 el Código de Ética a todos los funcionarios de la entidad, por el correo institucional.
|  | 1.2 | Charlas preventivas sobre temas de anticorrupción | Listado de asistencia | No. listados de asistencia diligenciados | 1 | NA | Oficina Asesora de Planeación | II semestre |  |  |  |  | No aplica para el periodo
|  | 1.3 | Realizar los compromisos por parte de cada uno de los servidores públicos frente a las políticas institucionales que velan por la transparencia, integridad, contra la corrupción, entre otras. | Acta de compromiso firmado por cada servidor público de la SuperSubsidio | No. de servidores que firman compromiso del código de buen gobierno | 1 | NA | Despacho de la Superintendente | I y II semestre |  | X |  | 100% | Se cumplió con las actas de compromiso de todos los funcionarios de la entidad y se enviaron Secretaria de Transparencia de Presidencia de la Republica
|  | 1.4 | Revisión del estado de las investigaciones administrativas a cargo de los profesionales, por parte del líder del proceso. | Inventario de las investigaciones administrativas. | No. de Inventarios de investigaciones administrativas. | 2 | NA | Delegada para la Responsabilidad Administrativa y las Medidas Especiales. | El primero en junio de 2017 y el segundo en diciembre de 2017. |  | X |  | 50% | La Delegada de Responsabilidad Administrativa cuenta con la información de las investigaciones administrativas y los responsables de cada uno.
NOTA: Las actividades que no contienen información es que no están programadas para este periodo (cuatrimensual).
Fuente: Oficina de Control Interno SSF
Fecha publicación del seguimiento : 14 de septiembre del 2017
Publicado por el Área de Tics - SSF
RUBEN DARIO CORDOBA VICTORIA
Jefe de la Oficina de Control Interno ( E )
Superintendencia del Subsidio Familiar
Note on G14: Realice una pequeña descripción del proyecto o acción de mejora del trámite
Note on G34: Ángela María Arango Giraldo: Carmen de Bolívar, marzo 25 de 2017, Ipiales abril 22 de 2017, La Dorada 13 d e mayo de 201, Santa Rosa de Cabal 29 de julio de 2017, Tibú 23 de septiembre de 2017, Sogamoso 28 de octubre de 2017.
Note on G87: Ángela María Arango Giraldo: Carmen de Bolívar, marzo 25 de 2017, Ipiales abril 22 de 2017, La Dorada 13 d e mayo de 201, Santa Rosa de Cabal 29 de julio de 2017, Tibú 23 de septiembre de 2017, Sogamoso 28 de octubre de 2017.