## Hoja1
PLAN DE ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA DEL 2017
ENTIDAD: SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR
SEGUIMIENTO: ACTIVIDADES 31 DE DICIEMBRE DE LA VIGENCIA DEL 2017
ESTRATEGIAS, MECANISMOS Y/O COMPONENTES | SUBCOMPONENTES DE PROCESO /PROCESOS | ACTIVIDADES A REALIZAR |  | PRODUCTO | INDICADOR | META | PRESUPUESTO | RESPONSABLES | FECHA PROGRAMADA DE LA ACTIVIDAD | SEGUIMIENTO: 30 DE ABRIL DEL 2017 | SEGUIMIENTO: 31 AGOSTO DEL 2017 | SEGUIMIENTO: 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 | % DE AVANCE | SEGUIMIENTO POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO
1, COMPONENTE: GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN | Política de Administración del Riesgos | 1.1 | Revisión de la política actual de riesgos con base en la guía para la gestión del riesgo de corrupción versión 2015. | Informe de análisis describiendo los entregables | No. de informes | 1 | N/A | Oficina Asesora de Planeación y todas las áreas | 2017-02-23 |  |  |  | 100% | Se cumplió
|  | 1.2 | Ajuste de la política | Guía administración de riesgos ajustada | No. de guías de riesgo ajustadas | 1 | N/A | Oficina Asesora de Planeación y todas las áreas | 2017-02-28 |  |  |  | 100% | Se cumplió
|  | 1.3 | Publicación en el SGI | Guía publicada | No. guías publicadas | 1 | N/A | Oficina Asesora de Planeación y todas las áreas | 2017-02-28 |  |  |  | 100% | Se cumplió
| Construcción Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1 | Actualización de los riesgos identificados | Listado de riesgos actualizados por proceso | No. listado de riesgos actualizados por proceso | 1 | N/A | Responsables de los procesos | 2017-02-15 |  |  |  | 100% | Se cumplió
|  | 2.2 | Valoración de los riesgos actualizados | Listados de riesgos valorados por proceso | No. listados de riesgos valorados por proceso | 1 | N/A | Responsables de los procesos | 2017-02-15 |  |  |  | 100% | Se cumplió
|  | 2.3 | Ajustes mapa de riesgos de corrupción | Mapa de riesgos actualizado | No. mapas de riesgos actualizado | 1 | N/A | Responsables de los procesos | 2017-02-15 |  |  |  | 100% | Se cumplió
| Consulta y Divulgación | 3.1 | Publicar en la web la actualización del mapa de riesgos de corrupción | Mapa de Riesgos publicado | No. mapas de riesgos publicados | 1 | N/A | Coordinador grupo de arquitectura de negocio y del SGI | 2017-02-15 |  |  |  | 100% | Se cumplió
2. COMPONENTE: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES | Nombre del trámite / Proceso / Procedimiento | Tipo de racionalización | Acción específica | Situación actual | Descripción de la mejora o proyecto | Producto | Indicador | Meta | Presupuesto requerido | Beneficio al ciudadano o entidad | Dependencia Responsable | Fecha Programada de la Actividad
| Solicitud de aprobación de los proyectos de inversión de compras o arrendamientos de bienes inmuebles | Tecnológica | 1, Análisis de requerimientos | Se radica físicamente la solicitud, se asigna a un profesional para el análisis, aprobación o negación, proyección del acto administrativo y notificación de la decisión. | 1. Formulario automatizado que contenga los requisito establecidos en las Circulares. 2.Generación automática del acuse de recibo. 3. Cargue electrónico de la documentación 4. Trazabilidad automática del estado en que se encuentra el proyecto | Tramite racionalizado e implementado | No. Tramites racionalizados /Total de tramites a racionalizar | 100% | $ 15,181,373 | 1. Disponibilidad desde cualquier lugar y a través de diferentes dispositivos electrónicos | Superintendencia Delegada para la Evaluación de Proyectos y la Oficina de Tecnologías de Información y las Comunicaciones | 2017-05-15 | 100% | Se cumplió
|  |  | 2, Validación de requerimientos |  |  | Requerimientos validados | Requerimientos validados | 100% |  | Delegada de Proyectos | 2017-05-15 | 2017-06-15 | 100% | Se cumplió
|  |  | 3, Diseño del modelo |  |  | Diseño del modelo realizado | Modelo diseñado | 100% |  | Delegada de Proyectos | 2017-06-16 | 2017-07-15 | 100% | Se cumplió
|  |  | 4,Desarrollo del sistema |  |  | Sistema desarrollado | Sistema desarrollado | 100% |  | Proveedor Indenova Sucursal Colombia | 2017-07-16 | 2017-07-30 | 100% | Se cumplió
|  |  | 5, Pruebas y ajustes |  |  | Pruebas y ajustes realizados | Pruebas y ajustes realizado | 100% |  | Proveedor Indenova Sucursal Colombia | 2017-07-01 | 2017-09-30 | 100% | Se entregaron los requerimientos de acuerdo con lo solicitado
|  |  | 6, Implementación |  |  | Tramite implementado | Tramite racionalizado e implementado | 100% |  | Delegada de Proyectos y proveedor | 2017-10-01 | 2017-12-30 | 100% | Se encuentran en producción los requerimientos implementados
3. COMPONENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS | 1. INFORMAR | 1.1 | Audiencia Pública Rendición de Cuentas Sector Trabajo 2016 | Audiencia Pública. Revista con informe consolidado del sector | Audiencia realizada. | 1 | 20000000 | Oficina de Planeación y Comunicaciones | I Trimestre |  |  |  | 100% | Se cumplió
|  | 1.2 | Definición de lineamientos de comunicación efectiva para la construcción del informe | Documento con los lineamientos | No. documento con los lineamientos | 1 | NA | Oficina asesora de planeación | II semestre |  |  | X | 100% | Se envió memorando No. 3-2017-001738 del 04/10/2017,donde se dio a conocer las lineamiento s para estructurar el informe de gestión a presentarse en la Audiencia Publica d ella RdeC 2017
|  | 1.3 | Socialización de la presentación de comunicación y construcción de informes | Correos electrónicos | No. correos electrónicos de socialización | 1 | NA | Oficina asesora de planeación | II semestre |  |  | X | 100% | Se público en el p rotal corporativo el informe de gestión 2017 - preliminar para el conocimiento y aporte de las partes interesadas (No hubo retroalimentación).
|  | 1.4 | Recepción y consolidación de la información para presentación en la audiencia de rendición de cuentas | Correos electrónicos | No. correos electrónicos de solicitud de información a las dependencias | 6 | NA | Oficina asesora de planeación | II semestre |  |  | X | 100% | Se recibió la información por área la cual se consolidó para el informe de gestión presentado en la Audiencia Pública de la RdeC 2017.
|  | 1.5 | Revisión y publicación de los informes definitivos en la página web de la entidad | Informe de gestión, presentación e informe ejecutivo de la rendición de cuentas, publicados | No. informes de la audiencia de rendición de cuentas elaborados y publicados | 3 | NA | Oficina asesora de planeación | II semestre |  |  | X | 100% | Se publicó el informe de gestión definitivo en el Portal Corporativo, en el link http://www.ssf.gov.co/wps/portal/ES/superintendencia/planeacion/informes-gestion
|  | 1.6 | Publicitar y Convocar a la RdeC por múltiples medios (periódico, radio, televisión, página web, redes sociales, entre otros) | Medios utilizados para la convocatoria de rendición de cuentas (periódico, radio, televisión, página web, redes sociales) | No. de medios utilizados para la convocatoria de rendición de cuentas. | 5 | 30000000 | Comunicaciones | II semestre |  |  | X | 100% | Campaña Publicitaria en Radio Contrato 127 con la Empresa Universal Grupo. https://twitter.com/InstitucionalTV/status/938778013445083144/photo/1?ref_src=twsrc%5Etfw&ref_url=http%3A%2F%2Fwww.ssf.gov.co%2Fwps%2Fportal%2FES%2FInicio. https://twitter.com/InstitucionalTV/status/938437127695732737/photo/1?ref_src=twsrc%5Etfw&ref_url=http%3A%2F%2Fwww.ssf.gov.co%2Fwps%2Fportal%2FES%2FInicio
|  | 1.7 | Presentación de información de gestión de la Delegada de Medidas Especiales en eventos como Seminarios programados por la misma | Presentación | No. de presentaciones elaboradas | 1 | 30000000 | Delegada de Medidas Especiales | II semestre |  |  | X | 100% | La Superintendencia Delegada para la Responsabilidad Administrativa y las Medidas Especiales realizó el seminario: “Actualización de la normatividad para abogados, jefes de subsidio y aportes y revisores fiscales de las Cajas de Compensación Familiar” Entre el 8 y el 10 de octubre. De la misma manera, realizó el seminario “Actualización de la normatividad para Consejeros Directivos y Revisores Fiscales de las Cajas de Compensación Familiar” Entre el 20 y el 23 de septiembre. Ambos en Comfamiliar Atlántico.
|  | 1.8 | Presentación de información de gestión de la Delegada de Gestión con sus direcciones, en eventos como Seminarios programados por la misma | Presentación | No. de presentaciones elaboradas | 1 | 20000000 | Delegada de Gestión | II semestre |  |  | X | 100% | La actividad se desarrolló los días 14 y 15 de septiembre del 2017, el seminario fue citado bajo la Circular Externa No. 0018/2017 y No. 0020/2017, la convocatoria tiene por objeto “Transparencia por el Sistema de Subsidio Familiar”, en él se desarrollará la rendición de cuentas de la gestión de la Superintendencia Delegada para la Gestión y el seguimiento a los compromisos asumidos tanto por los entes vigilados como por la entidad firmados en el Pacto por la Transparencia del Sistema de Subsidio Familiar. ($17.152.360) La actividad se desarrolló los días 2 y 3 de noviembre del 2017, convocado por la Superintendencia del Subsidio Familiar mediante Circular Externa No. 2017-00015 del 18 de octubre de 2017, tuvo por objeto “Evaluación Gestión Programa Foniñez” dirigido a los Consejeros Directivos, Directores Administrativos, Coordinadores de Atención Integral a la Niñez y Coordinadores de Jornada Escolar Complementaria de las Cajas de Compensación Familiar. ($25.625.000)
|  | 1.9 | Presentación de información de gestión de la Delegada de Estudios Especiales y la Evaluación de Proyectos en eventos como Seminarios programados por la misma | Presentación | No. de presentaciones elaboradas | 1 | 25000000 | Delegada de Estudios y Proyectos | II semestre |  |  | X | 100% | Serializó seminario 18, 19 y 20 de octubre del 2017 en la Caja de Compensación Familiar Florencia Caquetá.
|  | 1.10 | Presentar a la ciudadanía el informe de Gestión de la Entidad a través de la Web. | Informe | Informe elaborado (Planeación) y publicado en la Pagina Institucional (Comunicaciones) | 2 | NA | Oficina asesora de planeación, Comunicaciones | I y II semestre |  |  | X | 100% | http://www.ssf.gov.co/wps/portal/ES/superintendencia/planeacion/informes-gestion
|  | 1.11 | Presentar a la ciudadanía el informe de Gestión de Secretaria General a través de la Web. | Informe | Informe elaborado y publicado en la Pagina Institucional | 1 | 0 | Secretaria General | II semestre |  |  |  | 100% | Se cumplió
|  | 1.12 | Informar a la ciudadanía a través de boletines jurídicos virtuales que contengan los conceptos emitidos por la oficina asesora jurídica sobre el Subsidio Familiar. | Boletín trimestral de conceptos jurídicos publicados en la Web | No. de boletines jurídicos publicados | 4 | 0 | Oficina Asesora Jurídica | Abril, julio, octubre, enero |  |  | X | 100% | durante el periodo IV trimestre, se publicaron 7 boletines de conceptos jurídicos en la pagina Web
|  | 1.13 | Presentar a la ciudadanía el informe de Gestión de la Oficina de Tics. | Informe presentado | No. De informes presentados | 1 | 0 | Oficina Tics. | Julio 2017, Enero 2018 |  |  |  | 100% | Se cumplió
|  | 1.14 | Participar en la ferias Nacionales de Servicio al ciudadano, organizadas por el DNP . | Informe por feria | Ferias programadas/No. Ferias realizadas con participación de la SSF. | 6 | 0 | Oficina de Protección al Usuario | Marzo 25, Abril 22, Mayo13, Julio 29, septiembre 23, octubre 28 de 2017 |  |  | X | 100% | Se realizaron los informes de participación en las ferias programadas por el DNP : El Carmen de Bolívar, Bolívar el día 25 de marzo; Ipiales, Nariño el día 22 de abril; La Dorada, Caldas el día 13 de mayo y Santa Rosa de Cabal, Risaralda el día 29 de julio de 2017.
| 2. DIALOGO | 1 | Convocatoria Ciudadanía Portal Corporativo- Audiencia Pública Rendición de Cuentas 2016 Sector Trabajo | Banner informativo Portal Corporativo | Convocatoria realizada/convocatoria programada | 1 | NA | Oficina Comunicaciones | marzo 22 de 2017. |  |  |  | 100% | Se cumplió
|  | 2 | Maratón invitaciones Audiencia Pública de la RdeC sector Trabajo 2016 | Videos Entidades | Convocatoria realizada/convocatoria programada | 1 | NA | Oficina Comunicaciones | marzo 22 de 2017. |  |  |  | 100% | Se cumplió
|  | 3 | Respuesta de la Superintendente en Directo a inquietudes ciudadanas | Respuestas a ciudadanía | Respuestas realizadas | 1 | NA | Oficina Comunicaciones | Marzo 28 de 2017 |  |  |  | 100% | Se cumplió
|  | 4 | Encuesta de selección de temas de RdeC | Encuesta tabulada y publicados los resultados | No. de temas identificados. | 1 | NA | Oficina asesora de Planeación, Comunicaciones y Protección al Usuario | II semestre |  |  | X | 100% | http://www.ssf.gov.co/wps/portal/ES/serviciosciudadano/encuestas-opinion
|  | 5 | Realización de la Audiencia Pública de RdeC de la entidad. (Transmisión) | Presentación | No. de Audiencias realizadas | 1 | 42000000 | Oficina de Protección al Usuario, Comunicaciones | II semestre |  |  | X | 100% | Se realizo la Audiencia Publica el 7 de diciembre del 2017
|  | 6 | Chat entre la ciudadanía y la Jefe de la Oficina Jurídica, a través de la Oficina de Protección al Usuario. | Informe de Gestión Oficina Asesora Jurídica | No. de informes con evidencias publicados y presentados | 1 | NA | Protección al Usuario/Oficina Asesora Jurídica | Junio de 2017 |  |  |  | 100% | Se cumplió
|  | 7 | Chat entre la ciudadanía y el Delegado para la Responsabilidad Administrativa y las Medidas Especiales, a través de la Oficina de Protección al Usuario. | Evidencia documentada del Chat. (Impresión de pantallazos) | No. de evidencias documentadas. | 1 | NA | Protección al Usuario/Delegada para la Responsabilidad Administrativa y las Medidas Especiales. | Junio de 2017. |  |  |  | 100% | Se cumplió
|  | 8 | Chat entre la ciudadanía y el Delegado para la gestión, a través de la Oficina de Protección al Usuario. | Evidencia documentada del Chat. (Impresión de pantallazos) | No. de evidencias documentadas. | 1 | NA | Delegada para la GestiProtección al Usuario/en y sus Direcciones | Junio de 2017. |  |  |  | 100% | Se cumplió
|  | 9 | Chat entre la ciudadanía y el Delegado para Estudios Especiales y la Evaluación de Proyectos, a través de la Oficina de Protección al Usuario. | Evidencia documentada del Chat. (Impresión de pantallazos) | No. de evidencias documentadas. | 1 | NA | Delegada de Estudios EspeProtección al Usuario/cuales y la Evaluación de Proyectos | Junio de 2017. |  |  |  | 100% | Se cumplió
| 3. INCENTIVOS | 1 | Capacitación a funcionarios en estrategias de rendición de cuentas o transparencia. | Funcionarios capacitados en la estrategia de rendición de cuentas o en transparencia. | No. de funcionarios capacitados en la estrategia de rendición de cuentas o en transparencia / No. Funcionarios programados | 100% | De acuerdo a las cotizaciones entregadas por los Organismos expertos en el tema. | Grupo Desarrollo del Talento Humano. | I y II semestre |  |  | X | 100% | El 3 de Octubre se realizo la capacitación "Plan Anticorrupción y Participación Ciudadana" en conjunto con la Oficina Asesora de Planeación con la participación del total de los funcionarios convocados. Se cumplió.
|  | 2 | Capacitar a la ciudadanía en estrategias de rendición de cuentas y/o transparencia. | Ciudadanía | No ciudadanos inscritos/No. Ciudadanos invitados | 100% | De acuerdo a las cotizaciones entregadas por los Organismos expertos en el tema. | Grupo Desarrollo del Talento Humano. | II semestre |  |  |  | 0% | No se cumplió.
|  | 3 | Participación en la Audiencia Pública rendición de cuentas y entrega de documentación promocional de la audiencia de rendición de cuentas | Material para entrega a participantes en la feria. | No. de paquetes promocionales a entregar a participantes en la feria. | 1 | NA | Oficina asesora de planeación/Comunicaciones | II semestre |  |  | X | 100% | Se entregaron 120 paquetes promocionales con información y souvenirs. Diciembre 7 Estudios de RTVC.
|  | 4 | Generación de una base de datos de participantes en las acciones de dialogo de la entidad con el fin de convocarlos como invitados especiales, en eventos de interés para los ciudadanos | Base de datos | No. de base de datos con participantes | 1 | NA | Comunicaciones/Oficina de Protección al Usuario | I SEMESTRE |  |  |  | 100% | Se cumplió
| 4. EVALUACIÓN Y RECTROALIMENTACIÓN | 1 | Participación en el diseño de la encuesta liderada por el Ministerio del Trabajo para la Audiencia Pública RdeC 2016 | Encuesta diseñada y aplicada | Encuesta aplicada | 1 | NA | Oficina asesora de planeación | Abril de 2017 |  |  |  | 100% | Se cumplió
|  | 2 | Tabular encuesta aplicada por el Ministerio del Trabajo para la Audiencia Pública de la RdeC 2016 del Sector Trabajo | Encuesta tabulada | Encuesta tabulada | 1 | NA | Oficina asesora de planeación | Abril de 2017 |  |  |  | 100% | Se cumplió
|  | 3 | Aplicar la encuesta de evaluación de la audiencia pública de la RdeC 2017 | Encuesta aplicada | No. de formatos de encuesta aplicados | 1 | NA | Oficina asesora de planeación | II semestre |  |  | X | 100% | Se ofrecieron 3 charlas sobre el PAAC , con la colaboración del DAFP Una en el primer semestre y dos en el segundo semestre, soporte control de asistencia OAP.
|  | 4 | Evaluación de la estrategia de rendición de cuentas en el marco del plan anticorrupción | Informe de evaluación al plan anticorrupción | No. de informes de evaluación al plan anticorrupción efectuados | 1 | NA | Oficina de Control Interno | II semestre |  |  | X | 100% | Se realizó el seguimiento correspondiente a las fechas pactadas por la Ley 1474 del 2011 al Plan de Anticorrupción y Atención al Ciudadano y al Mapa de Riesgos de Corrupción vigencia del 2017 de la entidad.
|  | 5 | Difusión de los resultados obtenidos en la audiencia publica de RdeC. | Publicación de resultados en página web y redes sociales | No. De publicaciones | 1 | NA | Comunicaciones | II semestre |  |  | X | 100% | http://www.ssf.gov.co/wps/portal/ES/superintendencia/planeacion/estrategia-rendicion-cuentas
|  | 6 | Comunicar a la ciudadanía el informe de gestión de las actividades adelantadas en relación a su gestión frente al Plan de la RdeC, Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2017, publicado en la página web. (Informe Chat) | Informe de Gestión OAJ | No- de informes de gestión publicados y presentados | 1 | NA | Oficina Asesora Jurídica | Julio de 2017 |  |  |  | 100% | Se cumplió
|  | 7 | Informe de la Delegada de Responsabilidad Administrativa en relación a su gestión frente al Plan de la RdeC, Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2017, publicado en la página web. (Informe Chat) | Informe de gestión. | No. de informes de evaluación al plan anticorrupción efectuados | 1 | NA | Delegada para la Responsabilidad Administrativa y las Medidas Especiales. | Julio de 2017 |  |  |  | 100% | Se cumplió
|  | 8 | Informe de la Delegada de Gestión en relación a su gestión frente al Plan de RdeC, Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2017, publicado en la página web. (Informe Chat) | Informe de gestión. | No. de informes de evaluación al plan de RdeC, anticorrupción y atención al ciudadano efectuados | 1 | NA | Delegada Gestión y sus Direcciones | Julio de 2017 |  |  |  | 100% | Se cumplió
|  | 9 | Informe de la Delegada de Proyectos en relación a su gestión frente al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2017, publicado en la página web. (Informe Chat) | Informe de gestión. | No. de informes de evaluación al plan anticorrupción efectuados | 1 | NA | Delegada de Para Estudios Especiales y Evaluación de Proyectos . | Julio de 2017 |  |  |  | 100% | Se cumplió
4. COMPONENTE: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 1 | Socialización del reglamento interno de Derecho de Petición | Memorando Informativo y correo electrónico a todos los funcionarios | Memorando No. De correo electrónico | 2 | NA | Oficina De Protección Y Atención Al Usuario | 30 DE AGOSTO DE 2017 |  |  |  | 100% | Se cumplió
|  | 2 | Capacitar a los funcionarios y contratistas que atienden público, sobre atención a personas con algún tipo de discapacidad; divulgar el protocolo de atención al ciudadano a los diversos grupos de interés. | Capacitaciones realizadas | No. Capacitaciones realizadas | 1 | NA | Oficina De Protección Y Atención Al Usuario | 19 DE MAYO DE 2017 |  |  |  | 100% | Se cumplió
| Fortalecimiento de los canales de atención | 1 | Tercer izar los canales de atención al ciudadano - Call Center y Chat | Contrato | Contrato | 1 | 170362000 | Oficina De Protección Y Atención Al Usuario | 28 DE FEBRERO DE 2017 |  |  |  | 100% | Se cumplió
|  | 2 | Implementar mejoras en los canales de atención al ciudadano. | Canales de atención al ciudadano con mejoras implementadas (Presencial - Turnos de atención. Virtual - Reuniones para mejorar el aplicativo Asigna. Telefónico - Capacitaciones a los agentes del Call Center. Correspondencia - Correo electrónicos al CDI). | No. de canales de atención al ciudadano con mejoras implementadas. | 4 | NA | Oficina De Protección Y Atención Al Usuario | 31 DE DICIEMBRE DE 2017 |  |  | X | 100% | El informe reposa en el archivo de la oficina de Protección al Ciudadano, carpeta de nombre "EVIDENCIAS PLAN ANTICORRUPCIÓN 2017". 21/02/17 Capacitación Agentes Call Center.
| Talento humano | 1 | Sensibilización sobre los protocolos de atención al ciudadano | Correo electrónico | No. de correos electrónicos de sensibilización enviados. | 4 | NA | Oficina De Protección Y Atención Al Usuario | 31 DE MARZO DE 2017 30 DE JUNIO DE 2017 30 DE SEPTIEMBRE 2017 20 DE DICIEMBRE 2017 |  |  | X | 100% | Correo enviado a todos los funcionarios el día 3 de octubre de 2017.
|  | 2 | Suministrar la información pertinente al Grupo de Talento Humano relacionada con en la atención al ciudadano para que sea incluida en la Inducción y reinducción. | Memorando Informativo que contenga la información correspondiente | Memorando | 1 | NA | Oficina De Protección Y Atención Al Usuario | 23 DE JUNIO DE 2017 |  |  |  | 100% | Se cumplió
|  | 3 | Incorporar un compromiso en la evaluación del desempeño de los funcionarios de la OPU relacionado con criterios relacionados con comportamiento y actitud en la interacción con los ciudadanos | Documento de evaluación de desempeño actualizado | No. de documentos de evaluación de desempeño actualizados | 5 | NA | Oficina De Protección Y Atención Al Usuario | 3 DE FEBRERO DE 2017 |  |  |  | 100% | Se cumplió
| Normativo y procedimental | 1 | Sensibilización sobre los protocolos de atención al ciudadano | Correo electrónico | No. de correos electrónicos de sensibilización enviados. | 4 | NA | Oficina De Protección Y Atención Al Usuario | 31 DE MARZO DE 2017 30 DE JUNIO DE 2017 30 DE SEPTIEMBRE 2017 20 DE DICIEMBRE 2017 |  |  | X | 100% | Correo enviado a todos los funcionarios el día 3 de octubre de 2017.
|  | 2 | Suministrar la información pertinente al Grupo de Talento Humano relacionada con en la atención al ciudadano para que sea incluida en la Inducción y reinducción. | Memorando Informativo que contenga la información correspondiente | Memorando | 1 | NA | Oficina De Protección Y Atención Al Usuario | 23 DE JUNIO DE 2017 |  |  |  | 100% | Se cumplió
|  | 3 | Incorporar un compromiso en la evaluación del desempeño de los funcionarios de la OPU relacionado con criterios relacionados con comportamiento y actitud en la interacción con los ciudadanos | Documento de evaluación de desempeño actualizado | No. de documentos de evaluación de desempeño actualizados | 5 | NA | Oficina De Protección Y Atención Al Usuario | 3 DE FEBRERO DE 2017 |  |  |  | 100% | Se cumplió
| Normativo y procedimental | 1 | Elaboración de informes de PQRSD | Informe trimestral | No. Informes de PQRSD elaborados | 3 | NA | Oficina De Protección Y Atención Al Usuario | 7 PRIMEROS DÍAS TERMINADO CADA TRIMESTRE |  |  | X | 100% | Se elabora “INFORME CANALES DE ATENCION A LA CIUDADANIA” Soportes (archivo de oficina de Protección al Usuario). Memorando 24/2018
|  | 2 | Actualización y publicación de la carta de trato digno | Publicación web carta de trato digno actualizada | No. de documento con la carta de trato digno actualizada y publicada | 1 | NA | Oficina De Protección Y Atención Al Usuario | 31 DE MARZO DE 2017 |  |  |  | 100% | Se cumplió
|  | 3 | Actualización del proceso de Interacción con el Ciudadano. | Procedimiento actualizado | No. de procedimientos actualizados | 1 | NA | Oficina De Protección Y Atención Al Usuario | 15 DE JUNIO DE 2017 |  |  |  | 100% | Se cumplió
| Relacionamiento con el ciudadano | 1 | Actualización de la caracterización de usuarios y grupos de interés | Documento actualizado | No. de documentos de caracterización a usuarios actualizados | 1 | NA | Oficina De Protección Y Atención Al Usuario | 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017 |  |  | X | 100% | Se realiza el "INFORME SATISFACCION OPU" cuyos soportes se localizan en (archivo de oficina de Protección al Usuario). Memorando 24/2018.
|  | 2 | Realizar encuesta de satisfacción al ciudadano | Informe de análisis de resultados de la encuesta semestral | No. de informes de análisis de resultados de la encuesta elaborados | 2 | NA | Oficina De Protección Y Atención Al Usuario | 7 PRIMEROS DÍAS TERMINADO CADA TRIMESTRE |  |  | X | 100% | Se realiza el INFORME SATISFACCION OPU cuyos soportes se localizan en (archivo de oficina de Protección al Usuario), Memorando 24/2018
|  | 3 | Actualizar la estrategia de comunicación teniendo en cuenta el relacionamiento de la entidad con todos los afiliados y beneficiarios del Sistema de Subsidio Familiar | Estrategia actualizada | Estrategia de comunicaciones actualizada | 1 | 84000000 | Comunicaciones | I Semestre |  |  |  | 100% | Se cumplió
|  |  |  | Informes que identifica las necesidades de los ciudadanos y los elementos críticos del servicio que ofrece la Delegada | No. Informes de resultados de la tabulación de las encuestas de percepción realizadas por periodos | 4 | 0 | Superintendencia Delegada para la Gestión, Dr. Heráclito Landinez Suarez | Marzo, Julio, Octubre, enero |  |  | X | 100% | Se aplicaron encuestas de medición de satisfacción de atención personalizada a los funcionarios de las Cajas de Compensación Familiar que asistieron a las instalaciones de la Superintendencia del Subsidio Familiar sede calle 26 para la concertación de los planes de mejoramiento, como se puede observar en las carpetas de visita de la presente vigencia. Asimismo, frente a las encuestas realizadas a los servidores públicos, por parte de la Superintendencia Delegada para la Gestión se realizó una encuesta para identificar las necesidades de capacitación del personal, con el fin de establecer temas específicos de capacitación, los cuales se han ido desarrollando a través de mesas de trabajo en las cuales se retroalimentan a los servidores en temas de visita y observaciones reiterativas en los informes de visita por aspectos revisados en campo.
|  | 5 | Realizar Encuestas de percepción a los servidores públicos que tienen la responsabilidad de interactuar directamente con los ciudadanos. | Informe que identifica las expectativas y experiencias de los Servidores de la Supersubsidio frente al servicio al ciudadano y las necesidades de cualificación | No. Informes de resultados de la tabulación de las encuestas de percepción realizadas periódicas | 2 | 0 | Oficina Jurídica. Dra. Lida Bula Narváez | Julio , enero |  |  | X | 100% | De acuerdo a su solicitud , me permito informar que el item correspondiente a esta oficina asesora jurídica de : Realizar encuesta de percepción de ciudadanos este se encuentra en la pagina web publicado y la dirección es: Superintendencia del subsidio Familiar - normatividad - seminarios 2017- ultimo informe - 2do enlace.
|  |  | Realizar Encuestas de percepción a los servidores públicos que tienen la responsabilidad de interactuar directamente con los ciudadanos. | Informe que identifica las expectativas y experiencias de los Servidores de la Supersubsidio frente al servicio al ciudadano y las necesidades de cualificación | No. Informes de resultados de la tabulación de las encuestas de percepción realizadas periódicamente | 2 | 0 | Oficina TICS. Ing. Clara Inés Martínez B. | Julio , enero |  |  | X | 100% | Están implementadas las encuestas en el enlace servicios al ciudadano
|  |  | Realizar Encuestas de percepción a los servidores públicos que tienen la responsabilidad de interactuar directamente con los ciudadanos. | Informe que identifica las expectativas y experiencias de los Servidores de la Supersubsidio frente al servicio al ciudadano y las necesidades de cualificación | No. Informes de resultados de la tabulación de las encuestas de percepción realizadas periódicamente | 2 | 0 | Oficina de Protección al Usuario, Dra. Diana Karime Vélez. | Julio , enero |  |  | X | 100% | Se realiza el "INFORME SATISFACCION OPU" cuyos soportes se localizan en (archivo de oficina de Protección al Usuario). Memorando 24/2018.
|  |  | Realizar encuestas de precepción de ciudadanos respecto a la calidad del servicio ofrecido y de la información relacionada con peticiones, quejas y reclamos por las Delegadas. | Identificar las necesidades de los ciudadanos y los elementos críticos del servicio | No. De encuestas de percepción realizadas | 4 | 0 | Oficia de Protección al Usuario | Abril, Julio, octubre, enero |  |  | X | 100% | Se aplicaron encuestas de medición de satisfacción de atención personalizada a los funcionarios de las Cajas de Compensación Familiar que asistieron a las instalaciones de la Superintendencia del Subsidio Familiar sede calle 26 para la concertación de los planes de mejoramiento, como se puede observar en las carpetas de visita de la presente vigencia. Asimismo, frente a las encuestas realizadas a los servidores públicos, por parte de la Superintendencia Delegada para la Gestión se realizó una encuesta para identificar las necesidades de capacitación del personal, con el fin de establecer temas específicos de capacitación, los cuales se han ido desarrollando a través de mesas de trabajo en las cuales se retroalimentan a los servidores en temas de visita y observaciones reiterativas en los informes de visita por aspectos revisados en campo.
|  |  | Participar en la ferias Nacionales de Servicio al ciudadano 20178, organizadas por el DNP. | Informe por feria | Ferias programadas/No. Ferias realizadas con participación de la SSF. | 6 | 0 | Oficina de Protección al Usuario | Marzo 25, Abril 22, Mayo13, Julio 29, septiembre 23, octubre 28 de 2017 |  |  | X | 100% | Se realiza el “INFORME SATISFACCION OPU” cuyos soportes se localizan en (archivo de oficina de Protección al Usuario)
5. COMPONENTE: TRANSPARENCIA Y ACCESO DE LA INFORMACIÓN | Lineamientos de transparencia activa | 1.1 | Publicar en la página web los contratos suscritos por la entidad. | Publicación de los contratos en la pagina web | Número de contratos suscritos publicados www.ssf.gov.co | 100% | NA | Grupo de gestión Contractual | Permanente |  |  | X | 100% | Desde el 01 de septiembre de 2017 al 31 de diciembre de 2017 se publicaron en la página web de la entidad los 40 contratos celebrados.
|  | 1.2 | Actualización de datos abiertos | Información publicada en pagina de datos abiertos | Porcentaje de actualización de la información, en la pagina web de datos abiertos.gov.co | 100% | NA | Oficina TIC | Permanente |  |  |  | 100% | Se cumplió
|  | 1.3 | Revisión y entrega manual a la Oficina de Tecnología de la Información y la Comunicación de la información que debe migrarse a la página de Datos Abiertos del Estado. | Archivo mensual en Excel | Numero de informes entregados durante el año | 100% | NA | Delegada para Estudios Especiales y Evaluación de Proyectos | Mensual |  |  | X | 100% | La actividad fue modificada desde el Plan de Acción del área, en razón a que la actividad se realiza directamente por la Delegada, quien se encarga de cargar los archivos mensualmente en la página de Datos Abiertos de Mintic, en el siguiente link: http://www.ssf.gov.co/wps/portal/ES/superintendencia/informacioninteres/transparencia-acceso-info que direcciona a: https://www.datos.gov.co/Organismos-de-Control/Poblaci-n-Sistema-Subsidio-Familiar-Junio-2017/ecpn-qm4b.
|  | 1.4 | Publicar en la página web la ejecución presupuestal acumulada de la entidad. | Informe trimestral publicado en la web | Número de informes publicados/ Total informes programados | 100% | NA | Grupo de gestión Financiera | Trimestral |  |  | X | 100% | Se realizan los informes trimestrales y se publicaron en el siguiente link de la entidad. ejecución presupuestal 2017. http://www.ssf.gov.co/wps/portal/ES/superintendencia/!ut/p/z1/tZHLbsIwEEW_pYsuLZsY4ngZCklIQaiUAPEGGceAEXmQB7R_X6NKfVCVtAK8scYzc8fnDmRwBlnC92rFS5UmfKvjkJlzf_iIPIyMgev0HGSPJ32_7SJj6BE4PVvQJZD9pR_9cmxU1z-BDDKRlFm5hmFRZTIvqkWhIpWCLJf6oZJFmd6jb4HcSFEJTfilhm_BWulsrgQHPKk0vFbOhIpgiAk2CRdLQCnFoLmUAlDMTWA1JI6ooZMWr3HCe3fiDKhfh6p3oTa7HbM1cJqU8qWEsysTT4_MNfus4wi1D-RTYRjQDrJxb9Rpm0YDDRCc7pU8wCBJ81iPfP6nzd7PCcQ_TqCBa40c78FtXTjhRN6dGNoCv0l0Sx8jm1xX_tQf46a_f2reVt68UD6LgyC28CtgC3NkHcbL9SqeD7q49XHZd29VO7NP/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
|  | 1.5 | Publicar en la página web los nombramientos efectuados en la Entidad, con el link para ver el acto administrativo de nombramiento correspondiente | Actualización cuadro de nombramientos en la página web con su respectivo acto administrativo | Reporte nombramientos. www.ssf.gov.co | 100% | NA | Grupo de Gestión del Talento Humano | Trimestral |  |  | X | 100% | El informe del cuarto trimestre de nombramientos se envío a la Oficina de TIC para ser publicado en la página web.
|  | 1.6 | Revisión y actualización matriz de autodiagnóstico ley 1712 de 2014 | Matriz actualizada y publicada en la página web | Porcentaje de cumplimiento de los entregables establecidos en la ley 1712 con vencimiento en la vigencia 2016 | 100% | NA | Oficina asesora de planeación/ responsable de procesos | I Trimestre |  |  |  | 100% | Se cumplió
|  | 1.7 | Recomendación sobre la aplicación de lo dispuesto en el articulo 51 del Decreto 103 - atención de solicitudes de información. | Memorando informativo a la Oficina Asesora de Planeación | Memorando | 1 | NA | Oficina De Protección Y Atención Al Usuario | 15 DE JUNIO DE 2017 |  |  | X | 100% | mediante memorando No 656/2017/MEM, de fecha 17 de mayo de 2017, enviado a la secretaria general y copia a la oficina de planeación
| Elaboración de los instrumentos de Gestión de la Información | 2.1 | Actualización registro activos de información | Documento de clasificación de información actualizado en la página web | Número total de documentos de clasificación de activos de información actualizados | 1 | NA | Responsables de procesos | Octubre 30 de 2017 |  |  | X | 100% | Se realizó todas las actualizaciones
| Criterio diferencial de Accesibilidad | 3.1 | Fortalecer las competencias de los funcionarios de la OPU atención para personas con discapacidad auditiva y visual. | Capacitación a a los funcionarios sobre el tema | Informe sobre capacitaciones recibidas | 1 | NA | Oficina De Protección Y Atención Al Usuario | 25 DE SEPTIEMBRE DE 2017 |  |  | X | 100% | Se elaboró el Informe sobre acciones adelantadas en 2017 para garantizar derechos a personas con discapacidad. Se levanta Acta # 9 de 2017.
|  | 3.2 | Solicitud de adecuación de un punto único de atención al ciudadano, que incluya atención a personas con discapacidad (movilidad reducida, auditiva y visual) | Memorando de solicitud | Memorando | 1 | NA | Oficina De Protección Y Atención Al Usuario | 25 DE MAYO DE 2017 |  |  |  | 100% | Se cumplió
| Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 4.1 | Informe trimestral sobre cumplimiento de los lineamientos establecidos en la Ley 1712, artículo 11, literal h). | Informes publicados | No. informes publicados | 3 | NA | Oficina De Protección Y Atención Al Usuario | 7 PRIMEROS DÍAS TERMINADO CADA TRIMESTRE |  |  | X | 100% | Se soporta en el informe de nombre “INFORME CANALES DE ATENCION A LA CIUDADANIA” cuyo soporte se encuentra en: (archivo de oficina de Protección al Usuario). Memorando 24/2018
| Criterio diferencial de Accesibilidad | 5.1 | Fortalecer las competencias de los funcionarios de la OPU atención para personas con discapacidad auditiva y visual. | Capacitación a a los funcionarios sobre el tema | Informe sobre capacitaciones recibidas | 1 | NA | Oficina De Protección Y Atención Al Usuario | 25 DE SEPTIEMBRE DE 2017 |  |  | X | 100% | Se elaboró el Informe sobre acciones adelantadas en 2017 para garantizar derechos a personas con discapacidad. Se levanta Acta # 9 de 2017.
|  | 5.2 | Solicitud de adecuación de un punto único de atención al ciudadano, que incluya atención a personas con discapacidad (movilidad reducida, auditiva y visual) | Memorando de solicitud | Memorando | 1 | NA | Oficina De Protección Y Atención Al Usuario | 25 DE MAYO DE 2017 |  |  |  | 100% | Se cumplió
| Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 6.1 | Informe trimestral sobre cumplimiento de los lineamientos establecidos en la Ley 1712, artículo 11, literal h). | Informes publicados | No. informes publicados | 3 | NA | Oficina De Protección Y Atención Al Usuario | 7 PRIMEROS DÍAS TERMINADO CADA TRIMESTRE |  |  | X | 100% | Se soporta en el informe de nombre “INFORME CANALES DE ATENCION A LA CIUDADANIA” cuyo soporte se encuentra en: (archivo de oficina de Protección al Usuario). Memorando 24/2018.
|  | 6.2 | 1. Publicar en el portal corporativo los actos administrativos proyectados. | Actos administrativos | Actos administrativos realizados | A demanda | NA | Delegada para la Gestión de las Cajas de Compensación Familiar, Dirección de Gestión de las Cajas de Compensación Familiar y Dirección Financiera y/o contable. | Diciembre de 2017 |  |  | X | 100% | http://www.ssf.gov.co/wps/portal/ES/normatividad/resoluciones
|  | 6.3 | 1. Publicar en el portal corporativo conceptos técnicos financieros. | conceptos financieros | No. informes publicados | A demanda | NA | Dirección Financiera y/o contable. | Diciembre de 2017 |  |  | X | 100% | http://www.ssf.gov.co/wps/portal/ES/superintendencia/cajasCompensacionFamiliar/informacion-financiera-contable
|  | 6.4 | 1. Publicar en el portal corporativo informes de gestión de FOSFEC, FONIÑEZ y LEY 115. | Informe anual de FOSFEC, FONIÑEZ y LEY 115. | No. informes publicados | 3 | NA | Dirección de Gestión de las Cajas de Compensación Familiar. | Diciembre de 2017 |  |  | X | 100% | http://www.ssf.gov.co/wps/portal/ES/superintendencia/cajasCompensacionFamiliar/informacion-ccf
|  | 6.5 | 1. Publicar en el portal corporativo informes de gestión de FOVIS. | Informe anual de FOSFEC, FONIÑEZ y LEY 115. | No. informes publicados | 1 | NA | Dirección Financiera y/o contable. | Diciembre de 2017 |  |  | X | 100% | http://www.ssf.gov.co/wps/portal/ES/superintendencia/cajasCompensacionFamiliar/informacion-ccf
|  | 6.6 | 1. Publicar en el portal corporativo los estados financieros y los presupuestos de las Cajas de Compensación Familiar | Informe anual de estados financieros y presupuestos de las CCF | No. informes publicados | 2 | NA | Dirección Financiera y/o contable. | Diciembre de 2017 |  |  | X | 100% | http://www.ssf.gov.co/wps/portal/ES/superintendencia/cajasCompensacionFamiliar/informacion-financiera-contable
6. COMPONENTE: INICIATIVAS ADICIONALES | Iniciativas adicionales | 1.1 | Socialización Código de ética y buen gobierno. | Listado de asistencia | Sensibilización vía correo electrónico. | 2 | NA | Grupo de Gestión del Talento Humano | I y II semestre |  |  | X | 100% | El 18, 24, 26, 27 y 31 de Octubre de 2017, a través de correo electrónico se realizó socialización de información de los Principios y Valores Institucionales a los Grupos de Funcionarios de la Entidad y Contratistas
|  | 1.2 | Charlas preventivas sobre temas de anticorrupción | Listado de asistencia | No. listados de asistencia diligenciados | 1 | NA | Oficina Asesora de Planeación | II semestre |  |  | X | 100% | Se ofrecieron 3 charlas sobre el PAAC , con la colaboración del DAFP Una en el primer semestre y dos en el segundo semestre, soporte control de asistencia OAP.
|  | 1.3 | Realizar los compromisos por parte de cada uno de los servidores públicos frente a las políticas institucionales que velan por la transparencia, integridad, contra la corrupción, entre otras. | Acta de compromiso firmado por cada servidor público de la SuperSubsidio | No. de servidores que firman compromiso del código de buen gobierno | 1 | NA | Despacho de la Superintendente | I y II semestre |  |  |  | 100% | Se cumplió
|  | 1.4 | Revisión del estado de las investigaciones administrativas a cargo de los profesionales, por parte del líder del proceso. | Inventario de las investigaciones administrativas. | No. de Inventarios de investigaciones administrativas. | 2 | NA | Delegada para la Responsabilidad Administrativa y las Medidas Especiales. | El primero en junio de 2017 y el segundo en diciembre de 2017. |  |  | X | 100% | El Superintendente Delegado para la Responsabilidad Administrativa ha venido realizando el correspondiente inventario y revisión de los trámites a cargo de los profesionales el cual consta en el cuadro de control de las revisiones de los proyectos de actos administrativos producidos al interior de la Delegada.
NOTA: Las actividades que no contienen información es que no están programadas para este periodo (cuatrimensual).
Fuente: Oficina de Control Interno SSF
Fecha publicación del seguimiento : 22 de enero del 2018
Publicado por el Área de Tics - SSF
JOSE WILLIAM CASALLAS FANDIÑO
Jefe de la Oficina de Control Interno
Superintendencia del Subsidio Familiar
Note on G14: Realice una pequeña descripción del proyecto o acción de mejora del trámite
Note on G34: Ángela María Arango Giraldo: Carmen de Bolívar, marzo 25 de 2017, Ipiales abril 22 de 2017, La Dorada 13 d e mayo de 201, Santa Rosa de Cabal 29 de julio de 2017, Tibú 23 de septiembre de 2017, Sogamoso 28 de octubre de 2017.
Note on G78: Ángela María Arango Giraldo: Carmen de Bolívar, marzo 25 de 2017, Ipiales abril 22 de 2017, La Dorada 13 d e mayo de 201, Santa Rosa de Cabal 29 de julio de 2017, Tibú 23 de septiembre de 2017, Sogamoso 28 de octubre de 2017.