## Hoja1
PLAN DE ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA DEL 2017
ENTIDAD: SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR
SEGUIMIENTO: PUBLICACIÓN DE LA VIGENCIA DEL 2017
ESTRATEGIAS, MECANISMOS Y/O COMPONENTES | SUBCOMPONENTES DE PROCESO /PROCESOS | ACTIVIDADES A REALIZAR |  | PRODUCTO | INDICADOR | META | PRESUPUESTO | RESPONSABLES | FECHA PROGRAMADA DE LA ACTIVIDAD | SEGUIMIENTO: 30 DE ABRIL DEL 2017 | SEGUIMIENTO: 31 DE AGOSTO DEL 2017 | SEGUIMIENTO: 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 | % DE AVANCE | SEGUIMIENTO POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO
1, COMPONENTE: GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN | Política de Administración del Riesgos | 1.1 | Revisión de la política actual de riesgos con base en la guía para la gestión del riesgo de corrupción versión 2015. | Informe de análisis describiendo los entregables | No. de informes | 1 | N/A | Oficina Asesora de Planeación y todas las áreas | 2017-02-23
|  | 1.2 | Ajuste de la política | Guía administración de riesgos ajustada | No. de guías de riesgo ajustadas | 1 | N/A | Oficina Asesora de Planeación y todas las áreas | 2017-02-28
|  | 1.3 | Publicación en el SGI | Guía publicada | No. guías publicadas | 1 | N/A | Oficina Asesora de Planeación y todas las áreas | 2017-02-28
| Construcción Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1 | Actualización de los riesgos identificados | Listado de riesgos actualizados por proceso | No. listado de riesgos actualizados por proceso | 1 | N/A | Responsables de los procesos | 2017-02-15
|  | 2.2 | Valoración de los riesgos actualizados | Listados de riesgos valorados por proceso | No. listados de riesgos valorados por proceso | 1 | N/A | Responsables de los procesos | 2017-02-15
|  | 2.3 | Ajustes mapa de riesgos de corrupción | Mapa de riesgos actualizado | No. mapas de riesgos actualizado | 1 | N/A | Responsables de los procesos | 2017-02-15
| Consulta y Divulgación | 3.1 | Publicar en la web la actualización del mapa de riesgos de corrupción | Mapa de Riesgos publicado | No. mapas de riesgos publicados | 1 | N/A | Coordinador grupo de arquitectura de negocio y del SGI | 2017-02-15
2. COMPONENTE: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES | Nombre del trámite / Proceso / Procedimiento | Tipo de racionalización | Acción específica | Situación actual | Descripción de la mejora o proyecto | Producto | Indicador | Meta | Presupuesto requerido | Beneficio al ciudadano o entidad | Dependencia Responsable | Fecha Programada de la Actividad
| 1.Certificado de representación legal de las Cajas de Compensación Familiar. | Tecnológica y Procedimental | Envío de documentos electrónicos | 1. Esta racionalizado y automatizado en su totalidad. | Al imprimir el formato de Revisor Fiscal Suplente, si los campos de No. de Resolución Confirmada y fecha de confirmación esta en blanco, no debe imprimir dichos campos | Procedimiento mejorado | No. de requerimientos optimizados / No. de requerimientos solicitados | 100% | NA | 1. Fácil consulta de los certificados de existencia y representación legal para los revisores fiscales suplentes. 2. Actualización y consulta en línea del procedimiento. 3. Aviso de nuevas actuaciones a las partes. 4. Disponibilidad desde cualquier lugar y a través de diferentes dispositivos electrónicos | Superintendencia Delegada para la Responsabilidad Administrativa y Medidas Especiales y la Oficina de Tecnologías de Información y las Comunicaciones | 2017-06-30
3. COMPONENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS | Información de Calidad y en Lenguaje Comprensible | 1.1 | Definición de lineamientos de comunicación efectiva para la construcción del informe | Documento con los lineamientos | No. documento con los lineamientos | 1 | NA | Oficina asesora de planeación | II semestre
|  | 1.2 | Socialización de la presentación de comunicación y construcción de informes | Correos electrónicos | No. correos electrónicos de socialización | 1 | NA | Oficina asesora de planeación | II semestre
|  | 1.3 | Recepción y consolidación de la información para presentación en la audiencia de rendición de cuentas | Correos electrónicos | No. correos electrónicos de solicitud de información a las dependencias | 6 | NA | Oficina asesora de planeación | II semestre
|  | 1.4 | Revisión y publicación de los informes definitivos en la página web de la entidad | Informe de gestión, presentación e informe ejecutivo de la rendición de cuentas, publicados | No. informes de la audiencia de rendición de cuentas elaborados y publicados | 3 | NA | Oficina asesora de planeación | II semestre
|  | 1.5 | Presentación de información en eventos como Audiencia Pública de rendición de cuentas en que participa la entidad | Presentación | No. de presentaciones elaboradas | 1 | 50000000 | Oficina asesora de planeación | II semestre
|  | 1.6 | Comunicar a la ciudadanía el informe de Gestión | Informe | Informe elaborado y publicado en la Pagina Institucional | 2 | NA | Secretaria General | I y II semestre
4. COMPONENTE: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | Estructura Administrativa y Direccionamiento Estratégico | 1.1 | Socialización del reglamento interno de Derecho de Petición | Memorando Informativo y correo electrónico a todos los funcionarios | Memorando No. De correo electrónico | 2 | NA | Oficina De Protección Y Atención Al Usuario | 30 DE AGOSTO DE 2017
|  | 1.2 | Fortalecer el servicio al ciudadano en atención a la política establecida, a través de: Capacitar a los funcionarios y contratistas que atienden público, sobre atención a personas con algún tipo de discapacidad; divulgar el protocolo de atención al ciudadano a los diversos grupos de interés. | Listado de asistencia | No. de listados de asistencia diligenciado | 1 | NA | Oficina De Protección Y Atención Al Usuario | 19 DE MAYO DE 2017
| Fortalecimiento de los Canales de Atención | 2.1 | Tercerizar los canales de atención al ciudadano - Call Center y Chat | Contrato | Contrato | 1 | 170362000 | Oficina De Protección Y Atención Al Usuario | 28 DE FEBRERO DE 2017
|  | 2.2 | Implementar mejoras en los canales de atención al ciudadano. | Canales de atención al ciudadano con mejoras implementadas (Presencial - Turnos de atención. Virtual - Reuniones para mejorar el aplicativo Esigna. Telefónico - Capacitaciones a los agentes del Call Center. Correspondencia - Correo electrónicos al CDI). | No. de canales de atención al ciudadano con mejoras implementadas. | 4 | NA | Oficina De Protección Y Atención Al Usuario | 31 DE DICIEMBRE DE 2017
| Talento Humano | 3.1 | Sensibilización sobre los protocolos de atención al ciudadano | Correo electrónico | No. de correos electrónicos de sensibilización enviados. | 4 | NA | Oficina De Protección Y Atención Al Usuario | 31 DE MARZO DE 2017 30 DE JUNIO DE 2017 30 DE SEPTIEMBRE 2017 20 DE DICIEMBRE 2017
|  | 3.2 | Suministrar la información pertinente al Grupo de Talento Humano relacionada con en la atención al ciudadano para que sea incluida en la Inducción y reinducción. | Memorando Informativo que contenga la información correspondiente | Memorando | 1 | NA | Oficina De Protección Y Atención Al Usuario | 23 DE JUNIO DE 2017
|  | 3.3 | Incorporar un compromiso en la evaluación del desempeño de los funcionarios de la OPU relacionado con criterios relacionados con comportamiento y actitud en la interacción con los ciudadanos | Documento de evaluación de desempeño actualizado | No. de documentos de evaluación de desempeño actualizados | 5 | NA | Oficina De Protección Y Atención Al Usuario | 3 DE FEBRERO DE 2017
| Normativo y Procedimental | 4.1 | Elaboración de informes de PQRSD | Informe trimestral | No. Informes de PQRSD elaborados | 3 | NA | Oficina De Protección Y Atención Al Usuario | 7 PRIMEROS DÍAS TERMINADO CADA TRIMESTRE
|  | 4.2 | Actualización y publicación de la carta de trato digno | Publicación web carta de trato digno actualizada | No. de documento con la carta de trato digno actualizada y publicada | 1 | NA | Oficina De Protección Y Atención Al Usuario | 31 DE MARZO DE 2017
|  | 4.3 | Actualización del proceso de Interacción con el Ciudadano. | Procedimiento actualizado | No. de procedimientos actualizados | 1 | NA | Oficina De Protección Y Atención Al Usuario | 15 DE JUNIO DE 2017
| Relacionamiento con el Ciudadano | 5.1 | Actualización de la caracterización de usuarios y grupos de interés | Documento actualizado | No. de documentos de caracterización a usuarios actualizados | 1 | NA | Oficina De Protección Y Atención Al Usuario | 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017
|  | 5.2 | Realizar encuesta de satisfacción al ciudadano | Informe de análisis de resultados de la encuesta semestral | No. de informes de análisis de resultados de la encuesta elaborados | 2 | NA | Oficina De Protección Y Atención Al Usuario | 7 PRIMEROS DÍAS TERMINADO CADA TRIMESTRE
|  | 5.3 | Actualizar la estrategia de comunicación teniendo en cuenta el relacionamiento de la entidad con todos los afiliados y beneficiarios del Sistema de Subsidio Familiar | Estrategia actualizada |  | 1 | 10000000 | Comunicaciones | I Semestre
5. COMPONENTE: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | Lineamientos de Transparencia Activa | 1.1 | Publicar en la página web los contratos suscritos por la entidad. | Publicación de los contratos en la pagina web | Número de contratos suscritos publicados www.ssf.gov.co | 100% | NA | Grupo de gestión Contractual | Permanente
|  | 1.2 | Actualización de datos abiertos | Información publicada en pagina de datos abiertos | Porcentaje de actualización de la información, en la pagina web de datos abiertos.gov.co | 100% | NA | Oficina TIC | Permanente
|  | 1.3 | Revisión y entrega manual a la Oficina de Tecnología de la Información y la Comunicación de la información que debe migrarse a la página de Datos Abiertos del Estado. | Archivo mensual en Excel | Numero de informes entregados durante el año | 100% | NA | Delegada para Estudios Especiales y Evaluación de Proyectos | Mensual
|  | 1.4 | Publicar en la página web la ejecución presupuestal acumulada de la entidad. | Informe trimestral publicado en la web | Número de informes publicados/ Total informes programados | 100% | NA | Grupo de gestión Financiera | Trimestral
|  | 1.5 | Publicar en la página web los nombramientos efectuados en la Entidad, con el link para ver el acto administrativo de nombramiento correspondiente | Actualización cuadro de nombramientos en la página web con su respectivo acto administrativo | Reporte nombramientos. www.ssf.gov.co | 100% | NA | Grupo de Gestión del Talento Humano | Trimestral
|  | 1.6 | Revisión y actualización matriz de autodiagnóstico ley 1712 de 2014 | Matriz actualizada y publicada en la página web | Porcentaje de cumplimiento de los entregables establecidos en la ley 1712 con vencimiento en la vigencia 2016 | 100% | NA | Oficina asesora de planeación/ responsable de procesos | I Trimestre
|  | 1.7 | Recomendación sobre la aplicación de lo dispuesto en el articulo 51 del Decreto 103 - atención de solicitudes de información. | Memorando informativo a la Oficina Asesora de Planeación | Memorando | 1 | NA | Oficina De Protección Y Atención Al Usuario | 15 DE JUNIO DE 2017
| Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información | 2.1 | Actualización registro activos de información | Documento de clasificación de información actualizado en la página web | Número total de documentos de clasificación de activos de información actualizados | 1 | NA | Responsables de procesos
| Criterio Diferencial de Accesibilidad | 3.1 | Fortalecer las competencias de los funcionarios de la OPU atención para personas con discapacidad auditiva y visual. | Capacitación a a los funcionarios sobre el tema | Informe sobre capacitaciones recibidas | 1 | NA | Oficina De Protección Y Atención Al Usuario | 25 DE SEPTIEMBRE DE 2017
|  | 3.2 | Solicitud de adecuación de un punto único de atención al ciudadano, que incluya atención a personas con discapacidad (movilidad reducida, auditiva y visual) | Memorando de solicitud | Memorando | 1 | NA | Oficina De Protección Y Atención Al Usuario | 25 DE MAYO DE 2017
| Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 4.1 | Informe trimestral sobre cumplimiento de los lineamientos establecidos en la Ley 1712, artículo 11, literal h). | Informes publicados | No. informes publicados | 3 | NA | Oficina De Protección Y Atención Al Usuario | 7 PRIMEROS DÍAS TERMINADO CADA TRIMESTRE
| Criterio Diferencial de Accesibilidad | 5.1 | Fortalecer las competencias de los funcionarios de la OPU atención para personas con discapacidad auditiva y visual. | Capacitación a a los funcionarios sobre el tema | Informe sobre capacitaciones recibidas | 1 | NA | Oficina De Protección Y Atención Al Usuario | 25 DE SEPTIEMBRE DE 2017
|  | 5.2 | Solicitud de adecuación de un punto único de atención al ciudadano, que incluya atención a personas con discapacidad (movilidad reducida, auditiva y visual) | Memorando de solicitud | Memorando | 1 | NA | Oficina De Protección Y Atención Al Usuario | 25 DE MAYO DE 2017
| Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 6.1 | Informe trimestral sobre cumplimiento de los lineamientos establecidos en la Ley 1712, artículo 11, literal h). | Informes publicados | No. informes publicados | 3 | NA | Oficina De Protección Y Atención Al Usuario | 7 PRIMEROS DÍAS TERMINADO CADA TRIMESTRE
|  | 6.2 | 1. Publicar en el portal corporativo los actos administrativos proyectados. | Actos administrativos | Actos administrativos realizados | A demanda | NA | Delegada para la Gestión de las Cajas de Compensación Familiar, Dirección de Gestión de las Cajas de Compensación Familiar y Dirección Financiera y/o contable. | Diciembre de 2017
|  | 6.3 | 1. Publicar en el portal corporativo conceptos técnicos financieros. | conceptos financieros | No. informes publicados | A demanda | NA | Dirección Financiera y/o contable. | Diciembre de 2017
|  | 6.4 | 1. Publicar en el portal corporativo informes de gestión de FOSFEC, FONIÑEZ y LEY 115. | Informe anual de FOSFEC, FONIÑEZ y LEY 115. | No. informes publicados | 3 | NA | Dirección de Gestión de las Cajas de Compensación Familiar. | Diciembre de 2017
|  | 6.5 | 1. Publicar en el portal corporativo informes de gestión de FOVIS. | Informe anual de FOSFEC, FONIÑEZ y LEY 115. | No. informes publicados | 1 | NA | Dirección Financiera y/o contable. | Diciembre de 2017
|  | 6.6 | 1. Publicar en el portal corporativo los estados financieros y los presupuestos de las Cajas de Compensación Familiar | Informe anual de estados financieros y presupuestos de las CCF | No. informes publicados | 2 | NA | Dirección Financiera y/o contable. | Diciembre de 2017
6. COMPONENTE: INICIATIVAS ADICIONALES | Iniciativas Adicionales | 1.1 | Socialización Código de ética y buen gobierno. | Listado de asistencia | Sensibilización vía correo electrónico. | 2 | NA | Grupo de Gestión del Talento Humano | I y II semestre
|  | 1.2 | Charlas preventivas sobre temas de anticorrupción | Listado de asistencia | No. listados de asistencia diligenciados | 1 | NA | Oficina Asesora de Planeación | II semestre
|  | 1.3 | Realizar los compromisos por parte de cada uno de los servidores públicos frente a las políticas institucionales que velan por la transparencia, integridad, contra la corrupción, entre otras. | Acta de compromiso firmado por cada servidor público de la SuperSubsidio | No. de servidores que firman compromiso del código de buen gobierno | 1 | NA | Despacho de la Superintendente | I y II semestre
|  | 1.4 | Revisión del estado de las investigaciones administrativas a cargo de los profesionales, por parte del líder del proceso. | Inventario de las investigaciones administrativas. | No. de Inventarios de investigaciones administrativas. | 2 | NA | Delegada para la Responsabilidad Administrativa y las Medidas Especiales. | El primero en junio de 2017 y el segundo en diciembre de 2017.
Fuente: Oficina de Control Interno SSF
Fecha de Seguimiento de Publicación: 7 de febrero del 2017
Publicado por el Asesor de Prensa SSF
JOSÉ WILLIAM CASALLAS FANDIÑO
Jefe de la Oficina de Control Interno
Superintendencia del Subsidio Familiar
Note on G14: Realice una pequeña descripción del proyecto o acción de mejora del trámite