## Hoja1
PLAN DE ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA DEL 2016
ENTIDAD: SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR
SEGUIMIENTO: CON CORTE AL 31 AGOSTO DEL 2016
OFICINA DE CONTROL INTERNO SSF
ESTRATEGIAS, MECANISMOS Y/O COMPONENTES | SUBCOMPONENTES DE PROCESO /PROCESOS | ACTIVIDADES A REALIZAR |  | META O PRODUCTO (INDICADOR) | RESPONSABLES | FECHA PROGRAMADA DE LA ACTIVIDAD | 31 AGOSTO DEL 2016 | % DE AVANCE | SEGUIMIENTO POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO
Componente 1: Gestión de Riesgos de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción. | Subcomponente / proceso 1 Política de Administración de Riesgos | 1.1 | Revisar la Política de Administración de Riesgos | Política de Administración de Riesgos Revisada | Oficina Asesora de Planeación | 2018-03-01 | Se cumplió | 100%
|  | 1.2 | Revisar y/o Actualizar el Plan Anticorrupción de acuerdo a la Metodología de Secretaria Transparencia de Presidencia de la República, DAFP y DNP. | Plan actualizado | Oficina Asesora de Planeación | 2018-03-01 | Se cumplió | 100%
| Subcomponente / proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1 | Acompañamiento a las áreas en la construcción e identificación de Riesgos de Corrupción | Proyecto del Mapa de Riesgos de Corrupción de las Áreas | Todas las dependencias de la Entidad, con el apoyo de la Oficina Asesora de Planeación. | Marzo 14 al 18 | Se cumplió | 100%
|  | 2.2 | Consolidar el Mapa de Riesgos de Corrupción de la entidad | Mapa de riesgos de Corrupción | Todas las dependencias de la Entidad, con el apoyo de la Oficina Asesora de Planeación. | 2018-03-01 | Se cumplió | 100%
| Subcomponente / proceso 3 Consulta y Divulgación | 3.1 | Publicar para consulta el Proyecto del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano en portal corporativo | Recibir las observaciones de los interesados al Proyecto del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Funcionarios encargados Oficina Asesora de Planeación, Oficina Comunicaciones y Oficina TICs. | Marzo 18 - 22 | Se cumplió | 100%
|  | 3.2 | Divulgar del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Portal corporativo y Correo electrónico enviado a todos los funcionarios | Funcionario encargado Oficina Asesora de Planeación. | 1931-03-01 | Se cumplió | 100%
| Subcomponente / proceso 4 Monitoreo y Revisión | 4.1 | Revisar periódicamente | Consolidación de los mapas de riesgo de las dependencias con el monitoreo y revisión | Todas las áreas de la Entidad y Oficina Asesora de Planeación | Con corte a: Abril 30, Agosto 31 y Diciembre 31 | Se cumplió | 100% | Informe consolidado por la Oficina Asesora de Planeación al 30 de agosto del 2016 y enviado a la Oficina de Control Interno.
| Subcomponente / proceso 5 Seguimiento | 5.1 | Realizar Seguimiento | Informe de Seguimiento | Funcionario encargado Oficina de Control Interno | Con corte a: Abril 30, Agosto 31 y Diciembre 31 | Se cumplió | 100% | Se realizó seguimiento con corte al 30 de agosto del 2016 por parte de la Oficina de Control Interno.
|  | 5.2 | Publicación al seguimiento del Mapa de Riesgos | Informe de Seguimiento publicado en portal corporativo o lugar de fácil acceso al ciudadano | Funcionario encargado Oficina de Control Interno y Comunicaciones | Dentro de los diez (10) días hábiles de los meses de mayo, septiembre y enero | Se cumplió | 100% | Se envía al Asesor del Despacho para su publicación en el portal de la entidad.
Componente 2: Racionalización de Trámites | Subcomponente / proceso 2 Seguimiento | 1.1 | La estrategia de la Superintendencia del Subsidio Familiar está enfocada en fomentar el dialogo, realizar actividades permanentes de difusión de información y consulta ciudadana (con los actores del sistema y los funcionarios de la institución), que nos lleven a determinar el nivel de conocimiento que tiene el colombiano promedio acerca de la entidad y del Sistema del Subsidio Familiar con dos objetivos principales: primero, cumplir con la obligación legal de rendir cuentas a la ciudadanía y, segundo, aprovechar ese conocimiento ciudadano de la entidad para ofrecer nuevas alternativas de participación y de retroalimentación permanentes. | Seguimiento y Monitoreo | Jefe de la Oficina de Protección y Atención al Usuario (en lo que sea de su competencia) y la Oficina Asesora de Planeación y área Comunicaciones. | Durante la Vigencia del 2016 | Esta en proceso durante la vigencia 2016 |  | Continuamente se invita a la ciudadanía a conocer las acciones y las gestiones de la entidad, en aras de cumplir con esta actividad se atienden las solicitudes constantes de las diferentes dependencias con el ánimo de incluir e informar a la ciudadanía. Adicionalmente por medio de las diferentes redes sociales que maneja la Entidad los ciudadanos tienen el acceso y participación activa de las diferentes gestiones de la Entidad. Esta actividad se ha invitado a la comunidad a ser parte activa de las actuaciones de la entidad por medio de las redes sociales. Además de dar respuesta oportuna a las inquietudes que presentan los ciudadanos, donde dichas inquietudes se remiten a los diferentes canales de atención personalizada con los que cuenta la Entidad.
Componente 3: Rendición de Cuentas | Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible | 1.1 | Comunicar A La Ciudadanía Informe De Gestión De La Oficina De Protección Al Usuario, Al Finalizar Cada Semestre | Informe Entregado A La Ciudadanía Por Los Promotores De Los Buzones Virtuales | Oficina De Protección Al Usuario | I Semestre Y II Semestre | Se cumplió | 100% | Se realizo el informe trimestral con Memorando No. 1312 del 2016 del 11 de julio del año 2016.
|  | 1.2 | Comunicar A La Ciudadanía Informe De Gestión | Informe Elaborado Y Publicado En La Página Institucional | Secretaría General | I Y II Semestre | Se cumplió | 100% | Informe Elaborado Y Publicado En La Página Institucional Adjuntamos el memorando remitiendo a la OAP el informe de Gestión del I semestre correspondiente a Secretaria General, además, de la solicitud realizada a TICS de publicar en la página institucional mencionado informe.
|  | 1.3 | Comunicar a la Ciudadanía informe de Gestión | Informe Elaborado Y Publicado En La Página Institucional | Oficina Asesora Jurídica | II Semestre
|  | 1.4 | Transmisión del programa de Televisión SuperSubsidio | Programa Transmitido | Comunicaciones y Prensa | Durante toda la vigencia del Contrato | Se esta trabajando durante toda la vigencia 2016 | 100% | Con corte al mes de agosto, se han producido y emitido 16 capítulos del programa institucional “SuperSubsidio TV” por el Canal Institucional y adicionalmente estos capítulos se encuentran publicados en el portal corporativo y en el perfil de la Superintendencia del Subsidio Familiar en YouTube. ttps://www.youtube.com/playlist?list=PL0Ca0mlO5J3QxKfO7UY5XuYecHfvO-1ZL&spfreload=1
|  | 1.5 | Transmisión de Capsulas Informativas | Capsulas en el programa “Tal Cual” | Comunicaciones y Prensa | Durante toda la vigencia del Contrato | Se cumplió | 100% | Mediante contrato 094 de 30 de Agosto del presente año, se contrataron los servicios por parte del proveedor Señal 3, con el ánimo de producir y emitir 10 capsulas informativas con el personaje animado “Tal Cual”
|  | 1.6 | Manejo de Redes Sociales | Información en las redes sociales de la entidad relacionada con Servicios de las Cajas de Compensación Familiar Derechos y Deberes de los Usuarios y Manual Gobiernos En línea | Comunicaciones y Prensa | Durante todo el año | Se cumplió | 100% | Por medio de las diferentes redes sociales se ha divulgado el Plan en mención, de igual forma se han atendido las diferentes solicitudes de divulgación del mismo en el portal corporativo.
|  | 1.7 | Audiencia Pública de Rendición de Cuentas | Transmisión de la Audiencia por RTVC | Oficina Asesora de Planeación Comunicaciones y Prensa | IV trimestre
|  | 1.8 | Seminario Encuentro Nacional Atención al Ciudadano | Conferencia Presencial | Oficina de Atención y Protección al Usuario | II Semestre
| Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.1 | Definir La Programación De Temas Para Comunicar A La Ciudadanía | Plan De Temas Definidos | Oficina De Protección Al Usuario | 06 De Abril | Se cumplió | 100% | Se realizo el informe trimestral con Memorando No. 1312 del 2016 del 11 de julio del año 2016.
|  | 2.2 | Publicación en Redes sociales de los temas a informar a la ciudadanía | Publicación en redes sociales- Informar a la ciudadanía temas, horarios, y fechas | Oficina De Protección Al Usuario y Comunicaciones | II semestre
|  | 2.3 | CHAT CON LA CIUDADANIA | Acercamiento con la ciudadanía en temas misionales o jurídicos de la Entidad | Superintendencias Delegadas, Jurídica y Oficina de Protección al Usuario | II semestre
| Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | 3.1 | Divulgar promulgar al interior de la entidad la importancia de la constante Rendición de Cuentas hacia los funcionarios y la ciudadanía. | TIPS informativos periódicos | Oficina Asesora de Planeación y Comunicaciones y Prensa | 4 TIPS, uno por trimestre, por correo electrónico, pantallas de os PC, etc. | Se cumplió | 100% | El 7 de junio del año 2016 la Oficina Asesora de Planeación envió un tip al interior de la entidad
|  | 3.2 | Motivar a la ciudadanía a ser parte activa de la actuaciones de la Entidad | Programa de TV | Oficina Asesora de Planeación y Comunicaciones y Prensa | Programa de TV grabado
| Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 4.1 | Publicar encuesta de Rendición de Cuentas | Encuesta publicada en la página web de la entidad | Oficina Asesora de Planeación y Comunicaciones y Prensa | IV Trimestre
|  | 4.2 | Informe de Rendición de Cuentas | Informe Final de Rendición de cuentas publicado | Oficina Asesora de Planeación y Comunicaciones y Prensa | IV Trimestre
Componente 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano | Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 1.1 | Comunicar a la Alta Dirección y las Superintendencias Delegadas la gestión sobre las PQRSF recibidas a través de los canales de atención y la medición de la satisfacción | Informe trimestral | Oficina de Protección al Usuario | 7 primeros días terminado cada trimestre | Se cumplió | 100% | Se realizo el informe trimestral con Memorando No. 1312 del 2016 del 11 de julio del año 2016.
|  | 1.2 | Generar y enviar reportes a las áreas sobre los traslados de los requerimientos presentados por la ciudadanía a través de los canales de atención | Informe trimestral | Oficina de Protección al Usuario | 7 primeros días terminado cada trimestre | Se cumplió | 100% | Se realizo el informe trimestral con Memorando No. 1312 del 2016 del 11 de julio del año 2016.
| Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención. | 2.1 | Realizar actividades de difusión de los servicios de la SSF en los Centros de atención al ciudadano de las CCF, eventos, ferias y jornadas de sensibilización de la OPU (entrega material informativo) | Planillas de entrega | Oficina de Protección al Usuario | 7 primeros días terminado cada trimestre | Se cumplió | 100% | Planillas de entrega de material en carpeta física Memorando de envió a las CCF correspondientes.
|  | 2.2 | Promover la utilización de los Buzones Virtuales hacia los Ciudadanos. | Informe trimestral | Oficina de Protección al Usuario | 7 primeros días terminado cada trimestre | Se cumplió | 100% | Informes de las actividades realizadas por los Promotores de Buzones Virtuales (carpeta de los contratos)
|  | 2.3 | Tercer izar los canales de atención al ciudadano - Call Center y Chat | Informe trimestral | Oficina de Protección al Usuario | 7 primeros días terminado cada trimestre | Se cumplió | 100% | Informe de las actividades realizadas por los del Call Center / conalcreditos, (carpeta de los contratos)
| Subcomponente 3 Talento humano | 3.1 | Capacitación en temáticas relacionadas con el mejoramiento del Servicio al Ciudadanos | Capacitación Función OPU | Coordinador del grupo de talento humano | IV Trimestre
|  | 3.2 | Establecer un sistema de incentivos no monetarios para destacar el desempeño de los servidores en relación al servicio prestado al ciudadano | Correo Electrónico y/o Publicaciones Cartelera | Coordinador del grupo de talento humano en apoyo a la OPU | Trimestralmente de acuerdo al resultado de las PQRS | Se cumplió | 100% | Para el segundo trimestre del 2016 dentro de la Oficina de Protección al Usuario se realizó el reconocimiento vía correo electrónico al funcionario Alberto Mario Labbarrera por su compromiso en el desarrollo de las funciones asignadas y la atención prestada a los Ciudadanos desde dicha dependencia. Igualmente se esta trabajando en un documento que permita establecer los parámetros para dar reconocimiento en diferentes ítems a los funcionarios de la Superintendencia del Subsidio Familiar.
| Subcomponente 4 Normativo y procedimental | 4.1 | Actualizar las Circulares: No. 012 de 2011, No. 016 de 2010 "Directrices en materia de atención a clientes de las Cajas de Compensación Familiar" y No. 013 de 2012 "Documentos exigibles para la afiliación de trabajadores y su grupo familiar a las Cajas de Compensación Familiar" | Circulares tramitadas | Oficina de Protección al Usuario | I semestre | Se cumplió | 100% | Circular No. 002 Externa de 2016 "Documentos exigibles para la afiliación de trabajadores y su grupo familiar a las Cajas de Compensación Familiar" Circular Externa No.004 de 2016 " Directrices en materia de atención a clientes de las Cajas de Compensación Familia. Así mismo, se socializó con el comité de atención e interacción con el ciudadano según acta No 1 de 2016, reunión realizada el 3 y 4 de marzo de 2016.
|  | 4.2 | Optimizar la funcionalidad del aplicativo GTSS para la atención de peticiones, queja, reclamos, denuncias y sugerencias | Actas de reunión | Oficina de Protección al Usuario Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | II semestre
|  | 4.3 | Conformación Juntas de Control Social en las Cajas de Compensación Familiar a nivel nacional | Acto administrativo tramitado | Oficina de Protección al Usuario | I semestre | Esta en proceso durante la vigencia 2016 |  | Se esta trabajando en el Acto Administrativo.
| Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | 5.1 | Aplicar la encuesta de satisfacción del ciudadano en relación con los trámites y servicios que presta la entidad a través de los canales de atención. | Encuestas de medición | Oficina de Protección al Usuario | Permanente | Se cumplió | 100% | Formatos de encuestas de medición, diligenciados por los usuarios atendidos.
|  | 5.2 | Poner a disposición de la ciudadanía en un lugar visible información sobre los Derechos y Deberes de los usuarios y medios para garantizarlos | Carta de trato digno actualizada y publicada en el portal corporativo | Oficina de Protección al Usuario | I trimestre | Se cumplió | 100% | Mediante correo electrónico se solicito el cambio de ruta de publicación y la actualización de la carta de trato digno Así mismo se publico en la cartelera institucional de las sedes de la entidad
|  | 5.3 | Poner a disposición de la ciudadanía en un lugar visible información actualizada sobre los procedimientos, trámites y servicios de la entidad, canales, horarios y puntos de atención. | Publicación portal corporativo Cartelera institucional | Oficina de Protección al Usuario | I trimestre | Se cumplió | 100% | Mediante correo electrónico se solicito el cambio de ruta de publicación Así mismo se publico en la cartelera institucional de las sedes de la entidad
|  | 5.5 | Participación en Ferias y/o eventos gremiales y sectoriales | Informes de Comisión | Oficina de Protección al Usuario | I y II Semestre | Se cumplió | 100% | Participación en las ferias de servicio al ciudadano organizadas por el DNP, Quibdó – Chocó según EXP 851/2016/MEM, Villa del Rosario – Norte de Santander según EXP 1481/2016/MEM, Florencia – Caquetá según EXP 1755/2016/MEM y Puerto Asís – Putumayo a la cual No se asistió. Así mismo, se están realizando los espacios de interacción con los usuarios del sistema, de los cuales se han realizado en NEIVA el 11 de agosto, PASTO los días 18 Y 19 de agosto informe según EXP 1722/2016/MEM, RIOHACHA el día 26 de agosto según informe EXP 1767/2016/MEM, CUCUTA los días 29 Y 30 DE AGOSTO según informe EXP 1762/2016/MEM y POPAYAN los días 31 AGOSTO Y 1 SEPTIEMBRE según informe EXP 1754/2016/MEM.
|  | 5.6 | Solicitar a la Secretaria General adecuar un espacio en la primera planta del edificio para la atención prioritaria a personas en situación de discapacidad, niños, niñas, mujeres gestantes y adultos mayores. | Memorando de solicitud | Oficina de Protección al Usuario Coordinación de Gestión Administrativa y Documental | I semestre | Se cumplió | 100% | Se realizó el tramite mediamente Memorando No. 843-2016 del 4 de mayo del año 2016.
Componente 5: Mecanismo para la Transparencia y Acceso a la Información | Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | 1.1 | Crear en el Portal Corporativo una sección de “Transparencia y acceso a la información pública”. | Sección de “Transparencia y acceso a la información pública” creada en la página web | Oficina de Tecnologías de la Información y la Comunicación | IV Trimestre
| Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva | 1.1.1. | Publicar en formato de hoja de cálculo en el Portal Corporativo de la entidad en el enlace “Transparencia y acceso a información pública”, así como en el Portal de Datos Abiertos del Estado colombiano: • El Registro o inventario de activos de Información. • El Esquema de publicación de información, y El Índice de Información Clasificada y Reservada. | Formato creado | Oficina de Tecnologías de la Información y la Comunicación | IV Trimestre
| Subcomponente 3 Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información | 1.1.2. | Seguimiento a los tiempos de respuesta de solicitudes de información | Informe trimestral | Oficina de Protección al Usuario | 7 primeros días terminado cada trimestre | Se cumplió | 100% | Se realizo el informe trimestral con Memorando No. 1312 del 2016 del 11 de julio del año 2016.
|  | 1.1.3. | Implementación de funcionalidad en la página web de la entidad, que permita el acceso a la información a personas invidentes | Espacio en la página web dedicado para las personas en condición de Invidencia | Oficina de Tecnologías de la Información y la Comunicación. | IV Trimestre
| Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad | 1.1.4. | Participación activa de la ciudadanía en Redes Sociales | Responder de manera activa solicitudes de información de la ciudadanía | Comunicaciones | Durante toda la Vigencia | Esta en proceso durante la vigencia 2016 |  | Se han realizado publicaciones relacionadas con las diferentes gestiones de la Entidad, actividades internas y externas de la Entidad, sinergias con las Entidades gubernamentales y demás estrategias pactadas con el grupo de trabajo de comunicaciones de la entidad. Se cuenta con informe con corte a 31 de agosto, con respecto al crecimiento de la comunidad en las redes sociales de la Entidad.
|  | 1.1.5. | Realización de pizas gráficas en formato de alto contraste para personas con deficiencias visuales | Garantizar el acceso a la información de las personas con deficiencias visuales | Comunicaciones | Durante la vigencia del contrato | Esta en proceso durante la vigencia 2016 |  | Se han adelantado reuniones con la oficina de TICS, para la adecuación del Portal Corporativo con fácil acceso a discapacitados visuales (Acta)
|  | 1.1.6. | Crear una funcionalidad en la página web que permita garantice el acceso a la información de la institución de las personas invidentes | Funcionalidad creada en la página web | Oficina de Tecnologías de la Información y la Comunicación. | IV Trimestre
Componente 6: Iniciativas Adicionales | Subcomponente 6 Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 1.1.7. | Publicar informe de solicitudes de acceso a información que contenga: 1. El número de solicitudes recibidas. 2. El número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución. 3. El tiempo de respuesta a cada solicitud. 4. El número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información. | Informe trimestral | Oficina de Protección al Usuario | 7 primeros días terminado cada trimestre | Se cumplió | 100% | Se realizo el informe trimestral con Memorando No. 1312 del 2016 del 11 de julio del año 2016.
Fuente: Oficina de Control Interno SSF
Fecha de Publicación: 14 de septiembre del 2016
Publicado por el Asesor de Prensa SSF
JOSÉ WILLIAM CASALLAS FANDIÑO
Jefe de la Oficina de Control Interno
Superintendencia del Subsidio Familiar