| SEGUIMIENTO: ´´A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO, PARA LA VIGENCIA DEL 2015´´ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ENTIDAD: SUPERINTENDENCIA DE SUBSIDIO FAMILIAR CON CORTE: AGOSTO 31 DEL 2015. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ESTRATEGIAS, MECANISMOS, ETC. | ACTIVIDADES |  | PUBLICACIÓN | ACTIVIDADES REALIZADAS |  |  |  | RESPONSABLE | SEGUIMIENTO |
|  |  |  | Enero 31 | Abril 30 | Agosto 31 |  | Diciembre 31 |  |  |
| Componente Mapa de Riesgos de Corrupción. | - Elaboración del Plan Anticorrupción de acuerdo a la metodología de Secretaria Transparencia de Presidencia de la República. |  |  |  |  |  |  | La OAP realizará el plan y las dependencias lo aprueben. |  |
|  | - Publicación del plan anticorrupción y servicio al ciudadano. |  |  |  |  |  |  | Funcionario encargado |  |
|  | - Socialización del plan anticorrupción y de atención al ciudadano. |  |  |  |  |  |  | Funcionario encargado |  |
|  | - Actualización del mapa de riesgos de corrupción. |  |  |  |  |  |  | OAP, Secretaria General, así como todas las dependencias de la entidad |  |
|  | - Socialización del mapa de riesgos de corrupción actualizado 2015. |  |  |  |  |  |  | Funcionario encargado |  |
|  | - Seguimiento al mapa de riesgos de corrupción. |  |  |  |  |  |  | OAP, con la información reportada por la Secretaría General, así como todas las dependencias incluidas en el mapa de riesgos |  |
|  | - Publicación al seguimiento del mapa de riesgos. |  |  |  |  |  |  | Funcionario encargado |  |
| Componente Estrategia Antitrámites | - Coordinar la elaboración y desarrollo del plan de trabajo estrategia antitrámites que contenga actividades de actualización de los trámites de la entidad. |  |  |  |  |  |  | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y Dependencias |  |
|  | - Remitir el plan de trabajo y el desarrollo de las actividades a la OAP. |  |  |  |  |  |  | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones |  |
|  | - Actualización en el Sistema Único de Información de Tramites SUIT, la automatización de los trámites de la entidad. |  |  |  | X |  |  | Comité GEL | Se está trabajando con el Comité GEL y hay actas de las reuniones de trabajo. |
|  | - Mejoramiento a los trámites de la entidad. |  |  |  | X |  |  | Comité GEL | Se está trabajando con el Comité GEL y hay actas de las reuniones de trabajo. |
|  | - Remisión de las actas elaboradas a la Oficina Asesora de Planeación. |  |  |  | X |  |  | Comité GEL | Se está trabajando con el Comité GEL y hay actas de las reuniones de trabajo. |
| Componente Estrategia de Rendición de Cuentas. | - Definir la programación de temas para comunicar a la ciudadanía. |  |  |  |  |  |  | El Jefe de Protección al Usuario con las dependencias Misionales |  |
|  | - Comunicar a la ciudadanía tema 1. |  |  |  | X |  |  | Protección al Usuario | No se cumplió, porque se contrató hasta el mes de junio 2015, contrato No. 035 y los programas se van a realizar en el segundo semestre/2015. |
|  | - Comunicar a la ciudadanía tema 2. |  |  |  | X |  |  | Protección al Usuario | No se cumplió, porque se contrató hasta el mes de junio 2015, contrato No. 035 y los programas se van a realizar en el segundo semestre/2015. |
|  | - Comunicar a la ciudadanía tema 3. |  |  |  | X |  |  | Protección al Usuario | No se cumplió, porque se contrató hasta el mes de junio 2015, contrato No. 035 y los programas se van a realizar en el segundo semestre/2015. |
|  | - Comunicar a la ciudadanía tema 4. |  |  |  | X |  |  | Protección al Usuario | No se cumplió, porque se contrató hasta el mes de junio 2015, contrato No. 035 y los programas se van a realizar en el segundo semestre/2015. |
|  | - Comunicar a la ciudadanía tema 1. |  |  |  | X |  |  | Funcionario encargado | Se cumplió, (temas relacionados con los servicios sociales hacia las CCF). |
|  | - Comunicar a la ciudadanía tema 2. |  |  |  | X |  |  | Funcionario encargado | Se cumplió, (temas relacionados con los servicios sociales hacia las CCF). |
|  | - Comunicar a la ciudadanía tema 3. |  |  |  | X |  |  | Funcionario encargado | Se cumplió, (temas relacionados con los servicios sociales hacia las CCF). |
|  | - Comunicar a la ciudadanía tema 4. |  |  |  | X |  |  | Funcionario encargado | Se cumplió, (temas relacionados con los servicios sociales hacia las CCF). |
|  | - Comunicar a la ciudadanía tema 1. |  |  |  | X |  |  | Jefe Oficina Asesora Jurídica. | Se cumplió, (temas relacionados con los servicios sociales hacia las CCF). |
|  | - Comunicar a la ciudadanía tema 2. |  |  |  | X |  |  | Superintendente Delegado para Estudios Especiales y Evaluación de Proyectos | Se cumplió, (temas relacionados con los servicios sociales hacia las CCF). |
|  | - Comunicar a la ciudadanía tema 3. |  |  |  | X |  |  | Superintendente Delegado para la Responsabilidad Administrativa y Medidas Especiales | Se cumplió, (temas relacionados con los servicios sociales hacia las CCF). |
|  | - Comunicar a la ciudadanía tema 4. |  |  |  | X |  |  | Superintendente Delegado para la Gestión de las CCF. | Se cumplió, (temas relacionados con los servicios sociales hacia las CCF). |
|  | - Comunicar a la ciudadanía informe de gestión. |  |  |  | X |  |  | Jefe Oficina Asesora Jurídica. | Se cumplió, (Informe publicado en el portal de la entidad). |
|  | - Comunicar a la ciudadanía informe de gestión. |  |  |  | X |  |  | Superintendente Delegado para Estudios Especiales y Evaluación de Proyectos | Se cumplió, (Informe publicado en el portal de la entidad). |
|  | - Seminario actualización normativa acerca del sistema de subsidio familiar para los consejeros directivos de las CCF. |  |  |  | X |  |  | Superintendente Delegado para la Responsabilidad Administrativa y Medidas Especiales | Si se cumplió, (Se realizó con la Delegada de Gestión el 15 y 16 julio/2015). |
|  | - Seminario actualización normativa acerca del sistema de subsidio familiar para los abogados de la SSF y de las CCF. |  |  |  |  |  |  | Jefe Oficina Asesora Jurídica. |  |
|  | - Seminario encuentro nacional de atención al ciudadano. |  |  |  | X |  |  | Jefe Oficina de Protección al Usuario. | Si se cumplió, (Se realizó seminario en agosto 26, 27 y 28/2015). |
|  | - Comunicar a la ciudadanía informe de gestión. |  |  |  | X |  |  | Superintendente Delegado para la Gestión de las CCF. | Se cumplió, (Informe publicado en el portal de la entidad). |
|  | - Comunicar a la ciudadanía informe de gestión. |  |  |  | X |  |  | Superintendente Delegado para la Responsabilidad Administrativa y Medidas Especiales. | Se cumplió, (Informe publicado en el portal de la entidad). |
|  | - Comunicar a la ciudadanía informe de gestión. |  |  |  | X |  |  | Secretaria General | Se cumplió, (Informe publicado en el portal de la entidad). |
|  | - Comunicar a la ciudadanía informe de gestión general. |  |  |  |  |  |  | Superintendente del Subsidio Familiar. |  |
|  | - Continuar con la campaña de sensibilización de los servidores públicos frente a la implementación del modelo integrado de planeación y gestión. |  |  |  |  |  |  | Funcionario encargado |  |
|  | - Implementar buenas prácticas en cumplimiento de la Política de eficiencia administrativa y cero papel. |  |  |  | X |  |  | Coordinador de Grupo de Gestión Administrativa y Documental. | Se está trabajando en las actividades propuestas y en el informe consolidado de la Secretaria General esta información en el capítulo 4 y está publicado en el portal de la entidad). |
|  | - Divulgar al interior de la entidad buenas prácticas de Gestión Documental orientadas al cuidado, administración y conservación de los archivos generados en desarrollo de la gestión. |  |  |  | X |  |  | Coordinador de Grupo de Gestión Administrativa y Documental | Se está trabajando en las actividades propuestas y en el informe consolidado de la Secretaria General esta información en el capítulo 4 y está publicado en el portal de la entidad). |
| Componente Estrategia de Atención al Ciudadano. | - Medir la satisfacción del ciudadano en relación con los servicios que presta la entidad en sus canales de atención al ciudadano. Publicar informes en el portal corporativo. |  |  |  | X |  |  | Oficina Protección al Usuario | Se cumplió, (Con los informes trimestrales y estás publicados en el portal de la entidad). |
|  | - Identificar necesidades, expectativas e intereses del ciudadano para gestionar la atención adecuada y oportuna: a. Análisis del resultado. b. Socializar a las superintendencias delegadas los resultados. |  |  |  | X |  |  | Oficina Protección al Usuario | Se cumplió, (Con el informe al 30 junio/2015 y está publicado en el portal de la entidad). |
|  | - Poner a disposición de la ciudadanía en un lugar visible información actualizada sobre: a. Presentar en la cartelera institucional la descripción de los procedimientos; trámites y servicios de la entidad; horarios y puntos de atención; dependencia, nombre y cargo del servidor a quien debe dirigirse en caso de una queja o un reclamo. |  |  |  |  |  |  | Oficina Protección al Usuario |  |
|  | - Promocionar y hacer visibles los canales de atención a la participación ciudadana que existe en la entidad, mediante las actividades de difusión. |  |  |  | X |  |  | Oficina Protección al Usuario | Se cumplió, (Con las actividades propuestas de difusión y están publicadas). |
| Consolidación del Documento: | Cargo: Jefe de la Oficina Asesora de Planeación Nombre: ZOILO URBINA CONTRERAS Firma:_________________________________ | Seguimiento a las Estrategias: |  |  |  | Cargo: Jefe de la Oficina de Control Interno Nombre: JOSÉ WILLIAM CASALLAS FANDIÑO Firma:_____________________________________ |  |  |  |

NOTA: Las demás actividades que no están marcadas con la X es porque están programadas para otros trimestres de esta vigencia.