| SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ENTIDAD: SUPERINTENDENCIA DE SUBSIDIO FAMILIAR. AGOSTO 31 DEL 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ESTRATEGIAS, MECANISMOS, ETC. |  | ACTIVIDADES |  | PUBLICACIÓN | ACTIVIDADES REALIZADAS |  |  |  |  |  | RESPONSABLE | SEGUIMIENTO |
|  |  |  |  | Enero 31 | Abril 30 |  | Agosto 31 |  |  | Diciembre31 |  |  |
| Componente Mapa de Riesgos de Corrupción. |  | - Elaboración del Plan Anticorrupción de acuerdo a la metodología de Secretaria Transparencia de Presidencia de la República. |  |  |  |  |  |  |  |  | la OAP realizará el plan y las dependencias lo aprueban. |  |
|  |  | - Publicación del plan anticorrupción y servicio al ciudadano. |  |  |  |  |  |  |  |  | Asesor Prensa |  |
|  |  | Socialización del plan anticorrupción y - de atención al ciudadano. |  |  |  |  |  |  |  |  | Asesor Prensa |  |
|  |  | - Actualización del mapa de riesgos de corrupción. |  |  |  |  |  |  |  |  | OAP, Secretaria General, así como todas las dependencias de la entidad |  |
|  |  | - Socialización del mapa de riesgos de corrupción actualizado 2014. |  |  |  |  |  |  |  |  | Asesor Prensa |  |
|  |  | - Seguimiento al mapa de riesgos de corrupción. |  |  |  |  |  |  |  |  | OAP, con la información reportada por la Secretaría General, así como todas las dependencias incluidas en el mapa de riesgos |  |
|  |  | - Publicación al seguimiento del mapa de riesgos. |  |  |  |  |  |  |  |  | Asesor Prensa |  |
| Componente Estrategia Antitrámites |  | - Coordinar la elaboración y desarrollo del plan de trabajo estrategia antitrámites que contenga actividades de actualización de los trámites de la entidad. |  |  |  |  | X |  |  |  | Dependencias Misionales, Oficina Asesora Jurídica y Secretaría General | Se cumplió |
|  |  | - Remitir el plan de trabajo y el desarrollo de las actividades a la OAP. |  |  |  |  | X |  |  |  | Oficina Asesora Jurídica | Se cumplió |
| Componente Estrategia de Rendición de Cuentas. | - Definir la programación de temas para comunicar a la ciudadanía. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Coordina el Asesor de Prensa y la jefe de Protección al Usuario con las dependencias Misionales |  |
|  | - Comunicar a la ciudadanía tema 1. |  |  |  |  |  | X |  |  |  | Prensa y Protección al Usuario | Se cumplió |
|  | - Comunicar a la ciudadanía tema 2. |  |  |  |  |  | X |  |  |  | Prensa y Protección al Usuario | Se cumplió |
|  | - Comunicar a la ciudadanía tema 3. |  |  |  |  |  | X |  |  |  | Prensa y Protección al Usuario | Se cumplió |
|  | - Comunicar a la ciudadanía tema 4. |  |  |  |  |  | X |  |  |  | Prensa y Protección al Usuario | Se cumplió |
|  | - Comunicar a la ciudadanía tema 1. |  |  |  |  |  | X |  |  |  | Asesor Prensa | Se cumplió |
|  | - Comunicar a la ciudadanía tema 2. |  |  |  |  |  | X |  |  |  | Asesor Prensa | Se cumplió |
|  | - Comunicar a la ciudadanía tema 3. |  |  |  |  |  | X |  |  |  | Asesor Prensa | Se cumplió |
|  | - Comunicar a la ciudadanía tema 4. |  |  |  |  |  | X |  |  |  | Asesor Prensa | Se cumplió |
|  | - Comunicar a la ciudadanía tema 1. |  |  |  |  |  | X |  |  |  | Jefe Oficina Asesora Jurídica. | Se cumplió |
|  | - Comunicar a la ciudadanía tema 2. |  |  |  |  |  | X |  |  |  | Superintendente Delegado para Estudios Especiales y Evaluación de Proyectos | Se cumplió |
|  | - Comunicar a la ciudadanía tema 3. |  |  |  |  |  | X |  |  |  | Superintendente Delegado para la Responsabilidad Administrativa y Medidas Especiales | Se cumplió |
|  | - Comunicar a la ciudadanía tema 4. |  |  |  |  |  | X |  |  |  | Superintendente Delegado para la Gestión de las CCF. | Se cumplió |
|  | - Comunicar a la ciudadanía informe de gestión parcial. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Jefe Oficina Asesora Jurídica. |  |
|  | - Comunicar a la ciudadanía informe de gestión parcial. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Superintendente Delegado para Estudios Especiales y Evaluación de Proyectos |  |
|  | - Seminario actualización normativa acerca del sistema de subsidio familiar para los consejeros directivos de las CCF. |  |  |  |  |  | X |  |  |  | Superintendente Delegado para la Responsabilidad Administrativa y Medidas Especiales | Se cumplió |
|  | - Seminario actualización normativa acerca del sistema de subsidio familiar para los abogados de la SSF., y de las CCF. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Jefe Oficina Asesora Jurídica. |  |
|  | - Seminario encuentro nacional de atención al ciudadano. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Jefe Oficina de Protección al Usuario. |  |
|  | - Comunicar a la ciudadanía informe de gestión parcial. |  |  |  |  |  | X |  |  |  | Superintendente Delegado para la Gestión de las CCF. | Se cumplió |
|  | - Comunicar a la ciudadanía informe de gestión parcial. |  |  |  |  |  | X |  |  |  | Superintendente Delegado para la Responsabilidad Administrativa y Medidas Especiales | Se cumplió |
|  | - Comunicar a la ciudadanía informe de gestión parcial. |  |  |  |  |  | X |  |  |  | Secretaria General | Se cumplió |
|  | - Comunicar a la ciudadanía informe de gestión general. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Superintendente del Subsidio Familiar. |  |
|  | - Continuar con la campaña de sensibilización de los servidores públicos frente a la implementación del modelo integrado de planeación y gestión. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Asesor de Prensa |  |
|  | - Promoverá el reconocimiento del área o grupo interno de trabajo de la entidad, caracterizado entre todos los funcionarios por su eficiencia administrativa y contribución explicita a la implementación de la política cero (0) papel y plan de acción de gobierno en línea, mediante la publicación oportuna de información sobre su gestión y temas de interés en la página web institucional (www.ssf.gov.co). |  |  |  | De febrero a octubre |  |  |  |  |  | Secretario General y Coordinador de Recursos Físicos y Gestión Documental | Se observa que a la fecha se está trabajando en esta actividad. |
|  | - Divulgará al interior de la entidad las buenas prácticas de gestión documental de los servidores de la entidad orientadas al cuidado, manejo y conservación de los archivos generados en desarrollo de la gestión, en aras de fortalecer el programa de gestión documental. |  |  |  | De febrero a octubre |  |  |  |  |  | Secretaria General y Coordinador de Recursos Físicos y Gestión Documental | Se observa que a la fecha se está trabajando en esta actividad. |
| Componente Mecanismo para mejorar la Atención al Ciudadano. | 1. Ajustar, legalizar y optimizar los procedimientos de atención de peticiones, quejas, sugerencias, reclamos y denuncias de acuerdo con la normatividad. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Oficinas: Protección al Usuario y Asesora de Planeación |  |
|  | 2. Medir la satisfacción del ciudadano en relación con los servicios que presta la entidad en sus canales de atención al ciudadano. Publicar informes en el portal corporativo. |  |  |  |  |  | X |  |  |  | Oficinas: Protección al Usuario y Asesor Prensa. | Se cumplió |
|  | 3. Identificar necesidades, expectativas e intereses del ciudadano para gestionar la atención adecuada y oportuna: a. Análisis del resultado. b. Socializar a las superintendencias delegadas los resultados. |  |  |  |  |  | X |  |  |  | Oficina Protección al Usuario | Se cumplió |
|  | 4. Poner a disposición de la ciudadanía en un lugar visible información actualizada sobre: a. Presentar en la cartelera institucional la descripción de los procedimientos; trámites y servicios de la entidad; horarios y puntos de atención; dependencia, nombre y cargo del servidor a quien debe dirigirse en caso de una queja o un reclamo. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Oficinas: Protección al Usuario y Asesor Prensa. |  |
|  | 5. Promocionar y hacer visibles los canales de atención a la participación ciudadana que existe en la entidad, mediante las actividades de difusión. |  |  |  |  |  | X |  |  |  | Oficina Protección al Usuario y Prensa | Se cumplió |
| Consolidación del Documento: | Cargo: Jefe de la Oficina Asesora de Planeación Nombre: ZOILO URBINA CONTRERAS Firma:_________________________________ |  | Seguimiento a las Estrategias: |  |  | Cargo: Jefe de la Oficina de Control Interno Nombre: JOSÉ WILLIAM CASALLAS FANDIÑO Firma:_____________________________________ |  |  |  |  |  |  |

NOTA: Las demás actividades que no tienen ninguna observación, están programadas para cumplimiento en otras fechas de esta vigencia.