## Slide 1
INFORME IV TRIMESTRE
EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN
31/12/2020
Elaboró: Oficina Asesora de Planeación

## Slide 2
Total Presupuesto de Inversión después de reducción: $7.332.246.000
Distribución porcentual presupuesto inversión 2020
PROYECTO | APROPIACIÓN CON REDUCCIÓN | PORCENTAJE
FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL PARA MEJORAR LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR | $ 3.290.326.398 | 45%
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES (TICS) DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR, BAJO EL MARCO DE REFERENCIA DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL (MRAE). | $ 2.120.784.124 | 29%
MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE INTERACCIÓN CON EL CIUDADANO EN LA SUPERINTENDENCIA DE SUBSIDIO FAMILIAR | $ 685.755.478 | 9%
ESTUDIOS PARA LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO DEL SISTEMA DEL SUBSIDIO FAMILIAR | $ 515.000.000 | 7%
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DOCUMENTAL DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR | $ 409.060.000 | 6%
FORTALECIMIENTO ESTRATÉGICO DEL TALENTO HUMANO PARA LA GESTIÓN ORGANIZACIONAL DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR | $ 311.320.000 | 4%

## Slide 3
Ejecución presupuestal inversión, Corte: 31/12/2020
Apropiación Vigente con Reducción | $ 7.332.246.000
Estado | %
Compromisos | 94,71%
Obligaciones | 71,2%
Pagos | 71,2%
Fuente: SIIF-Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público
SPI-Departamento Nacional de Planeación
NOMBRE DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN | Apropiación con Reducción | Compromisos | Obligaciones | Pagos | % Compromiso | % Obligado | % Pagos
CAPACIDAD | $ 3.290.326.398 | $3.207.030.864 | $2.752.453.290 | $2.752.453.290 | 97,47% | 83,65% | 83,65%
TIC | $ 2.120.784.124 | $1.878.438.098 | $1.216.428.849 | $1.216.428.849 | 88,57% | 57,36% | 57,36%
OPU | $ 685.755.478 | $672.803.557 | $517.868.796 | $517.868.796 | 98,11% | 75,52% | 75,52%
ESTUDIOS | $ 515.000.000 | $514.950.000 | $154.485.000 | $154.485.000 | 99,99% | 30,00% | 30,00%
DOCUMENTAL | $ 409.060.000 | $406.528.274 | $324.520.366 | $324.520.366 | 99,38% | 79,33% | 79,33%
TALENTO HUMANO | $ 311.320.000 | $264.351.334 | $254.564.209 | $254.564.209 | 84,91% | 81,77% | 81,77%
Total | $7.332.246.000 | $6.944.102.128 | $5.220.320.510 | $5.220.320.510 | 94,71% | 71,20% | 71,20%

## Slide 4
Fuente: SIIF-Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público
SPI-Departamento Nacional de Planeación
Chart: EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN CORTE: 31/12/2020
| CAPACIDAD | TIC | OPU | ESTUDIOS | DOCUMENTAL | TALENTO HUMANO
Apropiación con Reducción | 3290326398 | 2120784124 | 685755478 | 515000000 | 409060000 | 311320000
Compromisos | 3207030864 | 1878438098.47 | 672803557.48 | 514950000 | 406528273.84 | 264351334
Obligaciones | 2752453290 | 1216428848.71 | 517868795.92 | 154485000 | 324520366 | 254564209
Pagos | 2752453290 | 1216428848.71 | 517868795.92 | 154485000 | 324520366 | 254564209