## consolidado final
PLAN DE ACCIÓN 2020 - V2 SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR SSF 2020 Decreto 612 de 2018 "Por eI cuaI se fijan directrices para Ia integración de los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción por parte de las entidades del Estado"
Actualización V.2: Ajustes aprobados dentro del marco del Comité Institucional de Gestión y Desempeño del día 16 de junio de 2020
Línea | ALINEACIÓN INSTITUCIONAL | [5 empty] | ACCIONES 2020 | [5 empty] | MEDICION | [5 empty] | RECURSOS |  | ARTICULACIÓN PLANES DECRETO 612 DE 2018 | SEGUIMIENTO IV TRIMESTRE DE 2020
| OBJETIVOS SECTORIALES | Cod_Objetivo_Estratégico | OBJETIVO ESTRATÉGICO | ESTRATEGIA | DIMENSIONES DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN | POLITICAS MIPG V2 | DEPENDENCIA RESPONSABLE | PROCESO | ACCIONES | Fecha de inicio | Fecha de finalización | PRODUCTO O ENTREGABLE | NOMBRE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | TIPOLOGÍA DEL INDICADOR | FÓRMULA DE CÁLCULO Y DESCRIPCIÓN | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | FUENTE DE FINANCIACIÓN | MONTO ANUAL ESTIMADO |  | DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO | RESULTADO DEL INDICADOR | MONTO EJECUTADO (OBLIGACIONES) | EVIDENCIAS Y SOPORTES | NOMBRE DEL FUNCIONARIO QUE REPORTO
1 | 6. Fortalecer las instituciones del Sector Trabajo y la rendición de cuentas en ejercicio del Buen Gobierno, en búsqueda de la modernización, eficiencia, eficacia y la transparencia | OE_2 | Mejorar la capacidad institucional de la Superintendencia de Subsidio Familiar mediante la optimización de los recursos, el fortalecimiento del talento humano, la articulación de los procesos y las tecnologías de la información y las comunicaciones con el fin de lograr una gestión sostenible, ágil, ética y transparente | E2 Implementar acciones para optimizar la gestión institucional a través de la consolidación del modelo de planeación y gestión de la Superintendencia | Direccionamiento_Estratégico_y_Planeación | 2.1 Política de Planeación Institucional | Oficina Asesora de Planeación | Planeación Institucional | A1. Construir estrategias e implementar herramientas que garanticen la actualización de la caracterización de los grupos de valor y partes interesadas, la medición de la satisfacción y la política de participación ciudadana en coordinación con las dependencias. | 2020-01-20 | 2020-12-20 | Documento de lineamientos técnicos en términos de caracterización de los grupos de valor y partes interesadas, la medición de la satisfacción y la política de participación ciudadana, actualizado y con pautas de seguimiento y evaluación. | Documento actualizado | Número | 1 | Eficacia/Producto | 1=Documento actualizado 0=Sin avance | Anual | Inv: FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL PARA MEJORAR LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR. NACIONAL | 80000000 | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y Plan Anual de Adquisiciones | En el cuarto trimestre se dio finalizaciòna la actualizaciòn de la caracterizaciòn a traves del Contrato No. No. 206 de 2020: entegable CARACTERIZACION DE USUARIOS Y PARTES INTERESADAS el cual se encuentra en revisiòn entregado a final de diciembre del 2020. | 1 | 5600000 | Documento CARACTERIZACION DE USUARIOS Y PARTES INTERESADAS | Angela Maria Arango Giraldo
2 | 6. Fortalecer las instituciones del Sector Trabajo y la rendición de cuentas en ejercicio del Buen Gobierno, en búsqueda de la modernización, eficiencia, eficacia y la transparencia | OE_2 | Mejorar la capacidad institucional de la Superintendencia de Subsidio Familiar mediante la optimización de los recursos, el fortalecimiento del talento humano, la articulación de los procesos y las tecnologías de la información y las comunicaciones con el fin de lograr una gestión sostenible, ágil, ética y transparente | E2 Implementar acciones para optimizar la gestión institucional a través de la consolidación del modelo de planeación y gestión de la Superintendencia | Direccionamiento_Estratégico_y_Planeación | 4.1 Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional | Oficina Asesora de Planeación | Planeación Institucional | A2. Actualizar y mantener el sistema de gestión en el componente de indicadores de seguimiento y evaluación de los procesos de la SSF de acuerdo con los lineamientos de las Políticas de Planeación institucional y Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional del MIPG | 2020-01-20 | 2020-12-20 | Servicio de implementación de sistemas de gestión en el componente de Indicadores de los proceso de la SSF, revisados e implementados | Batería indicadores actualizada e implementada | Número | 1 | Eficiencia/Gestión | 1=Batería implementada 0=Sin avance | Anual | Inv: FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL PARA MEJORAR LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR. NACIONAL | 80000000 | Plan Anual de Adquisiciones | Se actualizò el sistema de indicadores de seguimiento y evaluación de los procesos de la SSF de acuerdo con los lineamientos de las Políticas de Planeación institucional y Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional del MIPG, con la participaciòn de las àreas, aunque se planeaba contratar esta actualizaciòn para que se hiciera de forma tecnica pero por decisiones administrativas no fue posible. | 1 | 0 | Sistema de indicadores actualizados | OAP
3 | 6. Fortalecer las instituciones del Sector Trabajo y la rendición de cuentas en ejercicio del Buen Gobierno, en búsqueda de la modernización, eficiencia, eficacia y la transparencia | OE_2 | Mejorar la capacidad institucional de la Superintendencia de Subsidio Familiar mediante la optimización de los recursos, el fortalecimiento del talento humano, la articulación de los procesos y las tecnologías de la información y las comunicaciones con el fin de lograr una gestión sostenible, ágil, ética y transparente | E2 Implementar acciones para optimizar la gestión institucional a través de la consolidación del modelo de planeación y gestión de la Superintendencia | Evaluación_de_Resultados | 4.1 Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional | Oficina Asesora de Planeación | Direccionamiento Estratégico | A3. Ajustar el proceso de planeación institucional a través de una metodología de tablero de control, que incluya medición de la satisfacción, de acuerdo con los lineamientos de las Políticas de Planeación institucional y Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional del MIPG | 2020-04-01 | 2020-11-30 | Servicio de implementación de sistemas de gestión en términos de una metodología de control y seguimiento implementada (Cuadro de Mando Integral-CMI) para revisión semestral por parte de la Alta Dirección | CMI implementado | Número | 1 | Eficiencia/Gestión | 1=CMI implementado 0=Sin avance | Anual | Funcionamiento e inversión | N/A | Todos los planes | Durante el cuarto trimestre fue construida la propuesta de Cuadro de mando Integral-CMI para revisión semestral por parte de la Alta Dirección. Del cual fueron retomados los indicadores del Plan Estrategico Institucional, entre otros. Esta propuesta fue remitida a la OTIC para su graficación en el aplicativo Davinci desde el 1 de diciembre de 2020. | 1 | 0 | Cuadro de mando | Paola Ramirez
4 | 6. Fortalecer las instituciones del Sector Trabajo y la rendición de cuentas en ejercicio del Buen Gobierno, en búsqueda de la modernización, eficiencia, eficacia y la transparencia | OE_2 | Mejorar la capacidad institucional de la Superintendencia de Subsidio Familiar mediante la optimización de los recursos, el fortalecimiento del talento humano, la articulación de los procesos y las tecnologías de la información y las comunicaciones con el fin de lograr una gestión sostenible, ágil, ética y transparente | E2 Implementar acciones para optimizar la gestión institucional a través de la consolidación del modelo de planeación y gestión de la Superintendencia | Direccionamiento_Estratégico_y_Planeación | 2.2 Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público | Oficina Asesora de Planeación | Planeación Institucional | A4. Acompañar la implementación y realizar monitoreo a la Política de Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público del MIPG, a partir del desarrollo y la ejecución de los proyectos de inversión de la SSF. | 2020-01-02 | 2020-12-31 | Reportes de monitoreo y ejecución a los proyectos de inversión de la SSF. | Porcentaje de cumplimiento en los reportes mensuales de monitoreo y ejecución a los proyectos de inversión. | Porcentaje | 100% | Eficiencia/Gestión | (Numerador: No. de informes presentados / Denominador: 12)*100 | Mensual | Funcionamiento | N/A | Plan Anual de Adquisiciones | Durante el cuarto trimestre se llevaron a cabo reuniones con diferentes líderes encargados de la ejecución de las actividades y los recursos de inversión, realizando una revisión y seguimiento a los recursos por ejecutar y la planeación de estos en el trimestre. Así mismo, se realizó la propuesta y validación por parte de las áeas para realizar la reducción de los recursos que fueron atendiendo la política pública de austeridad, eficiencia, economía y efectividad que desarrolla la normatividad aplicable al gasto público de la rama ejecutiva nacional, donde la Supersubsidio logró disminuir en los gastos de inversión sin que esto implicara el incumplimiento de productos y metas de los proyectos de inversión para la vigencia 2020. Por otra parte, se realizó el acompañamiento pertinente a los líderes de proyectos de inversión para el respectivo seguimiento cuantitativo y cualitativo de los mismos de forma mensual. A partir de la información consolidada de los líderes de proyectos y teniendo en cuenta el reporte de compromisos, pagos y obligaciones generado desde el SIIF, la OAP realizó el registro oportuno en la plataforma DNP-SPI de los seguimientos mensuales de los proyectos. En los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2020, se realizó el registro del seguimiento de los proyectos de la vigencia 2020 con corte a septiembre, octubre y noviembre, respectivamente. Por lo tanto, al tercer trimestre se han registrado 12 de los 12 informes mensuales requeridos (en enero se cerró diciembre 2019, y en febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, octubre, noviembre y diciembre se registraron los meses de enero a noviembre de 2020) | 100% | 0 | Reuniones, memorandos y correos | Paola Ramirez
5 | 6. Fortalecer las instituciones del Sector Trabajo y la rendición de cuentas en ejercicio del Buen Gobierno, en búsqueda de la modernización, eficiencia, eficacia y la transparencia | OE_2 | Mejorar la capacidad institucional de la Superintendencia de Subsidio Familiar mediante la optimización de los recursos, el fortalecimiento del talento humano, la articulación de los procesos y las tecnologías de la información y las comunicaciones con el fin de lograr una gestión sostenible, ágil, ética y transparente | E2 Implementar acciones para optimizar la gestión institucional a través de la consolidación del modelo de planeación y gestión de la Superintendencia | Direccionamiento_Estratégico_y_Planeación | 2.2 Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público | Oficina Asesora de Planeación | Planeación Institucional | A4. Acompañar la implementación y realizar seguimiento a la Política de Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público del MIPG, a partir del desarrollo y la ejecución de los proyectos de inversión de la SSF. | 2020-02-01 | 2020-06-30 | Planeación presupuestal de la Superintendencia | Anteproyecto de Presupuesto 2021, sustentado y aprobado | Número | 1 | Eficiencia/Gestión | 1=Anteproyecto aprobado 0=Sin avance | Semestral | Funcionamiento | N/A | N/A | Durante el cuarto trimestre se llevaron a cabo reuniones con diferentes líderes encargados de la ejecución de las actividades y los recursos de inversión, realizando una revisión y seguimiento a los recursos por ejecutar y la planeación de estos en el trimestre. Así mismo, se realizó la propuesta y validación por parte de las áeas para realizar la reducción de los recursos que fueron atendiendo la política pública de austeridad, eficiencia, economía y efectividad que desarrolla la normatividad aplicable al gasto público de la rama ejecutiva nacional, donde la Supersubsidio logró disminuir en los gastos de inversión sin que esto implicara el incumplimiento de productos y metas de los proyectos de inversión para la vigencia 2020. | 1 |  | Reuniones, memorandos y correos | Paola Ramirez
6 | 6. Fortalecer las instituciones del Sector Trabajo y la rendición de cuentas en ejercicio del Buen Gobierno, en búsqueda de la modernización, eficiencia, eficacia y la transparencia | OE_2 | Mejorar la capacidad institucional de la Superintendencia de Subsidio Familiar mediante la optimización de los recursos, el fortalecimiento del talento humano, la articulación de los procesos y las tecnologías de la información y las comunicaciones con el fin de lograr una gestión sostenible, ágil, ética y transparente | E2 Implementar acciones para optimizar la gestión institucional a través de la consolidación del modelo de planeación y gestión de la Superintendencia | Gestión_con_Valores_para_Resultados | 3.1 Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos | Oficina Asesora de Planeación | Planeación Institucional | A5. Acciones de mejora y documentación en el marco de la Política de Fortalecimieno Institucional y la Optimización y Simplificación de Procesos, a partir de los resultados de auditoria y seguimiento al Sistema de Gestión Integral de la SSF. | 2020-01-20 | 2020-12-20 | Documento de lineamientos técnicos para la mejora, documentación y certificación del Sistema de Gestión Integral de la SSF. | Sistema de Gestión Integral de la SSF, mejorado y actualizado. | Número | 1 | Eficiencia/Gestión | 1=Sistema de Gestión Integral actualizado 0=Sin avance | Anual | Inv: FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL PARA MEJORAR LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR. NACIONAL | 158000000 | Todos los planes | Se dio continuidad a las actividades enfocadas al fortalecimiento del Sistema de Gestión de Calidad- SGC y el mantenimiento de sus diferentes componentes. Se programaron y desarrollaron sesiones de trabajo en conjunto con los veintiún procesos, con el fin de asesorar a líderes y colaboradores en la gestión de los componentes: gestión por procesos, gestión documental, gestión del servicio, gestión de la evaluación seguimiento y gestión del mejoramiento. Para tal fin, se realizó la revisión del estado de cada componente por proceso y se consolidó a modo de presentación para ser expuesta a los equipos de proceso en sesiones programadas desde la OAP dentro de las actividades preparatorias para la recepción de la auditoría externa de seguimiento a la certificación del SGC. Adicionalmente, se realizaron diferentes actividades de sensibilización como complemento de asesoría en temas relacionados con la gestión de la calidad, que fueron incorporadas en las jornadas de pausas activas, así como la preparación de ayudas audiovisuales como tips, vídeos, podcast, entre otros, los cuales fueron compartidos por correo electrónico a todos los líderes y colaboradores de la entidad y publicados en el sitio web institucional. Se realizaron reuniones enfocadas a la planificación de la auditoría externa al SGC. A su vez la OAP lideró la recepción de esta auditoría, acompañando a los procesos seleccionados en la muestra para la presente vigencia. Como resultado de esta auditoría se concluyó la conformidad del SGC. En cuanto a la gestión del riesgo se realizaron acciones para la incorporación en la información documentada del proceso de Planeación Institucional, de los controles asociados a los riesgos de gestión de los procesos. Así mismo, se realizó el cargue de los mapas de riesgos de gestión y de corrupción en el aplicativo de Isolucion. Se estructuró el plan para la continuidad de la operación desde el punto de vista de los riesgos originados en el contexto de la pandemia del Covid 19. Se realizó la estructuración de la herramienta para identificar los riesgos de seguridad de la información de la SSF. Con el fin de dar cumplimiento y cierre a los planes de mejoramiento, se hizo el reporte oportuno en cada una de las actividades definidas y su posterior evaluación de eficacia y costo. La información de la gestión desarrollada se encuentra consolidada en un documento denominado "LINEAMIENTOS DE OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR – SSF 2020", este documento se encuentra ubicado en el botón de transparencia en el link de planeación. | 1 | $163.900.000 Se adicionó $2500000 al contrato de Paola Villada y $7400000 al contrato de Giovanni Siachoque | Documento de lineamientos Optimización SGC de la SSF - 2020 | Paola Villada y Nelson Giovanni Siachoque
7 | 6. Fortalecer las instituciones del Sector Trabajo y la rendición de cuentas en ejercicio del Buen Gobierno, en búsqueda de la modernización, eficiencia, eficacia y la transparencia | OE_2 | Mejorar la capacidad institucional de la Superintendencia de Subsidio Familiar mediante la optimización de los recursos, el fortalecimiento del talento humano, la articulación de los procesos y las tecnologías de la información y las comunicaciones con el fin de lograr una gestión sostenible, ágil, ética y transparente | E2 Implementar acciones para optimizar la gestión institucional a través de la consolidación del modelo de planeación y gestión de la Superintendencia | Gestión_con_Valores_para_Resultados | 3.9 Participación Ciudadana en la Gestión Pública | Oficina Asesora de Planeación | Planeación Institucional | A6. Actualización e implementación de la Estrategia de Rendición de Cuentas como mecanismo de participación ciudadana y de una gestión ética y transparente. | 2020-01-02 | 2020-12-31 | Estrategia de Rendición de Cuentas implementada | Estrategia de Rendición de Cuentas | Número | 1 | Eficiencia/Gestión | 1=Lineamientos técnicos, que incluye actualización y el desarrollo de la misma. 0=Sin avance | Anual | Funcionamiento e inversión | N/A | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Plan Anual de Adquisiciones | A continuación, se indican las actividades realizadas sobre las audiencias de rendición de cuentas: • En cuanto a lo institucional, se informa que fue realizada la audiencia de rendición de cuentas: “La Supersubsidio de la Mano Contigo”, en la cual se presentaron los resultados de la gestión institucional de la vigencia 2020, mediante transmisión en directo y con diálogo abierto a los ciudadanos el 22 de diciembre de 2020, en las instalaciones de RTVC. • En el subcomponente “Responsabilidad”, la Oficina Asesora de Planeación diseño las encuestas de expectativas y de evaluación para ser presentadas en previa y posteriormente a la Audiencia Institucional, en cuanto a las respuestas a los comentarios e inquietudes presentadas por los grupos de interés, partes interesadas y ciudadanía de la SSF en la Audiencia Institucional “La Supersubsidio de la Mano Contigo” Comunicaciones- Despacho, de acuerdo con la asignación de las actividades en el Plan de trabajo de este evento, dieron respuesta por los diferentes medios y redes que hace presencia la entidad. *Fue actualizado Micrositio de transparencia en el tema de Rendición de Cuentas 2020, con la información de la Audiencia “La Supersubsidio de la Mano Contigo ", vigencia 2020”, Informe de Gestión Institucional, etc. *Para dar cumplimiento a lo programado en el subcomponente “Responsabilidad”, desde la Oficina Asesora de Planeación, se gestionó con el DAFP la capacitación sobre la Rendición de Cuentas, para la interiorización de la cultural de rendición de cuentas, la participación ciudadana y el control social, a la cual asistieron el 14 de octubre de 2020, 34 participantes, entre ellos funcionarios y empleados de las CCF. | 1 | 0 | Página web y correos | Paola Ramirez
8 | 6. Fortalecer las instituciones del Sector Trabajo y la rendición de cuentas en ejercicio del Buen Gobierno, en búsqueda de la modernización, eficiencia, eficacia y la transparencia | OE_2 | Mejorar la capacidad institucional de la Superintendencia de Subsidio Familiar mediante la optimización de los recursos, el fortalecimiento del talento humano, la articulación de los procesos y las tecnologías de la información y las comunicaciones con el fin de lograr una gestión sostenible, ágil, ética y transparente | E2 Implementar acciones para optimizar la gestión institucional a través de la consolidación del modelo de planeación y gestión de la Superintendencia | Información_y_Comunicación | 5.2 Transparencia, Acceso a la Información Pública y Lucha Contra la Corrupción | Oficina Asesora de Planeación | Planeación Institucional | A7. Acompañar las áreas y realizar el monitoreo a la Política de Transparencia, Acceso a la Información Pública y de Lucha Contra la Corrupción a partir de los resultados del autodiagnóstico de MIPG. | 2020-01-02 | 2020-12-31 | Micrositio de Transparencia y Acceso a la Información Pública, actualizado y dando cumplimiento a la Ley. | Micrositio de transparencia y acceso a la información pública actualizado | Número | 1 | Eficacia/Producto | 1=Micrositio actualizado 0=Sin avance | Anual | Funcionamiento e inversión | N/A | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Plan Estatégico de Tecnologias de la Información y las Comunicaciones PETI | Se recibió la calificación dada por ITA de la PGN en la que se obtuvo un puntaje de 99/100 al sitio de transparencia de la entidad. La misma fue socializada con los directivos de la entidad por parte del jefe de la OAP | 1 | N/A | Reporte de la calificación del Índice de Transparencia y Acceso a la Información - ITA | Javier Ruiz
9 | 6. Fortalecer las instituciones del Sector Trabajo y la rendición de cuentas en ejercicio del Buen Gobierno, en búsqueda de la modernización, eficiencia, eficacia y la transparencia | OE_2 | Mejorar la capacidad institucional de la Superintendencia de Subsidio Familiar mediante la optimización de los recursos, el fortalecimiento del talento humano, la articulación de los procesos y las tecnologías de la información y las comunicaciones con el fin de lograr una gestión sostenible, ágil, ética y transparente | E2 Implementar acciones para optimizar la gestión institucional a través de la consolidación del modelo de planeación y gestión de la Superintendencia | Gestión_con_Valores_para_Resultados | 4.1 Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional | Oficina Asesora de Planeación | Planeación Institucional | A7. Acompañar las áreas y realizar el monitoreo a la Política de Transparencia, Acceso a la Información Pública y de Lucha Contra la Corrupción a partir de los resultados del autodiagnóstico de MIPG. | 2020-01-01 | 2020-12-30 | Informes internos y externos | Porcentaje de cumplimiento en la presentación de informes internos y externos | Porcentaje | 100% | Eficiencia/Gestión | (Numerador: No. de informes presentados / Denominador: No. de informes requeridos)*100 | Anual | Funcionamiento | N/A | Todos los planes | Durante el cuarto trimestre de 2020 fueron elaborados los siguientes informes internos y externos: • Se realizó el informe de seguimiento a los proyectos de inversión correspondiente al tercer trimestre de 2020, el cual fue remitido a la Oficina de Control Interno. • Se preparó el informe de seguimiento a la ejecución presupuestal de los proyectos de inversión correspondiente al III trimestre de 2020 para ser publicado en el sitio web institucional https://www.ssf.gov.co/ejecuci%C3%B3n-2020. • En el marco del Índice de Transparencia y Acceso a la Información- ITA, liderado por la Procuraduría General de la Nación - PGN, se realizaron reuniones con las diferentes áreas responsables de la información publicada en el sitio web institucional, específicamente en el portal de Transparencia, con el fin de revisar la pertinencia, completitud y actualización de la misma. Posteriormente, se realizó la consolidación de información y se diligenció el autodiagnóstico en línea dispuesto en el aplicativo ITA de la PGN, obteniendo finalmente el reporte de autodiagnóstico con una calificación de 100 sobre 100. • Se preparó respuesta al requerimiento de la Oficina de Control Interno asociado con la matriz de autodiagnóstico de Ley de Transparencia y Acceso a la Información. • Se elaboró un resumen general de indicadores de mercado laboral y de pobreza por regiones disponible en la página web del DANE. Pendiente complementar los demás informes elaborados por la OAP en el trimestre | 100 | N/A | - Anexo Reporte de Cumplimiento ITA 2020 - autodx SSF 16102020 - Anexo Resumen_información_mercado_laboral_por_regiones_y_datos_de_pobreza | Paola Villada
10 | 6. Fortalecer las instituciones del Sector Trabajo y la rendición de cuentas en ejercicio del Buen Gobierno, en búsqueda de la modernización, eficiencia, eficacia y la transparencia | OE_2 | Mejorar la capacidad institucional de la Superintendencia de Subsidio Familiar mediante la optimización de los recursos, el fortalecimiento del talento humano, la articulación de los procesos y las tecnologías de la información y las comunicaciones con el fin de lograr una gestión sostenible, ágil, ética y transparente | E2 Implementar acciones para optimizar la gestión institucional a través de la consolidación del modelo de planeación y gestión de la Superintendencia | Gestión_del_Conocimiento_y_la_Innovación | 6.1 Gestión del Conocimiento y la Innovación | Oficina Asesora de Planeación | Planeación Institucional | A8. Actualizar y fortalecer el Modelo Intergrado de Planeación y Gestión de la SSF incluye el apoyo en el diseño e implementación de la Política de Gestión del Conocimiento y la Innovación a partir de los resultados de la aplicación de los 16 autodiagnósticos. | 2020-04-01 | 2020-11-30 | Servicio de implementacion del Modelo Integrado de Planeación y Gestión incluye el Mapa de Gestión del Conocimiento. | MIPG implementado incluye Mapa de Gestión del Conocimiento | Número | 1 | Eficiencia/Gestión | 1=Lineamientos MIPGS incluye Mapa construido 0=Sin avance | Anual | Inv: FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL PARA MEJORAR LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR. NACIONAL | 128017671 | Todos los planes | Se realizó seguimiento al plan de trabajo derivado de los autodiag del FURAG. Por otro lado, con el equipo de Gestión del conocimiento y la innovación se realizaron mesas de trabajo con el fin de diseñar el plan de implementación de la politica de Gestión del conocimiento y la innovación para el año 2021 el cual contien las actividades previstas a realizar así como los responsables y las fechas de compromiso. Adicionalmente, la Oficina Asesora de Planeación diseñó el documento de lineamientos generales (mapa de gestión del conocimiento) el cual da respuesta al compromiso adquirido en esta oficina para este plan. | 1 | 0 | Listas de asistencia a reunión. Plan de implementación Gestión del conocimiento y la innovación. Documentos de lineamientos generales del gestión del conocimiento y la innovación (mapa de gestión del conocimiento) | Sandra Bernal
11 | 6. Fortalecer las instituciones del Sector Trabajo y la rendición de cuentas en ejercicio del Buen Gobierno, en búsqueda de la modernización, eficiencia, eficacia y la transparencia | OE_2 | Mejorar la capacidad institucional de la Superintendencia de Subsidio Familiar mediante la optimización de los recursos, el fortalecimiento del talento humano, la articulación de los procesos y las tecnologías de la información y las comunicaciones con el fin de lograr una gestión sostenible, ágil, ética y transparente | E2 Implementar acciones para optimizar la gestión institucional a través de la consolidación del modelo de planeación y gestión de la Superintendencia | Control_Interno | 7.1 Control Interno | Oficina Asesora de Planeación | Planeación Institucional | A9. Brindar herramientas de mejora en el marco de la Política de Control Interno del MIPG incluye Gestión del Riesgo. | 2020-01-20 | 2020-12-20 | Documento de lineamientos técnicos en términos de la Política de la gestión del riesgo, revisada, actualizada, implementada y con seguimiento. | Porcentaje de avance en la revisión, actualización, implementación y seguimiento a la política de la gestión del riesgo | Porcentaje | 100% | Eficacia/Producto | Numerador: Fases realizadas / Denominador: Fases programadas de acuerdo con el manual de gestión integral de riesgos *100 Donde: Fase 1: Revisión Fase 2: Actualización Fase 3: Implementación | Trimestral | Funcionamiento e Inv: FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL PARA MEJORAR LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR. NACIONAL | 80000000 | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Se comenzó la aplicación de la nieva versión de la Política Integral de Administración del Riesgo en su nueca versión. Se comenzó la aplicación de la nueva versión del mapa de riesgos de corrupción en el cual se identificaron 19 riesgos con 57 controles para su prevención o mitigación los cuales fueron analizados y evaluados con las dependencias y de los cuales se encontraron 10 controles que no se encontraban integrados en la información documentada del proceso. Estos 10 controles se integraron a las caracterizaciones de los siguientes procesos: Control Legal de las Cajas de Compensación, Gestión de Sistemas de Información, Interacción con el Ciudadano, Planeación Institucional y Procesos Disciplinarios. Para los riesgos de gestión se identificaron 44 riesgos con 110 controles para su prevención o mitigación los cuales fueron analizados y evaluados con las dependencias y de los cuales se entraron 29 controles que no se encontraban integrados en la información documentada del proceso. Estos 29 controles se integraron a las caracterizaciones de los siguientes procesos: Gestión de Sistemas de Información, Estudios Especiales y Evaluación de Proyectos, Gestión Jurídica, Planeación Institucional, Procesos Disciplinarios y Comunicación Pública. Se documentó el tratamiento de los riesgos de gestión y de corrupción asociado a la oportunidad mejora que consiste en integrar en los documentos de caracterización de los procesos aquellos controles que no se reflejan en la información documentada del respectivo proceso. Para lo anterior se realizó un consolidado con los resultados de la evaluación de los controles para prevenir y mitigar los riesgos de gestión y de corrupción que resultaron de las sesiones realizadas con los equipos de trabajo para las dependencias en cada uno de los 21 procesos establecidos en el mapa de procesos de la entidad. Este consolidado contiene los riesgos con los respectivos controles que necesitaban ser integrados en las caracterizaciones de los procesos. Se realizó el cargue en la plataforma isolución de los 19 riesgos de corrupción con sus 57 controles con la respectiva evaluación en el diseño. Se realizó el cargue en la plataforma isolución de los 44 riesgos de gestión con sus 110 controles con la respectiva evaluación en el diseño. Se terminó la estructuración del mapa de riesgos de seguridad de la información de la entidad en articulación con los lineamientos definidos por la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Para lo anterior a través de reuniones con la persona delegada por la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y el Oficial de Seguridad de la Información de la entidad se realizó el inventario de activos de información de la entidad en el cual evaluaron 28 activos de información, se les caracterizó el ecosistema de la información y se evaluó su criticidad de acuerdo con el índice de información clasificada y reservada y se evaluaron con criterios de integridad, disponibilidad y confidencialidad de la información. Con base en la criticidad de estos activos de información, se construyó la matriz de riesgos de seguridad de la información de la entidad, en donde se identificaron los riesgos de disponibilidad, integridad y confidencialidad de la información asociados, se establecieron las vulnerabilidad y amenazas sobre estos activos, se identificaron las posibles causas de materialización y se identificaron y evaluaron los controles existentes de acuerdo con los 114 controles definidos el anexo a de la norma ISO 27001 | Fase 1 , Fase 2 y fase 3 rimplementación ejecutada 100 % | 72000000 | nexo. Plan de tratamiento oportunidad de mejora 198 en el aplicativo Isolucion Anexo. Consolidado evaluación de controles de riesgos de gestión Anexo. Consolidado evaluación de controles de riesgos de corrupción. Anexo. Caracterizaciones de los procesos de Gestión de Sistemas de Información, Estudios Especiales y Evaluación de Proyectos, Gestión Jurídica, Planeación Institucional, Procesos Disciplinarios ,Comunicación Pública. Control Legal de las Cajas de Compensación, Interacción con el Ciudadano. nexo . Modulo de riesgos de riesgos de Isolucion https://isolucion.ssf.gov.co/IsolucionCalidad/RiesgosDafp/ReporteMapa.aspx Anexo. Consolidado de actualización de los activos de información de la SSF Anexo. Documento matriz de riesgos de seguridad de la información de la SSF | Rodrigo Barrero
12 | 5. Desarrollar acciones de inspección, vigilancia y control con el fin de dar cumplimiento a las normas legales, reglamentarias y convencionales en materia de trabajo decente | OE_3 | Modernizar la inspección, vigilancia y control a través de la identificación y aplicación de buenas prácticas y acciones de mejora del modelo de supervisión con el propósito de incrementar la estabilidad, seguridad y confianza del sistema de subsidio familiar | E5 Estandarizar y fortalecer la inspección, Vigilancia y Control de la Superintendencia con el diseño, evaluación y aplicación de metodologías orientadas a preservar la estabilidad, seguridad y confianza del sistema del subsidio familiar | Gestión_con_Valores_para_Resultados | 3.1 Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos | Superintendencia Delegada para la Responsabilidad Administrativa y Medidas Especiales | Control Legal de CCF | A1. Avanzar en el modelo misiónal a partir de experiencias e información | 2020-04-01 | 2020-11-30 | Documento de lineamientos tecnicos: * Buenas Practicas (2) * Mejoramiento del control legal | Documentos de lineamientos tecnicos | Número | 3 | Eficacia/Producto | 1= 3 Documentos elaborados 0=Sin avance | Anual | Inv: FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL PARA MEJORAR LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR. NACIONAL | 276912362 | Plan Anual de Adquisiciónes | Se elaborarón los siguientes documentos: -Manual de buenas prácticas corporativas, que servirá como guía para el análisis de la información objeto de estudio en la aprobación de las decisiones y elecciones de los órganos de dirección, decisiones y elecciones de los consejeros directivos, de los directores administrativos, revisores fiscales, con un avance del 100%.-Un documento guía para la construcción de un plan de salvamento financiero, que contiene la forma en la cual las cajas de compensación podrían mejorar sus indicadores financieros, el patrimonio y así contener las pérdidas de cada programa dando solución a la estabilidad de la caja, teniendo en cuenta sus afiliados y beneficiaros del sistema. Con un porcentaje de avance del 100%. -Y un documento que se desarrolla a través de una matriz cuyo fin es tener control en tiempo real de las investigaciones administrativas sancionatorias en sus diferentes etapas (evaluación documental, averiguación preliminar e investigación administrativa), que adelanta el Grupo de Investigaciones de la Superintendencia Delegada para la Responsabilidad Administrativa y las Medidas Especiales. Con un avance del del 100%. | 100% | Los soportes de avance se entregan mensualmente por los contratistas y encuentran en las carpetas de contratación del área | 165556667 | CARLOS ANDRES ESQUIAQUI
13 | 5. Desarrollar acciones de inspección, vigilancia y control con el fin de dar cumplimiento a las normas legales, reglamentarias y convencionales en materia de trabajo decente | OE_3 | Modernizar la inspección, vigilancia y control a través de la identificación y aplicación de buenas prácticas y acciones de mejora del modelo de supervisión con el propósito de incrementar la estabilidad, seguridad y confianza del sistema de subsidio familiar | E5 Estandarizar y fortalecer la inspección, Vigilancia y Control de la Superintendencia con el diseño, evaluación y aplicación de metodologías orientadas a preservar la estabilidad, seguridad y confianza del sistema del subsidio familiar | Gestión_con_Valores_para_Resultados | 3.1 Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos | Superintendencia Delegada para la Responsabilidad Administrativa y Medidas Especiales | Control Legal de CCF | A2. Realizar eventos de capacitación y/o de socialización con las CCF | 2020-09-01 | 2020-11-30 | Servicio de Educación informal para la gestión Administrativa en términos de un seminario taller sobre: 1) Responsabilidad de los Consejeros Directivo | Talleres realizados | Número | 1 | Eficacia/Producto | 1= Taller realizado en alguna de las temáticas 0=Sin avance | Anual | Inv: FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL PARA MEJORAR LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR. NACIONAL | 25000000 | Plan Anual de Adquisiciónes | Se realizó seminario taller el 24 de noviembre de 2020, dirigido a los consejeros directivos de las cajas de compensación familiar. | 100% | Se realizo convenio interadminsitrativo 185 de 2020 (link casilla siguiente) | N/A | CARLOS ANDRES ESQUIAQUI
14 | 5. Desarrollar acciones de inspección, vigilancia y control con el fin de dar cumplimiento a las normas legales, reglamentarias y convencionales en materia de trabajo decente | OE_3 | Modernizar la inspección, vigilancia y control a través de la identificación y aplicación de buenas prácticas y acciones de mejora del modelo de supervisión con el propósito de incrementar la estabilidad, seguridad y confianza del sistema de subsidio familiar | E5 Estandarizar y fortalecer la inspección, Vigilancia y Control de la Superintendencia con el diseño, evaluación y aplicación de metodologías orientadas a preservar la estabilidad, seguridad y confianza del sistema del subsidio familiar | Gestión_con_Valores_para_Resultados | 3.1 Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos | Superintendencia Delegada para la Responsabilidad Administrativa y Medidas Especiales | Control Legal de CCF | A3. Proyección de actos administrativos | 2020-01-01 | 2020-12-30 | Documentos proyectados para actos administrativos | Documentos para actos administrativos, proyectados | Porcentaje | 100% | Eficiencia/Gestión | (Numerador: Documentos proyectados / Denominador: Documentos requeridos)*100 | Semestral | Funcionamiento | 0 | No aplica | Se proyectaron 54 actos adminsitrativos / se firmaron 54 actos administrativos, (36 de grupo de investigaciones administrativas y 18 de registro y control. | 100% | https://ssfgov-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/latehortuaj_ssf_gov_co/Eik3XGSTHadHoY-GSGKTR8EBclK_0rMRu4EAFu4rBn-nLQ?e=9eSQhK | N/A | CARLOS ANDRES ESQUIAQUI
15 | 5. Desarrollar acciones de inspección, vigilancia y control con el fin de dar cumplimiento a las normas legales, reglamentarias y convencionales en materia de trabajo decente | OE_3 | Modernizar la inspección, vigilancia y control a través de la identificación y aplicación de buenas prácticas y acciones de mejora del modelo de supervisión con el propósito de incrementar la estabilidad, seguridad y confianza del sistema de subsidio familiar | E5 Estandarizar y fortalecer la inspección, Vigilancia y Control de la Superintendencia con el diseño, evaluación y aplicación de metodologías orientadas a preservar la estabilidad, seguridad y confianza del sistema del subsidio familiar | Gestión_con_Valores_para_Resultados | 3.1 Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos | Superintendencia Delegada para la Responsabilidad Administrativa y Medidas Especiales | Control Legal de CCF | A4. Realizar visitas a las CCF con vigilancia especial o intervención administrativa | 2020-01-15 | 2002-12-30 | Visitas a las CCF con vigilancia especial o intervención administrativa, realizadas | Visitas a las CCF con vigilancia especial o intervención administrativa, realizadas | Número | 3 | Eficiencia/Gestión | Número de visitas a las CCF con vigilancia especial o intervención administrativa, realizadas | Trimestral | Funcionamiento | 0 | No aplica | .Resolución 374 del 13 de octubre y 0395 del 17 de octubre de 2020 Visita Especial practicada a las Cajas de Compensación Familiar del Huila Comfamiliar para los días 15 y 16 de octubre y Cajas de Compensación Familiar de Fenalco del Tolima- Comfenalco- Comfatolima para los días 16 y 17 de octubre del 2020. Y el 18 de octubre, Caja de Compensación Familiar del SUR-CAFAUSUR. Resolución 480 del 12 de noviembre de 2020 Comfamiliar cartagena. | 4 | plataforma insitucional | N/A | CARLOS ANDRES ESQUIAQUI
16 | 6. Fortalecer las instituciones del Sector Trabajo y la rendición de cuentas en ejercicio del Buen Gobierno, en búsqueda de la modernización, eficiencia, eficacia y la transparencia | OE_2 | Mejorar la capacidad institucional de la Superintendencia de Subsidio Familiar mediante la optimización de los recursos, el fortalecimiento del talento humano, la articulación de los procesos y las tecnologías de la información y las comunicaciones con el fin de lograr una gestión sostenible, ágil, ética y transparente | E3 Mejorar los mecanismos de diseño, estandarización y consolidación de los sistemas información, que permitan fortalecer la operación y apoyar la acción estratégica de la Superintendencia, frente a las demandas y necesidades de los grupos de valor y partes interesadas | Gestión_con_Valores_para_Resultados | 3.3 Gobierno Digital | Oficina de las Tecnologías de Información y Comunicación | Gestión de Sistemas de Información | A1. Atender, evaluar y desarrollar las modificaciones a los sistemas de información de acuerdo con las necesidades planteadas por las áreas | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Intervenciones en los sistemas de información misionales, para fortalecer la operación y acción estratégica de la Superintendencia | Porcentaje de cumplimiento en la atención, evaluación o desarrollo de modificaciones a los sistemas de información, de acuerdo a requerimientos | Porcentaje | 100% | Eficacia/Producto | (Numerador: Número de modificaciones atendidas, evaluadas o desarrolladas / Denominador: Número de requerimientos recibidos ) * 100 | Trimestral | FUNCIONAMIENTO | Incluida en la línea siguiente No aplica | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI | - Corresponde a los registros en GLPI y JIRA (software para la gestión de servicios de TI) y consecuente balance a los incidentes de Cambio requeridos por usuarios para los sistemas de información. Total Requerimientos recibidos GLPI: 75 Total Requerimientos recibidos JIRA: 9 Total GLPI+JIRA: 84 Total Número de modificaciones atendidas, evaluadas o desarrolladas GLPI: 72 Total Número de modificaciones atendidas, evaluadas o desarrolladas JIRA: 9 Total Número de modificaciones atendidas, evaluadas o desarrolladas GLPI+JIRA: 81 | 96% | 0 | 1. Reporte Excel consulta GLPI incidentes de cambios para sistemas de información 2. Reporte Excel consulta JIRA Cambios GTSS 3. En resumen de 84 solicitudes de cambio (GLPI+JIRA) se han tramitado 81 de ellas | Hector Matamoros
17 | 6. Fortalecer las instituciones del Sector Trabajo y la rendición de cuentas en ejercicio del Buen Gobierno, en búsqueda de la modernización, eficiencia, eficacia y la transparencia | OE_2 | Mejorar la capacidad institucional de la Superintendencia de Subsidio Familiar mediante la optimización de los recursos, el fortalecimiento del talento humano, la articulación de los procesos y las tecnologías de la información y las comunicaciones con el fin de lograr una gestión sostenible, ágil, ética y transparente | E3 Mejorar los mecanismos de diseño, estandarización y consolidación de los sistemas información, que permitan fortalecer la operación y apoyar la acción estratégica de la Superintendencia, frente a las demandas y necesidades de los grupos de valor y partes interesadas | Gestión_con_Valores_para_Resultados | 3.3 Gobierno Digital | Oficina de las Tecnologías de Información y Comunicación | Gestión de Sistemas de Información | A2. Desarrollar acciones de uso y apropiación de tecnología | 2020-04-01 | 2020-12-31 | Servicios de información en términos de medios y contenidos para E-learning, disponibles para los usuarios | Contenidos habilitados en la plataforma E-Learning de la Entidad | Número | 20 | Eficacia/Producto | Número de contenidos en la plataforma E-Learning | Trimestral | Inv: FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES (TICS) DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR, BAJO EL MARCO DE REFERENCIA DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL (MRAE). NACIONAL | 132000000 | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI Plan Institucional de Capacitación | - 81 Contenidos desarrollados y cargados en la plataforma E-Learning, correspondientes a tres (3) cursos: SIREVAC 33 contenidos; GPI 12 contenidos; Cultura de seguridad y privacidad de la información 36 - Recursos Vigencia 2020 N_Contrato Obligaciones Contratista /F_Contrato $ 80,000,000 OMAR MEJÍA 040/5-feb-20 $ 52,000,000 REINEL PUENTES 053/12-feb-20 Total general $ 132,000,000 | 81 | 132000000 | 1. 81 Contenidos desarrollados en pataforma E-Learning, relacionados con los siguientes cursos: - Curso SIREVAC - Curso GLPI - Curso Buenas Practicas Seguridad de la Información 2. Entregables del proyecto: -Plataforma con los contenidos montados: https://ssf.moodlecloud.com/ -Repositorio de contenidos: \\172.25.6.155\Oficina de Informatica\2020\Repositorio Oficina TIC\Marco de Referencia TI\Uso y apropiacion\Cursos virtuales | Hector Matamoros
18 | 6. Fortalecer las instituciones del Sector Trabajo y la rendición de cuentas en ejercicio del Buen Gobierno, en búsqueda de la modernización, eficiencia, eficacia y la transparencia | OE_2 | Mejorar la capacidad institucional de la Superintendencia de Subsidio Familiar mediante la optimización de los recursos, el fortalecimiento del talento humano, la articulación de los procesos y las tecnologías de la información y las comunicaciones con el fin de lograr una gestión sostenible, ágil, ética y transparente | E3 Mejorar los mecanismos de diseño, estandarización y consolidación de los sistemas información, que permitan fortalecer la operación y apoyar la acción estratégica de la Superintendencia, frente a las demandas y necesidades de los grupos de valor y partes interesadas | Gestión_con_Valores_para_Resultados | 3.4 Seguridad Digital | Oficina de las Tecnologías de Información y Comunicación | Gestión de Sistemas de Información | A3. Desarrollar acciones en Seguridad de la Información | 2020-04-01 | 2020-12-31 | Intervenciones en seguridad digital, de acuerdo con auditorías y modelo de seguridad y privacidad de la información | Porcentaje de cumplimiento de los resultados esperados para las actividades identificadas en el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información y Tratamiento de Riesgo | Porcentaje | 80% | Eficiencia/Gestión | Numerador: (Actividades implementadas del Plan de seguridad / Denominador: Número total de actividades del Plan de Seguridad)*100 | Semestral | Inv: FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES (TICS) DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR, BAJO EL MARCO DE REFERENCIA DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL (MRAE). NACIONAL | 403209558 | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información | - Se hace seguimiento al avance de las actividades establecidas en el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información SSF 2020 para el periodo 1/01/2020 - 31/12/2020 - Recursos Vigencia 2020 N_Contrato Obligaciones Contratista /F_Contrato $ 32,000,000 SALOM ARRIETA NEY CLIMACO 110/24-ago-20 $ 14,135,100 PASSWORD CONSULTING SERVICES SAS 124/14-sep-20 $ 146,847,960 COLSOF S.A. 150/20-oct-20 $ 14,000,000 URRUTIA ANDRES 156/23-oct-20 $ 5,000,000 MORENO SIMBAQUEBA CARLOS ALBERTO 167/29-oct-20 Total general $ 211,983,060 | 94% | 211983060 | En el Plan de Seguridad, para el cuarto trimestre de 2020, se vinculan 16 actividades a cumplir (100%), para las cuales el avance en su conjunto corresponde al 94%. Algunas actividades no se incluyen ya que el proceso de contratación de Consultoría no culminó satisfactoriamente por decisión del proponente seleccionado. | Hector Matamoros
19 | 6. Fortalecer las instituciones del Sector Trabajo y la rendición de cuentas en ejercicio del Buen Gobierno, en búsqueda de la modernización, eficiencia, eficacia y la transparencia | OE_2 | Mejorar la capacidad institucional de la Superintendencia de Subsidio Familiar mediante la optimización de los recursos, el fortalecimiento del talento humano, la articulación de los procesos y las tecnologías de la información y las comunicaciones con el fin de lograr una gestión sostenible, ágil, ética y transparente | E3 Mejorar los mecanismos de diseño, estandarización y consolidación de los sistemas información, que permitan fortalecer la operación y apoyar la acción estratégica de la Superintendencia, frente a las demandas y necesidades de los grupos de valor y partes interesadas | Gestión_con_Valores_para_Resultados | 3.3 Gobierno Digital | Oficina de las Tecnologías de Información y Comunicación | Gestión de Sistemas de Información | A4. Desarrollar acciones en Gobierno Digital según los lineamientos del MIPG | 2020-04-01 | 2020-12-31 | Implementación actividades identificadas en el Plan Unificado de Integración del Portal Único del Estado (gov.co). | Cumplimiento de las actividades y servicios de acuerdo con los requerimientos del Portal Único del Estado (gov.co), en el marco de gobierno Digital | Porcentaje | 100% | Eficacia/Producto | (Número de actividades / servicios implementados / Número de actividades o servicios requeridos por GOVCO)*100 | Trimestral | Inv: FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES (TICS) DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR, BAJO EL MARCO DE REFERENCIA DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL (MRAE). NACIONAL | 219063567 | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | - Disponibilidad enlace de acceso de tramites y servicios - Recursos Vigencia 2020 N_Contrato Obligaciones Contratista /F_Contrato $ 63,600,000 RUIZ GARCIA RAUL ALBERTO 050/12-feb-20 $ 60,000,000 MATAMOROS RODRIGUEZ HECTOR JOSE 076/28-feb-20 $ 15,000,000 ROMERO MORENO FREDY YARNEY 154/22-oct-20 $ 15,000,000 RINCON RAMIREZ JESUS ANGEL 169/29-oct-20 Total general $ 153,600,000 | 100% | 153600000 | A traves de la plataforma .GOV.CO se han implementado los enlaces correspondientes. Corresponde al acompañamiento / soporte de la Oficina TIC a las diferentes Áreas. Las Áreas responsables de Tramites son responsables de actualizar lo correspondiente | Hector Matamoros
20 | 6. Fortalecer las instituciones del Sector Trabajo y la rendición de cuentas en ejercicio del Buen Gobierno, en búsqueda de la modernización, eficiencia, eficacia y la transparencia | OE_2 | Mejorar la capacidad institucional de la Superintendencia de Subsidio Familiar mediante la optimización de los recursos, el fortalecimiento del talento humano, la articulación de los procesos y las tecnologías de la información y las comunicaciones con el fin de lograr una gestión sostenible, ágil, ética y transparente | E3 Mejorar los mecanismos de diseño, estandarización y consolidación de los sistemas información, que permitan fortalecer la operación y apoyar la acción estratégica de la Superintendencia, frente a las demandas y necesidades de los grupos de valor y partes interesadas | Gestión_con_Valores_para_Resultados | 3.3 Gobierno Digital | Oficina de las Tecnologías de Información y Comunicación | Gestión de Sistemas de Información | A5. Acciones de mejoramiento del sistema de información y la infraestructura tecnológica de la Superintendencia | 2020-04-01 | 2020-12-31 | Servicios de información implementados en términos de soluciones informáticas que soporten el Sistema de Información, hardware y software gestionado o adquirido o implementado para el mejoramiento de la infraestructura tecnológica | Porcentaje de avance en la adquisición o implementación de hardware y software para el mejoramiento de la infraestructura tecnológica y su uso | Porcentaje | 100% | Eficacia/Producto | (Numerador: Número de necesidades de hardware y software gestionadas, adquiridas o implementadas / Denominador: Número de necesidades de hardware y software, identificadas) x 100 | Trimestral | Inv: FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES (TICS) DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR, BAJO EL MARCO DE REFERENCIA DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL (MRAE). NACIONAL | 1366510999 | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI | - Corresponde a los registros en GLPI (software para la gestión de servicios de TI) y consecuente balance a los casos atendidos que se vinculen con sistemas de información. Total Necesidades HW/SW gestionadas, adquiridas o implementadas GLPI: 6442 Total Necesidades HW/SW identificadas GLPI: 6492 - El indicador corresponde al reporte GLPI-Casos Atendidos, periodo 1/01/2020 - 31/12/2020 - Recursos Vigencia 2020' N_Contrato Obligaciones Contratista /F_Contrato $ 66,000,000 RAMIREZ GAMBOA JUAN CARLOS 016/23-ene-20 $ 6,400,000 MEJIA OLMOS OMAR GERMAN 040/5-feb-20 $ 86,133,333 DUARTE QUINTERO VICTOR ALFONSO 041/ 6-feb-20 $ 85,000,000 ACERO MORENO DAVID ANDRES 047/11-feb-20 $ 63,400,000 MOLINA MORA YADIR GUILLERMO 051/12-feb-20 $ 52,833,333 SALDAÑA DIAZ JAVIER ALBERTO 052/12-feb-20 $ 2,946,667 PUENTES MORENO REINEL FERNANDO 053/12-feb-20 $ 62,800,000 VILLAR NOVA MARIA CRISTINA 058/14-feb-20 $ 172,032,456 INDENOVA SUCURSAL DE COLOMBIA 082/4-mar-20 $ 50,350,000 RUEDA HERNANDEZ RODRIGO ALBERTO 084/11-mar-20 $ 15,000,000 ROLDAN MARTINEZ ANDRES EDUARDO 159/26-oct-20 $ 15,000,000 OLAYA MARQUEZ CRISTIAN ALBERTO 162/27-oct-20 $ 11,700,000 ESPINOSA GOMEZ YUBER HERNAN 170/29-oct-20 $ 15,000,000 LEMUS FONSECA YEISSON ALBERTO 171/29-oct-20 $ 14,250,000 FRANCO ROJAS HECTOR 172/30-oct-20 Total general $ 718,845,788.7 | 99,23% | 718845788.7 | 1. Reporte Excel consulta GLPI Casos Atendidos 2. Reporte Excel Seguimiento del proyecto TIC- DICIEMBRE 3. En resumen de 6492 casos registrados se han tramitado 6442 | Hector Matamoros
21 | 6. Fortalecer las instituciones del Sector Trabajo y la rendición de cuentas en ejercicio del Buen Gobierno, en búsqueda de la modernización, eficiencia, eficacia y la transparencia | OE_2 | Mejorar la capacidad institucional de la Superintendencia de Subsidio Familiar mediante la optimización de los recursos, el fortalecimiento del talento humano, la articulación de los procesos y las tecnologías de la información y las comunicaciones con el fin de lograr una gestión sostenible, ágil, ética y transparente | E2 Implementar acciones para optimizar la gestión institucional a través de la consolidación del modelo de planeación y gestión de la Superintendencia | Control_Interno | 7.1 Control Interno | Oficina de Control Interno | Evaluación y Control | A1. Realizar auditorías internas a los procesos para la mejora continua de la entidad | 2020-02-01 | 2020-12-15 | Informes de auditoría según plan de trabajo aprobado en Comité | Porcentaje de cumplimiento en la ejecución de plan de auditorías | Porcentaje | 100% | Eficiencia/Gestión | (Numerador: Número de informes de auditorías realizadas/Denominador: Total auditorias programadas) *100 | Trimestral | Funcionamiento | No aplica | Todos los planes | Para lo anterior se realizó un consolidado con los resultados de la evaluación de los controles para prevenir y mitigar los riesgos de gestión y de corrupción que resultaron de las sesiones realizadas con los equipos de trabajo para las dependencias en cada uno de los 21 procesos establecidos en el mapa de procesos de la entidad. Este consolidado contiene los riesgos con los respectivos controles que necesitaban ser integrados en las caracterizaciones de los procesos. | (4/4)*100= 100% | No aplica | Herramienta Isolucion, carpetas fisicas OCI, plan de trabajo OCI 2020. | Liza Rojas
22 | 6. Fortalecer las instituciones del Sector Trabajo y la rendición de cuentas en ejercicio del Buen Gobierno, en búsqueda de la modernización, eficiencia, eficacia y la transparencia | OE_2 | Mejorar la capacidad institucional de la Superintendencia de Subsidio Familiar mediante la optimización de los recursos, el fortalecimiento del talento humano, la articulación de los procesos y las tecnologías de la información y las comunicaciones con el fin de lograr una gestión sostenible, ágil, ética y transparente | E2 Implementar acciones para optimizar la gestión institucional a través de la consolidación del modelo de planeación y gestión de la Superintendencia | Control_Interno | 7.1 Control Interno | Oficina de Control Interno | Evaluación y Control | A2. Elaborar informes de evaluación independiente al sistema de gestión | 2020-01-10 | 2020-12-30 | Informes de seguimiento a los planes de mejoramiento | Informes de seguimiento a los planes de mejoramiento | Número | 2 | Eficiencia/Gestión | Número de informes de evaluación independiente al sistema de gestión, según plan de trabajo | Semestral | Funcionamiento | No aplica | Todos los planes | Despues de cumplido el trimestre, se realiza el seguimiento a los riesgos de gestion por proceso, correspondiente al III trimestre del 2020, Exp 2498/2020/MEM del 12 de noviembre de 2020 | (1/1)*100=100% | No aplica | Carpetas fisicas, pagina web de la entidad, aplicativo Esigna | Liza Rojas
23 | 6. Fortalecer las instituciones del Sector Trabajo y la rendición de cuentas en ejercicio del Buen Gobierno, en búsqueda de la modernización, eficiencia, eficacia y la transparencia | OE_2 | Mejorar la capacidad institucional de la Superintendencia de Subsidio Familiar mediante la optimización de los recursos, el fortalecimiento del talento humano, la articulación de los procesos y las tecnologías de la información y las comunicaciones con el fin de lograr una gestión sostenible, ágil, ética y transparente | E2 Implementar acciones para optimizar la gestión institucional a través de la consolidación del modelo de planeación y gestión de la Superintendencia | Control_Interno | 7.1 Control Interno | Oficina de Control Interno | Evaluación y Control | A3. Elaborar informes de evaluación independiente al sistema de gestión | 2020-01-10 | 2020-12-30 | Informes de seguimiento al plan de acción | Informes de seguimiento al plan de acción | Número | 4 | Eficiencia/Gestión | Número de informes de seguimiento al plan de acción | Trimestral | Funcionamiento | No aplica | Todos los planes | Se realizó el cargue en la plataforma isolución de los 19 riesgos de corrupción con sus 57 controles con la respectiva evaluación en el diseño. | (1/1)*100=100% | No aplica | Carpetas fisicas, pagina web de la entidad, aplicativo Esigna | Liza Rojas
24 | 6. Fortalecer las instituciones del Sector Trabajo y la rendición de cuentas en ejercicio del Buen Gobierno, en búsqueda de la modernización, eficiencia, eficacia y la transparencia | OE_2 | Mejorar la capacidad institucional de la Superintendencia de Subsidio Familiar mediante la optimización de los recursos, el fortalecimiento del talento humano, la articulación de los procesos y las tecnologías de la información y las comunicaciones con el fin de lograr una gestión sostenible, ágil, ética y transparente | E2 Implementar acciones para optimizar la gestión institucional a través de la consolidación del modelo de planeación y gestión de la Superintendencia | Control_Interno | 7.1 Control Interno | Oficina de Control Interno | Evaluación y Control | A4. Elaborar informes de evaluación independiente al sistema de gestión | 2020-01-10 | 2020-12-30 | Informes de seguimiento a indicadores de gestión | Informes de seguimiento a indicadores de gestión | Número | 4 | Eficiencia/Gestión | Número de informes de seguimiento a indicadores de gestión | Trimestral | Funcionamiento | No aplica | Todos los planes | Se realizó el cargue en la plataforma isolución de los 44 riesgos de gestión con sus 110 controles con la respectiva evaluación en el diseño. | (1/1)*100=100% | No aplica | Carpetas fisicas, pagina web de la entidad, aplicativo Esigna, aplicativo Isolucion | Liza Rojas
25 | 6. Fortalecer las instituciones del Sector Trabajo y la rendición de cuentas en ejercicio del Buen Gobierno, en búsqueda de la modernización, eficiencia, eficacia y la transparencia | OE_2 | Mejorar la capacidad institucional de la Superintendencia de Subsidio Familiar mediante la optimización de los recursos, el fortalecimiento del talento humano, la articulación de los procesos y las tecnologías de la información y las comunicaciones con el fin de lograr una gestión sostenible, ágil, ética y transparente | E2 Implementar acciones para optimizar la gestión institucional a través de la consolidación del modelo de planeación y gestión de la Superintendencia | Control_Interno | 7.1 Control Interno | Oficina de Control Interno | Evaluación y Control | A5. Elaborar informes de evaluación independiente al sistema de gestión | 2020-01-10 | 2020-12-30 | Informes de seguimiento a los riesgos de gestión | Informes de seguimiento a los riesgos de gestión | Número | 4 | Eficiencia/Gestión | Número de informes de seguimiento a los riesgos de gestión | Trimestral | Funcionamiento | No aplica | Todos los planes | Despues de cumplido el trimestre, se realiza el seguimiento a los Indicadores de gestión institucional correspondiente al III trimestre del 2020, fue enviado mediante correo electronico el dia 25 de noviembre de 2020 | (1/1)*100=100% | No aplica | Carpetas fisicas, pagina web de la entidad, aplicativo Esigna, aplicativo Isolucion | Liza Rojas
26 | 6. Fortalecer las instituciones del Sector Trabajo y la rendición de cuentas en ejercicio del Buen Gobierno, en búsqueda de la modernización, eficiencia, eficacia y la transparencia | OE_2 | Mejorar la capacidad institucional de la Superintendencia de Subsidio Familiar mediante la optimización de los recursos, el fortalecimiento del talento humano, la articulación de los procesos y las tecnologías de la información y las comunicaciones con el fin de lograr una gestión sostenible, ágil, ética y transparente | E2 Implementar acciones para optimizar la gestión institucional a través de la consolidación del modelo de planeación y gestión de la Superintendencia | Control_Interno | 7.1 Control Interno | Oficina de Control Interno | Evaluación y Control | A6. Elaborar informes a entes internos y externos, de acuerdo a la normativa vigente | 2020-01-10 | 2020-12-30 | Informes a entes internos y externos, de acuerdo a la normativa vigente | Porcentaje de cumplimiento en la elaboración de Informes a entes internos y externos, de acuerdo a la normativa vigente | Porcentaje | 100% | Eficiencia/Gestión | (Numerador: Informes a entes internos y externos, elaborados / Denominador: Número de informes a entes externos e internos , de acuerdo a la normativa vigente)*100 Corresponde a: Informe Pormenorizado, Austeridad, Contractual, Plan de Mejoramiento de la CGR, EKOGUI, Control Interno Contable (CGR), Derechos de Autor, Comisión Legal de Cuentas de Cámara de Representantes, Ejecución presupuestal, Página Web, SIGEP, Consolidado de Auditorías, PAAC, Riesgos de Corrupción, SIGEP, SIIF-Nación II, SUIT, FURAG, Contable-Presupuestal CGR, Rendición de la Cuenta CGR, entre otros | Trimestral | Funcionamiento | No aplica | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Despues de cumplido el trimestre, se realiza el seguimiento a los riesgos de gestion por proceso, correspondiente al III trimestre del 2020, Exp 2498/2020/MEM del 12 de noviembre de 2020 | (1/1)*100=100% | No aplica | Carpetas fisicas, pagina web de la entidad, aplicativo Esigna | Liza Rojas
27 | 6. Fortalecer las instituciones del Sector Trabajo y la rendición de cuentas en ejercicio del Buen Gobierno, en búsqueda de la modernización, eficiencia, eficacia y la transparencia | OE_2 | Mejorar la capacidad institucional de la Superintendencia de Subsidio Familiar mediante la optimización de los recursos, el fortalecimiento del talento humano, la articulación de los procesos y las tecnologías de la información y las comunicaciones con el fin de lograr una gestión sostenible, ágil, ética y transparente | E2 Implementar acciones para optimizar la gestión institucional a través de la consolidación del modelo de planeación y gestión de la Superintendencia | Talento_Humano | 1.1 Gestión Estratégica del Talento Humano | Secretaría General | Gestión del Talento Humano | A1. Diseñar y actualizar la base de datos que permita disponer de información sistematizada sobre el talento humano | 2020-02-01 | 2020-12-31 | Bases de datos diseñadas y actualizadas vigencia 2020 | Actualización ERP Talento Humano | Porcentaje | 100% | Eficiencia/Gestión | (Numerador: Actividades desarrolladas / Denominador: Actividades programadas)*100 | Semestral | Inv: FORTALECIMIENTO ESTRATÉGICO DEL TALENTO HUMANO PARA LA GESTIÓN ORGANIZACIONAL DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR. BOGOTÁ | 175000000 | Plan Estratégico de Talento Humano Plan Institucional de Capacitación Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo Plan de Incentivos Institucionales | En el Grupo de Gestión del Talento Humano durante el IV Trimestre 2020 se ha venido realizando múltiples actividades con la finalidad de " Diseñar y actualizar la base de datos que permita disponer de información sistematizada sobre el talento humano". Durante este trimestre continuación, se describen las actividades realizadas : 1. Se diseño instructivo de lineamientos técnicos para el cargue de funcionarios a Novasoft. 2. Se diseño instructivo de lineamientos técnicos para el cargue de manuales de funciones a Novasoft. 3.Se actualizaron los 6 procedimientos del Grupo de Gestión del Talento Humano. 4. Se actualizó la caracterización Grupo de Gestión del Talento Humano. 5.Se elabora informe sobre PIC. 6. Se realizo instructivo para diligenciamiento del FURAG. 7.Se realizó actualización de normograma de procedimientos de TH. 8. Se realizó actualización de normograma de TH. 9. Se realizó compilado de capacitaciones de vigencia 2020. 10. Se realizo diagnostico de PIC para la vigencia 2021. 11.Se elaboró Plan de Mejora del Código de Integridad. 12. Se realizó matriz de actividades de bienestar vigencia 2020. 12. Se finalizó analisis de riesgos de vigencia 2020. 13.Se realizó Cartilla de acoso laboral y sexual. | 100% | 101014000 | Correo electrónico con el compilado de los entregables de los contratistas, respectivo cargue en la página web de los productos: 1. Se diseño instructivo de lineamientos técnicos para el cargue de funcionarios a Novasoft. 2. Se diseño instructivo de lineamientos técnicos para el cargue de manuales de funciones a Novasoft. 3.Se actualizaron los 6 procedimientos del Grupo de Gestión del Talento Humano. 4. Se actualizó la caracterización Grupo de Gestión del Talento Humano. 5.Se elabora informe sobre PIC. 6. Se realizo instructivo para diligenciamiento del FURAG. 7.Se realizó actualización de normograma de procedimientos de TH. 8. Se realizó actualización de normograma de TH. 9. Se realizó compilado de capacitaciones de vigencia 2020. 10. Se realizo diagnostico de PIC para la vigencia 2021. 11.Se elaboró Plan de Mejora del Código de Integridad. 12. Se realizó matriz de actividades de bienestar vigencia 2020. 12. Se finalizó analisis de riesgos de vigencia 2020. 13.Se realizó Cartilla de acoso laboral y sexual. | Jorge Andrés Quiroz Cañizares, Ana María Ospina y Carlos Zúñiga Siniestra
28 | 6. Fortalecer las instituciones del Sector Trabajo y la rendición de cuentas en ejercicio del Buen Gobierno, en búsqueda de la modernización, eficiencia, eficacia y la transparencia | OE_2 | Mejorar la capacidad institucional de la Superintendencia de Subsidio Familiar mediante la optimización de los recursos, el fortalecimiento del talento humano, la articulación de los procesos y las tecnologías de la información y las comunicaciones con el fin de lograr una gestión sostenible, ágil, ética y transparente | E2 Implementar acciones para optimizar la gestión institucional a través de la consolidación del modelo de planeación y gestión de la Superintendencia | Talento_Humano | 1.1 Gestión Estratégica del Talento Humano | Secretaría General | Gestión del Talento Humano | A2. Dar continuidad a la trazabilidad de las historias laborales físicas y electrónicas | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Documento lineamientos técnicos en términos de historias laborales físicas y electrónicas disponibles para consulta | Porcentaje de avance en la disposición de historias laborales físicas y electrónicas | Porcentaje | 80% | Eficiencia/Gestión | (Numerador: Número de Historias laborales físicas y electrónicas disponibles para consulta / Denominador: Número total de historias laborales físicas y electrónicas a disponer)*100 | Trimestral | Inv: FORTALECIMIENTO ESTRATÉGICO DEL TALENTO HUMANO PARA LA GESTIÓN ORGANIZACIONAL DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR. BOGOTÁ | 82000000 | Plan Estratégico del Talento Humano Plan Institucional de Archivos de la Entidad-PINAR Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI | El grupo de Gestión del Talento Humano durante el IV trimestre de la vigencia 2020 se encuentra comprometido con "dar continuidad a la trazabilidad de las historias laborales físicas y electrónicas" por lo cual realizó el respectivo cargue de las Historias Laborales de los funcionarios de la Superintendencia del Subsidio Familiar, logrando así cumplir la meta de 100% de cargue a la plataforma especializada Novasoft y avanzar en la actualización del Archivo del Grupo de Gestión del Talento Humano. Se realizo el cargue del 100% de las historias laborales activas durante la vigencia 2020 en la plataforma especializada Novasoft. Se realizó la actualización del cargue del 80% del archivo inactivo del GGTH. | 80% | 41950000 | Historias laborales de los funcionarios actualizadas en la plataforma especializada Novasoft, Carpetas y Cajas en físico en el archivo de Talento Humano | Natalia Caicedo Arias
29 | 6. Fortalecer las instituciones del Sector Trabajo y la rendición de cuentas en ejercicio del Buen Gobierno, en búsqueda de la modernización, eficiencia, eficacia y la transparencia | OE_2 | Mejorar la capacidad institucional de la Superintendencia de Subsidio Familiar mediante la optimización de los recursos, el fortalecimiento del talento humano, la articulación de los procesos y las tecnologías de la información y las comunicaciones con el fin de lograr una gestión sostenible, ágil, ética y transparente | E2 Implementar acciones para optimizar la gestión institucional a través de la consolidación del modelo de planeación y gestión de la Superintendencia | Talento_Humano | 1.1 Gestión Estratégica del Talento Humano | Secretaría General | Gestión del Talento Humano | A3. Fortalecimiento del talento humano a través del desarrollo de las rutas para el fortalecimiento de las competencias funcionales, el bienestar, los reconocimientos salariales y las condiciones del SGSST | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Planes elaborados, Ejecución y Seguimiento (Plan Estratégico de Gestión del Talento Humano, Plan de Capacitación, Programa de Bienestar, Programa de Incentivos, Plan Anual del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo) | Porcentaje de avance en los planes de talento humano | Porcentaje | 100% | Eficiencia/Gestión | Promedio ponderado del avance en los planes de talento humano | Semestral | Inv: FORTALECIMIENTO ESTRATÉGICO DEL TALENTO HUMANO PARA LA GESTIÓN ORGANIZACIONAL DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR. BOGOTÁ (Programa de Bienestar Social) y Funcionamiento | 126320000 | Plan Estratégico de Gestión de Talento Humano Plan Institucional de Capacitación Plan de Incentivos Institucionales Plan de Anual de Trabajo de Seguridad y Salud en el Trabajo | El grupo de Gestión del Talento Humano durante el IV trimestre de la vigencia 2020 se encuentra comprometido con "Planes elaborados, Ejecución y Seguimiento (Plan Estratégico de Gestión del Talento Humano, Plan de Capacitación, Programa de Bienestar, Programa de Incentivos, Plan Anual del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo" logrando así cumplir la meta de 100% de las actividades programadas durante la vigencia 2020 y realizar los respectivos Planes y Programas para la vigencia 2021. 1. Se diseño instructivo de lineamientos técnicos para el cargue de funcionarios a Novasoft. 2. Se diseño instructivo de lineamientos técnicos para el cargue de manuales de funciones a Novasoft. 3.Se actualizaron los 6 procedimientos del Grupo de Gestión del Talento Humano. 4. Se actualizó la caracterización Grupo de Gestión del Talento Humano. 5.Se elabora informe sobre PIC. 6. Se realizo instructivo para diligenciamiento del FURAG. 7.Se realizó actualización de normograma de procedimientos de TH. 8. Se realizó actualización de normograma de TH. 9. Se realizó compilado de capacitaciones de vigencia 2020. 10. Se realizo diagnostico de PIC para la vigencia 2021. 11.Se elaboró Plan de Mejora del Código de Integridad. 12. Se realizó matriz de actividades de bienestar vigencia 2020. 12. Se finalizó analisis de riesgos de vigencia 2020. 13.Se realizó Cartilla de acoso laboral y sexual. | 100% | 101253334 | 1) Listas de asistencia las pausas activas; 2) lista de asistencia a las actividades físicas 3) encuestas virtuales 5) correos electrónicos 6) mensajes electrónicos; 7) resumen de nomina; 8) informes presentados; 9) actualizaciones de documentos; 10) lista de asistencia a capaciones; 11) documentos de la elaboración de campañas y programas. | Fernando Villalobos Gaitán, Adriana Helena Galvis Buitrago, Martha Aurora Acuña Guarina, Kelly Alejandra Daza Rivera, Lady Carolina Triana Briceño, Erika Lorena Durán Omaña, Guarina del Carmen, Juan Arley Naranjo Lesmes, José Luis Campo Pérez, Laura Nathalia Rodríguez Gamboa, Javier Enrique Ruiz Peñalosa, Nicolás Tenjo Rincón.
30 | 6. Fortalecer las instituciones del Sector Trabajo y la rendición de cuentas en ejercicio del Buen Gobierno, en búsqueda de la modernización, eficiencia, eficacia y la transparencia | OE_2 | Mejorar la capacidad institucional de la Superintendencia de Subsidio Familiar mediante la optimización de los recursos, el fortalecimiento del talento humano, la articulación de los procesos y las tecnologías de la información y las comunicaciones con el fin de lograr una gestión sostenible, ágil, ética y transparente | E2 Implementar acciones para optimizar la gestión institucional a través de la consolidación del modelo de planeación y gestión de la Superintendencia | Talento_Humano | 1.2 Integridad | Secretaría General | Gestión del Talento Humano | A4. Fortalecimiento del Código de Integridad de la SSF | 2020-05-01 | 2020-12-20 | Informe de seguimiento del fortalecimiento del Código de Integridad | Seguimiento del fortalecimiento del Código de Integridad | Número | 1 | Eficiencia/Gestión | 1. Informe de seguimiento | Semestral | Funcionamiento | No aplica | Plan Estratégico de Talento Humano | El grupo de Gestión del Talento Humano durante el IV trimestre de la vigencia 2020 se encuentra comprometido con "Seguimiento del fortalecimiento del Código de Integridad" por lo cual realizó un total de 7 actividades enfocadas al fortalecimiento del código de integridad logrando así cumplir con la metra prevista durante la vigencia 2020. La actividad realizada vigencia 2020 fueron 1) Jornada de Sensibilidad: Conciencia, que tanto conoces los valores; 2) Viviendo los valores ; 3) Construcción de Rituales; 4) Establecer compromisos para vivir el valor; 5) Liderando desde la integridad; 6)La innovación en la Supersubsidio; 7) Estamos listos.. 8) Se realizó informe de las actividades sobre código de integrad a partir de las actividades realizadas durante la vigencia 2021 | 1 | N/A | Informe de código de integridad, listado de participantes de las actividades, evaluaciones de las actividades. | Adriana Helena Galvis Buitrago, Fernando y Nicolás
31 | 6. Fortalecer las instituciones del Sector Trabajo y la rendición de cuentas en ejercicio del Buen Gobierno, en búsqueda de la modernización, eficiencia, eficacia y la transparencia | OE_2 | Mejorar la capacidad institucional de la Superintendencia de Subsidio Familiar mediante la optimización de los recursos, el fortalecimiento del talento humano, la articulación de los procesos y las tecnologías de la información y las comunicaciones con el fin de lograr una gestión sostenible, ágil, ética y transparente | E2 Implementar acciones para optimizar la gestión institucional a través de la consolidación del modelo de planeación y gestión de la Superintendencia | Gestión_con_Valores_para_Resultados | 3.2 Política de Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público | Secretaría General | Gestión Financiera y Presupuestal | A1. Presentar y publicar los informes financieros y contables mensuales, con sus respectivas notas, variaciones acorde con las normativas vigentes así y el estado financiero del cierre de la vigencia fiscal anterior | 2020-03-01 | 2020-12-31 | Informes financieros y contables mensuales, con sus respectivas notas, variaciones acorde con las normativa vigentes así y el estado financiero del cierre de la vigencia fiscal anterior | Porcentaje acumulado de estados financieros obligatorios presentados | Porcentaje | 100% | Eficiencia/Gestión | (Numerador: No. de estados financieros presentados/Denominador: No. de informes obligatorios, a la fecha de acuerdo a la programación de la Contaduría General de la Nación-CGN)* 100 Nota: El último informe a obtener en la vigencia 2020 corresponde al informe financiero y contable del mes de noviembre Nota: 2: En el primer trimestre de 2020 estarán publicados los estados financieros de cierre de la vigencia 2019 | Trimestral | Funcionamiento | No aplica | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | En la pagina de la SSF, están publicados 4 archivos (enlaces) correspondiente a los informes financieros y contables del III Trimestre y mes de noviembre de 2020 aprobados de acuerdo con la programación de la Contaduría General de la Nación-CGN, según nota 2. | 100% | NA | https://www.ssf.gov.co/transparencia/presupuesto/informacion-financiera/estados-financieros
32 | 6. Fortalecer las instituciones del Sector Trabajo y la rendición de cuentas en ejercicio del Buen Gobierno, en búsqueda de la modernización, eficiencia, eficacia y la transparencia | OE_2 | Mejorar la capacidad institucional de la Superintendencia de Subsidio Familiar mediante la optimización de los recursos, el fortalecimiento del talento humano, la articulación de los procesos y las tecnologías de la información y las comunicaciones con el fin de lograr una gestión sostenible, ágil, ética y transparente | E2 Implementar acciones para optimizar la gestión institucional a través de la consolidación del modelo de planeación y gestión de la Superintendencia | Gestión_con_Valores_para_Resultados | 3.2 Política de Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público | Secretaría General | Gestión Financiera y Presupuestal | A2. Publicar informes de ejecución presupuestal en el portal corporativo, en cumplimiento de la normatividad vigente | 2020-02-01 | 2020-12-31 | Informes de ejecución en el portal corporativo, en cumplimiento de la normatividad vigente | Porcentaje de informes acumulados mensuales de ejecución presupuestal | Porcentaje | 100% | Eficiencia/Gestión | (Numerador: No. de informes elaborados/Denominador: 12)* 100 Nota 1 : El último informe a obtener en la vigencia 2020 corresponde al informe de ejecución presupuestal del mes de noviembre Nota: 2: En el primer mes de 2020 estará publicado el informe de ejecución de cierre de la vigencia 2019 Nota 3: El porcentaje es acumulado por lo tanto, sólo hasta el último mes del año, se espera dar cumplimiento al 100% | Trimestral | Funcionamiento | No aplica | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Plan Anual de Adquisiciones | Se envió correo a Comunicaciones - GLPI 2 archivos con los Informes de ejecución para Ingresos y Gastos con corte a noviembre 2020 en el portal corporativo, en cumplimiento de la normatividad vigente. | 100% | NA | https://www.ssf.gov.co/transparencia/presupuesto/ejecucion-presupuestal-historica-anual/presupuesto-de-gastos Ver correo anexo
33 | 6. Fortalecer las instituciones del Sector Trabajo y la rendición de cuentas en ejercicio del Buen Gobierno, en búsqueda de la modernización, eficiencia, eficacia y la transparencia | OE_2 | Mejorar la capacidad institucional de la Superintendencia de Subsidio Familiar mediante la optimización de los recursos, el fortalecimiento del talento humano, la articulación de los procesos y las tecnologías de la información y las comunicaciones con el fin de lograr una gestión sostenible, ágil, ética y transparente | E2 Implementar acciones para optimizar la gestión institucional a través de la consolidación del modelo de planeación y gestión de la Superintendencia | Gestión_con_Valores_para_Resultados | 3.2 Política de Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público | Secretaría General | Gestión Financiera y Presupuestal | A3. Preparar y comunicar informes internos, con alertas sobre la ejecución presupuestal (control de apropiaciones, compromisos, obligaciones y pagos) | 2020-02-01 | 2020-12-31 | Informes internos, con alertas sobre la ejecución presupuestal (control de apropiaciones, compromisos, obligaciones y pagos) | Porcentaje de cumplimiento en la elaboración de informes internos mensuales (acumulados) con alertas sobre la ejecución presupuestal | Porcentaje | 100% | Eficiencia/Gestión | (Numerador: No. de informes elaborados/Denominador: 12)* 100 Nota 1 : El último informe a obtener en la vigencia 2020 corresponde al informe de ejecución presupuestal del mes de noviembre Nota: 2: En el primer mes de 2020 estará publicado el informe de ejecución de cierre de la vigencia 2019 Nota 3: El porcentaje es acumulado por lo tanto, sólo hasta el último mes del año, se espera dar cumplimiento al 100%. | Trimestral | Funcionamiento | No aplica | Plan Anual de Adquisiciones | Se envió correo a la Secretaria General - José Alejandro Duque, en cada mes del IV Trimestre 2020, los Informes de ejecución de gastos acumulado a cada mes de 2020, con alertas de la información. | 100% | NA | Correo electrónico institucional
34 | 6. Fortalecer las instituciones del Sector Trabajo y la rendición de cuentas en ejercicio del Buen Gobierno, en búsqueda de la modernización, eficiencia, eficacia y la transparencia | OE_2 | Mejorar la capacidad institucional de la Superintendencia de Subsidio Familiar mediante la optimización de los recursos, el fortalecimiento del talento humano, la articulación de los procesos y las tecnologías de la información y las comunicaciones con el fin de lograr una gestión sostenible, ágil, ética y transparente | E2 Implementar acciones para optimizar la gestión institucional a través de la consolidación del modelo de planeación y gestión de la Superintendencia | Gestión_con_Valores_para_Resultados | 3.2 Política de Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público | Secretaría General | Gestión Financiera y Presupuestal | A4. Acompañar la implementación y realizar seguimiento a la Política de Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público del MIPG, a partir de la ejecución de los recursos de funcionamiento de la SSF. | 2020-02-01 | 2020-06-30 | Planeación presupuestal de la Superintendencia | Anteproyecto de Presupuesto 2021, preparado y consolidado | Número | 1 | Eficiencia/Gestión | 1=Anteproyecto preparado y consolidado 0=Sin avance | Semestral | Funcionamiento | N/A | Todos los planes | Se realizó acompañamiento y revisión de cifras a presentar en el anteproyecto de presupuesto de funcionamiento 2021 para ser consolidado por OAP y presentado a MinHacienda. | 100 | NA | Correo por parte de OAP donde se realiza la presentación del Anteproyecto de presupuesto 2021
35 | 6. Fortalecer las instituciones del Sector Trabajo y la rendición de cuentas en ejercicio del Buen Gobierno, en búsqueda de la modernización, eficiencia, eficacia y la transparencia | OE_2 | Mejorar la capacidad institucional de la Superintendencia de Subsidio Familiar mediante la optimización de los recursos, el fortalecimiento del talento humano, la articulación de los procesos y las tecnologías de la información y las comunicaciones con el fin de lograr una gestión sostenible, ágil, ética y transparente | E2 Implementar acciones para optimizar la gestión institucional a través de la consolidación del modelo de planeación y gestión de la Superintendencia | Información_y_Comunicación | 5.1 Gestión Documental | Secretaría General | Gestión Documental | A1. Digitalizar el Archivo Central | 2020-04-01 | 2020-12-31 | Servicio de gestión documental y documentos de lineamientos técnicos que incluyen: archivos digitalizados, instrumentos archivísticos actualizados, certificados digitales actualizados y sistema integrado de conservación documentado | Porcentaje de cumplimiento en las actividades programadas para la obtención y actualización del servicio de gestión documental | Porcentaje | 100% | Eficiencia/Gestión | (Numerador: Número de actividades ejecutadas para el servicio de gestión documental / Denominador: Número de actividades programadas)*100 Donde, las actividades programadas son: 1. Digitalización de archivos; 2. Actualización de certificados digitales; 3. Ejecución de los instrumentos archivísticos; y, 4. Elaboración del sistema integrado de conservación | Trimestral | Inv: IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DOCUMENTAL DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR BOGOTÁ | 545060000 | Plan Institucional de Archivos de la Entidad-PINAR PETI Plan Anual de Adquisiciones | Durante el cuarto trimestre, se realizaron las siguientesd actividades: * Digitalizacion del archivo Archivo central: Se realizó la digitalizacion e indexacion de 500 cajas x-200, es decir, se ejecutó al 100% . *Actualizacion de Certificados digitales: se realizó la actualizacion de los certificados digitales, es decir se ejecuto el contrato al 100%,. *Elaboración del diseño del Sistema Integrado de Conservación: Se elaboro el Diseño del Sistema Integrado de Conservacion, es decir el contrato se Ejecuto al 100%. *Ejecucion de los Instrumentos Archivisticos: Se realizó la Actualizacion del Plan Institucional de Archivos PINAR, Programa de Gestion Documental PGD | 100% | 324520266 |  | ERIKA QUINTERO
36 | 6. Fortalecer las instituciones del Sector Trabajo y la rendición de cuentas en ejercicio del Buen Gobierno, en búsqueda de la modernización, eficiencia, eficacia y la transparencia | OE_2 | Mejorar la capacidad institucional de la Superintendencia de Subsidio Familiar mediante la optimización de los recursos, el fortalecimiento del talento humano, la articulación de los procesos y las tecnologías de la información y las comunicaciones con el fin de lograr una gestión sostenible, ágil, ética y transparente | E2 Implementar acciones para optimizar la gestión institucional a través de la consolidación del modelo de planeación y gestión de la Superintendencia | Información_y_Comunicación | 5.1 Gestión Documental | Secretaría General | Gestión Documental | A2. Publicar y mantener actualizada la información correspondiente gestión documental en el portal corporativo en cumplimiento de la Ley 1712 de 2014- Ley de Transparencia y acceso a la información publica, entre otras normas en esta materia | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Publicaciones realizadas | Porcentaje de información documental, actualizada y publicada en pagina web | Porcentaje | 100% | Eficiencia/Gestión | (Numerador: No. actualizaciones de información publicada en pagina web/ Denominador: No. Actualizaciones de información requeridas para publicación en página web)*100 Nota: Aplica únicamente cuando se producen actualizaciones (ejemplo: PINAR, TRD, PGD, TVD, CCD, entre otras) , de lo contrario se registrará "No aplica" | Semestral | Funcionamiento | No aplica | Plan Institucional de Archivos de la Entidad-PINAR Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano PETI Plan Anual de Adquisiciones | Durante el periodo se realizo la Actualizacion del PINAR | 100% | N/A | https://www.ssf.gov.co/transparencia/instrumentos-de-gestion-e-informacion-publica/gestion-documental/plan-institucional-de-archivo-pinar | ERIKA QUINTERO
37 | 6. Fortalecer las instituciones del Sector Trabajo y la rendición de cuentas en ejercicio del Buen Gobierno, en búsqueda de la modernización, eficiencia, eficacia y la transparencia | OE_2 | Mejorar la capacidad institucional de la Superintendencia de Subsidio Familiar mediante la optimización de los recursos, el fortalecimiento del talento humano, la articulación de los procesos y las tecnologías de la información y las comunicaciones con el fin de lograr una gestión sostenible, ágil, ética y transparente | E4 Fortalecer la atención a los grupos de valor y partes interesadas, que son usuarios de los servicios de la Supersubsidio | Información_y_Comunicación | 5.1 Gestión Documental | Secretaría General | Notificaciones y Certificaciones | A1. Publicar y mantener actualizada la información correspondiente a los actos administrativos de interés general en el portal corporativo en cumplimiento de la Ley 1712 de 2014- Ley de Transparencia y acceso a la información publica, entre otras normas en esta materia | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Actos administrativos de interés general publicados en el portal corporativo | Porcentaje de actos administrativos de interés general, publicados en el portal corporativo | Porcentaje | 100% | Eficiencia/Gestión | (Numerador: Total de actos administrativos de interés general publicados en el portal / Denominador: Total de actos administrativos de interés general notificados en el periodo)*100 | Trimestral | Funcionamiento | No aplica | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Durante el cuarto trimieste, la entidad emitio 2Actos Administrativos de interes general, como son las Resoluciones 0357 y 0400. | 100% | N/A | https://www.ssf.gov.co/transparencia/normatividad/sujetos-obligados-del-orden-nacional/resoluciones | ERIKA QUINTERO
38 | 6. Fortalecer las instituciones del Sector Trabajo y la rendición de cuentas en ejercicio del Buen Gobierno, en búsqueda de la modernización, eficiencia, eficacia y la transparencia | OE_2 | Mejorar la capacidad institucional de la Superintendencia de Subsidio Familiar mediante la optimización de los recursos, el fortalecimiento del talento humano, la articulación de los procesos y las tecnologías de la información y las comunicaciones con el fin de lograr una gestión sostenible, ágil, ética y transparente | E2 Implementar acciones para optimizar la gestión institucional a través de la consolidación del modelo de planeación y gestión de la Superintendencia | Gestión_con_Valores_para_Resultados | 3.1 Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos | Secretaría General | Procesos Disciplinarios | A1. Sensibilización o capacitación del Código Disciplinario | 2020-07-01 | 2020-09-30 | Jornada de sensibilización y reinducción en Código Disciplinario dirigida a los funcionarios de la Entidad | Porcentaje de funcionarios sensibilizados o con reinducción en Código Disciplinario | Porcentaje | 30% | Eficiencia/Gestión | (Numerador: No. de funcionarios sensibilizados o con reinducción en Código Disciplinario / Denominador: Total de funcionarios de la SSF)*100 | Anual | Funcionamiento e inversión | No aplica | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Para el IVI Trimestre de 2020, no se reporta segumiento ni actividad, toda vez que la actividad pogramada se realizo para el III Trimestre de 2020. | 38.26% | N.A | Para el IVI Trimestre de 2020, no se reporta segumiento ni actividad, toda vez que la actividad pogramada se realizo para el III Trimestre de 2020. | Yobana Camila Betancourt Moreno - Profesional Especializado Grupo Control Disciplinario Interno
39 | 6. Fortalecer las instituciones del Sector Trabajo y la rendición de cuentas en ejercicio del Buen Gobierno, en búsqueda de la modernización, eficiencia, eficacia y la transparencia | OE_2 | Mejorar la capacidad institucional de la Superintendencia de Subsidio Familiar mediante la optimización de los recursos, el fortalecimiento del talento humano, la articulación de los procesos y las tecnologías de la información y las comunicaciones con el fin de lograr una gestión sostenible, ágil, ética y transparente | E2 Implementar acciones para optimizar la gestión institucional a través de la consolidación del modelo de planeación y gestión de la Superintendencia | Gestión_con_Valores_para_Resultados | 3.1 Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos | Secretaría General | Procesos Disciplinarios |  | 2020-02-01 | 2020-11-30 | Notas internas (cápsulas informativas) trimestrales de difusión y sensibilización de la cartilla sobre el Código Disciplinario | Porcentaje de cumplimiento en la difusión de la cartilla del Código Disciplinario, mediante notas internas (cápsulas informativas) trimestrales | Porcentaje | 100% | Eficiencia/Gestión | (Numerador: Número de notas internas (cápsulas informativas) trimestrales sobre la cartilla del Código Disciplinario / Denominador: 4)*100 | Trimestral | Funcionamiento | No aplica | No aplica | En cumplimiento de lo dispuesto en el Plan de Acción 2020, el Grupo de Control Disciplinario Interno, para el IV Trimestre de 2020, el día 15 de octubre de 2020, se socializó a través de correo electrónico institucional al grupo de funcionarios y contratistas de la Entidad, de acuerdo a la peridiocidad la cápsula informativa denominada “Tips Derecho Disciplinario”. | 100% | N.A | Mediante correo electronico institucional enviado al grupo de funcionarios y contratistas de la Entidad. Evidencia que se envia en documento aparte. | Yobana Camila Betancourt Moreno - Profesional Especializado Grupo Control Disciplinario Interno
40 | 6. Fortalecer las instituciones del Sector Trabajo y la rendición de cuentas en ejercicio del Buen Gobierno, en búsqueda de la modernización, eficiencia, eficacia y la transparencia | OE_2 | Mejorar la capacidad institucional de la Superintendencia de Subsidio Familiar mediante la optimización de los recursos, el fortalecimiento del talento humano, la articulación de los procesos y las tecnologías de la información y las comunicaciones con el fin de lograr una gestión sostenible, ágil, ética y transparente | E2 Implementar acciones para optimizar la gestión institucional a través de la consolidación del modelo de planeación y gestión de la Superintendencia | Gestión_con_Valores_para_Resultados | 3.2 Política de Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público | Secretaría General | Contratación Administrativa | A1. Adelantar oportunamente los procesos de contratación radicados en debida forma en el Grupo de Gestión Contractual correspondientes a la adquisiciones de bienes y servicios requeridos por la entidad, de acuerdo a requisitos legales vigentes | 2020-01-02 | 2020-12-31 | Procesos de contratación adelantados en el SECOP | Porcentaje de cumplimiento en los procesos de contratación | Porcentaje | 100% | Eficiencia/Gestión | (Numerador: Número de procesos adelantados en el SECOP / Denominador: Número de solicitudes radicadas durante cada trimestre del año ) X 100 | Trimestral | Funcionamiento | No aplica | Plan Anual de Adquisiciones | En el IV trimestres del año 2020, se adelantaron procesos contractuales teniendo en cuenta las solicitudes radicadas Total: 74/74= 100% | 100 | N/A | Libro radicador de contratos, Carpetas electrónicas de los contratos en la plataforma Esigna, registro en la plataforma del Secop II (Colombia Compra Eficiente), registro de procesos adelantados a través de la Tienda Virtual del Estado Colombia, Radicación de solicitudes mediante la plataforma esigna y Plan Anual de Adquisiciones. | Coodinadora Grupo de Gestión Contractual
41 | 6. Fortalecer las instituciones del Sector Trabajo y la rendición de cuentas en ejercicio del Buen Gobierno, en búsqueda de la modernización, eficiencia, eficacia y la transparencia | OE_2 | Mejorar la capacidad institucional de la Superintendencia de Subsidio Familiar mediante la optimización de los recursos, el fortalecimiento del talento humano, la articulación de los procesos y las tecnologías de la información y las comunicaciones con el fin de lograr una gestión sostenible, ágil, ética y transparente | E2 Implementar acciones para optimizar la gestión institucional a través de la consolidación del modelo de planeación y gestión de la Superintendencia | Información_y_Comunicación | 5.2 Transparencia, Acceso a la Información Pública y Lucha Contra la Corrupción | Secretaría General | Contratación Administrativa | A2. Publicar y mantener actualizada al información correspondiente al componente de contratación en el portal corporativo en cumplimiento a la normatividad legal vigente | 2020-01-02 | 2020-12-31 | Publicación pagina web de la entidad, link Transparencia y acceso a la información pública | Porcentaje de cumplimiento en la publicación de los procesos contractuales en la página de transparencia de la Entidad durante cada trimestre | Porcentaje | 100% | Eficiencia/Gestión | (Numerador: Número de procesos adelantados durante el trimestre / Denominador: Número de procesos publicados en la página de transparencia de la entidad durante cada trimestre del año ) * 100 | Trimestral | Funcionamiento | No aplica | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | En el IV trimestre el resultado del indicador es del 100% teniendo en cuenta que se tramitaron los requerimientos de novedades Total: 79/79= 100% | 100 | N/A | En este indicador incluye prorrogas, adiciones terminaciones anticipadas, cesiones, modificatorios, cambios de supervisión y alcances a memorando, las evidencias se encuentran en la plataforma esigna, plataforma del secop II y https://www.ssf.gov.co/contratacion | Coodinadora Grupo de Gestión Contractual
42 | 6. Fortalecer las instituciones del Sector Trabajo y la rendición de cuentas en ejercicio del Buen Gobierno, en búsqueda de la modernización, eficiencia, eficacia y la transparencia | OE_2 | Mejorar la capacidad institucional de la Superintendencia de Subsidio Familiar mediante la optimización de los recursos, el fortalecimiento del talento humano, la articulación de los procesos y las tecnologías de la información y las comunicaciones con el fin de lograr una gestión sostenible, ágil, ética y transparente | E2 Implementar acciones para optimizar la gestión institucional a través de la consolidación del modelo de planeación y gestión de la Superintendencia | Gestión_con_Valores_para_Resultados | 3.2 Política de Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público | Secretaría General | Recursos Físicos | A1. Consolidar y realizar seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones | 2020-01-02 | 2020-12-31 | Informes trimestrales de seguimiento al PAA | Informes trimestrales de seguimiento al PAA, elaborados | Número | 4 | Eficiencia/Gestión | Número de informes trimestrales del PAA, elaborados | Trimestral | Funcionamiento | No aplica | Plan Anual de Adquisiciones | Se realizó informe al seguimiento de la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones SSF 2020 correspondiente al cuarto trimestre de 2020, el cual se encuetra publicado en la página web de la Entidad. | 1 | NA | https://www.ssf.gov.co/transparencia/planeacion/politicas-lineamientos-y-manuales/planes/plan-anual-de-adquisiciones/seguimiento-al-plan-anual-de-adquisiciones | Adriana Marcela Ramírez Reyes
43 | 6. Fortalecer las instituciones del Sector Trabajo y la rendición de cuentas en ejercicio del Buen Gobierno, en búsqueda de la modernización, eficiencia, eficacia y la transparencia | OE_2 | Mejorar la capacidad institucional de la Superintendencia de Subsidio Familiar mediante la optimización de los recursos, el fortalecimiento del talento humano, la articulación de los procesos y las tecnologías de la información y las comunicaciones con el fin de lograr una gestión sostenible, ágil, ética y transparente | E2 Implementar acciones para optimizar la gestión institucional a través de la consolidación del modelo de planeación y gestión de la Superintendencia | Gestión_con_Valores_para_Resultados | 3.1 Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos | Secretaría General | Recursos Físicos | A2. Ejecutar y realizar seguimiento al Plan Institucional de Gestión Ambiental | 2020-01-02 | 2020-12-31 | Plan de Gestión Ambiental implementado | Porcentaje de actividades del PIGA ejecutadas | Porcentaje | 100% | Eficiencia/Gestión | (Numerador: Número de actividades del PIGA ejecutadas / Denominador: Número de actividades del PIGA programadas)*100 | Trimestral | Inv: FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL PARA MEJORAR LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR. NACIONAL | 45000000 | Plan Anual de Adquisiciones | De acuerdo al plan de actividades del PIGA, durante el IV trimestre se tenía programado: Socialización del Plan de Gestión y Uso eficiente del Agua (1), Implemento campañas al año sobre Uso Eficiente del Agua (1), Celebración Semana del Agua (1), Implementar una Capacitación Programa de Uso Eficiente del Agua (1), se alimentó Línea Base de consumo de agua de la entidad (1) y de energía eléctrica (3), Implementar campañas al año sobre Uso Eficiente de la Energía Eléctrica de la entidad (1), Celebración Día del Ahorro de Energía Eléctrica (1), Socialización del Programa de Gestión y Uso Eficiente de la Energía Eléctrica (1), se Implementó una Capacitación Plan de Gestión de Uso Eficiente de la Energía Eléctrica (1). Con respecto a la ejecución de los recursos de inversión, durante el trimestre se contrató la adquisición de prestación de servicios para desarrollar las actividades contempladas dentro de los programas del Plan Institucional de Gestión Ambiental dirigidos a los funcionarios de la Entidad, el cual finalizó satisfactoriamente. (12 actividades realizadas/12 actividades programadas) | 100% | 34825000 | Los soportes se encuentran en la carpeta de Gestión Ambiental Se anexa soportes | Juan Felipe Valencia Vásquez
44 | 6. Fortalecer las instituciones del Sector Trabajo y la rendición de cuentas en ejercicio del Buen Gobierno, en búsqueda de la modernización, eficiencia, eficacia y la transparencia | OE_2 | Mejorar la capacidad institucional de la Superintendencia de Subsidio Familiar mediante la optimización de los recursos, el fortalecimiento del talento humano, la articulación de los procesos y las tecnologías de la información y las comunicaciones con el fin de lograr una gestión sostenible, ágil, ética y transparente | E2 Implementar acciones para optimizar la gestión institucional a través de la consolidación del modelo de planeación y gestión de la Superintendencia | Gestión_con_Valores_para_Resultados | 3.1 Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos | Secretaría General | Recursos Físicos | A3. Ejecutar y realizar seguimiento al Plan de Seguridad Vial | 2020-01-02 | 2020-12-31 | Plan de Seguridad Vial implementado en la Entidad | Porcentaje de actividades del Plan de Seguridad Vial ejecutadas | Porcentaje | 100% | Eficiencia/Gestión | (Numerador: Número de actividades del PESV ejecutadas / Denominador: Número de actividades del PESV programadas)*100 | Trimestral | Funcionamiento | No aplica | No aplica | De acuerdo al plan de actividades del PESV, durante el IV trimestre se tenia programadas las siguientes actividades: Se realizo auditoría interna para dar seguimiento al PESV (1), se realizó un registro de la infraestructura del edificio (1), se realizó los mantenimientos preventivos de los vehículos de la entidad (3), se solicitó el Reporte de mantenimiento preventivo vehículos del servicio de rutas (1), se realizó Seguimiento a incidentes y accidentes de tránsito y el Análisis de la Disminución de Accidentes e Incidentes de tránsito (1), Toma de pruebas de Alcoholimetría a Conductores Mecánicos (1). (8 actividades realizadas/8 de actividades programadas) | 100% | NA | Los soportes se encuentran en la carpeta del PESV y contrato 083 de 2020 Se anexa soportes. | Juan Felipe Valencia Vásquez
45 | 6. Fortalecer las instituciones del Sector Trabajo y la rendición de cuentas en ejercicio del Buen Gobierno, en búsqueda de la modernización, eficiencia, eficacia y la transparencia | OE_2 | Mejorar la capacidad institucional de la Superintendencia de Subsidio Familiar mediante la optimización de los recursos, el fortalecimiento del talento humano, la articulación de los procesos y las tecnologías de la información y las comunicaciones con el fin de lograr una gestión sostenible, ágil, ética y transparente | E2 Implementar acciones para optimizar la gestión institucional a través de la consolidación del modelo de planeación y gestión de la Superintendencia | Gestión_con_Valores_para_Resultados | 3.1 Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos | Secretaría General | Recursos Físicos | A4. Ejecutar y realizar seguimiento al Plan de Gestión Integral de Residuos Peligrosos | 2020-01-02 | 2020-12-31 | Plan de Gestión Integral de Residuos Peligrosos implementado | Porcentaje de actividades del PGIRP ejecutadas | Porcentaje | 100% | Eficiencia/Gestión | (Numerador: Número de actividades del PGIRP ejecutadas / Denominador: Número de actividades del PGIRP programadas)*100 | Trimestral | Funcionamiento | No aplica | No aplica | De acuerdo al plan de actividades del PGIRP, durante el IV trimestre se tenía programadas las siguientes actividades: Registro de Bitácoras de seguimiento de generación de residuos peligrosos, reciclables y RAEES (1), se Almacenó y entregó Residuos Peligrosos (1), se realizó la Celebración día del reciclaje (1), se socializó Programa de gestión integral de residuos sólidos (1), se implementó campañas sobre disposición final y segregación en la fuente (1), se realizó la Celebración día del reciclaje (1) y se realizó una Capacitación en PGIResPel (1). Para este plan se tenía tres actividades adicionales que no se realizaron por motivos de la contingencia COVID-19, debido a que eran actividades que generaba contacto con personal como lo son Inspección Mantenimiento Vehículos (visita de inspección al proveedor de mantenimiento de vehículos), Medir la generación de Residuos Aprovechables (contacto con los residuos aprovechables generados por los colaboradores de la entidad) y Visitas de Inspección Unidad Técnica de Almacenamiento (UTAC) de las sedes de la entidad. Por tal motivo se programarán hasta que termine la contingencia. (7 actividades realizadas/7 actividades programadas) | 100% | NA | Los soportes se encuentran en la carpeta de Gestión Ambiental en los respectivos formatos. Se anexa soportes. | Juan Felipe Valencia Vásquez
46 | 6. Fortalecer las instituciones del Sector Trabajo y la rendición de cuentas en ejercicio del Buen Gobierno, en búsqueda de la modernización, eficiencia, eficacia y la transparencia | OE_2 | Mejorar la capacidad institucional de la Superintendencia de Subsidio Familiar mediante la optimización de los recursos, el fortalecimiento del talento humano, la articulación de los procesos y las tecnologías de la información y las comunicaciones con el fin de lograr una gestión sostenible, ágil, ética y transparente | E2 Implementar acciones para optimizar la gestión institucional a través de la consolidación del modelo de planeación y gestión de la Superintendencia | Gestión_con_Valores_para_Resultados | 3.1 Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos | Secretaría General | Almacén e Inventario | A1. Realizar toma física de los activos según la periodicidad establecida en el procedimiento respectivo | 2020-04-01 | 2020-12-31 | Actas de inventario firmadas por funcionarios | Porcentaje acumulado de actualización de inventarios según toma física | Porcentaje | 100% | Eficiencia/Gestión | (Numerador: No. funcionarios con inventario actualizado / Denominador: No. total de funcionarios de la SSF)*100 Donde: I semestre: 50% II semestre: 100% | Semestral | Funcionamiento | No aplica | No aplica | De acuerdo con la periodicidad del indicador, se realizó la actualización del inventario de los funcionarios de la Enitidad. | 100% | NA | Los soportes se encuentran en la carpeta fisica de almacén e inventarios - Actas de Inventario | Adriana Sánchez
47 | 6. Fortalecer las instituciones del Sector Trabajo y la rendición de cuentas en ejercicio del Buen Gobierno, en búsqueda de la modernización, eficiencia, eficacia y la transparencia | OE_2 | Mejorar la capacidad institucional de la Superintendencia de Subsidio Familiar mediante la optimización de los recursos, el fortalecimiento del talento humano, la articulación de los procesos y las tecnologías de la información y las comunicaciones con el fin de lograr una gestión sostenible, ágil, ética y transparente | E2 Implementar acciones para optimizar la gestión institucional a través de la consolidación del modelo de planeación y gestión de la Superintendencia | Gestión_con_Valores_para_Resultados | 3.1 Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos | Secretaría General | Almacén e Inventario | A2. Actualizar permanentemente el inventario de bienes de la entidad a causa de traslados internos, retiro e ingreso de personal bienes adquiridos y bienes dados de baja | 2020-01-02 | 2020-12-31 | Aplicativo NEON actualizado | Porcentaje de actualización del inventario en el aplicativo según novedades de personal | Porcentaje | 100% | Eficiencia/Gestión | (Numerador: Número de novedades registradas en el sistema/Denominador: Número de novedades notificadas por Resolución)*100 | Trimestral | Funcionamiento | No aplica | No aplica | Se adelantó la actualización del inventario de bienes de la Entidad de acuerdo con las seis (6) notificaciones de novedades de personal recibidas, comunicadas por medio de las Resoluciones: 341, 438, 542, 545,560 y 456 de 2020. | 100% | NA | Carpeta Fisica de inventarios y aplicativo NEON. Se anexa soportes. | Marcela Ospina
48 | [6 empty] | Secretaría General | [5 empty] | Porcentaje de actualización del inventario en el aplicativo, por adquisición de bienes o por procesos de baja de bienes | Porcentaje | 100% | Eficiencia/Gestión | (Numerador: Número de novedades registradas en el sistema/Denominador: Número de novedades generadas por adquisición de bienes o por procesos de baja de bienes)*100 | Trimestral |  |  | No aplica | Durante el periodo se adquirieron 24 bienes los cuales ingresaron al inventario: 6 kioscos interactivos, 8 portátiles, 2 servidores, 1 mesa de ping pong, 1 juego de rana, 2 juegos de ajedrez, 1 balón de Futbol forza, 1 balón de futbol cinco, 2 juegos de dominó | 100% | NA | Carpeta Fisica de inventarios y aplicativo NEON. Se anexa soportes. | Marcela Ospina
49 | 6. Fortalecer las instituciones del Sector Trabajo y la rendición de cuentas en ejercicio del Buen Gobierno, en búsqueda de la modernización, eficiencia, eficacia y la transparencia | OE_2 | Mejorar la capacidad institucional de la Superintendencia de Subsidio Familiar mediante la optimización de los recursos, el fortalecimiento del talento humano, la articulación de los procesos y las tecnologías de la información y las comunicaciones con el fin de lograr una gestión sostenible, ágil, ética y transparente | E2 Implementar acciones para optimizar la gestión institucional a través de la consolidación del modelo de planeación y gestión de la Superintendencia | Información_y_Comunicación | 5.2 Transparencia, Acceso a la Información Pública y Lucha Contra la Corrupción | Despacho Superintendente del Subsidio Familiar | Comunicación Pública | A1 Promocionar los beneficios del sistema de subsidio familiar y de las acciones de IVC de la Superintendencia, a través de información para los grupos de valor. | 2020-02-01 | 2020-12-20 | Servicios de implementación de sistemas de gestión en términos de Estrategia de Comunicación y sus elementos de: - Intranet actualizada - Pagina web actualizada - Piezas institucionales difundidas a través del correo interno - Fondos de pantalla - Entre otros medio que se definan | Porcentaje de avance de la Estrategia de Comunicación | Porcentaje | 100% | Eficiencia/Gestión | (Numerador: Número de fases realizadas de la Estrategia de Comunicación. Denominador: Número de fases. | Trimestral | Funcionamiento e inversión: FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL PARA MEJORAR LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR. NACIONAL | 47573365 | Todos los planes | A la fecha se encuentran actualizadas la página web y la intranet institucionales. El sitio se actualizó y de hecho lo revisó la Procuraduría y alcanzamos una puntuación de 99/100. Igualmente, se ha brindado apoyo a las diferentes áreas en las necesidades de comunicación como el apoyo en los diseños para la Rendición de Cuentas. Se anexan evidencias. Igualmente ya está lista la estrategia de comunicaciones definitiva para el 2021. | 100% | 9000000 | https://www.ssf.gov.co/atencion-al-ciudadano/enterate-como-acceder-a-los-servicios-de-las-ccf https://www.ssf.gov.co/transparencia/estadistica-generales-del-sistema-ssf/publicaciones-estadisticas/infografias | John Gaviria
50 | 6. Fortalecer las instituciones del Sector Trabajo y la rendición de cuentas en ejercicio del Buen Gobierno, en búsqueda de la modernización, eficiencia, eficacia y la transparencia | OE_2 | Mejorar la capacidad institucional de la Superintendencia de Subsidio Familiar mediante la optimización de los recursos, el fortalecimiento del talento humano, la articulación de los procesos y las tecnologías de la información y las comunicaciones con el fin de lograr una gestión sostenible, ágil, ética y transparente | E2 Implementar acciones para optimizar la gestión institucional a través de la consolidación del modelo de planeación y gestión de la Superintendencia | Información_y_Comunicación | 5.2 Transparencia, Acceso a la Información Pública y Lucha Contra la Corrupción | Despacho Superintendente del Subsidio Familiar | Comunicación Pública | A2 Promocionar las acciones de la Superintendencia hacia los grupos de valor (público externo) | 2020-02-01 | 2020-12-20 | Servicios de implementación de sistemas de gestión en términos de: 1. Piezas institucionales difundidas a través de redes sociales, portal corporativo 2. Programas de televisión y audiencia pública 3. Free Press | 1. Porcentaje de cumplimiento en la producción y publicación de piezas de comunicación 2 y 3. Porcentaje de cumplimiento en la emisión de programas de televisión . 4. Porcentaje de cumplimiento en la producción y envío a medios de comunicación de las notas periodísticas | Porcentaje | 1. 100% 2 y 3. 100% 4. 100% | Eficacia/Producto | 1. (Numerador: No. Piezas de Comunicación Realizadas y publicadas / Denominador: No. de Piezas de Comunicación requeridas)*100 2 y 3. (Numerador: Número de programas producidos y emitidos / Denominador: Número de programas de televisiónproyectados) *100 Nota: Incluye la transmisión de la audiencia pública de rendición de cuentas 4. (Numerador: Número de notas periodísticas enviadas a medios de comunicación / Denominador: Número de notas producidas y aprobadas por el Despacho) * 100 | Trimestral | Funcionamiento e inversión: FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL PARA MEJORAR LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR. NACIONAL | 484520000 | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Las piezas de comunicación realizadas y publicadas contemplan: banners para el Portal, ventanas emergentes, diseño documentos, tarjetas de invitación, etc. En el último trimestre se hicieron 75 piezas: Los programas de televisión se emitieron en el cuarto trimestre. La transmisión de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas se realizó el 22 de diciembre. En cuanto a notas periodísticas se hicieron 8 noticias: | 100% | 302317213 | https://youtube.com/playlist?list=PL0Ca0mlO5J3Sm5yXROpfjGYOBAPvxQSMe https://youtu.be/reB2gCued6c https://www.ssf.gov.co/noticias | John Gaviria
51 | 6. Fortalecer las instituciones del Sector Trabajo y la rendición de cuentas en ejercicio del Buen Gobierno, en búsqueda de la modernización, eficiencia, eficacia y la transparencia | OE_1 | Organizar e implementar la gestión del conocimiento y la innovación mediante la identificación, documentación y transferencia de conocimientos tácitos y explícitos de la entidad y en relación con los grupos de valor con el fin de lograr una gestión institucional orientada hacia la generación de valor público | E1 Implementar acciones para gestionar el conocimiento y la innovación a través de la integración del talento humano, las TIC, la comunicación estratégica y el análisis y organización de datos | Gestión_del_Conocimiento_y_la_Innovación | 6.1 Gestión del Conocimiento y la Innovación | Superintendencia Delegada para Estudios Especiales y Evaluación de Proyectos | Estudios Especiales y Evaluación de Proyectos | A1. Realizar un ejercicio de Benchmarking (investigación y análisis) y un diagnóstico sobre la estructuración de un modelo del observatorio del subsidio familiar en Colombia | 2020-07-01 | 2020-12-31 | Documento de diagnóstico sobre la estructuración de un modelo del observatorio del subsidio familiar en Colombia | Documento de diagnóstico sobre la estructuración de un modelo del observatorio del subsidio familiar en Colombia, elaborado | Número | 1 | Eficiencia/Gestión | 1. Documento elaborado 0. Sin avance | Anual | Inv: FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL PARA MEJORAR LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR. NACIONAL | 84000000 | Plan Anual de Adquisiciones | Se dió cumplimiento al plan de trabajo y el cronograma definidos para el observatorio del sistema del subsidio familiar, Fase 1. Realización de reuniones de seguimiento, estructuración y ajuste final del documento marco del observatorio fase 1, Versión 7 Recopilación de la información que permite direccionar la construcción de este observatorio del sistema de subsidio familiar • Se continúa durante el trimestre con el análisis y procesamiento de información con el fin de realizar las siguientes publicaciones en la página web: -Día Internacional de la discapacidad 3-dic-2020 -Dia Mundial del Habitat 7-oct-2020 -Dia Mundial de la Mujer Rural 15-oct-2020 -Boletín Estadístico No. 7 -Día unviersal del niño y la niña 20-nov-2020 *Sigue en desarrollo por parte de TIC la construcción de los tableros de control del LMI a través de la Plataforma Davinci desarrollada en la SSF. | N/A | 84000000 | Se anexa el documento marco de estructuración del Observatorio del Sistema del Subsidio Familiar Publicaciones en el siguiente link: https://www.ssf.gov.co/transparencia/estadistica-generales-del-sistema-ssf/publicaciones-estadisticas/infografias | Marcela Aguilar
52 | 6. Fortalecer las instituciones del Sector Trabajo y la rendición de cuentas en ejercicio del Buen Gobierno, en búsqueda de la modernización, eficiencia, eficacia y la transparencia | OE_1 | Organizar e implementar la gestión del conocimiento y la innovación mediante la identificación, documentación y transferencia de conocimientos tácitos y explícitos de la entidad y en relación con los grupos de valor con el fin de lograr una gestión institucional orientada hacia la generación de valor público | E6 Fortalecer la obtención, procesamiento y análisis de estadísticas en relación con el sistema del subsidio familiar | Gestión_del_Conocimiento_y_la_Innovación | 6.1 Gestión del Conocimiento y la Innovación | Superintendencia Delegada para Estudios Especiales y Evaluación de Proyectos | Estudios Especiales y Evaluación de Proyectos | A2. Adelantar el estudio de un servicio de las CCF y socializarlo a través de un evento presencial o virtual | 2020-04-01 | 2020-12-31 | Documento de investigación: estudio especial realizado, publicado y socializado a traves de un evento presencial o virtual. | Estudio social elaborado, publicado y socializado a través de un evento presencial o virtual. | Número | 1 | Eficacia/Producto | 1. Documento elaborado y socializado a través de un evento de... 0. Sin avance | Anual | Inv: ESTUDIOS PARA LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO DEL SISTEMA DEL SUBSIDIO FAMILIAR. NACIONAL | 515000000 | Plan Anual de Adquisiciones | De conformidad con el contrato 134 de septiembre 29 de 2020 suscrito con la empresa Proyectamos Colombia S.A.S se firmo acta de inicio el 2 de octubre de 2020. Se aprobó el plan de trabajo y el cronograma. Se realizó virtualmente el Taller de inducción con las 43 CCF en sesiones grupales e individuales los días 7-9-10-12-13 y 14 de noviembre según oficio 2-2020-408072 Recolección de información requerida. El 30 de diciembre el representante legal de la firma Proyectamos Colombia S.A.S. presentó solicitud de prórroga de 30 días para la ejecución del contrato con el fin complemetar el informe final. Mediante memorando 3-2020-002711 del 30-12-2020 el supervisor del contrato Rafael Trujillo C., solicita al Secretario General autorizar dicha prórroga. La Secretaría General aprueba el 30-12-2020 la solicitud de prórroga No. 01 del contrato 134 de sep.29.2020 | N/A | 514950000 | Informes presentados por el contratista el 18 y 28 de diciembre de 2020. Solicitud de prórroga por parte del Contratista Memorando 3-2020-002711 del supervisor solicitando autorización para la prórroga Prórroga 01 al contrato 13-2020 debidamente aprobada por secretaria general. | Marcela Aguilar
53 | 6. Fortalecer las instituciones del Sector Trabajo y la rendición de cuentas en ejercicio del Buen Gobierno, en búsqueda de la modernización, eficiencia, eficacia y la transparencia | OE_1 | Organizar e implementar la gestión del conocimiento y la innovación mediante la identificación, documentación y transferencia de conocimientos tácitos y explícitos de la entidad y en relación con los grupos de valor con el fin de lograr una gestión institucional orientada hacia la generación de valor público | E6 Fortalecer la obtención, procesamiento y análisis de estadísticas en relación con el sistema del subsidio familiar | Gestión_del_Conocimiento_y_la_Innovación | 6.1 Gestión del Conocimiento y la Innovación | Superintendencia Delegada para Estudios Especiales y Evaluación de Proyectos | Estudios Especiales y Evaluación de Proyectos | A3. Efectuar un seminario taller con las CCF sobre evaluación de impacto social de los servicios sociales | 2020-07-01 | 2020-09-30 | Seminario taller con las CCF sobre evaluación de impacto social de los servicios sociales | Seminario taller con las CCF sobre evaluación de impacto social de los servicios sociales, realizado | Número | 1 | Eficacia/Producto | refiere a una meta mínima de acuerdo con el número de CCF | Anual | Inv: FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL PARA MEJORAR LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR. NACIONAL | 25000000 | Plan Anual de Adquisiciones | Dando cumplimiento al plan de acción 2020 se firmó el contrato 166 de 2020 con la CCF Compensar y se realizó el seminario taller introductorio al seguimiento y evaluación del impacto social de los proyectos presentados por las CCF. -Este evento se desarrolló de manera virtual durante los días 10, 11 y 12 de noviembre de 2020 con la asistencia de 117 participantes de las 43 CCF y se contó con el apoyo del equipo de la Delegada de Proyectos. -Se realizó divulgación del mismo a tráves de la página web de la Superintendencia. -Se elaboró la encuesta de satisfacción sobre el evento, la cual arrojó apreciaciones positivas sobre el mismo -El proveedor hizo entrega del consolidado de las memorias del seminario. -Se elaboró informe general del seminario taller, para dar traslado a la OAP | 1 | 24493054 | Soportes: 1- Invitación al seminario Circular Externa 0009 de 2020. 2- Invitación al seminario a través de la página web de la Superintendencia. 3- solicitudes de publicación en página web de las memorias para consulta por usuarios y partes interesadas Inscripción, listados de asistencias, encuesta de satisfacción. 4- Talleres desarrollados 5- Informe sobre el seminario | Marcela Aguilar
54 | 5. Desarrollar acciones de inspección, vigilancia y control con el fin de dar cumplimiento a las normas legales, reglamentarias y convencionales en materia de trabajo decente | OE_3 | Modernizar la inspección, vigilancia y control a través de la identificación y aplicación de buenas prácticas y acciones de mejora del modelo de supervisión con el propósito de incrementar la estabilidad, seguridad y confianza del sistema de subsidio familiar | E5 Estandarizar y fortalecer la inspección, Vigilancia y Control de la Superintendencia con el diseño, evaluación y aplicación de metodologías orientadas a preservar la estabilidad, seguridad y confianza del sistema del subsidio familiar | Gestión_con_Valores_para_Resultados | 3.1 Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos | Superintendencia Delegada para Estudios Especiales y Evaluación de Proyectos | Estudios Especiales y Evaluación de Proyectos | A4. Elaborar una guía para el seguimiento y control de proyectos de las CCF | 2020-04-01 | 2020-06-30 | Guía para el seguimiento y control de proyectos de las CCF | Guía elaborada | Número | 1 | Eficacia/Producto | 1. Documento elaborado 0. Sin avance | Semestral | Funcionamiento | No aplica | No aplica | Se encuentran debidamente socializados, aprobados e incluídos en el aplicativo Isolución: 1. Guía - Manual de Seguimiento de planes, programas o proyectos de las CCF al procedimiento de Seguimiento de Proyectos de Inversión. 2. Manual de Evaluación del Impacto Social al procedimiento de Seguimiento Proyectos de Inversión. | 1 | 0 | Los siguientes documentos pueden ser consultados en ISOLUCION: 1. Guía - Manual de Seguimiento de planes, programas o proyectos de las CCF al procedimiento de Seguimiento de Proyectos de Inversión. 2. Manual de Evaluación del Impacto Social al procedimiento de Seguimiento Proyectos de Inversión. | Marcela Aguilar
55 | 5. Desarrollar acciones de inspección, vigilancia y control con el fin de dar cumplimiento a las normas legales, reglamentarias y convencionales en materia de trabajo decente | OE_3 | Modernizar la inspección, vigilancia y control a través de la identificación y aplicación de buenas prácticas y acciones de mejora del modelo de supervisión con el propósito de incrementar la estabilidad, seguridad y confianza del sistema de subsidio familiar | E5 Estandarizar y fortalecer la inspección, Vigilancia y Control de la Superintendencia con el diseño, evaluación y aplicación de metodologías orientadas a preservar la estabilidad, seguridad y confianza del sistema del subsidio familiar | Gestión_con_Valores_para_Resultados | 3.1 Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos | Superintendencia Delegada para Estudios Especiales y Evaluación de Proyectos | Estudios Especiales y Evaluación de Proyectos | A5. Visitas de seguimiento a proyectos de inversión de las CCF | 2020-02-01 | 2020-11-30 | Informes de visitas de seguimiento a proyectos de inversión de las CCF | Porcentaje de cumplimiento en el plan de visitas | Porcentaje | 100% | Eficacia/Producto | (Numerador: Número de visitas efectuadas / Denominador: Número de visitas programadas de acuerdo con el Plan de visitas aprobado y con recursos)*100 | Semestral | Funcionamiento | No aplica | No aplica | En cumplimiento del Plan de Acción 2020 para el cuarto trimestre de 2020 se programaron Seguimiento Virtual con carácter de Visita Especial No Presencial a las siguientes cajas de compensación familiar: -Comfamiliar Huila -CCF Comfandi -CCF CAJASAN -Comfenalco CARTAGENA -CCF CAJAMAG -CCF de Cartagena y Bolivar COMFAMILIAR Visitas programadas 6 Visitas realizadas 6 | 100% | 0 | Soporte: Ver Resoluciones de visitas 351 y 352 de 2-oct-2020 Ver Resoluciones 392 y 393 de 16-oct-2020 -Resolución No.0435 y 436 - noviembre/2020 -Resolución 0406 Y 429 noviembre/2020 -Resolución 0430 de noviembre 2020 -Resoluciones 0495, 0502 y 0503 de noviembre de 2020 | Marcela Aguilar
56 | 6. Fortalecer las instituciones del Sector Trabajo y la rendición de cuentas en ejercicio del Buen Gobierno, en búsqueda de la modernización, eficiencia, eficacia y la transparencia | OE_1 | Organizar e implementar la gestión del conocimiento y la innovación mediante la identificación, documentación y transferencia de conocimientos tácitos y explícitos de la entidad y en relación con los grupos de valor con el fin de lograr una gestión institucional orientada hacia la generación de valor público | E6 Fortalecer la obtención, procesamiento y análisis de estadísticas en relación con el sistema del subsidio familiar | Gestión_con_Valores_para_Resultados | 3.1 Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos | Superintendencia Delegada para Estudios Especiales y Evaluación de Proyectos | Estudios Especiales y Evaluación de Proyectos | A6. Acompañamiento y apoyo a las CCF en materia de lineamientos de la Circular No.007 de 2019 (información estadística) | 2020-02-01 | 2020-11-30 | Mesas de trabajo | Porcentaje de cumplimiento de realización de mesas de trabajo | Porcentaje | 100% | Eficacia/Producto | (Numerador: Número de mesas de trabajo realizadas / Denominador: Número de mesas de trabajo programadas de acuerdo con el Plan aprobado y con recursos)*100 | Semestral | Funcionamiento | No aplica | No aplica | Se realizó el tercer comité estadístico programado para la presente vigencia que fue celebrado el 30 de noviembre de 2020, se abordaron temas relacionados con la C.E. 0007 de 2019 las que se refieren al reporte de información estadistica por parte de las CCF. Se aprueba el acta 22 del comité realizado en mayo de 2020. | 100% | 0 | Listado de reunión, archivo. | Marcela Aguilar
57 | 5. Desarrollar acciones de inspección, vigilancia y control con el fin de dar cumplimiento a las normas legales, reglamentarias y convencionales en materia de trabajo decente | OE_3 | Modernizar la inspección, vigilancia y control a través de la identificación y aplicación de buenas prácticas y acciones de mejora del modelo de supervisión con el propósito de incrementar la estabilidad, seguridad y confianza del sistema de subsidio familiar | E4 Fortalecer la atención a los grupos de valor y partes interesadas, que son usuarios de los servicios de la Supersubsidio | Gestión_con_Valores_para_Resultados | 3.5 Defensa Jurídica | Oficina Asesora Jurídica | Gestión Jurídica | A1. Realizar un seminario de actualización normativa dirigido a abogados, jefes de subsidio y aportes y revisores fiscales de las CCF | 2020-10-01 | 2020-10-31 | Servicio de Educación informal para la gestión Administrativa en términos de un seminario de actualización normativa dirigido a abogados, jefes de subsidio y aportes y revisores fiscales de las CCF | Porcentaje de participación de convocados en el seminario | Porcentaje | 100% | Eficacia/Producto | (Numerador: No. de personas participantes en el seminario/ Denominador: No. de personas convocadas)*100 | Anual | Inv: FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL PARA MEJORAR LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR. NACIONAL | 51500000 | Plan Anual de Adquisiciones Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Los días 26 y 27 de noviembre se llevó a cabo el Seminario de Actualización Normativa de la Oficina Asesora Jurídica, dirigido a Secretarios generales, Abogados, , Jefes de Subsidio y Aportes y Revisores Fiscales de las Cajas de Compensación Familiar, de forma virtual en donde se contó con la participación de 362 participantes el día 26 de noviembre de 340 participantes el 27 de noviembr | 100% | 51500000 | se remite informe del evento | Marisol Ortiz
58 | 6. Fortalecer las instituciones del Sector Trabajo y la rendición de cuentas en ejercicio del Buen Gobierno, en búsqueda de la modernización, eficiencia, eficacia y la transparencia | OE_2 | Mejorar la capacidad institucional de la Superintendencia de Subsidio Familiar mediante la optimización de los recursos, el fortalecimiento del talento humano, la articulación de los procesos y las tecnologías de la información y las comunicaciones con el fin de lograr una gestión sostenible, ágil, ética y transparente | E2 Implementar acciones para optimizar la gestión institucional a través de la consolidación del modelo de planeación y gestión de la Superintendencia | Gestión_con_Valores_para_Resultados | 3.6 Mejora Normativa | Oficina Asesora Jurídica | Gestión Jurídica | A2. Dar respuesta oportuna en aspectos jurídicos requeridos tanto interna como externamente, en cuanto a la emisión de conceptos | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Conceptos atendidos en los términos legales | Promedio de días requeridos para la atención de conceptos (Disminución del término legal para la atención de conceptos jurídicos) | Días | 25 | Eficiencia/Gestión | (Numerador: Sumatoria de los días requeridos para la atención de los conceptos en el período / Denominador: No. de conceptos atendidos en el periodo) | Trimestral | Funcionamiento | No aplica | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | En el tercer trimestre de 2020(cifras al 14 de diciembre), la Oficina Asesora Jurídica recibió 40 solicitudes de concepto, de las cuales se contestaron en su totalidad | 915/ 40 es igual a 22,8 quiere decir que los conceptos se atendieron en un promedio de 23 días de respuesta. | no aplica | a través del aplicativo esigna se pueden verificar los conceptos recibidos por la Oficina Asesora Jurídica y las fechas de entrega. | Marisol Ortiz
59 | 6. Fortalecer las instituciones del Sector Trabajo y la rendición de cuentas en ejercicio del Buen Gobierno, en búsqueda de la modernización, eficiencia, eficacia y la transparencia | OE_2 | Mejorar la capacidad institucional de la Superintendencia de Subsidio Familiar mediante la optimización de los recursos, el fortalecimiento del talento humano, la articulación de los procesos y las tecnologías de la información y las comunicaciones con el fin de lograr una gestión sostenible, ágil, ética y transparente | E2 Implementar acciones para optimizar la gestión institucional a través de la consolidación del modelo de planeación y gestión de la Superintendencia | Gestión_con_Valores_para_Resultados | 3.1 Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos | Oficina Asesora Jurídica | Gestión Jurídica | A3. Gestionar expedientes de cobro coactivo, conforme a las sanciones pecuniarias recibidas en el trimestre | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Matriz de cobro coactivo y persuasivo | Porcentaje de expedientes de cobro coactivo gestionados durante el semestre | Porcentaje | 100% | Eficiencia/Gestión | (Numerador: No. de expedientes de cobro coactivo gestionados durante el semestre/Denominador: No. de expedientes de cobro coactivo a gestionar durante el semestre)*100 | Semestral | Funcionamiento | No aplica | No aplica | A Diciembre de 2020 se le realizó gestión a 54 de 57 expedientes de cobro coactivo, 3 expedientes pertenecientes a un mismo sancionado no requirieron gestión durante el tercer trimestre por lo cual no se realizó gestión. Se realizaron las siguientes actuaciones: 9 liquidaciones, 34 oficios, 5 correos electrónicos, 2 resoluciones de terminación de acuerdo de pago, 1 control diario de matriz de estado de expedientes, 1 control diario de matriz de recaudo; para un total de 52 actuaciones. Indicador: 54/54*100= 100% | 100% | no aplica | Matriz de cobro y recaudo adjunta al presente informe | Marisol Ortiz
60 | 6. Fortalecer las instituciones del Sector Trabajo y la rendición de cuentas en ejercicio del Buen Gobierno, en búsqueda de la modernización, eficiencia, eficacia y la transparencia | OE_2 | Mejorar la capacidad institucional de la Superintendencia de Subsidio Familiar mediante la optimización de los recursos, el fortalecimiento del talento humano, la articulación de los procesos y las tecnologías de la información y las comunicaciones con el fin de lograr una gestión sostenible, ágil, ética y transparente | E2 Implementar acciones para optimizar la gestión institucional a través de la consolidación del modelo de planeación y gestión de la Superintendencia | Gestión_con_Valores_para_Resultados | 3.1 Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos | Oficina Asesora Jurídica | Gestión Jurídica | A4. Gestionar expedientes de cobro persuasivo, conforme a las sanciones pecuniarias recibidas en el trimestre | 2020-01-01 | 2020-12-31 |  | Porcentaje de expedientes de cobro persuasivo gestionados durante el semestre | Porcentaje | 100% | Eficiencia/Gestión | (Numerador: No. de expedientes de cobro coactivo persuasivo gestionados durante el semestre/ Denominador: No. de expedientes de cobro persuasivo a gestionar durante el semestre)*100 | Semestral | Funcionamiento | No aplica |  | A Diciembre de 2020 se le realizó gestión a 16 de 16 expedientes de cobro persuasivo. Se realizaron las siguientes actuaciones: 5 liquidaciones, 5 oficios, 10 llamadas, 29 correos electrónicos, 2 autos de avoca conocimiento, 1 control diario de matriz de estado de expedientes, 1 control diario de matriz de recaudo; para un total de 53 actuaciones. Indicador: 16/16*100= 100% | 100% | no aplica | Matriz de cobro y recaudo adjunta al presente informe | Marisol Ortiz
61 | 6. Fortalecer las instituciones del Sector Trabajo y la rendición de cuentas en ejercicio del Buen Gobierno, en búsqueda de la modernización, eficiencia, eficacia y la transparencia | OE_2 | Mejorar la capacidad institucional de la Superintendencia de Subsidio Familiar mediante la optimización de los recursos, el fortalecimiento del talento humano, la articulación de los procesos y las tecnologías de la información y las comunicaciones con el fin de lograr una gestión sostenible, ágil, ética y transparente | E2 Implementar acciones para optimizar la gestión institucional a través de la consolidación del modelo de planeación y gestión de la Superintendencia | Gestión_con_Valores_para_Resultados | 3.5 Defensa Jurídica | Oficina Asesora Jurídica | Gestión Jurídica | A5.Ejercer la defensa técnica jurídica de la Superintendencia, con calidad y eficiencia | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Matriz de seguimiento de procesos judiciales | Porcentaje de fallos judiciales favorables a la entidad | Porcentaje | 80% | Eficiencia/Gestión | (Numerador: No. de fallos judiciales favorables a la SFF durante el semestre / Denominador: No. de procesos con fallo definitivo dentro del semestre)*100 | Semestral | Funcionamiento | No aplica | No aplica | 1. El día 19 de octubre de 2020, el JUZGADO TERCERO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO, profiere fallo de primera instancia FAVORABLE a la entidad, dentro del proceso de Reparación Directa promovido por la señora LEONELIA OREJUELA ESCOBAR en contra de la SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR. 2. El día 16 de diciembre 2020, el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NORTE DE SANTANDER, emite fallo FAVORABLE a la entidad y ordena el archivo del expediente una vez en firme la providencia. 3. El día 30 de noviembre de 2020, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ – SALA SÉPTIMA DE DECISIÓN DE LA SALA LABORAL, profiere fallo de segunda instancia FAVORABLE a la entidad, sin costas, dentro del proceso ordinario laboral promovido por la señora MARCELA SANÍN MARQUEZ en contra de la SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR. La Caja de Compensación Familiar Campesina – COMCAJA, interpone recurso extraordinario de casación, pendiente de decisión. | 100% | No aplica | Ekogui | Marisol Ortiz
62 | 6. Fortalecer las instituciones del Sector Trabajo y la rendición de cuentas en ejercicio del Buen Gobierno, en búsqueda de la modernización, eficiencia, eficacia y la transparencia | OE_2 | Mejorar la capacidad institucional de la Superintendencia de Subsidio Familiar mediante la optimización de los recursos, el fortalecimiento del talento humano, la articulación de los procesos y las tecnologías de la información y las comunicaciones con el fin de lograr una gestión sostenible, ágil, ética y transparente | E2 Implementar acciones para optimizar la gestión institucional a través de la consolidación del modelo de planeación y gestión de la Superintendencia | Gestión_con_Valores_para_Resultados | 3.5 Defensa Jurídica | Oficina Asesora Jurídica | Gestión Jurídica | A6. Adoptar procedimiento(s) interno(s) específico(s) para la defensa jurídica | 2020-04-01 | 2020-11-30 | Resolución que adopta procedimiento(s) para la defensa jurídica | Resolución que adopta procedimiento(s), emitida | Número | 1 | Eficiencia/Gestión | 1. Resolución emitida 0. Sin avance | Anual | Funcionamiento | No aplica | No aplica | En sesión de fecha 27 de febrero de 2020, los miembros del Comité deciden por unanimidad aprobar el documento contentivo de la PPDA 2020 – 2021 como consta en Acta No. 4 de 2020. Finalmente, mediante oficio bajo radicado No. 1-2020-003420 de fecha 3 de marzo de 2020 la ANDJE aprueba la PPDA de la entidad y manifiesta que: “el documento de la política de prevención del daño antijurídico de su entidad cumple con la metodología definida por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y fue aprobado”. Finalmente, mediante Resolución No. 0156 del 11 de junio de 2020, la entidad adopta la PPDA del año 2020- 2021. | 1 | No aplica | Resolución No. 0156 del 11 de junio, adjunta al presente informe | Marisol Ortiz
63 | 6. Fortalecer las instituciones del Sector Trabajo y la rendición de cuentas en ejercicio del Buen Gobierno, en búsqueda de la modernización, eficiencia, eficacia y la transparencia | OE_2 | Mejorar la capacidad institucional de la Superintendencia de Subsidio Familiar mediante la optimización de los recursos, el fortalecimiento del talento humano, la articulación de los procesos y las tecnologías de la información y las comunicaciones con el fin de lograr una gestión sostenible, ágil, ética y transparente | E2 Implementar acciones para optimizar la gestión institucional a través de la consolidación del modelo de planeación y gestión de la Superintendencia | Gestión_con_Valores_para_Resultados | 3.6 Mejora Normativa | Oficina Asesora Jurídica | Gestión Jurídica | A7. Estandarización de la normativa en relación con el Subsidio Familiar | 2020-05-01 | 2020-11-30 | Borrador de mecanismo jurídico de estandarización | Borrador de mecanismo jurídico de estandarización, elaborado | Número | 1 | Eficiencia/Gestión | 1. Borrador elaborado 0. Sin avance | Anual | Funcionamiento | No aplica | No aplica | Desde la Oficina Jurídica se hizo la revisión de las resoluciones desde el año 1989 evidenciando aquellas que hacían fusi´n de cajas. Se remiten los soportes. En Diciembre de 2020 se realiza una reunión con el Despacho de la SSF donde se define que la circular se trabajará en conjunto con la OAJ. | 1 | no aplica | se envían las revisiones de los libros de resolucuones realizadas | Marisol Ortiz
64 | 5. Desarrollar acciones de inspección, vigilancia y control con el fin de dar cumplimiento a las normas legales, reglamentarias y convencionales en materia de trabajo decente | OE_3 | Modernizar la inspección, vigilancia y control a través de la identificación y aplicación de buenas prácticas y acciones de mejora del modelo de supervisión con el propósito de incrementar la estabilidad, seguridad y confianza del sistema de subsidio familiar | E5 Estandarizar y fortalecer la inspección, Vigilancia y Control de la Superintendencia con el diseño, evaluación y aplicación de metodologías orientadas a preservar la estabilidad, seguridad y confianza del sistema del subsidio familiar | Gestión_con_Valores_para_Resultados | 3.1 Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos | Superintendencia Delegada para la Gestión | Visita a Entes Vigilados | A1. Incorporar auditorías a los sistemas de información en las visitas ordinarias a las CCF | 2020-02-20 | 2020-11-27 | Servicios de implementación de sistemas de gestión en términos de visitas ordinarias a las CCF y planes de mejora | Porcentaje de cobertura en las visitas ordinarias a las CCF | Porcentaje | 100% | Eficacia/Producto | (Numerador: Número de visitas ordinarias realizadas a las CCF / Denominador: Número de visitas programadas en el plan)*100 | Trimestral | Funcionamiento | 0 | No aplica | Con el memorando 3-2020-002275 del 06 de noviembre con el fin de que se apruebe la modificación al Plan Anual de Visitas presenciales y/o virtuales establecido para la vigencia 2020, con fundamento en las siguientes consideraciones: 1. El Plan Anual de Visitas se programa conforme a los objetivos y metas que cada Delegada propone. 2. Con ocasión al Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica declarado por el Gobierno Nacional, las visitas ordinarias se suspendieron en marzo de 2020, momento hasta el cual se habían realizado 5 visitas ordinarias. 3. Las visitas ordinarias se reanudaron a partir del mes de agosto de la presente vigencia. 4. En cumplimiento de las normas dictadas por el Ministerio de Salud, la entidad realizó las encuestas de comorbilidad, y en ellas se identificaron preexistencias y condiciones que hacen que algunos funcionarios del área no puedan realizar las labores de visitas ordinarias de manera presencial. De acuerdo con lo anterior, este Despacho se vió en la necesidad de modificar el Plan Anual de Visitas de la vigencia 2020, estableciendo una cobertura de 32 visitas ordinarias de las 43 Cajas de Compensación que integran el Sistema de Subsidio Familiar, es decir, cumplir con la meta de visitar al 74,41% de las Cajas de Compensación del país durante la presente vigencia. Se realizó la programación de 16 visitas ordinarias remotas y presenciales, dando continuidad al plan anual de visitas, realizándose el análisis de la información reportada por las CCF en el aplicativo SIREVAC-SIGER, de este análisis se partió para realizar los planes de trabajo y la planeación de la verificación de la información financiera y de gestión reporta por las CCF, adicionalmente, se hicieron reuniones con los equipos de visita asignados, en los cuales se realizó una verificación de otros temas relevantes que podrían estar afectando la gestión de las CCF. 1. Comfacor - Presencial 2. Cajacopi - Presencial 3. Comfaboy - Virtual 4. Comfaguajira - Virtual 5. Comfamiliar Carttagena - Presencial 6. Combarranquilla - Presencial 7. Comfasucre - Presencial 8. Comfenalco Cartagena - Presencial 9. Comfaoriente - Presencial 10. Comfanorte - Presencial 11. Comfenalco Valle - Presencial 12. Cajasan - Presencial 13. Comfacesar - PResencial 14. Compensar - Virtual 15. Comfamiliar Risaralda - Pesencial 16. Cajamag - Presencial En este trimestre se cumplio con el 37,2% de las visitas ordinarias. | 37.2% | N/A | *Memorando 3-2020-002275 del 06 de noviembre del Plan Anual de Visitas actualizado. *16 visitas ordinarias remotas realizadas | Andrea del Pilar Rodríguez
65 | 5. Desarrollar acciones de inspección, vigilancia y control con el fin de dar cumplimiento a las normas legales, reglamentarias y convencionales en materia de trabajo decente | OE_3 | Modernizar la inspección, vigilancia y control a través de la identificación y aplicación de buenas prácticas y acciones de mejora del modelo de supervisión con el propósito de incrementar la estabilidad, seguridad y confianza del sistema de subsidio familiar | E5 Estandarizar y fortalecer la inspección, Vigilancia y Control de la Superintendencia con el diseño, evaluación y aplicación de metodologías orientadas a preservar la estabilidad, seguridad y confianza del sistema del subsidio familiar | Gestión_con_Valores_para_Resultados | 3.1 Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos | Superintendencia Delegada para la Gestión | Visita a Entes Vigilados | A1. Incorporar auditorías a los sistemas de información en las visitas ordinarias a las CCF | 2020-02-20 | 2020-11-27 | Servicios de implementación de sistemas de gestión en los componentes de MIPG: Gestión del Conocimiento y Evaluación de Resultados | Porcentaje de sesiones de trabajo para transferencia de conocimiento, consultas y conceptos | Porcentaje | 100% | Eficiencia/Gestión | (Número de sesiones de trabajo para transferencia de conocimiento, consultas, conceptos e informes realizados) / (Total de sesiones de trabajo, consultas, conceptos e informes requeridos) * 100 | Semestral | Inv: FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL PARA MEJORAR LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR. NACIONAL | 531718000 | Plan Anual de Adquisiciones | Conforme a las actividades significativas identificadas se realizó avances en la integración y ajustes al sistema de indicadores de alerta temprana que permitan la identificación de situaciones de riesgo y toma de correctivos. Se realizó la entrega de los siguientes documentos metodológicos relacionados con la actividad "Actualizar y fortalecer el modelo integrado de planeación y gestión de la Superintendencia de Subsidio Familiar": 1. Impacto de los recursos en la operación del mecanismo de protección al cesante – MPC, en el marco de la aplicación del decreto 488 de 2020 y la circular externa 005 de 2020 de la SSF 2. Programa de jornada escolar complementaria -JEC- en el marco de la aplicación de la circular externa interinstitucional n°27 del 30 de junio de 2020 3. Las cajas de compensación frente a la emergencia sanitaria para la prestación de servicios sociales 4. Análisis del impacto en la prestación del servicio de bibliotecas por parte de las cajas de compensación familiar durante emergencia sanitaria 5. El ejercicio del seguimiento legislativo 6. Cartilla informativa convenios y contratos interadministrativos de cooperación 7. Diagnóstico de cómo las cajas de compensación familiar reportan ante la superintendencia del subsidio familiar el subsidio de oferta y el subsidio a la demanda 8. Guía metodológica para la inspección y vigilancia de los recursos de atención integral a la niñez - FONIÑEZ operados por las cajas de compensación familiar y el instituto colombiano de bienestar familiar 9. Circular externa N° xxxx de 202x lineamientos y definiciones para las inversiones de las cajas de compensación familiar 10. Se diseño herramienta en excel para el análisis de flujos de caja mediante el cálculo de fuentes y usos en las cajas de compensación familiar. 11. Guía metodológica para la evaluación del control interno contable de los entes regulados | 100% Se cumplió el 100% de las actividades programadas en el segundo semestre. | $531.718.000 Obligaciones con corte a 31 de diciembre de 2020 | Se anexan los infomes con los avances en de las actividades significativas desarrolladas en el trimestre | Andrea del Pilar Rodríguez
66 | 5. Desarrollar acciones de inspección, vigilancia y control con el fin de dar cumplimiento a las normas legales, reglamentarias y convencionales en materia de trabajo decente | OE_3 | Modernizar la inspección, vigilancia y control a través de la identificación y aplicación de buenas prácticas y acciones de mejora del modelo de supervisión con el propósito de incrementar la estabilidad, seguridad y confianza del sistema de subsidio familiar | E5 Estandarizar y fortalecer la inspección, Vigilancia y Control de la Superintendencia con el diseño, evaluación y aplicación de metodologías orientadas a preservar la estabilidad, seguridad y confianza del sistema del subsidio familiar | Gestión_con_Valores_para_Resultados | 3.1 Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos | Superintendencia Delegada para la Gestión | Visita a Entes Vigilados | A2. Realizar un diagnóstico a los sistemas de información de las CCF | 2020-02-20 | 2020-11-27 | Diagnóstico de los sistemas de información de las CCF | Porcentaje de cumplimiento en el diagnóstico a los sistemas de información de las CCF | Número | 100% | Eficiencia/Gestión | (Numerador: Diagnóstico programado / Denominador: Diagnóstico realizado)*100 | Anual | Funcionamiento | 0 | Plan Anual de Adquisiciones | Se desarrolló el manual sobre protección de riesgos cibernéticos, incluyendo los riesgos del internet, que se encuentran relacionados con la información, la comunicación, las actividades económicas y las adicciones. Se adjunta el anexo técnico de CIBERSEGURIDAD desarrollado en conjunto con la Oficina de Tecnologías Información. | 100 Se cumplió el 100% de las actividades programadas en el segundo semestre. | N/A | Se adjunta el anexo técnico de CIBERSEGURIDAD | Andrea del Pilar Rodríguez
67 | 5. Desarrollar acciones de inspección, vigilancia y control con el fin de dar cumplimiento a las normas legales, reglamentarias y convencionales en materia de trabajo decente | OE_3 | Modernizar la inspección, vigilancia y control a través de la identificación y aplicación de buenas prácticas y acciones de mejora del modelo de supervisión con el propósito de incrementar la estabilidad, seguridad y confianza del sistema de subsidio familiar | E5 Estandarizar y fortalecer la inspección, Vigilancia y Control de la Superintendencia con el diseño, evaluación y aplicación de metodologías orientadas a preservar la estabilidad, seguridad y confianza del sistema del subsidio familiar | Gestión_del_Conocimiento_y_la_Innovación | 6.1 Gestión del Conocimiento y la Innovación | Superintendencia Delegada para la Gestión | Visita a Entes Vigilados | A3. Fortalecer a la Delegada de Gestión en la revisión y análisis legal del impacto de los lineamientos técnicos | 2020-02-20 | 2020-12-20 | Documentos metodológicos de transferencia de conocimiento, consultas, conceptos e informes en materia legal | Porcentaje de sesiones de trabajo para transferencia de conocimiento, consultas, conceptos e informes en materia legal realizadas | Porcentaje | 100% | Eficiencia/Gestión | (Número de sesiones de trabajo para transferencia de conocimiento, consultas, conceptos e informes en materia legal realizadas) / (Total de sesiones de trabajo, consultas, conceptos e informes requeridos) * 100 | Semestral | Inv: FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL PARA MEJORAR LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR. NACIONAL | 82800000 | Plan Anual de Adquisiciones | Se realizó la entrega del documento metodológico relacionado con la actividad "Revisión y análisis del impacto de los lineamientos técnicos en el Sistema del Subsidio Familiar." Se realizó documento metodológico sobre el análisis de la normatividad relacionada con el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica declarado por el Gobierno Nacional mediante Decreto 417 del 17 de marzo de 2020, y que guarda relación con el sistema del subsidio familiar. Se efectuó análisis al Decreto 553 del 15 de abril de 2020, “mediante el cual se define la transferencia económica no condicionada para los Adultos Mayores que se encuentran registrados en la lista de priorización del Programa Colombia Mayor y se define la transferencia al Fondo de Solidaridad de Fomento al Empleo y Protección al Cesante administrado por las Cajas de Compensación Familiar, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica”. Posterior a la evaluación efectuada a la normatividad referida, se identificaron los impactos relacionados con el sistema del subsidio familiar. | 100% Se cumplió el 100% de las actividades programadas en el segundo semestre. | $82.800.000 Obligaciones con corte a 31 de diciembre de 2020 | Se anexa el documento metodológico con las actividades significativas desarrolladas en el trimestre | Andrea del Pilar Rodríguez
68 | 5. Desarrollar acciones de inspección, vigilancia y control con el fin de dar cumplimiento a las normas legales, reglamentarias y convencionales en materia de trabajo decente | OE_3 | Modernizar la inspección, vigilancia y control a través de la identificación y aplicación de buenas prácticas y acciones de mejora del modelo de supervisión con el propósito de incrementar la estabilidad, seguridad y confianza del sistema de subsidio familiar | E5 Estandarizar y fortalecer la inspección, Vigilancia y Control de la Superintendencia con el diseño, evaluación y aplicación de metodologías orientadas a preservar la estabilidad, seguridad y confianza del sistema del subsidio familiar | Gestión_con_Valores_para_Resultados | 3.1 Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos | Superintendencia Delegada para la Gestión | Evaluación de Gestión de CCF | A4. Avanzar en la estructuración de un modelo de supervisión basado en riesgos a partir de buenas prácticas internacionalmente aceptadas. | 2020-02-20 | 2020-12-20 | Documentos metodológicos de Integración y Diseño para la implementación de un Modelo de Inspección y Vigilancia basado en riesgos y servicios de educación informal para la gestión Administrativa | Porcentaje de avance en la Integración y Diseño para la implementación de un Modelo de Inspección y Vigilancia basado en riesgos | Porcentaje | 100% | Eficiencia/Gestión | Numerador: (Número de fases realizadas para la integración y diseño para la implementación de un Modelo de inspección y vigilancia basado en riesgos / Fases programadas para el año), así: Fases: 1. Definición de actividades significativas 2. Diseño del modelo de actuación 3. Realización de pruebas piloto | Semestral | Inv: FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL PARA MEJORAR LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR. NACIONAL | 331200000 | Plan Anual de Adquisiciones | Conforme a las actividades significativas identificadas se realizó avances en la integración y ajustes al sistema de indicadores de alerta temprana que permitan la identificación de situaciones de riesgo y toma de correctivos. Se realizó la entrega de los siguientes documentos metodológicos relacionados con la actividad "Medición del impacto de los lineamientos técnicos en el Sistema del Subsidio Familiar. " 1. Se elaboró circular con directrices para el seguimiento de las recomendaciones, producto de las visitas ordinarias que la Superintendencia realiza en el desarrollo de la Inspección, Vigilancia y Control a las Cajas de Compensación Familiar, las cuales deberán los Auditores Internos revisar, examinar y evaluar, con el fin de minimizar los posibles errores y malas prácticas al interior de sus Corporaciones. 2. Se elaboró un guía para la identificación de riesgos ciberneticos y buenas prácticas en el ciberespacio por parte de los afiliados de las CCF. 3. Se elaboró el Tablero de Control de la Gestión Financiera y Contable de las CCF, por medio del cual se pueda monitorear en términos de oportunidad conforme a las directrices de reporte de información, los aspectos relevantes de las vigiladas, con el fin de detectar posibles situaciones de riesgo financiero. El tablero contará con botones como: cuadro de mando integral, datos, perspectivas, financiera, usuarios, procesos internos, formación y crecimiento. 4. Análisis de la medición del impacto financiero por la cesación de prestación de servicios sociales en las Cajas de Compensación Familiar, en el marco de la aplicación del Decreto 417 del 17 de marzo de 2020, para el cual se realizó un informe comparativo del estado de resultado del primer semestre de los años 2019 y 2020 de cada uno de los servicios sociales. 5. Se realizó un documento compilatorio y clasificado de todas las normas vigentes aplicables al proceso de inspección y vigilancia que realiza la SSF a todas las CCF. | 100% Se cumplió el 100% de las actividades programadas en el segundo semestre. | $331.200.000 Obligaciones con corte a 31 de diciembre de 2020 | Se anexan los infomes con los avances en de las actividades significativas desarrolladas en el trimestre | Andrea del Pilar Rodríguez
69 | 6. Fortalecer las instituciones del Sector Trabajo y la rendición de cuentas en ejercicio del Buen Gobierno, en búsqueda de la modernización, eficiencia, eficacia y la transparencia | OE_4 | Contribuir con una mayor utilización, apropiación de los beneficios que ofrece el sistema de subsidio familiar mediante mecanismos de promoción, interacción, socialización y participación ciudadana para generar valor público. | E4 Fortalecer la atención a los grupos de valor y partes interesadas, que son usuarios de los servicios de la Supersubsidio | Gestión_con_Valores_para_Resultados | 3.7 Servicio al Ciudadano | Oficina de Protección y Atención al Usuario | Interacción con el Ciudadano | A1. Gestionar oportunamente las PQRS de la Superintendencia | 2020-11-30 | 2020-12-31 | PQRS atendidas oportunamente | Porcentaje de PQRS gestionadas en términos de Ley en el periodo | Porcentaje | 98% | Eficiencia/Gestión | (Numerador: Total PQRS gestionadas en términos de Ley en el periodo / Denominador: Total de PQRS recibidas en el periodo) *100 | Trimestral | Funcionamiento | No aplica | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Para el periodo se recibieron 2761 radicaciones de PQRSF en la plataforma Esigna, de las cuales se encuentran definidas por mes así: de 9 de septiembre del 2020 al 30 de septiembre del 2020 se tramitaron (729) expedientes, en octubre (956) expedientes, en noviembre (848), y hasta el 8 de diciembre se gestionaron (228) expedientes, realizando la gestión de cada una de ellas dentro de los términos de ley. Por canal telefónico fueron atentidos 2333 requerimientos, distribuidos así: octubre( 909), noviembre (900) y diciembre (524). Por el Chat se dio atención a 1586 requerimientos, distribuidos así: octubre( 576), noviembre (547) y diciembre (463). Es decir para el cuarto trimestre se cuenta con un total de 6.680 PQRSF gestionadas en su totalidad en los terminos de Ley, que durante la emergencia sanitaria son los estipulados en el art. 5 del Decreto 491 de 2020, que amplia plazo hasta 35 días. | 100% | 0 | INFORME CANALES DE ATENCIÓN: MEMORANDO 2002/2020/PQRSF. | JOAQUIN ADRIANO VELEZ SERRANO JEFE DE OFICINA CARLOS ARREGOCES Y FERNANDA MARÍN PROF. ESP. OPU.
70 | 6. Fortalecer las instituciones del Sector Trabajo y la rendición de cuentas en ejercicio del Buen Gobierno, en búsqueda de la modernización, eficiencia, eficacia y la transparencia | OE_4 | Contribuir con una mayor utilización, apropiación de los beneficios que ofrece el sistema de subsidio familiar mediante mecanismos de promoción, interacción, socialización y participación ciudadana para generar valor público. | E4 Fortalecer la atención a los grupos de valor y partes interesadas, que son usuarios de los servicios de la Supersubsidio | Gestión_con_Valores_para_Resultados | 3.7 Servicio al Ciudadano | Oficina de Protección y Atención al Usuario | Interacción con el Ciudadano | A2. Mejorar y fortalecer la calidad y accesibilidad a los canales de atención para beneficiar a los usuarios | 2020-03-01 | 2020-12-31 | Servicio de implementación de sistemas de gestión en términos de informes trimestrales de canales de atención | Informes trimestrales de canales de atención, elaborados y socializados | Número | 4 | Eficacia/Producto | Informes trimestrales de canales de atención, elaborados y socializados | Trimestral | Inv: MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE INTERACCIÓN CON EL CIUDADANO EN LA SUPERINTENDENCIA DE SUBSIDIO FAMILIAR. NACIONAL | 491959157 | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Plan Anual de Adquisiciones | Se realizó fortalecimiento del sistema de gestión de interacción con el ciudadano a través de los canales de atención virtual, garantizando la conituidad de la atención a ciudadanía, con el funcionamiento de los buzones tecnológicos en Bogotá, Barranquilla, Calí, Medellín, Pasto, Villavicencio, Riohacha, Manizalez, Ibague y Pereira. Adicional se creo nuevo procedimiento que fortalece la interacción con el ciudadano, llamado educación informal para la interacción con los grupos de valor. Se realiza la publicación del cuarto informe del año de canales de atencion, dando cumplimiento a la Ley 1712 de 2014 articulo 11, relacionada con Información mínima obligatoria respecto a servicios, procedimientos y funcionamiento del sujeto obligado; así como al Plan de Acción, Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2020. La cuenta de cobro fue radicada por el contratista el 22 de diciembre de 2020, pero no hubo disponibilidad del PAC para hacer el pago No. 11, esta pendiente de giro pero ejecutado a cabalidad. Se celebró el contrato 181 de 2020 con la firma MA Electronika para adquirir 6 buzones tecnológicos los cuales fueron ubicados en Riohacha, Pasto, Villavicencio, Ibague, Manizales y Pereira. El 29 de diciembre se realizó prorroga al contrato hasta el 28 de febrero toda vez que la inspección de los buzones se detecto que el acelerador y la memoria de los 6 kioskos no es la que se contrato, al solicitar a Intel las piezas informaron que debido a vacaciones colectivas podrian despachar solo hasta principios de febrero estas partes. La cuenta de cobro 2 por valor de $47999999 quedo obligada más no pagada debido a no disponibilidad de PAC. | 4 | COMPROMETIDO en call center: $319033658,82 EJECUTADO: 319033658,82 PAGADO: 319033658,82 COMPROMETIDO en buzones tecnologicos: 159.999.996,00 EJECUTADO: 111.999.997,00 PAGADO: 63.999.998,00 | PUBLICADO:https://www.ssf.gov.co/transparencia/instrumentos-de-gestion-e-informacion-publica/informe-de-peticiones-quejas-reclamos-denuncias-y-solicitudes-de-acceso-a-la-informacion/informes-de-pqrs | JOAQUIN ADRIANO VELEZ SERRANO JEFE DE OFICINA CARLOS ARREGOCES Y FERNANDA MARÍN PROF. ESP. OPU.
71 | 6. Fortalecer las instituciones del Sector Trabajo y la rendición de cuentas en ejercicio del Buen Gobierno, en búsqueda de la modernización, eficiencia, eficacia y la transparencia | OE_4 | Contribuir con una mayor utilización, apropiación de los beneficios que ofrece el sistema de subsidio familiar mediante mecanismos de promoción, interacción, socialización y participación ciudadana para generar valor público. | E4 Fortalecer la atención a los grupos de valor y partes interesadas, que son usuarios de los servicios de la Supersubsidio | Gestión_con_Valores_para_Resultados | 3.7 Servicio al Ciudadano | Oficina de Protección y Atención al Usuario | Interacción con el Ciudadano |  | 2020-03-01 | 2020-12-31 | Servicio de implementación de sistemas de gestión en términos de Informes trimestrales de satisfacción de los usuarios con los canales de atención | Informes trimestrales de satisfacción de los usuarios con los canales de atención, elaborados y publicados | Número | 4 | Eficacia/Producto | Informes trimestrales de satisfacción de los usuarios con los canales de atención, elaborados y publicados en el enlace de Transparencia - Instrumentos para la gestión de la información pública | Trimestral | Funcionamiento e inversión | Inversión: el monto está incluido en la línea anterior | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Para el cuarto trimestre se realiza y publica el Informe del tercer trimestre del 2020 que da cuenta de la implementación de medición de la satisfacción del Servicio a la Ciudadanía con detalles y resultados de la gestión. Durante el año 2020 se aplicaron 4702 encuestas de satisfacción, 30.6% de ellas fueron aplicadas por atención en chat y teléfono CON SATISFACCIÓN PROMEDIO DE 98,2%, 65% aplicadas por el portal GTSS con satisfacción promedio de 68,7% y el 4,3% en eventos con satisfacción de 99,5%. Asumiendo dicha información se calculó la satisfacción global en los canales de atención de la Supersubsidio para el 2020 en un 78.98%, lo cual indica un declive de la satisfacción de los usuarios con nuestros canales de 17.4 puntos porcentuales en comparación con la vigencia 2019 que cerró con un porcentaje de satisfacción global de 96.3%. | 4 | 0 | PUBLICADO: https://www.ssf.gov.co/informes-de-satisfacci%C3%B3n | JOAQUIN ADRIANO VELEZ SERRANO JEFE DE OFICINA CARLOS ARREGOCES Y FERNANDA MARÍN PROF. ESP. OPU.
72 | 6. Fortalecer las instituciones del Sector Trabajo y la rendición de cuentas en ejercicio del Buen Gobierno, en búsqueda de la modernización, eficiencia, eficacia y la transparencia | OE_4 | Contribuir con una mayor utilización, apropiación de los beneficios que ofrece el sistema de subsidio familiar mediante mecanismos de promoción, interacción, socialización y participación ciudadana para generar valor público. | E4 Fortalecer la atención a los grupos de valor y partes interesadas, que son usuarios de los servicios de la Supersubsidio | Gestión_con_Valores_para_Resultados | 3.7 Servicio al Ciudadano | Oficina de Protección y Atención al Usuario | Interacción con el Ciudadano | A3. Realizar un seminario para el cumplimiento de las normas, frente a la atención e interacción con los afiliados y no afiliados a las CCF | 2020-08-01 | 2020-11-30 | Servicio de implementación de sistemas de gestión en términos de un seminario para el cumplimiento de las normas, frente a la atención e interacción con los afiliados y no afiliados a las CCF | Asistentes al seminario por parte de las CCF | Número | 43 | Eficacia/Producto | Se refiere a una meta mínima de acuerdo con el número de CCF | Anual | Inv: MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE INTERACCIÓN CON EL CIUDADANO EN LA SUPERINTENDENCIA DE SUBSIDIO FAMILIAR. NACIONAL | 54742440 | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Plan Anual de Adquisiciones | Se realiza el XII Encuentro Nacional de Atención e Interacción con el Ciudadano los dias 22 y 23 de octubre de 2020 y se elabora informe. El encuentro brindó herramientas a los participantes para enriquecer su experticia en el ámbito profesional en la atención al ciudadano con el fin de enfrentar los cambios y las transformaciones en una nueva realidad social, digital y cultural, así como la transferencia de buenas prácticas entre las diferentes oficinas de atención al ciudadano que hacen parte del Sistema del Subsidio Familiar. La participación en este evento reflejó: INSCRITOS: 275 personas ASISTENTES: El reporte de la plataforma Zoom indica que para cada día asistieron; • 22 de octubre 2020 = 267 participantes. • 23 de octubre 2020 = 257 participantes. | 267 | PAGADO $54742440 | Anexo 1. Informe de XII Encuentro Nacional de Atención e Interacción con el ciudadano. | JOAQUIN ADRIANO VELEZ SERRANO JEFE DE OFICINA CARLOS ARREGOCES Y FERNANDA MARÍN PROF. ESP. OPU.
73 | 6. Fortalecer las instituciones del Sector Trabajo y la rendición de cuentas en ejercicio del Buen Gobierno, en búsqueda de la modernización, eficiencia, eficacia y la transparencia | OE_4 | Contribuir con una mayor utilización, apropiación de los beneficios que ofrece el sistema de subsidio familiar mediante mecanismos de promoción, interacción, socialización y participación ciudadana para generar valor público. | E4 Fortalecer la atención a los grupos de valor y partes interesadas, que son usuarios de los servicios de la Supersubsidio | Gestión_con_Valores_para_Resultados | 3.7 Servicio al Ciudadano | Oficina de Protección y Atención al Usuario | Interacción con el Ciudadano | A4. Realizar actividades de educación informal a los trabajadores afiliados a las CCF con el fin de consolidar una red de seguimiento y veedurías ciudadanas | 2020-07-31 | 2020-12-31 | Servicios de educación informal en términos de personas capacitadas en veeduría, control social y participación ciudadana a traves de visitas a empresas y centros educativos | Personas capacitadas en veeduría, control social y participación ciudadana | Número | 500 | Eficacia/Producto | Número de personas capacitadas en veeduría, control social y participación ciudadana | Trimestral | Inv: MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE INTERACCIÓN CON EL CIUDADANO EN LA SUPERINTENDENCIA DE SUBSIDIO FAMILIAR. NACIONAL | 46987261 | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Plan Anual de Adquisiciones | Se inscribieron 1256 personas a través del formulario publicado en https://edured.edu.co/inscripcion-curso-opu-modulo1/  NUMERO DE PERSONAS QUE HAN ALCANZADO SUS CERTIFICADOS: Con corte al 31 de diciembre se generaron en total 583 certificados en los siguientes módulos así: MÓDULO 1. El Sistema del Subsidio Familiar: 402 MÓDULO 2. El subsidio Familiar: 132 MÓDULO 3. La Participación ciudadana en el sistema del subsidio familiar: 49  RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES: Para tener un punto de partida se pidió a los participantes que realizaran una prueba inicial. Esta tenía como objetivo permitir medir los conocimientos al inicio del curso; luego de ver el material se realizaron las evaluaciones y con esto se pudo determinar si aumentaron sus conocimientos. Los datos indicaron que: MODULO 1: En la prueba inicial los participantes tenían un promedio de 75.45%. Al realizar las evaluaciones finales los participantes aumentaron sus promedios a 85.05%. MODULO 2: En la prueba inicial los participantes presentaron un promedio de 80.80%. Al realizar las evaluaciones finales los participantes aumentaron sus promedios a 93.57%. MODULO 3: En la prueba inicial los participantes ostentaban un promedio de 84.95%. Al realizar las evaluaciones finales los participantes aumentaron sus promedios a 96.93%. Se certificó el pago el 21 de diciembre de 2020, sin embargo como no había disponibilidad de PAC no realizó el último pago pero los productos terminaron sin inconveniente. | 583 | COMPROMETIDO $ 46987261 EJECUTADO $46987261 PAGADO $ 14096178 | Anexo 2. Informe de implementación Curso virtual sistema de subsidio familiar y participación ciudadana. | JOAQUIN ADRIANO VELEZ SERRANO JEFE DE OFICINA CARLOS ARREGOCES Y FERNANDA MARÍN PROF. ESP. OPU.
74 | 6. Fortalecer las instituciones del Sector Trabajo y la rendición de cuentas en ejercicio del Buen Gobierno, en búsqueda de la modernización, eficiencia, eficacia y la transparencia | OE_4 | Contribuir con una mayor utilización, apropiación de los beneficios que ofrece el sistema de subsidio familiar mediante mecanismos de promoción, interacción, socialización y participación ciudadana para generar valor público. | E4 Fortalecer la atención a los grupos de valor y partes interesadas, que son usuarios de los servicios de la Supersubsidio | Gestión_con_Valores_para_Resultados | 3.7 Servicio al Ciudadano | Oficina de Protección y Atención al Usuario | Interacción con el Ciudadano |  | 2020-07-31 | 2020-12-31 | Capacitaciones en veeduría, control social y participación ciudadana a traves de visitas a empresas y centros educativos, buscando el posicionamiento de la SSF. | Capacitaciones realizadas | Número | 5 | Eficacia/Producto | Se refiere a una meta mínima. No se cuenta con línea base. | Trimestral | Inv: MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE INTERACCIÓN CON EL CIUDADANO EN LA SUPERINTENDENCIA DE SUBSIDIO FAMILIAR. NACIONAL | El presupuesto esta conteniedo en la linea anterior | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Plan Anual de Adquisiciones | Las capacitaciones son las siguientes: MÓDULO 1: SISTEMA DEL SUBSIDIO FAMILIAR CAPACITACIÓN 1: QUÉ ES EL SISTEMA DE SUBSIDIO FAMILIAR : QUÉ ES EL SISTEMA DEL SUBSIDIO FAMILIAR, ENTIDADES QUE COMPONEN EL SISTEMA DEL SUBSIDIO FAMILIAR Y OBJETIVOS DEL SISTEMA DEL SUBSIDIO FAMILIAR CAPACITACIÓN 2: INTRODUCCIÓN AL SUBSIDIO FAMILIAR : QUÉ ES EL SUBSIDIO FAMILIAR, QUÉ DIFERENCIA HAY ENTRE AFILIACIÓN Y APORTE, AFILIACIÓN DE TRABAJADORES INDEPENDIENTES Y PENSIONADOS Y QUIÉNES TIENEN DERECHO AL SUBSIDIO FAMILIAR MÓDULO 2: EL SUBSIDIO FAMILIAR CAPACITACIÓN 3 : CÓMO ACCEDER AL SUBSIDIO FAMILIAR CAPACITACIÓN 4: SUBSIDIO EN DINERO CAPACITACIÓN 5: SUBSIDIO EN ESPECIE CAPACITACIÓN 6: SUBSIDIO EN SERVICIOS MODULO 3: PARTICIPACIÓN CIUDADANA CAPACITACIÓN 7: QUÉ ES LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL Y QUÉ SE BUSCA CON ESTO: QUÉ ES LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA, QUÉ ES CONTROL SOCIAL Y CUÁLES SON LOS OBJETIVOS Y QUÉ TRANSFORMACIONES SE PUEDEN ESPERAR TRAS LA PARTICIPACIÓN Y EL CONTROL SOCIAL. CAPACITACIÓN 8: DEL EJERCICIO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y EL CONTROL SOCIAL : QUÉ ES Y PARA QUE SIRVE LA VIGILANCIA Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN DEL SISTEMA DEL SUBSIDIO FAMILIAR CAPACITACIÓN 9: LAS OFICINAS DE ATENCIÓN AL AFILIADO, SU ALIADO INCONDICIONAL: QUÉ HACEN LAS OFICINAS DE ATENCIÓN AL AFILIADO, COMO ACCEDER A LAS OFICINAS DE ATENCIÓN AL AFILIADO Y COMO EJERCER LOS DERECHOS Y DEBERES | 9 | 0 | Anexo 2. Informe de implementación Curso virtual sistema de subsidio familiar y participación ciudadana.
75 | 6. Fortalecer las instituciones del Sector Trabajo y la rendición de cuentas en ejercicio del Buen Gobierno, en búsqueda de la modernización, eficiencia, eficacia y la transparencia | OE_4 | Contribuir con una mayor utilización, apropiación de los beneficios que ofrece el sistema de subsidio familiar mediante mecanismos de promoción, interacción, socialización y participación ciudadana para generar valor público. | E4 Fortalecer la atención a los grupos de valor y partes interesadas, que son usuarios de los servicios de la Supersubsidio | Gestión_con_Valores_para_Resultados | 3.7 Servicio al Ciudadano | Oficina de Protección y Atención al Usuario | Interacción con el Ciudadano | A5. Apoyar a la Supersubsidio para el posicionamiento y uso de las sedes con plataforma digital instaladas en las CCF. | 2020-10-01 | 2020-12-31 | Documentos que contenga la sistematización de la experiencia educativa. | Informe final de implementación | Número | 1 | Eficacia/Producto | Se refiere al documento entregado | Anual | Inv: MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE INTERACCIÓN CON EL CIUDADANO EN LA SUPERINTENDENCIA DE SUBSIDIO FAMILIAR. NACIONAL | 82724897 | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Plan Anual de Adquisiciones | Debido a la pandemia y a que estan limitadas las reuniones en colegios y empresas que son la actividad que se tenía prevista; y debido al aumento de la demanda de los canales de atención virtuales de la Supersubsidio por los decretos expedidos relacionados con MPC, estos recursos y actividad fueron modificados para ampliar la capacidad del Call Center. Los recursos fueron aplicados en la adición No 2. a la Orden de compra del contrato No 55. de 2020 con IQ Outsourcing. | 1 | COMPROMETIDO: $82724897 EJECUTADO: $82698479 PAGADO: $42558621 | Informe anual de implementación sistema de gestión de interacción con el ciudadano: | JOAQUIN ADRIANO VELEZ SERRANO JEFE DE OFICINA CARLOS ARREGOCES Y FERNANDA MARÍN PROF. ESP. OPU.
76 | 6. Fortalecer las instituciones del Sector Trabajo y la rendición de cuentas en ejercicio del Buen Gobierno, en búsqueda de la modernización, eficiencia, eficacia y la transparencia | OE_4 | Contribuir con una mayor utilización, apropiación de los beneficios que ofrece el sistema de subsidio familiar mediante mecanismos de promoción, interacción, socialización y participación ciudadana para generar valor público. | E4 Fortalecer la atención a los grupos de valor y partes interesadas, que son usuarios de los servicios de la Supersubsidio | Gestión_con_Valores_para_Resultados | 3.7 Servicio al Ciudadano | Oficina de Protección y Atención al Usuario | Interacción con el Ciudadano | A6. Promover a través de campañas masivas la utilización de los canales de atención al usuario | 2020-07-15 | 2020-11-30 | Servicios de educación informal para la gestión administrativa en términos de productos audiovisuales publicados en los canales de atención e información | Porcentaje de productos audiovisuales en los canales de atención e información, dispuestos | Porcentaje | 100% | Eficiencia/Gestión | (Numerador: Número de productos audiovisuales en los canales de atención e información, dispuestos / Denominador: Porcentaje de productos audiovisuales en los canales de atención e información, obtenidos)*100 | Semestral | Inv: MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE INTERACCIÓN CON EL CIUDADANO EN LA SUPERINTENDENCIA DE SUBSIDIO FAMILIAR. NACIONAL | 9341723 | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Plan Anual de Adquisiciones | Se celebró el convenio interadministrativo No. 122 de 2020 con el Instituto Técnico Agricola ITA, por medio del cual se elaboraron productos audivisuales para promover el encuentro, los cursos y los canales de atención. En el informe del XII Encuentro Nacional y del Curso Virtual, se encuentran socializadas las piezas. Igualmente puede corroborarse en facebook , twitter y portal corporativo. | 0 | COMPROMETIDO $9341723 PAGADO: $9341723 | n el informe del XII Encuentro Nacional y del Curso Virtual, se encuentran socializadas las piezas. Igualmente puede corroborarse en facebook , twitter y portal corporativo. | JOAQUIN ADRIANO VELEZ SERRANO JEFE DE OFICINA CARLOS ARREGOCES Y FERNANDA MARÍN PROF. ESP. OPU.
77 | 6. Fortalecer las instituciones del Sector Trabajo y la rendición de cuentas en ejercicio del Buen Gobierno, en búsqueda de la modernización, eficiencia, eficacia y la transparencia | OE_4 | Contribuir con una mayor utilización, apropiación de los beneficios que ofrece el sistema de subsidio familiar mediante mecanismos de promoción, interacción, socialización y participación ciudadana para generar valor público. | E4 Fortalecer la atención a los grupos de valor y partes interesadas, que son usuarios de los servicios de la Supersubsidio | Gestión_con_Valores_para_Resultados | 3.7 Servicio al Ciudadano | Oficina de Protección y Atención al Usuario | Interacción con el Ciudadano | A7. Gestionar el Comité Técnico de Atención al Ciudadano | 2020-06-10 | 2020-12-15 | Actas de comité | Número de sesiones del Comité | Número | 3 | Eficiencia/Gestión | Número de sesiones del Comité, realizadas y con actas | Trimestral | Funcionamiento | No aplica | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Se realizó el Comité Técnico de Atención e Interacción con el Ciudadano ( COMTAC) el 22 y 23 de octubre y se eligio nuevo representantes para la vigencia 2021-2023 | 3 | 0 | Anexo 3: Acta comtac | JOAQUIN ADRIANO VELEZ SERRANO JEFE DE OFICINA CARLOS ARREGOCES Y FERNANDA MARÍN PROF. ESP. OPU.
78 | 6. Fortalecer las instituciones del Sector Trabajo y la rendición de cuentas en ejercicio del Buen Gobierno, en búsqueda de la modernización, eficiencia, eficacia y la transparencia | OE_1 | Modernizar la inspección, vigilancia y control a través de la identificación y aplicación de buenas prácticas y acciones de mejora del modelo de supervisión con el propósito de incrementar la estabilidad, seguridad y confianza del sistema de subsidio familiar | E5 Estandarizar y fortalecer la inspección, Vigilancia y Control de la Superintendencia con el diseño, evaluación y aplicación de metodologías orientadas a preservar la estabilidad, seguridad y confianza del sistema del subsidio familiar | Gestión_con_Valores_para_Resultados | 3.1 Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos | Superintendencia Delegada para la Gestión | Visita a Entes Vigilados | A5. Efectuar un seminario taller con las CCF sobre evaluación de impacto social de los servicios sociales | 2020-07-01 | 2020-09-30 | Seminario taller con las CCF sobre evaluación de impacto social de los servicios sociales | Número de CCF Asistentes al seminario | Número | 1 | Eficacia/Producto | Meta 43 CCF asistentes al seminario. | Anual | Inv: FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL PARA MEJORAR LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR. NACIONAL | 50000000 | Plan Anual de Adquisiciones | Se realizó el Seminario: “Una mirada al impacto social del subsidio familiar en la política pública”. Con el objeto de contextualizar, resolver e informar los múltiples interrogantes sobre las reglas y trabajo del sistema de subsidio familiar y sus efectos sociales, dentro del marco de análisis y acciones de la política pública. El cual se llevó a cabo el 10 de diciembre de 2020 de manera virtual con las CCF. | 100% Se cumplió el 100% de las actividades programadas en la vigencia. | $19.689.507 Obligaciones con corte a 31 de diciembre de 2020 | Se anexa el infome con la realización del seminario dirigido a las CCF. | Andrea del Pilar Rodríguez
79 | 5. Desarrollar acciones de inspección, vigilancia y control con el fin de dar cumplimiento a las normas legales, reglamentarias y convencionales en materia de trabajo decente | OE_3 | Modernizar la inspección, vigilancia y control a través de la identificación y aplicación de buenas prácticas y acciones de mejora del modelo de supervisión con el propósito de incrementar la estabilidad, seguridad y confianza del sistema de subsidio familiar | E5 Estandarizar y fortalecer la inspección, Vigilancia y Control de la Superintendencia con el diseño, evaluación y aplicación de metodologías orientadas a preservar la estabilidad, seguridad y confianza del sistema del subsidio familiar | Gestión_con_Valores_para_Resultados | 3.1 Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos | Superintendencia Delegada para la Responsabilidad Administrativa y Medidas Especiales | Control Legal de CCF | A5. Avanzar en el modelo misiónal a partir de experiencias e información | 2020-04-01 | 2020-11-30 | Servicios de implementación de sistemas de gestión en el componente de MIPG: "Gestión del Conocimiento" | Documento de analisis del proceso de control legal | Número | 1 | Eficiencia/Gestión | 1= Documento de analisis 0= Sin avances | Anual | Inv: FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL PARA MEJORAR LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR. NACIONAL | 607000000 | Plan Anual de Adquisiciónes | Se elaborarón los siguientes documentos: -Manual de buenas prácticas corporativas, que servirá como guía para el análisis de la información objeto de estudio en la aprobación de las decisiones y elecciones de los órganos de dirección, decisiones y elecciones de los consejeros directivos, de los directores administrativos, revisores fiscales, con un avance del 100%.-Un documento guía para la construcción de un plan de salvamento financiero, que contiene la forma en la cual las cajas de compensación podrían mejorar sus indicadores financieros, el patrimonio y así contener las pérdidas de cada programa dando solución a la estabilidad de la caja, teniendo en cuenta sus afiliados y beneficiaros del sistema. Con un porcentaje de avance del 100%. -Y un documento que se desarrolla a través de una matriz cuyo fin es tener control en tiempo real de las investigaciones administrativas sancionatorias en sus diferentes etapas (evaluación documental, averiguación preliminar e investigación administrativa), que adelanta el Grupo de Investigaciones de la Superintendencia Delegada para la Responsabilidad Administrativa y las Medidas Especiales. Con un avance del del 100%. Un documento que permite la elaboración de lineamientos que permitan efectuar una mejor caracterización del principio de tipicidad de la conducta, objeto de sanción en el marco de las obligaciones de los directores administrativos, consejeros directivos y revisores fiscales de las cajas de compensación familiar con un avance del 100%. | 100% | Los soportes de avance se entregan mensualmente por los contratistas y encuentran en las carpetas de contratación del área | 189740001
80 | 5. Desarrollar acciones de inspección, vigilancia y control con el fin de dar cumplimiento a las normas legales, reglamentarias y convencionales en materia de trabajo decente | OE_3 | Modernizar la inspección, vigilancia y control a través de la identificación y aplicación de buenas prácticas y acciones de mejora del modelo de supervisión con el propósito de incrementar la estabilidad, seguridad y confianza del sistema de subsidio familiar | E5 Estandarizar y fortalecer la inspección, Vigilancia y Control de la Superintendencia con el diseño, evaluación y aplicación de metodologías orientadas a preservar la estabilidad, seguridad y confianza del sistema del subsidio familiar | Gestión_con_Valores_para_Resultados | 3.1 Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos | Superintendencia Delegada para Estudios Especiales y Evaluación de Proyectos | Estudios Especiales y Evaluación de Proyectos | A7. Generar documentos con lineamientos técnicos, mecanismos y procedimientos que contribuyan al mejoramiento del IVC de Planes programas y proyectos de las CCF | 2020-02-01 | 2020-12-30 | Documentos de lineamientos técnicos, mecanismos y procedimientos que contribuyan al mejoramiento del IVC de Planes programas y proyectos de las CCF | Porcentaje de cumplimiento en la generación de documentos de lineamientos técnicos, mecanismos y procedimientos que contribuyan al mejoramiento del IVC de planes, programas y proyectos de las CCF | Porcentaje | 100% | Eficacia/Producto | (Numerador: Número de documentos de lineamientos técnicos, mecanismos y procedimientos que contribuyan al mejoramiento del IVC de planes, programas y proyectos de las CCF, generados / Denominador: Número de documentos de lineamientos técnicos, mecanismos y procedimientos que contribuyan al mejoramiento del IVC de planes, programas y proyectos de las CCF, a generar)*100 | Semestral | Inv: FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL PARA MEJORAR LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR. NACIONAL | 416000000 | Plan Anual de Adquisiciones | Observatorio: Durante el cuarto trimestre se entregó el documento final versión 7 del Observatorio del Sistema del Subsidio Familiar. Guías metodológicas fueron entregadas en el trimestre anterior: Guía - Manual de Seguimiento de planes, programas o proyectos de las CCF al procedimiento de Seguimiento de Proyectos de Inversión. Manual Manual de Evaluación del Impacto Social al procedimiento de Seguimiento Proyectos de Inversión. Documentos de lineamientos técnicos: 1-Relación BENEFICIO-COSTO de las inversiones realizadas por las Cajas de Compensación Familiar frente a los proyectos de inversión en SERVICIOS SOCIALES 2-FOVIS – Participación de subsidios para vivienda de interés social de las cajas de compensación familiar 3- Crédito social en las cajas de compensación familiar 4-Diagnóstico sobre la Norma NSR-10, en Edificaciones Educativas y de Servicios de Salud de Propiedad de las Cajas de Compensación Familiar 5- Estudio Bibliotecas fase1 y fase 2 6- Diagnóstico al componente nutricional a traves del programa AIN -con caso de estudio en seis c.c.f. 7- Diagnóstico sobre “Subsidios de Vivienda vs. Proyectos CCF con recursos FOVIS” | N/A | 424533333 | Se anexa soportes de: Producto 1. Documento marco del Observatorio del Subsidio Familiar (V7 del 30/12/2020) Producto 2. Guía - Manual de Seguimiento de planes, programas o proyectos de las CCF. Producto 3: Manual de Evaluación del Impacto Social al procedimiento. | Marcela Aguilar
81 | 5. Desarrollar acciones de inspección, vigilancia y control con el fin de dar cumplimiento a las normas legales, reglamentarias y convencionales en materia de trabajo decente | OE_3 | Modernizar la inspección, vigilancia y control a través de la identificación y aplicación de buenas prácticas y acciones de mejora del modelo de supervisión con el propósito de incrementar la estabilidad, seguridad y confianza del sistema de subsidio familiar | E5 Estandarizar y fortalecer la inspección, Vigilancia y Control de la Superintendencia con el diseño, evaluación y aplicación de metodologías orientadas a preservar la estabilidad, seguridad y confianza del sistema del subsidio familiar | Gestión_con_Valores_para_Resultados | 3.1 Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos | Superintendencia Delegada para Estudios Especiales y Evaluación de Proyectos | Estudios Especiales y Evaluación de Proyectos | A8. Actualizar y fortalecer el Modelo Integrado de Planeación y Gestión de la SSF en los procesos estadístico y de proyectos. | 2020-03-01 | 2020-09-30 | Proceso de de seguimiento y autoevaluación calidad del proceso estadístico implementado | Porcentaje de actualizacion de la gestion documental de los procesos estadístico y de proyectos | Porcentaje | 100% | Eficacia/Producto | (Numerador: Número de caracterizaciones y procedimientos de los procesos estadísitco y de proyectos actualizados y en seguimiento/ Denominador: Número de caracterizaciones, procedimientos y formatos de los procesos estadísitco y de proyectos, existentes)*100 | Semestral | Inv: FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL PARA MEJORAR LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR. NACIONAL | 30000000 | Plan Anual de Adquisiciones | Durante el cuarto periodo se realizaron las siguientes actividades en lo referente a procesos y procedimientos: 1-Documento Propuesta de Procesos y Procedimientos para la Operación del Observatorio del Sistema del Subsidio Familiar. Esta propuesta se orienta a contar con tres procesos para la vigencia 2021 estos serían y contarían con nuevos procedimientos para permitir la operación del Observatorio del Sistema del Subsidio Familiar: 2-Documento Indicadores Observatorio del Subsidio Familiar. Este documento presenta la contextualización teórica de indicadores sociales y de gestión, así, como la presentación de la ficha de indicadores que desarrollará. | 100% | 53000000 | Se anexan los documentos: 1-Propuesta de Procesos y Procedimientos para la Operación del Observatorio del Sistema del Subsidio Familiar 2-Documento Indicadores Observatorio del Subsidio Familiar | Marcela Aguilar
Note on Y12: Contrato Giovanni Siachoque y Paola Villada
Note on Y57: Nestor
Note on Y86: JuanC,Jorge,Abraham,Oscar,Ernesto, julio
Note on Y87: Jeimy

## ObSectoriales (hidden)
Objetivos sectoriales
5. Desarrollar acciones de inspección, vigilancia y control con el fin de dar cumplimiento a las normas legales, reglamentarias y convencionales en materia de trabajo decente
6. Fortalecer las instituciones del Sector Trabajo y la rendición de cuentas en ejercicio del Buen Gobierno, en búsqueda de la modernización, eficiencia, eficacia y la transparencia
N/A

## Objetivos (hidden)
Num_OE | Cod_OE | Objetivos_Estratégicos
1 | OE_1 | Organizar e implementar la gestión del conocimiento y la innovación mediante la identificación, documentación y transferencia de conocimientos tácitos y explícitos de la entidad y en relación con los grupos de valor con el fin de lograr una gestión institucional orientada hacia la generación de valor público
2 | OE_2 | Mejorar la capacidad institucional de la Superintendencia de Subsidio Familiar mediante la optimización de los recursos, el fortalecimiento del talento humano, la articulación de los procesos y las tecnologías de la información y las comunicaciones con el fin de lograr una gestión sostenible, ágil, ética y transparente
3 | OE_3 | Modernizar la inspección, vigilancia y control a través de la identificación y aplicación de buenas prácticas y acciones de mejora del modelo de supervisión con el propósito de incrementar la estabilidad, seguridad y confianza del sistema de subsidio familiar
4 | OE_4 | Contribuir con una mayor utilización, apropiación de los beneficios que ofrece el sistema de subsidio familiar mediante mecanismos de promoción, interacción, socialización y participación ciudadana para generar valor público
N/A | N/A | N/A

## Estrategias (hidden)
Cod_OE | Objetivos estratégicos | Cod_Estrategias | Estrategias
OE1 | Organizar e implementar la gestión del conocimiento y la innovación mediante la identificación, documentación y transferencia de conocimientos tácitos y explícitos de la entidad y en relación con los grupos de valor con el fin de lograr una gestión institucional orientada hacia la generación de valor público | E1 | E1 Implementar acciones para gestionar el conocimiento y la innovación a través de la integración del talento humano, las TIC, la comunicación estratégica y el análisis y organización de datos
OE1 | Organizar e implementar la gestión del conocimiento y la innovación mediante la identificación, documentación y transferencia de conocimientos tácitos y explícitos de la entidad y en relación con los grupos de valor con el fin de lograr una gestión institucional orientada hacia la generación de valor público | E3 | E3 Mejorar los mecanismos de diseño, estandarización y consolidación de los sistemas información, que permitan fortalecer la operación y apoyar la acción estratégica de la Superintendencia, frente a las demandas y necesidades de los grupos de valor y partes interesadas
OE1 | Organizar e implementar la gestión del conocimiento y la innovación mediante la identificación, documentación y transferencia de conocimientos tácitos y explícitos de la entidad y en relación con los grupos de valor con el fin de lograr una gestión institucional orientada hacia la generación de valor público | E6 | E6 Fortalecer la obtención, procesamiento y análisis de estadísticas en relación con el sistema del subsidio familiar
OE1 | Organizar e implementar la gestión del conocimiento y la innovación mediante la identificación, documentación y transferencia de conocimientos tácitos y explícitos de la entidad y en relación con los grupos de valor con el fin de lograr una gestión institucional orientada hacia la generación de valor público | E7 | E7 Elaborar estudios especiales y evaluaciones de resultado e impacto para fortalecer el sistema del subsidio familiar
OE2 | Mejorar la capacidad institucional de la Superintendencia de Subsidio Familiar mediante la optimización de los recursos, el fortalecimiento del talento humano, la articulación de los procesos y las tecnologías de la información y las comunicaciones con el fin de lograr una gestión sostenible, ágil, ética y transparente | E2 | E2 Implementar acciones para optimizar la gestión institucional a través de la consolidación del modelo de planeación y gestión de la Superintendencia
OE2 | Mejorar la capacidad institucional de la Superintendencia de Subsidio Familiar mediante la optimización de los recursos, el fortalecimiento del talento humano, la articulación de los procesos y las tecnologías de la información y las comunicaciones con el fin de lograr una gestión sostenible, ágil, ética y transparente | E3 | E3 Mejorar los mecanismos de diseño, estandarización y consolidación de los sistemas información, que permitan fortalecer la operación y apoyar la acción estratégica de la Superintendencia, frente a las demandas y necesidades de los grupos de valor y partes interesadas
OE2 | Mejorar la capacidad institucional de la Superintendencia de Subsidio Familiar mediante la optimización de los recursos, el fortalecimiento del talento humano, la articulación de los procesos y las tecnologías de la información y las comunicaciones con el fin de lograr una gestión sostenible, ágil, ética y transparente | E4 | E4 Fortalecer la atención a los grupos de valor y partes interesadas, que son usuarios de los servicios de la Supersubsidio
OE3 | Modernizar la inspección, vigilancia y control a través de la identificación y aplicación de buenas prácticas y acciones de mejora del modelo de supervisión con el propósito de incrementar la estabilidad, seguridad y confianza del sistema de subsidio familiar | E3 | E3 Mejorar los mecanismos para el diseño, estandarización y consolidación de los sistemas información, que permitan fortalecer la operación y apoyar la acción estratégica de la Superintendencia, frente a las demandas y necesidades de los grupos de valor y partes interesadas
OE3 | Modernizar la inspección, vigilancia y control a través de la identificación y aplicación de buenas prácticas y acciones de mejora del modelo de supervisión con el propósito de incrementar la estabilidad, seguridad y confianza del sistema de subsidio familiar | E4 | E4 Fortalecer la atención a los grupos de valor y partes interesadas, que son usuarios de los servicios de la Supersubsidio
OE3 | Modernizar la inspección, vigilancia y control a través de la identificación y aplicación de buenas prácticas y acciones de mejora del modelo de supervisión con el propósito de incrementar la estabilidad, seguridad y confianza del sistema de subsidio familiar | E5 | E5 Estandarizar y fortalecer la inspección, vigilancia y control de la Superintendencia con el diseño, evaluación y aplicación de metodologías orientadas a preservar la estabilidad, seguridad y confianza del sistema del subsidio familiar.
OE3 | Modernizar la inspección, vigilancia y control a través de la identificación y aplicación de buenas prácticas y acciones de mejora del modelo de supervisión con el propósito de incrementar la estabilidad, seguridad y confianza del sistema de subsidio familiar | E6 | E6 Fortalecer la obtención, procesamiento y análisis de estadísticas en relación con el sistema del subsidio familiar
OE3 | Modernizar la inspección, vigilancia y control a través de la identificación y aplicación de buenas prácticas y acciones de mejora del modelo de supervisión con el propósito de incrementar la estabilidad, seguridad y confianza del sistema de subsidio familiar | E7 | E7 Elaborar estudios especiales y evaluaciones de resultado e impacto para fortalecer el sistema del subsidio familiar
OE4 | Contribuir con una mayor utilización, apropiación de los beneficios que ofrece el sistema de subsidio familiar mediante mecanismos de promoción, interacción, socialización y participación ciudadana para generar valor público | E3 | E3 Mejorar los mecanismos para diseñar, estandarizar y consolidar los sistemas información, para fortalecer la operación y apoyar la acción estratégica de la Supersubsidio, frente a las demandas y necesidades de los grupos de valor y partes interesadas
OE4 | Contribuir con una mayor utilización, apropiación de los beneficios que ofrece el sistema de subsidio familiar mediante mecanismos de promoción, interacción, socialización y participación ciudadana para generar valor público | E4 | E4 Fortalecer la atención a los grupos de valor y partes interesadas, que son usuarios de los servicios de la Supersubsidio
OE4 | Contribuir con una mayor utilización, apropiación de los beneficios que ofrece el sistema de subsidio familiar mediante mecanismos de promoción, interacción, socialización y participación ciudadana para generar valor público | E5 | E5 Estandarizar y fortalecer la inspección, vigilancia y control de la Superintendencia con el diseño, evaluación y aplicación de metodologías orientadas a preservar la estabilidad, seguridad y confianza del sistema del subsidio familiar.
OE4 | Contribuir con una mayor utilización, apropiación de los beneficios que ofrece el sistema de subsidio familiar mediante mecanismos de promoción, interacción, socialización y participación ciudadana para generar valor público | E6 | E6 Fortalecer la obtención, procesamiento y análisis de información y estadísticas en relación con el sistema del subsidio familiar
OE4 | Contribuir con una mayor utilización, apropiación de los beneficios que ofrece el sistema de subsidio familiar mediante mecanismos de promoción, interacción, socialización y participación ciudadana para generar valor público | E7 | E7 Elaborar estudios especiales y evaluaciones de resultado e impacto para fortalecer el sistema del subsidio familiar
N/A | N/A | N/A | N/A

## Procesos (hidden)
Tipo_proceso | Procesos
Estratégico | Direccionamiento Estratégico
Estratégico | Planeación Institucional
Estratégico | Generación Estadística del SSF
Estratégico | Comunicación Pública
Misional | Control Financiero Contable de las CCF
Misional | Evaluación de Gestión de CCF
Misional | Visita a Entes Vigilados
Misional | Estudios Especiales y Evaluación de Proyectos
Misional | Control Legal de CCF
Misional | Interacción con el Ciudadano
Apoyo | Gestión de Sistemas de Información
Apoyo | Gestión Documental
Apoyo | Procesos Disciplinarios
Apoyo | Gestión Juridica
Apoyo | Gestión Financiera y Presupuestal
Apoyo | Contratación Administrativa
Apoyo | Recursos Físicos
Apoyo | Almacén e Inventario
Apoyo | Notificaciones y Certificaciones
Apoyo | Gestión del Talento Humano
Evaluación | Evaluación y Control
N/A | N/A

## DimensionesMIPG (hidden)
Num_Dim_MIPG | Dimensión_MIPG
1 | Talento_Humano
2 | Direccionamiento_Estratégico_y_Planeación
3 | Gestión_con_Valores_para_Resultados
4 | Evaluación_de_Resultados
5 | Información_y_Comunicación
6 | Gestión_del_Conocimiento_y_la_Innovación
7 | Control_Interno
N/A | N/A

## PolíticasMIPG (hidden)
Num_Dim_MIPG | Dimensión MIPG | Num_Pol_Gestión_y_Desempeño_MIPG | Política de Gestión y Desempeño MIPG
1 | Talento Humano | 1.1 | 1.1 Gestión Estratégica del Talento Humano
1 | Talento Humano | 1.2 | 1.2 Integridad
2 | Direccionamiento Estratégico y Planeación | 2.1 | 2.1 Política de Planeación Institucional
2 | Direccionamiento Estratégico y Planeación | 2.2 | 2.2 Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público
3 | Gestión con Valores para Resultados | 3.1 | 3.1 Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos
3 | Gestión con Valores para Resultados | 3.2 | 3.2 Política de Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público
3 | Gestión con Valores para Resultados | 3.3 | 3.3 Gobierno Digital
3 | Gestión con Valores para Resultados | 3.4 | 3.4 Seguridad Digital
3 | Gestión con Valores para Resultados | 3.5 | 3.5 Defensa Jurídica
3 | Gestión con Valores para Resultados | 3.6 | 3.6 Mejora Normativa
3 | Gestión con Valores para Resultados | 3.7 | 3.7 Servicio al Ciudadano
3 | Gestión con Valores para Resultados | 3.8 | 3.8 Racionalización de Trámites
3 | Gestión con Valores para Resultados | 3.9 | 3.9 Participación Ciudadana en la Gestión Pública
4 | Evaluación de Resultados | 4.1 | 4.1 Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional
5 | Información y Comunicación | 5.1 | 5.1 Gestión Documental
5 | Información y Comunicación | 5.2 | 5.2 Transparencia, Acceso a la Información Pública y Lucha Contra la Corrupción
6 | Gestión del Conocimiento y la Innovación | 6.1 | 6.1 Gestión del Conocimiento y la Innovación
7 | Control Interno | 7.1 | 7.1 Control Interno
N/A | N/A | N/A | N/A

## Planes612 (hidden)
Cod_Plan612 | Planes_Decreto_612
1 | Plan Institucional de Archivos de la Entidad-PINAR
2 | Plan Anual de Adquisiciones
3 | Plan Anual de Vacantes
4 | Plan de Previsión de Recursos Humanos
5 | Plan Estratégico de Talento Humano
6 | Plan Institucional de Capacitación
7 | Plan de Incentivos Institucionales
8 | Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo
9 | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
10 | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI
11 | Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información
12 | Plan de Seguridad y Privacidad de la Información
N/A | N/A

## Dependencias (hidden)
Num_dep | Dependencias
1 | Despacho Superintendente del Subsidio Familiar
2 | Oficina Asesora de Planeación
3 | Oficina Jurídica
4 | Oficina de las Tecnologías de Información y Comunicación
5 | Oficina de Control Interno
6 | Secretaría General
7 | Oficina de Protección y Atención al Usuario
8 | Superintendencia Delegada para Estudios Especiales y Evaluación de Proyectos
9 | Superintendencia Delegada para la Gestión
10 | Superintendencia Delegada para la Responsabilidad Administrativa y Medidas Especiales

## TipoIndicador (hidden)
Tipo
1 | Eficacia/Producto
2 | Eficiencia/Gestión
3 | Efectividad/Resultado

## Frecuencia (hidden)
Num_Period | Periodicidad
1 | Mensual
2 | Trimestral
3 | Semestral
4 | Anual
5 | Cuatrimestral
6 | Bimestral