## PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2019 - 2022
Objetivo Sectorial | Estratégia Sectorial | Objetivo Estratégico Institucional | Estratégia | Indicador | Unidad de Medida | Línea Base (2018) | META |  |  |  |  | Dependencia Responsable | Proceso | Dimensión MIPG | Pollítica de Gestión y Desempeño | Cumplimiento Meta Primer Semestre | Avance acciones Primer Semestre 2021 | Cumplimiento Meta Segundo Semestre | Avance acciones Segundo Semestre 2021 | META 2021 | TOTAL CUMPLIMIENTO 2021
[7 empty] | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Total Cuatrienio |  |  |  |  | 2021 |  | 2021
Fortalecer las instituciones del Sector Trabajo y la rendición de cuentas, en ejercicio del Buen Gobierno en búsqueda de la modernización, eficiencia eficacia y la transparencia | Implementar planes de mejoramiento para cerrar de manera escalonada y de acuerdo con la capacidad presupuestal de la entidad, las brechas en el resultado del FURAG de cada vigencia | OE1 - Organizar e implementar la gestión del conocimiento y la innovación mediante la identificación, documentación y transferencia de conocimientos tácitos y explícitos de la entidad y en relación con los grupos de valor con el fin de lograr una gestión institucional orientada hacia la generación de valor público. | E1. Implementar acciones para gestionar el conocimiento y la innovación a través de la integración del talento humano, las TIC, la comunicación estratégica y el análisis y organización de datos. | Porcentaje de estructuración e implementación del programa de gestión del conocimiento y la innovación orientado a la generación de conococimiento estratégico y valor público | Porcentaje | N.A. | 0% | 20% | 50% | 100% | 100% | Secretaría General / Coordinación Talento Humano | Gestión del Talento Humano | Gestión del Conocimiento y la Innovación | Gestión del Conocimiento y la Innovación | 25% | * Ajuste al Cronograma propuesto en el Plan de Implementación para asegurar el cumplimiento de las actividades correspondientes a cada uno de los integrantes del Equipo de GCI. * Inicialmente el Equipo se reunía semanalmente para ajustar el trabajo que se haria durante todo el año y posteriormente, las reuniones se han venido haciendo cada quince días de tal forma que se pueda mostrar avances en las tareas asignadas. * Las 29 actividades que compone el Plan son distribuidas en por sesiones para su revisión. * Inicio de dos trabajos paralelos que ayudan en el cumplimiento de las metas. El primero es con MinTic para hacer talleres y eventos de cocreación, ideación e innovación con los que se ayude a solucionar problemas de la entidad o se mejoren los procesos misionales. El segundo es con el Equipo de Transformación Digital de la entidad, para el desarrollo de juego virtuales que fomenten la sana competencia, la colaboración entre distintos equipos de trabajo, apoyen la memoria institucional y sean promotores y gestores del cambio. | 25% | -100% del diagnóstico de identificación del conocimiento y contribución al cumplimiento de los objetivos institucionales. -100% de la identificación de los mecanismos para transferir el conocimiento institucional. - 100% de la identificación de los riesgos relacionados con la fuga de capital intelectual de la entidad y llevar a cabo la gestión y documentación de los riesgos asociados a la pérdida del conocimiento explícito y tácito. - 100% del fortalecimiento de las capacidades en innovación y sus acciones de mejora. - 100% del fortalecimiento de las habilidades y competencias del talento humano en materia de analítica institucional, a través de las capacitaciones institucionales. - 100% de la identificación de las herramientas de analítica institucional para el tratamiento de datos en el Grupo de Gestión del Talento Humano. - 100% de la identificación de las herramientas y/o instrumentos para transferir y fortalecer el conocimiento. - 100% de la aplicación de la encuesta para recoger la información que permita clasificar el tipo de conocimiento institucional. -Participación del grupo de gestión del conocimiento de la SSF en los encuentros transversales realizados por el DAFP.Q Desde la Oficina Asesora de Planeaciòn, se realizo seguimiento y monitoreo al plan de trabajo diseñado para el año 2021, para ello se realizaron reuniones quincenales con el equipo de gestiòn del conocimiento y la innovaciòn. Se promovieron dos fuentes mas de transferencia de conocimientos, la Estrategia de Uso y Apropiación que acompañó el Plan de Transformación digital y en las cuales se desarrollaron charlas de manera virtual todos los miércoles a las 8:00 a.m. Por otra parte, se genero una alianza con MinTic, con el fin de conocer y aprender la metodología Cocrear, a estas sesiones fueron invitados los Equipos de TD y GCI en conjunto para alinear la acción de la SSF con las directrices del Gobierno Nacional en torno a la estrategia de la Innovación Publica Digital. | 50% | 100%
|  |  |  | Porcentaje acumulado de actividades realizadas para estructurar el modelo de observatorio del subsidio familiar en Colombia | Porcentaje | N.A. | 0% | 20% | 30% | 50% | 100% | Superintendencia Delegada para Estudios Especiales y Evaluación de Proyectos | Estudios Especiales y Evaluación de Proyectos | Gestión del Conocimiento y la Innovación | Gestión del Conocimiento y la Innovación | 15% | De acuerdo con el cronograma para la vigencia 2021, se han ejecutado las tareas asignadas a 30 de junio que corresponden a la revisión documental de la primera fase y el envío a la Oficina Asesora Jurídica de los borradores de las Resoluciones de creación del Observatorio y del Comité Técnico del Observatorio del Sistema de Subsidio Familiar. | 15% | De acuerdo con el cronograma para la vigencia 2021, se han ejecutado las tareas asignadas a 31 diciembre. Las actividades realizadas corrresponde a: 1. Documento Marco del Observatorio correspondiente a la culminación de la Fase I 2. La expedición de las Actos Adminitrativos 2.1Resolución 0478 de 2021 Por la cual se reglamenta el funcionamiento del Comite Tecnico del Observatorio del Sistema del Subsidio Familiar 2,2 Resolucipon 0479 Por la cual se crea e implementa el Observartorio del Sistema del Subsidio Familiar. 3. Se realizo el primer Comite Tecnico del Observatorio del Sistema del Subsidio Familar 16 de noviembre de 2021. 4. Se realizo el Lanzamiento del Observatorio del Sistema del Subsidio Familiar el 9 de diciembre de 2021 al interior de la SSF. 5. Se realizo el Lanzamiento del Observatorio del Sistema del Subsidio Familia a través del Facebook Live a los grupos de interes el 29 de diciembre de 2021. | 30% | 100%
|  | OE2 - Mejorar la capacidad institucional de la Superintendencia de Subsidio Familiar mediente la optimización de los recursos, el empoderamiento del talento humano, la articulación de los procesos y las tecnologías de la información y las comunicaciones con el fin de lograr una gestión sostenible, ágil, ética y transparente | E2 Optimizar la gestión institucional a través de la consolidación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Calificación del índice de desempeño institucional del MIPG | Valor absoluto | 81.9 | 83 | 85 | 86 | 87 | 87 | Oficina Asesora de Planeación Secretaría General Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Oficina Asesora Jurídica Oficina de Control Interno | Planeación institucional | Direccionamietno estratégico y planeación | Planeación insttiucional | 87.2 | El 28 de mayo de 2021, el DAFP presentó los resultados del Índice de Desempeño Institucional 2020, en los cuales la Superintendencia del Subsidio Familiar obtuvo un puntaje de 87.2, logrando un aumento en su calificación por quinto año consecutivo. De igual forma, esta calificación se traduce en un incremento de 4.5 puntos más que el resultado obtenido en la gestión del año 2019. Hemos mejorado nuestra posición entre las entidades adscritas al Ministerio del Trabajo avanzando un puesto y, adicionalmente, logramos superar la meta establecida por el gobierno nacional. Dentro de los resultados FURAG 2020, se evidencia que la Supersubsidio aumentó su puntaje en seis de las siete dimensiones. Los más altos puntajes fueron obtenidos en las dimensiones: Gestión del Conocimiento, Talento Humano y Direccionamiento Estratégico y Planeación. De las 18 políticas de gestión y desempeño, los mejores puntajes se obtuvieron en: política de gestión del conocimiento, política de gestión de la información estadística y política de gestión estratégica del talento humano, entre otras. Desde la OAP, hemos realizado acompañamiento a todas las áreas con el fin de establecer el plan de trabajo derivado del reporte del FURAG, este plan contiene las acciones concretas que se deben realizar para cumplir los lineamientos dados por la Función Pública, así como las fechas de compromisos establecidas por cada uno de los responsables. Para dar a conocer estos resultados, se generaron una serie de estrategias para socializar los resultados, dentro de ellas tenemos: * Generación de informe detallado con los resultados. * Envió a todos los líderes de proceso el informe con los resultados generales del FURAG 2020. * Publicación de resultados en la página web de la SSF. * Nota informativa, para que sea incluida en el boletín de la SSF. * Reuniones de socialización con cada una de las áreas y de esta manera establecer compromisos claros para la generación de acciones de mejora. | 87.2 | Desde la OAP, se ha venido realizando un acompañamiento a las diferentes áreas las cuales son responsables del diligenciamiento de cada uno del autodiagnóstico del MIPG, con el fin de garantizar el cumplimiento de los lineamientos establecidos por el DAFP. Una vez identificadas las acciones pendientes por ejecutar, se estableció un plan de trabajo con el fin de ejecutarlas a más tardar el 31 de diciembre de 2021, sin embargo, permanentemente se realiza monitoreo al cumplimiento de las acciones. En el mes de diciembre, se presento el seguimiento del avance de MIPG a los miembros del comité institucional de gestión y desempeño, allí se dio a conocer las acciones que quedaron pendientes por ejecutar antes de finalizar la vigencia 2021. | 86 | 87.2
|  |  | E3. Mejorar los mecanismos para el diseño, estandarización y consolidación de los sistemas información, que permitan fortalecer la operación y apoyar la acción estratégica de la Superintendencia, frente a las demandas y necesidades de los grupos de valor y partes interesadas. | Porcentaje de procesos automáticos nuevos que apoyan la gestión institucional | Porcentaje | N.A. | 0% | 50% | 75% | 100% | 100% | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Gestión de sistemas de información | Gestión con valores para resultados | Gobierno digital Seguridad digital | 67% | Implementación Circular N° 5 de 2020. Subsidio de Emergencia: Se adelantó la implementación en SIREVAC. Avance 100% Implementación Circular N° 13 de 2020. Reporte de información recursos FOME. Se adelantó la implementación en SIREVAC. Avance 85% Cargue y seguimiento reportes de CCF respecto al Plan de Seguridad de la Información y ciberseguridad: En I-2021 dos (2) cargues de parte de las CCFs a los cuales ha adelantado análisis y reporte de seguimiento sobre avance de cumplimiento. Avance 75% Optimización y control de proceso de reenvio reportes CCF: Implementado en SIMON, se debe desarrollar la funcionalidad en nueva plataforma. Avance 40% Validación de microdatos de SIREVAC con RNEC: Implementación intercambio información por SFTP. Se ejecutó procedimiento en enero 2021. Próxima validación en agosto 2021. Avance 70% Evaluacion de proyectos de inversión en CCF: Sirevac tiene al 100% las estructuras implementadas. Se adelanta implementación de reportes desde SIGER y Davinci. Avance 50% Estudios especiales. Analisis sistema del subsidio familiar. Se adelantan pruebas de la versión 1.0. Plan de implementación con paso a producción septiembre 2021. Avance 50% | 88% | Implementación Circular N° 5 de 2020. Subsidio de Emergencia: Se adelantó la implementación en SIREVAC. Avance 100% Implementación Circular N° 13 de 2020. Reporte de información recursos FOME. Se adelantó la implementación en SIREVAC. Avance 100% Cargue y seguimiento reportes de CCF respecto al Plan de Seguridad de la Información y ciberseguridad: En 2021 se adelantaron dos (2) cargues semestrales. Además del análisis básico de los cargues se adelantan mesas de trabajo con vigiladas. Seguimiento al grado de madurez y en los items priorizados por Instrumento. Avance 85% Optimización y control de proceso de reenvio reportes CCF: Se han implementado en SIMON funcionalidades con mejoras en operación de la plataforma. Avance 100% Validación de microdatos de SIREVAC con RNEC: Implementación intercambio información por SFTP. Se ejecutó procedimiento en enero 2021. Avance 70% Evaluacion de proyectos de inversión en CCF: En SIMON se han implementado estructuras. A nivel SIGER y Davinci se accede a reportes concertados con la Delegada de Proyectos. Avance 90% Estudios especiales. Analisis sistema del subsidio familiar. Se implementó el sistema de calidad de datos SOFIA (EDA análisis exploratorio de datos) para disponer de la funcionalidad con metodología DNP para que las vigiladas adelanten el análisis de la información a reportar a SSF. Avance 70% | 75% | 88%
Desarrollar acciones de inspección, vigilancia y control con el fin de dar cumplimiento a las normas legales, reglamentarias y convencionales en materia de trabajo decente | Implementar acciones de Inspección, Vigilancia y Control - IVC que faciliten el mejoramiento continuo de los entes vigilados por la Superintendencia de Subdidio Familiar | OE3 - Modernizar la inspección, vigilancia y control a través de la identificación y aplicación de buenas prácticas y acciones de mejora con el propósito de incrementar la estabilidad, seguridad y confianza del sistema de subsidio familiar. | E4. Desarrollar actividades orientadas a atención de los grupos de valor y partes interesadas de la Superintendencia. | Porcentaje de alertas generadas a la Alta Dirección de la Supersubsidio sobre tipologías de PQRs identificadas de alto impacto en los afiliados al sistema del subsidio familiar | Porcentaje | 0%% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Oficina de Protección y Atención al Usuario | Interacción con el Ciudadano | Dimensión Gestión con Valores para Resultados | Política de Gestión de Servicio al Ciudadano | 100% | Durante el primer semestre se envio una alerta a traves de expediente 2164/2021/pqrsf. | 100% | Durante el segundo semestre se envio una alerta a traves de expediente 2916/2021/MEM. | 100% | 100%
|  |  | E5. Estandarizar y fortalecer la inspección, vigilancia y control de la Superintendencia con el diseño, evaluación y aplicación de metodologías orientadas a preservar la estabilidad, seguridad y confianza del sistema del subsidio familiar. | Porcentaje acumulado de actividades realizadas para el mejoramiento del modelo de seguimiento de las inversiones realizadas por las CCF | Porcentaje | N.A. | 0% | 20% | 70% | 100% | 100% | Superintendencia Delegada para Estudios Especiales y Evaluación de Proyectos | Estudios Especiales y Evaluación de Proyectos | Dimensión de Gestión con Valores para Resultados | Política de Gestión Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos | 35% | Para fortalecer el modelo de seguimiento de las inversiones de las Cajas de Compensación Familiar la Superintendencia Delegada para estudios especiales y la evaluación de proyectos, actualizo el procedimiento de seguimiento proyectos de inversión. | 35% | Para fortalecer la inspección vigilancia y control de la Superintendencia Delegada para estudios especiales y la evaluación de proyectos, realizo los siguientes documentos metodologicos 1. Se presento el estudio especial sobre Evaluación Social - Servicios de Educación que prestan las CCF. 2. Se presento el documento metodologico - Evaluación Impacto Social. 3. Se presento el documento metodologico - Estructuración de modelos de seguimiento de programas y proyectos. | 70% | 100%
|  |  |  | Porcentaje acumulado de actividades realizadas para estructurar un modelo de supervisión basado en riesgos a partir de buenas prácticas empresariales | Porcentaje | N.A. | 0% | 30% | 80% | 100% | 100% | Superintendencia Delegada para la Gestión | Visita a Entes Vigilados | Dimensión de Gestión con Valores para Resultados | Política de Gestión Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos | 55% | Se realizó avances en la integración y ajustes al sistema de indicadores de alerta temprana, a través del Modelo de Alertas Tempranas MAT, con los indicadores que permitan la identificación de situaciones de riesgo y toma de correctivos. Se realizó la construcción del modelo de análisis con la información recolectada en las visitas de inspección a las CCF, de lo anterior se desarrolló una Base de datos con indicadores de visitas e indicadores reputacionales. Se realizó una infografía con la información reportada de las 43 CCF, los riesgos financieros con corte a 31 de marzo de 2021 y la estimación de la base de datos al modelo de seguimiento OFFSITE, y la validación de la información con la creación de la estructura en el aplicativo Siger de la "Matriz", con el cargue de indicadores actualizados al 31 de marzo de 2021. En la siguiente ruta en el aplicativo siger: Matriz de información disponible en: Sistema de Información Gerencial SSF>Informes compartidos>4. Informes Circular Externa 0007 de 2019>4. CAPITULO IV INFORMACIÓN DE GESTIÓN>Matriz | 25% | Se realizó un documento con información del sistema de indicadores de alerta temprana, a través del Modelo de Alertas Tempranas MAT, con los indicadores que permitieron la identificación de situaciones de riesgo. Se realizó una infografía con la información reportada de las 43 CCF, los riesgos con corte a 30 de septiembre de 2021 y la estimación de la base de datos al modelo de seguimiento OFFSITE, y la validación de la información con la creación de la estructura en el aplicativo Siger de la "Matriz", con el cargue de indicadores actualizados al 30 de septiembre de 2021. En la siguiente ruta en el aplicativo siger: Matriz de información disponible en: Sistema de Información Gerencial SSF>Informes compartidos>4. Informes Circular Externa 0007 de 2019>4. CAPITULO IV INFORMACIÓN DE GESTIÓN>Matriz | 80% | 100%
|  |  |  | Porcentaje acumulado de actividades realizadas para estructurar el modelo de indicadores técnicos y financieros para la adopción, modificación y levantamiento de medidas cautelares | Porcentaje | N.A. | 0% | 20% | 60% | 100% | 100% | Superintendencia Delegada para la Responsabilidad Administrativa y Medidas Especiales | Control Legal de Cajas de Compensación Familiar | Dimensión de Gestión con Valores para Resultados | Política de Gestión Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos | 35% | Desde la Superintendencia Delegada para la responsabilidad Administrativa y las medidas Especiales más concretamente en grupo interno de Medidas especiales se han venido desarrollando una serie de gestiones y análisis de las Medidas Cautelares que en la Actualidad ha adoptado la Superintendencia de Subsidio Familiar. Dentro de estas medidas en las que tenemos medidas de Vigilancia Especial y Medidas de Intervención Administrativa que existen deficiencias en la implementación de los planes de mejoramiento (PDM) teniendo en cuenta que no existen criterios claros respecto de la elaboración de estos Planes de Mejora, lo que implica que desde la delegada se estén construyendo lineamientos que permitan establecer criterios objetivos, con mediciones claras y concretas con el fin de que las actividades propuestas estén aterrizadas a las necesidades de las Cajas de Compensación Familiar, y que apunten a subsanar las observaciones propuestas en el PDM. En este sentido se ha avanzado en los planteamientos que permitan identificar causas y establecer criterios de orden jurídico, administrativo y financieros que sirvan para la adecuada elaboración de los PDM. Así mismo, en materia de medidas especiales nos encontramos analizando y revisando la formulación de indicadores que me permita generar alertas tempranas, además de fortalecer la adopción de medidas cautelares, adicional a ello se hemos evidenciado que existen cuatro aspectos importantes que se deben tener en cuenta y que devengan un importante y estricto seguimiento por de la Delegada dentro de los que se relacionan a continuación: 1. Cajas de Compensación Familiar que administran programas de Salud, correspondientes al régimen subsidiado 2. Problemas de gobernabilidad surgidas entre los miembros del consejo directivo, con el revisor fiscal y el director administrativo. 3. Correcta prestación de los programas sociales de las Cajas De Compensación Familiar 4. Deterioro de los indicadores financieros de la Caja de Compensación Familiar como consecuencias de la operación de los programas de salud. 5. Situación financiera general de las Cajas de Compensación Familiar. Es así como frente a las situaciones detectadas, se ha venido desarrollando indicadores de medición entre ellos tenemos indicadores de liquidez y financiero, | 25% | Nos encontramos reestructurando los procedimientos para el levantamiento, adopción y prorroga de las medidas cautelares, considerando lo anterior se avanzó en la creación de una cartilla y manual de procedimiento para las medidas cautelares, se adelantó la estruncturación y modificación de la Resolución 629 del 2018, con el implementar mejores procedimientos en el área | 60% | 100%
|  |  |  | Porcentaje acumulado de actividades realizadas para diseñar y socializar documento de buenas prácticas de organos corporativos | Porcentaje | N.A. | 0% | 20% | 60% | 100% | 100% | Superintendencia Delegada para la Responsabilidad Administrativa y Medidas Especiales | Control Legal de Cajas de Compensación Familiar | Dimensión de Gestión con Valores para Resultados | Política de Gestión Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos | 40% | MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS CORPORATIVAS Se ha venido desarrollando un conjunto de estructuras principios, políticas y procesos, de buenas prácticas corporativas al interior de las Cajas de Compensación Familiar, para la alta dirección, administración cuyo propósito es mejorar el desempeño, generando valor garantizando al debido proceso en las decisiones internas. Así mismo están determinando lineamientos que permitan a las Cajas de Compensación Familiar la correcta aplicación de las normas jurídicas, procedimiento legal, la manera correcta de desarrollar sus actividades y la celebración de asambleas generales y las funciones de los órganos de dirección de las Corporaciones, para ello se cuenta con un documento base, el avance es del 35%. | 20% | Nos encontramos construyendo cartillas y procedimientos que permitan organizar y estruturar las revisión y la documentación del proceso de control legal de las cajas de compensación familiar. | 60% | 100%
|  |  | E7. Elaborar estudios especiales y evaluaciones de resultado e impacto para fortalecer el sistema del subsidio familiar. | Número de estudios especiales del sistema de subisidio familiar | Valor absoluto | N.A. | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 3 | Superintendencia Delegada para Estudios Especiales y Evaluación de Proyectos | Estudios Especiales y Evaluación de Proyectos | Dimensión de Gestión con Valores para Resultados Dimensión de Gestión del Conocimiento y la Innvación | Política de Gestión de Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos Política de Gestión del Conocimiento y la Innovación | 0% | Para la vigencia 2021 se tiene planeado el desarrollo de un Estudio Especial, el desarrollo del Estudio Especial se contratará con un tercero, en el primer semestre se desarrollo el proceso precontractual. | 0.5 | Se presento el estudio especial de Educación Formal y Educación para el trabajo y Desarrollo Humano con los siguientes productos : 1. Anexo 1- Resultado de la Encuesta - lectura descriptiva estudiantes -directivo y padres de familia. 2. Anexo 2- La inversión de recursos en el servicio de educación prestado por las CCF. 3. Anexo 3- Bases de datos - rectores - estudiantes y padres de familia. 4. Anexo 4- Formulario educación formal de estudiantes. 5. Anexo 5- Formulario educación formal coordinadores. 6. Anexo 6- Formulario estudiante educación para el trabajo y el desarrollo humano. 7. Anexo 7- Formulario coordinadores educación para el trabajo y el desarrollo humano. 8. Anexo 8- Formulario padres de familia. 9. Anexo 9 - Frecuentes estudiantes educación formal. 10. Anexo 10 - Frecuencia directores educación formal. 11. Anexo 11- Frecuencia estudiantes educación para el trabajo y el desarrollo humano. 12. Anexo 12- Frecuencia directores educación para el trabajo y el desarrollo humano 13. Anexo 13 - Frecuencia padres de familia. 14. Anexo 14- Matriz de sistematización - Proyecto Educativo Institucional - PEIS. 15. Anexo 15- Muestra y factores de expansión. 16. Anexo 16- Dashboard. 17. Anexo 17- Educación Formal- matriculas y categorización de colegios por regiones y por nivel. 18. Anexo 18- Colegios en comodato y concesión por CCF. 19. Anexo 19- Entrevistas 20. Anexo 20 -Talleres informativos En el siguiente enlace se pueden consultar los anexos descritos anteriormente https://ssfgov-my.sharepoint.com/personal/esanchezl_ssf_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fesanchezl%5Fssf%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FDatos%20adjuntos&ct=1641934596808&or=OWA%2DNT&cid=ee715c40%2D6b18%2De346%2Df541%2D9aadbadf4496 | 0.5 | 100%
|  |  |  | Porcentaje acumulado de actividades realizadas para estructurar un modelo de evaluación de impacto socio económico de los servicios prestados por las CCF | Porcentaje | N.A. | 0% | 20% | 70% | 100% | 100% | Superintendencia Delegada para Estudios Especiales y Evaluación de Proyectos | Estudios Especiales y Evaluación de Proyectos | Dimensión de Gestión con Valores para Resultados Dimensión de Gestión del Conocimiento y la Innvación | Política de Gestión de Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos Política de Gestión del Conocimiento y la Innovación | 0% | Para el primer semestre se definió la temática del estudio especial sobre el servicio "Educación Formal y Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano que ejecutan las Cajas de Compensación Familiar". Se solicitó ante el Ministerio de Trabajo y el DNP la aprobación de este cambio. Se ajustó el tiempo de ejecución en 4 meses y medio, actualizando las cotizaciones. Se presentaron ante el Comité Asesor de Contratación los pliegos de condiciones definitivos para el estudio especial y se dio aprobación por parte del Comité a la apertura del CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO No. SSF CMA No.001 de 2021. | 70% | Se presento el estudio especial de Educación Formal y Educación para el trabajo y Desarrollo Humano con los siguientes productos : 1. Anexo 1- Resultado de la Encuesta - lectura descriptiva estudiantes -directivo y padres de familia. 2. Anexo 2- La inversión de recursos en el servicio de educación prestado por las CCF. 3. Anexo 3- Bases de datos - rectores - estudiantes y padres de familia. 4. Anexo 4- Formulario educación formal de estudiantes. 5. Anexo 5- Formulario educación formal coordinadores. 6. Anexo 6- Formulario estudiante educación para el trabajo y el desarrollo humano. 7. Anexo 7- Formulario coordinadores educación para el trabajo y el desarrollo humano. 8. Anexo 8- Formulario padres de familia. 9. Anexo 9 - Frecuentes estudiantes educación formal. 10. Anexo 10 - Frecuencia directores educación formal. 11. Anexo 11- Frecuencia estudiantes educación para el trabajo y el desarrollo humano. 12. Anexo 12- Frecuencia directores educación para el trabajo y el desarrollo humano 13. Anexo 13 - Frecuencia padres de familia. 14. Anexo 14- Matriz de sistematización - Proyecto Educativo Institucional - PEIS. 15. Anexo 15- Muestra y factores de expansión. 16. Anexo 16- Dashboard. 17. Anexo 17- Educación Formal- matriculas y categorización de colegios por regiones y por nivel. 18. Anexo 18- Colegios en comodato y concesión por CCF. 19. Anexo 19- Entrevistas 20. Anexo 20 -Talleres informativos | 70% | 100%
|  | OE4 - Contribuir con una mayor utilización, apropiación de los beneficios que ofrece el sistema de subsidio familiar mediante mecanismos de promoción, interacción, socialización y participación ciudadana para generar valor público. | E4. Desarrollar actividades orientadas a atención de los grupos de valor y partes interesadas de la Superintendencia. | Mecanismos de participación ciudadana operando de manera permanente | Valor absoluto | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Oficina de Protección al Usuario | Interacción con el Ciudadano | Dimensión de Gestión con Valores para Resultados | Participación Ciudadana en la Gestión Pública | 5 | Según la descripción del indicador la Supersubsidio reconoce como mecanismos de participación ciudadana los: - Buzones interactivos en funcionamiento con 1818 atenciones en el I semestre 2021. - Ferias de atención al ciudadano, no ha sido posible desarrollar ferias de atención al ciudadano pero se realizó un facebook live, se hizo el lanzamiento y se mantiene en constante funcionamiento el curso virtual de sistema de subsidio familiar y la participación ciudadana. - Call center: Se mantiene en correcto funcionamiento la central de llamadas a 30 de junio con la atención a 5493 llamadas. - Encuentro nacional de ateción e interacción al ciudadano, se desarrolla en el segundo semestre de las vigencias. - Comité técnico para atención al ciudadano, se celebraron el primer y segundo Comité Técnico Atención e Interacción con el Ciudadano (COMTAC) los dias 4 y 5 de febrero y 13 y 14 de mayo respectivamente, los principales resultados adopción herramientas de evaluación a los servicios ofrecidos por las CCF aplicando diferentes herramientas de mejoramiento. | 6 | " Según la descripción del indicador la Supersubsidio reconoce como mecanismos de participación ciudadana los: - Buzones interactivos en funcionamiento con 3587 atenciones en el 2021. - Ferias de atención al ciudadano, se realizaron dos asistencias presenciales una a Santander de Quilichao y a la de Dibuya Guajira. - Call center: Se mantiene en correcto funcionamiento la central de llamadas en 2021 atendió 10530 llamadas. - Encuentro nacional de ateción e interacción al ciudadano, que se desarrollo en el mes de octubre de 2021 con 247 participantes. - Comité técnico para atención al ciudadano, se celebraron cinco sesiones en el 2021. -Nuevo canal de atención a la ciudadanía agente virtual Lupita, con inteligencia artificial. | 5 | 100%
|  |  | E6. Fortalecer la obtención, procesamiento y análisis de estadísticas en relación con el sistema del subsidio familiar. | Porcentaje de estructuras de datos diseñadas para ser incorporadas en el sistema de información | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Superintendencia Delegada para Estudios Especiales y Evaluación de Proyectos | Estudios Especiales y Evaluación de Proyectos | Dimensión de Gestión con Valores para Resultados Dimensión de Gestión del Conocimiento y la Innvación | Política de Gestión de Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos Política de Gestión del Conocimiento y la Innovación | 40% | La Superintendencia Delegada para Estudios Especiales y la Evaluación de Proyectos dio inicio a un nuevo procedimiento para el cargue de los proyectos a través de la plataforma tecnológica SIREVAC, como insumo básico del “Banco de Proyectos”, como un proceso de optimización de las herramientas tecnológicas para los reportes tanto de la formulación de los programas y proyectos de las Cajas de Compensación Familiar, como de su ejecución y cuya apertura está estimada para 2022 y tiene como objetivo: “Desarrollar estructuras para el reporte de los proyectos de inversión, para facilitar el seguimiento a las inversiones de las Cajas de Compensación Familiar y obtener elementos para realizar informes, diagnósticos o estudios”. A la fecha se encuentra en desarrollo la primera prueba piloto de las estructuras propuestas, con información de proyectos cargados por las Cajas de Compensación. | 60% | La Superintendencia Delegada para Estudios Especiales y la Evaluación de Proyectos para el “Banco de Proyectos”, realizó las siguientes actividades del 1 de julio al 31 de diciembre de 2021: 1. Se realizaron solicitudes via GLPI a la oficina TIC los siguientes ajustes y nuevos desarrollos 8 de septiembre: Caso 18211 21 de septiembre: Caso 18391 8 de octubre: Caso 18870 11 de noviembre : Caso 19579 2. Se desarrollaron las siguentes estructuras Estructura de proyectos de aspectos especificos negociaciones de acciones, cuotas o partes de interes social. Estructura de aspectos especificos de capitalizaciones 3. Avance de pruebas Se envia un comunicado por parte de la SDEEEP, donde se solicita la participación de todas las CCF reportando proyectos de la vigencia 2021 con la participación de 25 CCF y 48 proyectos de inversión. 4. Se desarrollo cronograma con la oficina Tic para desarrollar las sigueintes tematicas: Desarrollo de estructuras SIMON Pruebas de Estructuras Puesta en Producción Generación de Reportes en SIGER Reportes DAVINCI 5. Durante el mes de octubre y noviembre se realiza socialización del proyecto en el Comite Estadistico. 6. Estado a 31 de diciembre de 2021:Se publica en producción la circular de proyectos para que de acuerdo a lo planificado con la oficina de la Delegada para Estudios Especiales y la Evaluación de proyectos las Cajas deCompensación Familiar puedan iniciar con el cargue de proyectosa modo de prueba.Dando cumplimiento de esta manera a las solicitudes de desarrollo de la Delegada para Estudios Especiales y la Evaluación de proyectos y cerrando el ciclo I de la implementación de lacircular de proyectos | 100% | 100%