## RIESGOS CORRUPCION
COMPONENTE: RIESGOS DE CORRUPCIÓN PARA LA VIGENCIA DEL 2021
ENTIDAD: SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR
SEGUIMIENTO A RIESGOS DE CORRUPCIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021
Identificación del Riesgo |  |  |  |  | Valoración del Riesgo | [9 empty] | SEGUIMIENTO: AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021
Proceso/ Objetivo | Riesgo | Clasificación | Causa | Consecuencia | Análisis del Riesgo |  |  | Evaluación del Riesgo | [6 empty] | SE MATERIALIZÓ EL RIESGO | EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES | ACTIVIDADES REALIZADAS
[5 empty] | Riesgo Inherente |  |  | Actividad de control | Soporte | Responsable | Tiempo | Riesgo Residual
[5 empty] | Probabilidad | Impacto | Zona de Riesgo |  |  |  |  | Probabilidad | Impacto | Zona de Riesgo | SI / NO
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO: Dirigir, presidir, actuar y controlar la acción administrativa necesaria para desarrollar la misión, visión, objetivos, planes y programas de cada uno de los procesos de la entidad; garantizando la aplicación de las leyes y reglamentos en lo referente al subsidio familiar y ordenar a los organismos vigilados que se ajusten a ellos | Abuso de autoridad en la emisión de directrices o políticas sin la aplicación de la normativa vigente, en beneficio propio o de un tercero | Corrupción | *Motivación económica *Amiguismo *Clientelismo *Vacíos normativos *Tráfico de influencias | *Pérdida de imagen y credibilidad institucional *Sanciones *Procesos disciplinarios *Insatisfacción de las partes interesadas *Reprocesos | Rara vez (1) | Mayor (4) | Alta (4) | 1. Aprobar las directrices y políticas institucionales | Actas de Comités | Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Cada vez que se requiera | Rara vez (1) | Moderado (3) | Moderada (3) | NO | Los controles fueron efectivos, | Durante el tercer cuatrimestre de 2021, se realizó 1 Comité Institucional de gestión y desempeño, cumpliendo con las funciones de dicho comité, la información de las decisiones tomadas reposa en la respectiva acta y sus anexos, que reposan en el archivo de la OAP
[8 empty] | 2. Realizar auditorias internas o externas | Informes de auditorias | Entes de control internos o externos | De acuerdo al programa de auditorias |  |  |  | NO | Los controles fueron efectivos, | Durante el tercer cuatrimestre de 2021, se realizó 1 Comité Institucional de gestión y desempeño, cumpliendo con las funciones de dicho comité, la información de las decisiones tomadas reposa en la respectiva acta y sus anexos, que reposan en el archivo de la OAP
[8 empty] | 3. Presentar informe de servidor público a Control Interno Disciplinario | Informe de servidor público | Servidor Público | Cada vez que se presente |  |  |  | NO
PLANEACIÓN INSTITUCIONAL: Asesorar, coordinar y apoyar la formulación de los planes, programas, proyectos y la adopción e implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión para el cumplimiento de la misión y objetivos institucionales de SSS | Manipulación de la información de los seguimientos a los proyectos de inversión, para favorecer o perjudicar a un área | Corrupción | *Motivación económica *Amiguismo *Abuso de autoridad *Concentración de poder *Ausencia de apropiación de valores institucionales | *Pérdida de credibilidad e imagen institucional *Proceso Disciplinarios *Sanciones *Ineficiencia en la gestión institucional *Pérdidas económicas *Toma de decisiones basada en información errada | Posible (3) | Catastrófico (5) | Extrema (15) | 1. Realizar seguimiento a los proyectos de inversión en la plataforma del Ministerio de Hacienda SIIF | Reportes generados por el aplicativo | Coordinador Grupo de Gestión Financiera | Mensual | Rara vez (1) | Moderado (3) | Moderada (3) | NO | Los controles fueron efectivos, | Mensualmente se revisaron los reportes SIIF y se cruzó con la información suministrada por cada líder de proyecto, información registrada en el SPI. Además mensualmente se publico en la sede electrónica el informe de ejecución del presupuesto de inversión institucional.https://www.ssf.gov.co/web/guest/transparencia/presupuesto/ejecucionpresupuestal-historica-anual/proyectos-de-inversion
[8 empty] | 2. Realizar seguimiento a los proyectos de inversión en la plataforma del Departamento Nacional de Planeación SPI | Reportes generados por el aplicativo | Profesional Especializado Oficina Asesora de Planeación | Mensual |  |  |  | NO | Los controles fueron efectivos, | Mensualmente se revisaron los reportes SIIF y se cruzó con la información suministrada por cada líder de proyecto, información registrada en el SPI. Además mensualmente se publico en la sede electrónica el informe de ejecución del presupuesto de inversión institucional.https://www.ssf.gov.co/web/guest/transparencia/presupuesto/ejecucionpresupuestal-historica-anual/proyectos-de-inversion
[8 empty] | 3. Realizar seguimiento a la ejecución de los proyectos de inversión | Informe de ejecución de proyectos de inversión | Profesional Especializado Oficina de Control Interno | Trimestral |  |  |  | NO
[8 empty] | 4. Presentar informe de servidor público a Control Interno Disciplinario | Informe de servidor público | Servidor Público | Cada vez que se presente |  |  |  | NO
CONTROL FINANCIERO CONTABLE DE LAS CCF: Analizar, reglamentar y fijar procedimientos, emitir observaciones y recomendaciones e impartir instrucciones a las CCF sobre temas financieros y contables soportados en la normatividad vigente | Admitir la alteración de los datos financieros y contables de las Cajas de Compensación Familiar y demás entidades vigiladas respecto de los recursos del subsidio familiar para un beneficio particular | Corrupción | * Amiguismo * Tráfico de influencias * Utilización indebida de información privilegiada * Negligencia * Motivación económica | *Perjuicio de la imagen institucional *Investigaciones penales *Investigaciones administrativas y disciplinarias de los entes de control por acción u omisión *Insatisfacción de las partes interesadas | Improbable (2) | Catastrófico (5) | Extrema (10) | 1. Cumplimiento de los requisitos del anexo técnico de la Circular Externa vigente para la Recepción, Validación, y Cargue de la Información de las Cajas de Compensación Familiar en el aplicativo SIREVAC | Reporte maestro de transacciones por cada Caja de Compensación Familiar en el aplicativo SIREVAC | Superintendente Delegado para la Gestión Director de Gestión Financiera y Contable Profesional Especializado asignado | Semestral | Rara vez (1) | Mayor (4) | Alta (4) | NO | La Dirección Financiera realizó la verificación del cumplimiento en los reportes conforme lo señalado en la Circular Externa 007 de 2019, y las Cajas de Compensación que no dieron cumplimiento a los términos establecidos, dentro de los informes se informó que se dará traslado a la Superintendencia Delegada para la Responsabilidad Administrativa y las Medidas Especiales, para lo de su competencia. Se realizó la verificación del cumplimiento de los requisitos de reporte establecidos en la Circular Externa N°007 de 2019 , con el análisis y seguimiento de los informes de los Estados Financieros con corte a 1° semestre de 2021, conforme los siguientes memorandos 3-2021-001750, 3-2021-002147 presentados por las 43 Cajas de Compensación Familiar. Adicionalmente, se realizó retroalimentación de los informes financieros en los informes de las visitas que por términos se realizaron, relacionado con 1. Contenido del Reporte Financiero: cumplimiento de normas de reporte 2. Análisis del Reporte Financiero : aplicado a las cajas de compensación familiar de COLSUBSIDIO - COMFABOY - COMFACAUCA - COMFENALCO ANTIOQUIA - COMFACUNDI - COMFAMILIAR RISARALDA - COMFENALCO CARTAGENA - CONFA CALDAS - COMPENSAR - COMFAMILIAR CARTAGENA - CAJASAN - COMBARRANQUILLA 3. Análisis de calidad del reporte de información. | Revisión y aprobación de los informes financieros y los informes correspondientes a las visitas realizadas Los soportes reposan en las carpetas de visita.
[8 empty] | 2. Revisión y aprobación de los informes resultado de los análisis de los profesionales de la Dirección por parte del Director para la Gestión Financiera y Contable | Informes de análisis a los estados financieros de las Cajas de Compensación Familiar y demás entidades vigiladas, de acuerdo con los procedimientos establecidos | Superintendente Delegado para la Gestión, Director de Gestión Financiera y Contable, Profesional Especializado asignado | Semestral |  |  |  | NO
[8 empty] | 3. Traslado a la Oficina de Control Disciplinario por irregularidades en el proceso de inspección y vigilancia | Memorando de Traslado a la Oficina de Control Disciplinario por irregularidades en el proceso de inspección y vigilancia | Director de Gestión Financiera y Contable | Cada vez que ocurra un evento |  |  |  | NO
ESTUDIOS ESPECIALES Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS: Analizar y evaluar la eficiencia y la eficacia de los planes, programas, proyectos de inversión y servicios sociales ofrecidos por las Cajas de Compensación Familiar; y llevar el registro y analizar la información estadística del sistema del subsidio familiar, en cumplimiento de la función de inspección, vigilancia y control en beneficio de la población afiliada | Favorecer a privados, con relación a un programa, proyecto, límite máximo de inversiones o información estadística presentados por una CCF, emitiendo un concepto, informe de seguimiento o autorización por fuera de los parámetros técnicos institucionales y de la normatividad vigente | Corrupción | * Falta de información clara y debilidad en canales de acceso a la publicidad de la normatividad vigente y de los parámetros técnicos de los trámites de la Delegada Recibir dádivas ofrecidas por privados para condicionar la emisión o celeridad de conceptos o autorizaciones Inducir a los usuarios a otorgar dádivas por el ejercicio de la función administrativa de la Delegada Fallas en la cultura de la probidad al interior de la Delegada | * Inadecuada priorización en la aplicación de las inversiones de las CCF * Amenaza del bienestar de los beneficiarios del subsidio familiar * Pérdida de credibilidad de la información presentada por la entidad * Investigaciones disciplinarias, penales y/o fiscales * Demandas contra la entidad * Posible tipificación de delitos * Afectación de la integridad de la entidad y de la confianza de los ciudadanos en la administración | Rara vez (1) | Mayor (4) | Alta (4) | 1. Solicitud de publicación de la normatividad vigente y los parámetros técnicos de los trámites de la Delegada | Correo electrónico | Superintendente Delegada para Estudios Especiales y la Delegada de Proyectos | Cada vez que se requiere | Rara vez (1) | Moderado (3) | Moderada (3) | NO | Los controles han sido efectivos. La normatividad vigente se encuentra publicada en la página de la SSF y actualizada en el normograma de los procedimientos de la Delegada de Proyectos | El normograma de la Superintendencia Delegada para Estudios Especiales y la Evaluación de Proyectos se encuentra actualizado. https://ssfgov-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/esanchezl_ssf_gov_co/Documents/normograma/Normograma%20con%20hiperv%C3%ADnculos%20Ene%2012%2021?csf=1&web=1&e=2YiOCi
[8 empty] | 2. Promover la cultura de la probidad en los funcionarios de la Delegada | Listas de asistencia | Superintendente Delegada para Estudios Especiales y la Delegada de Proyectos | Anual |  |  |  | NO
[8 empty] | 3. Revisión de diferentes instancias para la emisión de documentos (oficios, resoluciones, conceptos técnicos y publicaciones estadísticas) de la delegada | Trazabilidad en la plataforma designa | Profesional Universitario y/o Profesional Especializado Superintendente Delegada Jefe de la Oficina Jurídica Asesor del Despacho Superintendente del Subsidio Familiar | Permanente |  |  |  | NO
[8 empty] | 4. Presentación de informe de servidor público, queja o denuncia | Informe, queja o denuncia | Servidor Público o un tercero ajeno a la entidad | Cada vez que se presente |  |  |  | NO
EVALUACIÓN DE GESTIÓN DE CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR: Ejercer el seguimiento a la ejecución de los fondos de ley, servicios sociales, coberturas, focalización, programas, proyectos, inversiones y demás actividades relacionadas con el desarrollo del objeto social de las CCF, con el fin de darle cumplimiento al proceso de Inspección, vigilancia y control mediante el análisis y evaluación de los informes trimestrales de gestión enviados por las CCF | Emitir informes de inspección y vigilancia con información alterada de las Cajas de Compensación Familiar y demás entidades vigiladas respecto de los recursos del subsidio familiar para un beneficio particular | Corrupción | * Amiguismo * Tráfico de influencias * Utilización indebida de información privilegiada * Negligencia * Motivación Económica | *Perjuicio de la imagen institucional *Investigaciones penales *Investigaciones administrativas y disciplinarias de los entes de control por acción u omisión *Insatisfacción de las partes interesadas | Improbable (2) | Catastrófico (5) | Extrema (10) | 1. Cumplimiento de los requisitos del anexo técnico de la Circular Externa vigente para la Recepción, Validación, y Cargue de la Información de las Cajas de Compensación Familiar en el aplicativo SIREVAC | Reporte maestro de transacciones por cada Caja de Compensación Familiar en el aplicativo SIREVAC | Superintendente Delegado para la Gestión. Director para la Gestión de las CCF. Profesional Especializado asignado | Semestral | Rara vez (1) | Mayor (4) | Alta (4) | NO | Se realizó la verificación del cumplimiento de los requisitos de reporte establecidos en la Circular Externa N°007 de 2019, con el análisis a los informes de Gestión con corte al primer semestre de 2021 presentados por las 43 Cajas de Compensación Familiar. Adicionalmente, se realizó la consolidación de los informes de ejecución de los recursos de los fondos de ley ( FONIÑEZ, FOSFEC, LEY 115/1994) e inversiones correspondientes a los reportes del tercer trimestre de 2021 conforme al memorando 3-2021-002795 del 9 de noviembre del 2021. Los anteriores informes fueron entregados dentro del término para revisión de la Directora para la Gestión de las CCF y del Superintendente Delegado para la Gestión y se publicaron en la página web de la entidad. | Se realizaron los informes de gestión del primer semestre de 2021 y mediante el memorando 3-2021-002734 del 03 de noviembre de 2021 se le remitieron los informes de gestión de las 43 CCF consolidados con los informes de gestión y financieros al Superintendente Delegado para la Gestión conforme lo establecido en el procedimiento. Se realizaron los informes consolidados de la gestión y ejecución de los recursos de los fondos de ley ( FONIÑEZ, FOSFEC, LEY 115/1994) e inversiones correspondientes al tercer trimestre de 2021. Los soportes reposan en la Dirección para la Gestión.
[8 empty] | 2. Revisión por parte del Director para la Gestión de las CCF de los Informes trimestrales de gestión de las CCF; de los Informes de los recursos y coberturas de FONIÑEZ - FONDO LEY 115/94 - FOSFEC | Informes de análisis de gestión de las CCF; de los Informes de los recursos y coberturas de FONIÑEZ - FONDO LEY 115/94 - FOSFEC, de acuerdo con los procedimientos establecidos | Superintendente Delegado para la Gestión Director para la Gestión de las CCF Profesional Especializado asignado. | Semestral |  |  |  | NO | Se realizaron los análisis a los informes de Gestión con corte a primer semestre de 2021 presentados por las 43 Cajas de Compensación Familiar. Se realizaron los informes consolidados de gestión y ejecución de los recursos de los fondos de ley ( FONIÑEZ, FOSFEC, LEY 115/1994) e inversiones correspondientes al reporte del tercer trimestre de 2021. Los cuales fueron entregados dentro del término para revisión de la Directora para la Gestión de las CCF y del Superintendente Delegado para la Gestión y se publicaron en la página web de la entidad. | Se realizaron los informes consolidados de gestión y ejecución de los recursos de los fondos de ley ( FONIÑEZ, FOSFEC, LEY 115/1994) e inversiones correspondientes al reporte del tercer trimestre de 2021. los soportes reposan en la Dirección para la Gestión.
[8 empty] | 3. Traslado a la Oficina de Control Disciplinario por irregularidades en el proceso de inspección y vigilancia | Memorando de Traslado a la Oficina de Control Disciplinario por irregularidades en el proceso de inspección y vigilancia | Director de Gestión Financiera y Contable | Cada vez que ocurra un evento |  |  |  | NO | Los controles han sido efectivos, debido al seguimiento permanente que se realiza a los informes de visita y a los informes de seguimiento de proyectos de inversión | Para el periodo en mención se realizaron reuniones periódicas con los integrantes de la Delegada de Proyectos, donde se realiza por parte del Delegado recomendaciones para fortalecer la inspección vigilancia y control tanto en el desarrollo de las visitas especiales, así como la verificación de los informes de seguimiento a los proyectos de inversión.
VISITAS A ENTES VIGILADOS: Contribuir al cumplimiento de la gestión institucional a través de la vigilancia e inspección de los aspectos administrativos, financieros, contables, de funcionamiento y operativos de las Cajas de Compensación Familiar y las demás entidades que estas constituyan, administren o participen, como asociadas o accionistas con relación a la prestación de los servicios sociales a su cargo, a través de visitas ordinarias o especiales a cada una de las Cajas de Compensación Familiar. | Efectuar la práctica de las visitas de inspección, vigilancia y Control de las Cajas de Compensación Familiar y demás entidades vigiladas sin la aplicación de las normas éticas (Integridad, Objetividad, Independencia, Responsabilidad, Imparcialidad, Confidencialidad) para un beneficio particular. | Corrupción | * Amiguismo * Tráfico de influencias * Utilización indebida de información privilegiada * Negligencia * Motivación Económica | *Perjuicio de la imagen institucional *Investigaciones penales *Investigaciones administrativas y disciplinarias de los entes de control por acción u omisión *Insatisfacción de las partes interesadas | Improbable (2) | Catastrófico (5) | Extrema (10) | 1. Cumplimiento del Plan Anual de Visitas | Matriz de seguimiento a visitas ordinarias. | Superintendente Delegado para la Gestión. | Cada vez que ocurra un evento | Rara vez (1) | Mayor (4) | Alta (4) | NO | Conforme a la aprobación del Plan Anual de Visitas de la vigencia 2021, en el cual se programaron las visitas de la Delegada para la Gestión, se dio cumplimiento al 100% del cronograma, cumpliendo con las 12 visitas ordinarias presenciales y remotas así: COLSUBSIDIO - COMFABOY - COMFACAUCA - COMFENALCO ANTIOQUIA - COMFACUNDI - COMFAMILIAR RISARALDA - COMFENALCO CARTAGENA - CONFA CALDAS - COMPENSAR - COMFAMILIAR CARTAGENA - CAJASAN - COMBARRANQUILLA En cumplimiento de lo establecido en la Resolución 058 de 2020 y 342 de 2020. | Se programaron 12 visitas ordinarias las cuales se realizaron en su totalidad de manera remota y presencial conforme al Plan Anual de Visitas aprobado. 1. septiembre 2021 con (6) visitas ordinarias: COLSUBSIDIO - COMFABOY - COMFACAUCA - COMFENALCO ANTIOQUIA - COMFACUNDI - COMFAMILIAR RISARALDA. 2. Octubre 2021 con (6) visitas ordinarias: COMFENALCO CARTAGENA - CONFA CALDAS - COMPENSAR - COMFAMILIAR CARTAGENA - CAJASAN - COMBARRANQUILLA. Los soportes reposan en la Superintendencia Delegada para la Gestión.
[8 empty] | 2. Realizar las visitas por grupos interdisciplinarios | Memorando de solicitud de comisión de servicios para la realización de visitas ordinarias a los entes vigilados | Superintendente Delegado para la Gestión. | Cada vez que ocurra un evento |  |  |  | NO | Desde el inicio de la vigencia se crearon grupos interdisciplinarios para la realización de visitas ordinarias, se consideró relevante y necesario para adelantar en campo las actividades propias de la inspección y vigilancia conforme a las profesiones. | Desde el inicio de la vigencia se crearon grupos interdisciplinarios para la realización de visitas ordinarias, se consideró relevante y necesario para adelantar en campo las actividades propias de la inspección y vigilancia conforme a las profesiones.
[8 empty] | 3. Revisión y aprobación de los informes de visita. de acuerdo con la resolución de programación y ejecución de visitas ordinarias vigente. | Informe de visita avalado y firmado | Superintendente Delegado para la Gestión. Director de Gestión Financiera y Contable. Director para la Gestión de las CCF | Cada vez que ocurra un evento |  |  |  | NO | Los informes fueron revisados y avalados por la Directora de Gestión de las CCF, el Director de Gestión Financiera y Contable y el Superintendente Delegado para la Gestión. Se cumplieron los términos correspondientes a las visitas de la vigencia, conforme a la normatividad vigente. | Los informes de visita son revisados en cuanto a contenido y forma por parte de los Directores y el Delegado para la Gestión, y en la auditoria de esigna se puede validar su aval a los informes antes de ser remitidos a las Cajas de Compensación Familiar. Se cumplieron los términos correspondientes a las visitas de la vigencia, conforme a la normatividad vigente.
[8 empty] | 4. Traslado a la Oficina de Control Disciplinario por irregularidades en el proceso de inspección y vigilancia. | Memorando de Traslado a la Oficina de Control Disciplinario por irregularidades en el proceso de inspección y vigilancia | Superintendente Delegado para la Gestión. | Cada vez que ocurra un evento. |  |  |  | NO | Dentro de la realización de las actividades no se presentó ninguna situación que implicará realizar traslado a la Oficina de Control Disciplinario. | Dentro de la realización de las actividades no se presentó ninguna situación que implicará realizar traslado a la Oficina de Control Disciplinario
CONTROL LEGAL DE CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR: Vigilar y controlar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias relacionadas con la creación, organización y funcionamiento de las Caja de Compensación Familiar y demás entes recaudadores y pagadores del subsidio familiar e iniciar las acciones a que haya lugar, en caso de incumplimiento de las disposiciones legales vigentes | Emitir actos administrativos manipulados, en beneficio o perjuicio de los investigados, sin fundamentos jurídicos | Corrupción | " Cohecho " Amiguismo " Tráfico de influencias " Dilatación injustificada de tramites administrativos con el objeto de generar la caducidad de las investigaciones " Interpretación subjetiva de la norma con el ánimo de favorecer al investigado | " Pérdida de imagen y credibilidad institucional " Investigaciones de parte de los órganos de control " Incumplimiento del objetivo del proceso " Despilfarro de recursos públicos " Desgaste administrativo " Reproceso | Rara vez (1) | Catastrófico (5) | Extrema (5) | 1. Revisión periódica y documentada del estado de las investigaciones | Anotaciones en el libro de correspondencia en caso de presentarse una observación | Delegada de Medidas | Trimestral | Rara vez (1) | Moderado (3) | Moderada (3) | NO | 100% | Se tiene tablas de control y seguimiento a través de plataforma asigna.
[8 empty] | 2. Distribución aleatoria y equitativa de la carga laboral | Registro de asignación dentro del expediente, en el formato correspondiente | Delegada de Medidas | Diario |  |  |  | NO | 100% | Se distribuye a través de la plataforma asigna y se tiene el seguimiento a través de la tabla de control
[8 empty] | 3. Revisión de los proyectos de actos administrativos | Vistos buenos dentro de los actos administrativos y firma de la Delegada de Medidas (Para procedimiento administrativo sancionatorio) Vistos buenos dentro de los actos administrativos y firma de la Superintendente (Para registro y control) | Asesor de la Delegada, Delegada de Medidas (Para procedimiento administrativo sancionatorio) Asesor de la Delegada, Delegada de Medidas, Asesor del Despacho de la Superintendente, y Superintendente (Para registro y control) | Diario |  |  |  | NO | 100% | Se tiene tablas de control y seguimiento a través de plataforma asigna.
[8 empty] | 4. Realización de auditorías Internas y Externas | Informes de auditorias internas y externas | Entes de Control Internos y Externos | Anual |  |  |  | NO | 100% | Se tiene tablas de control y seguimiento a través de plataforma asigna.
[8 empty] | 5. Presentar informe de servidor público, queja o denuncia | Denuncia, queja o informe de servidor público | Servidor público o un tercero ajeno a la entidad | Cada vez que se presente |  |  |  | NO
INTERACCION CON EL CIUDADANO: Proteger los derechos y deberes de los ciudadanos entorno a los temas de subsidio familiar por medio de la atención y orientación a los mismos, y los diferentes mecanismos desarrolladas por la entidad para evitar la vulneración de sus derechos y mejorar la imagen de la entidad | Cobro por la realización de un trámite (Concusión) | Corrupción | " Debilidades en el seguimiento por parte de los responsables de los procesos sobre las actividades de los funcionarios o desconocimientos de los servidores sobre los procedimientos institucionales " Interés particular por parte del servidor de la entidad para sacar beneficio económico " Falta de ética profesional por parte del servidor público | " Tutelas " Sanciones Administrativas " Respuestas Incorrectas al usuario " Investigaciones disciplinarias | Improbable (2) | Mayor (4) | Alta (8) | 1. Revisar la totalidad de trámites ingresados al aplicativo de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y/o felicitaciones |  |  |  | Rara vez (1) | Mayor (4) | Alta (4) | NO | Efectivo | Revisados 2214 oficios de respuestas a la ciudadanía en el periodo contemplado entre el 1 de septiembre de 2021 y 31 de diciembre de 2021. En la plataforma E-signa en el módulo de auditoria puede evidenciarse el cumplimiento de este control.
[8 empty] | 2. Difusión pedagógica sobre los términos del derecho de petición | [6 empty] | NO | Efectivo | Revisados 2214 oficios de respuestas a la ciudadanía en el periodo contemplado entre el 1 de septiembre de 2021 y 31 de diciembre de 2021. En la plataforma E-signa en el módulo de auditoria puede evidenciarse el cumplimiento de este control.
[8 empty] | 3. En caso que la petición, queja, reclamo, sugerencia y/o felicitación no sea para atención de primer nivel o no sea competencia de la SSF se realizará el traslado interno a las dependencias de la entidad o la entidad competente para su respectivo trámite y se informará al ciudadano sobre dicho traslado | [6 empty] | NO | Efectivo | Revisados 2214 oficios de respuestas a la ciudadanía en el periodo contemplado entre el 1 de septiembre de 2021 y 31 de diciembre de 2021. En la plataforma E-signa en el módulo de auditoria puede evidenciarse el cumplimiento de este control.
[8 empty] | 4. Revisión de las PQRSF en término de tiempo respuesta al ciudadano | [6 empty] | NO | Efectivo | Revisados 2214 oficios de respuestas a la ciudadanía en el periodo contemplado entre el 1 de septiembre de 2021 y 31 de diciembre de 2021. En la plataforma E-signa en el módulo de auditoria puede evidenciarse el cumplimiento de este control.
GESTIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN: Suministrar y mantener los bienes y servicios de tecnologías de información y comunicaciones mediante la identificación y satisfacción de necesidades de la organización con el fin de apoyar y fortalecer los procesos de la entidad | Adulterar, modificar, sustraer o eliminar datos o información sensible, confidencial o crítica en beneficio propio o de terceros | Corrupción | *Abuso de privilegios y roles asignados a los funcionarios y colaboradores en los sistemas de información Presiones internas o externas a los funcionarios y colaboradores No fortalecer la Infraestructura tecnológica de la entidad | *Desacreditación de la imagen institucional *Acceso a información sensible custodiada por la entidad *Procesos Disciplinarios *Reprocesos *Indisponibilidad de Sistemas de Información | Improbable (2) | Catastrófico (5) | Extrema (10) | 1. Asignación de roles y privilegios a funcionarios y colaboradores en el Directorio Activo y Sistemas de Información | Configuración del usuario en el Directorio Activo (AD) del dominio SSF.COL | Profesionales de la Oficina de las TIC | Permanente | Rara vez (1) | Moderado (3) | Moderada (3) | NO | Controles conforme a procedimientos establecidos en el proceso Gestión de Sistemas de Información, en especial a los requerimientos de usuarios en la creación, modificación y/o cancelación de acceso. Se puede comprobar la trazabilidad de las solicitudes por GLPI . La atención de la solicitud y respuesta a la misma esta asignado a un profesional experto en la gestión de directorio activo y control de acceso a usuarios. Así mismo el Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información determina los procesos para asegurar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los activos de información. El Plan de Seguridad y Privacidad de la Información se adelanta de acuerdo con las actividades previstas en la vigencia. | Se atendieron 772 solicitudes mediante el uso de GLPI, tanto en el caso de solicitante, como en la respuesta o confirmación de atención a la solicitud. Se adelantaron seis (6) sesiones informativas relacionadas con cultura de seguridad de la información, uso de herramientas de protección a la información y de ejercicio de ingeniera social. Se implementó un curso de Seguridad de la Información 2. Seguimiento al Plan de Seguridad y Privacidad de la Información
[8 empty] | 2. Gestionar las solicitudes formales para accesos y/o modificaciones a los Sistemas de Información | Recepción, atención y respuestas a solicitudes formales allegadas | Profesionales de la Oficina de las TIC | A demanda |  |  |  | NO
[8 empty] | 3. Implementación y seguimiento de Políticas de Seguridad Informática y de la Información | Políticas de Grupo (GPO) y roles configuradas a la infraestructura tecnológica y funcionarios | Profesionales de la Oficina de las TIC | Permanente |  |  |  | NO
[8 empty] | 4. Monitoreo de Sistemas de Información | Seguimiento al estado y funcionamiento de Sistemas de Información y sus componentes | Profesionales de la Oficina de las TIC | Permanente |  |  |  | NO
GESTIÓN DOCUMENTAL: Establecer directrices que permitan aplicar eficaz, eficiente y efectivamente los procesos archivísticos de la Entidad para administrar toda la información física y electrónica que producen las dependencias en el ejercicio de las funciones de la Superintendencia del Subsidio Familiar, teniendo en cuenta el ciclo vital del documento desde el momento de su radicación hasta su conservación final, aplicando las herramientas archivísticas para asegurar la memoria institucional de la Entidad | Alteración de expedientes por sustracción o modificación de la información que reposa en el Archivo Central de la Superintendencia del Subsidio Familiar, para beneficiar o perjudicar a la Entidad o a un tercero | Corrupción | *Deficiencia en el manejo documental y de archivo *Ingreso al Archivo Central de personal ajeno a la dependencia *Amiguismo | * Pérdida de memoria documental de la Entidad *Reproceso en la recuperación de la información *Investigación disciplinaria al funcionario, que solicita la información en calidad de préstamo al Archivo Central | Posible (3) | Mayor (4) | Extrema (12) | 1. Digitalización de los documentos que reposan en el Archivo Central de la Entidad | Imágenes digitalizadas, almacenadas en disco duro y en la Plataforma Asigna | Empresa contratada para la digitalización | De acuerdo a la necesidad | Rara vez (1) | Moderado (3) | Moderada (3) | NO | Los controles realizados por el Grupo de Gestión Documental y Notificaciones han sido efectivos en un 100%, por lo anterior los riesgos no se ha materializado | A la fecha la Entidad tiene digitalizados los documentos que reposan en el archivo central. La información digitalizada se encuentra guardada en un Disco duro. *El área de Gestión documental, esta llevando a cabo de manera oportuna el diligenciamiento del formato para la solicitud de préstamo de documentos que reposan en el Archivo Central, sin embargo en este periodo algunas de las solicitudes se han realizado por correo electrónico , las cuales se han enviado por este mismo medio. *A la fecha se ha capacitado a los funcionarios que así lo requieren, en la herramienta de Gestión Documental, de acuerdo con la necesidad.
[8 empty] | 2. Uso de los formatos dispuestos para el préstamo de documentos | Registro del Préstamo de archivo en el formato institucional | Auxiliar de archivo del Grupo de Gestión Documental y Notificaciones | De acuerdo a la necesidad |  |  |  | NO
[8 empty] | 3. Capacitar constantemente en el uso de la herramienta de Gestión Documental | Listado de asistencia a las capacitaciones y material de apoyo | Coordinadora del grupo y funcionario administrador de la plataforma | De acuerdo al cronograma de capacitaciones establecido |  |  |  | NO
[8 empty] | 4. Presentar informe de servidor público a Control Interno Disciplinario | Informe de servidor público | Servidor Publico | Cada vez que se presente |  |  |  | NO
PROCESOS DISCIPLINARIOS: Investigar y/o sancionar las conductas de los servidores públicos o ex servidores públicos de la Superintendencia del Subsidio Familiar, originadas en el incumplimiento de deberes funcionales, la extralimitación en el ejercicio de derechos y funciones, la violación de los regímenes de prohibiciones, de inhabilidades, incompatibilidades, impedimentos y conflicto de intereses y demás normas imperativas | Mora deliberada en el trámite de los procesos con el fin de obtener vencimiento de términos o prescripción del mismo | Corrupción | Interna: Concreción de acuerdos previos entre el funcionario de instrucción y el disciplinado para el favorecimiento de éste último con decisiones inhibitorias, de archivo o absolutorias; aceptación de dádivas con el fin de proferir decisiones favorables a los disciplinados Externa Tráfico de influencias de terceros para adoptar decisiones favorables a los disciplinados Constreñimiento por parte de funcionarios de los órganos de control para emitir decisiones favorables a los investigados o para inhibirse como forma de evaluar las respectivas quejas | Perdida de credibilidad e imagen institucional. Sanciones | Improbable 2 | Moderado 3 | Moderada 6 | 1. Realizar revisión y aprobación de las decisiones adoptadas por parte de los integrantes del Grupo de Control Disciplinario Interno en primera instancia | Autos y fallos adoptados | Secretaria General, Jefe de Oficina Asesora Jurídica y Profesional que instruye la investigación | De acuerdo a la apertura de una indagación o una investigación | Rara vez 1 | Moderado 3 | Moderada 3 | NO | 100% | Todos los controles están establecidos al 100%
[8 empty] | 2. Adoptar las decisiones en los tiempos establecidos en la Ley y fundamentadas en el material probatorio existente en el expediente | Autos y fallos adoptados | Profesional que instruye la investigación | De acuerdo a los términos de Ley |  |  |  | NO
[8 empty] | 3. No suministrar información a personas que no sean sujetos procesales o quejosos, salvo en el evento en que el proceso ya sea público; con las restricciones del manejo de la información | Oficio de solicitud de información | Profesional que instruye la investigación | Cada vez que se presente |  |  |  | NO
| Emitir actos administrativos manipulados, en beneficio de los investigados, sin fundamentos jurídicos. | Corrupción | Trafico de influencias amiguismo Abuso de autoridad de un jefe inmediato o de la Alta Dirección | Pérdida de imagen y credibilidad del proceso. Investigaciones de parte de los órganos de control internos y externos. | Improbable 2 | Moderado 3 | Moderada 6 | Cumplimiento de los Procedimientos y normatividad vigente. Evitar contacto innecesario entre el instructor y el disciplinado o con terceros o funcionarios de otras entidades que no sean sujetos procesales en la investigación No suministrar información a personas que no sean sujetos procesales o quejosos, salvo en el evento en que el proceso ya sea público; con las restricciones del manejo de la información | Autos y fallos adoptados Autos y fallos adoptados Oficio de solicitud de información | Secretaria General, Jefe de Oficina Asesora Jurídica y Profesional que instruye la investigación Profesional que instruye la investigación Profesional que instruye la investigación | De acuerdo a la apertura de una indagación o una investigación De acuerdo a los términos de Ley Cada vez que se presente | Rara vez 1 | Moderado 3 | Moderada 3 | NO | al 100% | 1.Revisión y aprobación por parte del Jefe de Oficina Asesora Jurídica de las diferentes actuaciones realizadas. 2. Seguimiento y control a la matriz de control y seguimiento, adicionalmente, durante el segundo semestre de 2021 se realizaron las siguientes gestiones: 80 oficios, 38 correos, 27 autos de archivo, 27 paz y salvo, 20 resoluciones de prescripción, 5 autos de avoca conocimiento y apertura de expedientes, 1 liquidación de intereses y 2 autos de embargo, seguimientos a la matriz de control y recaudos. Se solicitó por oficio a las 43 CCF el reporte de pagos. Al 31 de diciembre de 2021 se reportaron 43 expedientes activos.
GESTIÓN JURÍDICA: Apoyar a la entidad en la gestión jurídica, fijando la posición jurídica de la entidad y sus vigilados para el desarrollo del ordenamiento del sistema de subsidio familiar, además de ejercer una adecuada y permanente defensa de los procesos judiciales de la SSF ante cualquier autoridad judicial y gestionar y hacer efectivas las resoluciones por medio de las cuales la SSF impone sanciones pecuniarias a sus vigilados | No realizar la gestión de cobro coactivo por favorecimiento al sancionado | Corrupción | *Amiguismo *Dadivas *Tráfico de influencias | *Pérdida de imagen institucional *Pérdida de recursos económicos *Sanción disciplinaria, fiscal y penal *Reprocesos | Posible (3) | Mayor (4) | Extrema (12) | 1. Seguimiento a la matriz de control de estado de expedientes de sancionados | Matriz de control de estado de expedientes de sancionados diligenciada | Jefe de Oficina Asesora Jurídica | Semanal | Rara vez (1) | Moderado (3) | Moderada (3) | NO
[8 empty] | 2. Seguimiento a la matriz de recaudos | Matriz de recaudos diligenciada | Jefe de Oficina Asesora Jurídica | Mensual |  |  |  | NO
[8 empty] | 3. Seguimiento a los expedientes físicos | Expedientes físicos actualizados | Jefe de Oficina Asesora Jurídica | Semanal |  |  |  | NO
[8 empty] | 4. Seguimiento al cumplimiento del acuerdo de pago y garantías | Acuerdos de pago y garantías constituidas a favor de la Súper Intendencia de Subsidio Familiar | Jefe de Oficina Asesora Jurídica | Mensual |  |  |  | NO
[8 empty] | 5. Resultados de auditorias de entes de control internos y externos | Informes de auditorias | Entes de control internos y externos | Anual |  |  |  | NO
[8 empty] | 6. Presentación de queja o denuncia | Queja o denuncia | Servidor público o un tercero ajeno a la entidad | Cada vez que se presente |  |  |  | NO
| Conceptos jurídicos emitidos sin objetividad y sin fundamento legal favoreciendo a terceros | Corrupción | *Amiguismo *Dadivas *Tráfico de influencias *Vacíos normativos *Indebida interpretación de la norma | *Pérdida de imagen institucional *Sanción disciplinaria y penal *Reprocesos *Insatisfacción de usuarios | Posible (3) | Mayor (4) | Extrema (12) | 1. Revisión y aprobación de conceptos emitidos en el aplicativo designa | Concepto revisado y aprobado | Jefe de Oficina Asesora Jurídica | A demanda | Rara vez (1) | Moderado (3) | Moderada (3) | NO
[8 empty] | 2. Presentación de queja o denuncia | Queja o denuncia | Servidor público o un tercero ajeno a la entidad | Cada vez que se presente |  |  |  | NO
| No contestar las demandas y demás actuaciones procesales o hacerlo sin la debida objetividad y sin fundamento legal favoreciendo a terceros | Corrupción | *Amiguismo *Dadivas *Tráfico de influencias *Vacíos normativos *Indebida interpretación de la norma | *Pérdida de recursos económicos *Sanción disciplinaria y penal | Posible (3) | Mayor (4) | Extrema (12) | 1. Revisión del memorial previo envío al Despacho Judicial | Actuaciones cargadas en el eKogui (Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado) | Jefe de Oficina Asesora Jurídica | A demanda | Rara vez (1) | Moderado (3) | Moderada (3) | NO | al 100% | 1. se revisaron los conceptos elaborados por los funcionarios y contratistas del área, quienes se enviaron a revisión y firma por parte del Jefe de la Oficina Asesora Jurídica los cuales se ajustan a la normatividad vigente y reflejan la posición de la entidad, además de ser de carácter orientativo. 2. Se revisó y actualizó en el sistema de Calidad de la Entidad el procedimiento de Elaboración de Conceptos, incorporando la dinámica actual.
[8 empty] | 2. Presentación de queja o denuncia | Queja o denuncia | Servidor público o un tercero ajeno a la entidad | Cada vez que se presente |  |  |  | NO
GESTIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL: Administrar con eficiencia y seguridad los recursos financieros asignados por el estado a la SSF, de conformidad con la normatividad vigente, prestando apoyo y asesoría técnica a las diferentes áreas en los aspectos normativos y procedimentales del presupuesto y de la contabilidad | Pérdida y/o desvíos de recursos de la Entidad para un beneficio particular | Corrupción | " Motivación económica " Manejo indebido de usuarios y claves para transacciones financieras y pagos a proveedores y funcionarios de la SSF | " Acciones Legales " Acciones Penales " Procesos Disciplinario " Acciones Fiscales " Detrimento Patrimonial " Reprocesos " Insatisfacción de usuarios | Posible (3) | Mayor (4) | Extrema (12) | 1. Realización del proceso de pagos a través del Sistema Integrado de Información Financiera - SIIF Nación | Comprobante de orden de pago en el SIIF con paquete de soportes de pago firmado por Ordenador del Gasto | Pagador | Diario | Rara vez (1) | Mayor (3) | Moderada (3) | NO | Los controles que se realizan a través del SIIF Nación, Portal bancario y el autocontrol de los usuarios han sido efectivos al 100%. | Comprobantes de ordenes de pago del SIIF Nación con los soportes de pago autorizados por el Ordenador del Gasto, mediante correo electrónico.
[8 empty] | 2. Segregación de funciones en el portal bancario para pago electrónico | Usuarios y claves de acuerdo a los perfiles de acceso | Secretaria General | Cada vez que se requiera |  |  |  | NO |  | Comprobantes de ordenes de pago del SIIF Nación con los soportes de pago autorizados por el Ordenador del Gasto, mediante correo electrónico.
[8 empty] | 3. Verificación, revisión, validación y responsabilidad de cada usuario con sus Claves de acceso | Políticas de seguridad SIIF Nación | Coordinador de Gestión Financiera | Cada vez que se requiera |  |  |  | NO | 100% | Consulta de saldos de las cuentas bancarioas a través del portal bancario, (cuenta de nómina y caja menor). Pago PSE de la PILA mensual y pago a terceros de libranzas.
[8 empty] | 4. Uso de dos firmas para el pago por cheques | Condiciones de manejo para el pago de cheques | Pagador y Ordenador del Gasto | Mensual |  |  |  | NO | 100% | Usuarios y claves de acuerdo a los perfiles de acceso, de acuerdo a las políticas de seguridad establecidas por el SIIF Nación. Revisión de fecha de expiración de los usuarios del SIIF. (Seguridad SEG / Usuarios / Estado de solicitud de usuarios)
[8 empty] | 5. Realización de conciliaciones contables y bancarias | Conciliaciones contables y bancarias | Contador | Mensual |  |  |  | NO | 100% | Registro de firmas para el manejo y pago de cheques (dos firmas).
CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA: Gestionar la Contratación de la Superintendencia para asegurar el cumplimiento de la misión institucional, apoyando las áreas técnicas, en la adquisición de bienes, obras y servicios que se requieran. " | Contratación indebida de bienes y servicios para favorecer intereses particulares | Corrupción | * Motivación económica * Violación en la aplicación de las normas, procesos y procedimientos en las diferentes modalidades de selección * Monopolio de contratistas que puede significar preferencias * Presentación de documentos falsos en los procesos de contratación | * Investigaciones de carácter disciplinario, fiscal, penal, administrativo, etc., acarreando sanciones y/o demandas contra la entidad * Perdida de credibilidad Institucional * Incumplimiento del objeto contractual que no cubre la necesidad de la entidad generando perdida de recursos | Posible (3) | Catastrófico (5) | Extrema (15) | 1. Verificación de la aplicación normativa vigente y el desarrollo de los procesos de conformidad con lo establecido | Lista de chequeo | Abogado asignado al proceso | Cada vez que se va a realizar un proceso contractual | Rara vez (1) | Moderado (3) | Moderada (3) | NO | al 100% | Los controles planeados han sido efectivos al 100% por lo cual no se materializo el riesgo.
[8 empty] | 2. Validación del cumplimiento de los requisitos mínimos | Estudio previo firmado | Coordinador Grupo de Gestión Contractual | Cada vez que se va a realizar un proceso contractual |  |  |  | NO |  | Los controles planeados han sido efectivos al 100% por lo cual no se materializo el riesgo.
[8 empty] | 3. Presentación del reporte trimestral SIRECI | Reporte SIRECI | Profesional Especializado Grupo de Gestión Contractual | Trimestral |  |  |  | NO |  | Los controles planeados han sido efectivos al 100% por lo cual no se materializo el riesgo.
[8 empty] | 4. Realización de auditorias de entes de control interno y externo | Informes de auditorias | Entes de Control internos y externos | Trimestral, anual |  |  |  | NO |  | Los controles planeados han sido efectivos al 100% por lo cual no se materializo el riesgo.
[8 empty] | 5. Presentación de informe de servidor público, queja o denuncia | Denuncia, queja o informe de servidor público | Servidor público o un tercero ajeno a la entidad | Cada vez que se presente |  |  |  | NO |  | Los controles planeados han sido efectivos al 100% por lo cual no se materializo el riesgo.
RECURSOS FÍSICOS: Asegurar la eficiente administración de los bienes y servicios requeridos en la operación de los procesos de la entidad, manteniendo adecuadamente los recursos físicos, optimizando la oportunidad en la adquisición y suministro de bienes y servicios, como área de apoyo de la Superintendencia de Subsidio Familiar. | Desvío de recursos físicos y/o económicos de la caja menor de la entidad para un beneficio particular | Corrupción | " Motivación económica personal " Favorecimiento a terceros con recursos de la Entidad " Amiguismo | "Detrimento patrimonial " Procesos Legales " Procesos Penales " Procesos disciplinarios | Improbable (2) | Mayor (4) | Alta (8) | 1. Aplicación de lineamientos institucionales para la asignación de bienes y prestación de servicios | Actos administrativos, procedimientos asociados | Coordinador Grupo de Gestión Administrativa Profesional Especializado a cargo del proceso de almacén e inventarios | Cada vez que se requiera | Rara vez (1) | Moderado (3) | Moderada (3) | NO | La efectividad de los controles establecidos han sido del 100% toda vez que, el riesgo de desvío de recursos físicos y/ó económicos de la caja menor de la entidad para un beneficio particular no se materializó | 1. Se aplicaron los procedimientos establecidos para el manejo de bienes y prestación de servicios. De acuerdo con las necesidades se gestionó el uso de recursos de Gastos Generales requeridos para el funcionamiento de las actividades en la Entidad. A través de la resolución No. 579 de 2021 por medio de la cual se modificó resolución No. 008 de 2021; y la resolución No. 803 de 2021 por la cual se efectúa cierre definitivo de la Caja Menor para gastos generales de la SSF en la vigencia 2021. 2. No se ha usado la Caja Menor en esta vigencia. Los recursos en efectivo se consignaron en la cuenta corriente de la caja menor del Banco Davivienda. 3. El manejo de la caja menor se realiza a través del sistema de información SIIF Nación, el cual restringe los montos. Sin embargo los recursos no se utilizaron. 4. La Entidad cuenta con caja fuerte para la custodia del dinero en efectivo y títulos valores. 5. La Entidad cuenta con una póliza de Transporte de Valores y Manejo de Bienes, IRFS (Infidelidad y riesgos financieros), las cuales no se afectaron en el periodo. 6. Durante el cuatrimestre no se materializó el riesgo de pérdida de recursos de la Entidad, por lo tanto no fue necesario recurrir a los videos de las cámaras.
[8 empty] | 2. Aplicación de la normativa vigente relacionada con el manejo de la caja menor | Resolución de legalización de caja menor | Coordinador Grupo de Gestión Administrativa | Mensual o cada vez que se use el 70% del rubro |  |  |  | NO
[8 empty] | 3. Restricción de montos en el sistema de información SIIF Nación | Sistema de información SIIF Nación | Coordinador Grupo de Gestión Administrativa | Cada vez que va a realizar una compra de un bien por caja menor |  |  |  | NO
[8 empty] | 4. Uso de Caja fuerte para custodia de efectivo | Caja fuerte | Coordinador Grupo de Gestión Administrativa | Una vez se presente un siniestro |  |  |  | NO
[8 empty] | 5. Aplicación de la Póliza de infidelidad y riesgos financieros | Póliza de infidelidad y riesgos financieros | Aseguradora | En caso de presentarse una situación de pérdida de un recurso |  |  |  | NO
[8 empty] | 6. Monitoreo del sistema integrado de vigilancia | Registros en cámaras de video | Coordinador Grupo de Gestión Administrativa | En caso de presentarse una situación de pérdida de un recurso |  |  |  | NO
NOTIFICACIONES Y CERTIFICACIONES: Realizar el trámite pertinente para dar a conocer los actos administrativos y efectuar las autenticaciones requeridas por terceros a través de los canales establecidos y con el fin de que puedan surtir los efectos jurídicos pertinentes. | Indebida notificación del acto administrativo para beneficio personal o a terceros | Corrupción | *Amiguismo *Motivación económica *Abuso de autoridad | *Insatisfacción en las partes interesadas *Sanciones *Perdida de la imagen institucional *Procesos Disciplinarios | Improbable (2) | Mayor (4) | Alta (8) | 1. Realizar seguimiento de las Resoluciones emitidas por la SSF | Registro de seguimiento de las Resoluciones emitidas por la SSF | Coordinador Grupo de Gestión Documental y Notificaciones | Diario | Rara vez (1) | Moderado (3) | Moderada (3) | NO | Los controles realizados fueron efectivos, toda vez que, permitieron llevar a cabo el debido proceso de notificación, comunicación y publicación de todos los actos administrativos emitidos por la entidad, dando cumplimiento a los términos legales que exige la norma. | Durante la vigencia se realizó el registro de seguimiento de las Resoluciones emitidas por la entidad. *Durante el periodo, se diligenció oportunamente la minuta de seguimiento de las resoluciones emitidas por la entidad.
[8 empty] | 2. Diligenciar oportunamente la minuta de seguimiento de las resoluciones | Minuta de seguimiento de las resoluciones | Profesionales y Técnicos del área | Cada vez que se presente |  |  |  | NO
[8 empty] | 3. Realizar las notificaciones dentro del término de Ley | Soporte de notificaciones | Profesionales y Técnicos del área | Cada vez que se presente |  |  |  | NO
[8 empty] | 4. Presentar Informe de Servidor Público a Control Interno Disciplinario | Informe de Servidor Público a Control Interno Disciplinario | Servidor Público | Cada vez que se presente |  |  |  | NO
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO: Vincular y administrar el talento humano de la Superintendencia del Subsidio Familiar, a través del fortalecimiento de las competencias, habilidades, el desarrollo integral y los reconocimientos salariales, garantizando el cumplimiento de la misión Institucional y la optimización del servicio, mediante la asignación, el seguimiento, la evaluación del desempeño laboral y el fortalecimiento del clima y cultura organizacional | Aceptar y/o permitir tráfico de influencias en la provisión de empleos de la planta de personal | Corrupción | * Intereses políticos * Amiguismo o cercanía con el interesado * No aplicar controles respecto a la validación de requisitos mínimos de acuerdo al manual de funciones de cada cargo | * Personal sin las competencias para ejercer el cargo y sin el cumplimiento de requisitos * Destitución del nominador * Investigaciones disciplinarias * Sanciones * Bajo desempeño del personal * Afectación del clima organizacional * Perdida de credibilidad e imagen institucional | Rara vez (1) | Catastrófico (5) | Extrema (5) | 1. Validación del cumplimiento de los requisitos mínimos de acuerdo al manual de funciones de cada cargo | Análisis de hoja de vida | Coordinador del Grupo de Gestión de Talento Humano | Cada vez que se hace un nombramiento | Rara vez (1) | Moderado (3) | Moderada (3) | NO | El control fue efectivo en un 100% ya que no se materializó el riesgo. | 1. A los nombramientos realizados durante el período de seguimiento, se les realizó el análisis de la Hoja de Vida, de acuerdo a los soportes presentados. 2. Se realizó el análisis del cumplimiento de los requisitos del Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales. 3.Los funcionarios de la entidad, firman una acta de compromiso anticorrupción al ingresar a la entidad. 4. Se llevó a cabo todas las actividades utilizando los debidos protocolos de bioseguridad y los respectivos medios electrónicos para proteger la salud e integridad de aspirantes y funcionarios.
[8 empty] | 2. Presentación de informe de servidor público, queja o denuncia | Denuncia, queja o informe de servidor público | Servidor público o un tercero ajeno a la entidad | Cada vez que se presente |  |  |  | NO | El control fue efectivo en un 100% ya que no se materializó el riesgo.
[8 empty] | 3. Aplicación de normatividad vigente del régimen público | Acto Administrativo de nombramiento | Secretaria General y Coordinador del Grupo de Gestión de Talento Humano | Cada vez que se hace un nombramiento |  |  |  | NO
Fecha de Seguimiento a las Actividades PAAC: 17 de enero del año 2022
Publicado por la Oficina de Tic - SSF
JOSE WILLIAM CASALLAS FANDIÑO
Jefe de la Oficina de Control Interno
Superintendencia del Subsidio Familiar