## Estrategia RdeC 2020
ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS-2020
Versión 1.
COMPONENTE | SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES | META O PRODUCTO | ENTREGABLE | RESPONSABLE | Presupuesto disponible | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACIÓN
RENDICIÓN DE CUENTAS | INFORMACIÓN CON CALIDAD Y EN LENGUAJE COMPRENSIBLE | Generar periódicamente datos y contenidos sobre la gestión institucional, el cumplimiento de las metas misionales y las asociadas con el plan estratégico institucional y sectorial y publicarlos en el sitio web institucional para llegar a todos los grupos poblacionales y de interés. | Publicar en la pagina de la SSF informes de la gestión realizada por la Delegada de la Responsabilidad y Medidas especiales | 3 informes cuatrimestrales públicados | Delegada de la Responsabilidad y Medidas especiales | N/A/ | 2020-05-10 | 2021-01-10
|  |  | Elaboración y Publicación de Informes de Ejecución de los Fondos de Ley (Fovis - Fosfec - Foniñez - Ley 115/94). | 4 informes en el segundo y en el tercer cuatrimestre. | Delegada para la Gestión de las Cajas de Compensación Familiar | N/A/ | 2020-05-10 | 2021-01-10
|  |  | Publicación de los Estados Financieros anuales de las CCF. | 1 Publicación anual Estados Financieros CCF | Delegada para la Gestión de las Cajas de Compensación Familiar | N/A/ | 2020-10-30 | 2020-11-30
|  |  | Publicación de la relación de Visitas Ordinarias realizadas en la vigencia. | 1 Publicación relación visitas 2020 | Delegada para la Gestión de las Cajas de Compensación Familiar | N/A/ | 2020-12-01 | 2020-12-30
|  |  | Publicar mensualmente en la página Web y en Datos abiertos la información estadística del Sistema del Subsidio Familiar | 12 Publicaciones | Delegada de Estudios Especiales y la Evaluación de Proyectos | N/A/ | 2020-01-01 | 2020-12-30
|  |  | Publicar cuatrimestralmente un informe de definición del límite maximo de invesiones de las CCF vigenica 2020 | 3 informes cuatrimestrales públicados | Delegada de Estudios Especiales y la Evaluación de Proyectos | N/A/ | 2020-02-01 | 2020-12-15
|  |  | Elaboración y Publicación cuatrimestral de conceptos e informes de las actividades académicas realizadas durante la vigencia 2020 | 3 Informes publicados | Oficina Asesora Jurídica | N/A/ | 2020-01-01 | 2020-12-30
|  |  | Realizar y púbicar cuatrimestralmente un Informe de gestión de la Oficina Asesora Jurídica | 3 Informes públicados | Oficina Asesora Jurídica | N/A/ | 2020-05-05 | 2021-01-05
|  |  | Realizar y púbicar cuatrimestralmente un Informe de gestión de la Oficina de las TIC | 3 Informes públicados | Oficina de las TIC | N/A/ | 2020-05-05 | 2021-01-05
|  |  | Públicar dos informes de gestión previos a la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas | 2 informes de gestión públicados | Oficina Asesora de Planeación. | N/A/ | 2020-07-01 | 2020-12-15
|  |  | Publicar la evaluación de las Audiencias de Rendición de Cuentas realizadas. | 2 Informes públicados | Oficina Asesora de Planeación. | N/A/ | 2020-06-01 | 2021-01-10
|  |  | Elaborar y públicar 2 informes de cumplimiento con los resultados del Plan Estrategico de Talento Humano PETH. | 2 informes públicados | Secretaria General -Gestión del Talento Humano | N/A/ | 2020-09-01 | 2020-12-15
|  |  | Elaborar y públicar 2 informes de cumplimiento con los resultados del Plan Institucional de Gestión Ambiental. PIGA | 2 informes públicados | Secretaria General -Gestión Adminsitrativa | N/A/ | 2020-09-01 | 2020-12-15
|  |  | Elaborar y públicar 2 informes de cumplimiento con los resultados del Plan Estrategico de Seguridad Vial. PESV. | 2 informes públicados | Secretaria General -Gestión Adminsitrativa | N/A/ | 2020-09-01 | 2020-12-15
|  |  | Elaborar y públicar 2 informes de cumplimiento con los resultados del Plan Institucional de Archivo. PINAR | 3 informes públicados | Secretaria General - Gestión documental y notificaciones | N/A/ | 2020-09-01 | 2020-12-15
|  |  | Presentar y publicar los informes financieros y contables mensuales, con sus respectivas notas, variaciones acorde con las normativa vigentes así y el estado financiero del cierre de la vigencia fiscal anterior | 11 informes financiero y contable mensual y un estado fianciero de cierre de la vigencia anterior publicados en el portal web. | Secretaria General - Gestión Financiera | N/A/ | 2020-02-20 | 2020-12-31
|  |  | Publicar informes de ejecución presupuestal en el portal corporativo, en cumplimiento de la normatividad vigente | 4 informes publicados | Secretaria General - Gestión Financiera | N/A/ | 2020-04-08 | 2020-12-30
| DIÁLOGO DE DOBLE VÍA CON LA CIUDADANÍA Y SUS ORGANIZACIONES | Diseñar y ejecutar una estrategia para la rendición permanente de cuentas y el contacto con grupos de valor y partes interesadas durante toda la vigencia. | Planear, realizar y evaluar 2 Audiencias públicas de Rendición de Cuentas de la SSF 2020 | Audiencias Públicas realizadas y evaluadas | Despacho, Comunicaciones, Oficina Asesora de Planeación. | 45000000 | 2020-06-30 | 2021-12-15
|  |  | Planear y realizar 12 mesas de trabajo: Suprintendente y equipos de trabajo de las áreas "Dialogando con la Super" | 12 mesas realizadas | Lideres de Proceso | N/A/ | 2020-05-01 | 2020-12-15
|  |  | Realizar un seminario Jurídico dirigido a los consejeros de las Cajas de Compensación | 1 Seminario Jurídico realizado, evaluado y públicado | Delegada de la Responsabilidad y Medidas especiales | 25000000 | 2020-09-01 | 2020-11-30
|  |  | Realizar un seminario dirigido a los responsables de la prestacion de los servicios en las CCF | 1 Seminario realizado, evaluado y públicado | Delegada para la Gestión de las CCF | 50000000 | 2020-09-01 | 2020-11-30
|  |  | Realizar un Taller teórico - práctico: Impacto Social de los proyectos de inversión en las CCF | 1 Informe de evaluación del taller. | Delegada para Estudios Especiales y la Evaluación de Proyectos | 25000000 | 2020-05-05 | 2020-11-30
|  |  | Realizar un Seminario en temas jurídicos de interés de las CCF. | 1 Seminario realizado, evaluado y públicado. | Oficina Asesora Jurídica | 25000000 | 2020-05-01 | 2020-09-05
|  |  | Planear y realizar face life con la ciudadania en temas relacionados con las CCF | Informe Face life planeado, realizado, evaluado y publicado. | Comunicaciones , Delegadas de Gestión y Proyectos | 44000000 | 2020-05-01 | 2020-10-30
|  |  | Definir una estrategia de comunicación para la ciudadanía relacionada con los servicios que ofrece la Oficina Asesora Jurídica e implmentarla | Estrategia de comunicación jurídica para la ciudadana, implementada y comunicada | Oficina Asesora Jurídica | N/A/ | 2020-09-01 | 2020-11-30
|  |  | Planear y realizar una mesa de Trabajo sobre temas Juridicos con los Grupos de Interes. | Informe de evaluación de la mesa de trabajo publicado | Oficina Asesora Jurídica | N/A/ | 2020-01-01 | 2020-04-30
|  |  | Dar soporte tecnologico para la realización de chats y Foros, cuando sea requerido por los lideres de proceso . | Registro soporte tecnologico | Oficina de las TIC | N/A/ | 2020-05-01 | 2020-11-30
| RESPONSABILIDAD | Diseñar y ejecutar acciones orientadas a la interiorización de la cultura de rendición de cuentas en la gestión institucional y el reconocimiento de experiencias . | Identificar y públicar experiencias exitosas en el desarrollo de la Estrategia de Rendición de Cuentas | Documento de acciones diseñadas y ejecutadas para la interiorización de la cultura de rendicion de cuentas | OAP - Líderes de Procesos | N/A/ | 2020-09-28 | 2020-12-15
|  |  | Dar respuestas personalizadas a los grupos de interes, partes interesadas y ciudadania de la SSF con las propuestas presentadas en las actividades de prticipación ciudadana | Evidencia de la respuesta | Lideres de Proceso | N/A/ | 2020-02-01 | 2020-11-30
|  |  | Capacitar a los funcionarios en Rendición de Cuentas, para la interiorización de la cultural de rendición de cuentas | Soporte asistencia | Secretaria General -Gestión del Talento Humano | N/A/ | 2020-05-10 | 2020-12-15
| EVALUACIÓN Y RETROALIMENTACIÓN A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL | Realizar la autoevaluación y evaluación de la estrategia de rendición de cuentas, dar a conocer a la ciudadanía los resultados. | Ralizar la evaluación cuatrimestral de la estrategia Institucional de rendición de cuentas 2020 y publicarla | Evaluación de la estrategia de rendición de cuentas realizada y publicado | Ofiicna de Control Interno | N/A/ | 2020-05-01 | 2020-12-15
Elaboró: OAP/ Todos los procesos SSF 2020