## 2022
Proyecto | Componente | Iniciativa | Año 2020 | [11 empty] | Año 2021 | [11 empty] | Año 2022
|  |  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
Mejoras al gobierno y la gestión de TI enfocadas a decisión basada en información. | Mejoras al gobierno y la gestión de TI enfocadas a decisión basada en información. | Gobierno Digital | Año 2020 Feb: 123600000; Año 2021 Feb: 176000000; Año 2022 Ene: 220000000
Planes, acciones y seguimiento | bar: Año 2021 Dic
Capacidad y disponibilidad | bar: Año 2021 Dic
Actualización y seguimiento del Plan Estratégico de TI y articular la implementación del Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial. | bar: Año 2020 Feb to Año 2020 Nov; Año 2021 Feb to Año 2021 Dic
Planes y programas relacionados con la estrategia de Gobierno Digital en la Entidad | bar: Año 2020 Feb to Año 2020 Nov; Año 2021 Feb to Año 2021 Dic
Definición de las políticas y criterios generales en la gestión de las TI, conforme a la estrategia y gobierno de TI, frente a los objetivos estratégicos de la Entidad. | bar: Año 2020 Feb to Año 2020 Nov; Año 2021 Feb to Año 2021 Dic
Modernización de la infraestructura de los servicios | Infraestructura de TI | Desarrollo de procesos de mejora para soluciones informáticas de la Superintendencia del Subsidio Familiar | Año 2021 Feb: 303200000; Año 2022 Ene: 2402220000
|  | Adecuación de la infraestructura central de cómputo de la SSF, con el fin de potenciar los sistemas de información de la Superintendencia del Subsidio Familiar | Año 2020 Ago: 573244250
Mejoramiento de redes y comunicaciones | bar: Año 2020 Feb to Año 2020 Jul
Mejoramiento de equipos de cómputo | bar: Año 2020 Feb to Año 2020 Jul
Mejoramiento de las salas de audiencia | bar: Año 2020 Feb to Año 2020 Jul
Adquisición de productos Microsoft Azure | bar: Año 2020 Feb to Año 2020 Jul
Mejoramiento en el control de acceso a las instalaciones de la SSF | bar: Año 2020 Feb to Año 2020 Jul
Enlace de Conectividad Terrestre | bar: Año 2020 Feb to Año 2020 Jul
Renovación de productos y servicios Microsoft Assurance | bar: Año 2020 Feb to Año 2020 Jul
Soporte Premier Microsoft para la infraestructura Tecnológica | bar: Año 2020 Feb to Año 2020 Jul
Mesa de ayuda para el mantenimiento preventivo y correctivo a los recursos computacionales con suministro de repuestos | bar: Año 2020 Feb to Año 2020 Jul
Alojamiento de infraestructura en modelo de nube Privada - IFX | bar: Año 2020 Feb to Año 2020 Jul
Mantenimiento y renovación del sistema de comunicaciones telefónico | bar: Año 2020 Feb to Año 2020 Jul
Habilitación y potencialización en capacidad y desempeño de equipos servidores | bar: Año 2020 Feb to Año 2020 Jul
| Gestión de servicios de TI | Lineamientos para la gestión de activos y soporte de TI de acuerdo con las capacidades tecnológicas definidas de la SSF. | bar: Año 2020 Feb to Año 2020 Nov; Año 2021 Feb to Año 2021 Dic
Diseño organizacional basado en TI (Arquitectura Empresarial) | Arquitectura Empresarial (de TI y misional) en la SSF | Diseño, construcción y documentación de los proyectos a cargo de OTIC, conforme con lineamientos de arquitectura empresarial, en desarrollo de la arquitectura objetivo identificada para la Entidad. | Año 2022 Ene: 80000000
| Modelo de capacidades de TI | Identificación, caracterización e implementación de las capacidades de TI, en el marco del modelo de operación por capacidades. | bar: Año 2020 Feb to Año 2020 Nov; Año 2021 Feb to Año 2021 Dic
Definir el modelo de mejora continua de la gestión de TI, incluyendo los indicadores pertinentes (CMI) que permitan realizar la evaluación de la gestión. | bar: Año 2020 Feb to Año 2020 Nov; Año 2021 Feb to Año 2021 Dic
Mejor uso y aprovechamiento de la información. | Aprovechamiento de información | desarrollo e implementación de servicios de información, basados en analítica de datos, para procesos misionales de la entidad y oportunidades de mejora en los procedimientos de validación de calidad de datos. | Año 2022 Ene: 80000000
|  | Diagnóstico y elaboración de procesos y procedimientos, metodologías e instrumentos en analítica de datos | Año 2020 May: 30000000; Año 2021 Ene: 88000000
Evolución para modernización de los sistemas de información | Soporte a la gestión con las CCF | Optimización y mejora del sistema de información Gerencial SIREVAC/SIMON | Año 2020 Ene: 163833333; Año 2021 Feb: 269500000; Año 2022 Feb: 680000000
soporte en desarrollo e implementación de servicios de TI relacionadas con aplicaciones misionales de apoyo al sistema de información para reportes y validación a cargo de las vigiladas por la SSF.
Optimización y mejora del sistema de información Gerencial SIGER.
gestión de información en procesos misionales, con base en una plataforma de inteligencia de negocios.
gestión de datos en grandes volúmenes para asegurar acceso y provisión a información requerida en sistemas de inteligencia de negocio en procesos misionales de la entidad.
Apoyo al mantenimento y seguimiento de los indcidentes y requerimientos del sistema de información SIGER
Administración, gestión e implementación de la herramienta Inteligencia de Negocios
procesos de levantamiento de requerimientos y pruebas de software en el área de TIC de la Superintendencia del Subsidio Familiar
Desarrollo de aplicativos misionales de la Entidad a nivel de funcionalidades de interacción con usuario, despliegue de información y experiencia de usuario.
desarrollador de software para la implementación de módulos y funcionalidades de SIMON versión 2.0 y para el mantenimiento y evolución de los aplicativos misionales de la Entidad
soporte y licenciamiento para los sistemas de información de Microstrategy
Uso de aplicaciones móviles para captura de información de visita.
| Soporte al proceso gestión documental |  | Año 2020 Feb: 219786037; Año 2021 Feb: 258630624; Año 2022 Feb: 175000000
renovación y licenciamiento del Sistema de Gestión Documental GTSS | bar: Año 2021 Feb to Año 2022 Ene
Diagnóstico para el sistema de Información GTSS | bar: Año 2021 Feb to Año 2022 Ene
| Soporte a la gestión con el ciudadano | Administrador de sede electrónica | Año 2020 Feb: 61006320; Año 2021 Feb: 88000000; Año 2022 Feb: 80000000
Soporte para los sistemas de información, actualización y mantenimiento de la APP para dispositivos móviles | bar: Año 2021 Feb to Año 2022 Ene
| Apoyo transversal a los sistemas de información | Diagnóstico y desarrollo de aplicaciones de la SSF | Año 2020 Feb: 312346667; Año 2021 Feb: 649000000; Año 2022 Feb: 160000000
Pruebas de calidad de software de las aplicaciones
Gestión de los procesos scrum
Administración de las bases de datos computarizadas
Apoyar la gestión de las bases de datos para garantizar disponibilidad, confiabilidad e integridad de la información así como del mantenimiento y su seguridad.
Desarrollo de herramientas de IVC y gestión documental
apoyar la gestión de datos en grandes volúmenes para asegurar acceso y provisión a información requerida en sistemas de inteligencia de negocio en procesos misionales de la entidad.
Desarrollo de ETLs y procedimientos almacenados; así como la administración y mejora a los sistemas de información
Lider de desrrollo de software con metodologías ágiles
Coordinación y seguimiento a los desarrollos de software, con el uso de metodologías para el aprovechamiento de nuevas técnicas y plataformas respecto a los aplicativos misionales de la Entidad.
Desarrollo de las aplicaciones misionales, mejora a los desarrollos actuales y nuevos proyectos de desarrollo.
| Soporte a la contratación | Elaboración de los estudios previos y de mercado, para la contratación de todas las necesidades de la Oficinas TIC | Año 2020 Feb: 86400000; Año 2021 Feb: 42000000
Automatización del proceso de contratación | bar: Año 2021 Feb to Año 2022 Dic
| Soporte al talento humano | Sistematizar los procedimientos de Talento Humano
| Soporte a la Protección al usuario | Desarrollo de un nuevo sistema de protección al usuario
| Soporte a proceso cobro persuasivo y co-activo | Sistema de información para cobro coactivo y acuerdo de pago.
Sistema para alertas para cobro persuasivo y coactivo y de liquidador de intereses y cálculo.
| Soporte al proceso de gestión en territorio | Uso de aplicaciones móviles para uso en "territorio" para la captura de información de visita.
| Soporte al proceso de defensa | Generar alertas en el proceso de Defensa, especialmente sobre los trámites que se generen con el fin de resolver algún asunto dentro del proceso jurídico.
| licencias de correo electrónico y servicios conexos Office 365 | licencias de correo electrónico y servicios conexos Office 365 | Año 2022 Feb: 100000000
| Soporte administrativo | Mejoramiento del flujo de información (contratos y administrativa) para seguimiento del plan de adquisiciones
Mejoramiento de la seguridad y acceso de la información. | Diagnóstico del estado actual de la seguridad de la información | Ethical Hacking para dar continuidad al modelo de seguridad y privacidad de la información | Año 2020 Jun: 47117000; Año 2021 Feb: 85030000
| Diseño de la seguridad de información | Planeación, coordinación y administración de los procesos de seguridad informática | Año 2020 Mar: 32000000; Año 2021 Feb: 88000000; Año 2022 Feb: 80000000
implementación y supervisión del cumplimiento de las políticas de seguridad de la información y de difundir la cultura de seguridad informática a nivel institucional. | bar: Año 2020 Feb to Año 2020 Nov; Año 2021 Feb to Año 2022 Ene
| Implementación de las políticas de seguridad de la información | implementación, mantenimiento y mejora continua de la política de seguridad digital y el MSPI de la SSF | Año 2022 Feb: 649210566
Soporte y evaluación de los sistemas de información de la Entidad, conforme el modelo de seguridad y privacidad de la información de la Entidad | bar: Año 2020 Feb to Año 2020 Nov; Año 2021 Feb to Año 2022 Ene
|  | Ampliación de controles de ISO:27001 para la implementación, revisión y mejora continua de los existentes (Implementación del Plan de Remediación de Vulnerabilidades) | Año 2020 Feb: 235834960; Año 2021 Feb: 596100514
Solución a las vulnerabilidades encontradas en el diagnóstico del estado actual de la seguridad de la información
soporte instalacion y mantenimiento de la herramienta ArcSigth
Implementación de controles de seguridad de la información para sistemas de información de la SSF
Actualización de librería de Backup con base en las acciones preventivas y correctivas en seguridad de la Información.
Apoyo a labores de seguridad relacionadas con la política de código seguro
Apoyo en aplicación del Modelo de seguridad y privacidad de la información de la SSF
seguridad para monitoreo de incidentes de seguridad informática y código seguro | bar: Año 2020 Feb to Año 2020 Nov
implementación, actualización y operación de SGSPI de la Entidad respecto al desarrollo de sistemas de información, la gestión de bases de datos y la continuidad del negocio. | bar: Año 2020 Feb to Año 2020 Nov; Año 2021 Feb to Año 2022 Ene
solución tipo Firewall (software / hardware) que incluye los servicios de implementación, puesta en marcha, administración, soporte y mantenimiento para diferentes niveles de protección | bar: Año 2020 Feb to Año 2020 Nov; Año 2021 Feb to Año 2022 Ene
Solución de un (1) Data Base Firewall (DBF), que incluye los servicios de implementación, puesta en marcha, administración, soporte, mantenimiento y licenciamiento. | bar: Año 2020 Feb to Año 2020 Nov; Año 2021 Feb to Año 2022 Ene
| Auditoría de seguridad de la información | Auditoría de la norma ISO 27001 | Año 2022 Ago: 99483296
| Continuidad de negocio | Desarrollo del Plan de continuidad de negocio | Año 2021 Feb: 425049424
|  | Implementación del sistema de gestión de continuidad del negocio y plan de recuperación de desastres (DRP) | Año 2022 Jul: 485405255
Implementar una estrategia de gestión del cambio, que incluya el uso y la apropiación de la tecnología. | Capacitación sobre servicios de información y tecnológicos | Herramientas virtuales para el fortalecimiento del uso de los sistemas de información de la SSF | Año 2020 Feb: 0; Año 2022 Feb: 25000000
soporte y licenciamiento para plataforma e-learning | bar: Año 2020 Feb to Año 2020 Nov; Año 2021 Feb to Año 2022 Ene
| Gestión del cambio | Gestión del cambio en gestión documental. | bar: Año 2020 Feb to Año 2020 Nov; Año 2021 Feb to Año 2022 Ene
Mejor gestión del conocimiento | Gestión del conocimiento | Gestión del conocimiento para el uso y la publicación de conceptos jurídicos
Integración e Interoperabilidad para la estrategia y la gestión | Integración para soporte administrativo | Mejorar el flujo de información entre contratos y administrativa para seguimiento del plan de adquisiciones. | Año 2022 Feb: 70000000
| Interoperabilidad con las CCF para IVC | Integrarse con los sistemas de las CCF para integrar información. | bar: Año 2020 Feb to Año 2020 Nov; Año 2021 Feb to Año 2022 Ene
| Interoperabilidad de los sistemas de información | apoyar actividades en el desarrollo, actualización, integración e interoperabilidad de módulos de procesamiento para la implementación de servicios y funcionalidades de aplicativos misionales de la Entidad. | bar: Año 2020 Feb to Año 2020 Nov; Año 2021 Feb to Año 2022 Ene
| Apoyo a la estrategia Datos abiertos e interoperabilidad con el Estado | Integración sencilla con nuevas fuentes de información (externas) | bar: Año 2020 Feb to Año 2020 Nov; Año 2021 Feb to Año 2022 Ene
Optimización continua los procedimientos misionales de la entidad | Automatizacion de procesos | soporte, mantenimiento, optimización y mejoramiento a los procesos / procedimientos en las plataformas de gestión documental (GTSS) y/o de gestión de procesos del negocio (BPMS: Business Process Management Suite) implementadas en la Entidad. | Año 2021 Ago: 708000000; Año 2022 Feb: 380000000

## inversion (hidden)
Proyecto | Componente | Iniciativa | Año 2020 desagregado | [11 empty] | Año 2020 | [11 empty] | Año 2021 desaagregado | [11 empty] | Año 2021 | [11 empty] | Año 2022 desagregado | [11 empty] | Año 2022 | [11 empty] | Año 2023 desagregado | [11 empty] | Año 2023
|  |  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
Mejoras al gobierno y la gestión de TI enfocadas a decisión basada en información. | Mejoras al gobierno y la gestión de TI enfocadas a decisión basada en información. | Gobierno Digital | Año 2020 desagregado Feb: 60000000; Año 2020 Feb: 186408567
|  | Planes, acciones y seguimiento | Año 2020 desagregado Feb: 60000000
|  | Capacidad y la disponibilidad | Año 2020 desagregado May: 66408567
Modernización de la infraestructura de los servicios | Infraestructura de TI | Desarrollo de procesos de mejora para soluciones informáticas de la Superintendencia del Subsidio Familiar | Año 2021 desaagregado Jul: 200000000; Año 2021 Feb: 745200000; Año 2022 Ene: 150000000; Año 2023 Feb: 361580000 | total
|  | Adecuación de la infraestructura central de cómputo de la SSF, con el fin de potenciar los sistemas de información de la Superintendencia del Subsidio Familiar | Año 2020 Ago: 393004999; Año 2021 desaagregado Oct: 200000000 | 1649784999
|  | Mejoramiento de redes y comunicaciones | Año 2020 desagregado Ago: 70000000; Año 2021 desaagregado Feb: 145200000
|  | Mejoramiento de equipos de cómputo | Año 2023 desagregado Mar: 210000000
|  | Mejoramiento de las salas de audiencia | Año 2023 desagregado Feb: 77380000
|  | Mejoramiento en el control de acceso a las instalaciones de la SSF | Año 2023 desagregado Mar: 74200000
|  | Habilitación y potencialización en capacidad y desempeño de equipos servidores | Año 2020 desagregado Ago: 323004999; Año 2021 desaagregado Jun: 200000000; Año 2022 desagregado May: 150000000
| Gestión de servicios de TI | Lineamientos para la gestión de activos y soporte de TI de acuerdo con las capacidades tecnológicas definidas de la SSF. | Año 2020 desagregado Jul: 0; Año 2020 Jul: 0
Diseño organizacional basado en TI (Arquitectura Empresarial) | Arquitectura Empresarial (de TI y misional) en la SSF | Realización de ejercicio de EA para la arquitectura de información | Año 2023 desagregado Feb: 141600000; Año 2023 Feb: 251600000
|  | Implementar la práctica de Arquitectura Empresarial (de TI y misional) en la SSF. | Año 2023 desagregado Jul: 110000000
| Modelo de capacidades de TI | Identificación, caracterización e implementación de las capacidades de TI, en el marco del modelo de operación por capacidades. | Año 2023 desagregado Feb: 134400000; Año 2023 Feb: 134400000
Definir el modelo de mejora continua de la gestión de TI, incluyendo los indicadores pertinentes (CMI) que permitan realizar la evaluación de la gestión. | bar: Año 2020 desagregado Abr to Año 2020 desagregado Nov; Año 2020 Feb to Año 2020 Nov; Año 2021 desaagregado Feb to Año 2021 desaagregado Dic; Año 2021 Feb to Año 2021 Dic; Año 2022 desagregado Feb to Año 2022 desagregado Dic; Año 2022 Feb to Año 2022 Dic
Mejor uso y aprovechamiento de la información. | Aprovechamiento de información | Diagnóstico y elaboración de procesos y procedimientos, metodologías e instrumentos en analítica de datos | Año 2020 desagregado May: 40000000; Año 2020 May: 40000000; Año 2021 desaagregado Ene: 205543790; Año 2021 Ene: 205543790; Año 2022 desagregado Ene: 429876417.4; Año 2022 Ene: 429876417.4; Año 2023 desagregado Ene: 300000000; Año 2023 Ene: 300000000
|  | Mejorar la capacidad de las areas misionales en la generación de reportes. | Año 2023 desagregado Oct: 0
Evolución para modernización de los sistemas de información | Soporte a la gestión con las CCF | Optimización y mejora del sistema de información Gerencial SIREVAC | Año 2020 desagregado Ene: 66000000; Año 2020 Ene: 146000000; Año 2021 desaagregado Feb: 69960000; Año 2021 Feb: 154760000; Año 2022 desagregado Feb: 73920000; Año 2022 Feb: 163520000; Año 2023 desagregado Feb: 173331200; Año 2023 Feb: 214631200
|  | Optimización y mejora del sistema de información Gerencial SIGER. | Año 2020 desagregado Feb: 80000000; Año 2021 desaagregado Feb: 84800000; Año 2022 desagregado Feb: 89600000
|  | Uso de aplicaciones móviles para captura de información de visita. | Año 2023 desagregado Ene: 41300000
| Soporte al proceso gestión documental | Soporte para los sistemas de Información, mantenimiento, optimización y mejoramiento a los procedimientos implementados en el sistema - GTSS, construido sobre la plataforma Esigna | Año 2020 desagregado Feb: 180000000; Año 2020 Feb: 180000000; Año 2021 desaagregado Feb: 190070834; Año 2021 Feb: 190070834; Año 2023 desagregado Feb: 169303200; Año 2023 Feb: 222543200
|  | Diagnóstico para el sistema de Información GTSS | Año 2022 desagregado Feb: 53240000; Año 2022 Feb: 53240000; Año 2023 desagregado Feb: 53240000
| Soporte a la gestión con el ciudadano | Soporte y mantenimiento del Portal Corporativo | Año 2020 desagregado Feb: 50000000; Año 2020 Feb: 70000000; Año 2021 desaagregado Feb: 53000000; Año 2021 Feb: 53000000; Año 2022 desagregado Feb: 56000000; Año 2022 Feb: 56000000; Año 2023 desagregado Feb: 59000000; Año 2023 Feb: 59000000
|  | Soporte para los sistemas de información, actualización y mantenimiento de la APP para dispositivos móviles | Año 2020 desagregado Abr: 20000000
| Apoyo transversal a los sistemas de información | Diagnóstico y desarrollo de aplicaciones de la SSF | Año 2020 desagregado Feb: 52000000; Año 2020 Feb: 666791667; Año 2021 desaagregado Feb: 60632000; Año 2021 Feb: 363156000; Año 2022 desagregado Feb: 64064000; Año 2022 Feb: 379752000; Año 2023 Feb: 70092000
|  | Pruebas de calidad de software de las aplicaciones | Año 2020 desagregado Feb: 60000000; Año 2021 desaagregado Feb: 69960000; Año 2022 desagregado Feb: 69960000
|  | Administración de las bases de datos computarizadas | Año 2020 desagregado Mar: 54000000; Año 2021 desaagregado Feb: 62964000; Año 2022 desagregado Feb: 66528000; Año 2023 desagregado Feb: 70092000
|  | Desarrollo de herramientas de IVC y gestión documental | Año 2020 desagregado Feb: 340791667
|  | Desarrollo de ETLs y procedimientos almacenados; así como la administración y mejora a los sistemas de información | Año 2020 desagregado Feb: 80000000; Año 2021 desaagregado Feb: 84800000; Año 2022 desagregado Feb: 89600000
|  | Desarrollo de las aplicaciones misionales, mejora a los desarrollos actuales y nuevos proyectos de desarrollo. | Año 2020 desagregado Feb: 80000000; Año 2021 desaagregado Feb: 84800000; Año 2022 desagregado Feb: 89600000
| Soporte a la contratación | Elaboración de los estudios previos y de mercado, para la contratación de todas las necesidades de la Oficinas TIC | Año 2020 desagregado Feb: 80000000; Año 2020 Feb: 80000000
|  | Automatización del proceso de contratación | Año 2023 desagregado Mar: 212000000; Año 2023 Mar: 212000000
| Soporte al talento humano | Sistematizar los procedimientos de Talento Humano | Año 2023 desagregado Mar: 224200000; Año 2023 Mar: 224200000
| Soporte a la Protección al usuario | Desarrollo de un nuevo sistema de protección al usuario | Año 2022 desagregado Feb: 164236081.6; Año 2022 Feb: 164236081.6
| Soporte a proceso cobro persuasivo y co-activo | Sistema de información para cobro coactivo y acuerdo de pago. | Año 2023 desagregado Ene: 246839450; Año 2023 Ene: 246839450
Sistema para alertas para cobro persuasivo y coactivo y de liquidador de intereses y cálculo. | bar: Año 2020 desagregado Abr to Año 2020 desagregado Nov; Año 2020 Feb to Año 2020 Nov; Año 2021 desaagregado Feb to Año 2021 desaagregado Dic; Año 2021 Feb to Año 2021 Dic; Año 2022 desagregado Feb to Año 2022 desagregado Dic; Año 2022 Feb to Año 2022 Dic
| Soporte al proceso de gestión en territorio | Uso de aplicaciones móviles para uso en "territorio" para la captura de información de visita. | Año 2023 desagregado Ene: 39200000; Año 2023 Ene: 39200000
| Soporte al proceso de defensa | Generar alertas en el proceso de Defensa, especialmente sobre los trámites que se generen con el fin de resolver algún asunto dentro del proceso jurídico. | Año 2023 desagregado Jun: 40000000; Año 2023 Jun: 40000000
| Soporte administrativo | Mejoramiento del flujo de información (contratos y administrativa) para seguimiento del plan de adquisiciones | Año 2023 desagregado Feb: 30000000; Año 2023 Feb: 30000000
Mejoramiento de la seguridad y acceso de la información. | Diagnóstico del estado actual de la seguridad de la información | Ethical Hacking para dar continuidad al modelo de seguridad y privacidad de la información | Año 2020 desagregado May: 47117891; Año 2020 Jun: 47117891; Año 2023 desagregado Jun: 40747119.26; Año 2023 Jun: 40747119.26
| Diseño de la seguridad de información | Planeación, coordinación y administración de los procesos de seguridad informática | Año 2020 desagregado Mar: 72000000; Año 2020 Mar: 72000000; Año 2021 desaagregado Mar: 51909000; Año 2021 Mar: 51909000; Año 2022 desagregado Feb: 57099900; Año 2022 Feb: 57099900; Año 2023 desagregado Feb: 56640000; Año 2023 Feb: 56640000
| Implementación de las políticas de seguridad de la información | Ampliación de controles de ISO:27001 para la implementación, revisión y mejora continua de los existentes | Año 2020 desagregado Jun: 157300000; Año 2020 Feb: 375300000; Año 2021 desaagregado Feb: 241029680; Año 2021 Feb: 494700514; Año 2022 desagregado Feb: 265132648.47; Año 2022 Feb: 541410566.024; Año 2023 Feb: 292422592.6072
|  | Solución a las vulnerabilidades encontradas en el diagnóstico del estado actual de la seguridad de la información | Año 2020 desagregado Feb: 60000000; Año 2021 desaagregado Feb: 63600000; Año 2022 desagregado Feb: 67200000; Año 2023 desagregado Feb: 70800000
|  | soporte instalacion y mantenimiento de la herramienta ArcSigth | Año 2020 desagregado Jun: 37785443
|  | Implementación de controles de seguridad de la información para sistemas de información de la SSF | Año 2021 desaagregado Jul: 190070834; Año 2022 desagregado Ago: 209077917.554; Año 2023 desagregado Jul: 221622592.6072
|  | Actualización de librería de Backup con base en las acciones preventivas y correctivas en seguridad de la Información. | Año 2020 desagregado Ago: 120214557
| Auditoría de seguridad de la información | Auditoría de la norma ISO 27001 | Año 2021 desaagregado Feb: 121121000; Año 2021 Feb: 121121000; Año 2022 desagregado Feb: 133233100; Año 2022 Feb: 133233100
| Continuidad de negocio | Desarrollo del Plan de continuidad de negocio | Año 2021 desaagregado Feb: 689049424; Año 2021 Feb: 689049424; Año 2022 desagregado Feb: 757954366.554; Año 2022 Feb: 757954366.554
Implementar una estrategia de gestión del cambio, que incluya el uso y la apropiación de la tecnología. | Capacitación sobre servicios de información y tecnológicos | Herramientas virtuales para el fortalecimiento al uso de los sistemas de información de la SSF | Año 2020 desagregado Abr: 0; Año 2023 desagregado Feb: 151200000; Año 2023 Feb: 151200000
| Gestión del cambio | Gestión del cambio en gestión documental. | Año 2023 desagregado Sep: 12000000; Año 2023 Sep: 12000000
Mejor gestión del conocimiento | Gestión del conocimiento | Gestión del conocimiento para el uso y la publicación de conceptos jurídicos | Año 2023 desagregado Feb: 60000000; Año 2023 Feb: 60000000
Integración e Interoperabilidad para la estrategia y la gestión | Integración para soporte administrativo | Mejorar el flujo de información entre contratos y administrativa para seguimiento del plan de adquisiciones. | Año 2023 desagregado Jun: 34100000; Año 2023 Jun: 34100000
| Interoperabilidad con las CCF para IVC | Integrarse con los sistemas de las CCF para integrar información. | Año 2023 desagregado Jul: 56700000; Año 2023 Jul: 56700000
| Apoyo a la estrategia Datos abiertos e interoperabilidad con el Estado | Integración sencilla con nuevas fuentes de información (externas) | Año 2023 desagregado Ene: 0; Año 2023 Ene: 0
|  |  | 2256623124 | [11 empty] | 2256623124 | [11 empty] | 3068510562 | [11 empty] | 3068510562 | [11 empty] | 2886322431.578 | [11 empty] | 2886322431.578 | [11 empty] | 3109895561.8672 | [11 empty] | 3109895561.8672

## funcionamiento (hidden)
Proyecto | Componente | Iniciativa | Año 2020 | [11 empty] | Año 2021 | [11 empty] | Año 2022 | [11 empty] | Año 2023
|  |  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
Diseño organizacional basado en TI (Arquitectura Empresarial) | Arquitectura Empresarial (de TI y misional) en la SSF | Capacidad de la Arquitectura Empresarial en la SSF | Año 2023 May: 72000000
| Modelo de capacidades de TI | Identificación, caracterización e implementación de las capacidades de TI, en el marco del modelo de operación por capacidades.
Definir el modelo de mejora continua de la gestión de TI, incluyendo los indicadores pertinentes (CMI) que permitan realizar la evaluación de la gestión.
Evolución para modernización de los sistemas de información | Soporte a proceso cobro persuasivo y co-activo | Sistema de información para cobro coactivo y acuerdo de pago. | Año 2023 Ene: 75000000
Sistema para alertas para cobro persuasivo y coactivo y de liquidador de intereses y cálculo.
Implementar una estrategia de gestión del cambio, que incluya el uso y la apropiación de la tecnología. | Capacitación sobre servicios de información y tecnológicos | Capacitación virtual de los sistemas de información | Año 2023 Ene: 11025000
Regularidad en la capacitación de los sistemas información
Programa de capacitación virtual para el aprovechamiento de las herramientas tecnológicas estadísticas. (Estadísticas SIGER)
Tener capacitaciones en e-learning para los temas de la secretaría general.
Capacitación sobre los procesos/servicios y los sistemas involucrados.
Una estrategia de e-learning (videos cortos - wiki)
|  |  | 0 | [11 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | [11 empty] | 158025000