## PAAC SSF 2022
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2022 "Todos por la transparencia" SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR
El articulo 73 de la Ley 1474 de 2011 "Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública" señala que cada entidad del orden nacional, departamental, y municipal deberá elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano. (Circular externa No. 100-020, DAFP)
Plan aprobado dentro del marco del Comité Institucional de Gestión y Desempeño del día 24 de enero de 2022.
OBJETIVO GENERAL: Disminuir los posibles riesgos de corrupción que se puedan presentar en la entidad y crear acciones que permitan el control y acercamiento por parte de la ciudadanía para una eficaz, eficiente y satisfactoria atención en torno a las funciones de la entidad. (Elaborar y adoptar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, atendiendo lo señalado en la Ley 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Decreto 2641 de 2012, Ley 2052 de 2022, Resoluciòn No. 455 de 2022 - DAFP). |  |  | OBJETIVOS ESPECÍFICOS: * Promover la participación de la ciudadana en la gestión de la SSF. * Promover una gestión ética y transparente, visible a los diferentes grupos de valor e interes. * Mejorar el servicio a través de la racionalización de los trámites y servicios de la SSF. * Formular actividades para prevenir y controlar posibles actos de corrupción en la gestión de la SSF.
COMPONENTE | SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES | META O PRODUCTO | ENTREGABLE | RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACIÓN
GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN | CONSTRUCCIÓN DEL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN | Revisar y actualizar el mapa institucional de riesgos de corrupción para la vigencia 2022 | Mapa de Riesgos de Corrupción 2022 publicado | Documento de Mapa de Riesgos de Corrupción 2022 | TODOS LOS PROCESOS | 2022-01-26 | 2022-03-31
| CONSULTA Y DIVULGACIÓN | Divulgar el mapa institucional de riesgos de corrupción 2022 | Mapa de Riesgos de Corrupción 2022 divulgado | Mapa de Riesgos de Corrupción 2022 publicado | Oficina Asesora de Planeación. - Comunicaciones | 2022-04-01 | 2022-04-30
| MONITOREO Y REVISIÓN | Coordinar actividades de monitoreo y revisión del mapa de riesgos de corrupción, con los líderes de procesos al menos una vez al año para determinar el estado de los riesgos de corrupción y necesidades de cambios | Monitoreo y Revision del mapa de riesgos de corrupción 2022 | Soportes de monitoreo y revisión | Oficina Asesora de Planeación. | 2022-04-01 | 2022-12-10
| SEGUIMIENTO | Realizar seguimiento periódico a los riesgos de corrupción y la efectividad de los controles incorporados en el Mapa de Riesgos de Corrupción 2022. | Seguimiento periódico al mapa de riesgos de corrupción y evaluación de controles realizado | Tres reportes de seguimiento periódico al mapa de riesgos de corrupción y evaluación de controles realizado | Oficina de Control Interno | 2022-04-30 | 2022-12-10
RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES | RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES | Dar cumplimiento a la estrategia de racionalización de trámites 2022 | Revisar y actualizar la estrategia del OPA : Certificaciòn existencia y representaciòn legal | Reporte datos de operaciòn mensual | Delegada de la Responsabilidad y Medidas especiales. | 2022-04-15 | 2022-11-30
|  |  | Revisar y actualizar el OPA Conceptos Jurídicos de la SSF, en el SUIT. | OPA actualizado y funcionando en el SUIT | Oficina Asesora Jurídica | 2022-04-01 | 2022-12-15
|  |  | Revisar y actualizar el OPA Notificaciones Judiciales,en el SUIT | OPA actualizado y funcionando en el SUIT | Oficina Asesora Jurídica | 2022-04-01 | 2022-12-15
|  |  | Revisar y actualizar la estrategia del OPA : Gestiòn Asambleas de Cajas de Compensaciòn Familiar | Reporte datos de operaciòn mensual | Delegada de la Responsabilidad y Medidas especiales. | 2022-04-15 | 2022-10-30
|  |  | Dar soporte técnico en el proceso de Racionalización de trámites de la entidad, cuando sea requerido por las áreas responsables de los tramites. | Evidencia GLPI | Oficina de las TIC | 2022-01-26 | 2022-12-15
| INTEROPERABILIDAD | Reporte mensual datos de operación OPAS: Conceptos Jurídicos de la SSF y Notificaciones Judiciales . | Datos de operación reportados | Verificacion SUIT | Delegada de Medidas y OA JURIDICA | 2022-04-01 | 2022-12-15
|  | Mediciòn de la satisfacciòn de los usuarios de los tramites y OPAS | Aplicar encuestas y analizar resultados a usuarios de los tramites y OPAS. | Documento resultado de la s mediciòn de la satisfacciòn de los usuarios de los tramites y OPAS | Delegada de Medidas y OA JURIDICA | 2022-04-01 | 2022-12-15
RENDICIÓN DE CUENTAS | Informar avances y resultados de la gestión con calidad en lenguaje comprensible | Generar periódicamente datos y contenidos sobre la gestión institucional, el cumplimiento de las metas misionales y las asociadas con el plan estratégico institucional y sectorial y publicarlos en el sitio web institucional para llegar a todos los grupos poblacionales y de interés. | Publicar en la pagina de la SSF, informes estadisticos de la gestión realizada por la Delegada de la Responsabilidad Administrativa y las Medidas especiales | 1 informes públicados | Delegada de la Responsabilidad y Medidas especiales | 2022-05-10 | 2022-10-10
|  |  | Publicar mensualmente en la página Web y en Datos abiertos la información estadística del Sistema del Subsidio Familiar | 12 Publicaciones | Delegada de Estudios Especiales y la Evaluación de Proyectos | 2022-01-26 | 2023-01-30
|  |  | Publicar cuatrimestralmente un informe con analisis y seguimiento de las definiciones y modificaciones del límite maximo de inversiones de las CCF, vigencia 2022 | 2 informes semestrales públicados | Delegada de Estudios Especiales y la Evaluación de Proyectos | 2022-07-01 | 2023-01-15
|  |  | Realizar informe de gestión anual de la Delegada para la Gestión | 1 informe publicado | Delegada para la Gestión de las Cajas de Compensación Familiar | 2022-11-01 | 2022-12-15
|  |  | Realizar jornada de capacitación dirigido a los responsables de la prestacion de los servicios de las CCF | 1 informe de evaluación de la capacitación públicado | Delegada para la Gestión de las Cajas de Compensación Familiar | 2022-09-01 | 2022-11-30
|  |  | Facebook live sobre visitas ordinarias y porcentajes de apropiación Sistema de Subsidio Familiar | 1 informe de Facebook live publicado | Delegada para la Gestión de las Cajas de Compensación Familiar | 2022-09-01 | 2022-11-30
|  |  | Publicar el informe de gestiòn previo a las Audiencias de Rendición de Cuentas realizadas. | Informes de gestiòn públicados | Oficina Asesora de Planeación. | 2022-06-01 | 15/12/20212
|  |  | Lineamientos institucionales que rigen la gestión contractual | Manual de contratación y procedimiento | Secretaría General - Gestión Contractual | 2022-02-02 | 2022-12-30
|  |  | Elaborar informe de cumplimiento con los resultados del Plan Estrategico de Talento Humano PETH y entregarlo a la Oficina Asesora de Planeación para la Rendición de Cuentas | 1 informe elaborado | Secretaría General - Gestión del Talento Humano | 2022-09-01 | 2022-12-15
|  |  | Elaborar y públicar 1 informe de cumplimiento con los resultados del Plan Institucional de Gestión Ambiental. PIGA | 1 informe publicado | Secretaría General -Gestión Adminsitrativa | 2022-09-01 | 2022-12-30
|  |  | Elaborar y públicar 1 informe de cumplimiento con los resultados del Plan Estrategico de Seguridad Vial. PESV. | 1 informe publicado | Secretaría General -Gestión Adminsitrativa | 2022-09-01 | 2022-12-30
|  |  | Elaborar y públicar informe de cumplimiento con los resultados del Plan Institucional de Archivo. PINAR | 1 informe publicado | Secretaría General - Gestión documental y notificaciones | 2022-09-01 | 2022-12-15
|  |  | Presentar y publicar los informes financieros y contables mensuales, con sus respectivas notas, variaciones acorde con las normativa vigente y el estado financiero del cierre de la vigencia fiscal anterior | 11 informes financiero y contable mensual y un estado fianciero de cierre de la vigencia anterior publicados en el portal web | Secretaría General - Gestión Financiera | 2022-02-21 | 2022-12-30
|  |  | Publicar informes de ejecución presupuestal en el portal corporativo, en cumplimiento de la normatividad vigente | 4 informes publicados | Secretaría General - Gestión Financiera | 2022-04-01 | 2022-12-30
|  |  | Planear, realizar y evaluar la Audiencia pública de Rendición de Cuentas de la SSF 2021 | 2 Audiencia Pública realizada y evaluadas | Despacho, Comunicaciones, Oficina Asesora de Planeación,(LIDERES DE PROCESO) | 2022-06-01 | 2022-12-15
|  |  | Participar en las audiencias publicas de Rendiciòn de cuetnas programadas por la entidad | I informe | Delegada de la Responsabilidad y Medidas especiales | 2022-06-30 | 2022-12-15
|  |  | Realizar un seminario dirigido a los consejeros de las Cajas de Compensación | 1 Seminario realizado, evaluado y públicado | Delegada de la Responsabilidad y Medidas especiales | 2022-09-01 | 2022-11-30
|  |  | Realizar jornada de capacitación dirigido a los responsables de la prestacion de los servicios de las CCF | 1 informe de evaluación de la capacitación públicado | Delegada para la Gestión de las Cajas de Compensación Familiar | 2022-09-01 | 2022-11-30
|  |  | Publicar semestralmente informe de avance de seguimiento a proyectos de inversiòn ejecutados por las CCF. | 2 informes semestrales públicados | Delegada de Estudios Especiales y la Evaluación de Proyectos | 2022-07-01 | 2023-01-15
|  |  | Publicar semestralmente informe de avance a convenios de cooperaciòn internacional por las CCF. | 2 informes semestrales públicados | Delegada de Estudios Especiales y la Evaluación de Proyectos | 2022-07-01 | 2023-01-15
|  |  | Publicar resutados de los estudios especiales contratados por la Entidad. | 1 informe públicado | Delegada de Estudios Especiales y la Evaluación de Proyectos | 2022-12-01 | 2022-12-15
|  |  | Publicar resutados de los estudios especiales realizados por la Delegada de Proyectos. | 1 informe públicado | Delegada de Estudios Especiales y la Evaluación de Proyectos | 2022-12-01 | 2022-12-15
|  |  | Publicar informes de visita especial | Informes de visita publicado | Delegada para Estudios Especiales y la Evaluación de Proyectos, Comunicaciones , | 2022-01-15 | 2022-12-15
| Desarrollar escenarios de dialogo de doble via con la ciudadania y sus organizaciones | Diseñar y ejecutar una estrategia para la rendición permanente de cuentas y el contacto con grupos de valor y partes interesadas durante toda la vigencia. | Realizar un Seminario Taller, dirigido a los grupos de valor y/o ciudadania de la Delegada para Estudios Especiales y la Evaluación de Proyectos | 1 Informe de evaluación del taller. | Delegada para Estudios Especiales y la Evaluación de Proyectos | 2022-07-01 | 2022-10-30
|  |  | Realizar un Seminario en temas jurídicos de interés de las CCF. | 1 Seminario realizado, evaluado y públicado. | Oficina Asesora Jurídica | 2022-10-12 | 2022-12-15
|  |  | Facebook live sobre visitas ordinarias y porcentajes de apropiación Sistema de Subsidio Familiar | 1 informe de Facebook live publicado | Delegada para la Gestión de las Cajas de Compensación Familiar | 2022-09-01 | 2022-11-30
|  |  | Realizar 3 mesas de trabajo (Comité tecnico estadistico) | Informe evaluaciòn mesas de trabajo, publicado. | Delegada para Estudios Especiales y la Evaluación de Proyectos, Comunicaciones , | 2022-01-05 | 2022-12-15
|  |  | Realizar facebook live sobre temas juridicos | 3 Informes de evaluacion publicados | Oficina Asesora Jurídica | 2022-04-01 | 2022-12-30
|  |  | Planear y realizar una mesa de Trabajo sobre temas Juridicos con los Grupos de Interes. | Informe de evaluación de la mesa de trabajo publicado | Oficina Asesora Jurídica | 2022-01-30 | 2022-12-15
|  |  | Dar soporte tecnologico para la realización de chats y Foros, cuando sea requerido por los lideres de proceso . | Registro soporte tecnologico | Oficina de las TIC | 2022-02-01 | 2022-12-30
|  |  | Realizar 3 mesas de trabajo (Comitè tècnico Observatorio) | Informe evaluaciòn mesas de trabajo, publicado | Delegada para Estudios Especiales y la Evaluación de Proyectos, Comunicaciones , | 2022-01-30 | 2022-12-15
| Responder a compromisos propuestos, evaluación y retroalimentación en los ejercicios de rendición de cuentas con acciones correctivas para la mejora. | Diseñar y ejecutar acciones orientadas a la interiorización de la cultura de rendición de cuentas en la gestión institucional y el reconocimiento de experiencias . | Dar respuestas personalizadas a las solicitudes presentadas por los grupos de valor y ciudadania en general de la SSF . | Evidencia de la respuesta | LIDERES DE PROCESO | 2022-02-01 | 2022-12-30
ATENCIÓN AL CIUDADANO | PLANEACION ESTRATEGICA DEL SERVICIO AL CIUDADANO | Realizar la revisión y análisis periódico de la comunicación directa con el ciudadano para facilitar la toma de decisiones y el desarrollo de iniciativas de mejora. | Canales de comunicación directa con los ciudadanos evaluados. | 1 Evaluación de los canales de comunicación directa con el ciudadano | Comunicaciones | 2022-07-15 | 2022-12-15
|  |  | Socializar las directrices a los usuarios internos y externos de la entidad sobre trámites ante el GGTH | Correos electrónicos enviados | Secretaría General - Gestión del Talento Humano | 2022-02-01 | 2022-12-30
|  |  | Revisar periodicamente el correo electrónico para solicitudes de Documentos del Archivo Central | Correo electrónico funcionando | Gestión documental y Notificaciones | 2022-01-26 | 2022-12-31
| FORTALECIMIENTO DEL TALENTO HUMANO AL SERVICIO DEL CIUDADANO | Revisar las herramientas de comunicaciòn e identificar la consistencia de la información que se entrega al ciudadano a través de los diferentes canales de atención. | Canales de atención revisados y análizados en forma periódica de la comunicación directa con el ciudadano | 1 Reporte anual de las publicaciones realizadas en el año | GESTIÓN DOCUMENTAL, COMUNICACIONES, OTICS | 2022-02-01 | 2022-12-15
|  | Sensibilizar a funcionarios y contratistas sobre la importancia del uso de canales para la difusion de la informaciòn. | Campaña promocional realizada | Reporte de resultados en el informe final de implementaciòn del sistema de gestiòn del servicio al ciudadano | COMUNICACIONES-OPU | 2022-04-05 | 2022-09-30
|  | Adoptar las herramientas que faciliten la autogestiòn de la ciudadania en los servicios y tramites que ofrece la entidad. | Herramientas adoptadas y/o mejoradas. | Reporte de resultados en el informe final de implementaciòn del sistema de gestiòn del servicio al ciudadano | OPU | 2022-01-01 | 2022-12-31
|  | Realizar la revisión de la información publicada en el boton de transparencia de la página web institucional. | Informaciòn publicada actualizada | Reporte de la informaciòn publicada y actualizada | OPU, COMUNICACIONES, OTIC | 2022-01-26 | 2022-12-31
| FORTALECIMIENTO DEL TALENTO HUMANO AL SRVICIO DEL CIUDADANO | Fortalecer las competencias de los servidores públicos que atienden directamente a los ciudadanos a través de procesos de cualificación. | Cursos ofrecidos para el fortalecimiento de las competencias de servidores públicos que atienden directamente a los ciudadanos | Cursos y/o talleres y/o programas ofrecidos | Secretaría General -Gestión del Talento Humano | 2022-04-01 | 2022-12-15
| NORMATIVO Y PROCEDIMENTAL | Revisar y optimizar el procedimiento institucional de gestion de quejas y reclamos. | Proceso actualizado y seguimiento | Proceso documentado en Isolucion | GESTION DOCUMENTAL, COMUNICACIONES, OPU. | 2022-01-26 | 2022-12-15
| RELACIONAMIENTO CON EL CIUDADANO | Medir la satisfaccion de los usuarios | Mediciòn de la percepción de grupos de valor y ciudadania realizadas periódicamente | Documento publicado con los resultados de la medición de la percepción de grupos de valor y partes interesadas | TODOS LOS PROCESOS | 2022-01-26 | 2022-12-30
|  | Convocar y asistir a los comités técnicos de atención al ciudadano | Comité realizado | Actas | OPU | 2022-05-01 | 2022-12-01
|  | Realizar chat y/o foros con los grupos de valor | Un foro con las cajas de compensación de compensaciòn. | Chat y/o Foros realizados | OPU | 2022-05-01 | 2022-12-15
|  |  | Un facebook live con la ciudadania. | 2 facebook live realizado | OPU | 2022-05-01 | 2022-12-15
|  |  | Por lo menos 4 Cápsulas ciudadanas sobre sistema de subsidio familiar diseñada y difundida. | Capsulas difundidas | OPU | 2022-04-01 | 2022-12-31
|  |  | Lineamientos Ley de Transparencia emitidos | Estructura reorganizada del sitio web de transparencia de la SSF. | COMUNICACIONES, OAP, OTIC. | 2022-01-01 | 2022-12-15
MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | LINEAMIENTOS DE TRANSPARENCIA ACTIVA | Revisar y reorganizar la estructura del sitio web de transparencia de la SSF y depurar la información publicada en el boton de transparencia de la página web institucional, a partir de una auditoría periódica. | Link de transparencia actualizado | link y matriz actualizada cuatrimestralmente | Oficina Asesora de Planeación - lideres de proceso | 2022-02-01 | 2022-12-15
|  | Realizar seguimiento y monitoreo de las áreas/procesos responsables de la información a publicar en el marco de Ley de Transparencia. | Realizar seguimiento y monitoreo permanente a las publicaciones en el link de transparencia. | Evidencias seguimiento | TODOS LOS PROCESOS | 2022-01-01 | 2022-12-15
|  |  | Publicar el Plan Anual de adquisiciones en el SECOP II y la Página WEB de la Entidad | Plan Anual de Adquisiciones - PAA 2022 actualizado y públicado | Secretaria General - Gestión Administrativa | 2022-01-03 | 2022-12-30
|  |  | Publicar los informes financieros y contables mensuales, con sus respectivas notas, variaciones acorde con las normativa vigentes y el estado financiero del cierre de la vigencia fiscal anterior | 11 informes financiero y contable mensual y un estado fianciero de cierre de la vigencia anterior publicados en el portal web. | Secretaría General - Gestión Financiera | 2022-02-21 | 2022-12-30
|  |  | Publicar informes de ejecución presupuestal en el portal corporativo, en cumplimiento de la normatividad vigente | 4 informes publicados | Secretaría General - Gestión Financiera | 2022-04-01 | 2022-12-30
|  |  | Publicar la relación de los contratos en la página web de la Entidad | https://www.ssf.gov.co/transparencia | Secretaría General -Gestión contractual | 2022-01-03 | 2022-12-30
|  |  | Elaboración y Publicación de Informes de Ejecución de los Fondos de Ley (Fovis - Fosfec - Foniñez - Ley 115/94). | 4 informes publicados en el segundo y en el tercer cuatrimestre. | Delegada para la Gestión de las Cajas de Compensación Familiar | 2022-03-31 | 2022-11-30
|  |  | Publicación de los Estados Financieros anuales de las CCF. | 1 Publicación anual Estados Financieros CCF | Delegada para la Gestión de las Cajas de Compensación Familiar | 2022-03-30 | 2022-04-30
|  |  | Publicación del Plan de Visitas Ordinarias ejecutado 2021 | 1 Publicación relación visitas 2021 | Delegada para la Gestión de las Cajas de Compensación Familiar | 2022-03-30 | 2022-04-30
|  |  | Publicar el informe de la evaluación del seminario jurídico a los consejero de las CCF. | Publicación de informes en la pagina www.ssf.gov.co | Delegada para la Responsabilidad Administrativa y las Medidas Especiales | 2022-11-02 | Enero 10/2022
|  | Promocionar los ambientes virtuales de aprendizaje, para que la ciudadania de manera anticipada conozca las condicones bajo las cuales se debe prestar los servicios de la SSF y las cajas de compensaciòn familiar. | Ambiente virtual de aprendizaje en funcionamiento | Reporte de resultados en el informe final de implementaciòn del sistema de gestiòn del servicio al ciudadano | OPU | 2022-01-01 | 2022-12-31
| CRITERIO DIFERENCIAL DE ACCESIBILIDAD | Priorizar la información institucional publicada en página web y presentarla en lenguaje claro. | Información institucional publicada en lenguaje claro | Información institucional publicada en formatos alternativos comprensibles, lenguaje claro | TODOS LOS PROCESOS | 2022-01-30 | 2022-12-15
| MONITOREO DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA | Elaborar informes periódicos del estado de las solicitudes de acceso a la información con base a los registros del sistema comunicaciòn de la entidad. | Informes elaborados y publicados | Informes elaborados y publicados | Gestión documental | 2022-01-01 | 2022-12-31
INICIATIVAS ADICIONALES | INICIATIVAS ADICIONALES | Realizar seguimiento y evaluación del Código de integridad. | Plan de seguimiento y evaluación del Código de Integridad implementado y ejecutado | Informe de evaluación | Secretaría General - Gestión del Talento Humano | 2022-05-10 | 2022-12-23
|  | Actualizar los temas propuestos para la página Web en relación con transparencia y acceso a la información | Página web actualizada | Página web con información actualizada | Talento Humano | 2022-01-26 | 2022-12-01
|  | Desarrollar charlas preventivas sobre temas relacionados con transparencia , lucha contra la corrupción y gestión de conflictos de interés | Incluir en el Plan Institucional de Capacitación temas relacionados con la lucha contra la corrupción, la transparencia y gestión de conflictos de interés | Listas de asistencia | Talento Humano | 2022-02-01 | 2022-11-30
|  | Dar seguimiento al registro de la declaración de bienes y rentas en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP), monitoreo a la publicación de la declaración de bienes, rentas y conflictos de intereses de los servidores públicos obligados por la Ley 2013 de 2019 | Porcentaje de servidores públicos de la entidad obligados por la Ley 2013 de 2019 que han publicado la declaración de bienes, rentas y conflicto de intereses | Declaración de bienes, rentas y conflicto de intereses presentadas por los servidores públicos obligados por la Ley 2013 de 2019 | Secretaría General -Gestión del Talento Humano | 2022-05-10 | 2022-12-23
|  |  | Porcentaje de contratistas de la entidad obligados por la Ley 2013 de 2019 que han publicado la declaración de bienes, rentas y conflicto de intereses | Declaración de bienes, rentas y conflicto de intereses presentadas por los contratistas de la entidad obligados por la Ley 2013 de 2019 | Secretaría General -Gestión contractual | 2022-05-10 | 2022-12-23
|  | Desarrollar charlas preventivas sobre temas relacionados con transparencia, lucha contra la corrupción y gestión de conflictos de interés | Incluir en el Plan Institucional de Capacitación temas relacionados con la lucha contra la corrupción, la transparencia y gestión de conflictos de interés | Listas de asistencia | Secretaría General - Gestión del Talento Humano | 2022-02-01 | 2022-12-30
|  | Traducir a lenguas etnicas informaciòn bàsica de la SSF. | 3 lenguas adicionales | Publicaciones | OPU | 2022-01-26 | 2022-12-31
|  | Implementar acciones de capacitación sobre la gestión de conflictos de intereses, su declaración proactiva, el cumplimiento de la Ley 2013 de 2019 y el trámite de los impedimentos y recusaciones de acuerdo al artículo 12 de la Ley 1437 de 2011 | Número de personas que toman las capacitaciones sobre la gestión de conflictos de intereses, su declaración proactiva, el cumplimiento de la Ley 2013 de 2019 y el trámite de los impedimentos y recusaciones de acuerdo al artículo 12 de la Ley 1437 de 2011 | Número de personas capacitadas | Talento Humano | 2022-05-01 | 2022-12-31
Consolido : OAP/ SSF 2022
Revisó: MTB/2022
Aprobo: CIPG/SSF/2022

## Hoja1
8000000
93500000
5500000