## PAAC SSF
SEGUIMIENTO - OFICINA DE CONTROL INTERNO
COMPONENTE | SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES | META O PRODUCTO | ENTREGABLE | RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACIÓN | SEGUIMIENTO 31 AGOSTO DEL 2024 | AVANCE % | ACTIVIDADES REALIZADAS POR PARTE DE LAS AREAS | EVIDENCIAS Y/O SOPORTES
GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN | CONSTRUCCIÓN DEL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN | Revisar y actualizar el mapa institucional de riesgos de corrupción para la vigencia 2024 | Mapa de Riesgos de Corrupción 2024 publicado | Documento de Mapa de Riesgos de Corrupción 2024 | Oficina Asesora de Planeación | 01.02.24 | 2024-12-06 | X | 100% | Durante el segundo semestre de 2023 se revisaron y actualizaron los riesgos de corrupción con los procesos de la entidad los cuales se plasmaron en el mapa de riesgos de corrupción de la entidad para la vigencia 2024, este mapa se socializó a nivel de la entidad y se presentó en el comité institucional de gestión y desempeño de diciembre de 2023. | Archivo Mapa Institucional de riesgos de corrupción vigencia 2024. Video socialización del mapa de riegos de corrupción actualizado Slide de resultados de actualización de riesgos de corrupción presentado en el comité de gestión y desempeño de diciembre de 2024.
| CONSULTA Y DIVULGACIÓN | Publicar el Mapa Institucional de Riesgos de Corrupción 2024. | Mapa Institucional de Riesgos de Corrupción 2024 divulgado. | Evidencias de divulgación, la Oficina de Planeación entrega a Comunicaciones el Mapa a divulgar. | Comunicación Pública | 01.02.24 | 31.12.24 |  | 0%
| MONITOREO Y REVISIÓN | Coordinar actividades de monitoreo y revisión del mapa de riesgos de corrupción, con los líderes de procesos al menos una vez al año para determinar el estado de los riesgos de corrupción y necesidades de cambios | Monitoreo y Revisión del Mapa de Riesgos de Corrupción 2024. | Soportes de monitoreo y revisión | Oficina Asesora de Planeación | 01.02.24 | 31.12.24 | X | 100% | Durante el periodo se realizó el monitoreo y la revisión de los riesgos de corrupción sobre los 21 procesos de la entidad | Mapas de riesgos de corrupción consolidado con las actualizaciones realizadas SSF.
| SEGUIMIENTO | Realizar el seguimiento al Mapa de riesgos de corrupción. | 3 seguimientos | 3 Informes de seguimiento | Oficina De Control Interno | 2024-01-01 | 2024-12-31 | X | 67% | La Oficina de Control Interno realizo los informes de; (1) Riesgos de Corrupción con corte al 31 de agosto del presente año y otro (1) informe del seguimiento a las actividades del PAAC con corte al 31 de agosto del 2024. | Estos informes se envían por el GLPI y se mandan publicar en la página de la entidad. En la pestaña de Control Interno en Transparencia y también reposan en la Oficina de Control Interno.
RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES | RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES | Implementar la estrategia de racionalización de trámites 2024. | Acciones de racionalización de trámites implementadas. | Evidencia de racionalización. | Superintendencia para la Responsabilidad Administrativa y las Medidas Especiales | 2024-01-01 | 2024-12-31 | X | 60% | Se elaboró el Documento Guía Tableros de control_CERL | Anexo 1 Documento Guía Tableros de control_CERL
|  |  |  | Evidencia de racionalización. Actas de reunión con la OAP donde se evalúan y establecen los posibles trámites a racionalizar. | Oficina Asesora Jurídica | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  | 0% | No se han realizado reuniones con la Oficina Asesora de Planeación para racionalizar trámites durante el periodo. | No Aplica
|  |  | Dar soporte técnico en el proceso de implementación de las acciones de racionalización, según sea requerido por las áreas responsables de las mismas. | Evidencia GLPI | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 01.01.24 | 15.12.24 |  | 100% | Implementación bases de datos y flujos de solicitud, revisión y aprobación de modificaciones en E-EFLOW | Pantallazo Expedicion CERL AGOSTO.jpg
|  | Gestionar el registro de nuevos trámites y/u OPAS procedentes de los procedimientos a cargo si se requiere. | Registro en el SUIT de los nuevos trámites y/u OPAS que hayan sido identificados. | Documento Manifestación del Impacto Regulatorio. Proyecto de Acto Administrativo. | Superintendencia para la Responsabilidad Administrativa y las Medidas Especiales | 2024-01-01 | 2024-12-31 | X | 60% | Reunión SDRAME - Reunión con Oficina Asesora de Planeación 12/06/2024 | Anexo 2 Acta Reunion No. 51 Anexo 3 Listado de Asistencia Reunión
|  | Medir la satisfacción de los usuarios de los trámites y OPAS a cargo. | Medición de satisfacción anual al termino de la vigencia. | Documento con los resultados de la satisfacción de los usuarios. | Superintendencia para la Responsabilidad Administrativa y las Medidas Especiales | 2024-01-01 | 2024-12-31 | X | 50% | Formulación de preguntas encuesta de percepción. Diseño de encuesta de precepción en herramienta tecnológica forms Generación de códigos QR encuestas | Enlace de ingreso encuesta: https://forms.office.com/r/57m6WYAPXS https://forms.office.com/r/kJ7WRyZjXZ. Anexo 4 Generación códigos QR encuestas
|  |  | Medición de satisfacción cuatrimestralmente. | Documento con los resultados de la satisfacción de los usuarios cuatrimestral. | Oficina Asesora Jurídica | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  | 0% | Se medirá a los participantes del seminario. | No aplica
|  | Promover los trámites y OPAS a cargo. | Trámites y/u OPAS promovidos y divulgados entre los grupos de valor y grupos de interés. | Evidencia de promoción. | Superintendencia para la Responsabilidad Administrativa y las Medidas Especiales | 2024-01-01 | 2024-12-31 | X | 60% | La información ampliada sobre los trámites y/o OPAS de la SSF, se encuentran debidamente publicados y socializados en la página web institucional | https://www.ssf.gov.co/web/guest/certificacido-de-existencia-y-respresentaci%C3%B3n-legal-de-las-ccf
[5 empty] | Oficina Asesora Jurídica | 2024-01-01 | 2024-12-31 | X | 0% | No se han promovido ni divulgado la racionalización de trámites por falta de reuniones con la Oficina Asesora de Planeación. | No Aplica
|  | Reportar los datos de operación de trámites y OPAS a cargo. | Datos de operación reportados a la Oficina Asesora de Planeación trimestralmente. | Evidencia de envío de datos de operación en el formato solicitado. | Superintendencia para la Responsabilidad Administrativa y las Medidas Especiales | 2024-01-01 | 2024-12-31 | X | 66% | Reporte de Información con seguimiento a trámites y OPA - SUIT II Trimestre/2024 | Anexo 5 Matriz de Reporte Anexo 6 Correo de Reporte
|  |  | Reportar el número de solicitudes recibidas y contestadas por la oficina a través de la matriz dispuesta por la Oficina Asesora de Planeación. | Evidencia de envío de datos de operación en el formato solicitado. | Oficina Asesora Jurídica | 2024-01-01 | 2024-12-31 | X | 50% | Se efectuaron reportes el 26 de marzo y el 8 de julio de 2024, según lo solicitado por la Oficina Asesora de Planeación. | Se remite en carpeta de nombre 1. Correos remitiendo OPAS, con las dos remisiones de información
|  | Registrar los datos de operación de los trámites y OPAS en el Sistema Único de Información de Trámites. | Datos de operación registrados. | Captura de datos registrados. | Oficina Asesora de Planeación | 01.01.24 | 31.12.24 | X | 66% | Se realizó el cargue de datos en el aplicativo SUIT correspondiente al segundo trimestre 2024 (abril, mayo, junio) | Carpeta compartida One Drive: Oficina Asesora de PlaneaciónSSF/Documentos/REST/2024/REPORTES Y SEGUIMIENTOS OAP/SUIT https://www1.funcionpublica.gov.co/web/suit
| INTEROPERABILIDAD | Implementar un servicio de intercambio de información que permita descargar el resultado de un trámite u OPA en la carpeta ciudadana digital del portal único del estado colombiano www.gov.co | Resultado enlazado a gov.co | Evidencia | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 01.01.24 | 15.12.24 |  | 40% | Definición plan de trabajo con Agencia Nacional Digital (AND). Desarrollo de integraciones | N/A
RENDICIÓN DE CUENTAS | INFORMAR AVANCES Y RESULTADOS DE LA GESTIÓN CON CALIDAD EN LENGUAJE COMPRENSIBLE | Generar y publicar en la página web periódicamente datos y contenidos sobre la gestión institucional, el cumplimiento de las metas misionales y las asociadas con el plan estratégico institucional y sectorial. | Presentar a la Contaduría General de la Nación los informes financieros y contables mensuales, con sus respectivas notas, variaciones acorde con las normativa vigente y el estado financiero del cierre de la vigencia fiscal anterior. | Certificación de la CGN de cargue de información. | Grupo de Gestión Financiera y Presupuestal | 2024-03-21 | 2024-12-30 | X | 75% | El grupo de Gestión Financiera realizo en las fechas establecidas, los reportes al CHIP de la Contaduría General de la Nación de los periodos correspondientes, al el reporte del perimer y segundo trimestre 2024. | La evidencia reposa las carpetas compartidas del Grupo de Gestión Financiera: 1. Reporte del trimestre abril - junio remitido a la CGN el 30 de julio de 2024 en la ruta: Grupo de Gestión Financiera/ 2024/ Contabilidad/CHIP/ II trimestre. 2. Reporte del trimestre enero-marzo 2024 remitido a la CGN el 30 de abril de 2024 en la ruta: Grupo de Gestión Financiera/Vigencia 2024/Contabilidad/CHIP/trimestre 01-03 2024 3. Reporte del trimestre abril- junio 2024 remitido a la CGN el 30 de junio de 2024 en la ruta: Gestión Financiera/ 2024/ Contabilidad/CHIP/ II trimestre
|  |  | Publicar mensualmente en la página Web y en Datos abiertos la información estadística del Sistema del Subsidio Familiar | 12 Publicaciones | Superintendencia Delegada para Estudios Especiales y la Evaluación de Proyectos | 2024-01-26 | 31.12.24 | X | 67% | Al segundo cuatrimestre de 2024 se realizó publicación de 8 cuadros estadísticos correspondiente a 4 meses (marzo a junio 2024) y el Anuario Estadístico 2023, en la pagina web de la SSF. En la página web de Datos Abiertos quedó información estadística publicada a diciembre 2023. | Link de publicaciones: https://www.ssf.gov.co/web/guest/cuadros-estad%C3%Adsticos, y https://www.ssf.gov.co/web/guest/anuarios-estad%C3%Adsticos. Publicación en Datos Abiertos: www.datosabiertos.gov.co
|  |  | Publicar trimestralmente un informe con análisis y seguimiento de las definiciones y modificaciones del límite máximo de inversiones de las CCF, vigencia 2024. | 4 informes publicados | Superintendencia Delegada para Estudios Especiales y la Evaluación de Proyectos | 07.05.24 | 31.01.25 | X | 67% | Cuatro (4) informes publicados con el análisis y seguimientos de las definiciones y modificaciones del Limite Máximo de inversiones presentados por las CCF. GLPI No.36939 y 38735 | https://ssf.gov.co/transparencia/informacion-de-interes/estudios-investigaciones-y-otras-publicaciones
|  |  | Publicar trimestralmente informe de avance de seguimiento a proyectos de inversión ejecutados por las CCF. |  | Superintendencia Delegada para Estudios Especiales y la Evaluación de Proyectos | 07.05.24 | 31.01.25 | X | 67% | Cuatro (4) informes publicados con el análisis y seguimientos de las definiciones y modificaciones del Limite Máximo de inversiones presentados por las CCF. GLPI No.36939 y 38735 | https://ssf.gov.co/transparencia/informacion-de-interes/estudios-investigaciones-y-otras-publicaciones
|  |  | Publicar semestralmente informe de avance a convenios de cooperación internacional por las CCF. | 2 informes publicados | Superintendencia Delegada para Estudios Especiales y la Evaluación de Proyectos | 2024-08-01 | 2025-01-15 | X | 67% | Se encuentra en proceso de subsanación por parte de las CCF a la información reportada. | Correos a las CC requiriendo subsanación, y correos de seguimiento a la presentación de los soportes validados en SIMON y SIGER
|  |  | Publicar resultados de los estudios especiales contratados por la Entidad. | 1 informe publicado | Superintendencia Delegada para Estudios Especiales y la Evaluación de Proyectos | 2024-12-01 | 2024-12-31 |  | 0% | En el segundo cuatrimestre no se ha realizado estudio especial contratado por la Entidad | N/A
|  |  | Publicar resultados de los estudios especiales realizados por la Delegada de Proyectos. | 1 informe publicado | Superintendencia Delegada para Estudios Especiales y la Evaluación de Proyectos | 2024-12-01 | 2024-12-31 | X | 67% | En el segundo cuatrimestre se encuentra en proceso precontractual dos consultorías. - Limite Máximo de Inversión: se realizó evaluación técnica final, comité de contratación para adjudicar contrato. - Capitalización: se realiza la evaluación técnica de 4 proponentes para el cumplimiento de los requisitos habilitantes y se remite al grupo de contratación. | Correo electrónico enviado al área de contratación
|  |  | Publicar trimestralmente informes de seguimiento a las visitas especiales realizadas a las CCF. | 4 informes publicados | Superintendencia Delegada para Estudios Especiales y la Evaluación de Proyectos | 07.05.24 | 31.01.25 | X | 67% | Cuatro (4) informes publicados con el análisis y seguimientos de las definiciones y modificaciones del Limite Máximo de inversiones presentados por las CCF. GLPI No.36939 y 38735 | https://ssf.gov.co/transparencia/informacion-de-interes/estudios-investigaciones-y-otras-publicaciones
|  |  | Elaborar y publicar informe de cumplimiento con los resultados del Plan Institucional de Archivo. PINAR | 1 Informe publicado. | Grupo de Gestión Documental y Notificaciones | 2024-09-01 | 2024-12-15 |  | 0% | El informe de cumplimiento del PNAR, esta para el IV trimestre de 2024
|  |  | Realizar informes de ejecución presupuestal en el portal corporativo, en cumplimiento de la normatividad vigente | 4 informes realizados. | Grupo de Gestión Financiera y Presupuestal | 2024-04-01 | 2024-12-30 | X | 50% | Al corte de 31 de agosto el grupo de Gestión Financiera realizo el segundo informe de ejecución presupuestal del trimestre abril- junio de 2024 | La envidencia reposa en la pagina web de la entidad. link https://www.ssf.gov.co/web/guest/proyecto-de-gastos
|  |  | Realizar informe de gestión anual de la Delegada para la Gestión. | 1 Informe publicado. | Superintendencia Delegada para la Gestión, Dirección para la Gestión de las CCF y Dirección de Gestión Financiera y Contable | 2024-11-01 | 2024-12-15 |  | 0% | actividad programada por el último cuatrimestre
|  |  | Realizar una (1) jornada de capacitación dirigida a los responsables de la prestación de los servicios de las Cajas de Compensación Familiar. | 1 Informe de evaluación de la jornada de capacitación publicado. | Superintendencia Delegada para la Gestión, Dirección para la Gestión de las CCF y Dirección de Gestión Financiera y Contable | 2024-09-01 | 2024-11-30 |  | 0% | actividad programada por el último cuatrimestre
|  |  | Elaborar informe de cumplimiento con los resultados del Plan Estratégico de Talento Humano PETH y entregarlo a Secretaría General para consolidación del Informe de Gestión de Rendición de Cuentas por parte de la Oficina Asesora de Planeación. | 1 Informe elaborado. | Grupo de Gestión de Talento Humano | 15.03.24 | 15.11.24 | X | 66% | Se entrego informe de rendición de cuentas, el 3 de junio con corte 30 de mayo de 2024. | Anexo 1, informe de rendición de cuentas con corte 30 de mayo de 2024.
|  |  | Promover desde el Plan Institucional de Capacitación que los servidores públicos y contratistas tomen el curso sobre lenguaje claro que ofrece el Departamento Administrativo de la Función Pública. | Correos electrónicos y base de datos de servidores que informan haber tomado el curso. | Grupo de Gestión de Talento Humano | 2024-01-01 | 2024-12-15 |  | 0% | En la entidad DAFP el curso existió, sin embargo, ya no tiene acceso, se solicitara para el III cuatrimestre el formato para realizar modificación.
|  |  | Remitir a la Oficina Asesora de Planeación el informe de gestión el área para su consolidación. | 2 informes de gestión de la Audiencia Pública de la Rendición de Cuentas de manera semestral. | TODAS LAS ÁREAS | 2024-01-01 | 2024-12-31 | X | 50% | Informe de rendición primera rendición de cuentas 2024 | Carpeta compartida One Drive: Oficina Asesora de PlaneaciónSSF/Documentos/REST/2024/TRD//PLANES/1.PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCIÓN AL CIUDADANO PAAC/AUDIENCIA PUBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS/PRIMERA APRC
|  | Con base en los informes de gestión enviados por las áreas a la Oficina de Planeación, generar periódicamente datos y contenidos sobre la gestión institucional, el cumplimiento de las metas misionales y las asociadas al plan estratégico institucional y sectorial y publicarlos en el sitio web institucional para llegar a todos los grupos poblacionales y de interés. | Publicar periódicamente en los canales de la Superintendencia, información sobre la gestión de las diferentes áreas, con base en los reportes mencionados | Reportes de visualización y consulta en las redes y canales de la Superintendencia del Subsidio Familiar. | Comunicación Pública | 01.01.24 | 31.12.24 | X | 50% | Se publicaron informaciones relacionadas con las infografías producidas por el área estadística de la delegada de proyectos. | https://www.ssf.gov.co/web/guest/infograf%C3%Adas
Apoyar en temas de comunicación las actividades relacionadas con las Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas, así como su promoción y divulgación.
| DESARROLLAR ESCENARIOS DE DIÁLOGO DE DOBLE VÍA CON LA CIUDADANÍA Y SUS ORGANIZACIONES | Realizar un seminario dirigido a órganos de dirección, fiscalización y administración, u otros. | Seminario realizado. | Informe de ejecución del seminario. | Superintendencia para la Responsabilidad Administrativa y las Medidas Especiales | 2024-01-01 | 2024-12-31 | X | 50% | El proceso de contratación se trabajó conjuntamente con la Oficina Jurídica, Delegada de Gestión, Delegada de Proyectos, Secretaría General y el Grupo Interno de Contratación. | Los documentos del proceso se encuentran publicados en el SECOP II - Número del proceso: SSF- SASI 002 DE 2024 OPERADOR LOGISTICO. https://community.secop.gov.co/Public/App/AnnualPurchasingPlanEditPublic/View?id=438699
|  | Diseñar y ejecutar acciones para la rendición permanente de cuentas y el contacto con grupos de valor y partes interesadas durante toda la vigencia. | Realizar un Seminario en temas jurídicos de interés de las CCF. | 1 Seminario realizado, evaluado y publicado, o Informe de supervisión publicado en SECOP. | Oficina Asesora Jurídica | 2024-08-01 | 2024-12-31 | X | 30% | Se realizó una convocatoria para que las personas interesadas enviaran sus propuestas de mejoras normativas, las cuales se presentarán en el seminario. Además, ya se publicó el proceso del seminario y actualmente se están evaluando las ofertas del proceso SSF-SASI-002-2024. | Los soportes se encuentran en la carpeta de nombre "3. Convocatoria-Seminario"
|  |  | Realizar 4 Facebook live sobre temas jurídicos | 4 Facebook life publicados en las redes sociales de la entidad | Oficina Asesora Jurídica | 2024-04-01 | 2024-12-31 | X | 100% | Se han publicado 12 podcasts en redes sociales sobre el subsidio familiar y otros temas relevantes para los ciudadanos. | 4. Soporte publicaciones
|  |  | Planear y realizar cuatro mesas de Trabajo o intervenciones o acompañamiento en actividades de otras áreas, que lo requieran. | Informe de evaluación de la mesa de trabajo publicado Acta de reunión o grabación de la actividad realizada. | Oficina Asesora Jurídica | 2024-01-30 | 2024-12-31 | X | 100% | Se han realizado dos mesas de trabajo y se ha brindado apoyo jurídico a las áreas en sus solicitudes. | 5. Soporte apoyo áreas
|  | Implementar las acciones para la rendición de cuentas 2024. | Dar soporte tecnológico para la realización de chats y foros, según sea requerido por las áreas responsables de las mismas. | Registro soporte tecnológico | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 01.01.24 | 15.12.24 |  | N/A | No se registran solicitud de soporte a chat / foros | N/A
|  | Generar periódicamente datos y contenidos sobre la gestión institucional, el cumplimiento de las metas misionales y las asociadas con el plan estratégico institucional y sectorial y publicarlos en el sitio web institucional para llegar a todos los grupos poblacionales y de interés. | Consolidar y publicar el informe de gestión previo a la Audiencia de Rendición de Cuentas. | Informes de gestión publicados | Oficina Asesora de Planeación | 01.01.24 | 31.12.24 | X | 50% | Publicación en pagina Web del Informe de rendición primera rendición de cuentas 2024 | Pagina Web SSF https://www.ssf.gov.co/web/guest/5.-rendici%C3%B3n-de-cuentas
ATENCIÓN AL CIUDADANO | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DEL SERVICIO AL CIUDADANO | Realizar la revisión y análisis periódico de la comunicación directa con el ciudadano para facilitar la toma de decisiones y el desarrollo de iniciativas de mejora. | Socializar las directrices a los usuarios internos y externos de la Entidad sobre trámites ante el GGTH. | Correos electrónicos enviados. | Grupo de Gestión de Talento Humano | 01.01.2024 | 31.12.2024 | X | 66% | En el perido de mayo a Agosto se socializo a los funcionarios los siguientes temas asi : -Visitas de entidades bancarias- servicios y tramites -Recordatorios declaracion de bienes y rentas -Visita Caja de Compensación - servicios y tramites -Visita Cooperativa Servidores Publicos -Visita Colmedica -Correo informativo acerca de Conflicto de Interes -Email informativo acerca de Recepcion de novedades nomina | ( Anexo 8 ) carpeta con correos de socialización
|  |  | Canales de comunicación directa con los ciudadanos medidos. | Medición del crecimiento trimestral de los canales X, Facebook, Instagram y YouTube de la Superintendencia del Subsidio Familiar. | Comunicación pública | 2024-03-31 | 2024-12-31 |  | 50% | Se hizo la medición de crecimiento trimestraa en los canales digitales. | Evidencias adjuntas al informe
|  |  | Revisar periódicamente el correo electrónico para solicitudes de documentos del Archivo Central | Correo electrónico funcionando | Grupo de Gestión Documental y Notificaciones | 2024-01-15 | 2024-12-31 |  | 100% | Se revisa diariamente el cooreo electronico solictuddocumental@ssf.gov.co, para dar respuesta a las solictudes allegadas
|  | Sensibilizar a funcionarios y contratistas sobre la importancia del uso de canales para la difusión de la información. | Campaña promocional realizada. | Evidencias de campaña promocional realizada. | Comunicación pública | 2024-07-01 | 2024-12-15 |  | 100 | A la fecha no se ha realizado actualizacion de instrumentos archivisticos | Evidencias adjuntas al informe
|  | Mantener el equipo transversal de gestión del conocimiento e innovación, a través del plan de incentivos a equipos de trabajo promover las mejoras e innovaciones en los trámites, procesos y servicios mejorando la relación con la ciudadanía y grupos de interés. | Repositorio de buenas prácticas con el consolidado de todas los equipos de trabajo publicado. | Documentos con los procesos de innovación implementados por las áreas. | Grupo de Gestión de Talento Humano | 01.04.24 | 15.12.24 | X | 70% | Se conformó el equipo transversal con 49 integrantes, también se logró presentar propuesta para la socialización de la Política de GESCO+I, de la SSF, la cual fue aprobada por el Comité de Desempeño Institucional, por otra parte se acordaron sesiones por áreas, grupos y dependencias para el efectivo diligenciamiento del autodiagnóstico y del plan de acción de GESCO+I, para dar alcance al autodiagnostico del gestión del conocimiento. Adicional Se avanzo en el documento del Modelo de Gestión de la SSF con el objetivo de “Visualizar la estructura de GESCO+I, describir y dinamizar el proceso, y definir las estrategias a través del modelo de gestión del conocimiento de la Superintendencia del Subsidio Familiar”, este servirá como herramienta transversal que permitirá identificar, preservar y dinamizar el conocimiento institucional, promoviendo tanto la transferencia como la creación continua de conocimiento. También se realizó mesa de trabajo con comunicaciones para articular y documentar una estrategia de compartir y difundir el conocimiento y la información en la Entidad. se realiza segundo encuentro GESCO+I, con las áreas para identificar los avances del plan de acción relacionado con gestión del conocimiento y la innovación. Durante el mes de junio y julio del presente año se realizaron 16 mesas de trabajo con todas áreas y dependencias con la finalidad de identificar, articular y definir las acciones y actividades que están gestionando desde los equipos de trabajo para el cumplimento de los treinta y siete (37) criterios y lineamientos de implementación y operatividad del Autodiagnóstico de Función Pública, obteniendo como resultado el 69,5 % consolidado de los cinco componentes definidos. Se realizó mesa de trabajo y se identificaron varias necesidades frente a la estructura de la dimensión en la Superintendencia del Subsidio Familiar, con el fin de hacer visible el proceso y eficiente su implementación. Estas necesidades son el diseño y aprobación de: Modelo de Gestión del Conocimiento (mapa del conocimiento institucional), Parametrización de las dimensiones de MIPG, Estrategia de Cultura Organizacional, Estrategia de comunicación para compartir y difundir el conocimiento que produce la Entidad, y Lineamientos para la recolección de conocimiento tácito. Desde el Grupo de Gestión del Talento Humano con La Oficina Asesora de Planeación se esta desarrollando un proyecto del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano en relación a “Elaborar una propuesta de divulgación de la gestión de los componentes del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano a través de la Gestión del Conocimiento con vigencia 2024” teniendo como foco la sensibilización de los servidores públicos en los componentes del PAAC y su gestión desde la SSF. Se realizó acompañamiento en el diligenciamiento de la matriz de identificación de los proyectos de innovación de la SSF (Anexo 10. Matriz de innovación). | ( Anexo 3 ) GESCO+I Mayo a Agosto 2024
|  |  | Implementar ruta de la integridad para el fortalecimiento de las competencias comportamentales según Decreto 815 de 2018 para todos los servidores públicos de la entidad ya que es una competencia común del servicio público. | Actividades de bienestar | Grupo de Gestión de Talento Humano | 01.04.24 | 15.12.24 | X | 70% | Se informa que esta actividad se relaciona con el plan de incentivos de equipos a equipos, en el segundo semestre y desde el contrato suscrito con COLSUBSIDIO 2024, la actividad se describe de la siguiente manera: Equipos de Trabajo: Artículo 2.2.19.6.7 Programas de estímulos, Decreto 1083 de 2015 Reconocimiento a los mejores equipos de trabajo. Es de aclarar que ninguna actividad de bienestar esta comtemplada al Decreto 815 de 2018, toda vez que en el mismo, no se relaciona actividades de bienestar, sin embargo se detalla las actividades ejecutadas de mayo a agosto de la vigencia. *Viernes de la Súper (Art. 16 AC): Cine Foro , tardes musicales, grupo de trova, ensalada saludable con chef invitados, grupo de musica andina ( 31 may, 28 Jun, 26 Jul, 30 agt). *Pausas Activas Presenciales de lunes a viernes *Se da inicio el 7 de mayo a entrenamiento deportivo en Rana y billar, minitejo ( masculinos y femenino) Aerobicos, ajedrez, bolos mixto, domino, tenis de mesa, y tenis de campo y en agosto se continuo con esta actividad. *Charla manejo nubes de informacion competencias en el uso de transformacion digital para los secretarias (os), auxiliares administrivos, y conductores, 2 Mayo *Día de la Familia 7 Mayo. *Caminata de integración Granja extrema 7 junio. *Vacaciones Recreativas hijos de funcionarios 24 a 28 de junio. *Conmemoración día del servidor público 11 julio *Bienestar espiritual 18 julio *Juegos inter cajas de la confraternidad en la ciudad de Cúcuta 15 al 19 de agosto *Taller de jabones - 4 sesiones Virtual 12 al 28 de agosto *Conmemoración día del abuelo 12 combos cinemark (6 funcionarios) 25 de agosto *Capacitación Flexibilidad y adaptación al cambio 20 de agosto | ( Anexo 4 ) BIENESTAR Mayo a Agosto 2024
| FORTALECIMIENTO DEL TALENTO HUMANO AL SERVICIO DEL CIUDADANO | Fortalecer las competencias de los servidores públicos sobre servicio al ciudadano a través de procesos de cualificación. | Implementar en el Plan Institucional de Capacitación actividades de formación enmarcadas en los ejes: creación de valor público, así como probidad y ética de lo público según las directrices del Plan Nacional de Formación y Capacitación 2020 - 2030. | Cursos y/o talleres y/o programas ofrecidos | Grupo de Gestión de Talento Humano | 2024-04-01 | 2024-12-15 | X | 66% | Con el objetivo de fortalecer las capacidades y habilidades de las y los servidores de la Superintendencia del Subsidio Familiar -SSF-, en el EJE No. 5 Probidad, Etica e Identidad de lo público se han brindado a cero costo dos capacitaciones así: Diplomados "ABC del Servidor Público, (funcionario inscrito 3, y contratista inscrito 3, para un total de 6 inscrito con la entidad, Esap), y "Contratación estatal ", funcionario inscrito 3, y contratista inscrito 4, para un total de 7 inscrito con la entidad Esap. | ( Anexo 5 ) Diplomado ABC DEL SERVIDOR PÚBLICO ( Anexo 5-1 )Curso contratación estatal (1)
|  | Sensibilizar a ciudadanía y grupos de valor sobre la importancia del uso de canales de atención de la Superintendencia del Subsidio Familiar. | Campaña de divulgación realizada | Reporte informativo sobre actividad de sensibilización | Oficina de Protección al Usuario | 01.03.24 | 31.10.24 | X | 75% | Se realiza divulgación a la ciudadanía sobre el uso de canales de atención con los que cuenta la Supersubsidio, a través de post en diferentes redes sociales, en la actividad de educación informal realizada en empresas y en la participación de ferias y eventos en diferentes regiones del país. | Publicaciones en redes sociales e informes de Educación Informal INSTAGRAM - 5/06/2024 - https://www.instagram.com/p/C71-LxKOz4H/ FACEBOOK- 6/06/2024 - https://www.facebook.com/share/r/PvvZZkUaGqntHXeU/ X - 5/06/2024 - https://x.com/Supersubsidio/status/1798406933407494279/video/1
|  | Adoptar las herramientas que faciliten la autogestión de la ciudadanía en los servicios y tramites que ofrece la entidad. | Herramientas adoptadas y/o mejoradas. | Reporte sobre herramientas adoptadas y/o mejoradas | Oficina de Protección al Usuario | 2024-02-01 | 2024-12-31 | X | 50% | Chatbot Lupita: Se incluyo un nuevo servicio de IA con el proveedor Nube Microsoft, donde junto a la empresa Data Know se elaboró la primera fase (backend) del proyecto Lupita 3, en ese tiempo se hicieron las pruebas de concepto del uso del modelo LLM gpt4 y GPT3.5 con un servicio RAG especializado en información de la SSF, esta prueba de concepto fue exitosa y validada junto a la oficina TIC. Al mismo tiempo se iniciaron Los requerimientos funcionales para la fase 2 donde se implementará un servicio frontend en tecnología VUE.JS para incrustar el diseño de chat responsive flotante en la página de la SSF, estos requerimientos ya fueron aprobados App Supersubsidio: Se adelantaron Los diseños y el desarrollo de la fase 2 del proyecto app Supersubsidio, donde se dejaron listos Los diseños del administrador web y se adelantaron las labores de desarrollo de ese componente con el fin de hacer la integración con servicios App frontend desarrollada en Flutter, este sistema alimentará de manera dinámica la aplicación. Por otro lado, se adelantaron las pruebas para la autenticación con la Agencia Nacional Digital y Los servicios de carpeta ciudadana digital. | https://ssfgov-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/opu_ssf_gov_co/ElSbij5QGsxMnEDCL15EH5oBpxGeET9h-H12cVw1IlKJBQ?e=9gtgkS // Chatbot Lupita en funcionamiento https://lupita.ssf.gov.co/?_gl=1*1ybrhj2*_ga*ODk4NzQxMTA3LjE3MTQ2ODkxOTM.*_ga_SDKEZ7J164*MTcyNTQ2ODg0OC41Ni4xLjE3MjU0Njg4ODcuMjEuMC42MDkyNTkzMjc.
|  | Medir la percepción de los grupos de interés a través de los procedimientos existentes. | Nivel de satisfacción de los procesos frente a las asesorías y acompañamientos de la OAP. | Documento con los resultados de la medición de la percepción de grupos de interés. | Oficina Asesora de Planeación | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  | 0% | La actividad de este componente de Atención al Ciudadano, se empezara a realizar en el tercer cuatrimestre | Las evidencias de este componente de Atención al Ciudadano, se empezara a realizar en el tercer cuatrimestre.
|  |  | Medición de la percepción de las diferentes áreas institucionales en relación con la comunicación interna de la Superintendencia. |  | Comunicación pública | 01.01.24 | 31.12.24 |  | 100% | Se hizo la encuesta de medición de la percepción de los diferentes canales de comunicación de la Superintendencia | https://www.ssf.gov.co/documents/d/guest/informe-de-la-encuesta-de-percepcion
|  | Medir la percepción de los grupos de valor a través de los procedimientos existentes. | Encuesta para evaluar la percepción de los grupos de valor. | Documento publicado con los resultados de la medición de la percepción de grupos de valor. | Superintendencia Delegada para Estudios Especiales y la Evaluación de Proyectos | 01.01.2024 | 31.12.2024 | X | 50% | Al segundo cuatrimestre 2024, no se efectuado la encuesta. En el segundo semestre de 2024, se va diseñar y desarrollar encuentra para medición de percepción de los grupos de valor relacionado con los productos estadísticos. | N/A
[5 empty] | Superintendencia para la Responsabilidad Administrativa y las Medidas Especiales | 01.01.2024 | 31.12.2024 | X | 50% | Rediseño de la encuesta | Anexo 4 Links y códigos de encuestas expedición CERL 2024
[5 empty] | Superintendencia Delegada para la Gestión, Dirección para la Gestión de las CCF y Dirección de Gestión Financiera y Contable | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  | 0% | Se estan estructurando las preguntas de la encuesta de satisfacción, con base en los resultados del año anterior.
[5 empty] | Comunicación pública | 01.01.24 | 31.12.24 |  | 0%
|  |  |  | Informe de satisfacción. | Oficina de Protección al Usuario | 01.01.24 | 31.12.24 | X | 50% | Se realizan las encuestas de satisfacción a través de los diferentes canales, los resultados de las mismas están publicadas en la página web a través del Informe de satisfacción. | https://www.ssf.gov.co/web/guest/evaluaci%C3%B3n-de-satisfacci%C3%B3n-de-usuarios
| NORMATIVO Y PROCEDIMENTAL | Convocar y asistir a los comités técnicos de atención al ciudadano | Comité realizado | Actas | Oficina de Protección al Usuario | 01.03.24 | 31.12.24 | X | 35% | Se realizo el Comité Técnico de atención e Interacción con el ciudadano en la ciudad de Bogotá los días 24 y 25 de mayo. | https://ssfgov-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/opu_ssf_gov_co/Documents/COMUNICACIONES%202024/COMTAC%202024/INFORMES%201ER%20COMTAC/1er%20%20Comite%20Mayo%202024?csf=1&web=1&e=ToScUp
|  | Promover la realización del curso virtual "Integridad, transparencia y lucha contra la corrupción" de Función Pública entre los funcionarios vinculados a la entidad. | Incluir en el Plan Institucional de Capacitación temas relacionados con la lucha contra la corrupción, la transparencia y gestión de conflictos de interés. | Listas de asistencia. | Grupo de Gestión de Talento Humano | 01.01.24 | 31.12.24 | X | 70% | Se envio correo en mes de julio con el fin de pomover la realización del curso virtual "Integridad, transparencia y lucha contra la corrupción" de Función Pública para los funcionarios vinculados a la Entidad. | ( Anexo 6 ) Correo solicitud de curso y Certificado del Curso de Transparencia
| RELACIONAMIENTO CON EL CIUDADANO | Realizar chats y/o foros con los grupos de valor. | Un foro con las cajas de compensación de compensación. | Chats y/o Foros realizados | Oficina de Protección al Usuario | 01.03.24 | 2024-12-15 | X | 100% | N/A | N/A
|  |  | Un Facebook live con la ciudadanía. | 2 Facebook live realizado | Oficina de Protección al Usuario | 01.03.24 | 2024-12-15 |  | 0% | En el segundo cuatrimestre de año no se realizo Facebook Live, esta programado para el III cuatrimestre | N/A
|  |  | Por lo menos cuatro (4) cápsulas ciudadanas sobre Sistema de Subsidio Familiar diseñada y difundida. | Capsulas difundidas | Oficina de Protección al Usuario | 01.03.24 | 2024-12-31 | X | 50% | Se generaron dos capsulas ciudadanas en el mes de junio relacionadas con categorías de afiliación y requisitos para acceder al subsidio al desempleo, se creo GLPÍ N° 32625 solicitando la publicación de las mismas en la pagina web,. | https://www.ssf.gov.co/web/guest/temas-de-inter%C3%A9s?p_l_back_url=https%3A%2F%2Fwww.ssf.gov.co%2Fgroup%2Fguest%2F~%2Fcontrol_panel%2Fmanage%3Fp_p_id%3Dcom_liferay_layout_admin_web_portlet_GroupPagesPortlet%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dmaximized%26p_p_auth%3DiMBtX2hJ
|  | Realizar el soporte a las herramientas tecnológicas que soliciten las áreas en el desarrollo de sesiones abiertas a los grupos de valor | Proveer soporte técnico en la realización de los chats y/o foros con los grupos de valor, según sea requerido por las áreas responsables. | Evidencia GLPI | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2024-01-01 | 2024-12-15 |  | N/A | No se registran solicitud de soporte a chat / foros | N/A
MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | LINEAMIENTOS DE TRANSPARENCIA ACTIVA | Actualizar los temas obligados por ley contenidos en la lista de chequeo "Ítems de transparencia de talento humano" para la página web en relación con transparencia y acceso a la información. | Página web actualizada | Página web con información actualizada a través de seguimiento por la lista de chequeo con reporte semestral. | Grupo de Gestión de Talento Humano | 2024-01-26 | 2024-12-01 | X | 66% | En estos momento la oficina de TIC, se en cuentra cargando la información devido a que se actualizo la pagina web de la Entidad.
|  | Realizar la revisión de la información publicada en el menú de transparencia del portal corporativo. | Estructura organizada del menú de transparencia según el Índice de Transparencia y Acceso a la Información - ITA. | Informes trimestrales de avance. | Comunicación Pública | 01.01.24 | 31.12.24 | X | 50% | e hizo la medición con base en la nueva matriz el 30 de julio. | https://www.ssf.gov.co/documents/d/guest/reporte-de-cumplimiento-matriz-ita-para-el-periodo-2024-1-ssf
|  | Realizar actualización y seguimiento de las secciones de sala de prensa y noticias con información relevante de las actividades y novedades de la Superintendencia; así como la revista institucional. | Sección de noticias y sala de prensa actualizadas. | Link de publicación. | Comunicación Pública | 01.01.25 | 31.12.24 | X | 50% | Esta sección se actualiza cada vez que se produce información noticiosa de la Superintendencia. | https://www.ssf.gov.co/web/guest/sala-de-prensa
|  | Mantener seguimiento y actualización del contenido del botón de atención al ciudadano de la página web. | Botón actualizado. | Reporte de actualizaciones realizadas | Oficina de Protección al Usuario | 01.02.24 | 31.12.24 | X | 60% | Se realizaron diferentes seguimientos en compañía de la oficina TIC, revisando el contenido del botón de atención al ciudadano con el fin de cumplir con la Matriz ITA, igualmente, desde OPU se crearon los siguientes GLPI solicitando modificaciones del contenido de este botón, así: • GLPI Caso - ID 38819 Solicitud corrección informe Canales de atención I trimestre del 2024, con fecha 8/07/2024 enlace de corrección https://www.ssf.gov.co/web/guest/informes-de-canales-de-atenci%C3%B3n • GLPI Caso - ID 38816 Corrección nombre "Canales de atención" página web SSF, con fecha 8/07/2024 enlace de corrección https://www.ssf.gov.co/web/guest/canales-de-atenci%C3%B3n-y-pide-una-cita • GLPI Caso - ID 38795 Solicitud de publicación INFORME DE CANALES DE ATENCION II TRIMESTRE, con fecha 8/07/2024 enlace de corrección https://www.ssf.gov.co/web/guest/informes-de-canales-de-atenci%C3%B3n • GLPI Caso - ID 39819 Solicitud corrección información de Respuestas anónimas página web., con fecha 22/08/2024 pendiente de corrección • GLPI Caso - ID 39408 Inclusión archivos en menu participa pagina web, con fecha 31/07/2024 enlace de corrección https://www.ssf.gov.co/web/guest/mecanismos-espacios-o-instancias-del-men%C3%BA-participa • GLPI Caso - ID 38818 Creación de Preguntas y Respuestas Frecuentes, con fecha 8/07/2024 enlace de corrección https://www.ssf.gov.co/web/guest/preguntas-y-respuestas-frecuentes | GLPI, Reunion en plataforma Teams y correo electronico
|  | Publicar los informes PQRS y satisfacción en la sección de transparencia de la página web. | Informes publicados. | Links de publicación. | Oficina de Protección al Usuario | 01.01.24 | 31.12.24 | X | 50% | Se realiza publicacion en pagina web de los informes de Seguimiento a Canales de Atención y Satisfaccion de la Ciudadania | Informes de Canales de Atención - SuperSubsidio (ssf.gov.co) // https://www.ssf.gov.co/web/guest/evaluaci%C3%B3n-de-satisfacci%C3%B3n-de-usuarios
|  | Promocionar la inscripción de la ciudadanía a cursos del Sistema de Subsidio Familiar y de Participación Ciudadana. | Inscripción al ambiente virtual de aprendizaje. | Reporte de la promoción realizada. | Oficina de Protección al Usuario | 01.02.24 | 2024-12-31 | X | 55% | Se encuentra en funcionamiento el ambiente virtual de aprendizaje Curso Virtual “SISTEMA DE SUBSIDIO FAMILAR Y MECANISMOS DE PARTICIPACION CIUDADANA”; Módulo 1 Superintendencia Subsidio Familiar, Módulo 2 Subsidio Familiar, Módulo 3 Participación Ciudadana, Módulo 4 Sistema de Subsidio Familiar, Módulo 5 Subsidio Familiar Vivienda, Módulo 6 Cajas de Compensación Familiar, Modulo 7 Conociendo la cultura sorda y Modulo 8 Habilidades Comunicativas LSC. Para el II cuatrimestre se realizó publicación en redes sociales invitando a la participación en el ambiente virtual de aprendizaje a toda la ciudadanía y se promocionó a través de la actividad de Educación Informal. | En este cuatrimestre se han realizado las siguientes promociones a través de redes sociales: INSTAGRAM - 6/08/2024 - https://www.instagram.com/p/C-Vnds6NFXX/ X- 6/08/2024 - https://x.com/Supersubsidio/status/1817892842855162237/video/1
|  | Actualizar instrumentos archivísticos en su respectiva sección del menú de transparencia de la página web. | Instrumentos archivísticos actualizados y publicados según sea requerido. | Link de publicación. | Grupo de Gestión Documental y Notificaciones | Cuando se requiera la actualización | Cuando se requiera la actualización | X | 100% | A la fecha no se ha realizado actualizacion de instrumentos archivisticos
|  | Desarrollar charlas preventivas sobre temas relacionados con transparencia, lucha contra la corrupción y gestión de conflictos de interés. | Incluir en el Plan Institucional de Capacitación temas relacionados con la lucha contra la corrupción, la transparencia y gestión de conflictos de interés. | Listas de asistencia | Grupo de Gestión de Talento Humano | 2024-02-01 | 2024-11-30 | X | 70% | Desde el grupo de gestión humana, en conflicto de intereses el 27 de mayo se brindo una capacitación de forma virtual por youtube de generalidades de conflicto de intereses de forma masiva, dirigida a funcionarios y contratistas. Hora 10 am a 12M, con la Entidad DAFP, de igual manera se remitio por correo electronico diapositivas con información de capacitación de conflicto de intereses durante la semana del 24 al 28 de junio de 2024. | Anexo 2, correo de envio capacitación conflicto de interes,
|  | Realizar seguimiento y evaluación del Código de integridad. | Plan de seguimiento y evaluación del Código de Integridad implementado y ejecutado. | Informe de evaluación y su oportuno seguimiento y evaluación con reportes de forma trimestral. | Grupo de Gestión de Talento Humano | 2024-04-01 | 2024-12-30 | X | 50% | Se continuo con el proceso precontractual en la elaboración de la solicitud de realización de estudios del sector de los procesos , matriz de riesgos, se revisó el anexo técnico , se respondieron las observaciones presentadas por la sociedad Price water house, finalmente el 1 de Julio se públicó la licitación para Clima y cultura Organizacional, también se publicó el 19 julio el pliego definitivo de las condiciones del contrato de Clima y cultura Organizaciona. Se firmo contrato en agosto y la pimera semana de septiembre se da inicio a las actividades programadas. | ( Anexo 7) CLIMA Y CULTURA ORGANIZACIONAL
|  | Realizar seguimiento y monitoreo de las áreas/procesos responsables de la información a publicar en el marco de Ley de Transparencia. | Publicar los informes financieros y contables mensuales, con sus respectivas notas, variaciones acorde con las normativa vigentes y el estado financiero del cierre de la vigencia fiscal anterior | 3 informes financieros y contables trimestral y 1 estado financiero de cierre de la vigencia anterior publicados en el portal web de la entidad. | Grupo de Gestión Financiera y Presupuestal | 01.03.24 | 2024-12-30 | X | 50% | Con corte a 30 de abril la entidad realizo la publicación del informe financiero y contable de cierre de vigencia 2023 luego del 15 de febrero que era la fecha de trasmisión en el CHIP y se encuentra trabajando en el informe del primer trimestre del 2024 el cual fue trasmitido y reportado al CHIP de la CGN el 30 de abril de 2024 | La envidencia reposa en la pagina web de la entidad link https://www.ssf.gov.co/web/guest/estados-financieros
|  |  | Elaboración y publicación de Informes de Ejecución de los Fondos de Ley (Fovis - Fosfec - Foniñez - Ley 115/94) del último trimestre de 2023 y los tres (3) primeros trimestres de 2024. | 4 Informes publicados en el segundo y en el tercer cuatrimestre. | Superintendencia Delegada para la Gestión, Dirección para la Gestión de las CCF y Dirección de Gestión Financiera y Contable | 2024-03-31 | 2024-11-30 | X | 75% | Se encuentran publicados en la sede electrónica de la entidad, los informes correspondientes a 4to trimestre 2023, 1er y 2do trimestre 2024 del fondo de ley FOVIS. | https://www.ssf.gov.co/web/guest/transparencia/informacion-de-interes/informacion-adicional/inspeccion-vigilancia-y-control/direccion-financiera-y-contable
|  |  | Publicación de los Estados Financieros anuales de las CCF. | 1 Publicación anual de Estados Financieros de las CCF. | Superintendencia Delegada para la Gestión, Dirección para la Gestión de las CCF y Dirección de Gestión Financiera y Contable | 2024-03-31 | 2024-05-30 | X | 100% | Se solicitó la publicación en la sede electrónica de la entidad a tráves del GLPI 37474 el día 15 de mayo de 2024 | https://www.ssf.gov.co/web/guest/transparencia/informacion-de-interes/informacion-adicional/inspeccion-vigilancia-y-control/direccion-financiera-y-contable
|  |  | Publicación del Plan de Visitas Ordinarias ejecutado en 2023. | 1 Publicación de la relación de visitas 2023. | Superintendencia Delegada para la Gestión, Dirección para la Gestión de las CCF y Dirección de Gestión Financiera y Contable | 2024-03-31 | 2024-04-30 | X | 100% | Actividad cumplida en el primer cuatrimestre
|  |  | Publicar informes de ejecución presupuestal en el portal corporativo, en cumplimiento de la normatividad vigente | 4 informes publicados. | Grupo de Gestión Financiera y Presupuestal | 2024-04-01 | 2024-12-30 | X | 50% | Al corte de 31 de agosto el grupo de Gestión Financiera realizo el segundo informe de ejecución presupuestal del trimestre abril- junio de 2024 | La envidencia reposa en la pagina web de la entidad. link https://www.ssf.gov.co/web/guest/proyecto-de-gastos
|  | Actualizar y hacer seguimiento de las secciones de información de las cajas de compensación familiar y estadística general de la SSF del menú de transparencia de la página web. | Secciones actualizadas | GLPI de solicitud de publicación y/o evidencia de envío de información para publicar | Superintendencia Delegada para Estudios Especiales y la Evaluación de Proyectos | 01.01.24 | 31.12.24 | X | 80% | Al segundo cuatrimestre de 2024, se actualizo el micrositio de la información estadística en la página web de la SSF, concertado con la Oficina de TIC. Se enviaron correos electrónicos a OTIC solicitando ajustes, recargas de productos y publicaciones para la página web de la SSF. | Link sitio estadistico: https://www.ssf.gov.co/web/guest/informaci%C3%B3n-de-las-cajas-de-compensaci%C3%B3n-familiar2. Anexo: Soporte Correos a OTIC.
|  | Actualizar y hacer seguimiento de los contenidos del observatorio Sistema de Subsidio Familiar. | Observatorio actualizado. | GLPI de solicitud de publicación y/o evidencia de envío de información para publicar | Superintendencia Delegada para Estudios Especiales y la Evaluación de Proyectos | 01.01.24 | 31.12.24 | X | 50% | Para el segundo cuatrimestre del 2024, se esta construyendo propuesta para modificar y ajustar el contenido ubicado en el sitio web dentro de la pagina de la SSF | https://www.ssf.gov.co/web/guest/informaci%C3%B3n-especifica-por-parte-de-la-entidad
|  | Realizar la publicación de los Planes Institucionales responsabilidad del Grupo de Gestión Administrativa. | Elaborar y publicar el Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA | Plan publicado. | Grupo de Gestión Administrativa | 2024-09-01 | 31.12.24 | X | 75% | Dentro del marco ambiental, en la Entidad se han adelantado actividades con el fin de generar conciencia sobre la implementación de buenas prácticas ambientales, para el mes agosto se publico en el Secop II el proceso contractual SSF SAMC 005 DE 2024 - PIGA, para desarrollar actividades contempladas dentro del PIGA para ser desarroladas en el ultimo cuatrimestre 2024 | https://www.ssf.gov.co/web/guest/transparencia/planeacion/politicas-lineamientos-y-manuales/planes/plan-institucional-de-gestion-ambiental-ssf-2019-piga https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ProcedureEdit/View?Id=5221827&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1Marketplace%2fGlobalSearch%2fGlobalSearch%2fIndex%3fallWords2Search%3d
|  |  | Elaborar y publicar el Plan Estratégico de Seguridad Vial - PESV | Plan publicado. | Grupo de Gestión Administrativa | 2024-09-01 | 31.12.24 | X | 75% | La estructuracion de la actualizacion del Documento de Plan Vial Institucional 2024, sigue en su procesos de contrucccion, el insumo son las actividades que se han desarrollado durante el cuatrimestre todo con el fin de dar el cumplimiento del objetivo principal del programa que es la seguridad vial para la SSF, incluyendo todos los actores internos y externos todo enmarcados en los valores de la entidad para revenir incidentes y accidentes en la via, | https://www.ssf.gov.co/transparencia/planeacion/politicas-lineamientos-y-manuales/planes/plan-estrategico-de-seguridad-vial
|  |  | Publicar el Plan Anual de adquisiciones en el SECOP II y la Página web de la Entidad. | Plan Anual de Adquisiciones - PAA 2024 actualizado a demanda y publicado. | Grupo de Gestión Administrativa | 2024-01-03 | 31.12.24 | X | 75% | El Plan Anual de Adquisiciones ha sido actualizado de acuerdo con las solicitudes elevadas por parte de las diferentes áreas de la Entidad, y ha sido revisado por el equipo de Secretaría General, aprobando las publicaciónes en Secop II, dichas publicaciones se encuentran en la página web de la entidad. | https://community.secop.gov.co/Public/App/AnnualPurchasingPlanEditPublic/View?id=421947
|  |  | Realizar seguimiento al Plan Anual de adquisiciones. | Reporte de seguimiento trimestral. | Grupo de Gestión Administrativa | 2024-04-05 | 31.12.24 | X | 50% | De acuerdo con las solicitudes de las areas se han realizado las modificaciones necesarias al PAA | Se envia correo a cada area solicitando informacion y recordando las adquisiciones que se tienen pendientes por contratar o actualizar. (adjunto archivos con evidencias de los correos)
|  | Dar seguimiento al registro de la declaración de bienes y rentas en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP), monitoreo a la publicación de la declaración de bienes, rentas y conflictos de intereses de los servidores públicos obligados por la Ley 2013 de 2019. | Porcentaje de servidores públicos de la entidad obligados por la Ley 2013 de 2019 que han publicado la declaración de bienes, rentas y conflicto de intereses. | Reporte semestral del avance de declaración de bienes, rentas y conflicto de intereses de los servidores públicos. | Grupo de Gestión de Talento Humano | 2024-06-10 | 2024-12-23 | X | 100% | La gestión en SIGEP de delaraciones de bienes y rentas de ingreso, periódica y retiro de los servidores públicos cumple en un 100 % | Plataforma actualizada
|  | Solicitar la publicación del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información, Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad, Plan de Seguridad y Privacidad de la información. | Planes publicados. | Evidencia de planes publicados. | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 01.01.24 | 15.12.24 | X | 100% | Planes publicados en Sede Electrónica | https://www.ssf.gov.co/web/guest/planes-tic
|  | Implementar los lineamiento de accesibilidad web emitidos por MinTIC | Lineamientos aplicados. | Evidencia de aplicación. | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 01.01.24 | 15.12.24 | X | 83% | Actualización contenidos con Áreas | Informe de Gestión de Proyecto Sede Electrónica Agosto 2024.pdf
| MONITOREO DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA | Realizar seguimiento de los contenidos de la sección de planeación del menú de transparencia de la página web. | Publicar la relación de los contratos celebrados en la vigencia en la página web de la entidad. | Publicación de la información contractual actualizada en la sección de contratación del menú de transparencia de la página web. | Grupo de Gestión Contractual | 2024-01-01 | 2024-12-31 | X | 99.35% | Se ha realizado la publicación de 307 contratos celebrados, lo que equivale al 99,35% del total publicado. Sin embargo, ya se hizo la solicitud para la publicación de los contratos restantes. | https://www.ssf.gov.co/web/guest/contratos-celebrados3
|  |  | Sección actualizada. | Link de publicación. | Oficina Asesora de Planeación | 01.01.24 | 31.12.24 | X | 50% | Se realizó el permanente monitoreo del contenido publicado en el menú transparencia de la pagina de la SSF. Se atendió desde la OAP lo pertinente al requerimiento de la procuraduría frente a la matriz ITA | Carpeta compartida One Drive: Oficina Asesora de PlaneaciónSSF/Documentos/REST/2024/TRD//PLANES/1.PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCIÓN AL CIUDADANO PAAC/TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION/SEDE ELECTRONICA SSF/Informes pagina web menú transparencia 2024.
|  | Promover la realización del curso virtual "Integridad, transparencia y lucha contra la corrupción" de Función Pública entre los contratistas vinculados a la entidad. | Curso realizado por los contratistas. | Base de datos con la verificación de realización del curso por parte de contratistas. | Grupo de Gestión Contractual | 01.01.24 | 31.12.24 | X | 98.27% | Con corte a 31 de agosto de 2024, se suscribieron 290 contratos con persona natural, de los cuales se han recibido 285 certificaciones del curso de integridad y transparencia, lo que equivale al 98,27% del total contratado. | Se remite base de datos de excel del control de certificaciones recibidas por parte de los contratistas PN
|  |  |  | Base de datos con los certificados remitidos por parte de los contratistas. | Grupo de Gestión Contractual | 01.01.24 | 31.12.24 | X | 98.27% | Los certificados de los cursos pueden ser consultados en SECOP, en la ejecución contractual de cada contrato celebrado. Sin embargo, el Grupo de Gestión Contractual cuenta con una base de datos propia, en One Drive, con los certificados del curso de cada contratista. | Se remite base de datos de excel del control de certificaciones recibidas por parte de los contratistas PN y cargadas en el drive del G G C. En caso de requerirse, se puede brindar acceso al drive para consulta de la OCI. https://ssfgov-my.sharepoint.com/shared?login_hint=jruizp%40ssf%2Egov%2Eco&id=%2Fsites%2FGRUPODEGESTINCONTRACTUAL%2FDocumentos%20compartidos%2FCONTRATOS%202024%2FCertificados%20Cursos%20de%20Integridad%20%2D%20Contratistas%202024&listurl=https%3A%2F%2Fssfgov%2Esharepoint%2Ecom%2Fsites%2FGRUPODEGESTINCONTRACTUAL%2FDocumentos%20compartidos&viewid=f2adf9b6%2Dc340%2D4f93%2D91ff%2D6e207bb48905
|  | Realizar monitoreo del menú de transparencia de la página web en base a los lineamientos del Índice de Transparencia y Acceso a la Información - ITA | Contenidos del menú acordes a la norma. | Informe cuatrimestral del menú de transparencia. | Comunicación Pública | 01.01.24 | 31.12.24 | X | 50% | Se hizo la medición en el mes de junio | https://www.ssf.gov.co/documents/d/guest/informe-matriz-ita-segundo-trimestre-2024
|  | Realizar el seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. | 3 seguimientos | 3 informes de seguimiento | Oficina de Control Interno | 01.01.24 | 31.12.24 | X | 67% | La oficina de Control Interno, realizo seguimiento al PAAC de la entidad con corte al 31 de agosto del 2024, a todas las actividades plasmadas para esta vigencia. | Se envió a publicación a la pagina WEB de la entidad, y reposa en la Oficina de Control Interno.
INICIATIVAS ADICIONALES | INICIATIVAS ADICIONALES | Realizar capacitación y/o sensibilización a funcionarios sobre temas de la Ley Disciplinaria. | Una (1) Capacitación o sensibilización. | Listas de asistencia, fotografía, videos y/o relación de los temas tratados. | Grupo de Control Disciplinario Interno | 01.01.24 | 31.12.24 | X | 100% | Capacitación en derecho disciplinario realizada para todos los funcionarios y contratistas de la Superintendencia del Subsidio Familiar el día 21 de mayo de 2024 | Documento "PAI II Trimestre documento capacitación", así como grabación de la sesión la cual esta a disposición de la OCI en caso de ser requerida.
|  | Revisar diferentes alertas que produzcan la Oficina de Control Interno y el Grupo de Gestión de Talento Humano de la Entidad respecto a presuntas conductas disciplinarias. | Realizar tres (3) solicitudes de información respecto a posibles conductas disciplinarias de las que conozcan la Oficina de Control Interno, y el Grupo de Gestión del Talento Humano. | Tres (3) informes que resulten de la información obtenida que de cuenta de posibles alertas disciplinarias. | Grupo de Control Disciplinario Interno | 01.01.24 | 31.12.24 | X | 33% | Luego de solicitar información al Grupo de Gestión del Talento Humano, respecto al cumplimiento de la obligación de los funcionarios de la Entidad de presentar su declaración de bienes y rentas, se encontró un cumplimiento total por los mismos, aunque hubo cinco (5) casos de extemporaneidad | Oficio de solicitud de información dirigida al GGTH, soporte y traza de los correos, y respuesta y anexos del mismo.
|  | Promover la formación y capacitación de los servidores que mejoren sus competencias comportamentales de lucha contra la corrupción. | Gestionar a través de la oferta institucional cursos, talleres, diplomados y/o programas de educación no formal relacionados con transparencia, lucha contra la corrupción, integridad del servidor público y rendición de cuentas. | Correos electrónicos y base de datos de funcionarios que hayan tomado cursos. | Grupo de Gestión de Talento Humano | 01.01.24 | 31.12.24 | X | 70% | Se envio correo en mes de julio con el fin de pomover la realización del curso virtual "Integridad, transparencia y lucha contra la corrupción" de Función Pública para los funcionarios vinculados a la entidad. | ( Anexo 6 ) Correo solicitud de curso y Certificado del Curso de Transparencia
|  | Actualización de los lineamientos institucionales que rigen la gestión contractual. | Lineamientos actualizados. | Manual de contratación administrativa, adquisiciones y compras publicas actualizado. | Grupo de Gestión Contractual | 2024-01-01 | 2024-06-30 | X | 100% | Con Resolución 416 de 2024 se adoptaron los Manuales de SUPERVISIÓN, CONTRATACIÓN y de BUENAS PRÁCTICAS | Resolución 416 y Manuales
13 DE SEPTIEMBRE DE 2024
JOSE WILLIAM CASALLAS FANDIÑO
OFICINA DE CONTROL INTERNO
FECHA DE PUBLICACIÓN:
OFICINA DE COMUNICAIONES