## 400 F14.1 PLANES DE MEJORA...
| Tipo Modalidad | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
| Formulario | 400 | F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 457
| Fecha | 2024-09-30
| Periodicidad | 0 | TRIMESTRAL
TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2024
[1] | 0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES | [13 empty] | AREAS RESPONSABLES
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 | No se efectuó la gestión correspondiente para verificar y detectar, a través de las páginas web de las autoridades pertinentes, que tres de los autos de la entidad contaban con comparendos de tránsito desde hace aproximadamente cinco (5) años y solo, hasta el 2023 se conoció de esta situación. | A causa del embargo que hizo la Secretaria Distrital de Movilidad a las cuentas bancarias de la Superintendencia; de no haberse presentado dicho embargo, sería muy probable, que aún persistiera el desconocimiento de estas infracciones de tránsito en cabeza de la entidad | Realizar consultas quincenales en las páginas de las autoridades competentes (RUNT, SIMIT y Secretaria Movilidad ) por placa de vehículo, cedula de los conductores y Nit de la entidad. | Generar reportes quincenales de las placas de vehículos institucionales y alertar de cualquier comparendo encontrado. | Reportes quincenales | 10 | 2024/08/01 | 2024/12/31 | 21 | 40% | Durante el tercer trimestre de la vigencia 2024 se efectuaron las consultas en bases de datos para determinar la existencia de comparendos relacionados con los vehículos de la Entidad. En total se realizaron 4 consultas con periodicidad quincenal, correspondientes a los meses de agosto y septiembre. | GRUPO FINANCIERO Y GRUPO ADMINISTRATIVO
2 | FILA_2 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 | Clasificara incorrecta del concepto del pago de los comparendos y sus correspondientes intereses de mora, y no realización de proceso de solicitud correspondiente ante el Ministerio de Hacienda para la creación del rubro presupuestal, con el fin de afectar el rubro correcto. | A causa del embargo que hizo la Secretaria Distrital de Movilidad a las cuentas, se realizó clasificación de los comparendos y pago de intereses. Sin tenerse probado solicitud ante Ministerio de Hacienda para creación de rubro presupuestal (esto ultimo no se comparte pero se acatará). | Realizar jornadas de socialización sobre la conformación de rubros presupuestales y sobre solicitud de creación de rubros presupuestales a Ministerio de Hacienda | Se realizarán dos sesiones durante el año 2024 con el equipo de la Secretaria General, en el que se revisará la normativa atinente a la conformación de rubros presupuestales y al tramite de solicitud de creación de dichos rubros, esto ante el Ministerio de Hacienda. | Dos actividades | 2 | 2024/08/01 | 2024/12/31 | 21 | 0% | Se estan adelantando las gestiones para que el Ministerio de Hacienda haga la capacitación | GRUPO FINANCIERO Y GRUPO ADMINISTRATIVO
3 | FILA_3 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 | Pago erróneo a terceros por hechos anunciados | Se realizaron pagos a terceros en el marco de la situación descrita. | Realizar jornadas de socialización sobre el procedimiento de pago a terceros. | Se realizaran dos jornadas de socialización durante el año 2024 con el equipo de la Secretaria General, en las que recordará el procedimiento de pago a terceros. | Dos actividades | 2 | 2024/08/01 | 2024/12/31 | 21 | 0% | Se estan adelantando las gestiones para que el Ministerio de Hacienda haga la capacitación | GRUPO FINANCIERO Y GRUPO ADMINISTRATIVO
4 | FILA_4 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2 | Constitución de reservas presupuestales de Funcionamiento en un porcentaje superior al rango establecido en la norma. Para el rubro de Funcionamiento, el límite máximo permitido de reservas es del 2%. | Según la contraloría: 1) Trámite de solicitud de levantamiento de previo concepto en el último cuatrimestre de la vigencia. 2) Suscripción de contratos en los 2 últimos meses del año. 3) Poco seguimiento en la supervisión de los contratos que garanticen que los productos se entreguen dentro del plazo de ejecución | Solicitud de levantamiento de concepto previo en julio de cada vigencia. | 1) Los trámites de solicitud de levantamiento de previo concepto se realizarán a más tardar en el mes de julio. | Un tramite de levantamiento de concepto previo | 1 | 2024/08/01 | 2024/12/31 | 21 | 100% | El trámite de levantamiento de previo concepto para adquisicion de ByS fue adelantado por la SSF en el primer semestre del año y aprobado por parte del MHCP el 27 de junio de 2024 | GRUPO FINANCIERO Y GRUPO CONTRATACIÓN
5 | FILA_5 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2 | Constitución de reservas presupuestales de Funcionamiento en un porcentaje superior al rango establecido en la norma. Para el rubro de Funcionamiento, el el límite máximo permitido de reservas es del 2%. | Según la contraloría: 1) Trámite de solicitud de levantamiento de previo concepto en el último cuatrimestre de la vigencia. 2) Suscripción de contratos en los 2 últimos meses del año. 3) Poco seguimiento en la supervisión de los contratos que garanticen que los productos se entreguen dentro del plazo de ejecución. | Seguimiento contractual y suscripción de contratos con suficiente antelación para su ejecución. | 2) Seguimiento a la planificación contractual, para procurar no firmar contratos en los últimos dos meses del año. | Seguimiento mensual | 5 | 2024/08/01 | 2024/12/31 | 21 | 20% | Se remite a las áreas y supervisores el estado actual de la ejecución de recursos, señalando la cantidad de dinero sin CDP y sin RP, señalando los riesgos de contrataciones tardías. | GRUPO FINANCIERO Y GRUPO CONTRATACIÓN
6 | FILA_6 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2 | Constitución de reservas presupuestales de Funcionamiento en un porcentaje superior al rango establecido en la norma. Para el rubro de Funcionamiento, el límite máximo permitido de reservas es del 2%. | Según la contraloría: 1) Trámite de solicitud de levantamiento de previo concepto en el último cuatrimestre de la vigencia. 2) Suscripción de contratos en los 2 últimos meses del año. 3) Poco seguimiento en la supervisión de los contratos que garanticen que los productos se entreguen dentro del plazo de ejecución | 3) Se realizarán seguimientos mensuales de tipo presupuestal, a partir del segundo semestre del año indicando la reserva potencial constituida a cada corte alertando posibles atrasos en la ejecución, así mismo emitir la circular de cierre. | a)Remitir una relación mensual (a partir de septiembre) por supervisión que contenga el % de reserva potencial a la fecha. b)Remitir memorando en el último bimestre del año a los supervisores que presenten rezago en la ejecución de pagos. c)Elaborar y difundir circular de cierre mediante la cual se impartan directrices en temas presupuestales (R.P) Responsabilidades de supervisión | Listado de reserva Potencial, Memorandos, Circular de cierre vigencia | 3 | 2024/08/01 | 2024/12/31 | 21 | 33.3% | Se remite relacion mensual desde el mes de agosto, con la reserva potencial a cada uno de los supervisores, así mismo, se realizan las alertas correspondientes | GRUPO FINANCIERO Y GRUPO CONTRATACIÓN
7 | FILA_7 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 3 | Expedición de Certificados de Disponibilidad presupuestal de viáticos de una dependencia diferente a la que lo constituyó | No se realizó validación del CDP digitado con la Dependencia generadora de la comisión al momento de crear la solicitud en el sistema SIIF Nación. | Documentar el procedimiento de comisiones y viáticos que evidencie la realización de cada actividad y área que interviene en el proceso así como las verificaciones y validaciones que requiere el trámite de pago de una comisión. | Realizar mesas de trabajo y proyectar el procedimiento de viáticos con sus respectivos puntos de control. | Procedimiento actualizado | 1 | 2024/08/01 | 2024/12/31 | 21 | 50% | Se adelantaron las mesas de trabajo necesarias entre en GGF, el GGTH y GGA, con la finalidad de actualizar el procedimiento para la legalización de comisiones y viáticos. A la fecha ya se encuentra el procedimiento listo para revisión de las 3 coordinadoras de las mencionadas áreas. | GRUPO FINANCIERO, GRUPO ADMINISTRATIVO Y GRUPO TALENTO HUMANO
8 | FILA_8 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 4 | Reconocimiento contable inadecuado de los intangibles que adquiere o desarrolla la Entidad | No se realizó un acompañamiento de tipo contable a la Oficina de Tecnología para entender los hechos económicos relacionados con adquisición y desarrollo de software | Documentar en el procedimiento de propiedad, planta y equipo, un capítulo relacionado con intangibles adquiridos o desarrollados por la Entidad y su respectivo registro conforme a la política contable | Documentar el procedimiento de propiedad, planta y equipo, para su posterior socialización en mesas de trabajo. | Una documentación del procedimiento | 1 | 2024/08/01 | 2024/12/31 | 21 | 0% | A la fecha ya se realizaron las mesas de trabajo que permitirán avanzar en esta actividad. | GRUPO FINANCIERO, GRUPO ADMINISTRATIVO
9 | FILA_9 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 4 | Reconocimiento contable inadecuado de los intangibles que adquiere o desarrolla la Entidad | No se realizó un acompañamiento de tipo contable a la Oficina de Tecnología para entender los hechos económicos relacionados con adquisición y desarrollo de software | Desarrollar mesas de trabajo para su socialización | Realizar mesas de trabajo e incluir en el procedimiento de Activos, el de intangibles con sus respectivos puntos de control y registro contable | Dos mesas de trabajo | 2 | 2024/08/01 | 2024/12/31 | 21 | 100% | Se han realizado más de dos mesas de trabajo entre el GGA y OTIC, con la finalidad de avanzar en la inclusión del procedimiento de activos intangibles. | GRUPO FINANCIERO, GRUPO ADMINISTRATIVO Y OFICINA TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TICS).
10 | FILA_10 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 5 | Las situaciones se presentaron por la demora en el pago de los emolumentos indicados en la sentencia, la cual tiene fecha de 1 septiembre de 2022, los cuales ascendieron a $539.613.617, valor que representa la base sobre la cual se deben liquidar los intereses de mora, los cuales se deben cancelar según lo establecido en la Sentencia 0231 del 1 de septiembre de 2022. | No liquidación y pago de intereses de mora, conforme a los términos de los artículos 192 y 195 del CPACA | Modificar el procedimiento de Defensa Judicial - PR-GJU-019. | La modificación del procedimiento de Defensa Judicial - PR-GJU-019, se hará en términos de medida preventiva. | Una actualización del manual | 1 | 2024/08/01 | 2024/12/31 | 21 | 100% | Se modificó el procedimiento de Defensa Judicial - PR-GJU-019 | OFICINA ASESORA JURIDICA Y GRUPO TALENTO HUMANO
11 | FILA_11 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 6 | Esta situación se presenta debido a que en el Área Contable hacen caso omiso a la información del Excel enviado por la Oficina Jurídica respecto de las provisiones calculadas según el RIESGO ALTO y terminan manejando el tema del ajuste y actualización de la Cuenta 2701 a su propio criterio, lo cual es contrario al procedimiento | Errores en la formulación del archivo en Excel que se remite con la información de provisión contable. | Analizar la sustitución de la herramienta Excel con la que cuenta la SSF con las que ofrece la plataforma eKogui. Con fundamento en este diagnóstico, proponer, de ser necesario, los ajustes correspondientes a la Resolución 075 de 2017. | Informe de diagnóstico y, de ser el caso, proyecto de resolución de ajuste a la Resolución 075 de 2017y de ajuste a la tabla de Excel con la que actualmente cuenta la SSF. | Un diagnostico de la herramienta con la que actualmente se suministra la información por parte de la Oficina Asesora Jurídica. | 1 | 2024/08/01 | 2024/12/31 | 21 | 30% | Se realizó comunicación con la firma Pabón Abogados, quienes fueron contratados por la ANDJE “Apoyar las gestiones necesarias para la implementación de lineamientos en materia de provisión contable, conforme a los criterios que definen la entidad (...)". Se participó en la reunión programada del 8 de septiembre. | OFICINA ASESORA JURIDICA Y GRUPO FINANCIERO
12 | FILA_12 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 7 | Falta de registro y monitoreo de los procesos judiciales de manera oportuna en la base de datos eKOGUI, por parte de la Oficina Jurídica de la SSF. | Información desactualizada en la resolución 075 de 2017, con respecto a los criterios de calificación del riesgo. | Se actualizará la Resolución 075 de 2017 | Actualizar la resolución de provisión contable que actualmente está 075 de 2017, con lo cual se daría respuesta al hallazgo. | Una actualización de la resolución 075 de 2017 | 1 | 2024/08/01 | 2024/12/31 | 21 | 30% | Se realizó comunicación con la firma Pabón Abogados, quienes fueron contratados por la ANDJE “Apoyar las gestiones necesarias para la implementación de lineamientos en materia de provisión contable, conforme a los criterios que definen la entidad (...)". Se participó en la reunión programada del 8 de septiembre y se ha trabajado en la actualización de la resolución | OFICINA ASESORA JURIDICA
13 | FILA_13 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 8 | Se relacionan las debilidades en el ejercicio del control interno, las cuales dieron lugar a la existencia de hallazgos en distintas dependencias de la entidad. | La existencia de los hallazgos presentes en este plan de mejoramiento. | Hacer seguimiento trimestral a la ejecución del presente plan de mejoramiento. | Hacer seguimiento a la ejecución del presente plan de mejoramiento, en articulación con las áreas responsables. | Seguimiento trimestral | 2 | 2024/08/01 | 2024/12/31 | 21 | 50% | La Oficina de Control Interno realizo el seguimientoo con corte al 30 de septiembre del presente año, a las actividades plasmadas en el Plan de Mejoramiento de la CGR. | OFICINA CONTROL INTERNO - (SEGUIMIENTO)
14 | FILA_14 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 9 | Delegación Actividades de Supervisión a Contratista | Se evidenciaron debilidades en el seguimiento y control por parte del Supervisor del contrato, toda vez que no existen soportes de la gestión realizada por éste; como también por parte de la Dependencia de Talento Humano, encargada del desarrollo del objeto contractual, pues no se observó el seguimiento a la asistencia de la población objeto para recibir las capacitaciones y talleres. Lo | Como acción correctiva, completar la información faltante (soportes) e incorporarlos en la carpeta del expediente contractual. | Completar la información faltante en términos de soportes de asistencia, y hacerlos parte del informe de ejecución contractual | Complementar e integrar en la carpeta de ejecución presupuestal | 1 | 2024/08/01 | 2024/12/31 | 21 | 100% | Se fortalecieron y validaron las estrategias de divulgación, generando una concientización de la participación frente al beneficio que genera estas actividades y la responsabilidad del manejo de los recursos públicos. Se verificó la carpeta con sus repectivos soportes. Al terminar la actual vigencia, se analizará la continuidad de las actividades para la vigencia 2025. | GRUPO CONTRATACIÓN EVIDENCIAS: Evidencias: https://ssfgov-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/agalvisb_ssf_gov_co/Documents/Soportes%20Contrato%20196-2023%20Procuraduria/Pagos%20CAFAM%202023?csf=1&web=1&e=n8npiU
15 | FILA_15 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 9 | Delegación Actividades de Supervisión a Contratista | Se evidenciaron debilidades en el seguimiento y control por parte del Supervisor del contrato, toda vez que no existen soportes de la gestión realizada por éste; como también por parte de la Dependencia de Talento Humano, encargada del desarrollo del objeto contractual, pues no se observó el seguimiento a la asistencia de la población objeto para recibir las capacitaciones y talleres. Lo | Como acción preventiva, realizar jornadas de capacitación a los supervisores, sobre las buenas practicas en la ejecución de los contratos-socialización a contratistas, servidores públicos y supervisores para el manejo de SECOP II con relación a las publicaciones de la ejecución de los contratos. | Proceso de formación constante a los supervisores mediante capacitaciones; Socialización del manual de buenas practicas en la contratación estatal. | Jornadas de capacitación (2)- lista de asistencia- presentación manual de buenas prácticas en contratación; tips masivos y periódicos por medios electrónicos sobre el correcto y debido seguimiento a la ejecución contractual. Socializar documento resultado del análisis y circular interna con parámetros - actividades de bienestar | 2 | 2024/08/01 | 2024/12/31 | 21 | 100% | Durante el período reportado se adelantaron 2 capacitaciones a supervisores y colaboradores de la SSF en la que se trataron temas:Planeacion y Estructuracioón de Estudios Previos -Matriz de Riesgos (5ta) y Datos Abiertos (6ta) Evidencias: Invitación y Tps Acta de Asitencia- Soporte de Gravacion 6ta Capacitación | GRUPO CONTRATACIÓN
16 | FILA_16 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 9 | Delegación Actividades de Supervisión a Contratista | Se evidenciaron debilidades en el seguimiento y control por parte del Supervisor del contrato, toda vez que no existen soportes de la gestión realizada por éste; como también por parte de la Dependencia de Talento Humano, encargada del desarrollo del objeto contractual, pues no se observó el seguimiento a la asistencia de la población objeto para recibir las capacitaciones y talleres. Lo | Se realizará seguimiento y análisis de participación durante 4 meses de 2024, si durante este período continua la baja asistencia a la actividad de pausas activas, se realizará una disminución en la cantidad de días pasará de 5 días a 3 días en la semana (2 presenciales y una virtual) con el fin de continuar dando cumplimiento a la normatividad vigencia Decreto 1072/2015 | Entrega de Documento resultado de análisis, donde se evidencie la participación de los Servidores públicos en la actividad de pausas activas con el fin que el comité de capacitación bienestar e incentivos tome la decisión | Un documento análisis | 1 | 2024/08/01 | 2024/12/31 | 21 | 100% | Las pausas activas se realizan para cumplir con el Decreto 1072-2015 y minimizar riesgos laborales. Se fortalecieron actividades de divulgación y concientización, evidenciando incremento gradual de participantes. Para maximizar la gestión, se reducirá de 5 días a 4 (3 días presenciales y 1 virtual. | GRUPO CONTRATACIÓN
17 | FILA_17 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 10 | Gestión Documental Expedientes Contractuales | En cumplimiento a la gestión documental, se observa que el expediente en su índice no tiene el diligenciamiento de la lista de chequeo y se encuentra mal foliado; además, existen documentos (CDP) que no corresponden, también, falta la póliza de responsabilidad contractual. El expediente contractual no muestra trazabilidad de los procesos, no hay coherencia, ni lógica secuencial. | Brindar lineamientos, mediante la creación de un documentos (instructivo/circular) a los supervisores y en general a los servidores públicos y contratistas, sobre la debida y correcta conformación de los expedientes contractuales | Creación de documento (instructivo /circular) | Un documento instructivo/circular | 1 | 2024/08/01 | 2024/12/31 | 21 | 100% | Se elaboró el Protocolo para La Gestión de Documentos Electrónicos, el cual es vital para asegurar la integridad y conservación de documentos electrónicos, protegiendo su valor como evidencia. | GRUPO GESTIÓN DOCUMENTAL Y GRUPO CONTRATACIÓN
18 | FILA_18 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 10 | Gestión Documental Expedientes Contractuales | En cumplimiento a la gestión documental, se observa que el expediente en su índice no tiene el diligenciamiento de la lista de chequeo y se encuentra mal foliado; además, existen documentos (CDP) que no corresponden, también, falta la póliza de responsabilidad contractual. El expediente contractual no muestra trazabilidad de los procesos, no hay coherencia, ni lógica secuencial. | Brindar lineamientos, mediante la creación de un documentos (instructivo/circular) a los supervisores y en general a los servidores públicos y contratistas, sobre la debida y correcta conformación de los expedientes contractuales | Socialización del documento creado mediante jornadas de capacitación dirigida a los servidores públicos y contratistas | Dos jornadas de capacitación | 2 | 2024/08/01 | 2024/12/31 | 21 | 50% | Capacitacion a Contratistas y Funcionarios del GGC (Presencial y Virtual) Tema:"Organización Documental, Archivo Físico y Electrónico". Evidencias: Invitacion, Acta de Asistencia Presencial-Virtual y Presentacion de la Capacitación-Registro Fotografico | GRUPO GESTIÓN DOCUMENTAL Y GRUPO CONTRATACIÓN
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO