## 400 F14.1 PLANES DE MEJORA...
| Tipo Modalidad | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
| Formulario | 400 | F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 457
| Fecha | 2024-06-14
| Periodicidad | 0 | OCASIONAL
[1] | 0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES | [13 empty] | AREAS RESPONSABLES
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 | No se efectuó la gestión correspondiente para verificar y detectar, a través de las páginas web de las autoridades pertinentes, que tres de los autos de la entidad contaban con comparendos de tránsito desde hace aproximadamente cinco (5) años y solo, hasta el 2023 se conoció de esta situación. | A causa del embargo que hizo la Secretaria Distrital de Movilidad a las cuentas bancarias de la Superintendencia; de no haberse presentado dicho embargo, sería muy probable, que aún persistiera el desconocimiento de estas infracciones de tránsito en cabeza de la entidad | Realizar consultas quincenales en las páginas de las autoridades competentes (RUNT, SIMIT y Secretaria Movilidad ) por placa de vehículo, cedula de los conductores y Nit de la entidad. | Generar reportes quincenales de las placas de vehículos institucionales y alertar de cualquier comparendo encontrado. | Reportes quincenales | 10 | 2024/08/01 | 2024/12/31 | 21 |  |  | GRUPO FINANCIERO Y GRUPO ADMINISTRATIVO
2 | FILA_2 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 | Clasificara incorrecta del concepto del pago de los comparendos y sus correspondientes intereses de mora, y no realización de proceso de solicitud correspondiente ante el Ministerio de Hacienda para la creación del rubro presupuestal, con el fin de afectar el rubro correcto | A causa del embargo que hizo la Secretaria Distrital de Movilidad a las cuentas, se realizó clasificación de los comparendos y pago de intereses. Sin tenerse probado solicitud ante Ministerio de Hacienda para creación de rubro presupuestal (esto ultimo no se comparte pero se acatará) | Realizar jornadas de socialización sobre la conformación de rubros presupuestales y sobre solicitud de creación de rubros presupuestales a Ministerio de Hacienda | Se realizarán dos sesiones durante el año 2024 con el equipo de la Secretaria General, en el que se revisará la normativa atinente a la conformación de rubros presupuestales y al tramite de solicitud de creación de dichos rubros, esto ante el Ministerio de Hacienda. | Dos actividades | 2 | 2024/08/01 | 2024/12/31 | 21 |  |  | GRUPO FINANCIERO Y GRUPO ADMINISTRATIVO
3 | FILA_3 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 | Pago erróneo a terceros por hechos anunciados | Se realizaron pagos a terceros en el marco de la situación descrita | Realizar jornadas de socialización sobre el procedimiento de pago a terceros. | Se realizaran dos jornadas de socialización durante el año 2024 con el equipo de la Secretaria General, en las que recordará el procedimiento de pago a terceros. | Dos actividades | 2 | 2024/08/01 | 2024/12/31 | 21 |  |  | GRUPO FINANCIERO Y GRUPO ADMINISTRATIVO
4 | FILA_4 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2 | Constitución de reservas presupuestales de Funcionamiento en un porcentaje superior al rango establecido en la norma. Para el rubro de Funcionamiento, el límite máximo permitido de reservas es del 2%. | Según la contraloría: 1) Trámite de solicitud de levantamiento de previo concepto en el último cuatrimestre de la vigencia. 2) Suscripción de contratos en los 2 últimos meses del año. 3) Poco seguimiento en la supervisión de los contratos que garanticen que los productos se entreguen dentro del plazo de ejecución | Solicitud de levantamiento de concepto previo en julio de cada vigencia. | 1) Los trámites de solicitud de levantamiento de previo concepto se realizarán a más tardar en el mes de julio. | Un tramite de levantamiento de concepto previo | 1 | 2024/08/01 | 2024/12/31 | 21 |  |  | GRUPO FINANCIERO Y GRUPO CONTRATACIÓN
5 | FILA_5 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2 | Constitución de reservas presupuestales de Funcionamiento en un porcentaje superior al rango establecido en la norma. Para el rubro de Funcionamiento, el el límite máximo permitido de reservas es del 2%. | Según la contraloría: 1) Trámite de solicitud de levantamiento de previo concepto en el último cuatrimestre de la vigencia. 2) Suscripción de contratos en los 2 últimos meses del año. 3) Poco seguimiento en la supervisión de los contratos que garanticen que los productos se entreguen dentro del plazo de ejecución | Seguimiento contractual y suscripción de contratos con suficiente antelación para su ejecución. | 2) Seguimiento a la planificación contractual, para procurar no firmar contratos en los últimos dos meses del año. | Seguimiento mensual | 5 | 2024/08/01 | 2024/12/31 | 21 |  |  | GRUPO FINANCIERO Y GRUPO CONTRATACIÓN
6 | FILA_6 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2 | Constitución de reservas presupuestales de Funcionamiento en un porcentaje superior al rango establecido en la norma. Para el rubro de Funcionamiento, el límite máximo permitido de reservas es del 2%. | Según la contraloría: 1) Trámite de solicitud de levantamiento de previo concepto en el último cuatrimestre de la vigencia. 2) Suscripción de contratos en los 2 últimos meses del año. 3) Poco seguimiento en la supervisión de los contratos que garanticen que los productos se entreguen dentro del plazo de ejecución | 3) Se realizarán seguimientos mensuales de tipo presupuestal, a partir del segundo semestre del año indicando la reserva potencial constituida a cada corte alertando posibles atrasos en la ejecución, así mismo emitir la circular de cierre. | a)Remitir una relación mensual (a partir de septiembre) por supervisión que contenga el % de reserva potencial a la fecha. b)Remitir memorando en el último bimestre del año a los supervisores que presenten rezago en la ejecución de pagos. c)Elaborar y difundir circular de cierre mediante la cual se impartan directrices en temas presupuestales (R.P) Responsabilidades de supervisión | Listado de reserva Potencial, Memorandos, Circular de cierre vigencia | 3 | 2024/08/01 | 2024/12/31 | 21 |  |  | GRUPO FINANCIERO Y GRUPO CONTRATACIÓN
7 | FILA_7 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 3 | Expedición de Certificados de Disponibilidad presupuestal de viáticos de una dependencia diferente a la que lo constituyó | No se realizó validación del CDP digitado con la Dependencia generadora de la comisión al momento de crear la solicitud en el sistema SIIF Nación. | Documentar el procedimiento de comisiones y viáticos que evidencie la realización de cada actividad y área que interviene en el proceso así como las verificaciones y validaciones que requiere el trámite de pago de una comisión. | Realizar mesas de trabajo y proyectar el procedimiento de viáticos con sus respectivos puntos de control. | Procedimiento actualizado | 1 | 2024/08/01 | 2024/12/31 | 21 |  |  | GRUPO FINANCIERO, GRUPO ADMINISTRATIVO Y GRUPO TALENTO HUMANO
8 | FILA_8 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 4 | Reconocimiento contable inadecuado de los intangibles que adquiere o desarrolla la Entidad | No se realizó un acompañamiento de tipo contable a la Oficina de Tecnología para entender los hechos económicos relacionados con adquisición y desarrollo de software | Documentar en el procedimiento de propiedad, planta y equipo, un capítulo relacionado con intangibles adquiridos o desarrollados por la Entidad y su respectivo registro conforme a la política contable | Documentar el procedimiento de propiedad, planta y equipo, para su posterior socialización en mesas de trabajo. | Una documentación del procedimiento | 1 | 2024/08/01 | 2024/12/31 | 21 |  |  | GRUPO FINANCIERO, GRUPO ADMINISTRATIVO Y OFICINA TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TICS).
9 | FILA_9 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 4 | Reconocimiento contable inadecuado de los intangibles que adquiere o desarrolla la Entidad | No se realizó un acompañamiento de tipo contable a la Oficina de Tecnología para entender los hechos económicos relacionados con adquisición y desarrollo de software | Desarrollar mesas de trabajo para su socialización | Realizar mesas de trabajo e incluir en el procedimiento de Activos, el de intangibles con sus respectivos puntos de control y registro contable | Dos mesas de trabajo | 2 | 2024/08/01 | 2024/12/31 | 21 |  |  | GRUPO FINANCIERO, GRUPO ADMINISTRATIVO Y OFICINA TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TICS).
10 | FILA_10 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 5 | Las situaciones se presentaron por la demora en el pago de los emolumentos indicados en la sentencia, la cual tiene fecha de 1 septiembre de 2022, los cuales ascendieron a $539.613.617, valor que representa la base sobre la cual se deben liquidar los intereses de mora, los cuales se deben cancelar según lo establecido en la Sentencia 0231 del 1 de septiembre de 2022. | No liquidación y pago de intereses de mora, conforme a los términos de los artículos 192 y 195 del CPACA | Modificar el procedimiento de Defensa Judicial - PR-GJU-019. | La modificación del procedimiento de Defensa Judicial - PR-GJU-019, se hará en términos de medida preventiva. | Una actualización del manual | 1 | 2024/08/01 | 2024/12/31 | 21 |  |  | OFICINA ASESORA JURIDICA Y GRUPO TALENTO HUMANO
11 | FILA_11 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 6 | Esta situación se presenta debido a que en el Área Contable hacen caso omiso a la información del Excel enviado por la Oficina Jurídica respecto de las provisiones calculadas según el RIESGO ALTO y terminan manejando el tema del ajuste y actualización de la Cuenta 2701 a su propio criterio, lo cual es contrario al procedimiento | Errores en la formulación del archivo en Excel que se remite con la información de provisión contable. | Analizar la sustitución de la herramienta Excel con la que cuenta la SSF con las que ofrece la plataforma eKogui. Con fundamento en este diagnóstico, proponer, de ser necesario, los ajustes correspondientes a la Resolución 075 de 2017. | Informe de diagnóstico y, de ser el caso, proyecto de resolución de ajuste a la Resolución 075 de 2017y de ajuste a la tabla de Excel con la que actualmente cuenta la SSF. | Un diagnostico de la herramienta con la que actualmente se suministra la información por parte de la Oficina Asesora Jurídica. | 1 | 2024/08/01 | 2024/12/31 | 21 |  |  | OFICINA ASESORA JURIDICA Y GRUPO FINANCIERO
12 | FILA_12 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 7 | Falta de registro y monitoreo de los procesos judiciales de manera oportuna en la base de datos eKOGUI, por parte de la Oficina Jurídica de la SSF. | Información desactualizada en la resolución 075 de 2017, con respecto a los criterios de calificación del riesgo. | Se actualizará la Resolución 075 de 2017 | Actualizar la resolución de provisión contable que actualmente está 075 de 2017, con lo cual se daría respuesta al hallazgo. | Una actualización de la resolución 075 de 2017 | 1 | 2024/08/01 | 2024/12/31 | 21 |  |  | OFICINA ASESORA JURIDICA
13 | FILA_13 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 8 | Se relacionan las debilidades en el ejercicio del control interno, las cuales dieron lugar a la existencia de hallazgos en distintas dependencias de la entidad. | La existencia de los hallazgos presentes en este plan de mejoramiento. | Hacer seguimiento trimestral a la ejecución del presente plan de mejoramiento. | Hacer seguimiento a la ejecución del presente plan de mejoramiento, en articulación con las áreas responsables. | Seguimiento trimestral | 2 | 2024/08/01 | 2024/12/31 | 21 |  |  | OFICINA CONTROL INTERNO - (SEGUIMIENTO)
14 | FILA_14 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 9 | Delegación Actividades de Supervisión a Contratista | Se evidenciaron debilidades en el seguimiento y control por parte del Supervisor del contrato, toda vez que no existen soportes de la gestión realizada por éste; como también por parte de la Dependencia de Talento Humano, encargada del desarrollo del objeto contractual, pues no se observó el seguimiento a la asistencia de la población objeto para recibir las capacitaciones y talleres. Lo | Como acción correctiva, completar la información faltante (soportes) e incorporarlos en la carpeta del expediente contractual. | Completar la información faltante en términos de soportes de asistencia, y hacerlos parte del informe de ejecución contractual | Complementar e integrar en la carpeta de ejecución presupuestal | 1 | 2024/08/01 | 2024/12/31 | 21 |  |  | GRUPO CONTRATACIÓN
15 | FILA_15 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 9 | Delegación Actividades de Supervisión a Contratista | Se evidenciaron debilidades en el seguimiento y control por parte del Supervisor del contrato, toda vez que no existen soportes de la gestión realizada por éste; como también por parte de la Dependencia de Talento Humano, encargada del desarrollo del objeto contractual, pues no se observó el seguimiento a la asistencia de la población objeto para recibir las capacitaciones y talleres. Lo | Como acción preventiva, realizar jornadas de capacitación a los supervisores, sobre las buenas practicas en la ejecución de los contratos-socialización a contratistas, servidores públicos y supervisores para el manejo de SECOP II con relación a las publicaciones de la ejecución de los contratos. | Proceso de formación constante a los supervisores mediante capacitaciones; Socialización del manual de buenas practicas en la contratación estatal. | Jornadas de capacitación (2)- lista de asistencia- presentación manual de buenas prácticas en contratación; tips masivos y periódicos por medios electrónicos sobre el correcto y debido seguimiento a la ejecución contractual. Socializar documento resultado del análisis y circular interna con parámetros - actividades de bienestar | 2 | 2024/08/01 | 2024/12/31 | 21 |  |  | GRUPO CONTRATACIÓN
16 | FILA_16 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 9 | Delegación Actividades de Supervisión a Contratista | Se evidenciaron debilidades en el seguimiento y control por parte del Supervisor del contrato, toda vez que no existen soportes de la gestión realizada por éste; como también por parte de la Dependencia de Talento Humano, encargada del desarrollo del objeto contractual, pues no se observó el seguimiento a la asistencia de la población objeto para recibir las capacitaciones y talleres. Lo | Se realizará seguimiento y análisis de participación durante 4 meses de 2024, si durante este período continua la baja asistencia a la actividad de pausas activas, se realizará una disminución en la cantidad de días pasará de 5 días a 3 días en la semana (2 presenciales y una virtual) con el fin de continuar dando cumplimiento a la normatividad vigencia Decreto 1072/2015 | Entrega de Documento resultado de análisis, donde se evidencie la participación de los Servidores públicos en la actividad de pausas activas con el fin que el comité de capacitación bienestar e incentivos tome la decisión | Un documento análisis | 1 | 2024/08/01 | 2024/12/31 | 21 |  |  | GRUPO CONTRATACIÓN
17 | FILA_17 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 10 | Gestión Documental Expedientes Contractuales | En cumplimiento a la gestión documental, se observa que el expediente en su índice no tiene el diligenciamiento de la lista de chequeo y se encuentra mal foliado; además, existen documentos (CDP) que no corresponden, también, falta la póliza de responsabilidad contractual. El expediente contractual no muestra trazabilidad de los procesos, no hay coherencia, ni lógica secuencial. | Brindar lineamientos, mediante la creación de un documentos (instructivo/circular) a los supervisores y en general a los servidores públicos y contratistas, sobre la debida y correcta conformación de los expedientes contractuales | Creación de documento (instructivo /circular) | Un documento instructivo/circular | 1 | 2024/08/01 | 2024/12/31 | 21 |  |  | GRUPO GESTIÓN DOCUMENTAL Y GRUPO CONTRATACIÓN
18 | FILA_18 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 10 | Gestión Documental Expedientes Contractuales | En cumplimiento a la gestión documental, se observa que el expediente en su índice no tiene el diligenciamiento de la lista de chequeo y se encuentra mal foliado; además, existen documentos (CDP) que no corresponden, también, falta la póliza de responsabilidad contractual. El expediente contractual no muestra trazabilidad de los procesos, no hay coherencia, ni lógica secuencial. | Brindar lineamientos, mediante la creación de un documentos (instructivo/circular) a los supervisores y en general a los servidores públicos y contratistas, sobre la debida y correcta conformación de los expedientes contractuales | Socialización del documento creado mediante jornadas de capacitación dirigida a los servidores públicos y contratistas | Dos jornadas de capacitación | 2 | 2024/08/01 | 2024/12/31 | 21 |  |  | GRUPO GESTIÓN DOCUMENTAL Y GRUPO CONTRATACIÓN
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO