## Plan de Riesgos
Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información para la SuperSubsidio Familiar 2025
Gestión | Actividades | Responsable de la Tarea | Fechas Programación Tareas
|  |  | Fecha Inicio | Fecha Final
Gestión de Riesgos | Actualización de la Guía y Herramienta para gestionar Riesgos de Seguridad de la Información y ciberseguridad | Equipo de seguridad | 2025-01-01 | 2025-03-31
| Socialización de la Guía y Herramienta para gestionar Riesgos de Seguridad de la Información y ciberseguridad a los lideres, coordinadores de las áreas o sus delegados. | Equipo de seguridad | 2025-03-01 | 2025-04-30
| Brindar apoyo en la identificación, análisis y evaluación de los Riesgos a los diferentes procesos | Equipo de seguridad | 2025-04-01 | 2025-12-31
| Realizar revisión y verificación de los riesgos identificados con sus planes de tratamiento | Coordinadores Jefes de Oficina Delegados de la Dependencia | 2025-04-01 | 2025-12-31
| Remitir observaciones a las dependencias sobre los riesgos identificados | Equipo de seguridad | 2025-04-01 | 2025-12-31
| Revisar los ajustes remitidos por las dependencias | Equipo de seguridad | 2025-04-01 | 2025-12-31
| Proyectar y enviar documento base de aceptación de los riesgos y verificar la aprobación de los riesgos identificados por los procesos | Equipo de seguridad | 2025-04-01 | 2025-12-31
| Realizar seguimiento a los riesgos con sus planes de tratamiento | Equipo de seguridad | 2025-04-01 | 2025-12-31