## Plan Seguridad
Plan de Seguridad y Privacidad de la Información para la SuperSubsidio Familiar 2025
No. | Gestión | Actividades | Frecuencia | Responsables de la Tarea | Fechas Programación Tareas
[5 empty] | Fecha Inicio | Fecha Final
1 | Estrategias de Cambio y Cultura de Seguridad de la Información y Ciberseguridad | Definición de las Estrategias de Cambio y Cultura de Seguridad de la Información y Ciberseguridad | Único | Equipo de seguridad | 2025-01-01 | 2025-03-31
|  | Diseñar los instrumentos de medición que apoyen las estrategias Cambio y Cultura de Información y Ciberseguridad | por Demanda | Equipo de seguridad | 2025-01-01 | 2025-12-31
|  | Apoyar en el diseño de las piezas de seguridad de la Información y Ciberseguridad | por Demanda | Equipo de seguridad | 2025-01-01 | 2025-12-31
|  | Realizar charlas de seguridad de la Información y Ciberseguridad | por Demanda | Equipo de seguridad | 2025-01-01 | 2025-12-31
2 | Gestión de Incidentes de Seguridad de la Información | Actualizar y Socializar el procedimiento a la OTIC | Único | Equipo de seguridad | 2025-01-01 | 2025-03-31
|  | Gestionar los incidentes de seguridad de la información y ciberseguridad de acuerdo con lo establecido en el procedimiento definido. | por Demanda | Equipo de seguridad | 2025-01-01 | 2025-12-31
|  | Presentar los informes de los incidentes de seguridad de la información que se materializaron en el mes | por Demanda | Equipo de seguridad | 2025-01-01 | 2025-12-31
|  | Verificar las recomendaciones envidas por el MINTIC | por Demanda | Equipo de seguridad | 2025-01-01 | 2025-12-31
|  | Realizar seguimiento a los informes de eventos y vulnerabilidades reportadas | por Demanda | Equipo de seguridad | 2025-01-01 | 2025-12-31
3 | Gestión de Riesgos | Actualización de la Guía y Herramienta para gestionar Riesgos de Seguridad de la Información y ciberseguridad | Único | Equipo de seguridad | 2025-01-01 | 2025-03-31
|  | Socialización de la Guía y Herramienta para gestionar Riesgos de Seguridad de la Información y ciberseguridad a los lideres, coordinadores de las áreas o sus delegados. | Único | Equipo de seguridad | 2025-03-01 | 2025-04-30
|  | Brindar apoyo en la identificación, análisis y evaluación de los Riesgos a los diferentes procesos | por Demanda | Equipo de seguridad | 2025-04-01 | 2025-12-31
|  | Realizar revisión y verificación de los riesgos identificados con sus planes de tratamiento | Único | Coordinadores Jefes de Oficina Delegados de la Dependencia | 2025-04-01 | 2025-12-31
|  | Remitir observaciones a las dependencias sobre los riesgos identificados | Único | Equipo de seguridad | 2025-04-01 | 2025-12-31
|  | Revisar los ajustes remitidos por las dependencias | Único | Equipo de seguridad | 2025-04-01 | 2025-12-31
|  | Proyectar y enviar documento base de aceptación de los riesgos y verificar la aprobación de los riesgos identificados por los procesos | Único | Equipo de seguridad | 2025-04-01 | 2025-12-31
|  | Realizar seguimiento a los riesgos con sus planes de tratamiento | Trimestral | Equipo de seguridad | 2025-04-01 | 2025-12-31
4 | Indicadores de Seguridad | Revisar y actualizar la hoja de vida de los indicadores si se requiere | Único | Equipo de seguridad | 2025-01-01 | 2025-03-31
|  | Realizar el seguimiento a los indicadores | por Demanda | Equipo de seguridad | 2025-01-01 | 2025-12-31
|  | Reportar los indicadores | por Demanda | Equipo de seguridad | 2025-01-01 | 2025-12-31
5 | Gestión de Activos de Información | Revisar y actualizar la guía de activos de información y el instrumento para el levantamiento de estos. | Único | Equipo de seguridad | 2025-01-01 | 2025-03-31
|  | Socializar la actualización de la guía de activos de información y del instrumento para el levantamiento de estos. | Único | Equipo de seguridad | 2025-01-01 | 2025-03-31
|  | Validar los activos de información levantados en la vigencia anterior a nivel nacional | Único | Equipo de seguridad | 2025-04-01 | 2025-05-31
|  | Migrar al instrumento actualizado los activos de información | Único | Equipo de seguridad | 2025-04-01 | 2025-05-31
|  | Apoyar la Identificación de nuevos activos de información con los lideres de los procesos o sus delegados | por Demanda | Equipo de seguridad | 2025-05-01 | 2025-12-31
|  | Enviar a las áreas las observaciones producto de la revisión de la migración realizada. | por Demanda | Equipo de seguridad | 2025-05-01 | 2025-12-31
|  | Solicitar y revisar las correcciones enviadas por las áreas del instrumento de activos de Información | por Demanda | Equipo de seguridad | 2025-05-01 | 2025-12-31
|  | Revisar los activos de información identificados. | Único | Equipo de seguridad | 2025-05-01 | 2025-12-31
|  | Solicitar la aceptación de los activos de información por cada líder de proceso. | Único | Equipo de seguridad | 2025-05-01 | 2025-12-31
|  | Diligenciar las herramientas de Activos: Registro Activos de Información Índice de Información Clasificada y Reservada Esquema de Publicación de Información | Único | Equipo de seguridad | 2025-05-01 | 2025-12-31
|  | Enviar a control de legalidad los instrumentos de activos | Único | Equipo de seguridad | 2025-05-01 | 2025-12-31
|  | Solicitar la publicación de los activos de información | Único | Equipo de seguridad | 2025-05-01 | 2025-12-31
6 | Gobierno Digital | Revisar y apoyar con la actualización la documentación del SGSI de la Entidad, de acuerdo con la Normatividad vigente. | por Demanda | Equipo de seguridad | 2025-01-01 | 2025-12-31
|  | Realizar la evaluación del MSPI | Único | Equipo de seguridad | 2025-06-01 | 2025-12-31
|  | Hacer informe del estado de madures del MSPI | Único | Equipo de seguridad | 2025-08-01 | 2025-12-31
|  | Reportar los eventos de seguridad que se emiten en los boletines generados por Mintic - COLCERT | por Demanda | Equipo de seguridad | 2025-01-01 | 2025-12-31
|  | Apoyar con las respuestas de las preguntas del FURAG de la Entidad en temas de seguridad y ciberseguridad de la información | por Demanda | Equipo de seguridad | 2025-01-01 | 2025-12-31
7 | Plan de Continuidad del Negocio - DRP | Apoyar en la actualización de los Planes de Contingencia de los Servicios Tecnológicos | Único | Equipo de seguridad Especialistas Aplicaciones Especialistas Infraestructura | 2025-01-01 | 2025-06-30
|  | Coordinar las pruebas de los Planes de Contingencia de los Servicios de tecnología | por Demanda | Equipo de seguridad | 2025-07-01 | 2025-12-31
|  | Participar en las actividades generadas al Plan de Continuidad del Negocio | por Demanda | Equipo de seguridad Especialistas Aplicaciones Especialistas Infraestructura | 2025-07-01 | 2025-12-31
8 | Vulnerabilidades | Realizar un análisis de los resultados obtenidos de las vulnerabilidades identificadas. | Único | Equipo de seguridad Especialistas Aplicaciones Especialistas Infraestructura | 2025-01-01 | 2025-03-31
|  | Realizar revisión y aprobación al plan de remediación de Vulnerabilidades definido por los especialistas de Aplicaciones e Infraestructura. | Único | Jefe OTIC Equipo de seguridad | 2025-04-01 | 2025-05-31
|  | Hacer seguimiento al plan de remediación de las vulnerabilidades identificadas | Trimestral | Equipo de seguridad | 2025-04-15 | 2025-12-31
|  | Realizar análisis de vulnerabilidades a los objetivos que soliciten. | por Demanda | Equipo de seguridad | 2025-01-01 | 2025-12-31