## SEGUIMIENTO OCI 2024-I
ESTRATEGIA PARA LA GESTIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES | [5 empty] | OFICINA DE CONTROL INTERNO - SEGUIMIENTO PRIMER SEMESTRE 2024
Entidad: SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR |  |  |  |  | Año: 2024
Objetivo: Desarrollar mecanismos para prevenir y controlar la aparición de conflictos de intereses en la entidad con el objeto de evitar la afectación del servicio y el interés general. |  |  | Meta: 100% de la implementación de los mecanismos para la prevención de conflictos de interés
COMPONENTE | CATEGORÍA | ACTIVIDADES DE GESTIÓN | RESPONSABLES | TIEMPOS | PRODUCTOS | AVANCE % | ACTIVIDADES REALIZADAS | EVIDENCIAS
PLANEACIÓN | Diseño de la estrategia para la gestión de conflictos de intereses | Incorporar al Plan de Acción la estrategia para la gestión del conflicto de intereses y publicarlo en el sitio web. | GGTH / OAP / Comunicaciones | 2024-05-17 | Link de publicación | 100% | Se incluyó conflicto de interés en el plan de acción del GGTH del 2024.El plan de acción 2024 fue cargado por la OAP en la pagina web de la entidad el 22 de marzo de 2024 V2 | https://www.ssf.gov.co/web/guest/home?p_p_id=com_liferay_portal_search_web_portlet_SearchPortlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_com_liferay_portal_search_web_portlet_SearchPortlet_mvcPath=%2Fview_content.jsp&_com_liferay_portal_search_web_portlet_SearchPortlet_redirect=https%3A%2F%2Fwww.ssf.gov.co%2Fweb%2Fguest%2Fhome%3Fp_p_id%3Dcom_liferay_portal_search_web_portlet_SearchPortlet%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dmaximized%26p_p_mode%3Dview%26_com_liferay_portal_search_web_portlet_SearchPortlet_redirect%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.ssf.gov.co%252Fweb%252Fguest%252Fhome%253Fp_p_id%253Dcom_liferay_portal_search_web_portlet_SearchPortlet%2526p_p_lifecycle%253D0%2526p_p_state%253Dnormal%2526p_p_mode%253Dview%26_com_liferay_portal_search_web_portlet_SearchPortlet_mvcPath%3D%252Fsearch.jsp%26_com_liferay_portal_search_web_portlet_SearchPortlet_keywords%3Dplan%2Bde%2Bacci%25C3%25B3n%26_com_liferay_portal_search_web_portlet_SearchPortlet_formDate%3D1721142594850%26_com_liferay_portal_search_web_portlet_SearchPortlet_scope%3Dthis-site&_com_liferay_portal_search_web_portlet_SearchPortlet_assetEntryId=2073865&_com_liferay_portal_search_web_portlet_SearchPortlet_type=content&p_l_back_url=https%3A%2F%2Fwww.ssf.gov.co%2Fweb%2Fguest%2Fhome%3Fp_p_id%3Dcom_liferay_portal_search_web_portlet_SearchPortlet%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dmaximized%26p_p_mode%3Dview%26_com_liferay_portal_search_web_portlet_SearchPortlet_redirect%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.ssf.gov.co%252Fweb%252Fguest%252Fhome%253Fp_p_id%253Dcom_liferay_portal_search_web_portlet_SearchPortlet%2526p_p_lifecycle%253D0%2526p_p_state%253Dnormal%2526p_p_mode%253Dview%26_com_liferay_portal_search_web_portlet_SearchPortlet_mvcPath%3D%252Fsearch.jsp%26_com_liferay_portal_search_web_portlet_SearchPortlet_keywords%3Dplan%2Bde%2Bacci%25C3%25B3n%26_com_liferay_portal_search_web_portlet_SearchPortlet_formDate%3D1721142594850%26_com_liferay_portal_search_web_portlet_SearchPortlet_scope%3Dthis-site
|  | Incorporar a la Gestión de Riesgos - Mapas de Riesgos de Corrupción del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC, la identificación de riesgos y controles frente a conflictos de intereses. | GGTH / OAP | 2024-05-17 | Actualización del Mapa de Riesgos de Corrupción del Plan Anticorrupción 2024 | 100% | Al realizar el levantamiento de los riesgos de corrupción, se estableció como una de las posibles causas de los riesgos de corrupción, para los 21 procesos de la SSF. | Mapa de Riesgos de Corrupción del Plan Anticorrupción 2024
|  | Definir las dependencias encargadas para implementar una gestión de conflictos de intereses en la entidad | EQUIPO LÍDER | Semestral | 1 Reporte/listado en junio y 1 en diciembre de 2024 | 50% | El equipo líder del proceso de Conflicto de Intereses, en la presente vigencia definió las dependencias encargadas para implementar una gestión de conflictos de intereses en la entidad. | Listado de las dependencias encargadas de implementar la gestión de conflicto de intereses
|  | Identificar las áreas con riesgo de posibles conflictos de intereses en los procesos o dependencias. | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN (OAP) | Semestral | 1 Reporte/listado en junio y 1 en diciembre de 2024 | 50% | Al realizar el levantamiento de los riesgos de corrupción, se estableció como una de las posibles causas de los riesgos de corrupción, para los 21 procesos de la SSF. | Mapa de Riesgos de Corrupción del Plan Anticorrupción 2024
CONDICIONES INSTITUCIONALES | Procesos y procedimientos | Mantener actualizado la conformación del equipo líder de solución de conflictos e informar a las áreas responsables. | GRUPO DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO (GGTH) | Permanente | 1 Listado en junio y 1 en diciembre de 2024 | 50% | En el 1 semestre del 2024 se actualizó el equipo líder conflicto de interes | Listado conformación del equipo líder
|  | Hacer seguimiento y monitoreo a la implementación de la estrategia de gestión de conflicto de intereses. | GGTH / OAP | Semestral | 1 Reporte | 50% | El GGTH consolidó el autodiagnóstico del 1 semestre a 30 de junio | Autodiagnóstico y estrategía
|  | Orientar legal y técnicamente a petición de parte, a los servidores, contratistas, supervisores, coordinadores o jefes inmediatos, en la declaración de conflictos de intereses o decisión de impedimentos, recusaciones, inhabilidades o incompatibilidades. | OFICINA ASESORA JURÍDICA (OAJ) | Permanente | 1 Reporte en junio y 1 en diciembre de 2024 | N.A. | No se han presentado solicitudes de asesoría | N.A.
|  | Orientar legal y técnicamente a petición de contratistas y/o supervisores en la declaración de conflictos de intereses, impedimentos, recusaciones, inhabilidades o incompatibilidades. | GRUPO DE GESTIÓN CONTRACTUAL (GGC) | Permanente | 1 Reporte en junio y 1 en diciembre de 2024 | N.A. | No se han presentado solicitudes de asesoría | N.A.
|  | Orientar legal y técnicamente a petición de parte, al personal de planta de la entidad en la declaración de conflictos de intereses, impedimentos, recusaciones, inhabilidades o incompatibilidades. | GGTH | Permanente | 1 Reporte en junio y 1 en diciembre de 2024 | N.A. | No se han presentado solicitudes de asesoría | N.A.
|  | Elaborar el modelo para reportar un posible conflicto de intereses de forma anónima | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN (OAP) | 30 de noviembre | Formato o modelo | 0% | N.A. | N.A.
|  | Socializar y divulgar canal de comunicación interna (correo, buzón, intranet) para recibir los impedimentos o recusaciones. | Comunicaciones | 30 de junio y 30 de diciembre | 2 TIPS | 50% | Se envió correo a los funcionarios y contratistas el 12/04/2024 con un Tip informativo y se publicó un fondo de pantalla | 2 TIPS
|  | Ajustar (si aplica) el manual de contratación de la entidad en relación con la declaración de conflictos de intereses del contratista y divulgarlo. | GRUPO DE GESTIÓN CONTRACTUAL (GGC) | 30 de noviembre | Manual actualizado - Link de publicación | 100% | El manual establece en el régimen de inhabilidades e incompatibilidades, la entrega y suscripción del documento en el que se declara no estar incluso en ningún tipo de conflicto de interés. Además se cuenta con dos formatos aprobados por el SGC, uno para PN y otro para PJ | Resolución 416 de 2024 de la SSF
|  | Contribuir en la revisión de la actualización del procedimiento interno que se haga por parte del área a cargo para el manejo y declaración de conflictos de intereses de conformidad con el artículo 12 de la Ley 1437 de 2011 y registralo en el aplicativo isolucion. | OFICINA ASESORA JURIDICA - OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | Semestral | Procedimiento actualizado - Link de publicación | 50% | Se realizó la asesoría correspondiente | https://www.ssf.gov.co/conflicto-de-interes
PEDAGOGÍA | Sensibilización y capacitación | Realizar estrategias de comunicación (por diferentes medios) y sensibilización relacionadas con los temas de código de Integridad y conflicto de intereses. | GGTH Y COMUNICACIONES | Segundo semestre | Capacitaciones | 0% | N.A. | N.A.
|  | Implementar acciones de capacitación sobre la gestión de conflictos de intereses, su declaración proactiva, el cumplimiento de la Ley 2013 de 2019 y el trámite de los impedimentos y recusaciones de acuerdo al artículo 12 de la Ley 1437 de 2011 a través del plan de capacitación institucional. | GGTH | Dos anuales | Capacitaciones a funcionarios y contratistas. | 100% | Se han realizado 2 capacitaciones a funcionarios y contratistas de la entidad, las cuales han sido dictadas por medio del DAFP. Fechas: 21 de marzo, y 27 de mayo. Adicionalmente, desde el 21 de junio se han realizado TIPS frente a conflicto de interes por medio del correo eletrónico institucional. | Pantallazo y link: https://www.youtube.com/live/UuU3zU0CU6A TIPS
| Realización del curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción | Invitar a los servidores públicos y contratistas de la entidad a participar en el curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción establecido ofrecido por Función Pública para dar cumplimiento a la Ley 2016 de 2020. | CONTRATACIÓN -TALENTO HUMANO | Cada que ingrese un contratista o servidor público se le solicitará realizar el curso | GGC: Base de datos de los certificados entregados. GGTH: Base de datos de los certificados entregados. | 100% | Se han adelantado campañas mensuales en las que se les recuerda a los contratistas persona natural y supervisores del cumplimiento de esta acción. A 30 de junio se han recibido 249 de 265 certificaciones del curso . | Correo de invitación a realizar el curso de integridad y base de datos de los contratistas. Base de datos de los contratistas que cuentan o no, con el certificado del curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción. Base de datos de los funcionarios que cuentan o no, con el certificado del curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción.Correo de invitación a realizar el curso de integridad y base de datos de los contratistas
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN | Declaración de bienes, rentas y conflictos de intereses Ley 2013 de 2019 | Garantizar que el 100% de servidores públicos y contratistas de la entidad obligados por la Ley 2013 de 2019 publiquen la declaración de bienes y rentas en el aplicativo establecido por Función Pública. | CONTRATACIÓN -TALENTO HUMANO | 30 de junio y 30 de diciembre | GGC: Base de datos de los contratos PN suscritos. GGTH: Base de datos de los nombramientos realizados en el periodo | 50% | Las declaraciones de bienes, rentas y conflictos de intereses se encuentras publicados en cada hoja de vida de los funcionarios y contratos suscrito por la SSF al 100%, y se levantó la evidencia correspondiente. | Bases de datos de los contratistas y funcionarios que ingresaron a la entidad para la vigencia 2024.
| Registro de las declaraciones de conflictos de intereses | Realizar seguimiento a las declaraciones de conflictos de intereses firmadas bajo la gravedad de juramento tanto por los contratistas como por los servidores públicos que ingresen a la entidad durante el período. | TALENTO HUMANO - GESTIÓN CONTRACTUAL | 30 de junio y 30 de diciembre | 2 reportes | 50% | Todos los contratistas firman el formato de conflicto de interés establecido en la entidad y aprobado en el SGC | Reporte junto con la base de datos de los funcionarios y contratistas que ingresaron en el primer semestre 2024.
|  | Contar con mecanismos para facilitar al ciudadano la denuncia de posibles conflictos de interés | OPU - OTIC | 30 de noviembre | 1 Mecanismo implementado | 0% | N.A. | N.A.
| Control y seguimiento | Realizar el seguimiento y control a la implementación de las estrategias de gestión preventiva del conflicto de intereses formuladas en la planeación institucional y a la publicación de la declaración de bienes, rentas y conflictos de intereses de los servidores públicos y contratistas que se encuentran obligados por la Ley 2013 de 2019, a través de las dependencias de control interno. | OFICINA DE CONTROL INTERNO | 30 de junio y 30 de diciembre | 2 informes | 50% | La OCI realizó el informe trimestral de SIGEP, el cual se encuentra publicado en el portal de la Entidad. Igualmente a traves de este informe, se realiza el seguimiento semestral a las estrategías de gestión preventiva del conflicto de intereses formuladas en la planeación institucional. | https://www.ssf.gov.co/web/guest/informes-y-reportes-de-la-oficina-de-control-interno
(Original Firmado)
JOSE WILLIAM CASALLAS FANDIÑO
Jefe Oficina de Control Interno
Elaborado por: (Original Firmado)
Ángela Consuelo Sacristán Rivera
Contratista - OCI