## PAI 2026_Final
PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2026 SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR SSF Decreto 612 de 2018 "Por eI cuaI se fijan directrices para Ia integración de los planes institucionales y estratégicos al plan de acción por parte de las entidades del Estado"
CÓDIGO DE LA ACCIÓN | OBJETIVO SECTORIAL | OBJETIVO ESTRATÉGICO | ESTRATÉGIA | DIMENSIONES MIPG | POLÍTICAS MIPG | DEPENDENCIA RESPONSABLE | PROCESO | ACCIONES | FECHA INICIO | FECHA FINAL | PRODUCTO | TIPO DE SEGUIMIENTO | NOMBRE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | META | TIPOLOGÍA DEL INDICADOR | FÓRMULA DEL CALCULO | FRECUENCIA DE MEDIDA | FUENTE DE FINANCIACION | PRESUPUESTO | ARTICULACIÓN CON PLANES DECRETO 612 DE 2018
| Formular, dirigir, coordinar, ejecutar, articular y evaluar políticas, programas , proyectos y lineamientos que fortalezcan el subsidio familiar | Fortalecer la inspección vigilancia y control del Sistema del Subsidio Familiar para promover mayor cobertura y calidad de los servicios sociales, con enfoque étnico, diferencial, territorial, de protección de la naturaleza y de los derechos humanos, como pilares fundamentales para contribuir al logro de la paz total | Implementar un sistema de alertas que permita detectar riesgos de infracción basado en un modelo de IVC preventivo, simultaneo y posterior, a partir de la cualificación del talento humano para la gestión del sistema del subsidio familiar, inclusivo, con enfoque diferencial, protector del medio ambiente y de los derechos humanos | 3 - Gestión con Valores para Resultados | Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos | Superintendencia Delegada para la Gestión - Dirección de Gestión Financiera y Contable | Control Financiero y Contable CCF | Revisar y analizar los reportes suministrados por las Cajas de Compensación Familiar en las estructuras (SIMON y SIGER) de la SSF sobre la información financiera, contable y del Fondo de Vivienda de Interés Social (FOVIS). | 2026-01-15 | 2026-12-31 | Informes de Inspección y vigilancia de la gestión financiera, contable y del FOVIS | Entregable | Cumplimiento de Informes de inspección y vigilancia de la gestión financiera, contable y del FOVIS de las CCF realizados. | Número | 84 | Eficacia / Gestión | Número de Informes Financieros a realizados /Total de Informes Financieros prorgamados | Semestral |  |  | N/A
| Formular, dirigir, coordinar, ejecutar, articular y evaluar políticas, programas , proyectos y lineamientos que fortalezcan el subsidio familiar | Fortalecer la inspección vigilancia y control del Sistema del Subsidio Familiar para promover mayor cobertura y calidad de los servicios sociales, con enfoque étnico, diferencial, territorial, de protección de la naturaleza y de los derechos humanos, como pilares fundamentales para contribuir al logro de la paz total | Implementar un sistema de alertas que permita detectar riesgos de infracción basado en un modelo de IVC preventivo, simultaneo y posterior, a partir de la cualificación del talento humano para la gestión del sistema del subsidio familiar, inclusivo, con enfoque diferencial, protector del medio ambiente y de los derechos humanos | 3 - Gestión con Valores para Resultados | Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos | Superintendencia Delegada para la Gestión - Dirección de Gestión Financiera y Contable | Control Financiero y Contable CCF | Revisar y analizar los reportes suministrados por las Cajas de Compensación Familiar en las estructuras (SIMON y SIGER) de la SSF de información presupuestal | 2026-01-15 | 2026-12-31 | Informes de Inspección y vigilancia de la gestión presupuestal | Entregable | Cumplimiento de Informes de inspección y vigilancia de la gestión presupuestal de las CCF realizados | Número | 42 | Eficacia / Gestión | Número de Informes presupuestales realizados /Total de Informes presupuestados programados | Anual |  |  | N/A
| Formular, dirigir, coordinar, ejecutar, articular y evaluar políticas, programas , proyectos y lineamientos que fortalezcan el subsidio familiar | Fortalecer la inspección vigilancia y control del Sistema del Subsidio Familiar para promover mayor cobertura y calidad de los servicios sociales, con enfoque étnico, diferencial, territorial, de protección de la naturaleza y de los derechos humanos, como pilares fundamentales para contribuir al logro de la paz total | Implementar un sistema de alertas que permita detectar riesgos de infracción basado en un modelo de IVC preventivo, simultaneo y posterior, a partir de la cualificación del talento humano para la gestión del sistema del subsidio familiar, inclusivo, con enfoque diferencial, protector del medio ambiente y de los derechos humanos | 3 - Gestión con Valores para Resultados | Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos | Superintendencia Delegada para la Gestión - Dirección de Gestión Financiera y Contable | Control Financiero y Contable CCF | Crear validaciones en SIGER para el cumplimiento normativo de los recursos del Fondo de Vivienda de Interés Social (FOVIS) | 2026-01-15 | 2026-12-31 | Reportes creados en SIGER para Inspección y vigilancia del FOVIS | Entregable | Reportes creados para el seguimiento de recursos del FOVIS | Número | 5 | Eficacia / Gestión | Número de Validaciones creadas en SIGER /Número de validaciones programadas en SIGER | Semestral |  |  | N/A
| Fortalecer el sistema de protección social y seguridad social en materia de subsidio familiar | Fortalecer la inspección vigilancia y control del Sistema del Subsidio Familiar para promover mayor cobertura y calidad de los servicios sociales, con enfoque étnico, diferencial, territorial, de protección de la naturaleza y de los derechos humanos, como pilares fundamentales para contribuir al logro de la paz total | Implementar un sistema de alertas que permita detectar riesgos de infracción basado en un modelo de IVC preventivo, simultaneo y posterior, a partir de la cualificación del talento humano para la gestión del sistema del subsidio familiar, inclusivo, con enfoque diferencial, protector del medio ambiente y de los derechos humanos | 3 - Gestión con Valores para Resultados | Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos | Superintendencia Delegada para la Gestión - Dirección para la Gestión de las CCF | Evaluación de Gestión de las CCF | Elaborar informes consolidados de los Fondos de Ley FONIÑEZ, FOSFEC y Ley 115 de 1994, partiendo del análisis de datos reportados por los vigilados en el Sistema de Información de Monitoreo del Subsidio Familiar y SIGER, como insumo para el sistema de alertas tempranas de la ejecución de recursos. | 2026-01-15 | 2026-12-31 | Informes de vigilancia de los aspectos de funcionamiento y ejecución de los recursos de los Fondos de Ley FOSFEC, FONIÑEZ y LEY 115 | Trimestral | Informes consolidados de los Fondos de Ley FOSFEC, FONIÑEZ y LEY 115 | Porcentaje | 1 | Eficacia / Gestión | (No. Informes consolidados de los Fondos de Ley FOSFEC , FONIÑEZ y LEY 115 elaborados / No. Informes consolidados de los Fondos de Ley FOSFEC, FONIÑEZ, y LEY 115 proyectados) *100 | Semestral |  |  | N/A
| Fortalecer el sistema de protección social y seguridad social en materia de subsidio familiar | Fortalecer la inspección vigilancia y control del Sistema del Subsidio Familiar para promover mayor cobertura y calidad de los servicios sociales, con enfoque étnico, diferencial, territorial, de protección de la naturaleza y de los derechos humanos, como pilares fundamentales para contribuir al logro de la paz total | Implementar un sistema de alertas que permita detectar riesgos de infracción basado en un modelo de IVC preventivo, simultaneo y posterior, a partir de la cualificación del talento humano para la gestión del sistema del subsidio familiar, inclusivo, con enfoque diferencial, protector del medio ambiente y de los derechos humanos | 3 - Gestión con Valores para Resultados | Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos | Superintendencia Delegada para la Gestión | Visita a Entes Vigilados | Implementar un sistema integral de supervisión preventiva, sustentado en evidencia y orientado a la gestión del riesgo, mediante la elaboración de modelos estadísticos y la generación de informes técnicos que fortalezcan la transparencia, eficiencia y equidad en la administración del Sistema de Subsidio Familiar. | 2026-02-02 | 2026-12-31 | (3) informes de riesgos en el sistema de subsidio familiar y (3) informes de auditorías focalizadas en alertas tempranas | semestral | Cumplimiento entrega informes | Porcentaje | 100 | Eficacia / Gestión | Número de informes entregados y validados​/Número de informes proyectados *100 | Semestral |  |  | N/A
| Fortalecer el sistema de protección social y seguridad social en materia de subsidio familiar | Fortalecer la inspección vigilancia y control del Sistema del Subsidio Familiar para promover mayor cobertura y calidad de los servicios sociales, con enfoque étnico, diferencial, territorial, de protección de la naturaleza y de los derechos humanos, como pilares fundamentales para contribuir al logro de la paz total | Implementar un sistema de alertas que permita detectar riesgos de infracción basado en un modelo de IVC preventivo, simultaneo y posterior, a partir de la cualificación del talento humano para la gestión del sistema del subsidio familiar, inclusivo, con enfoque diferencial, protector del medio ambiente y de los derechos humanos | 3 - Gestión con Valores para Resultados | Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos | Superintendencia Delegada para la Gestión | Visita a Entes Vigilados | Realizar una jornada de capacitación dirigida a las entidades vigiladas (CCF) y colaboradores de la SSF, con el fin de fortalecer conocimientos sobre el funcionamiento, ejecución y control de los servicios y programas del Sistema del Subsidio Familiar, incluyendo la gestión de fondos de ley (MCP, FONIÑEZ y FOVIS). | 2026-09-01 | 2026-12-31 | Desarrollar un seminario orientado a fortalecer las capacidades de las Cajas de Compensación Familiar (CCF) y de los colaboradores del Sistema del Subsidio Familiar (SSF), con el propósito de abordar temas estratégicos y operativos que inciden en la gestión del sistema. | Anual | Entrega del informe de Jornada de retroalimentación sobre la gestión de las CCF | Unidad | (1) Un informe de Jornada de retroalimentación sobre la gestión de las CCF | Resultado | Informes entregados | Anual |  |  | N/A
| Fortalecer el sistema de protección social y seguridad social en materia de subsidio familiar | Fortalecer la inspección vigilancia y control del Sistema del Subsidio Familiar para promover mayor cobertura y calidad de los servicios sociales, con enfoque étnico, diferencial, territorial, de protección de la naturaleza y de los derechos humanos, como pilares fundamentales para contribuir al logro de la paz total | Implementar un sistema de alertas que permita detectar riesgos de infracción basado en un modelo de IVC preventivo, simultaneo y posterior, a partir de la cualificación del talento humano para la gestión del sistema del subsidio familiar, inclusivo, con enfoque diferencial, protector del medio ambiente y de los derechos humanos | 3 - Gestión con Valores para Resultados | Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos | Superintendencia Delegada para la Responsabilidad Administrativa y Medidas Especiales | Control Legal de Cajas de Compensación Familiar | Implementar el Plan de Trabajo para el fortalecimiento, optimización y modernización del proceso de Control Legal de las Cajas de Compensación Familiar, incorporando criterios técnicos y de riesgo para decisiones oportunas, objetivas y fundamentadas | 2026-02-15 | 2026-12-31 | Plan de Trabajo | Entregable | % de cumplimiento del Plan de Trabajo | Porcentaje | 100 | Eficacia / Gestión | (Actividades Ejecutadas / Actividades Programadas) × 100 | Trimestral |  |  | N/A
| Garantizar los derechos fundamentales del trabajo y fortalecer el dialogo social | Promover la universalización de los beneficios del sistema de Subsidio familiar, mediante el fomento de acciones solidarias y participativas, incluso de ajuste normativo, así como de gestión de recursos que faciliten el acceso y amplíe el impacto a la población más vulnerable, con énfasis en los habitantes de la ruralidad, los adultos mayores, las mujeres y la niñez de Colombia. | Agenciar la construcción de una política pública del sistema de subsidio familiar orientada a la universalidad con criterios de solidaridad. | 3 - Gestión con Valores para Resultados | Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos | Superintendencia Delegada para Estudios Especiales y la Evaluación de Proyectos | Estudios Especiales y Evaluación de Proyectos | Realizar estudio que permita implementar prácticas más eficientes para realizar una mejor gestión institucional sobre los proyectos de inversión de las Cajas de Compensación Familiar | 2026-01-15 | 2026-12-31 | Documento que contenga el Estudio Especial | Entregable | Porcentaje de cmplimiento del plan de trabajo de elaboración de documento | Porcentaje | 100 | Eficacia / Producto | (Actividades realizadas/Total actividades programadas)*100 | Trimestral |  |  | N/A
| Garantizar los derechos fundamentales del trabajo y fortalecer el dialogo social | Promover la universalización de los beneficios del sistema de Subsidio familiar, mediante el fomento de acciones solidarias y participativas, incluso de ajuste normativo, así como de gestión de recursos que faciliten el acceso y amplíe el impacto a la población más vulnerable, con énfasis en los habitantes de la ruralidad, los adultos mayores, las mujeres y la niñez de Colombia. | Agenciar la construcción de una política pública del sistema de subsidio familiar orientada a la universalidad con criterios de solidaridad. | 6- Gestión del conocimiento y la innovación | Gestión del Conocimiento y la Innovación | Superintendencia Delegada para Estudios Especiales y la Evaluación de Proyectos | Estudios Especiales y Evaluación de Proyectos | Realizar documentos de análisis cualitativo y/o cuantitativo con énfasis en los habitantes de la ruralidad, los adultos mayores, las mujeres y la niñez de Colombia, promoviendo la universalización del Sistema del Subsidio Familiar | 2026-01-15 | 2026-12-31 | Documentos de análisis elaborados | Plan de Trabajo | Porcentaje de cumplimiento del plan de trabajo del documento de analisis | Porcentaje | 100 | Eficacia / Producto | (Actividades realizadas/Total actividades programadas)*100 | Trimestral |  |  | N/A
| Garantizar los derechos fundamentales del trabajo y fortalecer el dialogo social | Promover la universalización de los beneficios del sistema de Subsidio familiar, mediante el fomento de acciones solidarias y participativas, incluso de ajuste normativo, así como de gestión de recursos que faciliten el acceso y amplíe el impacto a la población más vulnerable, con énfasis en los habitantes de la ruralidad, los adultos mayores, las mujeres y la niñez de Colombia. | Agenciar la construcción de una política pública del sistema de subsidio familiar orientada a la universalidad con criterios de solidaridad. | 6- Gestión del conocimiento y la innovación | Gestión del Conocimiento y la Innovación | Superintendencia Delegada para Estudios Especiales y la Evaluación de Proyectos | Gestión Estadística General del Sistema del Subsidio Familiar | Generar productos estadísticos que contengan análisis cualitativo y cuantitativo de los beneficios del Sistema de Subsidio Familiar. | 2026-01-15 | 2026-12-31 | Productos estadísticos generados | Plan de Trabajo | Porcentaje de cumplimiento del Calendario de publicación Estadistica | Porcentaje | 100 | Eficacia / Producto | (Publicaciones realizadas/Total Publicaciones programadas)*100 | Cuatrimestral |  |  | N/A
| Garantizar los derechos fundamentales del trabajo y fortalecer el dialogo social | Promover la universalización de los beneficios del sistema de Subsidio familiar, mediante el fomento de acciones solidarias y participativas, incluso de ajuste normativo, así como de gestión de recursos que faciliten el acceso y amplíe el impacto a la población más vulnerable, con énfasis en los habitantes de la ruralidad, los adultos mayores, las mujeres y la niñez de Colombia. | Agenciar la construcción de una política pública del sistema de subsidio familiar orientada a la universalidad con criterios de solidaridad. | 3 - Gestión con Valores para Resultados | Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos | Superintendencia Delegada para Estudios Especiales y la Evaluación de Proyectos | Gestión Estadística General del Sistema del Subsidio Familiar | Actualizar el proceso Estadística General del Sistema del Subsidio Familiar a través del cumplimiento de los requisitos de la norma de calidad NTCPE-1000/2020 de DANE | 2026-01-15 | 2026-12-31 | Certificado emitido por el DANE | Plan de Trabajo | Proceso certificado | Numero | 1 | Eficacia / Producto | (Proceso estadistico certificado /Proceso estadistico existente) | Semestral |  |  | N/A
| Garantizar los derechos fundamentales del trabajo y fortalecer el dialogo social | Promover la universalización de los beneficios del sistema de Subsidio familiar, mediante el fomento de acciones solidarias y participativas, incluso de ajuste normativo, así como de gestión de recursos que faciliten el acceso y amplíe el impacto a la población más vulnerable, con énfasis en los habitantes de la ruralidad, los adultos mayores, las mujeres y la niñez de Colombia. | Integrar a los actores del Sistema del Subsidio Familiar para evaluar las ventajas comparativas territoriales que permitan identificar mayores capacidades productivas y de trabajo. | 5- Información y Comunicación | Servicio al Ciudadano | Oficina de Protección al Usuario - OPU | Interacción con el Ciudadano | Ejecutar la estrategia de servicio a la ciudadanía 2026, así como implementar las políticas asociadas a la relación Estado ciudadano. | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Estrategía de servicio al ciudadano ejecutada | Entregable | Cumplimiento estrategía servicio al ciudadano | Porcentaje | 80 | Eficacia/ Gestión | (Número de actividades ejecutadas de la estrategia de servicio al ciudadano/ número de actividades programadas) *100 | Semestral | Inversión |  | N/A
| Garantizar los derechos fundamentales del trabajo y fortalecer el dialogo social | Promover la universalización de los beneficios del sistema de Subsidio familiar, mediante el fomento de acciones solidarias y participativas, incluso de ajuste normativo, así como de gestión de recursos que faciliten el acceso y amplíe el impacto a la población más vulnerable, con énfasis en los habitantes de la ruralidad, los adultos mayores, las mujeres y la niñez de Colombia. | Integrar a los actores del Sistema del Subsidio Familiar para evaluar las ventajas comparativas territoriales que permitan identificar mayores capacidades productivas y de trabajo. | 5- Información y Comunicación | Servicio al Ciudadano | Oficina de Protección al Usuario - OPU | Interacción con el Ciudadano | Realizar acciones pedagógicas para fortalecer el sistema de información a la ciudadanía a través de la presencia en territorio nacional. | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Informe de acciones pedagogícas | Entregable | Cumplimiento de acciones pedagogícas de educación informal ejecutados | Número | 20 | Eficacia/ Gestión | Número de acciones pedagogícas ejecutadas de educación informal/número de acciones pedagogícas programadas | Trimestral | Inversión |  | N/A
| Garantizar los derechos fundamentales del trabajo y fortalecer el dialogo social | Promover la universalización de los beneficios del sistema de Subsidio familiar, mediante el fomento de acciones solidarias y participativas, incluso de ajuste normativo, así como de gestión de recursos que faciliten el acceso y amplíe el impacto a la población más vulnerable, con énfasis en los habitantes de la ruralidad, los adultos mayores, las mujeres y la niñez de Colombia. | Integrar a los actores del Sistema del Subsidio Familiar para evaluar las ventajas comparativas territoriales que permitan identificar mayores capacidades productivas y de trabajo. | 6- Gestión del conocimiento y la innovación | Gestión del Conocimiento y la Innovación | Oficina de Protección al Usuario - OPU | Interacción con el Ciudadano | Implementar el modelo de analítica descriptiva, diagnóstica y prospectiva de la información sobre los servicios a la ciudadanía, a través de tableros. | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Tableros de análitica descriptiva, diagnóstica y prospectiva para la toma de decisiones estrategícas y del alto impacto | Entregable | Número de tableros de análitica descriptiva, diagnóstica y prospectiva implementados | Número | 3 | Eficacia/ Producto | Número de tableros implementados/ número de tableros programados | Semestral | Inversión |  | N/A
| Garantizar los derechos fundamentales del trabajo y fortalecer el dialogo social | Promover la universalización de los beneficios del sistema de Subsidio familiar, mediante el fomento de acciones solidarias y participativas, incluso de ajuste normativo, así como de gestión de recursos que faciliten el acceso y amplíe el impacto a la población más vulnerable, con énfasis en los habitantes de la ruralidad, los adultos mayores, las mujeres y la niñez de Colombia. | Integrar a los actores del Sistema del Subsidio Familiar para evaluar las ventajas comparativas territoriales que permitan identificar mayores capacidades productivas y de trabajo. | 3 - Gestión con Valores para Resultados | Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos | Oficina de Protección al Usuario - OPU | Interacción con el Ciudadano | Diseño de cadena del valor del proceso y los procedimientos, articulando las actividades con los lineamientos del DAFPy la Ley 2052 del 2020. | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Plan de trabajo ejecutado | Entregable | Porcentaje de avance del plan de trabajo | Porcenaje | 80 | Eficacia/ Gestión | número de actividades ejecutadas/ número de actividades programadas | Trimestral | Inversión |  | N/A
| Garantizar los derechos fundamentales del trabajo y fortalecer el dialogo social | Promover la universalización de los beneficios del sistema de Subsidio familiar, mediante el fomento de acciones solidarias y participativas, incluso de ajuste normativo, así como de gestión de recursos que faciliten el acceso y amplíe el impacto a la población más vulnerable, con énfasis en los habitantes de la ruralidad, los adultos mayores, las mujeres y la niñez de Colombia. | Integrar a los actores del Sistema del Subsidio Familiar para evaluar las ventajas comparativas territoriales que permitan identificar mayores capacidades productivas y de trabajo. | 5- Información y Comunicación | Servicio al Ciudadano | Oficina de Protección al Usuario - OPU | Interacción con el Ciudadano | Documentar la oferta institucional alineada a las necesidades y expectativas de los grupos de valor. | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Documento de la oferta institucional | Entregable | Entrega de la Oferta Institucional | Número | 1 | Eficacia/ Gestión | Oferta institucional documentada | Semestral | Funcionamiento |  | N/A
| Fortalecer el sistema de protección social y seguridad social en materia de subsidio familiar | Establecer un gobierno de datos que permita ejercer las actividades de Inspección, Vigilancia y Control, mediante la actualización de los procesos internos, garantizando la modernización, fortalecimiento, uso y apropiación de los sistemas de información, evaluando la integración de tendencias tecnológicas de manera eficiente y eficaz. | Identificar y satisfacer las necesidades institucionales en torno a la gestión y uso de la información a fin de cumplir con los objetivos institucionales en el desarrollo de la Inspección, Vigilancia y Control del sistema del subsidio familiar. | 3 - Gestión con Valores para Resultados | Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos | Oficina de la tecnología de la información y la comunicación - OTIC | Gestión de Sistemas de Información | Fortalecer y evolucionar el sistema de información SIMON como herramienta de apoyo a la IVC | 2026-02-02 | 2026-12-31 | Intervenciones de mejora del sistema de información SIMON, de acuerdo con el alcance y plan de trabajo | Oferta | Porcentaje de cumplimiento de las actividades programadas en el plan de trabajo SIMON 2026 | Porcentaje | 90 | Eficacia/ Gestión | Numerador: (Actividades iejecutadas del Plan SIMON 2026 / Denominador: Número total Actividades programadas del Plan SIMON 2026)*100 | Trimestral | Inversión | 1310880978 | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI.
| Fortalecer el sistema de protección social y seguridad social en materia de subsidio familiar | Establecer un gobierno de datos que permita ejercer las actividades de Inspección, Vigilancia y Control, mediante la actualización de los procesos internos, garantizando la modernización, fortalecimiento, uso y apropiación de los sistemas de información, evaluando la integración de tendencias tecnológicas de manera eficiente y eficaz. | Identificar y satisfacer las necesidades institucionales en torno a la gestión y uso de la información a fin de cumplir con los objetivos institucionales en el desarrollo de la Inspección, Vigilancia y Control del sistema del subsidio familiar. | 6- Gestión del conocimiento y la innovación | Gestión del Conocimiento y la Innovación | Oficina de la tecnología de la información y la comunicación - OTIC | Gestión de Sistemas de Información | Fortalecer el gobierno y la analítica de datos para apoyar la gestión de la información en la Entidad | 2026-02-02 | 2026-12-31 | Desarrollo de servicios de información de acuerdo al plan de trabajo de SIGER | Oferta | Porcentaje de ejecución de las actividades programadas en el Plan de Desarrollo SIGER 2026 | Porcentaje | 90 | Eficacia/ Gestión | Numerador: (Actividades ejecutadas del Plan Desarrollo SIGER 2026 / Denominador: Número total Actividades programadas del Plan de Desarrollo SIGER 2026)*100 | Trimestral | Inversión | 1072261677 | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI.
| Fortalecer el sistema de protección social y seguridad social en materia de subsidio familiar | Establecer un gobierno de datos que permita ejercer las actividades de Inspección, Vigilancia y Control, mediante la actualización de los procesos internos, garantizando la modernización, fortalecimiento, uso y apropiación de los sistemas de información, evaluando la integración de tendencias tecnológicas de manera eficiente y eficaz. | Identificar y satisfacer las necesidades institucionales en torno a la gestión y uso de la información a fin de cumplir con los objetivos institucionales en el desarrollo de la Inspección, Vigilancia y Control del sistema del subsidio familiar. | 3 - Gestión con Valores para Resultados | Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos | Oficina de la tecnología de la información y la comunicación - OTIC | Gestión de Sistemas de Información | Diseñar y desarrollar flujos de trabajo transversales en la plataforma EFLOW para optimizar procesos institucionales. | 2026-02-02 | 2026-12-31 | Proceso transversal desplegado en la plataforma EFLOW. | Entregable | Flujos de trabajo desarrollados en el Sistema de Gestión Institucional Integral EFLOW. | Número | 1 | Eficacia / Producto | Número de procesos transversales diseñados y desplegados | Trimestral | Inversión | 772499989 | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI.
| Fortalecer el sistema de protección social y seguridad social en materia de subsidio familiar | Establecer un gobierno de datos que permita ejercer las actividades de Inspección, Vigilancia y Control, mediante la actualización de los procesos internos, garantizando la modernización, fortalecimiento, uso y apropiación de los sistemas de información, evaluando la integración de tendencias tecnológicas de manera eficiente y eficaz. | Identificar y satisfacer las necesidades institucionales en torno a la gestión y uso de la información a fin de cumplir con los objetivos institucionales en el desarrollo de la Inspección, Vigilancia y Control del sistema del subsidio familiar. | 5- Información y Comunicación | Gobierno Digital | Oficina de la tecnología de la información y la comunicación - OTIC | Gestión de Sistemas de Información | Desplegar servicios de interoperabilidad con entidades públicas para fortalecer el intercambio seguro de información. | 2026-03-02 | 2026-12-31 | Servicios de interoperabilidad desplegado con una entidad pública. | Entregable | Servicio de interoperabilidad funcional y operativo con entidades públicas. | Número | 1 | Eficacia/ Producto | Número de servicios de interoperabilidad desplegados | Trimestral | Inversión | 396550000 | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI.
| Fortalecer el sistema de protección social y seguridad social en materia de subsidio familiar | Establecer un gobierno de datos que permita ejercer las actividades de Inspección, Vigilancia y Control, mediante la actualización de los procesos internos, garantizando la modernización, fortalecimiento, uso y apropiación de los sistemas de información, evaluando la integración de tendencias tecnológicas de manera eficiente y eficaz. | Identificar y satisfacer las necesidades institucionales en torno a la gestión y uso de la información a fin de cumplir con los objetivos institucionales en el desarrollo de la Inspección, Vigilancia y Control del sistema del subsidio familiar. | 5- Información y Comunicación | Gobierno Digital | Oficina de la tecnología de la información y la comunicación - OTIC | Gestión de Sistemas de Información | Fortalecer servicios digitales a ciudadanos y ambiente de interoperabilidad para intercambio de información | 2026-03-02 | 2026-12-31 | Servicios de Carpeta ciudadana | Entregable | Servicio de Carpeta Ciudadana atendido por la Entidad | Número | 1 | Eficacia / Producto | Número de servicios de Carpeta Ciudadana atendido por la Entidad | Trimestral | Inversión | 577829995 | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI.
| Fortalecer el sistema de protección social y seguridad social en materia de subsidio familiar | Modernizar los procesos de la Entidad, por medio de la implementación de tecnologías de la información, que permitan el desarrollo de la gestión del conocimiento y la innovación, fortaleciendo el talento humano para que el Sistema del Subsidio Familiar cumpla con los estándares de calidad establecidos, para lograr un impacto social en los hogares colombianos. | Diseñar e implementar políticas y lineamientos en la entidad, para articular los procesos internos del Sistema de Gestión de Calidad, en busca de un eficiente desarrollo del sistema del subsidio familiar, en garantía de la mejora continua | 2- Direccionamiento Estratégico y planeación. | Compras y contratación pública | Secretaria General | Contratación Administrativa | Realizar publicación, seguimiento y monitoreo de la información a publicar en el marco de Ley de Transparencia. | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Publicar la relación de los contratos celebrados durante la vigencia en la página web de la entidad. | Demanda | Cumplimiento de la publicación de los procesos de contratación en la página web de la entidad. | Porcentaje | 100 | Eficacia | (Número de contratos publicados en la página web de la entidad y enlazados a Colombia Compra Efciente (Tienda virtual y Secop) / Número de procesos de contratación firmadas en SECOP II y TVEC durante cada trimestre del año) X 100 | Trimestral |  |  | Programa de Transparencia y Etica Pública
| Fortalecer el sistema de protección social y seguridad social en materia de subsidio familiar | Modernizar los procesos de la Entidad, por medio de la implementación de tecnologías de la información, que permitan el desarrollo de la gestión del conocimiento y la innovación, fortaleciendo el talento humano para que el Sistema del Subsidio Familiar cumpla con los estándares de calidad establecidos, para lograr un impacto social en los hogares colombianos. | Diseñar e implementar políticas y lineamientos en la entidad, para articular los procesos internos del Sistema de Gestión de Calidad, en busca de un eficiente desarrollo del sistema del subsidio familiar, en garantía de la mejora continua | 2- Direccionamiento Estratégico y planeación. | Compras y contratación pública | Secretaria General | Contratación Administrativa | Realizar seguimiento, acompañamiento y generar compromisos con los Servidores públicos designados a realizar el ejercicio de Supervisión de los contratos suscritos por la Superintendencia del Subsidio Familiar | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Informes trimestrales | Entregable | Porcentaje de cumplimiento de informes de seguimiento realizados | Producto | 4 | Eficacia | (Número de informes realizados / Número de informes programados) X100 | Trimestral |  |  | N/A
| Fortalecer el sistema de protección social y seguridad social en materia de subsidio familiar | Modernizar los procesos de la Entidad, por medio de la implementación de tecnologías de la información, que permitan el desarrollo de la gestión del conocimiento y la innovación, fortaleciendo el talento humano para que el Sistema del Subsidio Familiar cumpla con los estándares de calidad establecidos, para lograr un impacto social en los hogares colombianos. | Diseñar e implementar políticas y lineamientos en la entidad, para articular los procesos internos del Sistema de Gestión de Calidad, en busca de un eficiente desarrollo del sistema del subsidio familiar, en garantía de la mejora continua | 3 - Gestión con Valores para Resultados | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Despacho Superintendente del Subsidio Familiar | Comunicación Pública | Desarrollar el Plan Estratégico de Comunicaciones institucional (PEC) como instrumento orientador que articule la implementación de la Estrategia de Comunicación, Plan de Redes Sociales, Diseños Institucionales y Diseños Publicados en Redes | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Plan Estratégico de Comunicaciones institucional (PEC) | Trimestral | Cantidad de actividades ejecutadas | Porcentaje | 100 | Eficacia | (# de actividades ejecutadas/ # de actividades programadas) * 100% | Trimestral |  |  | N/A
| Fortalecer el sistema de protección social y seguridad social en materia de subsidio familiar | Modernizar los procesos de la Entidad, por medio de la implementación de tecnologías de la información, que permitan el desarrollo de la gestión del conocimiento y la innovación, fortaleciendo el talento humano para que el Sistema del Subsidio Familiar cumpla con los estándares de calidad establecidos, para lograr un impacto social en los hogares colombianos. | Diseñar e implementar políticas y lineamientos en la entidad, para articular los procesos internos del Sistema de Gestión de Calidad, en busca de un eficiente desarrollo del sistema del subsidio familiar, en garantía de la mejora continua | 7- Control Interno | Control interno | Oficina de Control Interno | Evaluación y Control | Realizar Auditorías Internas a los procesos para la mejora continua de la entidad. | 2026-01-15 | 2026-12-31 | Informes de auditorías según plan de trabajo aprobado en el Comité. | Entregable | Cumplimiento en la ejecución de Plan de auditorías. | Porcentaje | 100 | Eficacia | (Número de informes de auditorías realizadas/Total auditorias programadas) *100 | Trimestral |  |  | N/A
| Fortalecer el sistema de protección social y seguridad social en materia de subsidio familiar | Modernizar los procesos de la Entidad, por medio de la implementación de tecnologías de la información, que permitan el desarrollo de la gestión del conocimiento y la innovación, fortaleciendo el talento humano para que el Sistema del Subsidio Familiar cumpla con los estándares de calidad establecidos, para lograr un impacto social en los hogares colombianos. | Diseñar e implementar políticas y lineamientos en la entidad, para articular los procesos internos del Sistema de Gestión de Calidad, en busca de un eficiente desarrollo del sistema del subsidio familiar, en garantía de la mejora continua | 4 - Evaluaciónde Resultados | Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | Oficina de Control Interno | Evaluación y Control | Elaborar Informes internos, de acuerdo a la normativa vigente. | 2026-01-15 | 2026-12-31 | Informes de seguimiento a los Riesgos de Gestión de la entidad. | Entregable | Informes internos, de acuerdo a la normatividad vigente. | Porcentaje | 100 | Eficacia | (Informes internos, elaborados / Número de informes internos programados en cumplimiento a la normatividad vigente)*100 | Trimestral |  |  | N/A
| Fortalecer el sistema de protección social y seguridad social en materia de subsidio familiar | Modernizar los procesos de la Entidad, por medio de la implementación de tecnologías de la información, que permitan el desarrollo de la gestión del conocimiento y la innovación, fortaleciendo el talento humano para que el Sistema del Subsidio Familiar cumpla con los estándares de calidad establecidos, para lograr un impacto social en los hogares colombianos. | Diseñar e implementar políticas y lineamientos en la entidad, para articular los procesos internos del Sistema de Gestión de Calidad, en busca de un eficiente desarrollo del sistema del subsidio familiar, en garantía de la mejora continua | 7- Control Interno | Control interno | Oficina de Control Interno | Evaluación y Control | Elaborar informes a entes externos, de acuerdo a la normativa vigente. | 2026-01-15 | 2026-12-31 | Informes a entes Externos, de acuerdo a la normatividad vigente. | Entregable | Informes a entes Externos, de acuerdo a la normatividad vigente. | Porcentaje | 100 | Eficacia | (Informes a entes externos, elaborados / Número de informes a entes externos programados en cumplimiento a la normatividad vigente)*100 | Trimestral |  |  | N/A
| Fortalecer el sistema de protección social y seguridad social en materia de subsidio familiar | Modernizar los procesos de la Entidad, por medio de la implementación de tecnologías de la información, que permitan el desarrollo de la gestión del conocimiento y la innovación, fortaleciendo el talento humano para que el Sistema del Subsidio Familiar cumpla con los estándares de calidad establecidos, para lograr un impacto social en los hogares colombianos. | Diseñar e implementar políticas y lineamientos en la entidad, para articular los procesos internos del Sistema de Gestión de Calidad, en busca de un eficiente desarrollo del sistema del subsidio familiar, en garantía de la mejora continua | 5- Información y Comunicación | Gestión documental | Secretaria general | Gestión Documental | Implementar el Plan Institucional de Archivos PINAR | 2026-01-15 | 2026-12-31 | Plan Institucional de Archivos PINAR implementado | Entregable | Porcentaje de cumplimiento de las actividades del PINAR ejecutadas | Porcentaje | 100 | Eficiencia/Gestion | (Número de actividades ejecutadas/ Número actividades programadas para el periodo)*100 | Semestral |  |  | Plan Institucional de Archivos de la Entidad-PINAR. Plan Anual de Adquisiciones.
| Fortalecer el sistema de protección social y seguridad social en materia de subsidio familiar | Modernizar los procesos de la Entidad, por medio de la implementación de tecnologías de la información, que permitan el desarrollo de la gestión del conocimiento y la innovación, fortaleciendo el talento humano para que el Sistema del Subsidio Familiar cumpla con los estándares de calidad establecidos, para lograr un impacto social en los hogares colombianos. | Diseñar e implementar políticas y lineamientos en la entidad, para articular los procesos internos del Sistema de Gestión de Calidad, en busca de un eficiente desarrollo del sistema del subsidio familiar, en garantía de la mejora continua | 3 - Gestión con Valores para Resultados | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Secretaria general | Notificaciones y Certificaciones | Fortalecer la gestión de transparencia activa mediante la actualización oportuna y la publicación sistemática de los actos administrativos de interés general en el portal corporativo, garantizando el cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 y demás normas aplicables. | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Actos Administrativos de interes general publicados | Demanda | Porcentaje de Actos administrativos publicados | Porcentaje | 100 | Eficiencia / Gestión | (No. de actos administrativos de interés general publicados en pagina web/ No. de actos administrativos de interés general emitidos por la entidad)*100 | Semestral |  |  | Programa de Transparencia y Etica Pública
| Fortalecer el sistema de protección social y seguridad social en materia de subsidio familiar | Modernizar los procesos de la Entidad, por medio de la implementación de tecnologías de la información, que permitan el desarrollo de la gestión del conocimiento y la innovación, fortaleciendo el talento humano para que el Sistema del Subsidio Familiar cumpla con los estándares de calidad establecidos, para lograr un impacto social en los hogares colombianos. | Diseñar e implementar políticas y lineamientos en la entidad, para articular los procesos internos del Sistema de Gestión de Calidad, en busca de un eficiente desarrollo del sistema del subsidio familiar, en garantía de la mejora continua | 6- Gestión del conocimiento y la innovación | Gestión del conocimiento y la innovación | Oficina Asesora Jurídica | Gestión Jurídica | Construir una data de información relacionada con la gestión de la Oficina Asesora Jurídica, donde se almacene datos de tipo: demográfica, social, geográfica; está información se recolecta, para ser usada en análisis de identificación de concepciones jurídicas, que permitan identificar potenciales mejoras al sistema del subsidio familiar | 2026-01-15 | 2026-12-31 | Instrumento de recolección de datos de personas | Entregable | Nivel de captura de información | Porcentaje | 80 | Eficacia | Número de personas con información / total de personas | Mensual |  |  | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
| Fortalecer el sistema de protección social y seguridad social en materia de subsidio familiar | Modernizar los procesos de la Entidad, por medio de la implementación de tecnologías de la información, que permitan el desarrollo de la gestión del conocimiento y la innovación, fortaleciendo el talento humano para que el Sistema del Subsidio Familiar cumpla con los estándares de calidad establecidos, para lograr un impacto social en los hogares colombianos. | Diseñar e implementar políticas y lineamientos en la entidad, para articular los procesos internos del Sistema de Gestión de Calidad, en busca de un eficiente desarrollo del sistema del subsidio familiar, en garantía de la mejora continua | 2- Direccionamiento Estratégico y planeación. | Compras y Contratación Pública | Secretaria General | Recursos Físicos | Consolidar y hacer seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones | 2026-01-15 | 2026-12-31 | Informe de seguimiento Plan de Adquisiciones | Entregable | Informe de seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones | Número | 4 | Eficacia | Número de informes de seguimiento trimestral al Plan Anual de Adquisiciones elaborados | Trimestral | Funcionamiento |  | N/A
| Fortalecer el sistema de protección social y seguridad social en materia de subsidio familiar | Modernizar los procesos de la Entidad, por medio de la implementación de tecnologías de la información, que permitan el desarrollo de la gestión del conocimiento y la innovación, fortaleciendo el talento humano para que el Sistema del Subsidio Familiar cumpla con los estándares de calidad establecidos, para lograr un impacto social en los hogares colombianos. | Diseñar e implementar políticas y lineamientos en la entidad, para articular los procesos internos del Sistema de Gestión de Calidad, en busca de un eficiente desarrollo del sistema del subsidio familiar, en garantía de la mejora continua | 3- Gestión con Valores para Resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Secretaria General | Recursos Físicos | Implementar el Plan Institucional de Gestión Ambiental | 2026-02-02 | 2026-12-31 | Plan de acción del PIGA 2026 implementado | Entregable | Porcentaje de cumplimiento del PIGA | Porcentaje | 90% | Eficacia | (Número de actividades del PIGA ejecutadas / Número de actividades del PIGA programadas)*100 | Trimestral | Inversión |  | N/A
| Fortalecer el sistema de protección social y seguridad social en materia de subsidio familiar | Modernizar los procesos de la Entidad, por medio de la implementación de tecnologías de la información, que permitan el desarrollo de la gestión del conocimiento y la innovación, fortaleciendo el talento humano para que el Sistema del Subsidio Familiar cumpla con los estándares de calidad establecidos, para lograr un impacto social en los hogares colombianos. | Diseñar e implementar políticas y lineamientos en la entidad, para articular los procesos internos del Sistema de Gestión de Calidad, en busca de un eficiente desarrollo del sistema del subsidio familiar, en garantía de la mejora continua | 1- Talento Humano | Talento humano | Secretaria General | Recursos Físicos | Implementar el Plan Estratégico de Seguridad Vial | 2026-02-02 | 2026-12-31 | Plan de acción del PESV 2026 implementado | Entregable | Porcentaje de cumplimiento del PESV | Porcentaje | 90% | Eficacia | (Número de actividades del PESV ejecutadas / Número de actividades del PESV programadas)*100 | Trimestral | Inversión |  | N/A
| Fortalecer el sistema de protección social y seguridad social en materia de subsidio familiar | Modernizar los procesos de la Entidad, por medio de la implementación de tecnologías de la información, que permitan el desarrollo de la gestión del conocimiento y la innovación, fortaleciendo el talento humano para que el Sistema del Subsidio Familiar cumpla con los estándares de calidad establecidos, para lograr un impacto social en los hogares colombianos. | Diseñar e implementar políticas y lineamientos en la entidad, para articular los procesos internos del Sistema de Gestión de Calidad, en busca de un eficiente desarrollo del sistema del subsidio familiar, en garantía de la mejora continua | 2- Direccionamiento Estratégico y planeación. | Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público | Secretaria General | Almacen e Inventario | Fortalecer los mecanismos de control y administración de bienes institucionales para garantizar información confiable que soporte la planeación, la supervisión y la toma de decisiones de la entidad. | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Acta Individual de Inventarios | Demanda | Inventario físico de los activos de la Entidad actualizado. | Porcentaje | 100 | Eficiencia | (No. funcionarios con inventario actualizado / No. total de funcionarios de la SSF)*100 | Semestral | Funcionamiento | 0 | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.
| Fortalecer el sistema de protección social y seguridad social en materia de subsidio familiar | Modernizar los procesos de la Entidad, por medio de la implementación de tecnologías de la información, que permitan el desarrollo de la gestión del conocimiento y la innovación, fortaleciendo el talento humano para que el Sistema del Subsidio Familiar cumpla con los estándares de calidad establecidos, para lograr un impacto social en los hogares colombianos. | Diseñar e implementar políticas y lineamientos en la entidad, para articular los procesos internos del Sistema de Gestión de Calidad, en busca de un eficiente desarrollo del sistema del subsidio familiar, en garantía de la mejora continua | 2- Direccionamiento Estratégico y planeación. | Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público | Secretaria General | Gestión Financiera y Presupuestal | Implementar mecanismos de control financiero orientados a asegurar la correcta ejecución del presupuesto y la oportunidad en el registro de compromisos, obligaciones y pagos.
| Fortalecer el sistema de protección social y seguridad social en materia de subsidio familiar | Modernizar los procesos de la Entidad, por medio de la implementación de tecnologías de la información, que permitan el desarrollo de la gestión del conocimiento y la innovación, fortaleciendo el talento humano para que el Sistema del Subsidio Familiar cumpla con los estándares de calidad establecidos, para lograr un impacto social en los hogares colombianos. | Diseñar e implementar políticas y lineamientos en la entidad, para articular los procesos internos del Sistema de Gestión de Calidad, en busca de un eficiente desarrollo del sistema del subsidio familiar, en garantía de la mejora continua | 3- Gestión con Valores para Resultados | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Oficina Asesora de Planeación | Planeación Institucional | Implementar el Programa de Transparencia y Ética Pública | 2026-01-15 | 2026-12-31 | Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) implementado | Entregable | Ejecución Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) implementado | Porcentaje | 80 | Eficacia | (Actividades Ejecutadas PTEP / Número total Actividades programadas PTEP)*100 | Trimestral |  |  | Programa de transparencia y ética pública
| Fortalecer el sistema de protección social y seguridad social en materia de subsidio familiar | Modernizar los procesos de la Entidad, por medio de la implementación de tecnologías de la información, que permitan el desarrollo de la gestión del conocimiento y la innovación, fortaleciendo el talento humano para que el Sistema del Subsidio Familiar cumpla con los estándares de calidad establecidos, para lograr un impacto social en los hogares colombianos. | Diseñar e implementar políticas y lineamientos en la entidad, para articular los procesos internos del Sistema de Gestión de Calidad, en busca de un eficiente desarrollo del sistema del subsidio familiar, en garantía de la mejora continua | 2- Direccionamiento Estratégico y planeación. | Planeación Institucional | Oficina Asesora de Planeación | Planeación Institucional | Formular e implementar el Plan de Cierre de Brechas MIPG | 2026-02-15 | 2026-12-31 | Plan de Cierre de Brechas MIPG implementado | Entregable | Cumplimiento Plan de Cierre de Brechas MIPG | Porcentaje | 100 | Eficacia | (Actividades Ejecutadas PTEP / Número total Actividades programadas PTEP)*101 | Trimestral |  |  | Programa de transparencia y ética pública
| Fortalecer el sistema de protección social y seguridad social en materia de subsidio familiar | Modernizar los procesos de la Entidad, por medio de la implementación de tecnologías de la información, que permitan el desarrollo de la gestión del conocimiento y la innovación, fortaleciendo el talento humano para que el Sistema del Subsidio Familiar cumpla con los estándares de calidad establecidos, para lograr un impacto social en los hogares colombianos. | Diseñar e implementar políticas y lineamientos en la entidad, para articular los procesos internos del Sistema de Gestión de Calidad, en busca de un eficiente desarrollo del sistema del subsidio familiar, en garantía de la mejora continua | 3- Gestión con Valores para Resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Oficina Asesora de Planeación | Planeación Institucional | Actualizar el Modelo de operación por Procesos de la Supersubsidio | 2026-01-15 | 2026-12-31 | Mapa de procesos y caracterizaciones de los procesos actualizados | Entregable | Cumplimiento plan de trabajo actualización Modelo de operación por Procesos | Porcentaje | 100 | Eficacia | (Actividades Ejecutadas / Número total Actividades programadas)*102 | Trimestral |  |  | N/A
| Fortalecer el sistema de protección social y seguridad social en materia de subsidio familiar | Modernizar los procesos de la Entidad, por medio de la implementación de tecnologías de la información, que permitan el desarrollo de la gestión del conocimiento y la innovación, fortaleciendo el talento humano para que el Sistema del Subsidio Familiar cumpla con los estándares de calidad establecidos, para lograr un impacto social en los hogares colombianos. | Diseñar e implementar políticas y lineamientos en la entidad, para articular los procesos internos del Sistema de Gestión de Calidad, en busca de un eficiente desarrollo del sistema del subsidio familiar, en garantía de la mejora continua | 3- Gestión con Valores para Resultados | Seguridad digital | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Gestión de Sistemas de Información | Ejecutar acciones en Seguridad y privacidad de la Información | 2026-03-02 | 2026-12-31 | Plan de Seguridad y Privacidad de la información de la Entidad, conforme a auditorías internas y al Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información. | Oferta | Porcentaje de cumplimiento del Plan de Seguridad y Privacidad de la Información, incluyendo acciones de tratamiento de riesgos. | Porcentaje | 90% | Eficacia | Numerador: (Actividades ejecutadas del Plan de seguridad / Denominador: Número total de actividades del Plan de Seguridad) x 100 | Trimestral | Inversión | 731300000 | Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información.
| Fortalecer el sistema de protección social y seguridad social en materia de subsidio familiar | Modernizar los procesos de la Entidad, por medio de la implementación de tecnologías de la información, que permitan el desarrollo de la gestión del conocimiento y la innovación, fortaleciendo el talento humano para que el Sistema del Subsidio Familiar cumpla con los estándares de calidad establecidos, para lograr un impacto social en los hogares colombianos. | Diseñar e implementar políticas y lineamientos en la entidad, para articular los procesos internos del Sistema de Gestión de Calidad, en busca de un eficiente desarrollo del sistema del subsidio familiar, en garantía de la mejora continua | 3- Gestión con Valores para Resultados | Gobierno digital | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Gestión de Sistemas de Información | Asegurar el desempeño y disponibilidad del componente tecnológico como soporte a la operación y desarrollo de los procesos | 2026-03-02 | 2026-12-31 | Infraestructura tecnológica habilitada, disponible y licenciada para soluciones informáticas de la Entidad | Oferta | Porcentaje de cumplimiento de las actividades identificadas en el Plan de Desarrollo Infraestructura | Porcentaje | 90 | Eficacia | Numerador: (Actividades Cumplidas del Plan Desarrollo Infraestructura / Denominador: Número total Actividades identificadas en el Plan Desarrollo Infraestructura) x 100 | Trimestral | Inversión | 3039045900 | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI.
| Fortalecer el sistema de protección social y seguridad social en materia de subsidio familiar | Modernizar los procesos de la Entidad, por medio de la implementación de tecnologías de la información, que permitan el desarrollo de la gestión del conocimiento y la innovación, fortaleciendo el talento humano para que el Sistema del Subsidio Familiar cumpla con los estándares de calidad establecidos, para lograr un impacto social en los hogares colombianos. | Diseñar e implementar políticas y lineamientos en la entidad, para articular los procesos internos del Sistema de Gestión de Calidad, en busca de un eficiente desarrollo del sistema del subsidio familiar, en garantía de la mejora continua | 3- Gestión con Valores para Resultados | Gobierno digital | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Gestión de Sistemas de Información | Ejecutar proyecto de Arquitectura Empresarial para fortalecer la integración y modernización de los procesos institucionales. (MEGA) | 2026-02-02 | 2026-12-31 | Metamodelo y cargue de dominios a partir del MRAE | Entregable | Porcentaje de cumplimiento de las actividades programadas para el desarrollo de la herramienta de arquitectura empresarial MEGA | Porcentaje | 90 | Eficacia | Numerador: (Actividades iejecutadas del desarrollo de la herramienta de AE-MEGA / Denominador: Número total Actividades programadas del desarrollo de la herramienta de AE-MEGA )*100 | Trimestral | Inversión | 1339286832 | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI.
| Fortalecer el sistema de protección social y seguridad social en materia de subsidio familiar | Modernizar los procesos de la Entidad, por medio de la implementación de tecnologías de la información, que permitan el desarrollo de la gestión del conocimiento y la innovación, fortaleciendo el talento humano para que el Sistema del Subsidio Familiar cumpla con los estándares de calidad establecidos, para lograr un impacto social en los hogares colombianos. | Diseñar e implementar políticas y lineamientos en la entidad, para articular los procesos internos del Sistema de Gestión de Calidad, en busca de un eficiente desarrollo del sistema del subsidio familiar, en garantía de la mejora continua | 3- Gestión con Valores para Resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Oficina Asesora de Planeación | Direccionamiento Estrategico | Diseñar e implementar una estrategia integral de divulgación y sensibilización sobre las políticas institucionales del MIPG adoptadas, orientada a fortalecer su apropiación y aplicación por parte de todos los colaboradores de la Supersubsidio. | 2026-01-01 | 2026-12-31
| Fortalecer el sistema de protección social y seguridad social en materia de subsidio familiar | Modernizar los procesos de la Entidad, por medio de la implementación de tecnologías de la información, que permitan el desarrollo de la gestión del conocimiento y la innovación, fortaleciendo el talento humano para que el Sistema del Subsidio Familiar cumpla con los estándares de calidad establecidos, para lograr un impacto social en los hogares colombianos. | Diseñar e implementar políticas y lineamientos en la entidad, para articular los procesos internos del Sistema de Gestión de Calidad, en busca de un eficiente desarrollo del sistema del subsidio familiar, en garantía de la mejora continua | 1- Talento Humano | Integridad | Secretaria General | Procesos Disciplinarios | Desarrollar una estrategia de capacitación y sensibilización en materia disciplinaria dirigida al talento humano de la SSF, con el fin de promover conductas éticas, decisiones responsables y el cumplimiento del marco normativo vigente. | 2026-02-01 | 2026-12-31 | Capsulas o Tips informativos sobre derecho disciplinario | Oferta | Capsulas o Tips informativos realizados sobre derecho disciplinario | Número | 12 | Eficacia | ((Capsula(s) o tips Informativo(s) realizados sobre derecho disciplinario/ Capsula(s) o tips Informativo(s) programados sobre derecho disciplinario))*100 | Trimestral | Funcionamiento | 0 | Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - Plan institucional de capacitación.
| Fortalecer el sistema de protección social y seguridad social en materia de subsidio familiar | Modernizar los procesos de la Entidad, por medio de la implementación de tecnologías de la información, que permitan el desarrollo de la gestión del conocimiento y la innovación, fortaleciendo el talento humano para que el Sistema del Subsidio Familiar cumpla con los estándares de calidad establecidos, para lograr un impacto social en los hogares colombianos. | Gestionar de manera efectiva el talento humano en la Entidad para potenciar su creatividad, innovación, integridad y conocimiento técnico, a través del plan institucional de capacitación, garantizando su bienestar dentro de un marco de inclusión en pro de la mejora continua en los procesos | 1- Talento Humano | Talento humano | Secretaria General | Gestión del Talento Humano | Diseñar, planear, implementar y hacer seguimiento a estrategias que contribuyan con el desarrollo integral de los servidores públicos de la SSF, a través de las rutas del MIPG y los planes que integran el Plan Estratégico del Talento Humano | 2026-02-02 | 2026-12-31 | Plan Estratégico de Talento Humano ejecutado (Plan Anual de Vacantes y Provisión de Empleos, Plan de Bienestar, Estímulos e Incentivos, Plan Institucional de Formación y Capacitación) | Entregable | Cumplimiento del Plan Estratégico de Talento Humano | Porcentaje | 100 | Eficacia | (Número de actividades ejecutadas en los planes institucionales / Número de actividades programadas en los planes institucionales)*100 | Trimestral |  |  | Plan Estratégico de Talento Humano
| Fortalecer el sistema de protección social y seguridad social en materia de subsidio familiar | Modernizar los procesos de la Entidad, por medio de la implementación de tecnologías de la información, que permitan el desarrollo de la gestión del conocimiento y la innovación, fortaleciendo el talento humano para que el Sistema del Subsidio Familiar cumpla con los estándares de calidad establecidos, para lograr un impacto social en los hogares colombianos. | Gestionar de manera efectiva el talento humano en la Entidad para potenciar su creatividad, innovación, integridad y conocimiento técnico, a través del plan institucional de capacitación, garantizando su bienestar dentro de un marco de inclusión en pro de la mejora continua en los procesos | 1- Talento Humano | Talento humano | Secretaria General | Gestión del Talento Humano | Diseñar e implementar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para su articulación e integración con los demás sistemas de gestión de la Entidad | 2026-02-02 | 2026-12-31 | Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo implementado | Entregable | Cumplimiento del Plan del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud | Porcentaje | 100 | Eficacia | (Número de actividades ejecutadas en el plan anual del SG-SST/ número de actividades programadas en el plan anual del SG-SST)*100 | Trimestral |  |  | Plan Estratégico de Talento Humano

## Validación Datos PAI (hidden)
Proceso | Codigo del proceso | Macroproceso | TIPO DE SEGUIMIENTO | UNIDAD DE MEDIDA | TIPOLOGÍA DEL INDICADOR | FÓRMULA DEL CALCULO | FRECUENCIA DE MEDIDA | FUENTE DE FINANCIACION | PRESUPUESTO | ARTICULACIÓN CON PLANES DECRETO 612 DE 2018
Direccionamiento Estrategico | DIR | PROCESOS ESTRATEGICOS | Oferta | Número | Eficacia / Gestión | N/A | Mensual | Funcionamiento |  | (N/A) Plan Estratégico Sectorial - PES
Planeación Institucional | PIN | PROCESOS ESTRATEGICOS | Entregable | Porcentaje | Eficacia / Producto |  | Trimestral | Inversión |  | (N/A) Plan Estratégico Institucional - PEI
Gestión Estadistica General del Sistema del Subsidio Familiar | EGSSF | PROCESOS ESTRATEGICOS | Demanda |  | Eficiencia / Gestión |  | Cuatrimestral |  |  | (N/A) Plan de Acción Institucional - PAI
Comunicación Pública | COP | PROCESOS ESTRATEGICOS |  |  | Eficiencia / Producto |  | Semestral |  |  | Plan Institucional de Archivos de la Entidad (PINAR)
Control Financiero y Contable CCF | CFCCCF | PROCESOS MISIONALES |  |  |  |  | Anual |  |  | Plan Anual de Adquisiciones (PAA)
Evaluación de Gestión de CCF | EGCCF | PROCESOS MISIONALES | [7 empty] | Plan Anual de Vacantes
Visita a Entes Vigilados | PSV | PROCESOS MISIONALES | [7 empty] | Plan de Previsión de Recursos Humanos
Estudios Especiales y Evaluación de proyectos | EEEP | PROCESOS MISIONALES | [7 empty] | Plan Estratégico de Talento Humano
Control Legal de CCF | CLC | PROCESOS MISIONALES | [7 empty] | Plan Institucional de Capacitación
Interacción con el Ciudadano | ICC | PROCESOS MISIONALES | [7 empty] | Plan de Incentivos Institucionales
Gestión de Sistemas de Información | GSI | PROCESOS DE APOYO | [7 empty] | Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo
Gestión Documental | GDT | PROCESOS DE APOYO | [7 empty] | Programa de Transparencia y Ética Pública - PTEP
Gestión del Talento Humano | GTH | PROCESOS DE APOYO | [7 empty] | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (PETI)
Gestión Juridica | GJU | PROCESOS DE APOYO | [7 empty] | Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información
Gestión Financiera y Presupuestal | GFP | PROCESOS DE APOYO | [7 empty] | Plan de Seguridad y Privacidad de la Información
Contratación Administrativa | CAD | PROCESOS DE APOYO
Recursos Físicos | RFI | PROCESOS DE APOYO
Almacén e inventarios | AIN | PROCESOS DE APOYO
Notificaciones y Certificaciones | NYC | PROCESOS DE APOYO
Procesos Disciplinarios | PDI | PROCESOS DE APOYO
Evaluación y Control | EYC | PROCESOS DE EVALUACION