## Sheet1
Actividad | Responsable | Fecha de entrega y/o Publicación | Canal o formato | Observaciones | Copy
Diseño de piezas gráficas, videos y banners | Comunicaciones | 2025-10-14 | Diseño / Producción | Incluye: 1 Plantilla pieza expectativa 1 plantilla para redes sociales (fb- ig. linkdIn) 1 pieza banner pag web 1 diseño Caratula informe de gestión (generica) 1 diseño invitación Convoocatoria RdC 2025 | Nombre de la RDC: Con Subsidio y Equidad, el cambio es real
Diseño Vestidos redes | Comunicaciones | 2025-10-16 | Diseño / Producción | Diseño de piezas para cambio de vestidos en redes para lanzamiento RDC
Revisión y aprobación interna de piezas Dra Sandra | Comunicaciones / Dirección | 17/10/2025 | Gestión interna | Ajustes antes de publicación
Publicación campaña de expectativa | Comunicaciones | 2025-10-18 | FB / IG / X / LinkedIn / Web | Inicio campaña #ElCambioEsReal #ConDignidadCumplimos | • Facebook / Instagram: “¡Muy pronto conocerás cómo Con Subsidio y Equidad, el cambio es real! 💙💚 Acompáñanos en nuestra rendición de cuentas y descubre los logros que construimos contigo. #ConDignidadCumplimos #ElCambioEsReal” • X: “Se acerca nuestra #RendiciónDeCuentas 🗓️ #ConDignidadCumplimos y seguimos demostrando que #ElCambioEsReal.” • LinkedIn: “Transparencia, resultados y equidad. Muy pronto conocerás la gestión 2025 de la Supersubsidio en nuestra rendición de cuentas.”
Diseño formulario PQRSD | Comunicaciones | 2025-10-24 | Página web- Redes | 1 Plantilla formualrio PQRSD
Publicación Informe de gestión en página web (word - pdf) | Comunicaciones | 2025-10-27 | Página web | Se publica en la pag web la invitación con QR para informe y link de formulario de pqrs
Publicación campaña de convocatoria | Comunicaciones | 2025-11-01 | FB / IG / X / LinkedIn / Web | Recordatorios, cuenta regresiva, invitación oficial | • Facebook / Instagram: “¡Llegó el momento de rendir cuentas! 💬 Acompáñanos este 12 de noviembre en Con Subsidio y Equidad, el cambio es real, y conoce los avances de nuestra gestión. 📅 9:00 a.m. #ConDignidadCumplimos #ElCambioEsReal” • LinkedIn: “Te esperamos en nuestra rendición de cuentas 2025. Transparencia, participación y resultados que transforman. #ElCambioEsReal” •X: “Este 12 de noviembre rendimos cuentas a la ciudadanía. ¡Conéctate y participa! #ConDignidadCumplimos #ElCambioEsReal” Tener en cuenta para el diseño tener 2 piezas de CUENTA REGRESIVA
Ensayo técnico y prueba de sonido | Comunicaciones / TIC / Logística | pte | Ensayo | Previo al falso directo
Grabación Falso Directo | Comunicaciones / TIC / Logística | 2025-10-10 | Grabación y entrega | Grabación Dra Sandra y/o Delegados
Evento de rendición de cuentas | Comunicaciones / Todas las áreas | 12/11/2025 | Streaming FB / YouTube | Chat activo para preguntas ciudadanas
Encuesta de satisfacción postrendición | Comunicaciones | 2025-11-13 | Google Forms / Web | Diseño y publicación
Informe de redes sociales postrendición | Comunicaciones | 2025-11-20 | Reporte final | Incluye métricas desde expectativa hasta cierre | Le corresponde al equipo de Digital (Rigo- Isabela- Ivan)
Diseño plantilla informe final y evaluación parcial | Comunicaciones | 2025-11-23 | Plantillas Word / PPT | No incluye contenido técnico | 1 diseño plantilla word entrega final de la RDC

## Hoja1
Actividad | Fecha de inicio | Fecha de entrega | Canal o formato | Observaciones
Diseño de piezas gráficas, videos y banners | 2025-10-10 | 2025-10-14