## Detalle seguimiento
Reporte de Avances IV Trimestre 2024 Plan de Acción Institucional Superintendencia del Subsidio Familiar
CÓDIGO DE LA ACCIÓN | PROCESO | ACCIONES | REPORTE CUALITATIVO DEL TRIMESTRE POR ACCIÓN | PRODUCTO | ENTREGABLE | UNIDAD DE MEDIDA | FRECUENCIA MEDIDA | AVANCE EJECUTADO | PRESUPUESTO EJECUTADO
CAD-001-24 | Contratación Administrativa | Realizar seguimiento y monitoreo de la información a publicar en el marco de Ley de Transparencia. | Para el IV trimestre se han realizado 54 contratos, para un total de 431 contratos celebrados para la vigencia año 2024, los cuales se encuentran publicados en su totalidad en la pagina de la SSF en el link: https://www.ssf.gov.co/web/guest/contratos-celebrados3 Evidencia: CAD001-24 - Contratos celebrados - pagina web IV trimestre | Publicar la relación de los contratos celebrados en la vigencia en la página web de la entidad. | Publicación de la información contractual actualizada en la sección de contratación del menú de transparencia de la página web. | Porcentaje | Trimestral | 100 | 0
CAD-002-24 | Contratación Administrativa | Promover la realización del curso virtual "Integridad, transparencia y lucha contra la corrupción" de Función Pública entre los contratistas vinculados (persona natural) a la entidad. | Para el IV trimestre del 2024, de los 54 contratos realizados, 35 contratos cumplen con la responsabilidad de presentar el certificado del Curso de Transparencia, el 90% que representan 34 contratistas han cumplido con la entrega y publicación del certificado. Evidencia: CAD002-24 - Base de datos de contratistas CON y SIN curso de transparencia. | Curso realizado por los contratistas. | Base de datos con la verificación de realización del curso por parte de contratistas (persona natural). | Porcentaje | Trimestral | 90 | 0
CAD-003-24 | Contratación Administrativa | Actualización y socialización de los lineamientos institucionales que rigen la gestión contractual. | Con la firma y emisión de la Resolución 416 de 2024, por medio de la cual se adoptan los manuales de: Contratación, de Supervisión y de Buenas Prácticas, para el IV trimestre se adelantarón capacitaciones dirigida a supervisores y a todos los colaboradores de la Entidad. Evidencia: CAD003-24 - Capacitación Buenas Prácticas Evidencia: CAD003-24 - Capacitación Datos Abiertos Evidencia: CAD003-24 - Capacitación Ejecución Contractual Evidencia: CAD003-24 - Capacitación Ejecución Contractual_2 Evidencia: CAD003-24 - Capacitación Estudios previos y Matriz de riesgo Evidencia: Capacitación | Lineamientos actualizados. | Manual de contratación administrativa, ddquisiciones y compras publicas actualizado. | Porcentaje | Trimestral | 100 | 0
CLC-001-24 | Control Legal de Cajas de Compensación Familiar | Producción de informes integrales de sustento a las decisiones de comité de Dirección para la adpción de medidas cautelares que se requiera en la vigencia. | Durante este periodo se realizaron los informes integrales de visita para las siguientes Cajas de Compensación Familiar: CAFABA, COMFAMILIAR NARIÑO y COMFACOR | Informes | Informes integrales de gestión. | Porcentaje | Semestral | 100 | 479750349
CLC-002-24 | Control Legal de Cajas de Compensación Familiar | Seguimiento trimestral a las medidas cautelares adoptadas vigentes y las que se produzcan en la vigencia. | Durante el cuarto trimestre de 2024, se recibieron 12 informes de Avance a los PDMI de las Cajas de Compensación Familiar con Medida Cautelar, los cuales corresponden al seguimiento con corte a III trimestre de 2024, así mismo se elaboraron 12 informes evaluativos de PDMI correspondiente a las siguientes Cajas de Compensación: CAFABA, COMFAMILIAR CARTAGENA, COMCAJA, COMFACA, COMFACESAR, COMFACOR, COMFENALCO ANTIOQUIA, CONFIAR ARAUCA, COMFAMILIAR HUILA, COMFAGUAJIRA Y COMFAMILIAR NARIÑO. | Informes | Informe de evaluacion de avance del PDM. | Porcentaje | Trimestral | 100 | 479750349
CLC-003-24 | Control Legal de Cajas de Compensación Familiar | Analisis juridico y legal de las decisiones tomadas por los entes vigilados que son de competencia del Grupo Interno de Registro y Control. | Durante el Cuarto trimestre, en el marco de la gestión del proceso de Control Legal, se expidieron 108 Actos Administrativos, de los cuales 107 estuvieron dentro del término establecido y 1 expedidos extemporáneamente. 50 Actos Administrativos expedidos por el Grupo de Responsabilidad Administrativa (1 fuera de término), 41 por el Grupo de Registro y 17 por el Grupo de Medidas. | Actos administrativos | Actos administrativos | Porcentaje | Trimestral | 100 | 640697764
CLC-004-24 | Control Legal de Cajas de Compensación Familiar | Analisis de los asuntos asignados al Grupo Interno para la Responsabilidad Administrativas y su correspondiente reparto. | Durante este período, fueron asignados al Grupo Interno para la Responsabilidad Administrativa 54 procesos administrativos para su correspondiente reparto y en consecuencia, 54 procesos administrativos fueron objeto de asignación entre los abogados que hacen parte del Grupo Interno, en aras de que adelanten el análisis jurídico e impulso procesal de las actuaciones administrativas correspondientes. | Documento contentivo de mensaje electrónico de asignación. | Documento contentivo de mensaje electrónico de asignación. | Porcentaje | Trimestral | 100 | 1113517095
COP-001-24 | Comunicación Pública | A.1. Crear cuatro (4) documentos: Estrategia de Comunicación, Redes Sociales, Diseños Institucionales y diseños publicados redes que direccionen las actividades de comunicación para que la ciudadanía colombiana conozca del subsidio familiar y de los benef | En este cuarto trimestre ya está finalizada la Estrategia de Comunicaciones y los documentos presentan del 100%. | Documentos | Documentos que contengan la Estrategia de Comunicación, Redes Sociales, Diseños Institucionales. | Número | Semestral | 4
COP-002-24 | Comunicación Pública | A.2. Elaborar los diseños institucionales solicitados por las áreas de la Superintendencia para ser publicados en los diferentes canales institucionales. | Se elaboraron a demanda los diseños institucionales tanto para las áreas internas como para las actividades externas de comunicaciones. Evidencia: Diseños Institucionales tercer trimestre. | Diseños institucionales | Diseños | Porcentaje | Trimestral | 100 | 137761667
COP-003-24 | Comunicación Pública | A.3. Realizar las actividades de prensa (boletines, acompañamiento eventos) para difundir la información institucional. | se llevaron a cabo acompañamientos, boletines, comunicados para el año 2024 | Comunicados | Comunicados | Porcentaje | Trimestral | 100 | 322658733
COP-004-24 | Comunicación Pública | A.4. Transmitir mensajes en video clips a través de las redes sociales sobre las acciones de IVC de la Superintendencia y de actividades del sistema de subsidio familiar. | Se transmitieron video clips relacionados con el sistema de subsidio familiar y también de respuesta a inquietudes ciudadanas sobre el sistema | Videos transmision de mensajes | Transmision de mensajes | Número | Trimestral | 27 | 0
EEEP-001-24 | Estudios Especiales y Evaluación de Proyectos | A.1. Elaborar estudios o investigaciones económicas, financieras, administrativas y de operaciones de los servicios y programas sociales de las CCF. | Durante el cuarto trimestre se realizaron una serie de actividades, descritas en el documento adjunto, en donde se realizó un avance que permitió el inicio de los contratos, para las consultorías, 346 de 2024; y 371 de 2024, lo cual permitió concretar un plan de trabajo. | Estudio Especial | Informe del Estudio Especial | Número | Semestral | 0 | 181043195
EEEP-002-24 | Estudios Especiales y Evaluación de Proyectos | A.2. Realizar servicios de asistencia en pro de aumentar el desarrollo de procesos de innovación aplicados al sistema del subsidio familIar | Durante el trimestre se realizaron las siguientes actividades, lo cual permitió cumplir con las actividades proyectadas. Las actividades desarrolladas son: • Hackathon “Red NovaBox” • Evento SuperNova 2024 • Documentos entregables | Servicio de asistencia técnica | Informe de asistencia realizada. | Número | Semestral | 4 | 241920071
EEEP-003-24 | Estudios Especiales y Evaluación de Proyectos | A.3 Implementar el banco de proyectos presentados por las cajas de compensación familiar | Se desarrolló el documento con la revisión final por parte del Superintendente Delegado | Documento Metodológico | Documento Metodológico Banco de proyectos. | Porcentaje | Trimestral | 100 | 653575945
EEEP-004-24 | Estudios Especiales y Evaluación de Proyectos | A.4. Diseñar metodologías para hacer evaluaciones de los programas y proyectos de las CCF | Durante el periodo, el equipo técnico para la elaboración del documento metodológico entregó al Superintendente Delegado para estudios especiales y evaluación de proyectos el documento para revisión final el cual fue revisado y avalado por el mismo Delegado, el cual remitió al despacho de la superintendencia también para revisión y aval. El despacho remitió el documento con algunas observaciones las cuales fueron subsanadas el 15 de noviembre de 2024 y se remitió nuevamente el documento para aprobación. El despacho avaló el documento final el 3 de diciembre de 2024. El documento describe la estructura de un modelo de analítica de datos, diseñado para la Superintendencia Delegada para Estudios Especiales y la Evaluación de Proyectos, con el objetivo de verificar si los proyectos presentados por las Cajas de Compensación Familiar (CCF) cumplen con la planificación inicial en términos de costos y tiempo. El modelo se representa mediante un diagrama de flujo que detalla cada paso del proceso de análisis, desde la definición de variables hasta la revisión y mejora continua. Este enfoque sistemático permite una evaluación rigurosa y fundamentada de los proyectos, facilitando la toma de decisiones informadas. | Documento Metodológico | Documento Metodológico | Porcentaje | Trimestral | 100 | 345986700
EEEP-005-24 | Gestión Estadística general del subsidio familiar | A.5. Generar los productos estadísticos establecidos en el proceso estratégico | Para el periodo reportado (IV Trimestre año 2024), se tenía programado realizar los siguientes productos, los cuales ya están elaborados, aprobados y publicado en la plataforma web de la Superintendencia del Subsidio Familiar para un cumplimiento del 100% de los compromisos adquiridos. | Publicaciones estadísticas | "Publicaciones estadisticas. Actualización de indicadores. Documentos e informes. Instrumentos de supervisión. Los que a demanda sean requeridos." | Porcentaje | Trimestral | 100 | 493389345
EEEP-006-24 | Gestión Estadística general del subsidio familiar | A.6. Divulgar la información estadística mediante la generación de contenidos, según el calendario de difusión de información estadística para la vigencia 2024. | Para el periodo reportado (IV Trimestre año 2024), se tenía programado realizar los siguientes productos, los cuales ya están elaborados, aprobados y publicado en la plataforma web de la Superintendencia del Subsidio Familiar para un cumplimiento del 100% de los compromisos adquiridos. | Infografias, Boletines, Cuadros Estadísticos, Anuario Series históricas | Infografías, Boletines, Cuadros Estadísticos, Anuario Series históricas, Estudios | Número | Semestral | 43 | 0
EEEP-007-24 | Estudios Especiales y Evaluación de Proyectos | A.7. Realizar visitas especiales de inspección, vigilancia y control a las cajas de compensación familiar que presentaron proyectos que según criterios de elección fueron priorizados para ser revisados. | Durante el periodo comprendido octubre 1 a diciembre 31 de 2024, se realizaron visitas especiales a dieciséis (16) Cajas de Compensación Familiar. Se auditaron recursos totales por un valor de $791,491,775,772. | Visitas especiales de IVC a proyectos de inversión de las Cajas de Compensación Familiar presentados en la vigencia 2024 o anteriores. | Informes de visitas especiales a las Cajas de Compensación Familiar realizadas en vigencia 2024. | Porcentaje | Trimestral | 100 | 0
EEEP-008-24 | Estudios Especiales y Evaluación de Proyectos | 6. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Se publica informe de LMI en la página web de la entidad. | Monitoreo de LMI de las CCF | Informe de Limites Maximos | Número | Trimestral | 4 | 0
EEEP-009-24 | Estudios Especiales y Evaluación de Proyectos | A.9. Realizar un taller sobre lineamientos y/o directrices a las CCF. | Se presenta el informe final con sus respectivas memorias, revisado por el Superintendente Delegado. | Evento realizado | Informe oficial que de cuenta de las memorias y demás aspectos del evento | Número | Semestral | 1 | 36000000
EEEP-010-24 | Gestión Estadística general del subsidio familiar | A.10. Generar las estrategias para el mejoramiento del índice de desempeño institucional. | Se presenta documento final, revisado por el Superintendente Delegado | Documentos de lineamientos técnicos MIPG proceso gestión estadística general del sistema de subsidio familiar | Documento lineamiento técnico MIPG. | Porcentaje | Trimestral | 100 | 52186667
EGCCF-001-24 | Evaluación de Gestión de las CCF | Optimizar el proceso de auditoría a las CCF, integrando metodologías de analítica de datos y herramientas digitales para la identificación de alertas tempranas asociadas a la ejecución de los recursos del Sistema del Subsidio Familiar. | Para el IV trimestre de 2024, se adjuntan cuatro (4) informes de la consolidación de los fondos FOSFEC y FONIÑEZ, Ley 115 y LMI con información del III trimestre de 2024, los cuales fueron requeridos mediante memorando enviado por la Directora para la Gestión de CCF. | Inspección y vigilancia de los aspectos de funcionamiento y ejecución de los recursos de los Fondos de Ley (FOSFEC- FONIÑEZ), LEY 115 y LMI. | Informes de inspección y vigilancia de los aspectos de funcionamiento y ejecución de los recursos de los Fondos de Ley (FOSFEC - FONIÑEZ) LEY 115 y LMI. | Número | Trimestral | 4 | 0
EYC-001-24 | Evaluación y Control | Realizar Auditorías Internas a los procesos para la mejora continua de la entidad. | Se dio cumplimiento al plan de trabajo de auditoría internas de la Oficina de Control Interno para la vigencia 2024. | Informes de auditorías según plan de trabajo aprobado en el Comité. | Informes de Auditorías Internas según cronograma plan de trabajo aprobado en el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. | Porcentaje | Trimestral | 100
EYC-003-24 | Evaluación y Control | Elaborar informes de evaluación independiente al sistema de gestión. | Se dio cumplimiento a la presentación de informes de seguimiento a los Planes de Acción de la Entidad para la vigencia 2024. | Informes de seguimiento a los Planes de Acción de la entidad. | Informes de seguimiento a los planes de acción de la entidad. | Número | Trimestral | 100
EYC-004-24 | Evaluación y Control | Elaborar informes de evaluación independiente al sistema de gestión. | Se dio cumplimiento a la presentación de informes de indicadores de gestión para la vigencia 2024. | Informes de seguimiento a los Indicadores de Gestión de la entidad. | Informes de seguimiento a los Indicadores de Gestión de la entidad. | Número | Trimestral | 100
EYC-005-24 | Evaluación y Control | Elaborar informes de evaluación independiente al sistema de gestión. | Se dio cumplimiento a la presentación de informes de evaluación independiente al sistema de gestión para la vigencia 2024. | Informes de seguimiento a los Riesgos de Gestión de la entidad. | Informes de seguimiento a los Riesgos de gestión de la entidad. | Número | Trimestral | 100
EYC-006-24 | Evaluación y Control | Elaborar informes a entes internos y externos, de acuerdo a la normativa vigente. | Se dio cumplimiento a la presentación de informes a entes Internos y Externos, de acuerdo a la normatividad vigente. | Informes a entes Internos y Externos, de acuerdo a la normatividad vigente. | Informes a entes Internos y Externos, de acuerdo a la normatividad vigente. | Porcentaje | Trimestral | 100
GFP-001-24 |  | " A.1. Elaborar, presentar y declarar los impuestos y reportes tributarios que le aplican a la Superintendencia." | En Cuarto trimestre, la coordinación de gestión financiera y presupuestal elaboro, presento, declaro, y realizo los reportes tributarios que ordena la ley así: Rete ICA Rete Fuente | "Informe Financiero " |  |  |  | 4
GFP-001-24 | Gestión Financiera y Presupuestal | " A.1. Elaborar, presentar y declarar los impuestos y reportes tributarios que le aplican a la Superintendencia." | "En Cuarto trimestre, la coordinación de gestión financiera y presupuestal elaboro, presento, declaro, y realizo los reportes tributarios que ordena la ley así: Rete ICA Rete Fuente | "Informe Financiero " | "Informe Financiero " | Número | Trimestral | 100 | 100
GFP-002-24 |  | "A2.Realización del proceso extensivo de todas las órdenes de pago presupuestal y no presupuestal con traspaso a Pagaduría " | El Grupo de Gestión Financiera y presupuestal presenta las evidencias extensivas de las ordenes de pagos de ejecución presupuestal ordenado por el proceso Extensivo 4 trimestre 2024 EVIDENCIAS: ProcesoExtensivoTrimestre VI 2024. Documentos estos, soportes para la elaboración del informe respectivo. | Informes de Ejecución Presupuestal |  |  |  | 4 | 100
GFP-002-24 | Gestión Financiera y Presupuestal | "A2.Realización del proceso extensivo de todas las órdenes de pago presupuestal y no presupuestal con traspaso a Pagaduría " | "El Grupo de Gestión Financiera y presupuestal presenta las evidencias extensivas de las ordenes de pagos de ejecución presupuestal ordenado por el proceso Extensivo 4 trimestre 2024 EVIDENCIAS: ProcesoExtensivoTrimestre VI 2024. Documentos estos, soportes para la elaboración del informe respectivo." | Informes de Ejecución Presupuestal | INFORMES DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | Número | Mensual | 100 | 100
GFP-003-24 |  | "A3. Publicar informes de ejecución presupuestal en el portal corporativo, en cumplimiento de la normatividad vigente " | En este lV trimestre 2024, se publica el informe de ejecución presupuestal en el portal corporativo, en cumplimiento con la normatividad vigente, donde se puede observar el avance de la ejecución lV semestre y cierre de año 2024, con compromiso que alcanzan el 84% de la apropiación vigente y un 82% de obligaciones acumuladas. | Informes de Ejecución Presupuestal |  |  |  | 4 | 100
GFP-003-24 | Gestión Financiera y Presupuestal | "A3. Publicar informes de ejecución presupuestal en el portal corporativo, en cumplimiento de la normatividad vigente " | "En este lV trimestre 2024, se publica el informe de ejecución presupuestal en el portal corporativo, en cumplimiento con la normatividad vigente, donde se puede observar el avance de la ejecución lV semestre y cierre de año 2024, con compromiso que alcanzan el 84% de la apropiación vigente y un 82% de obligaciones acumuladas". | Informes de Ejecución Presupuestal | INFORMES DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | Número | Trimestral | 82 | 100
GFP-004-24 |  | A4. Acompañar la implementación y realizar seguimiento a la Política de Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público del MIPG, a partir de la ejecución de los recursos de funcionamiento de la SSF. | "La coordinación de gestión financiera y presupuestal, se hace avances, donde se realizan mesas de trabajo en la elaboración del informe de Anteproyecto: Mesa de trabajo. EVIDENCIAS: Carta radicación Minhacienda Anteproyecto 2025 – Supersubsidio - Documento Justificación Anteproyecto Presupuesto 2025-Superintendencia Version Final -19 marzo 2024 - Radicación Anteproyecto de Presupuesto 2025 - Supersubsidio - Instancia firmada1158260 Documentos estos, soportes para la elaboración del informe respectivo." | "Planeación presupuestal de la Superintendencia " |  |  |  | 4 | 100
GFP-004-24 | Gestión Financiera y Presupuestal | A4. Acompañar la implementación y realizar seguimiento a la Política de Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público del MIPG, a partir de la ejecución de los recursos de funcionamiento de la SSF. | """La coordinación de gestión financiera y presupuestal, se hace avances, donde se realizan mesas de trabajo en la elaboración del informe de Anteproyecto: Mesa de trabajo. EVIDENCIAS: Carta radicación Minhacienda Anteproyecto 2025, Supersubsidio - Documento Justificación Anteproyecto Presupuesto 2025-Superintendencia Version Final -19 marzo 2024 - Radicación Anteproyecto de Presupuesto 2025 - Supersubsidio - Instancia firmada1158260 Documentos estos, soportes para la elaboración del informe respectivo. | "Planeación presupuestal de la Superintendencia " | "Documento Anteproyecto " | Número | Semestral | 100 | 100
GJU-001-24 | Gestión Jurídica | A.1 Adelantar las actividades necesarias requeridas para el Proceso de cobro Coactivo y Persuasivo | Para el tercer trimestre del año se cuenta con 51 procesos de cobro activos de los cuales el 100% han sido impulsados durante el año 2024. Soporte-A.1 MATRIZCOACTIVOSSF | Control y seguimiento a los Procesos de Cobro Coactivo y Persuasivo. | Archivo en Excel con el seguimiento a los procesos | Porcentaje | Trimestral | 100 | 0
GJU-002-24 | Gestión Jurídica | A.2 Realizar revisión semestral del Normograma de la entidad | Durante el año 2024, se realizaron dos actualizaciones al normograma, el primero en el mes de marzo y el segundo en el mes de octubre. Soporte - A.2 Soporte Normograma | Normograma actualizado | Normograma actualizado y publicado | Número | Semestral | 100 | 0
GJU-003-24 | Gestión Jurídica | A.3 Atención a Derechos de Petición, Tutelas Constitucionales y Conceptos Jurídicos. | Durante el 2024, la Oficina Asesora Jurídica contestó: 36 derechos de petición 354 tutelas 181 Conceptos Jurídicos Saoporte - A.3 MATRIZCORRESPONDECIAOAJ | Respuestas derechos de petición, tutela constitucionales y conceptos jurídicos | Matriz de seguimiento | Porcentaje | Trimestral | 100 | 0
GJU-004-24 | Gestión Jurídica | A.4 Fortalecimiento de la Gestión Jurídica y Defensa Judicial. | Durante el primer semestre del año se efectuaron 138 impulso a 56 procesos de los 138 impulsos que se debían adelantar. Soporte - A.4 ACTUALIZACION BASE DE DATOS PROCESOS 24 | Seguimiento a los procesos ordinarios y especiales de Defensa Judicial. | Archivo en Excel con el seguimiento a los procesos | Porcentaje | Trimestral | 100 | 0
GJU-005-24 | Gestión Jurídica | A.5 Realizar un seminario en materia de defensa jurídica, cultura de legalidad, previsión del daño antijuridico y otros temas normativos. | Se realizó el seminario los días 27 y 28 de septiembre de 2024 cumpliendo al 100% con la actividad Soporte - A.5 Informe Evento Mejora Normativa SSF 2024 | "Seminario en materia de defensa jurídica, cultura de legalidad, previsión del daño antijurídico y otros temas normativos. " | Seminario en materia de defensa jurídica, cultura de legalidad, previsión del daño antijuridico y otros temas normativos | Número | Anual | 1 | 41017949
GJU-006-24 | Gestión Jurídica | A.6 Adelantar procesos de asesoría con las diferentes áreas de la Superintendencia | Durante lo corrido del año se han adelantado 54 actividades de asesoría, cumpliendo con lo establecido. Soporte - A.6 Asesoría | Asistencia jurídica en las diferentes áreas de la SSF. | Matriz en Excel con las solicitudes realizadas | Porcentaje | Trimestral | 100 | 0
GJU-007-24 | Gestión Jurídica | A.7 En el marco del espacio "un café con jurídica" realizar mesas de trabajo con las áreas en temas de interés. | Durante lo corrido del año se realizaron los siguientes titntos jurídicos: 1. 23 de febrero 2024 2. 29 de febrero 2024 3. 18 de abril 2024 4. Capacitación en cobro coactivo 5. 20 de junio de 2024 5. Se partició en el congreso en Barranquilla (Dra Lida Bula) 6. Capacitación para nuevos consejeros en el Sistema del Subsidio Familiar (Dra Lida Bula) Soporte - A.7 Soporte lista de asistencia | " Realizar capacitaciones y/o mesas de trabajo en temas jurídicos bimestrales con las diferentes áreas de la Entidad." | Capacitaciones en temas jurídicos. | Número | Trimestral | 6 | 0
GJU-008-24 | Gestión Jurídica | A.8 Adelantar los comités de Conciliación y defensa judicial | De los comité programados se han ejecutado el 100% de los mismos. Soporte - A.8 Comité OAJ SSF | Realizar Comités de Conciliación y defensa judicial | Comités de Conciliación y defensa judicial | Porcentaje | Trimestral | 100 | 0
GJU-009-24 | Gestión Jurídica | A.9 Diseño, estructuración e implementación del proceso tecnológico de notificación de procesos de cobro coactivo de la Superintendencia del Subsidio Familiar. | Se cuenta con un espacio en la página web de la entidad donde se realiza la publicación de las resoluciones generadas por los temas relacionados con el Cobro coactivo que impulsa la entidad. https://juridica.ssf.gov.co/Notificaciones Soporte - A.9 SISTEMA DE RELATORIA COBRO | Proceso tecnológico de notificación de procesos de cobro coactivo | Informe Proceso tecnológico de notificaciones de cobro coactivo. | Número | Anual | 100 | 0
GJU-010-24 | Gestión Jurídica | A.10 Publicar en las redes sociales de la entidad información relevante de la Oficina Asesora Jurídica (Conceptos y providencias judiciales) | Durante el año se han presentado 34 podcast "Hablando Legalmente" publicados en redes sociales Soporte - A.10 Soporte PodCast | Podcast Oficina Asesora Jurídica, “Legalmente Hablando” publicado en las redes sociales | Publicación en redes sociales | Número | Semestral | 24 | 0
GJU-011-24 | Gestión Jurídica | A.12. Mejoramiento, mantenimiento y actualización de proceso tecnológico de relatoría de la Oficina Asesora jurídica | Se cumplió con el 100% de las actividades requeridas para la mejora de la Herramienta. Soporte - A.11 SOPORTES DOCTRINA | Actividades de mejora, mantenimiento y actualización | Informe de mejora, mantenimiento y actualización | Número | Anual | 100 | 265698830
GSI-001-24 | Gestión de Sistemas de Información | A.1 Desarrollar acciones en Seguridad de la Información | Plan de Seguridad 2024= 90% - Cumplimiento actividades establecidas en el Plan de Seguridad para la vigencia 2024 - Contratación de servicios para temas de seguridad digital Evidencia Acción 1. Plan Seguridad Informacion2024 | Intervenciones en seguridad digital, de acuerdo con auditorías y modelo de seguridad y privacidad de la información | Cronograma Plan de Seguridad y Privacidad de la información de la Entidad | Porcentaje | Trimestral | 100 | 638992225
GSI-002-24 | Gestión de Sistemas de Información | A.2 Prestar soporte a los diferentes servicios de TI de acuerdo con requerimientos e incidentes registrados por los usuarios | Porcentaje atención a GLPI= 96,5% - Corresponde a los registros en GLPI (software para la gestión de servicios de TI) y consecuente balance de los Casos registrados por usuarios para servicios TI, a la fecha del corte. Total casos recibidos GLPI: 7279 Total Número de casos atendidos, solucionados GLPI: 7021 Evidencia Acción 2. Soporte Casos GLPI | Servicios de TI atendidos como soporte a Sistemas de Información | Informe de casos atendidos en el sistema de información para la gestión de servicios TI | Porcentaje | Trimestral | 100 | 0
GSI-003-24 | Gestión de Sistemas de Información | A.3 Soporte y Mantenimiento sistema de información misional SIMON | Plan de desarrollo SIMON 2024= 91% Migración funcionalidades Administración versión 1 a versión 2; Herramienta de código abierto para análisis de código seguro SonarQube; Socialización y publicación Circular Banco de Proyectos; Integración SIMON-EFLOW; Soporte Nivel 2; Atención vulnerabilidades Evidencia Acción 3. Plan SIMON 2024 | Intervenciones de Soporte y Mantenimiento SIMON, de acuerdo con alcance y plan de trabajo | Cronograma Implementación del Plan de Desarrollo SIMON 2024 | Porcentaje | Trimestral | 100 | 467042711
GSI-004-24 | Gestión de Sistemas de Información | A.4 Optimización de reportes y experiencia de usuario del sistema de información SIGER | Plan de desarrollo SIGER 2024= 90% Tableros de gerenciales Delegada de Proyectos; Contratación Licenciamiento Microstrategy; Optimización reportes en estructura Empresas; Look And feel y mejoras navegabilidad de tableros; Migración tablas del SIAT; Optimización de ETLs; Enmascaramiento Base de datos estructura Persona, empresas y personas a cargo; Implementación modelos de analítica: Cuota Monetaria, Ley 115, Fonniñez Evidencia Acción 4. Plan SIGER 2024 | Servicios de desarrollo de software "in-house" para el desarrollo de sistema de información SIGER | Cronograma Seguimiento a los servicios de desarrollo de software para sistema de información misional SIGER 2024 | Porcentaje | Trimestral | 100 | 362302121
GSI-005-24 | Gestión de Sistemas de Información | A.5 Diseño, desarrollo, implementación y soporte de un proceso misional de la Entidad | Implementación de flujos CERL, CARI, Horex; CDP; Implementación de API REST para emisión del Certificado de Existencia y Representación Legal (CERL) Desarrollo flujos evaluación de proyectos CCF (SDEEEP) Desarrollo flujos Plan Anual de Adquisiciones (PAA) Evidencia Acción 5. Automatizacion_EFLOW | Implementación de un proceso transversal en plataforma BPM, relacionado con un (1) proceso misional del sistema de gestión de calidad | Proceso implementado en plataforma BPM de la Entidad | Número | Trimestral | 1 | 830628302
GSI-006-24 | Gestión de Sistemas de Información | A.6 Asegurar el desempeño y disponibilidad del componente tecnológico como soporte a la operación y desarrollo de los procesos | Plan de desarrollo Infraestructura 2024= 83% - Administración de nube publica - Contratación de servicios MS Premier / Procesos de contratación Assurance - Tramite vigencias futuras conectividad / datacenter - Soporte mantenimiento y servicios en la infraestructura - Planeación habilitación On-Premise Evidencia Acción 6. Plan INFRAESTRUCTURA 2024 | Infraestructura tecnológica habilitada, disponible y licenciada para soluciones informáticas de la Entidad | Adelantar actividades del Plan de gestión de infraestructura tecnológica de la Entidad | Porcentaje | Trimestral | 83 | 2386768700
GSI-007-24 | Gestión de Sistemas de Información | A.7 Fortalecer servicos digitales a ciudadanos y ambiente de interoprabilidad para intercambio de información | - Implementación CERL en Sede Electrónica - Implementación consulta afiliaciones en Sede Electrónica - Plan de trabajo SCD - Interoperabilidad 2024 - Intercambio de información MinEducación (MEN) - Intercambio de información MinTrabajo Evidencia Acción 7. SCD Interoperabilidad | Servicios de Carpeta ciudadana | Servicio de Carpeta Ciudadana atendido por la Entidad | Número | Trimestral | 1 | 137555000
GSI-008-24 | Gestión de Sistemas de Información | A.8 Habilitar plataforma tecnológica para el modelamiento de procesos y establecimeinto de indicadores y tableros de control para diferentes áreas de Entidad | - Contratación soporte y mantenimiento fabrica SoftExpert - Proceso de contratación SGC en EFLOW cancelado. Estudio de mercado sin cotizaciones de referencia. - Implementación en EFLOW de modelamiento de procesos y establecimiento de indicadores y tableros de control para diferentes áreas de Entidad Evidencia Acción 8. Plataforma Tecnológica para el SGC | Plataforma Tecnológica para el SGC de la Entidad | Gestor Documental y Tableros SGC de la Entidad | Número | Trimestral | 0 | 294760000
GSI-009-24 | Gestión de Sistemas de Información | A. 9 Implementar un proyecto de AE del portafolio de proyectos del ejercicio de AE | En 2024 se implemento el proyecto de arquitectura empresarial priorizado por la Delegada de Estudios Especiales y Evaluación de Proyectos, identificado como "Análisis, diseño e implementación de tableros de control para el seguimiento de proyectos de inversión de las CCF". Adicionalmente se complementó con la integración de SIGER con Observatorio El proceso contractual para Gobierno de Datos fue culminado y declarado desierto según Resolución 908 de 6/12/2024, razon por la cual no se ejecutaron recursos para alcanzar la implementación de un segundo proyecto. Evidencia Acción 9. Proyecto de AE implementado y en servicio | Implementación de un proyecto de AE | Proyecto implementado y en servicio | Número | Trimestral | 1 | 0
ICC-001-24 | Interacción con el Ciudadano | Mejorar y fortalecer la calidad y accesibilidad a los canales de atención masiva y el relacionamiento con el ciudadano, a traves de la gestion de PQRSF y presencia institucional en el territorio nacional. | Durante el IV trimestre de 2024 la Oficina de Protección al Usuario atendió los canales de atención dispuestos por la Superintendencia del Subsidio Familiar, a través de los cuales se realizaron 13320 atenciones, igualmente, se realizan encuestas de satisfacción en los canales de atención teléfono, chat, eventos y educación informal. Recursos no comprometidos $ 914.221.356 La Oficina de Protección al Usuario, tiene la responsabilidad de llevar a cabo contratación del centro de contacto BPO (Business Process outsourcing) para la atención y gestión de los diferentes canales oficiales de la superintendencia del subsidio familiar, mediante el refuerzo de la capacidad instalada de la oficina de protección al usuario con: agentes técnicos, profesionales, supervisor (coordinador) y líder de calidad, encargados de brindar una atención a los canales de atención y administrar la gestión del relacionamiento con la ciudadanía de conformidad con el modelo, la estrategia, los lineamientos de interacción con los grupos de valor, la normatividad vigente y los procesos institucionales. El Decreto 310 de 2021 modificó el Artículo 2.2.1.2.1.2.7 del Decreto Único Reglamentario 1082 de 2015, estableciendo que las entidades sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, están obligadas a adquirir bienes y servicios de características técnicas uniformes y de común utilización través de los Acuerdo Marco de Precios; es por lo anterior que la Superintendencia del Subsidio Familiar una vez identificada la necesidad y previamente justificada como un servicio de características técnicas uniformes ha contratado el servicio de centro de contacto BPO a través de Acuerdo Marco de Precios, mediante órdenes de compra. Por lo anterior, la última orden de compra suscrita por la Superintendencia fue la identificada con el número 107366, con una vigencia desde el 05 de abril de 2023 hasta el 31 de diciembre de 2023 y amparada bajo el Acuerdo Marco de Precios CCE-025-AMP-2021, el cual inició el 4 de enero de 2021, quedando estipulado como fecha de terminación inicial el 25 de julio de 2023, no obstante, de acuerdo con lo señalado en la cláusula 15 sobre plazo de ejecución y vigencia antes de la finalización de la misma se llevó a cabo la primera prórroga a partir del 25 de julio de 2023, hasta el 25 de diciembre de 2023, no siendo posible por parte de la entidad, adelantar para esta vigencia 2024, la contratación de este servicio a través de Acuerdo Marco de Precios, toda vez que no se encuentra vigente. Por lo anterior, para la vigencia 2024 se llevó a cabo contratación a través de orden de prestación de servicios, lo que disminuyo los recursos utilizados en esta actividad. SOPORTE 1. Informe Canales de Atención- IV Trimestre 2024 SOPORTE 1.1 Informe de Satisfacción - IV Trimestre | Informes de la atención en canales de atención y relacionamiento con el ciudadano | Informes de la atención en canales de atención y relacionamiento con el ciudadano | Número | Trimestral | 4 | 444406547
ICC-002-24 | Interacción con el Ciudadano | Realizar un seminario para el cumplimiento de las normas, frente a la atención e interacción con los afiliados y no afiliados a las CCF | La Oficina de Protección al Usuario de acuerdo a lo programado en el plan anual de adquisiciones (PAA), solicito modificación al PAA para eliminar esta línea del Encuentro y unificarla con el fin de llevar a cabo la contratación para fortalecer los canales de atención y el relacionamiento con el ciudadano, mediante la transferencia de saberes entre las comunidades indígenas y la Superintendencia del Subsidio Familiar, con el desarrollo de Encuentros ancestrales en el marco del sistema del subsidio familiar. En ese contexto la Oficina de Protección al Usuario en el tercer trimestre realizo el proceso de contratación, y una vez presentado al comité, no fue posible continuar con este, dado que no se tenía claridad sobre la capacidad jurídica para contratar con el proponente y se solicitaron conceptos jurídicos a los entes competentes para aclarar esta situación, por ende, no se ejecutaron los recursos establecidos en este Plan de Acción. Sin embargo, en coordinación con la Caja de Compensación Familiar del Atlántico - Comfamiliar Atlántico se llevó a cabo del 27 al 29 de noviembre en la ciudad de Barranquilla, Atlántico el XVI Encuentro Nacional de Atención e Interacción con el Ciudadano, dirigido a los jefes de atención al ciudadano, jefes de aportes y subsidio y en general, a los funcionarios de las dependencias que brindan atención al ciudadano, tanto en subsidio como en servicios creando un espacio de participación y co-creación con las Cajas de Compensación Familiar para fortalecer el sistema de información y la atención al ciudadano. Soporte A2. INFORME ENCUENTRO NACIONAL 2024 | Encuentro Nacional de Atención e Interacción realizado | Informe del Encuentro Nacional de Atención e Interacción realizado | Número | Anual | 1 | 0
ICC-003-24 | Interacción con el Ciudadano | Generar espacios de educación informal para divulgar programas, servicios, derechos, deberes y mecanismos de participación del Sistema del Subsidio Familiar. | Se desarrollan espacios de Educación Informal para ciudadanía en general y trabajadores afiliados, en el IV trimestre de 2024 se informó a 3.291 trabajadores de empresas del sector urbano y rural en los departamentos de Sucre, Casanare, Valle del Cauca, Santander, San Andrés y Providencia, Cesar, Amazonas y Antioquia donde se socializó los derechos, servicios y beneficios del Sistema del Subsidio Familiar. Soporte A3. Informes de educación informal IV trimestre | Actividades de educación informal | Informe de actividades de educación informal | Porcentaje | Semestral | 95 | 250366949
ICC-004-24 | Interacción con el Ciudadano | Fortalecer la atención focalizada y acciones positivas dirigida a población especial como adulto mayor, discapacidad múltiple, discapacidades auditivas, visual, a través de la construcción y divulgación de material didáctico. | Desde la contratación se gestionó lo correspondiente a la adquisición del material de accesibilidad a través del contrato SAMC 378 DE 2024, esto mediante la aprobación de los diseños para cada uno de los ítems del anexo técnico y en consecuencia tramitar lo correspondiente al primer pago. (Pagos pendientes para 2025) Se finalizó la revisión de evidencias en criterios de accesibilidad para Carta de Derechos y Deberes con el Cierre de 19 PDM y cargue en los portales de las CCF en formato digital y audiovisual tanto en Lengua de Señas Colombiana como en lenguas nativas de la región (palenquera, Arhuaca. Wayuunaiki, Embera, Creole, Inga, Kamentsá, Sikuany, Nasayuwe, Namtrik, Barí, Moliton Barí, Woun Meú y Uwa); así mismo, se llevó a cabo la grabación en Lengua de Señas de cada uno de los ítems de la Carta de Trato Digno al Ciudadano de la Superintendencia. Se hizo revisión de accesibilidad en espacio físico en CAFAMAZ y COMFAMA generando un informe par la formulación de un PDM por parte de las vigiladas en cumplimiento de la NTC 6047H. Se realizó visita en el departamento de Antioquia, Medellín a la empresa Illunion, con el cual se realizaron actividades de educación informal, capacitando a los trabajadores afiliados a la Caja de Compensación Familiar COMFAMA, Se grabaron videos en lengua de señas colombiana, esto en pro del programa - sesión hablando con las manos de la Superintendencia del Subsidio Familiar. Recursos no comprometidos $29.467.300 Los valores disponibles sin comprometer se generan por las ofertas presentadas en los procesos de contratación (Selección Abreviada de menor cuantía) toda vez que los oferentes presentaron propuestas económicas de menor valor al inicialmente presupuestado y por los ajustes en plazo, tiempo y valor de los Contratos de Prestación de Servicios. SOPORTE A4. Contrato SAMC 378 DE 2024 SOPORTE A4.1 Carta de Derechos y Deberes SOPORTE A4.2 Visitas CCF Accesibilidad | Material formativo y didáctico para atender las necesidades de la población especial y divulgacion del mismo | Material formativo y didáctico para atender las necesidades de la población especial e informe de divulgacion | Porcentaje | Semestral | 100 | 126703500
ICC-005-24 | Interacción con el Ciudadano | Realizar el análisis, mejoras e implementación de las herramientas de relacionamiento al ciudadano de la entidad. | Avances durante el IV trimestre de 2024 con respecto al análisis, mejoras e implementación de las herramientas de relacionamiento al ciudadano de la entidad: App móvil: Se consiguió la versión beta de la aplicación móvil que incluye el módulo de información del sistema de subsidio familiar y la integración con la primera versión del Administrador web de la aplicación, otro software complementario y fundamental para su funcionamiento. Con estos desarrollos, se realizaron pruebas de usabilidad con el grupo focal de trabajadores de servicios generales de la entidad y se mostró el avance del proyecto a trabajadores de diferentes áreas de la superintendencia. Los resultados de las pruebas son en general positivos y permitirán al equipo mejorar el producto final antes del lanzamiento. App Kioscos: Se realizó un análisis del software anterior de Kioscos y, con ayuda de OPU, se definieron las funcionalidades clave de este nuevo software. El equipo se enfocó en plantear el sistema de diseño (íconos, colores, tipografías, entre otros) para realizar el diseño de la interfaz y la experiencia de usuario para las funcionalidades principales de este nuevo sistema. Se maquetaron las primeras pantallas después de tener aprobados los diseños y, por otro lado, se inició el planteamiento y diseño preliminar del modelo de datos de este nuevo sistema, logrando avances en las primeras integraciones necesarias, como la integración con la Agencia Nacional Digital para la autenticación ciudadana en el sistema. Chatbot Lupita: Se inició el trabajo con el proveedor DataKnow para el desarrollo a nivel gráfico de la nueva versión de Lupita. En este proceso, se brindaron recomendaciones y retroalimentaciones al proveedor para actualizar no solo el estilo visual del chatbot y adaptarlo a los nuevos lineamientos visuales de la entidad, sino también para mejorar la experiencia de usuario en general. Los soportes relacionados se encuentran en las carpetas de One Drive asignadas por la oficina para gestionar la información de los respectivos proyectos. Recursos no comprometidos $58.321.168 Los valores disponibles sin comprometer se generan por las ofertas presentadas en los procesos de contratación toda vez que los oferentes presentaron propuestas económicas de menor valor al inicialmente presupuestado y por los ajustes en plazo, tiempo y valor de los Contratos de Prestación de Servicios. SOPORTE A5. https://ssfgov-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/opu_ssf_gov_co/EgxyuO8Txq5EgMCbTwZ68AYBtqFYWtkA5r3zJvgp7jqy5w?e=0QCAu3 https://ssfgov-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/daniel_moncadap_ssf_gov_co/EiBPI440QHZKg0Q9TcpV9Q0BGWfVT9TCoUTWzbrSH0jSJQ?e=VdqZTP | Informes de analisis e implementacion de herramientas | Informes de analisis e implementacion de herramientas | Porcentaje | Cuatrimestral | 100 | 142585332
ICC-006-24 | Interacción con el Ciudadano | Desarrollar procesos, lineamientos e instrumentos para el relacionamiento con el ciudadano en el Sistema del Subsidio familiar | Se dio lugar a la producción de un documento -informe contentivo del análisis de las proformas para la gestión del canal escrito de la Oficina de Protección al Usuario, mediante el cual se pretende optimizar los tiempos de respuesta, unificar criterios, revisar que las acciones realizadas se encuentren acordes a las necesidades del proceso, de igual manera se procedió acompañar en el seguimiento del entregable hasta su aprobación, por parte de la supervisión. Se realiza actualización de proformas y se incorpora lo que corresponde al tratamiento de datos personales. En lo que corresponde al proyecto de inversión se realizó lo que corresponde al Plan Anual de Adquisiciones de la vigencia 2025. Recursos no comprometidos $ 80.313.333 Los valores disponibles sin comprometer se generan por las ofertas presentadas en los procesos de contratación toda vez que los oferentes presentaron propuestas económicas de menor valor al inicialmente presupuestado y por los ajustes en plazo, tiempo y valor de los Contratos de Prestación de Servicios. SOPORTE A6. Revisión de los Formatos de la Oficina OPU SOPORTE A6.1 Acta- Seguimiento CPS | Documentos de lineamientos técnicos | Documentos de lineamientos técnicos | Porcentaje | Cuatrimestral | 100 | 150986666
ICC-007-24 | Interacción con el Ciudadano | Gestionar la realización y ejecución del Comité Técnico de Atención e Interacción con el Ciudadano | Se realizaron la segunda y tercera sesión del Comité Técnico de atención e Interacción con el ciudadano en la ciudad de Pereira el 24 y 25 de octubre y de manera virtual el 5 de diciembre. Soporte A7 Acta 02 COMTAC Soporte A7 Acta 03 COMTAC | Comités Técnicos de Atención al Ciudadano | Actas de Comités Técnicos de Atención al Ciudadano | Número | Semestral | 3 | 0
ICC-008-24 | Interacción con el Ciudadano | Realización de Facebook live con grupos de valor sobre temas de interés ciudadana que fortalezcan el acceso a los servicios de la Superintendencia con claridad y transparencia en la información. | El&#8239;miércoles 23 de octubre de 2024, se llevó a cabo el Facebook Live relacionado con el trámite de custodia para afiliación de personas a cargo a Caja de Compensación Familiar y sobre Hijos pensionados, el cual, tuvo como invitada a Dra. Lida Bula Narváez, abogada de la Oficina Asesora Jurídica de la Supersubsidio. Soporte Enlace: https://www.facebook.com/share/v/1EaRbhGdyp/ | Facebook Live | Link con grabación del Facebook Live | Número | Semestral | 2 | 0
ICC-009-24 | Interacción con el Ciudadano | Realización de "capsulas ciudadanas" para fortalecer el ejercicio de derechos y deberes en el sistema del subsidio familiar. | Se generaron cinco cápsulas ciudadanas en el mes de diciembre relacionadas con el trámite de custodia para afiliación de personas a cargo a Caja de Compensación Familiar SOPORTE ENLACE: https://www.ssf.gov.co/web/guest/temas-de-inter%C3%A9s?p_l_back_url=https%3A%2F%2Fwww.ssf.gov.co%2Fgroup%2Fguest%2F~%2Fcontrol_panel%2Fmanage%3Fp_p_id%3Dcom_liferay_layout_admin_web_portlet_GroupPagesPortlet%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dmaximized%26p_p_auth%3DiMBtX2hJ | Cápsulas ciudadanas proyectadas y publicadas | Reporte Cápsulas ciudadanas proyectadas y publicadas | Número | Semestral | 8 | 0
PDI-002-24 | Procesos Disciplinarios | Sensibilizar a funcionarios y contratistas de la SSF en derecho disciplinario | Se envío los dos tips disciplinarios a los funcionarios de la Entidad, faltantes para cumplir la meta anual propuesta. | Capsulas informativas sobre derecho disciplinario | Capsula (Tip) Derecho Disciplinario | Número | Trimestral | 4 | 2
PIN-001-24 | Planeación Institucional | A1. Acompañar la formulación, presentación y seguimiento al Ante - Proyecto de Presupuesto y Proyectos de Inversión | ACCIÓN: A1. Acompañar la formulación, presentación y seguimiento al Ante - Proyecto de Presupuesto y Proyectos de Inversión "ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2025: Se encuentra en trámite el ajuste de los proyectos de inversión para la vigencia 2025 según cronograma establecido y de acuerdo a los recursos asignados para los proyectos de inversión de la entidad en la cuota de inversión notificacada por parte del DNP mediante radiado No.20244320810801 del 10 de julio de 2024. SEGUIMIENTO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PROYECTOS DE INVERSIÓN: En el periodo octubre al 13 de diciembre se realizó el registro al seguimiento de la ejecución de recursos e indicadores de producto de los 5 proyectos de inversión vigentes en la plataforma PIIP del DNP, correspondiente a los cortes septiembre, octubre y noviembre de 2024. Para tal efecto se solicitó a las áreas la información necesaria a través de correo electrónico." Evidencias: Carpeta PRESUPUESTO | Plan de Trabajo | Plan de Trabajo | Porcentaje | Trimestral | 100 | 194221334
PIN-002-24 | Planeación Institucional | A2. Fortalecer el desempeño del Sistema de Gestión de Calidad | Durante el cuarto trimestre del año 2024, se desarrollaron 34 actividades encaminadas a Fortalecer el desempeño del Sistema de Gestión de Calidad de la entidad: 1. Auditoría de recertificación: a. Acompañar a cada uno de los procesos en la revisión y actualización del inventario de documentos en la herramienta de calidad b. Recibir la Auditoría de recertificacion al Sistema de Gestión de la Calidad. 2. Herramienta de Calidad: a. Durante el IV trimestre se Desarrolló y participar en jornadas de capacitación de las horas contratadas con ISOLUCION.. b. Socialización de documentos actualizados. c. Atención y gestión de casos solicitados. 3. Gestión del riesgo: a. Durante el periodo se terminaron las mesas de trabajo para el monitoreo y actualización de los mapas de riesgos de gestión y de corrupción. 4. Servicio no conforme: a. Se actualizó y formalizó la matriz del servicio no conforme. 5. Planificación del cambio: a. Se diligenció el formato establecido según los ajustes realizados al Sistema de gestión. 6. Revisión por la dirección: a. Se presentó el informe de adecuación, conveniencia, eficacia y alineación del SGC. 7. Indicadores: a. Se realizaron mesas de trabajo con todos los procesos, ajustando las fichas de indicadores correspondientes y socialización de las recomendaciones del equipo de calidad vía correo electrónico https://ssfgov.sharepoint.com/:f:/r/sites/OficinaAsesoradePlaneacinSSF/Documentos%20compartidos/REST/2024/SISTEMA%20GESTION%20CALIDAD?csf=1&web=1&e=rws86Q | Plan de Trabajo | Plan de Trabajo | Porcentaje | Trimestral | 100 | 177349825
PIN-003-24 | Planeación Institucional |  | ACCIÓN 3: A3. Fortalecer la implementación del MIPG "En el marco del fortalecimiento de la implementación del MIPG se realizaron las siguientes acciones: • En el marco de la actualización de las políticas se elabora informe soporte con el desarrollo de las mesas de trabajo realizadas con la Oficina de Tecnologías de la Información con el objetivo de organizar la información relacionada con las políticas internas de manera correcta en la página web. Se convoca a dos mesas de trabajo con el área de tecnologías de la información, en las cuales se acompaña y orienta mediante correos electrónicos para poder organizar la información de manera organizada y por área en la página web de la entidad. • Se presentó nuevo avance del documento de cierre de brechas, donde fue incluida la información de los resultados del cuarto seguimiento del plan de trabajo 2024, se incluyeron conclusiones y recomendaciones más técnicas, fueron subsanadas las observaciones realizadas por supervisión. • Con ocasión del acompañamiento y orientación a las áreas de la SSF referente al diligenciamiento de los planes de trabajo en el presente mes se llevaron a cabo (cinco) 5 mesas de trabajo con las siguientes áreas de trabajo: Talento Humano, Delegada de Gestión, Gestión del Conocimiento y la Innovación, Oficina Asesora de Planeación (equipo calidad) y (equipo MIPG). En estas mesas se realizó seguimiento del plan de trabajo 2024, se resolvieron dudas, se validaron acciones y fechas de compromiso lo anterior con el objetivo de verificar el cumplimiento teniendo en cuenta que se aproxima el último seguimiento de la vigencia 2024. • Se apoya el diligenciamiento de la matriz del proyecto de inversión, en lo relacionado con el plan de trabajo y el documento de cierre de brechas con el objetivo de que el equipo de presupuesto pueda realizar el registro en la plataforma PIIP. • Se elaboró un informe presentación a el ejercicio plan de trabajo 2024." Evidencias: Carpeta MIPG | Plan de Trabajo | Plan de Trabajo | Porcentaje | Trimestral | 100 | 91300000
PIN-004-24 | Planeación Institucional | A4. Acompañar la formulación, actualización y monitoreo del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, con sus componentes. | Durante el cuarto trimestre se realizó el reporte y seguimiento a las actividades formuladas en cada uno de sus componentes con responsable la Oficina Asesora de Planeación. Dando cumplimiento al Decreto 1122/2024, en relación con la formulación del Programa de Transparencia y Ética Pública, se realizó mesa de trabajo para la sensibilización del cambio (ver archivo Presentación sensibilización PTEP mesas de trabajo) y se efectuó la formulación propuesta del PTEP componente programático y transversal) 2025 (Ver página Web https://www.ssf.gov.co/web/guest/3.-consulta-ciudadana). Se solicitó la información de datos del tramité y OPA de la entidad, correspondiente al cuarto trimestre 2024 a la Oficina Asesora Jurídica y a la Superintendencia Delegada para Medidas Especiales, para el cargue respectivo en el aplicativo SUIT (ver archivo Correo_ solicitud datos tramite y OPAs). Se publicó el informe de la segunda rendición de cuentas de la SSF 2024 y se elaboró el informe de la evaluación de la misma (Ver página Web https://www.ssf.gov.co/web/guest/5.-rendici%C3%B3n-de-cuentas). Se realizó permanente monitoreo e informes sobre el contenido publicado en el menú de transparencia de la página institucional de la Superintendencia del Subsidio Familiar. Carpeta compartida OAP Sede electrónica SSF | Plan de Trabajo | Plan de Trabajo | Porcentaje | Cuatrimestral | 100 | 176630000
PIN-005-24 | Planeación Institucional |  | ACCIÓN: A5. Acompañar los ejercicios de identificación, análisis y evaluación de riesgos de gestión, corrupción y seguridad de la información. "Durante el periodo se terminó el ejercicio de acompañamiento para el análisis y evaluación de los riesgos fiscales identificados en para los prcesos de la SSF. Se terminaron las mesas de trabajo de acompañamiento para el diseño de los controles para mitigar los riesgos fiscales identificados en los prcesos en donde se identificaron estoa riesgos" Evidencias: Archivo Riesgos Fiscales. | Plan de Trabajo | Plan de Trabajo | Porcentaje | Cuatrimestral | 100 | 82720000
PIN-006-24 | Planeación Institucional |  | "En este IV trimestre de 2024, con relación a la acción "asesorar, promover y coordinar la formulación, el monitoreo y reporte de los Planes Institucionales a cargo de la OAP" se llevaron a cabo las siguientes actividades: Plan de Acción Institucional 2025: se consolidó, validó y revisó el Plan de Acción proyectado por las diferentes áreas de la entidad y el PAI atinente a la OAP, encontrando procedente realizar recomendaciones de ajuste a algunos procesos. El ejercico final fue consolidado en la Matriz Plan de Acción Institucional 2025 v1. Planes de Mejoramiento: Se realizó monitoreo y análisis de los procesos con planes de mejoramiento y hallazgos, emitiendo recomendaciones y alertas por procesos en los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2024, dicho ejercicio se plasmo mes a mes en matriz de monitoreo. Plan Estratégico Sectorial “Indicadores PES”: La Supersubsidio, como entidad del Sector Trabajo, en la presente vigencia formuló y proyectó metas, cuya ejecución y avances deben ser reportadas trimestralmente a través del aplicativo SVE de Mintrabajo. En el mes de diciembre la Oficina Asesora de Planeación proyectó la comunicación con lineamientos para el reporte del IV trimestre, trasladándose a cada una de las áreas responsables. Plan Estratégico Institucional PEI: En lo referente al Plan Estratégico Institucional, se proyectó la comunicación a las áreas responsables del reporte y se actualizó y ajustó la matriz de registro de seguimiento PAI para el II Semestre 2024. La información que reporten las áreas responsables será objeto de análisis por parte de la OAP en el monitoreo a planes, insumo que puede ser socializado cuando sea requerido en el Comité de Gestión y Desempeño Institucional de la entidad. Plan de Acción 2024. Se proyectó la comunicación a las diferentes áreas de la entidad, realizando recomendaciones, para el reporte de avances del IV trimestre de 2024. Se realizó acompañamiento y apoyo en mesas de trabajo a los siguientes procesos, en la proyección, cargue y registro de los avances del IV trimestre de 2024 del Plan de Acción Institucional: Evaluación Financiera y Contable CCF Contratación Administrativa Gestión del Talento Humano Se realizó capacitación y apoyo en la herramienta eflow a profesional designado por la Coordinación de Contratación Administrativa, para el cargue de evidencias del IV trimestre. Ante requerimiento del Departamento Administrativo de Planeación Nacional (DPN) se preparó y consolidó en forma concreta informe contentivo de algunos logros obtenidos por la Superintendencia del Subsidio Familiar en las vigencias de 2022, 2023 y 2024 (Gobierno del Cambio); y datos relevantes que apalancan las metas de cobertura en protección social (tema subsidios otorgados por las Cajas de Compensación Familiar). La Oficina Asesora de Planeación de la Supersubsidio participó en la mesa de trabajo convocada por el Departamento Administrativo de Planeación Nacional relacionada con los Planes de Acción de las entidades del Estado, que apalancan las metas e indicadores de la Reforma Rural y Agraria prevista en el Plan Nacional de Desarrollo. Se suministró información referente a FOVIS, tal cual lo refleja el informe anexo. Evidencias: Carpeta Planeación Institucional | Plan de Trabajo | Plan de Trabajo | Porcentaje | Trimestral | 100 | 97200000
PIN-007-24 | Planeación Institucional | A.7 Fortalecer la implementación de los lineamientos de la Arquitectura Empresarial. | Durante este trimestre, el ejercicio de Arquitectura Empresarial se enfocó en los procesos misionales de las Cajas de Compensación Familiar (CCF), específicamente en las áreas de Visitas a Entes Vigilados y Evaluación y Gestión de las CCF. Este trabajo incluyó la presentación del estado actual y objetivo de dichos procesos, acompañado de fichas de proyectos sugeridos para su implementación. Estas propuestas se fundamentaron en el levantamiento de información realizado, su alineación con el Decreto 2595 de 2012, la Planeación Estratégica, el Plan de Acción Institucional y el Sistema de Gestión de la Calidad (SGC). Además, se consideraron las oportunidades de mejora identificadas a lo largo del ejercicio. En total, se presentaron siete propuestas de proyectos dirigidas a fortalecer ambos procesos. Estas iniciativas abordan aspectos como el mejoramiento continuo, la estandarización y actualización documental en el marco del SGC, la automatización de procesos, la creación de tableros de control, el diseño de repositorios documentales para la gestión operativa y la implementación de sistemas de información que permitan el registro en línea de datos clave para la operación. Evidencias: Archivo "Arquitectura Emnpresarial" | Plan de Trabajo | Plan de Trabajo | Porcentaje | Semestral | 100 | 97500000
PIN-008-24 | Direccionamiento Estratégico | A.8 Preparar y consolidar la revisión por la dirección de la gestión como mecanismo de seguimiento y evaluación Institucional | Esta actividad fué repórtada en el II Trimestre de 2024 con ejecución del 100%, las evidencias fueron objeto de evaluación y control por parte de la OCI. | Informe de revisión por la dirección preparado y consolidado con las entradas requeridas | Documento de revisión por la dirección | Número | Anual | 1
PIN-009-24 | Planeación Institucional | A.9 Fortalecer la implementación del plan de continuidad del negocio | "Durante el periodo se realizaron las mesas de trabajo para el levantamiento del ejercicio de análisis de impacto en el negocio BIA en los procesos de la entidad" Evidencias: Archivo ejercicios análisis de impacto en el negocio BIA. | Plan de Trabajo | Plan de Trabajo | Porcentaje | Trimestral | 100 | 90383344
PIN-010-24 | Direccionamiento Estratégico | A.10 Fortalecer la gestión Institucional | Para el cuarto trimestre 2024, Se planificaron 10 actividades teniendo en cuenta los resultados de la revisión por la dirección de las cuales cuatro (9) compromisos ya se ejecutaron: 1. Diseñar e Implementar estrategias para el Fortalecimiento de la cultura del SGC en la entidad. 2. Actualización de la matriz del servicio no conforme a los procesos misionales. 3. Implementar plan de trabajo para Mantener el SGC certificado en la norma ISO 9001:2015. 3. Actualización del manual del SGC en el año 2024. 4. Diseñar estrategias para formalizar el esquema de gobierno para la continuidad del negocio. 5. Implementación de la herramienta E-Flow en la entidad. 6. Actualización de la matriz del servicio no conforme a los procesos misionales. 7. Actualización del manual del SGC en el año 2024. 8. Actualización de la política, objetivos y alcance del SGC en el año 2024. 9.Apoyo desde la Oficina Asesora de Planeación para que las diferentes áreas de la entidad se comprometan con las solicitudes de información realizadas en cuanto a encuesta de satisfacción. OPU. El compromiso que se viene desarrollando por parte del proceso de comunicaciones y Tecnología y a corte de 19 de diciembre 2024 va en un avance del 75% es el Fortalecimiento de la página web de la entidad. | Plan de Seguimiento a los compromisos previos de la revisión por la Dirección | Plan de Seguimiento a los compromisos previos de la revisión por la Dirección | Porcentaje | Semestral | 98
PSV-001-24 | Visita a Entes Vigilados | Optimizar el proceso de auditoría a las CCF, integrando metodologías de analítica de datos y herramientas digitales para la identificación de alertas tempranas asociadas a la ejecución de los recursos del Sistema del Subsidio Familiar. | En el marco de la ejecución del Proyecto de Inversión MODERNIZACIÓN DE LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR&#863;, se remiten tres (3) documentos de investigación, alineados a la actividad desarrollada por la Superintendencia Delegada para la Gestión, la Dirección para la Gestión de las CCF y la Dirección de Gestión Financiera y Contable en la vigencia 2024, relacionada con “Realizar auditorías de gestión del riesgo de alertas tempranas”. Se adjuntan tres (3) documentos mediante los cuales se fortalezca la definición de la gestión y evaluación de los riesgos de las CCF vigiladas, con relación a los servicios que éstas prestan, al igual que al seguimiento y control de los subsidios que son pagados a los afiliados y beneficiarios del sistema. De igual manera los documentos podrán presentar un análisis de las matrices que aplica la Superintendencia de Subsidio Familiar en el ejercicio de IVC en las visitas in situ que realiza a las Corporaciones. 1. Proyecto para estandarizar la inspección a los Servicios Sociales. 2. Proyecto para estandarizar la inspección a los aspectos jurídicos y la cuota monetaria. 3. Proyecto para estandarizar la inspección a los Fondos de Ley. Se remitieron a la Oficina Asesora de Planeación mediante el memorando 3-2024-02955, para los fines pertinentes. | Documentos de investigación sobre el desarrollo del Sistema de Indicadores de Alertas Tempranas (SIAT) en su fase III. | la entrega de 3 Documentos con fines estadísticos, cuya misionalidad sea el fortalecimiento y aplicabilidad del Sistema Integrado de Alertas Tempranas (SIAT) de la Superintendencia Delegada para la Gestión, y que permitan fortalecer la labor de IVC de la | Número | Semestral | 100 | 1527837720
PSV-002-24 | Visita a Entes Vigilados | Optimizar el proceso de auditoría a las CCF, integrando metodologías de analítica de datos y herramientas digitales para la identificación de alertas tempranas asociadas a la ejecución de los recursos del Sistema del Subsidio Familiar. | En el marco de la ejecución del Proyecto de Inversión MODERNIZACIÓN DE LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR&#863;, se remiten tres (3) documentos de investigación, alineados a la actividad desarrollada por la Superintendencia Delegada para la Gestión, la Dirección para la Gestión de las CCF y la Dirección de Gestión Financiera y Contable en la vigencia 2024, relacionada con “Elaborar modelos estadísticos para mejorar el sistema de supervisión fuera de sitio”. Se remitieron tres (3) documentos con fines estadísticos, cuya misionalidad sea el fortalecimiento y aplicabilidad del Sistema Integrado de Alertas Tempranas (SIAT) de la Superintendencia Delegada para la Gestión, y que permitan fortalecer la labor de Inspección, Vigilancia y Control de la Entidad con relación a las auditorias fuera de sitio. 1. Proyecto FOSFEC. 2. Proyecto Unidad de Tesorería. 3. Proyecto SIAT Fase 3. Se remitieron los documentos mediante el memorando 3-2024-02955 a la Oficina Asesora de Planeación para lo pertinente. | Documentos de investigación con indicadores de gestión de riesgos en Fondos de Ley, servicios sociales y Gobierno Corporativo. | entregar son (3). Documentos mediante los cuales se fortalezca la definición de la gestión y evaluación de los riesgos de las CCF vigiladas, con relación a los servicios que éstas prestan, al igual que al seguimiento y control de los subsidios que son pag | Número | Semestral | 100 | 1450229395
PSV-003-24 | Visita a Entes Vigilados | Optimizar el proceso de auditoría a las CCF, integrando metodologías de analítica de datos y herramientas digitales para la identificación de alertas tempranas asociadas a la ejecución de los recursos del Sistema del Subsidio Familiar. | Para la vigencia 2024 se proyectaron treinta y dos (32) visitas ordinarias a las Cajas de Compensación Familiar y con corte al 31 de diciembre de 2024 se efectuaron curenta (40) visitas ordinarias, superando el PAIV en 25%, debido a que se optimizaron los recursos humanos y financieros del área. De esta manera, la Superintendencia Delegada para la Gestión cumplió a cabalidad lo proyectado, lo anterior, en el marco de las funciones de inspección y vigilancia dispuestas en el artículo 13 del Decreto 2595 de 2012, y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 2.2.7.7.4 del Decreto 1072 de 2015. En el IV trimestre de 2024 se efecturaon 14 visitas ordinarias, las cuales se relacionan a continuación: 1, CAJASAN 2. COMFENALCO SANTANDER 3. COMCAJA 4. COMFACOR 5. COMFENALCO CARTAGENA 6. COMBARRANQUILLA 7. COMFENALCO TOLIMA 8. COMFATOLIMA 9. CAJAMAG 10. CONFA CALDAS 11. COMFACA 12. CAJASAI 13. COMFENALCO ANTIOQUIA 14. COMFAMILIAR HUILA Se anexan las resoluciones de comisión de servicio. | Visitas de vigilancia e inspección a entes vigilados | Cumplimiento de visitas de vigilancia e inspección a entes vigilados. | Porcentaje | Trimestral | 100
PSV-004-24 | Control financiero y Contable de las CCF | A.4 Optimizar el proceso de auditoría a las CCF, integrando metodologías de analítica de datos y herramientas digitales para la identificación de alertas tempranas asociadas a la ejecución de los recursos del Sistema del Subsidio Familiar. | La actividad tiene una meta de 42 informes de Presupuestos la cual fue cumplida en un 100% desde el seguntro trimestre de la presente vigencia. No aplica reporte para estre trimestre. | Inspección y vigilancia de la gestión financiera y contable a los presupuestos de las CCF. | Informes anuales de presupuestos de ingresos y egresos de las Cajas de Compensación Familiar. | Número | Anual | 42 | 0
PSV-005-24 | Control financiero y Contable de las CCF |  | Mediante memorandos No. 3-2024-01913, 3-2024-02025 y 3-2024-02035, la Dirección de Gestión Financiera y Contable remitió a los Profesionales la asignación para la elaboración de los informes de análisis a los Estados Financieros a 30 de junio de 2024 de las 42 Cajas de Compensación Familiar. Esta actividad se culminó al mes de noviembre de 2024. Evidencias: * Carpeta zip que contiene los 42 informes de análisis a los estados financieros correspondiente al 1er semestre de 2024. | Inspección y vigilancia de la gestión financiera y contable a los estados financieros de las CCF. | Informes de análisis y evaluación a los estados financieros de las Cajas de Compensación Familiar. | Número | Semestral | 84 | 0
PSV-006-24 | Visita a Entes Vigilados | Optimizar el proceso de auditoría a las CCF, integrando metodologías de analítica de datos y herramientas digitales para la identificación de alertas tempranas asociadas a la ejecución de los recursos del Sistema del Subsidio Familiar. | Mediante el memorando 3-2024-02918 del 06 de diciembre de 2024, se remitió informe ejecutivo sobre el Simposio de Horizontes de mejora y fortalecimiento del Sistema del Subsidio Familiar junto con los respectivos soportes, para su revisión y comentarios. Informe - Simposio Gestión. Lo anterior en el marco de ejecución de los recursos del proyecto de inversión “MODERNIZACION DE LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR”. Para el cumplimiento de la actividad propuesta, desde la Superintendencia Delegada para la Gestión se determinó una partida de CUARENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS ($43.798.460) incluidos impuestos, para la contratación de un operador logístico que ejecutara todas las acciones necesarias para la realización del evento en la ciudad de Bogotá D.C. Así mismo, se proyectó inicialmente que el evento tendría la participación mínima de 42 asistentes por parte de las cajas de compensación familiar. En virtud de la necesidad apremiante de contratar a un operador logístico para el desarrollo del evento académico, desde la Superintendencia Delegada para la Gestión se presentó la idea que tanto la Superintendencia Delegada para la Responsabilidad Administrativa y las Medidas Especiales y la Oficina Asesora Jurídica unieran sus recursos en un único evento y a través de un único contrato, dado que compartían los mismos intereses y fines. Frente a esta idea las áreas deciden unificar sus criterios y celebrar un solo de proceso de contratación en bloque, al cual posteriormente se unirían la Superintendencia Delegada para Estudios Especiales y Evaluación de Proyectos y la oficina del Despacho de la Sra. Superintendente del Subsidio Familiar (E). El día 17 de septiembre del 2024, se sostuvo la primera reunión entre el operador y el grupo de supervisores del contrato N° SSF SASI 351 de 2024 para evaluar las condiciones del evento y las potenciales ubicaciones del mismo, dado que la empresa PEOPLE SECURITY S.A.S debía ser quién presentara opciones de escenarios que se ajustaran a las necesidades de la Superintendencia Delegada para la Gestión, Superintendencia Delegada para la Responsabilidad Administrativa y las Medidas Especiales, la Oficina Asesora Jurídica y el Despacho de la Sra. Superintendente del Subsidio Familiar (E). En el transcurso del mes de septiembre se determinó, con base en las propuestas presentadas por el operador logístico, que la fecha apropiada para el evento serían los días 17 y 18 de octubre del 2024, y el sitio del mismo sería el HOTEL CAPITAL GHL, ubicado en la dirección Calle 25B #69 A - 50 de la ciudad de Bogotá D.C. Se adjunta memorando con los respectivos soportes. | Efectuar jornada de capacitación dirigidas a las entidades vigiladas sobre los aspectos de funcionamiento y ejecución de los servicios y programas que ofrecen. | Informe de ejecución y evaluación de la jornada de capacitación dirigida a las entidades vigiladas. | Porcentaje | Anual | 100 | 43798459
SG-AIN-001-24 | Almacén e Inventarios | Realizar toma física de los activos según la periodicidad establecida en el procedimiento respectivo | Referente a esta actividad y de acuerdo a su periodicidad, se adelantó la toma física del inventario de los funcionarios, sin embargo, y teniendo en cuenta que hay funcionarios que al momento de realizar la inspección física no se logra evidenciar la totalidad de bienes que tienen en su inventario, la meta no se ha cumplido al 100%. INDICADOR: (141/149)*100 = 95% EVIDENCIAS: Actas Individuales de Inventario Firmadas | Actas de inventario firmadas por los funcionarios | Actas de inventario por cuentadante | Porcentaje | Semestral | 95 | 0
SG-AIN-002-24 | Almacén e Inventarios | Actualizar permanentemente el inventario de bienes de la entidad, retiro de personal, bienes adquiridos y bienes dados de baja | De acuerdo con las resoluciones emitidas a causa de retiro de personal, durante el trimestre se realizaron los movimientos de reintegro al almacén. INDICADOR: (3/3)*100 = 100% EVIDENCIAS: 1. Acta Firmada Clara Ines Martinez 2. Acta Firmada Jhon Gaviria Marin 3. Acta Firmada Luz Martha Rojas Moscoso | Inventario actualizado en el aplicativo Neon. | Inventario actualizado | Porcentaje | Trimestral | 100 | 0
SG-GTH-001-24 | Gestión del Talento Humano | A1.Fortalecer el Talento Humano a través de las rutas de bienestar de MIPG. | En código de integridad se realizaron "Talleres de transformación de moral y ética", mediante aspectos pedagógicos, aprender – haciendo, enfocado en los valores institucionales así: Jueves de valores - Compromisos 3 de octubre Jueves de valores - Honestidad 10 de octubre Jueves de valores - Honestidad 17 de octubre Jueves de valores - Respeto 24 de octubre Jueves de valores - Respeto 07 de noviembre Jueves de valores - Justicia 14 de noviembre Jueves de valores - Justicia 21 de noviembre Jueves de valores 28 de noviembre, se realiza Cierre Código de integridad. Festival de valores: “Servir, Actuar y Crecer”. Zona verde, En Clima Y Cultura Organizacional actividades : Team Building - Tejiendo Éxitos juntos Gastronomía del Éxito : Octubre 01, Octubre 08, Octubre 22. Día del trabajo decente: Conferencias virtuales, foros y tertulias. Octubre 07. Taller virtual de mejoramiento organizacional Octubre 11, Octubre 18 y Octubre 25 Conferencias sobre fomento, inclusión, diversidad y equidad (Anexos 15, 16, 20, 21, 22, 23, 24 y 25). Conferencia del lunes 25 de noviembre : Identificación y detección de situaciones asociadas al acoso laboral, sexual, ciberacoso y abuso de poder Conferencia del martes 26 de noviembre: Población LGBTIQ+ Dos talleres experienciales como actividad extra realizados el 8 de noviembre (Anexos 17 y 18) Programación y toma de asistencia de la actividad de la caja de herramienta de función pública como actividad extra realizada el 8 de noviembre (Anexo 19) Socialización por parte de CRECE SAS a los directivos de la entidad de la evaluación de medición de clima y cultura organizacional (Anexo 26) Taller de liderazgo transformacional: Innovación en acción para líderes (Anexo 27) Taller del círculo del éxito al despacho (Anexo 28) Evidencias Carpeta Clima Y Cultura Organizacional Carpeta Código de integridad Carpeta Informes finales de Clima y cultura organizacional y Código de integridad | Documento con la ejecución de las rutas de MIPG para vigencia | "Informes de ejecución de las actividades que se desarrollan dentro de las rutas de MIPG " | Número | Semestral | 1 | 652460000
SG-GTH-002-24 | Gestión del Talento Humano | A2. Fortalecer el talento humano a través del desarrollo de las rutas para el fortalecimiento de las competencias funcionales, el bienestar, los reconocimientos salariales y las condiciones del SGSST | Teniendo en cuenta los ejes en bienestar se realizaron las siguientes actividades: -Viernes de la Super con la actividad detalladas así : Show michael Jackson, y Neón Party (25 Oct, y 29 Nov) -Entrenamientos deportivos para campeonato de bolos, rana y mini tejo hasta octubre -Vacaciones Recreativas semana receso 7 al 11 de octubre -Cultura fomentando valores, los Servidores Públicos tienen Talento: Apropiación Código de Integridad y el trabajo en equipo. Hallowen 31/10/2024 -En el Festival de transformación digital que se articulará con OTIC y el GGTH (Plan Institucional de Formación y Capacitación), 15/10/2024 -Rumba octubre 17, octubre 22 y octubre 24. -Se entrega boletas de cine de incentivo para el fomento de cultura y valores durante el mes de noviembre (Anexo 1) - Actividad de cierre deportivo el 1 de noviembre (Anexos 3 y 4) - Entrega del kit para el taller de manualidades a los funcionarios que se inscribieron (Anexo 5), y taller de manualidades a realizar un centro de mesa navideño (Anexos 7 y 9) - Actividad en sesiones de rumba (Anexos 6, 8, 10, 11, 13 y 14) - Se realiza entrega de elementos y actividad en el día de la familia realizado con la catedral de sal de Zipaquirá y con transporte en el tren de la sabana el sábado 16 de noviembre (Anexo 12) - Vacaciones Recreativas de 25 al 29 noviembre para hijos de funcionarios. pausas activas virtual, pausas activas en el escritorio, visuales, ergonómicas, posturales, mentales, entre otros. 22/10/2024 hasta el 30/1212024 cada martes desde las 9:00 hasta las 11:00 Evidencia carpeta bienestar | Implementar el Programa de Bienestar | Implementar el Programa de Bienestar | Número | Trimestral | 1
SG-GTH-003-24 | Gestión del Talento Humano | A.3 Fortalecer el talento humano a través del desarrollo de las rutas para el fortalecimiento de las competencias funcionales, el bienestar, los reconocimientos salariales y las condiciones del SGSST | Los reconocimiento para estímulos e Incentivos se entregaron en noviembre y diciembre 2024 : Reconocimiento por antigüedad a funcionarios , se otorga días remunerados de acuerdo a años cumplidos, . Se entregaron reconocimientos no pecuniarios de pensión de jubilación a tres ( 3) funcionarios, correspondiente a 7 SMLV Reconocimiento público a los funcionarios que se pensionan se entrega un diploma. Reconocimiento no pecuniario equivalente al 20% de un SMLMV de carácter recreativo, artístico y/o cultural para cada servidor público soltero y sin hijos o con hijos mayores a 25 años. Reconocimiento no pecuniario hijos de los servidores públicos hasta 25 años equivalente al 35% de un SMMLV por cada hijo. Reconocimiento no pecuniario por graduación y excelencia para funcionarios en provisionalidad equivalente al 30% de un SMMLV . Estímulos al mejor funcionario de cada nivel equivalente a 2 SMMLV a cada funcionario. Estímulos a mejores equipos de trabajo equivalente a 5 SMMLV repartidos entre 3 equipos de trabajo (1er puesto 50%, 2do puesto 30% y 3er puesto 20%) . Evidencia Carpeta Estímulos e Incentivos | Plan anual de Estímulos e Incentivos | Plan anual de Estímulos e Incentivos | Número | Trimestral | 1
SG-GTH-004-24 | Gestión del Talento Humano | A4. Fortalecer el talento humano a través del desarrollo de las rutas para el fortalecimiento de las competencias funcionales, el bienestar, los reconocimientos salariales y las condiciones del SGSST | Se realizó actividades así: Se realiza sensibilización sobre la participación en el simulacro de evacuación distrital de los funcionarios y contratistas de la entidad con la asesoría de la ARL positiva el día 1 de octubre 2024 (Soporte 1.1), y simulacro de evacuación distrital con el el día 2 de octubre 2024 (Soporte 1.2). revisión de la política de seguridad y salud en el trabajo de la entidad. (Soporte 2.1). seguimiento j de las actividades de los Programas de Vigilancia Epidemiológica (Biomecánico; cardiovascular y psicosocial) de la entidad con Unimsalud IPS. (Soporte 3.1). pautas comunicativas sobre los beneficios y horarios de las pausas activas y la invitación a participar en el simulacro de evacuación distrital (soporte 4.1) Se implementa la matriz de ausentismo laboral 2024 con la información suministrada por la entidad. (Soporte 5.1). Se implementa matriz de participación de los funcionarios en las actividades SST 2024 (Soporte 6.1) Se realiza reunión de seguimiento de las actividades del plan de trabajo para el 2024 con el asesor de la ARL positiva y Marsh intermediario el día 22 de octubre 2024. (Soporte 7.1) Se realiza capacitación virtual sobre sensibilización y hábitos de los actores viales por la ARL positiva el día 10 de octubre 2024 (Soporte 8.1). Se realiza inspección locativa en el piso 3,4 y 7 de la entidad con el acompañamiento de la ARL positiva el día 10 de octubre 2024 (Soporte 8.2). Se realiza simulacro de riesgo vial con la participación de los conductores, responsables del plan estratégico de seguridad vial, seguridad y salud en el trabajo y asesora ARL positiva el día 10 de octubre 2024 (Soporte 8.3). Se realiza verificación del cumplimiento de los compromisos establecidos en la auditoria del PESV con los responsables de este, el 12 de octubre 2024. Soporte (9.1) Se realiza presentación al Copasst de las actividades desarrolladas de seguridad y salud en el trabajo 2024 en la reunión mensual del comité (Soporte 1.1). Se programa reunión con asesor de la ARL para realizar la verificación del cumplimiento de las funciones y responsabilidades del Copasst el día 26 de noviembre 2024. (Soporte 1.2). Se realiza actualización de la política de seguridad y salud en el trabajo de la entidad. (Soporte 2.1). Se realiza seguimiento de las actividades de los Programas de Vigilancia Epidemiológica (Biomecánico; cardiovascular y psicosocial) de la entidad con Unimsalud IPS mediante reunión para verificar el cumplimiento de las actividades programadas con Martha Acuña supervisora del contrato. (Soporte 3.1) Se implementa la matriz de ausentismo laboral 2024 con la información suministrada por la entidad. (Soporte 5.1). Se realiza reunión de seguimiento de las actividades del plan de trabajo para el 2024 con el asesor de la ARL positiva y Marsh intermediario el día 19 de noviembre 2024. (Soporte 7.1) Se realiza reunión con el equipo de teletrabajo para analizar las nuevas solicitudes el día 14-11-2024. (Soporte 8.1). Se realiza verificación de las condiciones ergonómicas del teletrabajador José Ernesto Lozano el día 14 de noviembre 2024. el día 28 de noviembre 2024. (Soporte 8.2). Se programa asesoría sobre revisión por la dirección con la ARL positiva el día 28 de noviembre 2024 (Soporte 9.1). Se programa reunión sobre los lineamientos del procedimiento del comité de convivencia laboral con psicóloga especialista de la ARL positiva el día 28 de noviembre 2024. (Soporte 9.2). Se realiza entrega de los elementos faltantes para los vehículos de la entidad de acuerdo con la verificación del cumplimiento de los compromisos establecidos en la auditoria del PESV el 21 de noviembre 2024. Soporte (10.1) Se realiza inducción a la Secretaria. Se realiza el acompañamiento a la auditoria del Plan Estratégico de Seguridad Vial el día 10 de diciembre 2024 por el proveedor Gemar del intermediario de la ARL MARSH. Soporte (14.1) Evidencia Carpeta Seguridad y Salud en el Trabajo | Plan Anual del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo | Avance del Plan Anual del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo | Número | Trimestral | 1
SG-GTH-005-24 | Gestión del Talento Humano | A5.Fortalecer el Talento Humano a través de información sistematizada física y electrónica del GTH | Se ejecutaron actividades así: se realizó proyección de documentos para avanzar en el proceso pre contractual de PIFC 2024. Dando inicio en las Capacitaciones el 19 de Noviembre 2024. Se apoya en preparación y toma de asistencia de la capacitación sobre hábitos y conductas en Seguridad Vial de la ARL Positiva, apoyo logístico y toma de asistencia de las actividades realizadas de jueves de valores. Compromiso el 3 octubre, Honestidad el 10 octubre, 17 octubre, Respeto el 24 de octubre , Preparación y asistencia a las actividades de Gastronomía del Éxito realizadas el 1, 8 y 22 de octubre , - Preparación, apoyo logístico y toma de asistencia virtual y presencial de la capacitación del día del trabajo decente el 7 de octubre (Anexos 08), preparación y asistencia del Taller de mejoramiento organizacional rumba realizadas el 17, 22 y 24 de octubre , apoyo en las vacaciones recreativas realizadas entre , tambien en capacitación inaugural del Festival de transformación digital sobre el uso de inteligencia artificial el , se realiza entrega de reconocimiento no pecuniario por pensión de jubilación , se apoyo en la retención documental de las asistencias del contrato del programa de bienestar con la caja de compensación Colsubsidio, en Noviembre se apoyo en bienestar: - Entrega de boletas de cine como incentivo para el fomento de cultura y valores - Halloween de los servidores públicos tienen talento- cierre deportivo - Entrega del kit para el taller de manualidades a los funcionarios que se inscribieron. - sesiones de rumba - sesiones del taller de manualidades navideño - día de la familia realizado con la catedral de sal de Zipaquirá y con transporte en el tren de la sabana el sábado. En el Programa de clima y cultura organizacional: se realizó programación y toma de asistencia virtual de las conferencias sobre fomento, inclusión, diversidad y equidad del 25 y 26 - talleres experienciales como actividad extra realizados el -actividad de la caja de herramienta de función pública como actividad extra socialización por parte de CRECE SAS a los directivos de la entidad de la evaluación de medición de clima y cultura organizacional - Taller de liderazgo transformacional: Innovación en acción para líderes Taller del círculo del éxito al despacho. Código de integridad: - Preparación, acompañamiento, apoyo logístico y toma de asistencia de las actividades realizadas de jueves de valores de noviembre. Respeto, y Justicia Cierre del código de integridad a realizar el 28 de noviembre. Apoyo en la retención documental de las asistencias del contrato del programa de clima y cultura organizacional .Se realiza seguimiento, realización y entrega de informes de Grupo de Gestión del Talento Humano tales como: Matriz seguimiento proyectos de Inversión mensual Octubre a Diciembre ,Plan acción IV trimestre y registro de todas las acciones en plataforma Eflow , seguimiento planes institucionales TH ( Decreto 612), riesgos de gestión IV trimestre, reporte PAI Diciembre , informe semestral SCI , Plan anticorrupción y atención ciudadano III y IV cuatrimestre a corte 30 Diciembre del 2024, y riesgos de corrupción III y IV cuatrimestre a corte a corte 30 Diciembre del 2024, seguimiento de pagos y contratación vigente mensual Octubre a Diciembre, Programación ejecución y pagos de proyecto de inversión de Supersubsidio de 2024 mensual Octubre a Diciembre, seguimiento Decreto 612. Informe de rendición de cuentas gestión de 1 jul a 30 Oct 2024 de GGTH, Formulación Plan de Acción Institucional PAI 2025, informe de Formulación Programa de Transparencia y Ética Pública PTEP 2025 , registro de todas las acciones del Plan de Acción Institucional PAI 2025 en plataforma Eflow, informe de logro de Justificación Técnico Económica y Legal actualización (2025) PI- MIPG a 30 Octubre, informe de Costos actualización proyecto de Inversión MIPG _2025, Eflow cargue Plan de Acción IV semestre 2024. Evidencias: Avances Planes Institucionales | "Documento que contenga el consolidado de los planes insitucionales a través del seguimiento y medición del cumplimiento de resultados de los planes institucionales." | "Documento consolidado con el resultado del cumplimiento de los Planes Institucionales y evidencia de los mismos en el marco del modelo de planeación y gestión. (1) Informe de gestión de la implementación del aplicativo con el efectivo seguimiento a la p | Número | Semestral | 1 | 212640000
SG-GTH-006-24 | Gestión del Talento Humano | A6.Fortalecer el Talento Humano a través de información sistematizada física y electrónica del GTH. | Oct. Se realiza revisión, seguimiento, y actualización de la matriz de historias laborales diariamente, el 17 de octubre de 2024, se inicia el proceso de transferencia documental con el archivo de la funcionaria Adriana Galvis del Talento Humano, se clasifica la documentación, se organiza en carpetas y se agrupa en cajas para su correcta conservación y se continúa con el proceso, también se continua con la actualización de bases en Excel para llevar seguimiento de las actividades realizadas en: Préstamo diario de hojas de vida a los diferentes funcionarios que lo requieran, se actualiza a diario el libro de préstamo de hojas de vida para llevar registro,se crea las carpetas digitales donde se alojarán los informes remitidos por las diferentes áreas, así como un documento que explica la ruta de las misma para posteriormente alojar los documentos que han sido codificados. Se realiza proyecto pasantías así se realiza revisión de información relacionada con el tema para la estructuración de la propuesta con el listado de las dependencias de la SSF para identificar en el las necesidades en pasantía (Documento borrador - se estructurará con cada una de las áreas). Evidencia matriz de información actualizada de historias laborales. | Actualizar permanenteme archivo y custodia de historias laborales. | Matriz de información actualizada de historias laborales. | Número | Anual | 1
SG-GTH-007-24 | Gestión del Talento Humano | A7. Fortecer el talento humano a través del desarrollo de las rutas para el fortalecimiento de las competencias funcionales, el bienestar, los reconocimientos salariales y las condiciones del SGSST | Se anexa documento con la gestión en Gestión del Talento humano, de planta de personal, Plan Anual De Vacantes, Plan De Previsión De Recurso Humano del periodo de 01/10/2024 a 30/12/2024. Evidencia carpeta Plan Anual De Vacantes | Implementación de acciones del Plan Estratégico de Gestión del Talento humano, que no se reporten en otra actividad. | Implementación de acciones del Plan Estratégico de Gestión del Talento humano, que no se reporten en otra actividad. | Número | Trimestral | 4
SG-GTH-008-24 | Gestión del Talento Humano | A8. Fortalecer el talento humano a través del desarrollo de las rutas para el fortalecimiento de las competencias funcionales, el bienestar, los reconocimientos salariales y las condiciones del SGSST | Se continua con el proceso pre contractual del Plan Institucional de Formación y Capacitación. (PIFC 2024), se envió oferta de cursos y capacitaciones enfocadas a las necesidades de las y los servidores y contratistas de la entidad, estas ofertas académicas son a cero costo, Curso: Herramientas para la Gestión del Talento Humano, 21 Oct Curso: Habilidades para crear redes y alianzas de valor en el entorno laboral 23 Oct Se realiza conversatorio 29 Oct ''Tejiendo diálogos de saberes'' liderado por el equipo PIFC en articulación con el Equipo GESCO+I. Este tiene como objetivo resaltar y socializar los conocimientos de servidores y servidores con gran trayectoria en la SSF. Curso: herramienta (video ) en Lenguaje Claro del Departamento Nacional de Planeación 13 Nov Con el objetivo de Contribuir con el fortalecimiento de las competencias y habilidades laborales de todos los Servidores Públicos de la Superintendencia del Subsidio Familiar, y facilitar un mejor desempeño en el cumplimiento de sus funciones se inicia el 19 noviembre las capacitaciones, se elaboró cronograma con Kapital Group con el objetivo de consensuar horarios para la ejecución del Plan Institucional de Formación y Capacitación, también se proyectaron correos de invitación a las y los servidores con los horarios, links de inscripción y demás información sobre el PIFC, se realizaron las siguientes capacitaciones en grupos y sesiones así: Seminario de Proyectos Sistemas de Gestión de Calidad Taller de redacción Taller de Probidad, ética e identidad de lo público, Eje 6. Habilidades y competencias" Curso de Tecnología e Innovación Eje 4. Trasformación digital y cibercultura: " Diplomado en derecho Seminario de Proyectos de inversión Seminario de Conflicto de intereses y recusaciones. Evidencia Informe de ejecución del Plan Institucional de Capacitación ejecutado | "Plan Institucional de Capacitación ejecutado " | Informe de ejecución del Plan Institucional de Capacitación ejecutado | Porcentaje | Anual
SG-GTH-009-24 | Gestión del Talento Humano | A9. Fomular la estrategia CONFLICTO DE INTERES de la SSF 2024 | Se continua con el seguimiento a la Estrategia Conflicto de intereses 2024 del segundo semestre . El día 29 de noviembre, y el 9 de diciembre se realizo capacitación en " Conflicto de intereses y recusaciones " enfocada en la lucha contra la corrupción, la transparencia y gestión de conflictos de interés. Evidencia carpeta de conflictos de interés | Estrategia formulada y publicada | Estrategia Conflicto de intereses 2023 | Número | Trimestral | 1
SG-RFI-001-24 | Recursos Físicos | Consolidar y hacer seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones | Se realizó informe de seguimiento a la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones SSF 2024 correspondiente al cuarto trimestre de 2024 el cual se encuentra publicado en la página web de la Entidad. EVIDENCIA: https://www.ssf.gov.co/web/guest/2.-seguimiento-al-plan-anual-de-adquisiciones | Informe de seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones. | Informe | Número | Trimestral | 0 | 0
SG-RFI-002-24 | Recursos Físicos | Implementar el Plan Institucional de Gestión Ambiental | Se realizó informe de seguimiento al Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA, en el cual se relacionan las actividades adelantadas durante el trimestre. A través del contrato 386 de 2024, se adelantaron las actividades de implementación de los programas del PIGA, con un presupuesto total ejecutado de $41.867.000. EVIDENCIAS: INFORME DE GESTION PIGA Y PGIRESPEL 2024 - IV TRIMESTRE | Plan de acción Gestión Ambiental 2024 | Plan de acción Gestión Ambiental 2024 | Porcentaje | Trimestral | 84 | 41867000
SG-RFI-003-24 | Recursos Físicos | Implementar el Plan Estratégico de Seguridad Vial | Se realizó informe de seguimiento al Plan Estratégico de Seguridad Víal - PESV, en el cual se relacionan las actividades adelantadas durante el trimestre. A través del contrato 163 de 2024 se ha adelantando la implementación del PESV. EVIDENCIA: INFORME DE GESTIÓN PESV 2024 - IV TRIMESTRE | Plan de acción del PESV 2024 | Informe | Porcentaje | Trimestral | 100 | 47846589