## Plan de Trabajo SST
PLAN DE TRABAJO ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR 2022
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST
OBJETIVO
PLAN DE TRABAJO DE SG-SST 2026
Garantizar condiciones de trabajo seguras y saludables en las diferentes actividades desarrolladas por los colaboradores de la Superintendencia del Subsidio Familiar, a partir de la implementación de acciones organizadas a través del ciclo PHVA, que promuevan la salud y prevengan incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades de origen laboral
META | [24 empty] | INDICADOR
Cumplir con el 90% de las actividades programadas en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo para la vigencia 2026 | [24 empty] | (N.º de Actividades Ejecutadas / N.º de Actividades Programadas) x 100
RECURSOS
La SSF destina los siguientes recursos para la mejora continua del SG-SST: Recurso Humano (H): Un profesional especialista en Seguridad y Salud en el Trabajo, con licencia vigente en Seguridad y Salud en el Trabajo, curso virtual de 50 horas del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.y de conformidad con el Plan Anual de Adquisiciones de cada vigencia se establecen los procesos de contratación derivados del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo a través de los cuales se realiza la contratación de la institución prestadora de servicios de medicina laboral y demás procesos de contratación que se adelantan con el fin de dar cumplimiento a las actividades que se derivan de los programas de medicina preventiva, seguridad e higiene industrial. Recursos Financieros (F): La SST conforme a las necesidades del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo asigna anualmente los recursos financieros requeridos para llevar a cabo la ejecución actividades contempladas dentro del Plan de Trabajo anual, el cual es distribuido conforme a las necesidades contempladas para cada vigencia e incluidas en el Plan Anual de Adquisiciones. Recursos Físicos y tecnológicos (T): destina los recursos físicos y tecnológicos requeridos para la implementación, seguimiento y ejecución del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
Ciclo | ITEM | DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD | CRONOGRAMA TENTATIVO VIGENCIA 2026 | [23 empty] | Responsable (s) | Recursos |  |  | Observaciones
|  |  | ENERO |  | FEBRERO |  | MARZO |  | ABRIL |  | MAYO |  | JUNIO |  | JULIO |  | AGOSTO |  | SEPT |  | OCT |  | NOV |  | DIC
|  |  | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E |  | F | H | T
PLANEAR | Asignación de Presupuesto (Conocimiento y distribución) | Definir y asignar el talento humano, los recursos financieros, técnicos y tecnológicos, requeridos para la implementación, mantenimiento y continuidad del Sistema de Gestión de SST. | [24 empty] | COORDINADOR GGTH |  | x |  | Solicitado por medio de Certificados de disponibilidad presupuestal par el contrato de examenes médicos y actividades de SST
| Profesional con licencia SST (Contratación de la persona con licencia) | El diseño e implementación del Sistema de Gestión de SST podrá ser realizado por profesionales en SST, profesionales con posgrado en SST, que cuenten con licencia en Seguridad y Salud en el Trabajo vigente y el curso de capacitación virtual de cincuenta (50) horas. | [24 empty] | COORDINADOR GGTH |  | x |  | Asignación de presupuesto en el plan Anual de Adquisiciones para la contratación del profesioal con licencia en Seguridad y Salud en el trabajo
| Asignación de responsabilidades en SST | Asignar y documentar las responsabilidades específicas en el Sistema de Gestión SST a todos los niveles de la organización, para el desarrollo y mejora continua de dicho Sistema. | [24 empty] | PROFESIONAL SST |  | x |  | Mediante la Política de Seguridad y Salud en el trabajo
| Evaluación Inicial del Sistema de Gestión | Realizar la evaluación inicial del Sistema de Gestión de SST, identificando las prioridades para establecer el plan de trabajo anual o para la actualización del existente y reportar ante el Ministerio de Trabajo, a través de la página del Fondo de Riesgos Laborales el resultado de la última medición de estándares mínimos de la vigencia 2022. | [24 empty] | PROFESIONAL SST |  | x |  | Se realiza el reporte de los resultados de estandares minimos correspondiente a la vigencia 2025 ante el Ministerio del Trabajo
| Actualización de Matriz Legal | Actualizar la matriz legal que contemple las normas actualizadas del Sistema General de Riesgos Laborales aplicables a la empresa. | [24 empty] | PROFESIONAL SST Y ARL |  | x |  | se ingresa en la matriz la normatividad que se emite por parte del Gobierno Nacional en materia de riesgos laborales
| Política de Seguridad y Salud en el Trabajo | Revisar y establecer por escrito la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo y comunicarla al Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo COPASST. | [24 empty] | PROFESIONAL SST |  | x |  | Actualiza el documento
Ciclo | ITEM | DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD | CRONOGRAMA TENTATIVO VIGENCIA 2026 | [23 empty] | Responsable (s) | Recursos |  |  | Observaciones
|  |  | ENERO |  | FEBRERO |  | MARZO |  | ABRIL |  | MAYO |  | JUNIO |  | JULIO |  | AGOSTO |  | SEPT |  | OCT |  | NOV |  | DIC
|  |  | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E |  | F | H | T
PLANEAR | Objetivos de SST | Revisar y actualizar los objetivos del Sistema de Gestión de SST de conformidad con la política de SST, los cuales deben ser claros, medibles, cuantificables y tener metas, coherentes con el plan de trabajo anual, compatibles con la normatividad vigente, se encuentran documentados, son comunicados a los trabajadores, son revisados y evaluados mínimo una vez al año, actualizados de ser necesario y se encuentran en documento firmado por el empleador. | [24 empty] | PROFESIONAL SST |  | x |  | se incluyen y actualizan en la politica y en el cuadro de indicadores de gestión de acuerdo con la resolución 0312 de 2019
| Afiliación al Sistema de seguridad social | Garantizar que todos los trabajadores, independientemente de su forma de vinculación o contratación están afiliados al Sistema de Seguridad Social en Salud, Pensión y Riesgos Laborales. | [24 empty] | PROFESIONAL SST |  | x | x | se realizan afiliaciones a la Aseguradora de Riesgos Laborales ARL Positiva en el momento del ingreso de personal nuevo en la entidad.
| Plan Anual de Trabajo | Diseñar y definir un plan anual de trabajo para el cumplimiento del Sistema de Gestión de SST, el cual identifica los objetivos, metas, responsabilidades, recursos, cronograma de actividades, firmado por el empleador y el responsable del Sistema de Gestión de SST. | [24 empty] | PROFESIONAL SST |  | x | x | se diseña el plan de trabajo el cual se revisa y aprueba en conjunto con la secretaria General
| Programa capacitación anual de SST | Elaborar y ejecutar el programa de capacitación en promoción y prevención, que incluye lo referente a los peligros/riesgos prioritarios y las medidas de prevención y control, extensivo a todos los niveles de la organización. | [24 empty] | PROFESIONAL SST - ARL- IPS |  | x | x | Se ejecuta por medio de las charlas y capacitaciones con el apoyo de la ARL
| Indicadores del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo | Actualizar los indicadores que permitan evaluar el Sistema de Gestión de SST de acuerdo con las condiciones de la empresa, teniendo en cuenta los indicadores mínimos señalados en el Capítulo IV de la Resolución 0312 de 2019. Tener disponibles los resultados de la evaluación del Sistema de Gestión de SST, de acuerdo con los indicadores mínimos de SST definidos en dicha resolución. | [24 empty] | PROFESIONAL SST Y ARL |  | x |  | Se reportan 6 indicadores de acuerdo con lo establecido en la Resolución 0312 de 2019
Ciclo | ITEM | DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD | CRONOGRAMA TENTATIVO VIGENCIA 2026 | [23 empty] | Responsable (s) | Recursos |  |  | Observaciones
|  |  | ENERO |  | FEBRERO |  | MARZO |  | ABRIL |  | MAYO |  | JUNIO |  | JULIO |  | AGOSTO |  | SEPT |  | OCT |  | NOV |  | DIC
|  |  | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E |  | F | H | T
PLANEAR | Actividades de medicina del trabajo y de prevención y promoción de la Salud | Desarrollar las actividades de medicina del trabajo, prevención y promoción de la salud y programas de vigilancia epidemiológica requeridos, de conformidad con las prioridades identificadas en el diagnóstico de condiciones de salud y con los peligros/riesgos prioritarios | [24 empty] | PROFESIONAL SST | x | x |  | De acuerdo con los programas de vigilancia epidemilógica diseñados en la Entidad y de acuerdo con el informe de condiciones de salud derivado de los examenes médicos ocupacionales.
| Conformación y funcionamiento del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el trabajo | Conformar y garantizar el funcionamiento del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo – COPASST. | [24 empty] | PROFESIONAL SST |  | x |  | El comité programa reuniones mensuales
| Conformación y funcionamiento del Comité de Convivencia Laboral | Conformar y garantizar el funcionamiento del Comité de Convivencia Laboral de acuerdo con la normatividad vigente. | [24 empty] | PROFESIONAL SST |  | x |  | se realiza capacitaciones de acuerdo con la normatividad legal y reuniones mensuales de acuerdo a la normatividad legal vigente
| Matriz de identificación de peligros (Revisión, seguimiento y actualización) | Definir y aplicar una metodología para la identificación de peligros y evaluación y valoración de los riesgos de origen físico, ergonómico o biomecánico, biológico, químico, de seguridad, público, psicosocial, entre otros, con alcance sobre todos los procesos, actividades rutinarias y no rutinarias, maquinaria y equipos en todos los centros de trabajo y respecto de todos los trabajadores independientemente de su forma de vinculación y/o contratación. | [24 empty] | PROFESIONAL SST Y ARL |  | x |  | se actualiza de acuerdo con la normatividad que expida el gobierno nacional y de acuerdo con la frecuencia de accidentalidad que resulte en la entidad.
| Semana de la seguridad y salud en el trabajo | Planear y realizar la semana de la seguridad y la salud en el trabajo | [24 empty] | PROFESIONAL SST Y ARL | x | x
| Plan de prevención, preparación y respuesta ante la emergencia | Actualizar el plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias que identifique las amenazas, evalúe y analice la vulnerabilidad. Como mínimo el plan debe incluir: planos de las instalaciones que identifican áreas y salidas de emergencia, así como la señalización, realización de simulacros como mínimo una (1) vez al año. El plan debe tener en cuenta todas las jornadas de trabajo en todos los centros de trabajo y debe ser divulgado. | [24 empty] | PROFESIONAL SST Y ARL |  | x |  | Actualización del documento
Ciclo | ITEM | DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD | CRONOGRAMA TENTATIVO VIGENCIA 2026 | [23 empty] | Responsable (s) | Recursos |  |  | Observaciones
|  |  | ENERO |  | FEBRERO |  | MARZO |  | ABRIL |  | MAYO |  | JUNIO |  | JULIO |  | AGOSTO |  | SEPT |  | OCT |  | NOV |  | DIC
|  |  | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E |  | F | H | T
HACER | Medidas de prevención y control frente a peligros/riesgos identificados | Ejecutar las medidas de prevención y control con base en el resultado de la identificación de peligros, la evaluación y valoración de los riesgos (físicos, ergonómicos, biológicos, químicos, de seguridad, públicos, psicosociales, entre otros), incluidos los prioritarios y estas se ejecutan acorde con el esquema de jerarquización, de ser factible priorizar la intervención en la fuente y en el medio. | [24 empty] | PROFESIONAL SST Y ARL | x | x
| Estilos de vida y entorno saludable | Elaborar un programa para promover entre los trabajadores, estilos de vida y entornos de trabajo saludable, incluyendo campañas específicas tendientes a la prevención y el control de la fármaco dependencia, el alcoholismo y el tabaquismo, entre otros. | [24 empty] | PROFESIONAL SST-ARL | x | x
| Plan de capacitación al Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo. | Capacitar a lo (sic) integrantes del COPASST para el cumplimiento efectivo de las responsabilidades que les asigna la ley. | [24 empty] | PROFESIONAL SST Y ARL |  | x
| Plan de capacitación al Comité de convivencia laboral. | Capacitar al Comité de Convivencia Laboral. | [24 empty] | PROFESIONAL SST Y ARL |  | x
| Gestión del cambio | Actualizar el procedimiento para evaluar el impacto sobre la Seguridad y Salud en el Trabajo en cambios internos y externos que se presenten en la entidad (Gestión del Cambio) | [24 empty] | PROFESIONAL SST Y ARL |  | x |  | Actualización documental
Ciclo | ITEM | DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD | CRONOGRAMA TENTATIVO VIGENCIA 2026 | [23 empty] | Responsable (s) | Recursos |  |  | Observaciones
|  |  | ENERO |  | FEBRERO |  | MARZO |  | ABRIL |  | MAYO |  | JUNIO |  | JULIO |  | AGOSTO |  | SEPT |  | OCT |  | NOV |  | DIC
|  |  | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E |  | F | H | T
HACER | Archivo y retención documental del Sistema de Gestión de SST | Contar con un sistema de archivo y retención documental, para los registros y documentos que soportan el Sistema de Gestión de SST. Actualizar la tabla de retención documental que garantice la debida conservación de los documentos del SG-SST. | [24 empty] | PROFESIONAL SST Y ARL | x | x |  | Archivo de los documentos generados frente al sistema de gestión: listados de asistencia
| Mecanismos de comunicación | Disponer de mecanismos eficaces para recibir y responder las comunicaciones internas y externas relativas a la Seguridad y Salud en el Trabajo, como por ejemplo auto reporte de condiciones de trabajo y de salud por parte de los trabajadores o contratistas, Poner en marcha los mecanismos para que los colaboradores reporten peligros, incidentes y condiciones de salud. | [24 empty] | PROFESIONAL SST | x | x |  | Por medio de correo electronico se hacen las solicitudes a la dirección administrativa para la corrección condiciones subestandar que tengan la potencialidad de generar un accidente de trabajo.
| Procedimientos e instructivos internos de seguridad y salud en el trabajo | Elaborar, revisar y actualizar procedimientos, instructivos y fichas técnicas de seguridad y salud en el trabajo cuando se requiera y entregarlos a los trabajadores. | [24 empty] | PROFESIONAL SST Y ARL |  | x |  | se gestionan los siguientes documentos: procedimiento examenes medicos, procedimiento solicitud modalidades de trabajo, Resolución modalidades alternativas de trabajo, actualización tablero de indicadores
| Identificación y evaluación para la adquisición de bienes y servicios | Establecer un procedimiento para la identificación y evaluación de las especificaciones en SST de las compras y adquisición de productos y servicios. | [24 empty] | PROFESIONAL SST Y GESTION ADMINISTRATIVA |  | x
| Evaluación y selección de proveedores y contratistas | Establecer los aspectos de SST que podrá tener en cuenta la empresa en la evaluación y selección de proveedores y contratistas | [24 empty] | PROFESIONAL SST Y GESTION ADMINISTRATIVA |  | x |  | se solicita la revisión de las fichas tecnicas de los p´roductos quimicos por parte del proveedor de servicios generales
| Restricciones y recomendaciones médico laborales | Cumplir las restricciones y recomendaciones médicos laborales realizadas por parte de la Empresa Promotora de Salud (EPS) o Administradora de Riesgos Laborales (ARL) prescritas a los trabajadores para la realización de sus funciones. | [24 empty] | PROFESIONAL SST |  | x |  | Se comunica a los funcionarios por medio de correos electronicos
Ciclo | ITEM | DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD | CRONOGRAMA TENTATIVO VIGENCIA 2026 | [23 empty] | Responsable (s) | Recursos |  |  | Observaciones
|  |  | ENERO |  | FEBRERO |  | MARZO |  | ABRIL |  | MAYO |  | JUNIO |  | JULIO |  | AGOSTO |  | SEPT |  | OCT |  | NOV |  | DIC
|  |  | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E |  | F | H | T
HACER | Entrega de Elementos de Protección Personal - EPP | Suministrar a los trabajadores los elementos de protección personal que se requieran y reponerlos oportunamente, conforme al desgaste y condiciones de uso de los mismos. | [24 empty] | PROFESIONAL SST | x | x |  | Se hace entrega de tapabocas para la prevención del contagio de enfermedades respiratorias y elementos de barrera para las atenciones de primeros auxilios para el personal de la brigada de emergencia
|  | Realizar la capacitación para el uso de los elementos de protección personal | [24 empty] | PROFESIONAL SST |  | x |  | por medio de la inducción se realiza la capacitación en el uso adecuado de los elementos entregados.
| Evaluaciones médicas ocupacionales | Realizar las evaluaciones médicas de acuerdo con la normatividad y los peligros/riesgos a los cuales se encuentre expuesto el trabajador. Tener la custodia de las historias clínicas a cargo de una institución prestadora de servicios en SST o del médico que practica las evaluaciones médicas ocupacionales. | [24 empty] | PROFESIONAL SST-IPS | x | x |  | Se realizan conforme las situaciones administrativas que se presente con el personal, como examenes de ingreso, de retiro y post incapacidad
| Mediciones ambientales | Realizar mediciones ambientales de los riesgos prioritarios, provenientes de peligros químicos, físicos y/o biológicos. | [24 empty] | PROFESIONAL SST Y ARL |  | x
| Descripción sociodemográfica y Diagnóstico de condiciones de salud de los trabajadores | Recolectar la siguientes información actualizada de todos los trabajadores del último año: la descripción socio demográfica de los trabajadores (edad, sexo, escolaridad, estado civil) y el diagnóstico de condiciones de salud que incluya la caracterización de sus condiciones de salud, la evaluación y análisis de las estadísticas sobre la salud de los trabajadores tanto de origen laboral como común y los resultados de las evaluaciones médicas ocupacionales. | [24 empty] | PROFESIONAL SST |  | x
| Profesiograma para los funcionarios de la entidad. | Informar al médico que realiza las evaluaciones ocupacionales los perfiles de cargos con una descripción de las tareas y el medio en el cual se desarrollará la labor respectiva | [24 empty] | PROFESIONAL SST |  | x |  | Se remite el profesiograma a la IPS que realiza los examenes médicos de acuerdo con el cargo y las funciones querealice el personal
Ciclo | ITEM | DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD | CRONOGRAMA TENTATIVO VIGENCIA 2026 | [23 empty] | Responsable (s) | Recursos |  |  | Observaciones
|  |  | ENERO |  | FEBRERO |  | MARZO |  | ABRIL |  | MAYO |  | JUNIO |  | JULIO |  | AGOSTO |  | SEPT |  | OCT |  | NOV |  | DIC
|  |  | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E |  | F | H | T
HACER | Inducción y reinducción en SST | Realizar actividades de inducción y reinducción, las cuales deben estar incluidas en el programa de capacitación, dirigidas a todos los trabajadores, independientemente de su forma de vinculación y/o contratación, de manera previa al inicio de sus labores, en aspectos generales y específicos de las actividades o funciones a realizar que incluya entre otros la identificación de peligros y control de los riesgos en su trabajo y la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades laborales. | [24 empty] | PROFESIONAL SST |  | x | x | Se realiza mendualmente con contratistas generando listado de asistencia - con el apoyo de la oficina de TOCs se realiza por medio de la plataforma Eflow
| Ausentismo por causa médica | Medir el ausentismo por incapacidad de origen laboral y común, como mínimo una (1) vez al mes y realizar la clasificación del origen del peligro/riesgo que lo generó (físicos, ergonómicos, o biomecánicos, químicos, de seguridad, públicos, psicosociales, entre otros). | [24 empty] | PROFESIONAL SST |  | x |  | Se realiza la medición por medio del tablero de indicadores del SG-SST de acuerdo con la formula estblecida en la resolución 0312 de 2019
| Batería de riesgo psicosocial | De acuerdo a los resultados obtenidos se definirá plan de intervención | [24 empty] | PROFESIONAL SST- PROVEEDOR |  | x |  | Realizar medición de la batería
| Inspecciones a instalaciones, maquinaria o equipos | Realizar las visitas de inspección sistemática a las instalaciones, maquinaria o equipos, incluidos los relacionados con la prevención y atención de emergencias; con la participación del COPASST. | [24 empty] | EQUIPO SST-ARL |  | x
| Mantenimiento periódico de las instalaciones, equipos, máquinas y herramientas | Realizar el mantenimiento periódico de las instalaciones, equipos, máquinas y herramientas, de acuerdo con los informes de las visitas de inspección o reportes de condiciones inseguras y los manuales y/o las fichas técnicas de los mismos. | [24 empty] | PROFESIONAL SST-ARL | x | x |  | Por medio de las solicitudes realizadas por medio de correo electronico a la Coordinación de la Gestión Administrativa
| Reporte de accidentes de trabajo y enfermedades laborales | Reportar a la Administradora de Riesgos Laborales (ARL) y a la Entidad Promotora de Salud (EPS) todos los accidentes de trabajo y las enfermedades laborales diagnosticadas. | [24 empty] | PROFESIONAL SST |  | x |  | cuando se presente un accidente de trabajo
Ciclo | ITEM | DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD | CRONOGRAMA TENTATIVO VIGENCIA 2026 | [23 empty] | Responsable (s) | Recursos |  |  | Observaciones
|  |  | ENERO |  | FEBRERO |  | MARZO |  | ABRIL |  | MAYO |  | JUNIO |  | JULIO |  | AGOSTO |  | SEPT |  | OCT |  | NOV |  | DIC
|  |  | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E |  | F | H | T
HACER | Registro y análisis estadístico de accidentes de trabajo y enfermedades laborales | Realizar registro estadístico de los accidentes de trabajo que ocurren así como de las enfermedades laborales que se presentan; se analiza este registro y las conclusiones derivadas del estudio son usadas para el mejoramiento del Sistema de Gestión de SST. | [24 empty] | PROFESIONAL SST |  | x |  | Por medio del tablero de indicadores
| Investigación de incidentes, accidentes de trabajo y las enfermedades cuando sean diagnosticadas como laborales | Investigar los incidentes y todos los accidentes de trabajo y las enfermedades cuando sean diagnosticadas como laborales con la participación del COPASST, determinando las causas básicas e inmediatas y la posibilidad de que se presenten nuevos casos. | [24 empty] | PROFESIONAL SST |  | x |  | cuando se presente un accidente de trabajo
| Brigada de prevención, preparación y respuesta ante emergencias | Conformar la brigada de prevención, preparación y respuesta ante emergencias (primeros auxilios, contra incendios, evacuación, etc.), según las necesidades y el tamaño de la empresa | [24 empty] | PROFESIONAL SST |  | x |  | Se realiza entrega de EPP y dotaci+ón a la brigada, se realiza capacitación en evacuación y rescate y primeros auxilios
|  | Capacitar a las Brigadas de Emergencias. | [24 empty] | PROFESIONAL SST |  | x
|  | Entrega de dotación a las Brigadas de Emergencias. | [24 empty] | PROFESIONAL SST | x | x
|  | Realizar simulacros | [24 empty] | PROFESIONAL SST-BRIGADA DE EMERGENCIAS-ARL |  | x
| Aplicación de medidas de prevención y control por parte de los trabajadores | Verificar la aplicación por parte de los trabajadores de las medidas de prevención y control de los peligros/riesgos (físicos, ergonómicos, biológicos, químicos, de seguridad, públicos, psicosociales, entre otros) | [24 empty] | PROFESIONAL SST-ARL |  | x
| Teletrabajo | Realizar inspección y verificación de condiciones en el lugar de trabajo ubicado en su residencia. | [24 empty] | PROFESIONAL SST-ARL-IPS | x | x |  | se proyecta la modificación de la resolución de modalidads alternitvas de trabajo y se diseña el procedimiento
|  | Realizar valoración psicolaboral en el lugar de trabajo ubicado en su residencia | [24 empty] | PROFESIONAL SST-ARL-IPS | x | x
| Sala de lactancia | Verificación de condiciones de la sala de lactancia de acuerdo a la resolución 2423 de 2018 | [24 empty] | PROFESIONAL SST | x | x |  | se hace seguimiento a los formatos establecidos para la temperatura, limpieza y desinfección de la sala como la invitación al personal a las capacitaciones que brinda la secretaria distrital de salud en temas de lactancia materna
|  | Seguimiento al cumplimiento deCertificación de la sala de lactancia por secretaria de salud. | [24 empty] | PROFESIONAL SST | x | x
Ciclo | ITEM | DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD | CRONOGRAMA TENTATIVO VIGENCIA 2026 | [23 empty] | Responsable (s) | Recursos |  |  | Observaciones
|  |  | ENERO |  | FEBRERO |  | MARZO |  | ABRIL |  | MAYO |  | JUNIO |  | JULIO |  | AGOSTO |  | SEPT |  | OCT |  | NOV |  | DIC
|  |  | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E |  | F | H | T
VERIFICAR | Revisión por la alta dirección. | Revisar como mínimo una (1) vez al año, por parte de la alta dirección, el Sistema de Gestión de SST , resultados y el alcance de la auditoría de cumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo con los aspectos señalados en el artículo 2.2.4.6.30 del Decreto número 1072 de 2015. | [24 empty] | PROFESIONAL SST-ALTA DIRECCION |  | x
| Programa de Auditoria del SG-SST | Elaboración del programa donde incluya: la definición de la idoneidad de la persona que sea auditora, el alcance de la auditoría, la periodicidad, la metodología y la presentación de informes y verificar que se haya planificado con la participación del COPASST. | [24 empty] | PROFESIONAL SST |  | x
|  | Realizar una auditoría anual, la cual será planificada con la participación del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo. | [24 empty] | PROFESIONAL SST |  | x
|  | Realizar auditorías internas al Sistema de Gestión de SST, con alcance a todas las áreas de la empresa, adelantadas por lo menos una (1) vez al año | [24 empty] | PROFESIONAL SST |  | x
| Rendición de cuentas | Realizar anualmente la Rendición de Cuentas del desarrollo del Sistema de Gestión de SST, que incluya a todos los niveles de la empresa | [24 empty] | PROFESIONAL SST |  | x
Ciclo | ITEM | DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD | CRONOGRAMA TENTATIVO VIGENCIA 2026 | [23 empty] | Responsable (s) | Recursos |  |  | Observaciones
|  |  | ENERO |  | FEBRERO |  | MARZO |  | ABRIL |  | MAYO |  | JUNIO |  | JULIO |  | AGOSTO |  | SEPT |  | OCT |  | NOV |  | DIC
|  |  | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E |  | E | P | E | P | E | P | E | P | E |  | F | H | T
ACTUAR | Acciones de mejora conforme a revisión de la Alta Dirección | Realizar evidencia documental de las acciones correctivas, preventivas y/o de mejora que se implementaron según lo detectado en la revisión por la Alta Dirección del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. | [24 empty] | PROFESIONAL SST |  | x
| Acciones correctivas y/o preventivas | Definir e implementar las acciones preventivas y/o correctivas necesarias con base en los resultados de la supervisión, inspecciones, medición de los indicadores del Sistema de Gestión de SST entre otros, y las recomendaciones del COPASST | [24 empty] | PROFESIONAL SST |  | x
| Acciones de mejora con base en investigaciones de accidentes de trabajo y enfermedades laborales | Definir e implementar las acciones preventivas y/o correctivas necesarias con base en los resultados de las investigaciones de los accidentes de trabajo y la determinación de sus causas básicas e inmediatas, así como de las enfermedades laborales. | [24 empty] | PROFESIONAL SST |  | x
| Estándares mínimos | Verificación cumplimiento de estándares mínimos del SG-STT | [24 empty] | PROFESIONAL SST |  | x
| Plan de mejoramiento | Implementar las medidas y acciones correctivas producto de requerimientos o recomendaciones de autoridades administrativas y de las administradoras de riesgos laborales. | [24 empty] | PROFESIONAL SST |  | x
Total Actividades |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
% COBERTURA DEL PROGRAMA
MONITOREO DEL PROGRAMA /VIGENCIA
1. CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA |  |  | ENERO |  | FEBRERO |  | MARZO |  | ABRIL |  | MAYO |  | JUNIO |  | JULIO |  | AGOSTO |  | SEPTIEMBRE |  | OCTUBRE |  | NOVIEMBRE |  | DICIEMBRE |  | CUMPLIMIENTO ANUAL
Actividades Programadas en el Mes |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
% Ejecución Mensual del Programa POE |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0
% Cumplimiento Meta en el Mes |  |  | 90% |  | 90% |  | 90% |  | 90% |  | 90% |  | 90% |  | 90% |  | 90% |  | 90% |  | 90% |  | 90% |  | 90% |  | Programado |  |  |  | 90%
[19 empty] | 95% | cumplimento
[19 empty] | 66% | ejecucion

## Plan de intervención 2026
Ciclo | ITEM | DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD | PLAN DE MEJORA
PLANEAR | Asignación de Presupuesto (Conocimiento y distribución) | Definir y asignar el talento humano, los recursos financieros, técnicos y tecnológicos, requeridos para la implementación, mantenimiento y continuidad del Sistema de Gestión de SST. | Revisar con contratación la propuesta para contratos del SG-SST
| Profesional con licencia SST (Contratación de la persona con licencia) | El diseño e implementación del Sistema de Gestión de SST podrá ser realizado por profesionales en SST, profesionales con posgrado en SST, que cuenten con licencia en Seguridad y Salud en el Trabajo vigente y el curso de capacitación virtual de cincuenta (50) horas.
| Asignación de responsabilidades en SST | Asignar y documentar las responsabilidades específicas en el Sistema de Gestión SST a todos los niveles de la organización, para el desarrollo y mejora continua de dicho Sistema. | Actualizar documentación
| Evaluación Inicial del Sistema de Gestión | Realizar la evaluación inicial del Sistema de Gestión de SST, identificando las prioridades para establecer el plan de trabajo anual o para la actualización del existente y reportar ante el Ministerio de Trabajo, a través de la página del Fondo de Riesgos Laborales el resultado de la última medición de estándares mínimos de la vigencia 2022. | Al finalizar la vigencia
| Actualización de Matriz Legal | Actualizar la matriz legal que contemple las normas actualizadas del Sistema General de Riesgos Laborales aplicables a la empresa. | Actualizar documentación
| Política de Seguridad y Salud en el Trabajo | Revisar y establecer por escrito la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo y comunicarla al Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo COPASST. | Actualizar y revisar con la alta dirección: comtie de Gestión Institucional
Ciclo | ITEM | DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
PLANEAR | Objetivos de SST | Revisar y actualizar los objetivos del Sistema de Gestión de SST de conformidad con la política de SST, los cuales deben ser claros, medibles, cuantificables y tener metas, coherentes con el plan de trabajo anual, compatibles con la normatividad vigente, se encuentran documentados, son comunicados a los trabajadores, son revisados y evaluados mínimo una vez al año, actualizados de ser necesario y se encuentran en documento firmado por el empleador. | Actualizar documentación
| Afiliación al Sistema de seguridad social | Garantizar que todos los trabajadores, independientemente de su forma de vinculación o contratación están afiliados al Sistema de Seguridad Social en Salud, Pensión y Riesgos Laborales. | Actualizar datos en ARL
| Plan Anual de Trabajo | Diseñar y definir un plan anual de trabajo para el cumplimiento del Sistema de Gestión de SST, el cual identifica los objetivos, metas, responsabilidades, recursos, cronograma de actividades, firmado por el empleador y el responsable del Sistema de Gestión de SST.
| Programa capacitación anual de SST | Elaborar y ejecutar el programa de capacitación en promoción y prevención, que incluye lo referente a los peligros/riesgos prioritarios y las medidas de prevención y control, extensivo a todos los niveles de la organización.
| Indicadores del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo | Actualizar los indicadores que permitan evaluar el Sistema de Gestión de SST de acuerdo con las condiciones de la empresa, teniendo en cuenta los indicadores mínimos señalados en el Capítulo IV de la Resolución 0312 de 2019. Tener disponibles los resultados de la evaluación del Sistema de Gestión de SST, de acuerdo con los indicadores mínimos de SST definidos en dicha resolución. | Dec. 1072 de 2015 y Res. 0312 del 2019
Ciclo | ITEM | DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
PLANEAR | Actividades de medicina del trabajo y de prevención y promoción de la Salud | Desarrollar las actividades de medicina del trabajo, prevención y promoción de la salud y programas de vigilancia epidemiológica requeridos, de conformidad con las prioridades identificadas en el diagnóstico de condiciones de salud y con los peligros/riesgos prioritarios | Ajustar matrices para seguimientos PVE
| Conformación y funcionamiento del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el trabajo | Conformar y garantizar el funcionamiento del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo – COPASST. | Verificar las designaciones por parte de la Alta Dirección
| Conformación y funcionamiento del Comité de Convivencia Laboral | Conformar y garantizar el funcionamiento del Comité de Convivencia Laboral de acuerdo con la normatividad vigente.
| Matriz de identificación de peligros (Revisión, seguimiento y actualización) | Definir y aplicar una metodología para la identificación de peligros y evaluación y valoración de los riesgos de origen físico, ergonómico o biomecánico, biológico, químico, de seguridad, público, psicosocial, entre otros, con alcance sobre todos los procesos, actividades rutinarias y no rutinarias, maquinaria y equipos en todos los centros de trabajo y respecto de todos los trabajadores independientemente de su forma de vinculación y/o contratación. | Actualizar documentación
| Semana de la seguridad y salud en el trabajo | Planear y realizar la semana de la seguridad y la salud en el trabajo
| Plan de prevención, preparación y respuesta ante la emergencia | Actualizar el plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias que identifique las amenazas, evalúe y analice la vulnerabilidad. Como mínimo el plan debe incluir: planos de las instalaciones que identifican áreas y salidas de emergencia, así como la señalización, realización de simulacros como mínimo una (1) vez al año. El plan debe tener en cuenta todas las jornadas de trabajo en todos los centros de trabajo y debe ser divulgado. | Actualizar documentación
Ciclo | ITEM | DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
HACER | Medidas de prevención y control frente a peligros/riesgos identificados | Ejecutar las medidas de prevención y control con base en el resultado de la identificación de peligros, la evaluación y valoración de los riesgos (físicos, ergonómicos, biológicos, químicos, de seguridad, públicos, psicosociales, entre otros), incluidos los prioritarios y estas se ejecutan acorde con el esquema de jerarquización, de ser factible priorizar la intervención en la fuente y en el medio. | Medición de iluminación - plan de mejoramiento
| Estilos de vida y entorno saludable | Elaborar un programa para promover entre los trabajadores, estilos de vida y entornos de trabajo saludable, incluyendo campañas específicas tendientes a la prevención y el control de la fármaco dependencia, el alcoholismo y el tabaquismo, entre otros.
| Plan de capacitación al Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo. | Capacitar a lo (sic) integrantes del COPASST para el cumplimiento efectivo de las responsabilidades que les asigna la ley.
| Plan de capacitación al Comité de convivencia laboral. | Capacitar al Comité de Convivencia Laboral.
| Gestión del cambio | Actualizar el procedimiento para evaluar el impacto sobre la Seguridad y Salud en el Trabajo en cambios internos y externos que se presenten en la entidad (Gestión del Cambio) | GLPI
Ciclo | ITEM | DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
HACER | Archivo y retención documental del Sistema de Gestión de SST | Contar con un sistema de archivo y retención documental, para los registros y documentos que soportan el Sistema de Gestión de SST. Actualizar la tabla de retención documental que garantice la debida conservación de los documentos del SG-SST. | Historias laborales y archivo interno digital físico
| Mecanismos de comunicación | Disponer de mecanismos eficaces para recibir y responder las comunicaciones internas y externas relativas a la Seguridad y Salud en el Trabajo, como por ejemplo auto reporte de condiciones de trabajo y de salud por parte de los trabajadores o contratistas, Poner en marcha los mecanismos para que los colaboradores reporten peligros, incidentes y condiciones de salud. | Apoyo con comunicaciones
| Procedimientos e instructivos internos de seguridad y salud en el trabajo | Elaborar, revisar y actualizar procedimientos, instructivos y fichas técnicas de seguridad y salud en el trabajo cuando se requiera y entregarlos a los trabajadores. | Actualizar e incluir en cadena de valor
| Identificación y evaluación para la adquisición de bienes y servicios | Establecer un procedimiento para la identificación y evaluación de las especificaciones en SST de las compras y adquisición de productos y servicios. | Revisar con contratación la propuesta para contratos del SG-SST
| Evaluación y selección de proveedores y contratistas | Establecer los aspectos de SST que podrá tener en cuenta la empresa en la evaluación y selección de proveedores y contratistas | Revisar con contratación que le solicitan a los proveedores
| Restricciones y recomendaciones médico laborales | Cumplir las restricciones y recomendaciones médicos laborales realizadas por parte de la Empresa Promotora de Salud (EPS) o Administradora de Riesgos Laborales (ARL) prescritas a los trabajadores para la realización de sus funciones. | Modificar matrices para el seguimiento
Ciclo | ITEM | DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
HACER | Entrega de Elementos de Protección Personal - EPP | Suministrar a los trabajadores los elementos de protección personal que se requieran y reponerlos oportunamente, conforme al desgaste y condiciones de uso de los mismos.
Realizar la capacitación para el uso de los elementos de protección personal
| Evaluaciones médicas ocupacionales | Realizar las evaluaciones médicas de acuerdo con la normatividad y los peligros/riesgos a los cuales se encuentre expuesto el trabajador. Tener la custodia de las historias clínicas a cargo de una institución prestadora de servicios en SST o del médico que practica las evaluaciones médicas ocupacionales.
| Mediciones ambientales | Realizar mediciones ambientales de los riesgos prioritarios, provenientes de peligros químicos, físicos y/o biológicos.
| Descripción sociodemográfica y Diagnóstico de condiciones de salud de los trabajadores | Recolectar la siguientes información actualizada de todos los trabajadores del último año: la descripción socio demográfica de los trabajadores (edad, sexo, escolaridad, estado civil) y el diagnóstico de condiciones de salud que incluya la caracterización de sus condiciones de salud, la evaluación y análisis de las estadísticas sobre la salud de los trabajadores tanto de origen laboral como común y los resultados de las evaluaciones médicas ocupacionales. | se debe volver a realizar con el concurso - a la fecha no esta
| Profesiograma para los funcionarios de la entidad. | Informar al médico que realiza las evaluaciones ocupacionales los perfiles de cargos con una descripción de las tareas y el medio en el cual se desarrollará la labor respectiva
Ciclo | ITEM | DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
HACER | Inducción y reinducción en SST | Realizar actividades de inducción y reinducción, las cuales deben estar incluidas en el programa de capacitación, dirigidas a todos los trabajadores, independientemente de su forma de vinculación y/o contratación, de manera previa al inicio de sus labores, en aspectos generales y específicos de las actividades o funciones a realizar que incluya entre otros la identificación de peligros y control de los riesgos en su trabajo y la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades laborales.
| Ausentismo por causa médica | Medir el ausentismo por incapacidad de origen laboral y común, como mínimo una (1) vez al mes y realizar la clasificación del origen del peligro/riesgo que lo generó (físicos, ergonómicos, o biomecánicos, químicos, de seguridad, públicos, psicosociales, entre otros).
| Batería de riesgo psicosocial | De acuerdo a los resultados obtenidos se definirá plan de intervención | Riesgo Alto: no se incluyo en la necesidad del contrato
| Inspecciones a instalaciones, maquinaria o equipos | Realizar las visitas de inspección sistemática a las instalaciones, maquinaria o equipos, incluidos los relacionados con la prevención y atención de emergencias; con la participación del COPASST.
| Mantenimiento periódico de las instalaciones, equipos, máquinas y herramientas | Realizar el mantenimiento periódico de las instalaciones, equipos, máquinas y herramientas, de acuerdo con los informes de las visitas de inspección o reportes de condiciones inseguras y los manuales y/o las fichas técnicas de los mismos.
| Reporte de accidentes de trabajo y enfermedades laborales | Reportar a la Administradora de Riesgos Laborales (ARL) y a la Entidad Promotora de Salud (EPS) todos los accidentes de trabajo y las enfermedades laborales diagnosticadas.
Ciclo | ITEM | DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
HACER | Registro y análisis estadístico de accidentes de trabajo y enfermedades laborales | Realizar registro estadístico de los accidentes de trabajo que ocurren así como de las enfermedades laborales que se presentan; se analiza este registro y las conclusiones derivadas del estudio son usadas para el mejoramiento del Sistema de Gestión de SST.
| Investigación de incidentes, accidentes de trabajo y las enfermedades cuando sean diagnosticadas como laborales | Investigar los incidentes y todos los accidentes de trabajo y las enfermedades cuando sean diagnosticadas como laborales con la participación del COPASST, determinando las causas básicas e inmediatas y la posibilidad de que se presenten nuevos casos.
| Brigada de prevención, preparación y respuesta ante emergencias | Conformar la brigada de prevención, preparación y respuesta ante emergencias (primeros auxilios, contra incendios, evacuación, etc.), según las necesidades y el tamaño de la empresa
Capacitar a las Brigadas de Emergencias.
Entrega de dotación a las Brigadas de Emergencias.
Realizar simulacros
| Aplicación de medidas de prevención y control por parte de los trabajadores | Verificar la aplicación por parte de los trabajadores de las medidas de prevención y control de los peligros/riesgos (físicos, ergonómicos, biológicos, químicos, de seguridad, públicos, psicosociales, entre otros)
| Teletrabajo | Realizar inspección y verificación de condiciones en el lugar de trabajo ubicado en su residencia.
Realizar valoración psicolaboral en el lugar de trabajo ubicado en su residencia
| Sala de lactancia | Verificación de condiciones de la sala de lactancia de acuerdo a la resolución 2423 de 2018
Seguimiento al cumplimiento deCertificación de la sala de lactancia por secretaria de salud.
Ciclo | ITEM | DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
VERIFICAR | Revisión por la alta dirección. | Revisar como mínimo una (1) vez al año, por parte de la alta dirección, el Sistema de Gestión de SST , resultados y el alcance de la auditoría de cumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo con los aspectos señalados en el artículo 2.2.4.6.30 del Decreto número 1072 de 2015. | Informe desde el proceso SST
| Programa de Auditoria del SG-SST | Elaboración del programa donde incluya: la definición de la idoneidad de la persona que sea auditora, el alcance de la auditoría, la periodicidad, la metodología y la presentación de informes y verificar que se haya planificado con la participación del COPASST.
Realizar una auditoría anual, la cual será planificada con la participación del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Realizar auditorías internas al Sistema de Gestión de SST, con alcance a todas las áreas de la empresa, adelantadas por lo menos una (1) vez al año
| Rendición de cuentas | Realizar anualmente la Rendición de Cuentas del desarrollo del Sistema de Gestión de SST, que incluya a todos los niveles de la empresa | Informe desde el proceso SST
Ciclo | ITEM | DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
ACTUAR | Acciones de mejora conforme a revisión de la Alta Dirección | Realizar evidencia documental de las acciones correctivas, preventivas y/o de mejora que se implementaron según lo detectado en la revisión por la Alta Dirección del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
| Acciones correctivas y/o preventivas | Definir e implementar las acciones preventivas y/o correctivas necesarias con base en los resultados de la supervisión, inspecciones, medición de los indicadores del Sistema de Gestión de SST entre otros, y las recomendaciones del COPASST
| Acciones de mejora con base en investigaciones de accidentes de trabajo y enfermedades laborales | Definir e implementar las acciones preventivas y/o correctivas necesarias con base en los resultados de las investigaciones de los accidentes de trabajo y la determinación de sus causas básicas e inmediatas, así como de las enfermedades laborales.
| Estándares mínimos | Verificación cumplimiento de estándares mínimos del SG-STT
| Plan de mejoramiento | Implementar las medidas y acciones correctivas producto de requerimientos o recomendaciones de autoridades administrativas y de las administradoras de riesgos laborales.