## PAAC 2023
PLAN DE ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA DEL 2023
ENTIDAD: SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR
SEGUIMIENTO AL PAAC - A 31 DE DICIEMBRE DEL 2023
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO - OFICINA DE CONTROL INTERNO
COMPONENTE | SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES | META O PRODUCTO | ENTREGABLE | RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACIÓN | SEGUIMIENTO AL 31 DICIEMBRE DEL 2023 | AVANCE % | ACTIVIDADES REALIZADAS POR PARTE DE LAS AREAS | EVIDENCIAS Y/O SOPORTES
GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN | CONSTRUCCIÓN DEL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN | Revisar y actualizar el mapa institucional de riesgos de corrupción para la vigencia 2023 | Mapa de Riesgos de Corrupción 2023 publicado | Documento de Mapa de Riesgos de Corrupción 2023 | TODOS LOS PROCESOS | 2023-01-26 | 2023-10-31 | x | 100% | Apoyo al proceso de actualización por parte de OTIC Se realizo reunión con el área de planeación con el fin de actualizar riesgos de corrupción, los cuales se modificaron y se publicaron en la pagina web de la entidad, se realiza seguimiento del IV trimestre por parte de OPU. Publicado en el portal corporativo CONTRATACIÓN El mapa de riesgos de corrupción de la entidad se actualizó enero de 2023 en su versión 1 y se realizó la revisión y actualización del mismo a partir de los cambios en el contexto. Este ejercicio se terminó a finales del mes de septiembre y se publicó en el portal corporativo de la entidad. OAP | https://www.ssf.gov.co/documents/20127/1328581/PROPUESTA+MAPA+RIESGOS+DE+CORRUPCI%C3%93N+2024.xlsx/6cad2212-fa47-f4f2-33ff-06a9a55d6ed7 https://www.ssf.gov.co/web/guest/transparencia/planeacion/informe-de-gestion-de-la-entidad/gestion-de-riesgos/mapa-de-riesgo-de-corrupcion https://www.ssf.gov.co/web/guest/transparencia/planeacion/gestion-de-riesgos https://www.ssf.gov.co/web/guest/transparencia/planeacion/informe-de-gestion-de-la-entidad/gestion-de-riesgos/mapa-de-riesgo-de-corrupcion
| CONSULTA Y DIVULGACIÓN | Divulgar el mapa institucional de riesgos de corrupción 2023 | Mapa de Riesgos de Corrupción 2023 divulgado | Mapa de Riesgos de Corrupción 2023 publicado | Oficina Asesora de Planeación | 2023-04-01 | 2023-11-30 | x | 100% | El mapa de riesgos de corrupción de la entidad se actualizó enero de 2023 en su versión 1 y se publicó en el portal corporativo de la entidad. Así mismo la versión 2 del mapa de riesgos 2023 que se actualizó después del ejercicio de monitoreo y revisión con todos los procesos de la entidad se público en el portal web de la entidad y así mismo se realizó una video capsula con el apoyo del equipo de comunicaciones para divulgar los resultados del ejercicio de actualización el cual se publicó en el kit multimedia | https://www.ssf.gov.co/web/guest/transparencia/planeacion/informe-de-gestion-de-la-entidad/gestion-de-riesgos/mapa-de-riesgo-de-corrupcion https://www.ssf.gov.co/web/guest/transparencia/planeacion/kit-multimedia-de-planeacion
[5 empty] | Comunicaciones |  |  | x | 100% | Mapa publicado: https://www.ssf.gov.co/web/guest/transparencia/planeacion/informe-de-gestion-de-la-entidad/gestion-de-riesgos/mapa-de-riesgo-de-corrupcion | Mapa publicado: https://www.ssf.gov.co/web/guest/transparencia/planeacion/informe-de-gestion-de-la-entidad/gestion-de-riesgos/mapa-de-riesgo-de-corrupcion
| MONITOREO Y REVISIÓN | Coordinar actividades de monitoreo y revisión del mapa de riesgos de corrupción, con los líderes de procesos al menos una vez al año para determinar el estado de los riesgos de corrupción y necesidades de cambios | Monitoreo y Revisión del Mapa de Riesgos de Corrupción vigente. | Soportes de monitoreo y revisión | Oficina Asesora de Planeación | 2023-03-01 | 2023-12-10 | x | 100% | Desde la OAP se realizaron los acompañamientos para el monitoreo, la revisión y actualización de los riesgos de corrupción de la entidad, en el mes de setiembre se terminó la actualización de los riesgos de los 21 procesos de la entidad . Como resultado se actualiza el mapa de riesgos de corrupción de la entidad que quedará vigente para la vigencia 2024. | https://www.ssf.gov.co/web/guest/transparencia/planeacion/informe-de-gestion-de-la-entidad/gestion-de-riesgos/mapa-de-riesgo-de-corrupcion
| SEGUIMIENTO | Realizar seguimiento periódico a los riesgos de corrupción y la efectividad de los controles incorporados en el Mapa de Riesgos de Corrupción 2023. | Seguimiento periódico al mapa de riesgos de corrupción y evaluación de controles realizado | Tres reportes de seguimiento periódico al mapa de riesgos de corrupción y evaluación de controles realizado | Oficina de Control Interno | 2023-04-30 | 2023-12-10 | x | 100% | La Oficina de Control Interno realizó los seguimientos al Plan de Anticorrupción y Atención al Ciudadano y al Mapa de Riesgos de Corrupción con corte al 31 de diciembre del año 2023 | https://www.ssf.gov.co/web/guest/transparencia/planeacion/informe-de-gestion-de-la-entidad/gestion-de-riesgos/mapa-de-riesgo-de-corrupcion
RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES | RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES | Dar cumplimiento a la estrategia de racionalización de trámites 2023 | Revisar y actualizar la estrategia del OPA : Certificación existencia y representación legal | Estrategia de racionalización del OPA de Certificación existencia y representación legal | Superintendencia Delegada para la Responsabilidad Administrativa y las Medidas Especiales | 2023-01-15 | 2023-11-30 | x | 100% | Se formula la estrategia de racionalizacón de trámites sobre el repositorio de certificados de existencia y representación legal, como se evidencia en el archivo adjunto. | Las evidencias se adjuntan al correo remitido, y en carpeta comprimida a través de la herraienta libre zip. El nombre de la carpeta es Evidencias RC.zip
|  |  | Revisar y actualizar el OPA Conceptos Jurídicos de la SSF, en el SUIT. | OPA actualizado y funcionando en el SUIT | Oficina Asesora Jurídica | 2023-04-01 | 2023-11-30 | x | 100% | En las mesas de trabajo que ha sostenido esta Oficina Asesora Jurídica con la Oficina Asesora de Planeación se determinó la no realización de estrategias de Otros Procedimiento Administrativos de Conceptos Jurídicos de la Superintendencia del Subsidio Familiar. | Actas de Mesas de Trabajo de Racionalización de Trámites del 28 de marzo y 13 de abril de 2023.
|  |  | Revisar y actualizar el OPA Notificaciones Judiciales, en el SUIT | OPA actualizado y funcionando en el SUIT | Oficina Asesora Jurídica | 2023-04-01 | 2023-11-30 | x | 100% | En las mesas de trabajo que ha sostenido esta Oficina Asesora Jurídica con la Oficina Asesora de Planeación se determinó la no realización de estrategias de Otros Procedimiento Administrativos de Notidicaciones Judiciales de la Superintendencia del Subsidio Familiar. | Actas de Mesas de Trabajo de Racionalización de Trámites del 28 de marzo y 13 de abril de 2023.
|  |  | Revisar y actualizar la estrategia del trámite : Gestión Asambleas de Cajas de Compensación Familiar | Estrategia de racionalización del trámite de Gestión Asambleas de Cajas de Compensación Familiar | Superintendencia Delegada para la Responsabilidad Administrativa y las Medidas Especiales | 2023-01-15 | 2023-11-30 | x | 100% | Se adelantaron sesiones para el desarrollo de la estregia, sin embargo, actualmente se encuentra pendiente de avance y respuesta por parte del contratista para continuar con el desarrollo de la misma. | Las evidencias se adjuntan al correo remitido, y en carpeta comprimida a través de la herraienta libre zip. El nombre de la carpeta es Evidencias RC.zip
|  |  | Dar soporte técnico en el proceso de Racionalización de trámites de la entidad, cuando sea requerido por las áreas responsables de los tramites. | Evidencia GLPI | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2023-01-26 | 2023-12-15 | x | 100% | La implementación se adelanta en plataforma BPM con acceso al ciudadano desde la Sede Electrónica | Soporte CERL de CCF en Sede Electronica.pdf https://www.ssf.gov.co/web/guest/certificacido-de-existencia-y-respresentaci%C3%B3n-legal-de-las-ccf
| INTEROPERABILIDAD | Reporte mensual datos de operación OPAS: Gestión Asambleas de Cajas de Compensación Familiar y Certificación existencia y representación legal | Verificación en el SUIT | Informe Trimestral | Superintendencia Delegada para la Responsabilidad Administrativa y las Medidas Especiales | 2023-04-01 | 2023-11-30 | x | 100% | El reporte de datos de operación OPAS se realiza de manera trimestral como lo solicita la Oficina Asesora de Planeación, sin embargo, se aclara que la información correspondiente se mantiene actualizada mensualmente y está a cargo del Grupo Interno de Registro y Control. | Las evidencias se adjuntan al correo remitido, y en carpeta comprimida a través de la herraienta libre zip. El nombre de la carpeta es Evidencias RC.zip
|  | Medición de la satisfacción de los usuarios de los tramites y OPAS | Aplicar encuestas y analizar resultados a usuarios de los tramites y OPAS. | Documento resultado de la medición de la satisfacción de los usuarios de los tramites y OPAS | Superintendencia Delegada para la Responsabilidad Administrativa y las Medidas Especiales | 2023-04-01 | 2023-11-30 | x | 100% | El Grupo Interno de Registro y Control aplicó encuesta donde se midió la satisfacción de los usuarios de los trámites y OPAS. | Las evidencias se adjuntan al correo remitido, y en carpeta comprimida a través de la herraienta libre zip. El nombre de la carpeta es Evidencias RC.zip
[5 empty] | Oficina Asesora Jurídica |  |  | x | 100% | Esta Oficina Asesora Jurídica en coadyuvancia con la Oficina Asesora de Planeación de la Entidad ha desarrollado mesas de trabajo para la estructuración e implementación de instrumento de medición de la satisfacción de grupo de interés externo del servicio de conceptos de conformidad con el Decreto 2595 de 2012. Para el ultimo trimestre del año 2023, se obtuvieron 20 respuestas de los usuarios las cuales presentaron un resuttado donde el 100% de las respuestas consideran que, se respondió el interrogante planteado en el concepto jurídico. Esta Oficina Asesora Jurídica en coadyuvancia con la Oficina Asesora de Planeación de la Entidad ha desarrollado mesas de trabajo para la estructuración e implementación de instrumento de medición de la satisfacción de grupo de interés externo del servicio de conceptos de conformidad con el Decreto 2595 de 2012. Para el ultimo trimestre del año 2023, se obtuvieron 20 respuestas de los usuarios las cuales presentaron un resuttado donde el 100% de las respuestas consideran que, se respondió el interrogante planteado en el concepto jurídico. | Como evidencia se tiene: Modelo que falta por aprobación de la Oficina Asesora de Planeación de instrumento de medición ( encuesta ) de satisfacción de grupo de interés externo del servicio de conceptos de conformidad con el Decreto 2595 de 2012. Se remite consolidado de las respuestas.
RENDICIÓN DE CUENTAS | Informar avances y resultados de la gestión con calidad en lenguaje comprensible | Generar periódicamente datos y contenidos sobre la gestión institucional, el cumplimiento de las metas misionales y las asociadas con el plan estratégico institucional y sectorial y publicarlos en el sitio web institucional para llegar a todos los grupos poblacionales y de interés. | Reportar al área encargada el informe de gestión de la delegada, para efectos de que sea consolidado en el informe institucional. | Reporte | Superintendencia Delegada para la Responsabilidad Administrativa y las Medidas Especiales | 2023-01-15 | 2023-12-05 | x | 100% | Todos los informes solicitados por la Oficina Asesora de Planeación fueron remitidos. Estos informes contienen información sobre la gestión de la Superintendencia Delegada para la Responsabilidad Administrativa y las Medidas Especiales, la cual es adjunta a los informes institucionales de la Superintendencia del Subsidio Familiar. | Informe
|  |  | Publicar mensualmente en la página Web y en Datos abiertos la información estadística del Sistema del Subsidio Familiar | 12 Publicaciones | Superintendencia Delegada para Estudios Especiales y la Evaluación de Proyectos | 2023-01-26 | 2024-01-30 | x | 100% | En el tercer cuatrimestre de 2023, se efectuaron 14 publicaciones conforme al calendario de difusión publicado en la página web de la SSF para la vigencia 2023. | https://www.ssf.gov.co/web/guest/transparencia/estadistica-generales-del-sistema-ssf/publicaciones-estadisticas
|  |  | Publicar cuatrimestralmente un informe con análisis y seguimiento de las definiciones y modificaciones del límite máximo de inversiones de las CCF, vigencia 2023 | 2 informes semestrales publicados | Superintendencia Delegada para Estudios Especiales y la Evaluación de Proyectos | 2023-07-01 | 2024-01-15 | x | 100% | Este informe se realiza trimestralmente, a la fecha se encuentra elaborado con fecha de corte a 31 de diciembre del 2023, será publicado el dia 12 de enero del 2024 después de revisión y aprobación de la Superintendente Delegada de Proyectos | https://ssf.gov.co/transparencia/informacion-de-interes/estudios-investigaciones-y-otras-publicaciones
|  |  | Realizar informe de gestión anual de la Delegada para la Gestión | 1 informe publicado | Delegada para la Gestión, Dirección para la Gestión de las CCF y Dirección de Gestión Financiera y Contable | 2023-11-01 | 2023-12-15 | x | 100% | Informe de gestión anual de la Delegada para la Gestión vigencia 2023 | En el siguiente link de la página web de la entidad https: //www.ssf.gov.co/web/guest/transparencia/informacion-de-interes/informacion-adicional/inspeccion-vigilancia-y-control/visitas-a-cajas-de-compensaci%C3%B3n-familiar
|  |  | Realizar jornada de capacitación dirigido a los responsables de la prestación de los servicios de las CCF | 1 informe de evaluación de la capacitación publicado | Delegada para la Gestión, Dirección para la Gestión de las CCF y Dirección de Gestión Financiera y Contable | 2023-09-01 | 2023-11-30 | x | 100% | Se participó como panelistas capacitadores en los seminarios dirigidos a las Cajas de Compensación así: *Suscripción conjunta con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, el Ministerio del Deporte y la Superintendencia del Subsidio Familiar el Pacto por la Infancia y la Adolescencia: “Los niños, niñas y adolescentes primero”, en el cual entre otras acciones, se plantea la atención en forma prioritariamente los 426 municipios identificados en el Plan Nacional de Desarrollo con mayores necesidades en el tema de infancia y adolescencia. *Organización y participación en el XVIII Encuentro Nacional de Auditores y Revisores Fiscales “Retos del Sistema de Control Interno en la era digital para Las CCF” llevado a cabo en COMFACHOCÓ, con la ponencia: “Inspección y vigilancia de los Datos Sociales". *Organización y participación en el XXXIII Encuentro Nacional de Bibliotecas de las Cajas de Compensación Familiar. Las Bibliotecas: Escenarios de paz y promoción de la información para la garantía de los Derechos – realizado en San Andrés y Providencia . *Organización del Concurso: “BIBLIOTECAS FORJANDO MENTES” Escenarios de paz y promoción de la información para la garantía de Derechos, se procede a realizar la evaluación de los videos presentados por las CCF. Participaron 25 CCF. *Participación en el II foro FOSFEC “Reporte: actualización e interpretación de la normatividad FOSFEC” por FEDECAJAS, llevado a cabo en La guajira, con ponencia sobre Recobros en FOSFEC. Para instruir a las entidades vigiladas sobre la manera como deben cumplirse las disposiciones que regulan su actividad, la Superintendencia Delegada para la Gestión no incurrió en la ejecución de recursos, toda vez que, se participó y capacitó al personal de las Cajas de compensación por medio de la realización de los foros en mención, y acorde con el plan de austeridad de gastos no se vio la necesidad del uso de los recursos de inversión destinados para esta acción. Desde la Delegada para la Gestión, en el mes de noviembre, se radicó una solicitud de contratación a través de Mínima Cuantía para la selección de un operador logístico que ejecutara el Seminario, al igual que se evaluó la opción de gestionar la ejecución del recurso a través del contrato celebrado entre la Entidad y la CCF CAFAM, no obstante al verificar las condiciones técnicas del mismo, se concluyó que no era prudente ni viable ejecutar el seminario en las condiciones actuales. A pesar que la Delegada para la Gestión intento radicar un proceso de contratación, se encontró que la ejecución del mismo llevaría mucho tiempo y haría que el evento se realizara en las últimas semanas del mes de diciembre, fecha en la que algunas de las CCF se encontrarían en vacaciones por motivo de navidad y fin de año. Adicionalmente se debe resaltar que para el mes de diciembre varias dependencias de la Superintendencia realizaron una serie de eventos y conversatorios de manera consecutiva, generando así poco interés por parte de las CCF en participar en el Seminario programado por la Delegada debido al desgaste propio de este tipo de encuentros. Considerando lo anterior, y con el ánimo de evitar ejecutar un evento el cual no tuviera la asistencia esperada, la Delegada para la Gestión con el aval del Despacho de la Sra. Superintendente del Subsidio Familiar (E) consideraron prudente no ejecutar este año el Seminario, y reprogramarlo para el I semestre del año 2024. | Se adjunta informe de participación como capacitadores en los seminarios realizados
|  |  | Facebook live sobre visitas ordinarias y porcentajes de apropiación Sistema de Subsidio Familiar | 1 informe de Facebook live publicado | Delegada para la Gestión, Dirección para la Gestión de las CCF y Dirección de Gestión Financiera y Contable | 2023-09-01 | 2023-11-30 | x | 100% | El Facebooklive se efectuó el 20 de diciembre de 2023, y en el se resaltaron los cambios implementados en la gestión y operación de las visitas a entes vigilados, el informe se encuentra publicado en la página web de la entidad. | En el siguiente link de la página web de la entidad https: //www.ssf.gov.co/web/guest/transparencia/informacion-de-interes/informacion-adicional/inspeccion-vigilancia-y-control/visitas-a-cajas-de-compensaci%C3%B3n-familiar
|  |  | Consolidar y publicar el informe de gestión previo a la Audiencia de Rendición de Cuentas. | Informes de gestión publicados | Oficina Asesora de Planeación | 15.03.23 | 2023-12-31 | x | 100% | Se consolidó el informe de gestión de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, la cual se pubilcó en la página web de la Superintendencia del Subsidio Familiar, se realizó la actividad el 11 de diciembre de 2023, contando con la asistencia presencial de más de 70 personas, se realizó la evaluación a la actividad y se publicó en la página web el Informe de Evaluación de la respectiva audiencia. | https://www.ssf.gov.co/web/guest/informes-y-resultados
|  |  | Lineamientos institucionales que rigen la gestión contractual | Manual de contratación y procedimiento | Grupo de Contratación | Cuando se requiera la actualización | Cuando se requiera la actualización | x | 100% | El manual se encuentra publicado en la página web de la entidad, aprobado según Resolución 0818 del 29 de diciembre de 2021. Se está adelantando actualización del mismo la cual está proyectada para el primer semestre de 2024. | https://ssf.gov.co/contratacion/publicacion-de-procedimientos-lineamientos-y-politicas-en-materia-de-adquisicion-y-compras
|  |  | Elaborar informe de cumplimiento con los resultados del Plan Estratégico de Talento Humano PETH y entregarlo a la Oficina Asesora de Planeación para la Rendición de Cuentas | 1 informe elaborado | Grupo de Gestión de Talento Humano | 2023-01-01 | 2023-12-15 | x | 100% | El informe se ha venido elaborado teniendo en cuenta el seguimiento cuatrimestral | El funcionario encargado lo entregara a planeación
|  |  | Elaborar y publicar 1 informe de cumplimiento con los resultados del Plan Institucional de Gestión Ambiental. PIGA | 1 informe publicado | Grupo de Gestión Administrativa | 2023-09-01 | 2023-12-29 | x | 100% | Se adelantó informe de las actividades adelantadas en la implementación del PIGA | Informe
|  |  | Elaborar y publicar 1 informe de cumplimiento con los resultados del Plan Estratégico de Seguridad Vial. PESV. | 1 informe publicado | Grupo de Gestión Administrativa | 2023-09-01 | 2023-12-29 | x | 100% | Programado para el tercer cuatrimestre | Informe
|  |  | Elaborar y publicar informe de cumplimiento con los resultados del Plan Institucional de Archivo. PINAR | 1 informe publicado | Grupo Gestión Documental y Notificaciones | 2023-09-01 | 2023-12-15 | x | 100% | Se realizo la publicacion del Onforme de ejecucion del Plan Institucional de Archivos PINAR | https://www.ssf.gov.co/web/guest/plan-institucional
|  |  | Presentar y publicar los informes financieros y contables mensuales, con sus respectivas notas, variaciones acorde con las normativa vigente y el estado financiero del cierre de la vigencia fiscal anterior | 11 informes financiero y contable mensual y un estado financiero de cierre de la vigencia anterior publicados en el portal web | Grupo Financiera y Presupuestal | 2023-03-21 | 2023-12-30 | x | 100% | Se solicitó tanto a la oficina de planeación, como a la oficina de control interno la modificación debido a que en atención a la Resolución 0356 del 30 de diciembre de 2022. La publicación de información contable y financiera debia realizarse de manera trmiestral. 1. Cierre de Diciembre 2. Trimestre Enero-Marzo 3. Trimestre Abril-Junio 4. Trimestre Julio-Septiembre En ese sentido en el año se realizaron 4 publicaciones cumpliendo al 100% con esta meta | https://www.ssf.gov.co/web/guest/transparencia/presupuesto/informaci%C3%B3nfinanciera/estados-financieros
|  |  | Publicar informes de ejecución presupuestal en el portal corporativo, en cumplimiento de la normatividad vigente | 4 informes publicados | Grupo Financiera y Presupuestal | 2023-04-01 | 2023-12-30 | x | 100% | Se realizaron las 4 publicaciones durante la vifencia | https://www.ssf.gov.co/web/guest/transparencia/presupuesto/ejecucion-presupuestal-historica-anual/presupuesto-de-gastos
|  |  | Participar en las audiencias publicas de Rendición de cuentas programadas por la entidad | Informe | Superintendencia Delegada para la Responsabilidad Administrativa y las Medidas Especiales | 2023-01-15 | 2023-12-15 | x | 100% | La Superintendencia Delegada para la Responsabilidad Administrativa y las Medidas Especiales, ha participado en las audiencias públicas de rendición de cuentas en cabeza de la Superintendente Delegada Dra. Maribel Torres Ramirez para la vigencia 2023, quien ha presentado la gestión del área. | Las evidencias se adjuntan al correo remitido, y en carpeta comprimida a través de la herraienta libre zip. El nombre de la carpeta es Evidencias RC.zip
|  |  | Realizar un seminario dirigido a órganos de dirección, fiscalización y administración, u otros. | Informe de ejecución del seminario. | Superintendencia Delegada para la Responsabilidad Administrativa y las Medidas Especiales | 2023-01-15 | 2023-12-15 | x | 100% | El seminario no se llevó a cabo debido a varios hitos presentados durante el proceso, que impidieron el desarrollo del mismo. | Las evidencias se adjuntan al correo remitido, y en carpeta comprimida a través de la herraienta libre zip. El nombre de la carpeta es Evidencias RC.zip
|  |  | Publicar semestralmente informe de avance de seguimiento a proyectos de inversión ejecutados por las CCF. | 2 informes semestrales publicados | Superintendencia Delegada para Estudios Especiales y la Evaluación de Proyectos | 2023-07-01 | 2024-01-15 | x | 100% | Este informe se realiza trimestralmente, a la fecha se encuentra elaborado con fecha de corte a 31 de diciembre del 2023, será publicado el dia 12 de enero después de revisión y aprobación de la Superintendente Delegada de Proyectos | https://ssf.gov.co/transparencia/informacion-de-interes/estudios-investigaciones-y-otras-publicaciones
|  |  | Publicar semestralmente informe de avance a convenios de cooperación internacional por las CCF. | 2 informes semestrales publicados | Superintendencia Delegada para Estudios Especiales y la Evaluación de Proyectos | 2023-07-01 | 2024-01-15 | x | 100% | Dos informes semestrales publicados sobre evaluación de convenios de cooperación internacional vigencia 2023, el primer semestre con corte a agosto 31 de 2023 y publicado en septiembre de 2023. Para el informe del segundo semestre vigencia 2023, se debe tener en cuenta el plazo de reporte de indicadores de seguimiento por parte de las CCF el cual es trimestral y se reporte a febrero 28, este informe se realiza en el primer trimestre de la vigencia actual, se viene adelantando de igual forma una propuesta de ajuste en las estructuras de reporte de información de convenios de cooperación internacional por parte de las ccf (informe de calidad convenios de cooperación internacional) | https://www.ssf.gov.co/web/guest/transparencia/informacion-de-interes/estudios-investigaciones-y-otras-publicaciones
|  |  | Publicar resultados de los estudios especiales contratados por la Entidad. | 1 informe publicado | Superintendencia Delegada para Estudios Especiales y la Evaluación de Proyectos | 2023-12-01 | 2023-12-15 | x | 100% | El informe del estudio especiales contratados por la entidad se publica en la vigencia siguiente a la realización del estudio, para la vigencia 2023 se publicó el estudio del año 2022 | https://ssf.gov.co/transparencia/informacion-de-interes/estudios-investigaciones-y-otras-publicaciones
|  |  | Publicar resultados de los estudios especiales realizados por la Delegada de Proyectos. | 1 informe publicado | Superintendencia Delegada para Estudios Especiales y la Evaluación de Proyectos | 2023-12-01 | 2023-12-15 | x | 100% | Para la vigencia 2023 se publicaron 3 boletines estadísticos del sistema del subsidio familiar | https://www.ssf.gov.co/web/guest/transparencia/estadistica-generales -del-sistema-ssf/publicaciones-estadisticas/boletines-estadisticos
|  |  | Publicar informes de visita especial | Informes de visita publicado | Superintendencia Delegada para Estudios Especiales y la Evaluación de Proyectos | 2023-01-15 | 2023-12-15 | x | 100% | Informe realizado con corte a 31 de diciembre del 2023 , para ser publicado el dia 12 de enero del 2024 | https://ssf.gov.co/transparencia/informacion-de-interes/estudios-investigaciones-y-otras-publicaciones
| Desarrollar escenarios de dialogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Diseñar y ejecutar una estrategia para la rendición permanente de cuentas y el contacto con grupos de valor y partes interesadas durante toda la vigencia. | Realizar un Seminario Taller, dirigido a los grupos de valor y/o ciudadanía de la Delegada para Estudios Especiales y la Evaluación de Proyectos | 1 Informe de evaluación del taller. | Superintendencia Delegada para Estudios Especiales y la Evaluación de Proyectos | 2023-07-01 | 2023-10-30 | x | 100% | Informe realizado Super Nova 2023 Banco de Proyectos | Informe
|  |  | Realizar un Seminario en temas jurídicos de interés de las CCF. | 1 Seminario realizado, evaluado y publicado. | Oficina Asesora Jurídica | 2023-08-01 | 2023-10-31 | x | 100% | El 15 de diciembre de 2023 fue realizado el seminario jurídico “El sistema del Subsidio Familiar: Sistema de los Derechos Humanos” con la participación de mas de 50 representantes de las cajas de compensación familiar. | Se remite informe del seminario.
|  |  | Realizar 3 mesas de trabajo (Comité técnico estadístico) | Informe evaluación mesas de trabajo, publicado. | Superintendencia Delegada para Estudios Especiales y la Evaluación de Proyectos | 2023-01-05 | 2023-12-15 | x | 100% | Se realizó mesa de trabajo del Comité Técnico estadístico en junio de 2023 | Acta de Comité Técnico
|  |  | Realizar Facebook live sobre temas jurídicos | 3 Informes de evaluación publicados | Oficina Asesora Jurídica | 2023-04-01 | 2023-12-30 | x | 100% | Con corte al 31 de dicimebre de 2023, la Oficina Asesora Jurídica ha adelantado cuatro capacitaciones y/o mesas de trabajo así: 4 de mayo de 2023, Facebook Live con el tema: ¿Pueden recibir el subsidio familiar los hijos de crianza de los afiliados? 6 de Octubre de 2023, facebook life Generalidades del Mecanismo de Protección al Cesante con la SuperSubsidio 18 de dicimebre de 2023 Facebook life, ¿Qué es el Mecanismo de Protección al Cesante? con la SuperSubsidio | https://www.youtube.com/watch?v=LJnd97JFm80&t=9s https://www.youtube.com/watch?v=uxOPnEN_GWY&t=224s https://www.youtube.com/watch?v=-DlhtB0BUhM
|  |  | Planear y realizar una mesa de Trabajo sobre temas Jurídicos con los Grupos de Interés. | Informe de evaluación de la mesa de trabajo publicado | Oficina Asesora Jurídica | 2023-01-30 | 2023-12-15 | x | 100% | Con corte al 31 de dicimebre de 2023, la Oficina Asesora Jurídica ha adelantado dos mesas de trabajo así: 19 de mayo de 2023, Tinto Jurídico – Análisis de Caducidad. 25 de agosto de 2023, Tinto Jurídico - Algunas cuestiones relevantes para la defensa judicial | Acta de reunión - Tinto Jurídico - Análisis de Caducidad 19/05/2023 Listado de aistencia 25/08/2023
|  |  | Dar soporte tecnológico para la realización de chats y Foros, cuando sea requerido por los lideres de proceso . | Registro soporte tecnológico | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2023-02-01 | 2023-12-30 | x | 100% | De acuerdo con los casos registrado en GLPI se proceden a dar atención a las solicitudes relacionadas con el servicio de chat convencional y chatbot lupita | Reporte seguimiento casos en GLPI
|  |  | Realizar 3 mesas de trabajo (Comité técnico Observatorio) | Informe evaluación mesas de trabajo, publicado | Superintendencia Delegada para Estudios Especiales y la Evaluación de Proyectos | 2023-01-30 | 2023-12-15 | x | 100% | Se realizó mesa de trabajo del Comité Técnico estadístico en junio de 2023. | Acta de Comité Técnico
| Responder a compromisos propuestos, evaluación y retroalimentación en los ejercicios de rendición de cuentas con acciones correctivas para la mejora. | Diseñar y ejecutar acciones orientadas a la interiorización de la cultura de rendición de cuentas en la gestión institucional y el reconocimiento de experiencias . | Dar respuestas personalizadas a las solicitudes presentadas por los grupos de valor y ciudadanía en general de la SSF . | Evidencia de la respuesta | TODOS LOS PROCESOS | 2023-02-01 | 2023-12-30 | x | 100% | Desde la Oficina de Protección al Usuario se realizan acciones de interiorización de rendición de cuentas a través de las visitas a empresas en diferentes regiones. Todas las respuestas brindadas a la ciudadanía y grupos de valor con relación a las PQRSF se dan de manera personalizada teniendo en cuenta la normatividad vigente y sus actualizaciones. El grupo de valor de Contractual son las áreas de la Entidad quienes radican solicitudes de trámite contractual mediante memorando, el cual se les da respuesta de manera eficiente y oportuna. Con respecto a la ciudadania, se les informa mediante la publicación de la información contractual de todos los procesos contractuales que adelanta la entidad a través del Grupo de Gestión Contractual; esta inormación se encuentra publicada en el portal corporativo de la entiedad. Se dio respuesta oportuna a las solicitudes presentadas por los grupos de valor. | Respuestas dadas a las PQRSF en plataforma eSigna https://www.ssf.gov.co/web/guest/contratacion/publicacion-de-la-informacion-contractual Informe de la medición de satisfacción de los grupos de valor de la Oficina Asesora de Planeación.: https://www.ssf.gov.co/web/guest/encuesta-de-planeacion
ATENCIÓN AL CIUDADANO | PLANEACION ESTRATEGICA DEL SERVICIO AL CIUDADANO | Realizar la revisión y análisis periódico de la comunicación directa con el ciudadano para facilitar la toma de decisiones y el desarrollo de iniciativas de mejora. | Canales de comunicación directa con los ciudadanos evaluados. | Medición Crecimiento bimestral de los canales Twitter, Facebook, Instagram y YouTube | Comunicaciones | 2023-02-28 | 2023-12-31 | x | 100% | Se realizó la medición y se anexo al informe del Community Manager. | https://www.ssf.gov.co/documents/20127/1328578/INFORME+ANUAL+COMMUNITY+MANAGER.pdf/e8c4f066-f011-f0fb-9dfb-ebfbeda49bfa
|  |  | Socializar las directrices a los usuarios internos y externos de la entidad sobre trámites ante el GGTH | Correos electrónicos enviados | Grupo de Gestión de Talento Humano | 2023-02-01 | 2023-12-30 | x | 100% | Ya se envio correo de sensibilización en el mes de Sep a los funcionarios solicitando de EDL correspondiente al segundo semestre de 2023. | los correos electrónicos enviados y listado se encuentran en la ruta de GGTH:\2023\EDL
|  |  | Revisar periódicamente el correo electrónico para solicitudes de Documentos del Archivo Central | Correo electrónico funcionando | Grupo Gestión Documental y Notificaciones | 2023-01-15 | 2023-12-31 | x | 100% | Se realiza la revision diriamente y se da respuesta d emanera inmediata a las solictudes de documentos del Archivo central allegadas al correo solicitudesdocumentales@ssf.gov.co | correo electronico: solicitudesdocumentales@ssf.gov.co
|  | Sensibilizar a funcionarios y contratistas sobre la importancia del uso de canales para la difusión de la información. | Campaña promocional realizada | Campaña promocional realizada | Comunicaciones | 2023-07-01 | 2023-12-15 | x | 100% | Campaña sobre la utilización del calendario de actividades. Correo institucional del: 15 de diciembre. También la invitación a utilizar la Revista Institucional en cada una de sus ediciones para compartir información de interés.
| FORTALECIMIENTO DEL TALENTO HUMANO AL SERVICIO DEL CIUDADANO | Revisar las herramientas de comunicación e identificar la consistencia de la información que se entrega al ciudadano a través de los diferentes canales de atención. | Canales de atención revisados y analizados en forma periódica de la comunicación directa con el ciudadano | 1 Reporte anual de las publicaciones realizadas en el año | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2023-02-01 | 2023-12-15 | x | 100% | Durante el mes de julio se llevó a cabo Encuesta de satisfacción del servicio de rutas en la Entidad la cual fue enviada a los correos de todos los funcionrios. | Resultado de la encuesta
|  | Sensibilizar a ciudadanía y grupos de valor sobre la importancia del uso de canales para la difusión de la información. | Campaña de divulgación realizada | Reporte informativo sobre actividad de sensibilización | Oficina de Protección al usuario | 2023-04-03 | 2023-10-31 | x | 100% | Se realiza divulgación a la ciudadanía sobre el uso de canales de atención con los que cuenta la Supersubsidio, a través de post en diferentes redes sociales, en la actividad de educación informal realizada en empresas y en la participación de ferias y eventos en diferentes regiones del país. | Links de post relacionados con sensibilización sobre canales de atención: 1. https://www.instagram.com/p/C1KiOcruCx4/?img_index=1 2. https://www.instagram.com/p/C0wPyaruKYL/ 3.https://www.instagram.com/p/Czthab_uqKV/ 4. https://www.instagram.com/p/CylHyUBtonF/?img_index=1 5. https://twitter.com/Supersubsidio/status/1738258106499363078 6. https://twitter.com/Supersubsidio/status/1734558730509860967 7. https://twitter.com/Supersubsidio/status/1714631162994573606
|  | Adoptar las herramientas que faciliten la autogestión de la ciudadanía en los servicios y tramites que ofrece la entidad. | Herramientas adoptadas y/o mejoradas. | Reporte sobre herramientas adoptadas y/o mejoradas | Oficina de Protección al usuario | 2023-02-01 | 2023-12-31 | x | 100% | La Oficina de protección al Usuario actualmente cuenta con la sede electrónica, en la cual la ciudadanía puede ingresar a radicar y/o consultar sus solicitudes, en el último cuatrimestre de 2023 se realizaron varias implementaciones funcionales en la página web de la SSF, logrando incluir el módulo de pida una cita Igualmente se cuenta con el Chatbot “Lupita” que durante el tercer cuatrimestre del año tuvo labores de unificación de los Tenant de Microsoft Azure, y se adelantaron las labores de entrenamiento y construcción de la base de conocimiento que está en producción, desplegando varios modelos cuyo rendimiento esta entre el 67% y 85. Para el mes de diembre el Chatbot se encuentra en funcionamiento a través de la página web. Con los buzones tecnológicos, como herramienta de autogestión se logró restablecer 8 de los 10 buzones con acompañamiento y soporte técnico de las cajas de compensación, brindando a través de estos, acceso a la página web de la entidad y conexión con los canales de atención. Finalmente, se desarrolló el proyecto de diseño y construcción de una aplicación móvil enfocada en mejorar los procesos de interacción con el ciudadano, que bajo la supervisión de las oficinas OPU y OTIC establecieron como alcance el desarrollo de un producto mínimo viable. Para el 2024 la meta es lanzar la APP en las tiendas en línea de los dispositivos móviles. | Los soportes de estas gestiones se encuentran en los siguientes links: Sede electrónica: https://www.ssf.gov.co/web/guest/pida-una-cita-atenci%C3%B3n-virtual-y-presencial Chatbot Lupita: https://dev.azure.com/TIC-SSF/ANALITICA_DE_DATOS/_backlogs/backlog/ANALITICA_DE_DATOS%20Team/Backlog%20items Buzones Tecnológicos: https://isolucion.ssf.gov.co/IsolucionCalidad/Mejoramiento/frmAccion.aspx?IdAccion=MjIyNQ==&Alterar=MA==&CodAuditoria=MjM5MA== APP Supersubsidio: https://dev.azure.com/TIC-SSF/APP_SSF/_backlogs/backlog/APP_SSF%20Team/Backlog%20items https://ssfgov-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/opu_ssf_gov_co/EijSOJfwsTRDtbtVDGc0UccBqFCwwDa_SSE3-g7X_YQ9Bw?e=McqTyg
|  | Fortalecer las competencias de los servidores públicos que atienden directamente a los ciudadanos a través de procesos de cualificación. | Cursos ofrecidos para el fortalecimiento de las competencias de servidores públicos que atienden directamente a los ciudadanos | Cursos y/o talleres y/o programas ofrecidos | Grupo de Gestión de Talento Humano | 2023-04-01 | 2023-12-15 | x | 100% | En oct se hizo la oferta de 11 cursos de capacitación a los funcionarios y contratistas en los diferentes ejes temáticos con las siguientes entidades , SENA, CÁMARA DE COMERCIO, AGREMIACIONES SINDICALES, . Y en PIC desde 11 Nov se ofertaron los siguientes cursos a los funcionarios : Acto Administrativo - Cpaca Contratación Estatal E-Flow Festival De Transformación Digital Formación De Directivos Gestión Documental Microsoft 365 Protocolo De Género Reinducción Restauración Servicio Al Ciudadano Siger Simon Transefrencia Y Gestión Del Conocimiento. | GGTH:\2023\PIC
|  | Revisar y optimizar el procedimiento institucional de gestión de quejas y reclamos. | Proceso actualizado y seguimiento | Proceso documentado en Solución | Oficina de Protección al usuario | 2023-01-30 | 2023-05-31 | x | 100% | Actividad se cumplió desde primer cuatrimestre de 2023 | N/A
| FORTALECIMIENTO DEL TALENTO HUMANO AL SRVICIO DEL CIUDADANO | Medir la satisfacción de los usuarios | Medición de la percepción de grupos de valor y ciudadanía realizadas periódicamente | Documento publicado con los resultados de la medición de la percepción de grupos de valor y partes interesadas | TODOS LOS PROCESOS | 2023-01-26 | 2023-12-30 | x | 100% | Se realizan las encuestas de satisfacción a través de los diferentes canales, los resultados de las mismas están publicadas en la página web a través del Informe de satisfacción. (OPU) Durante el mes de julio se llevó a cabo Encuesta de satisfacción del servicio de rutas en la Entidad la cual fue enviada a los correos de todos los funcionrios. (Grupo de Gestión Administartiva) Se adelantó encuesta de percepción de satisfacción del proceso de Contratación Administrativa en la que se recibieron 62 respuestas, y de las que se recibió calificación promedio de 4.5 en cuanto al acompañamiento recibido por parte de contratos en los procesos contractuales adelantados durante la vigencia 2023. Se realizó la medición de satisfacción de los grupos de valor de la Oficina Asesora de Planeación y se publicó el respectivo informe en la página web de la Superintendencia del Subsidio Familiar. | Informes de satisfacción publicados en la pagina web. https://www.ssf.gov.co/web/guest/informes-de-satisfacci%C3%B3n Resultado encuesta (Gestión Administrativa) Resultados de la encuesta de percepción 2023 Informe de la medición de satisfacción de los grupos de valor de la Oficina Asesora de Planeación.: https://www.ssf.gov.co/web/guest/encuesta-de-planeacion
|  | Convocar y asistir a los comités técnicos de atención al ciudadano | Comité realizado | Actas | Oficina de Protección al usuario | 2023-05-01 | 2023-12-01 | x | 100% | Se realiza segunda sesion del COMTAC el 25 Y 26 de septiembre en la ciudada de Neiva, y de manera virtual se realiza tercera sesion el 21 de diciembre. | Acta COMTAC Septiembre Link de grabacion COMTAC Diciembre: https://ssfgov-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/opu_ssf_gov_co/ERokmBdYEUlIiEOCdzaLsWAB-S0Ii_0Xo5YI3K9mc15v0A?nav=eyJyZWZlcnJhbEluZm8iOnsicmVmZXJyYWxBcHAiOiJTdHJlYW1XZWJBcHAiLCJyZWZlcnJhbFZpZXciOiJTaGFyZURpYWxvZy1MaW5rIiwicmVmZXJyYWxBcHBQbGF0Zm9ybSI6IldlYiIsInJlZmVycmFsTW9kZSI6InZpZXcifX0%3D&e=Jrgwwy
| NORMATIVO Y PROCEDIMENTAL | Realizar chat y/o foros con los grupos de valor | Un foro con las cajas de compensación de compensación. | Chat y/o Foros realizados | Oficina de Protección al usuario | 2023-04-01 | 2023-12-15 | x | 100% | El 26 de octubre se realizó el Foro ‘Turismo Accesible’ dirigido a las cajas de compensación familiar el cual tuvo la participación del Superintendente del Subsidio Familiar y como panelistas al Instituto Mexicano de Turismo y Accesibilidad, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y la Caja de Compensación Familiar del Atlántico Comfamiliar Atlántico. | Link de grabación foro: https://ssfgov-my.sharepoint.com/:v:/r/personal/lrojasm_ssf_gov_co/Documents/Grabaciones/FORO%20TURISMO%20ACCESIBLE-20231026_101207-Grabaci%C3%B3n%20de%20la%20reuni%C3%B3n.mp4?csf=1&web=1&nav=eyJyZWZlcnJhbEluZm8iOnsicmVmZXJyYWxBcHAiOiJTdHJlYW1XZWJBcHAiLCJyZWZlcnJhbFZpZXciOiJTaGFyZURpYWxvZy1MaW5rIiwicmVmZXJyYWxBcHBQbGF0Zm9ybSI6IldlYiIsInJlZmVycmFsTW9kZSI6InZpZXcifX0%3D&e=7KJtfT
| RELACIONAMIENTO CON EL CIUDADANO |  | Un Facebook live con la ciudadanía. | 2 Facebook live realizado | Oficina de Protección al usuario | 2023-04-01 | 2023-12-15 | x | 100% | El 20 de septiembre de 2023, se llevó a cabo el Facebook Live denominado “Cuidadores y Pensionados por fidelización: Beneficios de la Ley 2225 de 2022” el cual, tuvo como invitada al Dra. Lida Bula, abogada especializada de la Oficina Asesora Jurídica de la Superintendencia del Subsidio Familiar. En esta transmisión se dio a conocer a la ciudadanía el alcance de la Ley 2225 de 2022 y el beneficio otorgado a ‘Cuidadores’ y pensionados por fidelización. Durante el en vivo se dio respuesta a diferentes preguntas realizadas por la ciudadanía y cajas de compensación familiar respecto al pago y/o reconocimiento de estos beneficios. | Enlace de la transmisión: https://fb.watch/niWFNW6Tj8/
|  |  | Por lo menos 4 Cápsulas ciudadanas sobre sistema de subsidio familiar diseñada y difundida. | Capsulas difundidas | Oficina de Protección al usuario | 2023-04-01 | 2023-12-31 | x | 100% | Actividad se cumplió al 100% en el I cuatrimestre de 2023. | N/A
|  |  | Proveer soporte técnico en la realización de los chat y/o foros con los grupos de valor | Evidencia GLPI | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2023-01-01 | 2023-12-15 | x | 100% | De acuerdo con los casos registrado en GLPI se proceden a dar atención a las solicitudes relacionadas con soporte a sesiones de trabajo | Reporte GLPI -Soporte chat foros31DIC.xlsx
MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | LINEAMIENTOS DE TRANSPARENCIA ACTIVA | Realizar la revisión de la información publicada en el botón de transparencia del Portal Corporativo | Estructura organizada del sitio web de transparencia de la SSF. | Informes trimestrales de avance | Comunicaciones | 2023-01-01 | 2023-12-31 | x | 100% | Los informes trimestrales de la matriz ITA están publicados en el Portal Corporativo: | https://www.ssf.gov.co/web/guest/transparencia/planeacion/pol%C3%ADticas-estrategias-y-manuales/estrategias/estrategia-de-comunicaciones
|  | Realizar seguimiento y monitoreo de las áreas/procesos responsables de la información a publicar en el marco de Ley de Transparencia. | Realizar seguimiento y monitoreo permanente a las publicaciones en el link de transparencia. | Evidencias seguimiento | TODOS LOS PROCESOS | 2023-01-01 | 2023-12-15 | x | 100% | Las versiones del Plan Anual de Adquisiciones creadas en el Secop II han sido publicadas en la página web de la Entidad. última versión: 29 El PIGA y PGIRESPEL se encuentran publicados en la página web de la Entidad. Desde el Grupo de Gestión contractual se adelantaron 13 solicitudes para publicar en la página web los contratos celebrados. Se solicitó la actualización de la sección de Planeación y se elaboró el informe de seguimieto del link de transparencia de la página web. | https://www.ssf.gov.co/web/guest/transparencia/planeacion/politicas-lineamientos-y-manuales/planes/plan-anual-de-adquisiciones/plan-anual-de-adquisiciones Se adjunta reporte enviado por parte de TIC, de las solicitudes realizadas en GLPI. https://www.ssf.gov.co/web/guest/transparencia/planeacion/politicas-lineamientos-y-manuales/planes/plan-institucional-de-gestion-ambiental-ssf-2019-piga
|  |  | Publicar el Plan Anual de adquisiciones en el SECOP II y la Página WEB de la Entidad | Plan Anual de Adquisiciones - PAA 2022 actualizado y publicado | Grupo de Gestión Administrativa | 2023-01-03 | 2023-12-29 | x | 100% | En el Secop II y en la página web de la entidad se encuentra publicada la última versión del Plan Anual de Adqusiciones. | https://community.secop.gov.co/Public/App/AnnualPurchasingPlanEditPublic/View?id=350441 https://www.ssf.gov.co/web/guest/transparencia/planeacion/politicas-lineamientos-y-manuales/planes/plan-anual-de-adquisiciones/plan-anual-de-adquisiciones
|  |  | Publicar los informes financieros y contables mensuales, con sus respectivas notas, variaciones acorde con las normativa vigentes y el estado financiero del cierre de la vigencia fiscal anterior | 11 informes financiero y contable mensual y un estado financiero de cierre de la vigencia anterior publicados en el portal web. | Grupo Financiera y Presupuestal | 01.03.23 | 2023-12-30 | x | 100% | Se solicitó tanto a la oficina de planeación, como a la oficina de control interno la modificación debido a que en atención a la Resolución 0356 del 30 de diciembre de 2022. La publicación de información contable y financiera debia realizarse de manera trmiestral. 1. Cierre de Diciembre 2. Trimestre Enero-Marzo 3. Trimestre Abril-Junio 4. Trimestre Julio-Septiembre En ese sentido en el año se realizaron 4 publicaciones cumpliendo al 100% con esta meta | https://www.ssf.gov.co/web/guest/transparencia/presupuesto/informaci%C3%B3nfinanciera/estados-financieros
|  |  | Publicar informes de ejecución presupuestal en el portal corporativo, en cumplimiento de la normatividad vigente | 4 informes publicados | Grupo Financiera y Presupuestal | 2023-04-01 | 2023-12-30 | x | 100% | Se realizaron las 4 publicaciones durante la vifencia | https://www.ssf.gov.co/web/guest/transparencia/presupuesto/ejecucion-presupuestal-historica-anual/presupuesto-de-gastos
|  |  | Publicar la relación de los contratos en la página web de la Entidad | Portal web sección de contratos | Grupo de Contratación | 2023-01-03 | 2023-12-30 | X | 100% | 1. Cierre de Diciembre | https://www.ssf.gov.co/web/guest/contratacion/publicacion-de-la-informacion-contractual
|  |  | Elaboración y Publicación de Informes de Ejecución de los Fondos de Ley (Fovis - Fosfec - Foniñez - Ley 115/94) del último trimestre de 2022 y los tres primeros trimestres de 2023. | 4 informes publicados en el segundo y en el tercer cuatrimestre. | Delegada para la Gestión, Dirección para la Gestión de las CCF y Dirección de Gestión Financiera y Contable | 2023-03-31 | 2023-11-30 | x | 100% | 2. Trimestre Enero-Marzo | 1,https://www.ssf.gov.co/web/guest/transparencia/informacion-de-interes/informacion-adicional/inspeccion-vigilancia-y-control/direcci%C3%B3n-para-la-gestion-de-las-ccf. 2,Memorandos Nos. 3-2023-002312 de fecha de asignación 05/10/2023 y 3-2023-003110 de fecha de asignación 20/12/2023, de la Directora para la Gestión de las Cajas de Compensación Familiar
|  |  | Publicación de los Estados Financieros anuales de las CCF. | 1 Publicación anual Estados Financieros CCF | Delegada para la Gestión, Dirección para la Gestión de las CCF y Dirección de Gestión Financiera y Contable | 2023-03-31 | 2023-04-30 | x | 100% | 3. Trimestre Abril-Junio | En el siguiente link de la página web de la entidad https://outlook.office365.com/mail/inbox/id/AAQkADY0YzM4MjczLWZmYTctNDI1Mi1hOTA0LWI0NDE5NmI3NjlkNgAQAOZaokfVoPtFvHhB2ACcdCI%3D#:~:text=Fovis%20%2D%20SuperSubsidio%20(ssf.gov.co)
|  |  | Publicación del Plan de Visitas Ordinarias ejecutado 2022 | 1 Publicación relación visitas 2022 | Delegada para la Gestión, Dirección para la Gestión de las CCF y Dirección de Gestión Financiera y Contable | 2023-03-31 | 2023-04-30 | x | 100% | 4. Trimestre Julio-Septiembre | En el siguiente link de la página web de la entidad https://www.ssf.gov.co/web/guest/transparencia/informacion-de-interes/informacion-adicional/inspeccion-vigilancia-y-control/visitas-a-cajas-de-compensaci%C3%B3n-familiar
|  |  | Publicación de informes en la pagina www.ssf.gov.co | Publicación de informes en la pagina www.ssf.gov.co | Superintendencia Delegada para la Responsabilidad Administrativa y las Medidas Especiales | 2023-01-15 | 2023-12-31 | x | 100% |  | https://www.ssf.gov.co/web/guest/home
|  | Actualizar los temas propuestos para la página Web en relación con transparencia y acceso a la información | Página web actualizada | Página web con información actualizada a través de seguimiento mensual y envío de reportes de manera cuatrimestral | Grupo de Gestión de Talento Humano | 2023-01-26 | 2023-12-01 | x | 100% | En ese sentido en el año se realizaron 4 publicaciones cumpliendo al 100% con esta meta | https://ssf.gov.co/tranparencia/planeacion/politicas-lineamientos-y-manuales/politicas-lineamientos-y-manuales https://ssf.gov.co/transparencia/estructura-organica-y-talento-humano/gestion-del-talento-humano/nombramientos
|  | Desarrollar charlas preventivas sobre temas relacionados con transparencia , lucha contra la corrupción y gestión de conflictos de interés | Incluir en el Plan Institucional de Capacitación temas relacionados con la lucha contra la corrupción, la transparencia y gestión de conflictos de interés | Listas de asistencia | Grupo de Gestión de Talento Humano | 2023-02-01 | 2023-11-30 | x | 100% | Se realizo Capacitación Conflicto de Interés Vie 27/10/2023 | GGTH:\2023\CONFLICTO DE INTERÉS
|  | Promocionar los ambientes virtuales de aprendizaje, para que la ciudadanía de manera anticipada conozca las condiciones bajo las cuales se debe prestar los servicios de la SSF y las cajas de compensación familiar. | Ambiente virtual de aprendizaje en funcionamiento | Reporte de información sobre ambiente virtual en los reportes cuatrimestrales de evaluación del PAAC de parte de Control Interno. | Oficina de Protección al usuario | 2023-01-01 | 2023-12-31 | x | 100% | Se encuentra en funcionamiento el ambiente virtual de aprendizaje Curso Virtual “SISTEMA DE SUBSIDIO FAMILAR Y MECANISMOS DE PARTICIPACION CIUDADANA”; Módulo 1 Superintendencia Subsidio Familiar, Módulo 2 Subsidio Familiar, Módulo 3 Participación Ciudadana, Módulo 4 Sistema de Subsidio Familiar, Módulo 5 Subsidio Familiar Vivienda, Módulo 6 Cajas de Compensación Familiar, Modulo 7 Conociendo la cultura sorda y Modulo 8 Habilidades Comunicativas LSC. Para el III cuatrimestre se realizó publicación en redes sociales invitando a la participación en el ambiente virtual de aprendizaje a toda la ciudadanía. | Links de publicaciones promocionando el curso: Instagram https://www.instagram.com/p/CxdcHLGOOeV/?img_index=3 Twitter https://twitter.com/Supersubsidio/status/1704893475865452909 Twitter https://twitter.com/Supersubsidio/status/1724864028671963150 Facebook https://www.facebook.com/SuperSubsidio/posts/pfbid08bWDttVLED9JTfp61UHcmT7dNh7QQ71HnUfoqsqRJPh8Zn5BqG76v3PzuVUcqiv1l Link de curso en funcionamiento: https://aldesarrollo.gov.co/supersubsidio/login/index.php
|  | Priorizar la información institucional publicada en página web y presentarla en lenguaje claro. | Información institucional publicada en lenguaje claro | Información institucional publicada en formatos alternativos comprensibles, lenguaje claro | TODOS LOS PROCESOS | 2023-01-30 | 2023-12-15 | x | 100% | Desde la Oficina de Protección al usuario se brinda información en lenguaje claro y formatos comprensibles, ya sea en las respuestas dadas a las PQRSF o en las publicaciones para redes sociales y capsulas ciudadanas. El Grupo de Gestión Contractual cuenta con formatos estandarizados en lenguaje comprensible, de redacción simple y eficiente que permite su fácil entendimiento y un diligenciamiento sencillo. Los formatos se encuentran aprobados y publicados en la herramienta de geestión documental del Sistema de Gestión de Calidad de la Entidad. | N/A https://isolucion.ssf.gov.co/IsolucionCalidad/Documentacion/frmListadoMaestroDocumentos.aspx Mensajes de socialización de información en lenguaje claro.
| CRITERIO DIFERENCIAL DE ACCESIBILIDAD | Elaborar informes periódicos del estado de las solicitudes de acceso a la información con base a los registros del sistema comunicación de la entidad. | Informes elaborados y publicados | Informes elaborados y publicados | Grupo Gestión Documental y Notificaciones | 2023-01-01 | 2023-12-31 | x | 100% | Se realizó la publicacion de los informes de solictudes de informacion trimestralmente | Como evidencia sde las actividades mencionadas se tienen como evidencias los documentos llamados: Informes solicitudes acceso a la información IV Trimestre 2022, I Trimestre 2023, II Trimestre 21023 y III Trimestre 2023
| MONITOREO DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA | Realizar seguimiento y evaluación del Código de integridad. | Plan de seguimiento y evaluación del Código de Integridad implementado y ejecutado | Informe de evaluación y su oportuno seguimiento y evaluación con reportes de forma trimestral | Grupo de Gestión de Talento Humano | 2023-04-01 | 2023-12-30 | x | 100% | Se ha realizado seguimiento a Código de Integridad cuatrimestral teniendo en cuenta el desarrollo de la metodologia, y el resultados de las actividades con el contrato de Cafam. Al final de año se cumplio con la ejecución de la programación de 10 actividades. | Z:\2023\CONTRATOS PERSONAS JURIDICAS 2023\CONTRATO 196- 2023 CAFAM\Código de Integridad
INICIATIVAS ADICIONALES | INICIATIVAS ADICIONALES | Dar seguimiento al registro de la declaración de bienes y rentas en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP), monitoreo a la publicación de la declaración de bienes, rentas y conflictos de intereses de los servidores públicos obligados por la Ley 2013 de 2019 | Porcentaje de servidores públicos de la entidad obligados por la Ley 2013 de 2019 que han publicado la declaración de bienes, rentas y conflicto de intereses | Reporte semestral del avance de declaración de bienes, rentas y conflicto de intereses de los servidores públicos | Grupo de Gestión de Talento Humano | 2023-06-10 | 2023-12-23 | x | 100% | A 31 de Dic los funcionarios cumplieron con la obligatoriedad de la presentación de declaración periódica de bienes y rentas. Dichos documentos reposan en formato PDF en la carpeta compartida. | Se encuentra una matriz con toda la información en la Ruta : GGTH Z:\2023\SIGEP\DECLARACIÓN DE BIENES Y RENTAS
|  | Mejorar y fortalecer la calidad y accesibilidad a los canales de atención masiva de PQRSF para beneficiar a la ciudadanía a través de acciones de socialización, material de comunicación audiovisual y material didáctico con enfoque en lenguas étnicas, atención preferencial y diferencial. | Acciones de socialización, material de comunicación sobre la entidad enfocados en lenguas étnicas, atención preferencial y diferencial. | Reporte de acciones realizadas | Oficina de Protección al usuario | 2023-04-01 | 2023-12-31 | x | 100% | En el III cuatrimestre de 2023, se realizó socialización de información en lenguas étnicas Arhuaca, Sikuani y Misak, el 7 de septiembre se visitó el Resguardo Indígena Catanzama de la comunidad Arhuaca, ubicada a 2 horas de Riohacha; el 31 de octubre en el municipio de Puerto Gaitan, se visitaron las empresas Mavalle S.A.S. y Agropecuaria Aliar – La Fazenda en donde los trabajadores en su mayoría pertenecían a la etnia Sikuani, y el 19 de octubre y 8 de noviembre en el Centro de pensamiento intercultural Shush Urek Kusreik Ya, ubicado en la ciudad de Bogotá, se socializo la cartilla de la Supersubsidio en lengua Misak. Igualmente se han realizado publicaciones sobre la información traducida y divulgación de las socializaciones realizadas con las comunidades. | Links socialización y sensibilización de información en lenguas étnicas: Instagram https://www.instagram.com/p/Cw79hkGuYjk/ Instagram https://www.instagram.com/p/CyTPwNgOeFZ/ Instagram https://www.instagram.com/p/CymRvZjuuAJ/ Instagram https://www.instagram.com/p/CzENVxgOSgP/ Instagram https://www.instagram.com/p/CzGrbfwuPEl/ Instagram https://www.instagram.com/p/CzbfblYODfJ/ Instagram https://www.instagram.com/p/C0MwikluNGR/ Twitter https://twitter.com/Supersubsidio/status/1700196211158880664 Twitter https://twitter.com/Supersubsidio/status/1704120227334639800 Twitter https://twitter.com/Supersubsidio/status/1712462566423674939 Twitter https://twitter.com/Supersubsidio/status/1715140982067339334 Twitter https://twitter.com/Supersubsidio/status/1719343080703172949 Twitter https://twitter.com/Supersubsidio/status/1719709766413332582 Twitter https://twitter.com/Supersubsidio/status/1729567255166374355
| Responder a compromisos propuestos, evaluación y retroalimentación en los ejercicios de rendición de cuentas con acciones correctivas para la mejora. | Diseñar y ejecutar acciones orientadas a la interiorización de la cultura de rendición de cuentas en la gestión institucional y el reconocimiento de experiencias . | Dar respuestas personalizadas a las solicitudes presentadas por los grupos de valor y ciudadanía en general de la SSF . | Evidencia de la respuesta | Superintendencia Delegada para Estudios Especiales y la Evaluación de Proyectos | 01.02.2023 | 30.12.2023 | x | 100% | Se respondieron 57 casos en GLPI sobre solicitudes de las CCF referentes al Banco de Proyectos. (Se adjunta archivo con listado de los mismos) En el tercer cuatrimestre de 2023 se respondieron 4 solicitudes de información estadística a peticionarios externos. | Ver listado de casos de GLPI del archivo adjunto Expediente 641/2023/PGEN en la plataforma Esigna- Respuestas relacionadas con el Proceso Estadistico.
Fecha de Seguimiento a las Actividades PAAC: el día 14 de enero del año 2024
Publicado por la Oficina de Comunicaciones
JOSE WILLIAM CASALLAS FANDIÑO
Jefe de la Oficina de Control Interno
Superintendencia del Subsidio Familiar