## PTEP 2026
SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA - PTEP VIGENCIA 2026
OBJETIVO GENERAL: Elaborar y adoptar el componente Programático del Programa de Transparencia y Ética Pública -PTEP, atendiendo lo señalado en Decreto 1122 de 2024 "Por el cual se reglamenta el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, modificado por el artículo 31 de la Ley 2195 de 2022, en lo relacionado con los Programas de Transparencia y Ética Pública". |  |  | OBJETIVO ESPECÍFICO: Establecer para la Superintendencia del Subsidio Familiar el Programa de Transparencia y Ética Pública – PTEP como la herramienta que reúne el conjunto de acciones a corto, mediano y largo plazo para promover la transparencia, la ética, integridad y la lucha contra la corrupción articulando el marco institucional y legal aplicable a la entidad como corresponsable de la prevención, detección y sanción de actos asociados a la corrupción, lavado de activos y financiación del terrorismo, en el cumplimiento de las actividades relacionadas con la organización y funcionamiento de las Cajas de Compensación Familiar y las demás entidades recaudadoras y pagadoras del subsidio familiar en el territorio colombiano.
COMPONENTE | TEMÁTICAS | LÍNEAS DE ACCIÓN ESTRATÉGICA | HERRAMIENTAS | PLAN DE EJECUCIÓN | [9 empty] | INFORME CUATRIMESTRALDE MONITOREO
|  |  | (Instrumento, dcumentos formalizados dentro del Sistema Integrado de Gestión de la entidad, Decretos, Resoluciones, circulares internas u otos que dan lineamientos) | ACCIÓN | ENTREGABLE | PROGRAMACIÓN DE LA META |  |  |  | ÁREA | PROCESO ASOCIADO | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINAL | PRIMERA LÍNEA DE DEFENSA |  |  |  | SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA
[6 empty] | META PROGRAMADA CUATRIMESTRE 1 | META PROGRAMADA CUATRIMESTRE 2 | META PROGRAMADA CUATRIMESTRE 3 | TOTAL META PROGRAMADA AÑO |  |  |  |  | META EJECUTADA CUATRIMESTRE | RESULTADO % | AVANCE CUALITATIVO CUATRIMESTRAL DE LA ACCIÓN | NOMBRE DE LA EVIDENCIA APORTADA | CUMPLIÓ LA ACCIÓN CUATRIMESTRE SI/NO | AVANCE ACUMULADO (MAGNITUD) | AVANCE ACUMULADO % | MONITOREO CUALITATIVO
Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción | 1. Administración de riesgos | 1.1. Gestión de riesgos para la integridad pública | Plan Institucional de Capacitación | Promover capacitación relacionada con temas de ética, integridad, transparencia y lucha contra la Corrupción | Comunicación realizada a funcionarios y contratistas | 0 | 50% | 50% | 100% | Superintendencia Delegada para Estudios Especiales y Evaluación de Proyectos | Estudios Especiales y Evaluación de Proyectos | 2026-06-01 | 2026-10-31
Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción | 1. Administración de riesgos | 1.1. Gestión de riesgos para la integridad pública | Plan Institucional de Capacitación | Realizar acciones de sensibilización orientadas a promover la ética, la integridad, la transparencia y la lucha contra la corrupción relacionados con ética, integridad, transparencia y lucha contra la Corrupción | Registro de Acta de socialización realizada a funcionarios y contratistas | 50% | 0% | 50% | 100% | Superintendencia Delegada para la Responsabilidad Administrativa y las Medidas Especiales | Control Legal a CCF | 2026-03-01 | 2026-10-31
Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción | 1. Administración de riesgos | 1.1. Gestión de riesgos para la integridad pública | Política integral de administración del riesgo de la Superintendencia del Subsidio Familiar | Realizar la actualización y seguimiento del mapa de riesgos asociados a la atención al usuario, asegurando la identificación oportuna de riesgos de integridad (falta de trato equitativo, manipulación de información, retrasos injustificados, direccionamiento indebido). | Mapa de riesgos del proceso de Interacción con el ciudadano actualizado. | 33% | 33% | 33% | 100% | Oficina de Protección al Usuario | Interacción con el Ciudadano | 2026-02-01 | 2026-11-30
Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción | 1. Administración de riesgos | 1.1. Gestión de riesgos para la integridad pública | Política integral de administración del riesgo de la Superintendencia del Subsidio Familiar | Revisar, analizar y actualizar los riesgos de gestión y de corrupción asociados al proceso de control legal de Cajas de Compensación Familiar, garantizando la identificación oportuna de causas, impactos y controles. | Registro de Mesas de Trabajo Mapa de Riesgos Actualizado | 50% | 50% | 0% | 100% | Superintendencia Delegada para la Responsabilidad Administrativa y las Medidas Especiales | Control Legal a CCF | 2026-03-01 | 2026-06-30
Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción | 1. Administración de riesgos | 1.1. Gestión de riesgos para la integridad pública | Política integral de administración del riesgo de la Superintendencia del Subsidio Familiar | Actualizar el Modelo de Seguridad y Privacidad de Ia información (adoptar versión 2026 e ISO/IEC 27001:2022), alineado al Plan de Seguridad y Privacidad y el Plan de Tratamiento de Riesgos de seguridad | Documento con la actualización del MSPI. | 0 | 1 | 0 | 1 | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Gestión de Sistemas de Información | 2026-05-01 | 2026-08-30
Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción | 1. Administración de riesgos | 1.1. Gestión de riesgos para la integridad pública | Plan Anual de Auditoría Informes de Ley (Evaluación independiente) | Realizar el seguimiento al mapa de riesgos (incluye riegos de gestión, fiscales, de seguridad de la información, de integridad pública y LA/FT/FP) | Informe de seguimiento a los riesgos de la SSF | 1 | 1 | 1 | 3 | Oficina de Control Interno | Evaluación y Control | 2026-01-01 | 2026-12-31
Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción | 1. Administración de riesgos | 1.2. Gestión de riesgos de LA/FT/FP | 1. Manual de prevención LA/FT/FP de la entidad 2. Guía institucional de debida diligencia | Implementar lineamientos de prevención de LA/FT/FP en los procesos de atención al usuario, asegurando verificación básica de documentos, autenticidad y trazabilidad de la información recibida en solicitudes sensibles. | Registro de casos remitidos al área competente por alertas o inconsistencias. | 33% | 33% | 33% | 100% | Oficina de Protección al Usuario | Interacción con el Ciudadano | 2026-02-01 | 2026-11-30
Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción | 1. Administración de riesgos | 1.2. Gestión de riesgos de LA/FT/FP | Guía para la Gestión Integral del Riesgo en Entidades Públicas V7 | Implementar un programa de sensibilización para funcionarios y contratistas sobre los lineamientos y manual de riesgos de integridad pública | Soportes de la implementación del programa de sensibilización | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 1 | Oficina Asesora de Planeación | Planeación Institucional | 2026-01-15 | 2026-12-31
Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción | 1. Administración de riesgos | 1.2. Gestión de riesgos de LA/FT/FP | Guía para la Gestión Integral del Riesgo en Entidades Públicas V7 | Realizar la identificación, evaluación y tratamiento de nuevos riesgos para la integridad pública (fraude, soborno, conflictos de interés, lavado de activos LA/FT/FP) | Matriz de riesgos actualizada con nuevos riesgos | 30% | 30% | 30% | 100 | Oficina Asesora de Planeación | Planeación Institucional | 2026-01-15 | 2026-12-31
Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción | 1. Administración de riesgos | 1.2. Gestión de riesgos de LA/FT/FP | Guía para la Gestión Integral del Riesgo en Entidades Públicas V7 | Realizar tres monitoreos de segunda línea a los riesgos de gestión y riesgos para la integridad pública de la SSF | Informe de monitoreo de riesgos | 1 | 1 | 1 | 3 | Oficina Asesora de Planeación | Planeación Institucional | 2026-02-01 | 2026-12-31
Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción | 1. Administración de riesgos | 1.2. Gestión de riesgos de LA/FT/FP | Lista de chequeo para contratos | Verificar el diligenciamiento de la declaración de conflicto de intereses, compromiso anticorrupción cuando se requiera | Informe de verificación | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | Superintendencia Delegada para Estudios Especiales y Evaluación de Proyectos | Estudios Especiales y Evaluación de Proyectos | 2026-03-01 | 2026-06-30
Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción | 1. Administración de riesgos | 1.3. Canales de denuncia | Procesos disciplinarios - Caracterización de proceso - Primera Instancia (Etapa de Instrucción). | Realizar campaña de comunicación interna y externa con el fin de dar a conocer los canales de denuncia de corrupción que conlleven a una falta disciplinaria. | Informe de ejecución y resultados de la campaña tanto interna como externa. | 0 | 1 | 0 | 1 | Grupo Control Disciplinario Interno | Procesos Disciplinarios | 2026-05-01 | 2026-08-30
Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción | 1. Administración de riesgos | 1.3. Canales de denuncia | Canales de Comunicación Institucional | Fortalecer la difusión y uso de los canales institucionales de denuncia (corrupción, irregularidades, mala atención), mediante pedagogía directa a los usuarios y actualización del material informativo en los puntos y medios de atención. | Piezas pedagógicas impresas/digitales actualizadas. Registro mensual del material divulgado en salas de atención y medios electrónicos. | 33% | 33% | 33% | 100% | Oficina de Protección al Usuario | Interacción con el Ciudadano | 2026-02-01 | 2026-11-30
Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción | 1. Administración de riesgos | 1.3. Canales de denuncia | PTEP Decrerto 1124 de 2024 | Realizar la revisión de la operatividad del canal de denuncias de la SSF | Infome sobre el resultado de la revisión | 1 | 0 | 0 | 1 | Oficina Asesora Jurídíca | Gestión Jurídica | 2026-02-16 | 2026-03-31
Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción | 1. Administración de riesgos | 1.3. Canales de denuncia | Plan Anual de Auditoría Informes de Ley (Evaluación independiente) | Realizar el seguimiento a la atención prestada por la entidad a las Peticiones, Quejas, Sugerencias y Reclamos. | Informe de seguimiento a PQRS de la SSF | 1 | 1 | 0 | 2 | Oficina de Control Interno | Evaluación y Control | 2026-01-01 | 2026-08-31
Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción | 1. Administración de riesgos | 1.4.Debida diligencia | Gestión de riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo | Identificar las mejoras requeridas en los formatos y/o procedimientos contractuales para incluir lineamientos sobre la debida diligencia | Informe y/o formatos y procedimientos actualizados | 0 | 50% | 50% | 100% | Grupo de Gestión Contractual | Contratación Administrativa | 2026-01-01 | 2026-12-31
Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción | 1. Administración de riesgos | 1.4.Debida diligencia | Decreto 1122 de 2024 | Documentar el manual de debida diligencia para la SSF, que incluya los lineamientos, mecanismos y grupos de interés para su adopción al interior de los procesos críticos establecidos | Manual documentado de debilida diligencia en ISOLUCIÓN | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | Oficina Asesora de Planeación | Planeación Institucional | 2026-02-01 | 2026-06-30
Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción | 1. Administración de riesgos | 1.4.Debida diligencia | Decreto 1122 de 2024 | Acompañar la documentación de los formatos e instrumentos para la aplicación de la debida diligencia en los procesos críticos establecidos, para su implementación a partir de julio 2026. | Informe de acompañamiento con las propuestas documentales | 0 | 0 | 1 | 1 | Oficina Asesora de Planeación | Planeación Institucional | 2026-07-01 | 2026-12-31
Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción | 1. Administración de riesgos | 1.4.Debida diligencia | Decreto 1122 de 2024 | Implementar un programa de sensibilización para funcionarios, contratistas y grupos de valor sobre debida diligencia, orientado a fortalecer la cultura de la integridad y la transparencia | Instrumentos soporte de la implementación del programa | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1 | Oficina Asesora de Planeación | Planeación Institucional | 2026-02-01 | 2026-06-30
Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción | 1. Administración de riesgos | 1.4.Debida diligencia | Decreto 1122 de 2024 | Proponer la asignación de la función de oficial de cumplimiento de debida diligencia, al comité respectivo | Resolución y/o acta de comité para la asignación de la función de oficial de cumplimiento | 0 | 0.3 | 0.7 | 1 | Oficina Asesora de Planeación | Planeación Institucional | 2026-07-01 | 2026-12-31
Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción | 1. Administración de riesgos | 1.4.Debida diligencia | Procedimientos de debida diligencia | Aplicar procedimientos de debida diligencia en la recepción, revisión y trámite de solicitudes, garantizando verificación básica de requisitos, legitimidad de la información entregada y remisión adecuada a las dependencias competentes. | Informe y/o reporte de aplicación interna de los procedimientos de debida diligencia | 33% | 33% | 33% | 100% | Oficina de Protección al Usuario | Interacción con el Ciudadano | 2026-02-01 | 2026-11-30
Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción | 1. Administración de riesgos | 1.4.Debida diligencia | Decreto 1122 de 2024 | Realizar la revisión de los contratos de la Oficina Asesora Jurídica, en las clausulas de transparencia y ética pública | Infome sobre el resultado de la revisión de los contratos de la Oficina Asesora Jurídica | 9 | 0 | 0 | 9 | Oficina Asesora Jurídíca | Gestión Jurídica | 2026-02-01 | 2026-02-27
Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción | 2. Redes y articulación | 2.2. Redes Internas | Decreto 1122 de 2024 | Documentar la matriz de redes internas de la Superintendencia del Subsidio Familiar | Matriz de redes internas | 0 | 1 | 0 | 1 | Oficina Asesora de Planeación | Planeación Institucional | 2026-05-01 | 2026-08-30
Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción | 2. Redes y articulación | 2.2. Redes Internas | Decreto 1122 de 2024 | Coordinar espacios de articulación con las áreas internas para compartir información clave sobre la atención al usuario, rutas, lineamientos y cambios normativos. | Registro de acciones de articulación Piezas internas elaboradas | 33% | 33% | 33% | 100% | Oficina de Protección al Usuario | Interacción con el Ciudadano | 2026-02-01 | 2026-11-30
Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción | 2. Redes y articulación | 2.2. Redes Internas | Decreto 1122 de 2024 Art. 3 Anexo técnico del PTEP. Anexo Técnico: 9 Resolución DAFP 455 de 2021 Art. 15 | Realizar la evaluación independiente a la implementación del Programa de Transparencia y Ética Pública - PTEP | Informe de seguimiento a la implementación del PTEP | 1 | 1 | 1 | 3 | Oficina de Control Interno | Evaluación y Control | 2026-01-01 | 2026-12-31
Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción | 2. Redes y articulación | 2.2. Redes Internas | Decreto 1122 de 2024 | Coordinar espacios de articulación con las áreas internas para el intercambio de información estratégica relacionada con el traslado de hallazgos, denuncias y actuaciones de control. | Registro de Mesas de Trabajo de articulación | 50% | 50% | 0% | 100% | Superintendencia Delegada para la Responsabilidad Administrativa y las Medidas Especiales | Control Legal a CCF | 2026-02-01 | 2026-07-30
Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción | 2. Redes y articulación | 2.1. Redes Externas | Resolución 0528 de 2018 | Articular las acciones derivadas de las decisiones tomadas por el Comité Técnico Estadístico del Sistema del Subsidio Familiar | Acta de reunión | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | Superintendencia Delegada para Estudios Especiales y Evaluación de Proyectos | Estudios Especiales y Evaluación de Proyectos | 2026-05-01 | 2026-11-30
Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción | 2. Redes y articulación | 2.1. Redes Externas | Decreto 1122 de 2024 | Participar en mesas y espacios interinstitucionales relacionados con PQRSF y protección al usuario, generando intercambio de buenas prácticas. | Actas o registros de participación Informes de articulación | 33% | 33% | 33% | 100% | Oficina de Control Interno | Evaluación y Control | 2026-02-01 | 2026-11-30
Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción | 2. Redes y articulación | 2.2. Redes Externas | Decreto 1122 de 2024 | Revisar y actualizar la matriz de redes externas de la Superintendencia del Subsidio Familiar | Matriz de redes externas | 0 | 0 | 1 | 1 | Oficina Asesora de Planeación | Planeación Institucional | 2026-09-01 | 2026-12-31
Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción | 2. Redes y articulación | 2.2. Redes Externas | Decreto 1122 de 2024 | Realizar un seminario de actualización normativa, dirigido a los Consejeros Directivos de las Cajas de Compensación Familiar, que contribuya a la articulación y fortalecimiento de la gestión de inspección, vigilancia y control. | Memorias del Seminario | 0 | 0 | 1 | 1 | Superintendencia Delegada para la Responsabilidad Administrativa y las Medidas Especiales | Control Legal a CCF | 2026-09-01 | 2026-12-31
Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción | 3. Modelo de Estado Abierto | 3.1. Acceso a la información pública y transparencia | Plan Anual de Auditoría Resolución 0517 de 2027 | Publicar en la página web el plan anual de auditorías aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno y sus modificaciones durante la vigencia (si aplica) | Plan Anual de Auditoría Aprobado | 33% | 33% | 33% | 100% | Oficina de Control Interno | Evaluación y Control | 2026-01-01 | 2026-04-30
Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción | 3. Modelo de Estado Abierto | 3.1. Acceso a la información pública y transparencia | Ley 2013 de 2019 | Consultar en el aplicativo de integridad pública (SIGEP/Función Pública) la declaración de bienes y rentas e impuesto sobre la renta y complementarios de los sujetos obligados en cumplimiento de los principios de integridad, transparencia y el ejercicio del control social | Listado de los sujetos obligados con su respectiva Constancia de consulta | 100% | 0 | 0 | 100% | Superintendencia Delegada para Estudios Especiales y Evaluación de Proyectos | Estudios Especiales y Evaluación de Proyectos | 2026-02-02 | 2026-04-30
Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción | 3. Modelo de Estado Abierto | 3.1. Acceso a la información pública y transparencia | Ley 1757 de 2015 | Elaborar el informe de gestión de la Delegada para Estudios Especiales y Evaluación de Proyectos como insumo para el informe de Rendición de Cuentas de la Superintendencia | Informe de rendición de cuentas elaborado | 0 | 0 | 1 | 1 | Superintendencia Delegada para Estudios Especiales y Evaluación de Proyectos | Estudios Especiales y Evaluación de Proyectos | 2026-09-01 | 2026-12-15
Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción | 3. Modelo de Estado Abierto | 3.1. Acceso a la información pública y transparencia | Calendario de publicaciones Estadísticas | Gestionar y monitorear la divulgación de productos estadisticos e informes de gestión de la Delegada para Estudios Especiales y Evaluación de Proyectos en la página Web de la SSF | Informe de gestión y monitoreo | 30% | 35% | 35% | 100% | Superintendencia Delegada para Estudios Especiales y Evaluación de Proyectos | P | 2026-02-15 | 2026-12-15
Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción | 3. Modelo de Estado Abierto | 3.1. Acceso a la información pública y transparencia | Esquema de Publicación de la Superintendencia del Subsidio Familiar | Solicitar la publicación de información contractual acorde con el esquema de publicación de información y realizar su seguimiento hasta lograr su publicación | Soporte de solicitudes de publicación de información y publicación efectiva. | 33% | 33% | 33% | 100% | Grupo de Gestión Contractual | Contratación Administrativa | 2026-01-01 | 2026-12-31
Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción | 3. Modelo de Estado Abierto | 3.1. Acceso a la información pública y transparencia | Esquema de Publicación de la Superintendencia del Subsidio Familiar | Solicitar la publicación del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI), Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad, Plan de Seguridad y Privacidad de la información y sus respectivas actualizaciones durante la vigencia. | Link y/o soporte de Publicación Planes a cargo de OTIC en portal web | 3 | 0 | 0 | 3 | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Gestión de Sistemas de Información | 2026-02-01 | 2026-04-30
Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción | 3. Modelo de Estado Abierto | 3.1. Acceso a la información pública y transparencia | Ley 1712 de 2014 Resolución 1519 de 2020 MinTIC | Actualizar y producir insumos de información para el usuario (guías, rutas, instructivos) y remitir a Comunicaciones para su publicación o ajuste | Nuevas guías o instructivos Correos con observaciones a Comunicaciones | 33% | 33% | 33% | 100% | Oficina de Protección al Usuario | Interacción con el Ciudadano | 2026-02-01 | 2026-11-30
Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción | 3. Modelo de Estado Abierto | 3.1. Acceso a la información pública y transparencia | Esquema de Publicación de la Superintendencia del Subsidio Familiar | Publicar los informes financieros y contables, con sus respectivas notas, variaciones acorde con las normativa vigentes y el estado financiero del cierre de la vigencia fiscal anterior | Informes Financieros y contables publicados | 2 | 2 | 1 | 5 | Grupo de Gestión Financiera y Presupuestal | Gestión Financiera y Presupuestal | 2026-01-01 | 2026-12-31
Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción | 3. Modelo de Estado Abierto | 3.1. Acceso a la información pública y transparencia | Ley 1712 de 2014 Resolución 1519 de 2020 MinTIC | Realizar informes de ejecución presupuestal y publicarlos en la página web, en cumplimiento de la normatividad vigente | Infomes de ejecución presupuestal | 1 | 1 | 2 | 4 | Grupo de Gestión Financiera y Presupuestal | Gestión Financiera y Presupuestal | 2026-01-01 | 2026-12-31
Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción | 3. Modelo de Estado Abierto | 3.1. Acceso a la información pública y transparencia | Plan Estratégico de Talento Humano con sus respectivos planes | Publicar en la página web de la Entidad el Plan Estratégico de Talento Humano con los planes que lo componen (Plan de Bienestar, Plan de Formación y Capacitación, Plan Anual de Vacantes y Previsión de Empleos, Plan del SGSST) | Documento Plan Estratégico de Talento Humano con los planes que lo componen (Plan de Bienestar, Plan de Formación y Capacitación, Plan Anual de Previsión y Plan Anual de vacantes, Plan del SGSST) para la vigencia 2026 publicado. | 100% | 0 | 0 | 100% | Grupo de Gestión del Talento Humano | Gestión del Talento Humano | 2026-01-01 | 2026-03-31
Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción | 3. Modelo de Estado Abierto | 3.1. Acceso a la información pública y transparencia | Esquema de Publicación de la Superintendencia del Subsidio Familiar | Elaborar y publicar el Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA en la página web de la Entidad. | Plan publicado. | 0 | 0 | 1 | 1 | Grupo de Gestión Administrativa - Secretaría General | Recursos Físicos | 2026-10-01 | 2026-12-31
Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción | 3. Modelo de Estado Abierto | 3.1. Acceso a la información pública y transparencia | Esquema de Publicación de la Superintendencia del Subsidio Familiar | Validar la publicación del Plan Estratégico de Seguridad Vial - PESV en la página web de la Entidad. | Plan publicado. | 33% | 33% | 33% | 100% | Grupo de Gestión Administrativa - Secretaría General | Recursos Físicos | 2026-01-05 | 2026-12-31
Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción | 3. Modelo de Estado Abierto | 3.1. Acceso a la información pública y transparencia | Esquema de Publicación de la Superintendencia del Subsidio Familiar | Publicar el Plan Anual de adquisiciones en el SECOP II y la Página web de la Entidad. | Plan Anual de Adquisiciones - PAA 2026 actualizado a demanda y publicado. | 33% | 33% | 33% | 100% | Grupo de Gestión Administrativa - Secretaría General | Contratación Administrativa | 2026-01-31 | 2026-12-31
Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción | 3. Modelo de Estado Abierto | 3.1. Acceso a la información pública y transparencia | Esquema de Publicación de la Superintendencia del Subsidio Familiar | Publicar informe de seguimiento al Plan Anual de adquisiciones. | Informe publicado | 33% | 33% | 33% | 100% | Grupo de Gestión Administrativa - Secretaría General | Contratación Administrativa | 2026-04-06 | 2026-12-31
Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción | 3. Modelo de Estado Abierto | 3.1. Acceso a la información pública y transparencia | Ley 1712 de 2014 Resolución 1519 de 2020 MinTIC | Realizar monitoreo semestral a la página web de la entidad, con el fin de verificar el cumplimiento del Anexo 2 de la Resolución 1519 de 2020 del MinTIC | Informe de monitoreo de la página web de la entidad (Anexo 2 Resolución 1519 de 2020 MinTIC) | 0 | 1 | 1 | 2 | Oficina Asesora de Planeación | Planeación Institucional | 2026-06-01 | 2026-12-31
Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción | 3. Modelo de Estado Abierto | 3.1. Acceso a la información pública y transparencia | Ley 1712 de 2014 Resolución 1519 de 2020 MinTIC | Realizar y publicar el informe de cumplimiento del Plan Anual de Inspección y Vigilancia de la Delegada para la Gestión. | Informe de visitas ordinarias publicado. | 1 | 0 | 0 | 1 | Superintendencia Delegada para la Gestión | Evaluación de gestion de cajas de compensación familiar | 2026-01-01 | 2026-04-30
Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción | 3. Modelo de Estado Abierto | 3.1. Acceso a la información pública y transparencia | Plan Anual de Auditoría Resolución 0517 de 2027 | Reportar y mantener actualizada la información a cargo de la Delegada de Medidas, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 1712 de 2014, garantizando la observancia de los principios y lineamientos de transparencia y acceso a la información pública. | Soporte de solicitudes de publicación de información y publicación efectiva. | 33% | 33% | 33% | 100% | Superintendencia Delegada para la Responsabilidad Administrativa y las Medidas Especiales | Control Legal a CCF | 2026-02-01 | 2026-12-31
Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción | 3. Modelo de Estado Abierto | 3.2. Integridad pública y cultura de la legalidad | Plan Institucional de Capacitación | Implementar el Plan Institucional de Formación y Capacitación que comprenda los siguientes temas: *Prevención de la corrupción. *SARLAFT *Inhabilidades, incompatibilidades y Conflicto de intereses *Supervisión, inspección y vigilancia, los cuales promueven la adquisición y fortalecimiento de conocimientos y comportamientos en estas temáticas. | Documento con el seguimiento a la implementación del Plan Institucional de Formación y Capacitación | 33% | 33% | 33% | 100% | Grupo de Gestión del Talento Humano | Gestión del Talento Humano | 2026-04-01 | 2026-12-31
Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción | 3. Modelo de Estado Abierto | 3.2. Integridad pública y cultura de la legalidad | Declaración de Bienes y Rentas | Realizar seguimiento a la publicación de la Declaración de Bienes y Rentas de los Servidores Públicos de la Entidad obligados por la Ley 2013 de 2019. | Descarga del SIGEP (Monitoreo de Bienes y Rentas) Lista de chequeo de Declaraciones de Bienes y Rentas de los Servidores Públicos. | 0 | 50% | 50% | 100% | Grupo de Gestión del Talento Humano | Gestión del Talento Humano | 2026-03-01 | 2026-12-31
Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción | 3. Modelo de Estado Abierto | 3.2. Integridad pública y cultura de la legalidad | Decreto 1122 de 2024 | Socializar a los funcionarios de la Oficina lineamientos de integridad y cultura organizacional que impactan la relación con el ciudadano. | Evidencias de socializaciones internas Listados de asistencia | 33% | 33% | 33% | 100% | Oficina de Protección al Usuario | Interacción con el Ciudadano | 2026-02-01 | 2026-11-30
Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción | 3. Modelo de Estado Abierto | 3.3. Dialogo y corresponsabilidad | Decreto 1122 de 2024 | Generar espacios de escucha activa con usuarios (talleres virtuales o presenciales) para conocer necesidades y mejorar los servicios de la Oficina. | Informes de resultados de participación Consolidado de percepciones o retroalimentación | 33% | 33% | 33% | 100% | Oficina de Protección al Usuario | Interacción con el Ciudadano | 2026-02-01 | 2026-11-30
Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción | 3. Modelo de Estado Abierto | 3.3. Dialogo y corresponsabilidad | Decreto 1122 de 2024 | Realizar una (1) jornada de capacitación dirigida a los responsables de la prestación de los servicios de las Cajas de Compensación Familiar, hasta su evaluación | Informe de evaluación de la jornada de capacitación publicado. | 0 | 0 | 1 | 1 | Superintendencia Delegada para la Gestión | Evaluación de gestion de cajas de compensación familiar | 2026-11-01 | 2026-12-31
Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción | 4. Iniciativas adicionales | 4. Iniciativas adicionales | Procesos disciplinarios - Caracterización de proceso - Primera Instancia (Etapa de Instrucción). | Realizar dos jornadas de capacitación al Talento Humano de la Entidad sobre temas de Derecho Disciplinario enfocado en la prevención de la corrupción. | Informe con los resultados y evidencias de las dos capacitaciones realizadas al Talento Humano de la Entidad 2026 | 1 | 0 | 1 | 2 | Grupo Control Disciplinario Interno | Procesos Disciplinarios | 2026-02-01 | 2026-12-15
Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción | 4. Iniciativas adicionales | 4. Iniciativas adicionales | Decreto 1122 de 2024 | Realizar capacitaciones con los funcionarios y contratistas de la Oficina Asesora Jurídíca, para aclarar y fortalecer sobre la temática de transparencia y ética pública | Evidencias de asistencia y material de las capacitaciones | 2 | 1 | 1 | 4 | Oficina Asesora Jurídíca | Gestión Jurídica | 2026-02-01 | 2026-11-30
Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción | 4. Iniciativas adicionales | 4. Iniciativas adicionales | Política de racionalización de trámites | Dar soporte técnico en el proceso de implementación de las acciones de racionalización, según sea requerido por las áreas responsables de las mismas. | Informe y/o reporte de la implementación de las acciones de racionalización | 33% | 33% | 33% | 100% | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Gestión de Sistemas de Información | 2026-02-01 | 2026-12-30
Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción | 4. Iniciativas adicionales | 4. Iniciativas adicionales | Calendario de publicaciones Estadísticas | Medir y analizar la satisfacción de los usuarios frente a los trámites y OPAS a cargo de la Delegada de Medidas, con el fin de identificar oportunidades de mejora en la prestación del servicio. | Documento con los resultados de la aplicación de encuestas sobre trámites y OPA | 30% | 35% | 35% | 100% | Superintendencia Delegada para la Responsabilidad Administrativa y las Medidas Especiales | Control Legal a CCF | 2026-02-15 | 2026-12-15
Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción | 4. Iniciativas adicionales | 4. Iniciativas adicionales | Esquema de Publicación de la Superintendencia del Subsidio Familiar | Consolidar y reportar los datos de operación de los trámites y OPAS a cargo de la Delegada de Medidas, garantizando la calidad, integridad y oportunidad de la información reportada. | Evidencias del reporte | 33% | 33% | 33% | 100% | Superintendencia Delegada para la Responsabilidad Administrativa y las Medidas Especiales | Control Legal a CCF | 2026-01-01 | 2026-12-31
Versión: | 1 de 202X
Consolidó: | Diana del Pilar Romero - Yamile Espinosa Galindo
Revisó: | Claudia Patricia Martinez Jaramillo
Aprobó: | Comité de Gestión y Desempeño XX de XXX de 202X
Note on E8: Describa la acción que está alineada con la Línea de acción estratégica, redactada con la siguiente estructura: Verbo rector + objeto o tema + complemento EJEMPLO: Implementar el sistema de información para realizar la formulación, monitoreo y seguimiento a los diferentes riesgos institucionales
Note on F8: Escriba la evidencia o soporte a presentar como resultado del cumplimiento de la acción. Este entregable debe ser coherente y suficiente y demostrar el cumplimiento de la acción propuesta. EJEMPLO: Informe de implementación del sistema de información de riesgos institucionales
Note on K8: Índique el área o grupo funcional responsable de ejecutar la acción.
Note on O9: Indique la magnitud ejecutada o cumplida durante el cuatrimestre. Debe ser coherente con la unidad de medida establecida en la redacción de la acción
Note on P9: Porcentaje de cumplimiento de la acción, que se calcula así: Magnitud ejecutada de la meta / Magnitud programada de la meta * 100
Note on R9: Escriba el nombre de la evidencia aportada, de manera clara, concreta y suficiente. No incluir enlaces o links a páginas web, onedrive, sharepoint, y similares

## Instructivo (hidden)
Instructivo de Diligenciamiento por parte de las áreas de la información a registrar en la pestaña "PTEP 2025"Versión 0 Noviembre de 2024
IDENTIFICACIÓN | NOMBRE DE LA COLUMNA | ACTIVIDAD A REALIZAR POR EL ÁREA | EJEMPLOS
COLUMNA A | COMPONENTE | No deben modificarse la información por parte de las áreas
COLUMNA B | TEMÁTICAS
COLUMNA C | ACCIONES
COlUMNA D | Acciones Nuevas para el 2025 | Es de carácter informativo para que el área identifique si es una acción que NO estaba en el Plan Anticorrupción de 2024 y se debe formula para el PTEP de 2025
COLUMNA E | INSTRUMENTO | El área debe identificar en cuál documento(s) formalizado dentro del Sistema Integrado de Gestión de la Súperintendecia se regula, se identifica o se menciona los temas u acciones identificadas en la columna F. Tener en cuenta que la OAP ya identificó algunos instrumentos sin embargo, las áreas pueden solicitar la modificación de los nombres o en otros casos la información está vacía para identificación del área. Si el área quiere añadir o modificar otro instrumento, por favor escríbalo debajo del instrumento identificado por la OAP en color rojo, cómo el ejemplo que se muestra a continuación, se toma como ejemplo la celda E9.
COLUMNA F | PLAN DE EJECUCIÓN Y MONITOREO | Corresponde a las acciones que las áreas van a implementar durante la vigencia 2025 para prevenir, evitar y combatir la corrupción en la entidad, de conformidad con las temáticas y acciones estratégicas identificadas en las columnas B y C. Si desea proponer una modificación o eliminación de las acciones registradas por la OAP, deje en la misma celda en rojo el comentario debajo de la acción como se muestra en el ejemplo:
Si las áreas quieren incluir acciones adicionales en cualquiera de las temáticas, por favor cree una nueva fila y deje en color rojo la información que desea incluir, como el ejemplo que se muestra a continuación dónde una área quiere incluir una acción en la temática de administración del riesgo: Recuerde que las acciones deben iniciar con un verbo en infinitivo. Cada área puede crear las acciones adicionales que quiera, siempre y cuando aporten a la temática y acción estratégica del PTEP de 2025.
COLUMNA G | ENTREGABLE | Corresponde a describir a través de cuáles mecanismos se va a evidenciar el cumplimiento de la acción propuesta. (documentos actualizados, publicaciones, correos electrónicos, listas de asistencias, matrices diligencias, actas de comités, etc). Tenga en cuenta que estos entreglables serán solicitados por la Oficina de Control Interno para evaluar el cumplimiento de lo propuesto.
COLUMNA H | META O PRODUCTO | Definir periodicidad del entregable como ejemplo: Una vez al año, mensual, 3 en el año, cuatrimestral etc
COLUMNA I | ÁREA | Área encargada de liderar y ejecutar la acción propuesta
COLUMNA J | FECHA DE INICIO | Fecha en la que se programará inciar a ejecutar la acción de la vigencia 2025
COLUMNA K | FECHA FINAL | Fecha máxima de la vigencia 2025 para cumplir la acción propuesa
COLUMNA L | ESTÁNDAR | No deben modificarse la información por parte de las áreas