## Slide 1: I Informe de Zonas COMTAC 2024 Huila y Tolima

## Slide 2
Numeral de la Circular | Subtemas | % Avance a abril de 2024 |  |  | 
 |  | Comfenalco Tolima | Comfamiliar Huila | Cafasur | Comfatolima
2.Estructura Administrativa | Procesos | 100% | 90% | 85% | 100%
 |  |  | Para este año se está trabajando en la actualización del Protocolo de Servicio al Usuario. | Falta establecer un sistema de monitoreo y evaluación, contar con el conocimiento de los procesos alineados al Servicio al Cliente, y de esa forma ser más robustos, se está trabajando en una lista de Excel. | 
2.1 Estructura Administrativa | Procesos | 100% | 100% | 100% | 100%

## Slide 3
Numeral de la Circular | Subtemas | % Avance a abril de 2024 |  |  | 
 |  | Comfenalco Tolima | Comfamiliar Huila | Cafasur | Comfatolima
3.3 Procedimiento Interno : Política de gestión de PQRSF | Procesos | 100% | 80% | 85% | 100%
 |  |  | Se encuentra en proceso de actualización en el Código de Ética y Buen Gobierno. | Está en elaboración y aprobación para dar cumplimiento a la política de gestión de PQRSF. | .
3.3.1 Procedimiento Interno: Características de la respuesta | Procesos | 100% | 80% | 100% | 100%
 |  |  | Para este año continuaremos con las capacitaciones focalizadas de acuerdo con los resultados para fortalecer la calidad de las respuestas. |  | 

## Slide 4
Numeral de la Circular | Subtemas | % Avance a abril de 2024 |  |  | 
 |  | Comfenalco Tolima | Comfamiliar Huila | Cafasur | Comfatolima
3.4 Lenguaje Claro e Incluyente | Procesos | 100% | 80% | 100% | 100%
 |  |  | Para este año continuaremos con las capacitaciones focalizadas de acuerdo con los resultados para fortalecer la calidad de las respuestas. |  | 
3.5 Términos de respuesta a las peticiones presentadas por los trabajadores, afiliados y usuarios | Procesos | 100% | 85% | 100% | 100%
 |  |  | Para este año continuaremos socializando el Informe PQRSF trimestral a la Alta Dirección, con la gestión preventiva y controles internos para dar alcance. |  | 
3.6 Términos de respuesta a los requerimientos de la Superintendencia | Procesos | 100% | 80% | 100% | 100%
 |  |  | Para este año continuaremos con las capacitaciones focalizadas de acuerdo con los resultados para fortalecer la calidad de las respuestas. |  | 

## Slide 5
Numeral de la Circular | Subtemas | % Avance a abril de 2024 |  |  | 
 |  | Comfenalco Tolima | Comfamiliar Huila | Cafasur | Comfatolima
3.7 Informes a la alta dirección | Procesos | 100% | 100% | 100% | 100%
3.8 Medidas de accesibilidad e inclusión para personas con discapacidad y población LGTBI | Procesos | 90% | 80% | 100% | 100%
 |  | La Caja capacita constantemente al personal de la Caja. | La guía y protocolo corporativo se encuentran pendientes de actualización y publicación en medios internos, para este año. |  | 

## Slide 6
Numeral de la Circular | Subtemas | % Avance a abril de 2024 |  |  | 
 |  | Comfenalco Tolima | Comfamiliar Huila | Cafasur | Comfatolima
3.8.1 Accesibilidad en espacios físicos | Accesibilidad y espacio físico adecuado para la atención al afiliado | 80% | 70% | 85% | 50%
 |  | Se encuentra en proceso de diagnósticos y adecuación de los espacios que requieren accesibilidad para personas con discapacidad. | Se encuentra en el desarrollo del proyecto Punto Unificado para la centralización de la atención presencial en la sede Neiva, y en implementación de mejoras según el plan de mejoramiento de la Superintendencia de Subsidio Familiar. | Igualmente, se ha realizado cotizaciones para implementar la señalización en braille y lengua de señas. | Se deben hacer ajustes a los letreros de la Caja, igualmente se debe ajustar el digiturno para que se cumplan con los protocolos de inclusión para personal con algún tipo de discapacidad. Igualmente, para el centro recreacional se están evaluando alternativas de movilidad para personal con discapacidad física.
3.8.2 Accesibilidad a páginas web | Accesibilidad y espacio físico adecuado para la atención al afiliado | 95% | 80% | 85% | 80%
 |  | Se encuentra realizando las pruebas para la puesta en funcionamiento de la página web de acuerdo con los establecido en la circular única y la normatividad vigente. | Para este año está pendiente la publicación de las mejoras implementadas en medios internos y externos. | Cuenta con una página web que cumple con los numerales propuestos por la norma técnica colombiana NTC 5854. | Sin embargo, se están revisando mejoras a la página que permita abarcar otras alternativas de accesibilidad para otros tipos de discapacidad.

## Slide 7
Numeral de la Circular | Subtemas | % Avance a abril de 2024 |  |  | 
 |  | Comfenalco Tolima | Comfamiliar Huila | Cafasur | Comfatolima
3.8.3 Accesibilidad de las personas al medio físico. Símbolo grafico | Accesibilidad y espacio físico adecuado para la atención al afiliado | 95% | 70% | 55% | 50%
 |  | En proceso de elaboración e instalación de la señalética de acuerdo con el diagnóstico realizado en octubre de 2023. | En proceso de implementación del plan de mejoramiento en sedes de la Caja. | En proceso de actualización de nomenclatura de normatividad para la accesibilidad a personas con discapacidad. Igualmente, las instalaciones cuentan con espacios para personas con discapacidad como son rampas, sillas preferenciales y está en procesos de cotizaciones para el mobiliario y la señalización. | Se está proyectando el cambio de señalética a nivel general de la Caja.
3.8.4 Aspectos para la atención de la comunidad LGTBI | Accesibilidad e inclusión | 90% | 80% | 100% | 100%
 |  | Cuenta con el protocolo de atención para la población LGTBIQ+, las capacitaciones son constantes. | Para este año dar alcance y realizar seguimiento al Calendario de la inclusión y la diversidad 2024 en relación con los diferentes tipos de discapacidad que existen y las fechas conmemorativas. |  | 

## Slide 8
Numeral de la Circular | Subtemas | % Avance a abril de 2024 |  |  | 
 |  | Comfenalco Tolima | Comfamiliar Huila | Cafasur | Comfatolima
4.1 Atención Presencial | Accesibilidad a los medios de comunicación y tramites de PQRSF | 100% | 70% | 100% | 100%
 |  |  | Para este año desde el área de Servicio al Cliente se realizará el taller Protocolos de Servicio al Usuario para los colaboradores con enfoque en la Experiencia del Cliente y se están analizando, generando la respuesta y planes de acompañamiento al personal por el cual se presentan quejas por mala atención, para mejorar la prestación del servicio. Adicionalmente se encuentra en el desarrollo del proyecto Punto Unificado para la centralización de la atención presencial en la sede Neiva. |  | 
4.2. Canal telefónico | Accesibilidad a los medios de comunicación y tramites de PQRSF | 95% | 80% | 100% | 100%
 |  | La Caja se encuentra en el proceso de un nuevo sistema de telefonía fija. | Se está fortaleciendo el Call Center con la implementación de la plataforma Wise CX, capacitaciones permanentes, autorización y/o validación del titular; y se realizan seguimientos internos para identificar mejoras. |  | 

## Slide 9
Numeral de la Circular | Subtemas | % Avance a abril de 2024 |  |  | 
 |  | Comfenalco Tolima | Comfamiliar Huila | Cafasur | Comfatolima
4.3 Línea Gratuita | Accesibilidad a los medios de comunicación y tramites de PQRSF | 100% | 100% | 100% | 100%
4.4 Buzones | Accesibilidad a los medios de comunicación y tramites de PQRSF | 100% | 100% | 100% | 100%
4.5.1 Correo Electrónico | Accesibilidad a los medios de comunicación y tramites de PQRSF | 100% | 80% | 100% | 100%
 |  |  | Para este año se creó un control interno para hacer seguimiento a la oportunidad en la respuesta diario y se analizan las tipologías recurrentes para identificación de mejoras del proceso Mercadeo Corporativo y/o encargados de los servicios. |  | 

## Slide 10
Numeral de la Circular | Subtemas | % Avance a abril de 2024 |  |  | 
 |  | Comfenalco Tolima | Comfamiliar Huila | Cafasur | Comfatolima
4.5.2 Chat | Accesibilidad a los medios de comunicación y tramites de PQRSF | 100% | 70% | 75% | 100%
 |  |  | Desde el área de Servicio al Cliente se encuentra en la fase de implementación del WhatsApp y Chatbot como herramienta de comunicación con el usuario, a través de la nueva plataforma Wise CX. | Se encuentra con un simulador de un chat que permite intercambiar información en tiempo real sin importar la ubicación física de las PQRSF y cualquier otra información que requiera las partes interesadas acerca de los servicios prestados por la caja. | 
4.5.3 Redes sociales | Accesibilidad a los medios de comunicación y tramites de PQRSF | 100% | 80% | 100% | 90%
 |  |  | Para este año se viene trabajando en la integración de los comentarios y mensajes en la plataforma Wise CX, para tramitar cada comentario, minimizando el riesgo de desatención de los reclamos que se puedan presentar y fortalecer las respuestas a los comentarios. |  | Se está trabajando actualmente por incursionar en tic tock
4.5.4 Portal Corporativo | Accesibilidad a los medios de comunicación y tramites de PQRSF | 100% | 80% | 100% | 100%
 |  |  | Para este año se ha revisado y solicitado actualización de la información en la página web, teléfonos, y directorio telefónico Corporativo, la cual se encuentra en validación y actualización permanente. |  | 

## Slide 11
Numeral de la Circular | Subtemas | % Avance a abril de 2024 |  |  | 
 |  | Comfenalco Tolima | Comfamiliar Huila | Cafasur | Comfatolima
4.5.5. Carta de derechos y deberes | Derechos y Deberes de los afiliados | 100% | 100% | 100% | 100%
5. Política de resarcimiento y/o reconexión con el afiliado | Resarcimiento | 100% | 100% | 100% | 100%
5.1 Buenas prácticas | Resarcimiento | 100% | 95% | 100% | 100%
 |  |  | Para este año contamos con el apoyo jurídico para la asesoría en los casos que aplique y este análisis permite la identificación de mejoras transversales. |  | 
5.2 Etapas asociadas al proceso de resarcimiento | Resarcimientos | 100% | 100% | 100% | 100%

## Slide 12
Numeral de la Circular | Subtemas | % Avance a abril de 2024 |  |  | 
 |  | Comfenalco Tolima | Comfamiliar Huila | Cafasur | Comfatolima
5.3 Tipos de resarcimiento | Resarcimientos | 100% | 100% | 100% | 100%
5.4 Casos en los cuales no aplicaría el resarcimiento | Resarcimientos | 100% | 80% | 100% | 100%
 |  |  | La Caja cuenta el área de Gestión del Riesgos, con el cual se articulará la validación de la matriz respecto que a la calificación de si los riesgos son constitutivos de fuerza mayor o caso fortuito con base en las definiciones de la Circular 008 de la Supersubsidio, para su respectiva actualización y socialización. |  | 
5.5 Fuerza mayor y Caso Fortuito | Resarcimientos | 100% | 80% | 100% | 100%
 |  |  | Se está articulando en la Matriz de Riesgo Corporativa la validación de los riesgos constitutivos de fuerza mayor o caso fortuito con base en las definiciones de la Circular 008 de la Supersubsidio, para su respectiva actualización y socialización. |  | 
5.6 Riesgos | Resarcimientos | 100% | 80% | 100% | 100%
 |  |  | Se está articulando con Gestión del Riesgos la actualización de los aspectos de Resarcimiento, para cada proceso, con el apoyo de la plataforma Daruma para actualizar y socializar. |  | 

## Slide 13
Numeral de la Circular | Subtemas | Descripción numeral circular 008 | % Avance a abril de 2024 |  |  | 
 |  |  | Comfenalco Tolima | Comfamiliar Huila | Cafasur | Comfatolima
6. Manejo de concesiones | Concesiones | Las CCF deben incluir una clausula en los contratos o concesión y/o arrendamientos , donde se presten o entreguen servicios a cargo de terceros en los contratos o convenios, donde se deje establecido la forma y términos en que dicho concesionario o arrendatario debe atender a los afiliados a la Corporación y usuarios en general. El Revisor Fiscal deberá incluir en el Plan de Trabajo la revisión de los contratos, con el fin de verificar que dicha clausula este incluida. Es necesario entregar un documento al momento de suscribir contratos, de los protocolos de atención, dejando constancia en la carpeta contractual para ser verificado al momento de practicar la visita por parte de la SSF. | 100% | 100% | NA | 100%
6. Manejo de consesiones | Concesiones | Las CCF deben incluir una clausula en los contratos o concesión y/o arrendamientos , donde se presten o entreguen servicios a cargo de terceros en los contratos o convenios, donde se deje establecido la forma y términos en que dicho concesionario o arrendatario debe atender a los afiliados a la Corporación y usuarios en general. El Revisor Fiscal deberá incluir en el Plan de Trabajo la revisión de los contratos, son el fin de verificar que dicha clausula este incluida. Es necesario entregar un documento al momento de suscribir contratos, de los protocolos de atención, dejando constancia en la carpeta contractual para ser verificado al momento de practicar la visita por parte de la SSF. | 100% | 100% | NA | 100%
6. Manejo de consesiones | Concesiones | Las CCF deben incluir una clausula en los contratos o concesión y/o arrendamientos , donde se presten o entreguen servicios a cargo de terceros en los contratos o convenios, donde se deje establecido la forma y términos en que dicho concesionario o arrendatario debe atender a los afiliados a la Corporación y usuarios en general. El Revisor Fiscal deberá incluir en el Plan de Trabajo la revisión de los contratos, son el fin de verificar que dicha clausula este incluida. Es necesario entregar un documento al momento de suscribir contratos, de los protocolos de atención, dejando constancia en la carpeta contractual para ser verificado al momento de practicar la visita por parte de la SSF. | 100% | 80% | NA | 100%
 |  |  |  | Para este año la Caja aplicará encuestas de satisfacción a los usuarios que utilicen los servicios contratados bajo la modalidad de Concesión para validar el cumplimiento de los Protocolos de atención, realizará socialización y facilitará el insumo para la identificación de mejoras del servicio. |  | 

## Slide 14
Numeral de la Circular | Subtemas | Descripción numeral circular 008 | % Avance a abril de 2024 |  |  | 
 |  |  | Comfenalco Tolima | Comfamiliar Huila | Cafasur | Comfatolima
7. Capacitación | Capacitación | La Capacitación y actualización en temas relacionados para mejorar la actitud, conocimiento , habilidades y conductas de los funcionarios y responsables de las áreas de cara al cliente, debe ser permanente. La CCF deben identificar las fallas en la prestación del servicio aplicando encuestas de satisfacción y del resultado de las mismas, se deben definir mejoras en el servicio , capacitando al personal con el ánimo de mejorar la prestación. | 100% | 90% | 100% | 100%
 |  |  |  | Para este año nos encontramos en la implementación del modelo de Experiencia del Cliente para fortalecer la actitud, conocimiento, habilidades y conducta del personal de atención al público. |  | 
8. Indicadores | Indicadores | Cumplimiento de indicadores establecidos para medir la satisfacción del ciudadano frente al servicio prestado en los procesos de los trámites de las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias recibidas en la corporación en la herramienta SIGER-SIREVAC, en los plazos establecidos en la Circular 007 de 2019; Indicador 1: Satisfacción en respuesta. Indicador 2. Oportunidad. | 100% | 100% | 100% | 100%

## Slide 15
 | Comfenalco Tolima | Comfamiliar Huila | Cafasur | Comfatolima
2023 | 88% | 85% | 98% | 96%
I – 2024 | 98% | 86% | 96% | 96%