## Hoja1
Referencia | Proceso | Impacto | Tipo de Riesgo | Activo de información | Causa Inmediata / Amenaza S I | Causa Raíz / S I | Descripción del Riesgo | Clasificación del Riesgo | ¿Genera Interrupción? | Frecuencia con la cual se realiza la actividad (PROMEDIO) | Probabilidad Inherente | % | Criterios de impacto para riesgos de gestión y/o seguridad de la información | Observación de criterio | CRITERIOS DE IMPACTO RIESGOS DE CORRUPCIÓN | [18 empty] | Impacto Inherente | % | Zona de Riesgo Inherente | No. Control | ALINEACIÓN ISO 27001 |  |  | Descripción del Control | Afectación | Atributos | [5 empty] | Probabilidad Residual | Probabilidad Residual Final | % | Impacto Residual Final | % | Zona de Riesgo Final | Tratamiento | Plan de Acción | Responsable | Fecha Implementación | Fecha Seguimiento | Seguimiento | Estado
[15 empty] | ¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso? | ¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia? | ¿Afectar el cumplimiento de misión de la entidad? | ¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la entidad? | ¿Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación? | ¿Generar pérdida de recursos económicos? | ¿Afectar la generación de los productos o la prestación de los servicios? | ¿Dar lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien, servicios o recursos públicos? | ¿Generar pérdida de información de la entidad? | ¿Generar intervención de los órganos de control, de la Fiscalía u otro ente? | ¿Dar lugar a procesos sancionatorios? | ¿Dar lugar a procesos disciplinarios? | ¿Dar lugar a procesos fiscales? | ¿Dar lugar a procesos penales? | ¿Generar pérdida de credibilidad del sector? | ¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas? | ¿Afectar la imagen regional? | ¿Afectar la imagen nacional? | ¿Generar daño ambiental? |  |  |  |  | Nombre del control de acuerdo a la norma | ID del control | Objetivo del control |  |  | Tipo | Implementación | Calificación | Documentación | Frecuencia | Evidencia
1 | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | Reputacional | De_gestión |  | Toma errada decisiones sobre la evaluación, adopción e implementación de lineamientos de carácter misional, estratégico y administrativo | Las decisiones no se encuentren en la normatividad vigente | Posibilidad de afectación reputacional por toma errada decisiones sobre la evaluación, adopción e implementación de lineamientos de carácter misional, estratégico y administrativo, debido a las decisiones no se encuentren en la normatividad vigente | Ejecucion y Administracion de procesos | No | Mensual | Baja | 40% | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos | [19 empty] | Moderado | 60% | Moderado | 1 |  | #N/A | #N/A | Realizar perodicamente el comité institucional de gestión y desempeño con el propósito de validad su pertinencia para la entidad. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 24% | Baja | 24% | Moderado | 60% | Moderado | Aceptar
2 | PLANEACIÓN INSTITUCIONAL | Reputacional | De_gestión |  | Falta de oportunidad en la asesoría para la planeación institucional y la implementación del MIPG. | Desconocimiento o no aplicación de los lineamientos, necesidades institucionales y marco legal para la formulación de planes, programas y proyectos por parte de las personas del proceso de Planeación Institucional | Posibilidad de afectación reputacional por falta de oportunidad en la asesoría para la planeación institucional y la implementación del mipg., debido a desconocimiento o no aplicación de los lineamientos, necesidades institucionales y marco legal para la formulación de planes, programas y proyectos por parte de las personas del proceso de planeación institucional | Ejecucion y Administracion de procesos | No | Mensual | Baja | 40% | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos | [19 empty] | Moderado | 60% | Moderado | 1 |  | #N/A | #N/A | El profesional de la OAP realiza el seguimiento a la ejecución de las actividades de acompañamiento a través de la verificación del cumplimiento del cronograma de informes y actividades de la Oficina Asesora de Planeación | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 24% | Baja | 24% | Moderado | 60% | Moderado | Reducir (mitigar)
[37 empty] | 2 |  | #N/A | #N/A | El profesional de la OAP realiza el seguimiento a la ejecución de los proyectos de inversión a través de la verificación de los archivos de los proyectos de inversión | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 14.4% | Muy Baja | 14.4% | Moderado | 60% | Moderado | Aceptar