## Mapa final
MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN DE LA SSF VIGENCIA 2026 VERSIÓN 2
Identificación del riesgo | [9 empty] | Análisis del riesgo inherente | [6 empty] | Evaluación del riesgo - Valoración de los controles | [8 empty] | Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual | [6 empty] | Plan de Acción
Referencia | Proceso | Impacto | Tipo de Riesgo | Causa Inmediata / Amenaza S I | Causa Raíz / S I | Descripción del Riesgo | Clasificación del Riesgo | ¿Genera Interrupción? | Frecuencia con la cual se realiza la actividad (PROMEDIO) | Probabilidad Inherente | % | Criterios de impacto para riesgos de gestión y/o seguridad de la información | Observación de criterio | Impacto Inherente | % | Zona de Riesgo Inherente | No. Control | Descripción del Control | Afectación | Atributos | [5 empty] | Probabilidad Residual | Probabilidad Residual Final | % | Impacto Residual Final | % | Zona de Riesgo Final | Tratamiento | Plan de Acción | Responsable | Fecha Implementación | Fecha Seguimiento | Seguimiento | Estado
[20 empty] | Tipo | Implementación | Calificación | Documentación | Frecuencia | Evidencia
1 | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | Reputacional | De_gestión | Toma errada de decisiones sobre la adopción e implementación de lineamientos de carácter misional, estratégico y administrativo | desconocimiento de la normatividad vigente al momento de la toma decisiones | Posibilidad de afectación reputacional por toma errada de decisiones sobre la adopción e implementación de lineamientos de carácter misional, estratégico y administrativo, debido a desconocimiento de la normatividad vigente al momento de la toma decisiones | Ejecución y Administración de procesos | No | Mensual | Baja | 40% | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos | Moderado | 60% | Moderado | 1 | El/la Jefe de la OAP solicita de manera anticipada el envío de los lineamientos de carácter misional, estratégico y administrativo por parte de las áreas con el propósito de ser presentados en el comité institucional gestión y desempeño con el propósito de asegurar su pertinencia y adecuación. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 24% | Baja | 24% | Moderado | 60% | Moderado | Reducir (mitigar)
[17 empty] | 2 | Los/ las Delegados o Delegadas y/o jefes de oficina comunican a el/la Jefe de la OAP cada vez que se presente un cambio normativo que afecten los lineamientos de la entidad con el propósito de que sean presentados y validados al comité institucional de gestión y desempeño. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 14.4% | Muy Baja | 14.4% | Moderado | 60% | Moderado | Reducir (mitigar)
[17 empty] | 3 | El/la Jefe de la OAP presenta a los miembros del comité institucional de gestión y desempeño para su revisión y aprobación los lineamientos de carácter misional, estratégico y administrativo con el propósito de verificar el cumplimiento frente a la normatividad vigente | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 14.4% | Muy Baja | 14.4% | Moderado | 60% | Moderado | Aceptar
2 | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | Reputacional | De_gestión | Incumplimiento de los objetivos estratégicos de la entidad | debilidades en el seguimiento a las metas, planes, programas y proyectos que permiten el cumplimiento de los objetivos estratégicos. | Posibilidad de afectación reputacional por incumplimiento de los objetivos estratégicos de la entidad, debido a debilidades en el seguimiento a las metas, planes, programas y proyectos que permiten el cumplimiento de los objetivos estratégicos. | Ejecución y Administración de procesos | No | Anual | Muy Baja | 20% | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos | Moderado | 60% | Moderado | 1 | El/la Jefe de la OAP realiza seguimiento al avance de los proyectos de inversión de manera mensual a cada uno de los responsables para el reporte en la plataforma PIIP (Plataforma Integrada de Inversión Pública) del DNP con el fin de verificar el avance de acuerdo con las metas establecidas a nivel presupuestal y de producto. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 12% | Muy Baja | 12% | Moderado | 60% | Moderado | Reducir (mitigar)
[17 empty] | 2 | El/la Jefe de la OAP realiza seguimiento de manera mensual a través del diligenciamiento de la herramienta Dashboard con el propósito de verificar el avance a la ejecución presupuestal de los proyectos, generando alertas tempranas (mesas de trabajo, memorandos, correos electrónicos) con el fin de que los responsables tomen las acciones necesarias para el cumplimiento. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 7.2% | Muy Baja | 7.2% | Moderado | 60% | Moderado | Reducir (mitigar)
[17 empty] | 3 | El/la Jefe de la OAP presenta de manera trimestral a los miembros del comité institucional de gestión y desempeño el avance en el cumplimiento de las metas, planes, programas y proyectos, con el propósito de que se tomen las acciones necesarias para garantizar su cumplimiento. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 4.32% | Muy Baja | 4.32% | Moderado | 60% | Moderado | Aceptar
3 | PLANEACIÓN INSTITUCIONAL | Reputacional | De_gestión | Baja efectividad en la asesoría que brinda la OAP a todos los procesos en el marco del cumplimiento de sus funciones | Debilidades en la metodologías para una asesoría técnica y en las competencias necesarias para realizar los acompañamientos. | Posibilidad de afectación reputacional por baja efectividad en la asesoría que brinda la oap a todos los procesos en el marco del cumplimiento de sus funciones, debido a debilidades en la metodologías para una asesoría técnica y en las competencias necesarias para realizar los acompañamientos. | Ejecución y Administración de procesos | No | Permanente | Muy Alta | 100% | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos | Moderado | 60% | Alto | 1 | El profesional de la OAP realiza el seguimiento a la ejecución de las actividades de acompañamiento a través de la verificación del cumplimiento del cronograma de informes y actividades de la Oficina Asesora de Planeación con el propósito de revisar la ejecución y la calidad en el desarrollo de las actividades de asesoría de la OAP. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 60% | Media | 60% | Moderado | 60% | Moderado | Reducir (mitigar)
[17 empty] | 2 | El profesional designado de la OAP realiza el seguimiento a la ejecución de los componentes de la gestión del proceso a través de las herramientas de seguimiento con el propósito de generar alertas oportunas con el propósito de facilitar la toma de decisiones para el ajuste de los proyectos de inversión hacia su cumplimiento. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 36% | Baja | 36% | Moderado | 60% | Moderado | Aceptar
4 | GESTIÓN ESTADÍSTICA GENERAL DEL SISTEMA DEL SUBSIDIO FAMILIA | Reputacional | De_gestión | Debilidad en la aplicación de los criterios de calidad estadística durante la fase de análisis para generar los productos estadísticos y dar respuesta a las solicitudes de información. | Aplicación inadecuada en la El profesional de la Delegada realiza la verificación y estrategias para monitorear y evaluar el proceso estadístico y demás atributos de la información estadística para atender las necesidades que deba atender la Delegada de Estudios Especiales y Evaluación de Proyectos | Posibilidad de afectación reputacional por debilidad en la aplicación de los criterios de calidad estadística durante la fase de análisis para generar los productos estadísticos y dar respuesta a las solicitudes de información., debido a aplicación inadecuada en la el profesional de la delegada realiza la verificación y estrategias para monitorear y evaluar el proceso estadístico y demás atributos de la información estadística para atender las necesidades que deba atender la delegada de estudios especiales y evaluación de proyectos | Ejecución y Administración de procesos | No | Quincenal | Media | 60% | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos | Moderado | 60% | Moderado | 1 | El profesional de la Delegada realiza verificación y aplicación de estándares de calidad estadística con el objeto de asegurar el cumplimiento de los atributos de verificación, consistencia y calidad de la información requerida. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 36% | Baja | 36% | Moderado | 60% | Moderado | Aceptar
5 | GESTIÓN ESTADÍSTICA GENERAL DEL SISTEMA DEL SUBSIDIO FAMILIA | Reputacional | De_gestión | Entrega de los productos estadísticos por fuera de los plazos establecidos según calendario de publicaciones estadísticas de la SSF | Falta de oportunidad en el reporte de la información por parte de las CCF para la elaboración de los productos estadísticos y Demoras en el procesamiento interno de la información | Posibilidad de afectación reputacional por entrega de los productos estadísticos por fuera de los plazos establecidos según calendario de publicaciones estadísticas de la ssf, debido a falta de oportunidad en el reporte de la información por parte de las ccf para la elaboración de los productos estadísticos y demoras en el procesamiento interno de la información | Ejecución y Administración de procesos | No | Mensual | Baja | 40% | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos | Moderado | 60% | Moderado | 1 | El profesional de la Delegada de Estudios Especiales y Evaluación de Proyectos realiza seguimiento al cumplimiento del calendario de publicaciones estadísticas de la SSF con el propósito de tomar acciones e identificar causas de posibles retrasos. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 24% | Baja | 24% | Moderado | 60% | Moderado | Aceptar
6 | GESTIÓN ESTADÍSTICA GENERAL DEL SISTEMA DEL SUBSIDIO FAMILIA | Reputacional | De_gestión | Falta de información completa y de calidad en el proceso de acopio de la información para el desarrollo de la OE | Información incompleta proporcionada desde el Registro Administrativo y NO se realiza el proceso de calidad del dato en el acopio. | Posibilidad de afectación reputacional por falta de información completa y de calidad en el proceso de acopio de la información para el desarrollo de la oe, debido a información incompleta proporcionada desde el registro administrativo y no se realiza el proceso de calidad del dato en el acopio. | Ejecución y Administración de procesos | No | Anual | Muy Baja | 20% | El riesgo afecta la imagen de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal | El riesgo afecta la imagen de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal | Mayor | 80% | Alto | 1 | El líder de la OE EGSSF verifica el uso de instrumentos de acopio de datos, que incluyen validaciones y revisión técnica por parte de los analistas con el propósito de validar la calidad del dato. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 12% | Muy Baja | 12% | Mayor | 80% | Alto | Reducir (mitigar)
[17 empty] | 2 | El líder de la OE EGSSF activa el Plan de Contingencia de la OE EGSSF que define estrategias para responder ante situaciones de imprevistos en el control de calidad de los datos (atípicos y errores), con el propósito de mitigar el impacto negativo ocasionado por la falta de información o baja calidad del dato. | Impacto | Correctivo | Manual | 25% | Documentado | Continua | Con Registro | 12% | Muy Baja | 12% | Moderado | 45% | Moderado | Aceptar
7 | GESTIÓN ESTADÍSTICA GENERAL DEL SISTEMA DEL SUBSIDIO FAMILIA | Reputacional | De_gestión | Incumplimiento de las actividades establecidas en el Manual de Procesamiento de Datos, como validaciones, revisiones cruzadas o depuraciones de base, lo cual ocasiona errores en la generación de los cuadros de salida | Debilidad en la supervisión y el control sobre la aplicación de los procedimientos definidos, falta de uso de los instrumentos de validación en el procesamiento | Posibilidad de afectación reputacional por incumplimiento de las actividades establecidas en el manual de procesamiento de datos, como validaciones, revisiones cruzadas o depuraciones de base, lo cual ocasiona errores en la generación de los cuadros de salida, debido a debilidad en la supervisión y el control sobre la aplicación de los procedimientos definidos, falta de uso de los instrumentos de validación en el procesamiento | Ejecución y Administración de procesos | No | Anual | Muy Baja | 20% | El riesgo afecta la imagen de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal | El riesgo afecta la imagen de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal | Mayor | 80% | Alto | 1 | El líder de la OE EGSSF verifica el uso de instrumentos de procesamiento de datos, que incluyen validaciones y revisiones por parte de los analistas con el propósito de validar la calidad de los datos. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 12% | Muy Baja | 12% | Mayor | 80% | Alto | Reducir (mitigar)
[17 empty] | 2 | El líder de la OE EGSSF activa el Plan de Contingencia de la OE EGSSF que define estrategias para responder ante situaciones de imprevistos en el control de calidad de los datos (atípicos y errores), con el propósito de mitigar el impacto negativo ocasionado por la falta de validación en el proceso de procesamiento. | Impacto | Correctivo | Manual | 25% | Documentado | Continua | Con Registro | 12% | Muy Baja | 12% | Moderado | 45% | Moderado | Aceptar
8 | GESTIÓN ESTADÍSTICA GENERAL DEL SISTEMA DEL SUBSIDIO FAMILIA | Reputacional | De_gestión | Retrasos en la consolidación, validación o publicación de los productos estadísticos finales, como boletines, informes o cuadros de salida | Falta de planeación y control de los tiempos asignados al proceso de difusión, inexistencia de mecanismos de alerta temprana y limitada coordinación entre las áreas técnicas y comunicacionales encargadas de la publicación | Posibilidad de afectación reputacional por retrasos en la consolidación, validación o publicación de los productos estadísticos finales, como boletines, informes o cuadros de salida, debido a falta de planeación y control de los tiempos asignados al proceso de difusión, inexistencia de mecanismos de alerta temprana y limitada coordinación entre las áreas técnicas y comunicacionales encargadas de la publicación | Ejecución y Administración de procesos | No | Anual | Muy Baja | 20% | El riesgo afecta la imagen de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal | El riesgo afecta la imagen de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal | Mayor | 80% | Alto | 1 | El líder del proceso de la OE realiza revisiones permanentes de cada fase del proceso y el cronograma de la misma con el equipo líder de la OE, con el propósito de generar acciones que permitan el cumplimiento de los tiempos. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 12% | Muy Baja | 12% | Mayor | 80% | Alto | Reducir (mitigar)
[17 empty] | 2 | EL líder de la OE EGSSF genera un Fe de Erratas en caso de no cumplir con el cronograma de difusión y publica la fecha de difusión de los resultados, con el propósito de dar cumplimiento a la publicación de los resultados anuales. | Impacto | Correctivo | Manual | 25% | Documentado | Continua | Con Registro | 12% | Muy Baja | 12% | Moderado | 45% | Moderado | Aceptar
9 | COMUNICACIÓN PÚBLICA | Reputacional | De_gestión | Pérdida de oportunidad en tiempos de respuesta para atender las necesidades de comunicación de la entidad | Deficiencia en la información por parte de las áreas solicitantes. Incumplimiento del cronograma de comunicaciones definido para la vigencia, priorización inadecuada de tareas | Posibilidad de afectación reputacional por pérdida de oportunidad en tiempos de respuesta para atender las necesidades de comunicación de la entidad, debido a deficiencia en la información por parte de las áreas solicitantes. incumplimiento del cronograma de comunicaciones definido para la vigencia, priorización inadecuada de tareas | Ejecución y Administración de procesos | No | Dos_veces_al_día | Alta | 80% | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos | Moderado | 60% | Alto | 1 | El profesional especializado realiza la revisión del diligenciamiento de la plantilla des solicitud de comunicación de acuerdo con los protocolos establecidos con el propósito de validar la completitud de la información. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 48% | Media | 48% | Moderado | 60% | Moderado | Reducir (mitigar)
[17 empty] | 2 | El profesional especializado realiza el seguimiento al cronograma de comunicaciones definido para la vigencia con el propósito de revisar que se cumplan los compromisos de comunicación definidos | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 28.8% | Baja | 28.8% | Moderado | 60% | Moderado | Reducir (mitigar)
[17 empty] | 3 | El profesional especializado verifica las necesidades de comunicación y asigna las responsabilidades para dar respuesta con el propósito de priorizar de acuerdo con el nivel de urgencia | Impacto | Correctivo | Manual | 25% | Documentado | Continua | Con Registro | 28.8% | Baja | 28.8% | Moderado | 45% | Moderado | Aceptar
10 | CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE DE LAS CCF. | Reputacional | De_gestión | Baja Confiabilidad y razonabilidad de los informes, reglamentación y directrices financieras y contables | Errores u omisión en la información financiera y contable suministrada por las CCF | Posibilidad de afectación reputacional por la emisión de informes, reglamentación y directrices financieras y contables, sin la confiabilidad y razonabilidad requerida o debido a errores u omisión en la información financiera y contable suministrada por las CCF | Ejecucion y Administracion de procesos | No | Semanal | Media | 60% | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos | Moderado | 60% | Moderado | 1 | El Profesional Especializado verifica la confiabilidad y razonabilidad de la información remitida por las CCF con los referentes normativos y técnicos respectivos para la emisión de informes, reglamentación y directrices financieras y contables con el propósito de identificar errores u omisión de la información | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 36% | Baja | 36% | Moderado | 60% | Moderado | Reducir (mitigar)
[17 empty] | 2 | El Director de Gestión Financiera y Contable revisa, valida y da visto bueno de informes, reglamentación y directrices financieras y contables con el propósito de identificar errores u omisión de la información | Probalidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 21.6% | Baja | 22% | Moderado | 60% | Moderado | Aceptar
11 | CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE DE LAS CCF. | Económico y Reputacional | De_gestión | Emisión de informes, reglamentación y directrices financieras y contables sin la oportunidad requerida. | Asignación, revisión y aprobación de los informes, reglamentación y directrices financieras y contables por fuera de los términos establecidos | Posibilidad de afectación reputacional y económica por emisión de informes, reglamentación y directrices financieras y contables sin la oportunidad requerida, debido a la asignación, revisión y aprobación de los informes, reglamentación y directrices financieras y contables por fuera de los términos establecidos | Ejecucion y Administracion de procesos | No | Mensual | Muy Alta | 60% | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos | Moderado | 60% | Alto | 1 | El Profesional Especializado y el Director para la Gestión Financiera y Contable, verifica el término establecido en el procedimiento definido para la emisión de informes, reglamentación y directrices financieras y contables con el propósito de entregar la información de manera oportuna. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Sin Documentar | Continua | Con Registro | 36% | Baja | 36% | Moderado | 60% | Moderado | Reducir (mitigar)
12 | CONTROL LEGAS DE LAS CCF | Económico y Reputacional | De_gestión | Extemporaneidad en el inicio de acciones, adopción de decisiones y adelantamiento de trámites frente las actuaciones administrativas | Demoras en la sustanciación de actos administrativos e impulso procesal de los trámites asignados y Acumulación de retraso procesal | Posibilidad de afectación económica y reputacional por extemporaneidad en el inicio de acciones, adopción de decisiones y adelantamiento de trámites frente las actuaciones administrativas, debido a demoras en la sustanciación de actos administrativos e impulso procesal de los trámites asignados y acumulación de retraso procesal | Ejecución y Administración de procesos | Si | Diaria | Media | 60% | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos | Moderado | 60% | Moderado | 1 | El Coordinador del Grupo Interno de Responsabilidad Administrativa verifica y notifica a los abogados sustanciadores sobre las actuaciones en riesgo de caducidad, mediante la generación y envío de reportes semanales con información sobre los términos próximos a vencerse, los cuales se revisan en reuniones quincenales para seguimiento y toma de decisiones con el propósito de prevenir demoras en la sustanciación de actos administrativos e impulso procesal de los trámites asignados y acumulación de retraso procesal | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Sin Documentar | Continua | Con Registro | 36% | Baja | 36% | Moderado | 60% | Moderado | Aceptar
[17 empty] | 2 | El Coordinador del Grupo Interno de Responsabilidad Administrativa supervisa y establece la prioridad de los trámites administrativos con base en su proximidad a la caducidad, mediante el uso de un archivo de control de asignaciones con indicadores visuales (semáforos de alerta) que se actualiza quincenalmente con el propósito de garantizar la gestión oportuna de los trámites. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 21.6% | Baja | 21.6% | Moderado | 60% | Moderado | Aceptar
13 | CONTROL LEGAS DE LAS CCF | Reputacional | De_gestión | Errores en la validación o digitación de la información reportada por las CCF y por inoportunidad en la entrega o actualización de documentos soporte por parte de las CCF | falta de verificación cruzada con las bases de datos internas o externas, Debilidades en el control y seguimiento del estado de la información | Posibilidad de afectación reputacional por errores en la validación o digitación de la información reportada por las ccf y por inoportunidad en la entrega o actualización de documentos soporte por parte de las cc, debido a falta de verificación cruzada con las bases de datos internas o externas, debilidades en el control y seguimiento del estado de la información | Ejecución y Administración de procesos | No | Diaria | Media | 60% | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos | Moderado | 60% | Moderado | 1 | El Coordinador del Grupo Interno de Registro y Control verifica la consistencia y vigencia de la información presentada por las CCF, mediante revisión documental contra los registros institucionales y bases de datos oficiales, previo a la firma del CERL, con el propósito de prevenir errores en la validación o digitación de la información reportada por las CCF y falta de verificación cruzada con las bases de datos internas o externas, Debilidades en el control y seguimiento del estado de la información | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 36% | Baja | 36% | Moderado | 60% | Moderado | Reducir (mitigar)
[17 empty] | 2 | El auxiliar del Grupo Interno de Registro y Control registra diariamente las solicitudes en la matriz de correspondencia, para control de vencimientos y actualización de la información con el propósito de prevenir la inoportunidad en la entrega o actualización de documentos soporte por parte de las CCF | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 21.6% | Baja | 21.6% | Moderado | 60% | Moderado | Aceptar
14 | ESTUDIOS ESPECIALES Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS | Reputacional | De_gestión | Emisión de conceptos técnicos sobre programas o proyectos de inversión presentados por las CCF sin considerar los aspectos sociales y técnicos | Omisión en la aplicación de los requisitos de la circular vigente y desconocimiento de la normatividad vigente | Posibilidad de afectación reputacional por emisión de conceptos técnicos sobre programas o proyectos de inversión presentados por las ccf sin considerar los aspectos sociales y técnicos, debido a omisión en la aplicación de los requisitos de la circular vigente y desconocimiento de la normatividad vigente | Ejecución y Administración de procesos | No | Trimestral | Baja | 40% | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos | Moderado | 60% | Moderado | 1 | El profesional aplica listas de chequeos incluidas en los formatos de los procedimientos con el propósito de verificar que la revisión cumple con los lineamientos establecidos. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 24% | Baja | 24% | Moderado | 60% | Moderado | Reducir (mitigar)
[17 empty] | 2 | Cada gestor revisa en los sistemas de información los proyectos presentados por las CCF con el propósito de que no se presente omisión en el análisis los mismos. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 14.4% | Muy Baja | 14.4% | Moderado | 60% | Moderado | Aceptar
15 | ESTUDIOS ESPECIALES Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS | Económico y Reputacional | De_gestión | Perdida de confiabilidad y pertinencia en los resultados de los estudios especiales | Inobservancia en la rigurosidad metodológica y desconocimiento de la normatividad vigente | Posibilidad de afectación económica y reputacional por perdida de confiabilidad y pertinencia en los resultados de los estudios especiales, debido a inobservancia en la rigurosidad metodológica y desconocimiento de la normatividad vigente | Ejecución y Administración de procesos | No | Trimestral | Baja | 40% | Entre 100 y 500 SMLMV | Entre 100 y 500 SMLMV | Mayor | 80% | Alto | 1 | El supervisor del contrato realiza la verificación del cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del contratista consultor de los estudios especiales con el propósito de asegurar la confiabilidad y pertinencia de los mismos. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 24% | Baja | 24% | Mayor | 80% | Alto | Reducir (compartir)
[17 empty] | 2 | El supervisor del contrato verificar que los estudios especiales desarrollen una metodología de investigación previamente establecida con el propósito de asegurar la confiabilidad y pertinencia de los mismos | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 14.4% | Muy Baja | 14.4% | Mayor | 80% | Alto | Reducir (compartir)
[17 empty] | 3 | El supervisor del contrato solicita a la Coordinación de Contratación la ejecución de póliza de cumplimiento en caso de que el contratista no cumpla con los criterios exigidos para los estudios especiales con el propósito de evitar la pérdida económica | Impacto | Correctivo | Manual | 25% | Documentado | Continua | Con Registro | 14.4% | Muy Baja | 14.4% | Moderado | 45% | Moderado | Aceptar
16 | ESTUDIOS ESPECIALES Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS | Reputacional | De_gestión | Entrega de informes de visitas especiales incompletos y / o atemporales | Insuficiencia de personal (TR) y debilidades en el seguimiento a los tiempos para la entrega del informe | Posibilidad de afectación reputacional por entrega de informes de visitas especiales incompletos y / o atemporales, debido a insuficiencia de personal (tr) y debilidades en el seguimiento a los tiempos para la entrega del informe | Ejecución y Administración de procesos | No | Trimestral | Baja | 40% | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos | Moderado | 60% | Moderado | 1 | El profesional coordinador de la visita especial realiza seguimiento a los cumplimiento de los tiempos de entrega del informe final con el propósito de asegurar su oportunidad | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 24% | Baja | 24% | Moderado | 60% | Moderado | Reducir (mitigar)
[17 empty] | 2 | El Superintendente Delegado para Estudios Especiales y Evaluación de Proyectos realiza la revisión del informe de visita especial con el propósito de asegurar la completitud de la información | Probabilidad | Detectivo | Manual | 30% | Documentado | Continua | Con Registro | 16.8% | Muy Baja | 16.8% | Moderado | 60% | Moderado | Reducir (compartir)
[17 empty] | 3 | El equipo comisionado completa los informes devueltos de acuerdo con las observaciones realizadas con el propósito de subsanar las mismas. | Impacto | Correctivo | Manual | 25% | Documentado | Continua | Con Registro | 16.8% | Muy Baja | 16.8% | Moderado | 45% | Moderado | Aceptar
17 | ESTUDIOS ESPECIALES Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS | Reputacional | De_gestión | Errores o inconsistencias en la revisión y validación de los reportes del Limite máximo de inversión presentado por las CCF | incumplimiento del procedimiento establecido para las verificaciones de estos reportes | Posibilidad de afectación reputacional por errores o inconsistencias en la revisión y validación de los reportes del limite máximo de inversión presentado por las ccf, debido a incumplimiento del procedimiento establecido para las verificaciones de estos reportes | Ejecución y Administración de procesos | No | Trimestral | Baja | 40% | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos | Moderado | 60% | Moderado | 1 | El profesional valida e incluye las estructuras del SIGER en el oficio dirigido a la CCF con el propósito de validar que las CCF hayan realizado correctamente el reporte en los sistemas de información. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 24% | Baja | 24% | Moderado | 60% | Moderado | Reducir (mitigar)
[17 empty] | 2 | El Superintendente Delegado para Estudios Especiales y Evaluación de Proyectos realiza la revisión de los oficios que se van a enviar a las CCF con el propósito de asegurar el cumplimiento de la definición y modificación del limite máximo de inversión. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 14.4% | Muy Baja | 14.4% | Moderado | 60% | Moderado | Reducir (mitigar)
[17 empty] | 3 | El profesional revisa los reportes de LMI y en caso se observar inconsistencias solicita a la CCF mediante oficio la corrección de las mismas con el propósito de poder realizar la definición y modificación del LMI | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 8.64% | Muy Baja | 8.64% | Moderado | 60% | Moderado | Aceptar
18 | VISITAS A ENTES VIGILADOS | Reputacional | De_gestión | Incumplimiento al Plan Anual de visitas de IVC | Implementación de políticas de austeridad en el gasto Recurso humano insuficiente para el desarrollo de las Visitas Ordinarias Eventos que dificulten la realización de visitas presenciales a las CCF | Posibilidad de afectación reputacional por incumplimiento al plan anual de visitas de ivc, debido a implementación de políticas de austeridad en el gasto recurso humano insuficiente para el desarrollo de las visitas ordinarias eventos que dificulten la realización de visitas presenciales a las ccf | Ejecución y Administración de procesos | Si | Semanal | Media | 60% | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos | El riesgo afecta la imagen de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal | Moderado | 80% | Moderado | 1 | El profesional asignado realiza verificación de la alineación del plan anual de visitas con los objetivos institucionales con el propósito de validar su pertinencia | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 36% | Baja | 36% | Moderado | 60% | Moderado | Reducir (mitigar)
[17 empty] | 2 | El profesional asignado por Superintendente delegado realiza seguimiento a la ejecución del Plan Anual de Visitas con el propósito de verificar el cumplimiento de las visitas de acuerdo con lo establecido en PAIV. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 21.6% | Baja | 21.6% | Moderado | 60% | Moderado | Aceptar
19 | VISITAS A ENTES VIGILADOS | Reputacional | De_gestión | Ineficacia en el seguimiento a los planes de mejoramiento producto de las visitas ordinarias | Remisión de informes por fuera de los términos establecidos Demora en las revisiones y vistos buenos por parte de los Directores y Delegado Exceso de carga laboral | Posibilidad de afectación reputacional por ineficacia en el seguimiento a los planes de mejoramiento producto de las visitas ordinarias, debido a remisión de informes por fuera de los términos establecidos demora en las revisiones y vistos buenos por parte de los directores y delegado exceso de carga laboral | Ejecución y Administración de procesos | No | Trimestral | Baja | 40% | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos | Moderado | 60% | Moderado | 1 | El profesional asignado realiza control a la ejecución de las visitas mediante la matriz de seguimiento de trazabilidad a las visitas e entes vigilados con el propósito de verificar el cumplimiento de los planes de mejoramiento | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 24% | Baja | 24% | Moderado | 60% | Moderado | Reducir (mitigar)
[17 empty] | 2 | El profesional asignado por Superintendente delegado realiza seguimiento a la ejecución del Plan Anual de Visitas con el propósito de verificar su cumplimiento | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 14.4% | Muy Baja | 14.4% | Moderado | 60% | Moderado | Aceptar
20 | EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DE LAS CCF | Reputacional | De_gestión | Perdida de oportunidad en la emisión de informes de análisis y evaluación a la gestión de las CCF e informes de fondos de ley (foniñez y fosfec), ley115 e inversiones | Demora en las revisiones y vistos buenos por parte del director(a) Demoras asociadas a la realización del informe, las correcciones y validaciones de la información. debilidades en el seguimiento al cumplimiento de fechas | Posibilidad de afectación reputacional por perdida de oportunidad en la emisión de informes de análisis y evaluación a la gestión de las ccf e informes de fondos de ley (foniñez y fosfec), ley115 e inversiones, debido a demora en las revisiones y vistos buenos por parte del director(a) demoras asociadas a la realización del informe, las correcciones y validaciones de la información. debilidades en el seguimiento al cumplimiento de fechas | Ejecución y Administración de procesos | No | Trimestral | Baja | 40% | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos | Moderado | 60% | Moderado | 1 | El Director para la gestión de las CCF realiza el monitoreo a la Matriz de Seguimiento para la elaboración de los informes de análisis y evaluación de la gestión de las CCF, con el propósito de verificar el cumplimiento de los tiempos de acuerdo con lo establecido en los procedimientos definidos para tal fin. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 24% | Baja | 24% | Moderado | 60% | Moderado | Reducir (compartir)
[17 empty] | 2 | El Director para la gestión de las CCF realiza el monitoreo a la Matriz de Seguimiento para la elaboración de los informes de fondos de ley, foninñez, fosfec ,ley 115 e informe consolidado de inversiones de las CCF, con el propósito de verificar el cumplimiento de los tiempos de acuerdo con lo establecido en los procedimientos definidos para tal fin. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 14.4% | Muy Baja | 14.4% | Moderado | 60% | Moderado | Aceptar
21 | EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DE LAS CCF | Reputacional | De_gestión | Perdida de confiabilidad en la emisión de informes de análisis y evaluación a la gestión de las CCF e informes de fondos de ley (foniñez y fosfec), ley115 e inversiones | Inexactitud de la información reportada por las CCF y Errores en la transcripción de la información para el informe | Posibilidad de afectación reputacional por perdida de confiabilidad en la emisión de informes de análisis y evaluación a la gestión de las ccf e informes de fondos de ley (foniñez y fosfec), ley115 e inversiones, debido a inexactitud de la información reportada por las ccf y errores en la transcripción de la información para el informe | Ejecución y Administración de procesos | No | Trimestral | Baja | 40% | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos | Moderado | 60% | Moderado | 1 | El profesional asignado realiza la revisión de la información reportada por las CCF en el SIMON, conforme a lo establecido en la Circular Externa Vigente con el propósito de validar la completitud y la calidad de la información. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 24% | Baja | 24% | Moderado | 60% | Moderado | Reducir (mitigar)
[17 empty] | 2 | El Director para la gestión de las CCF realiza la revisión y validación de los informes de gestión y de informes de fondos de ley con el propósito de asegurar el cumplimiento de los atributos de calidad de la información compilada. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 14.4% | Muy Baja | 14.4% | Moderado | 60% | Moderado | Aceptar
22 | INTERACCIÓN CON EL CIUDADANO | Económico y Reputacional | De_gestión | iniciación de acciones jurídicas | incumplimiento en los tiempos de respuesta | Posibilidad de afectación económica y reputacional por iniciación de acciones jurídicas , debido a incumplimiento en los tiempos de respuesta | Ejecución y Administración de procesos | Si | Permanente | Muy Alta | 100% | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos | Moderado | 60% | Alto | 1 | El profesional responsable realiza seguimiento a las PQRSF en tramite que tiene cada gestor para establecer cuales se encuentran mas próximas a vencerse, en caso de encontrar alguna próxima vencerse debe informar al profesional responsable de la respuesta con el propósito de agilizar su oportuna repuesta. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 60% | Media | 60% | Moderado | 60% | Moderado | Reducir (mitigar)
[17 empty] | 2 | El Responsable de la Oficina de Protección al Usuario en caso de falla o indisponibilidad de la plataforma debe realizar el reporte de incidentes en la plataforma de gestión documental a TICs, con el propósito de que el de que el inconveniente sea atendido y solucionado. | Probabilidad | Detectivo | Manual | 30% | Documentado | Continua | Con Registro | 42% | Media | 42% | Moderado | 60% | Moderado | Reducir (mitigar)
[17 empty] | 3 | El Jefe de la Oficina de la Oficina de Protección al Usuario realiza la Solicitud de suspensión de términos justificando la necesidad de dicha suspensión cuando se evidencia una situación que puede generar incumplimientos de términos con el propósito de evitar la materialización de los impactos por los incumplimientos. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 25.2% | Baja | 25.2% | Moderado | 60% | Moderado | Aceptar
23 | INTERACCIÓN CON EL CIUDADANO | Económico y Reputacional | De_gestión | Incumplimiento en atributos de calidad en la respuesta a los derechos de petición | Falta de conocimiento del personas que atienden los canales, debilidades en los instrumentos y seguimiento a las matrices de calidad | Posibilidad de afectación económica y reputacional por incumplimiento en atributos de calidad en la respuesta a los derechos de petición, debido a falta de conocimiento del personas que atienden los canales, debilidades en los instrumentos y seguimiento a las matrices de calidad | Ejecución y Administración de procesos | No | Permanente | Muy Alta | 100% | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos | Moderado | 60% | Alto | 1 | El Responsable de la Oficina de Protección al Usuario realiza evaluación de conocimiento de los gestores con el propósito de asegurarse que tiene las competencias necesarias con el propósito de asegurar una gestión de calidad, pertinente y oportuna de las PQRSF a su cargo | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 60% | Media | 60% | Moderado | 60% | Moderado | Reducir (mitigar)
[17 empty] | 2 | El Responsable de la Oficina de Protección al Usuario realiza la revisión de las PQRSF con el propósito de verificar que esta cumpla con los parámetros de calidad establecidos en la matriz de las PQRSF | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 36% | Baja | 36% | Moderado | 60% | Moderado | Reducir (mitigar)
[17 empty] | 3 | El Responsable de la Oficina de Protección al Usuario realiza valoración sobre la matriz de calidad de las PQRSF con el propósito de detectar oportunidades de mejora en al tramite de las PQRSR para su posterior seguimiento e implementación de planes de mejoramiento | Impacto | Correctivo | Manual | 25% | Documentado | Continua | Con Registro | 60% | Baja | 36% | Moderado | 45% | Moderado | Aceptar
24 | GESTIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN | Económico y Reputacional | De_gestión | Perdida de los atributos de seguridad de la información | Deficiencias en la planeación e implementación del SGSI Ausencia de mecanismos para evaluar la implementación, mantenimiento y mejora del SGSI | Posibilidad de afectación gestión de sistemas de información por perdida de los atributos de seguridad de la información, debido a deficiencias en la planeación e implementación del sgsi ausencia de mecanismos para evaluar la implementación, mantenimiento y mejora del sgsi | Ejecución y Administración de procesos | No | Permanente | Muy Alta | 100% | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos | Moderado | 60% | Alto | 1 | El Jefe de la Oficina TIC realiza seguimiento a la ejecución de los recursos financieros y tecnológicos asignados al SGSI, garantizando su correcta planeación, implementación y mejora continua. | Probabilidad | Preventivo | Automático | 50% | Documentado | Continua | Con Registro | 50% | Media | 50% | Moderado | 60% | Moderado | Reducir (mitigar)
[17 empty] | 2 | El Jefe de la Oficina TIC evalúa periódicamente la eficacia de los controles de seguridad y privacidad de la información para detectar y mitigar vulnerabilidades, reduciendo incidentes que afecten la imagen de la entidad | Probabilidad | Detectivo | Manual | 30% | Documentado | Continua | Con Registro | 35% | Baja | 35% | Moderado | 60% | Moderado | Reducir (mitigar)
[17 empty] | 3 | El Jefe de la Oficina TIC (Líder de SGSI) verifica el cumplimiento de las actividades aplicables al SGSI (Plan de Seguridad de la Información), asegurando la conformidad del sistema. | Impacto | Correctivo | Manual | 25% | Documentado | Continua | Con Registro | 35% | Baja | 35% | Moderado | 45% | Moderado | Reducir (mitigar)
[17 empty] | 4 | El Jefe de la Oficina TIC realiza seguimiento a la ejecución de las actividades de actualización y mejora del SGSI, garantizando su capacidad para adaptarse a los nuevos desafíos de seguridad de la información. | Impacto | Correctivo | Manual | 25% | Documentado | Continua | Con Registro | 35% | Baja | 35% | Menor | 33.75% | Moderado | Aceptar
25 | GESTIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN | Económico y Reputacional | De_gestión | Deficiencias en la calidad y oportunidad de los servicios de TI | Deficiente definición de los requerimientos de los usuarios internos y externos. Deficiente asignación o habilitación de recursos que soportan los servicios de TI Debilidades en el seguimiento a la etapa implementación y puesta en servicio | Posibilidad de afectación gestión de sistemas de información por deficiencias en la calidad y oportunidad de los servicios de ti, debido a deficiente definición de los requerimientos de los usuarios internos y externos. deficiente asignación o habilitación de recursos que soportan los servicios de ti debilidades en el seguimiento a la etapa implementación y puesta en servicio | Ejecución y Administración de procesos | Si | Permanente | Muy Alta | 100% | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos | Moderado | 60% | Alto | 1 | El Jefe de la Oficina de TIC realiza seguimiento a la ejecución de los recursos asignados a la planeación e implementación de los servicios de TI, garantizando el cumplimiento de los proyectos. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 60% | Media | 60% | Moderado | 60% | Moderado | Reducir (mitigar)
[17 empty] | 2 | El Jefe de la Oficina de TIC monitorea el indicador del Plan Estratégico Institucional con el propósito de asegurar que los servicios de la oficina contribuyan eficazmente a los objetivos estratégicos. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 36% | Baja | 36% | Moderado | 60% | Moderado | Reducir (mitigar)
[17 empty] | 3 | El Jefe de la Oficina de TIC realiza seguimiento a la ejecución de las fases de los proyectos de TI, con el propósito de asegurar el cumplimiento del cronograma y los entregables, previniendo retrasos en el mismo | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 21.6% | Baja | 21.6% | Moderado | 60% | Moderado | Reducir (mitigar)
[17 empty] | 4 | El Líder Técnico del servicio de TI realiza seguimiento a la ejecución de los desarrollos a su cargo, para asegurar su alineación con los requerimientos técnicos y funcionales definidos. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 12.96% | Muy Baja | 12.96% | Moderado | 60% | Moderado | Reducir (mitigar)
[17 empty] | 5 | El Líder Técnico de Soporte de TI monitorea los KPI y ANS (Acuerdos de Nivel de Servicio) con el propósito de asegurar que la calidad y oportunidad del soporte técnico cumplan con los estándares establecidos. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 7.776% | Muy Baja | 7.776% | Moderado | 60% | Moderado | Aceptar
26 | GESTIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN | Económico y Reputacional | De_gestión | Gestión Deficiente de la formulación, planeación e implementación de proyectos con componentes tecnológicos | Formulación de proyectos de TI sin relación clara con el PETI o con las prioridades estratégicas, falta de seguimiento Falta de metodologías de gestión de proyectos y mecanismos de control y monitoreo efectivos | Posibilidad de afectación gestión de sistemas de información por gestión deficiente de la formulación, planeación e implementación de proyectos con componentes tecnológicos, debido a formulación de proyectos de ti sin relación clara con el peti o con las prioridades estratégicas, falta de seguimiento falta de metodologías de gestión de proyectos y mecanismos de control y monitoreo efectivos | Ejecución y Administración de procesos | Si | Permanente | Muy Alta | 100% | Entre 100 y 500 SMLMV | Entre 100 y 500 SMLMV | Moderado | 60% | Alto | 1 | El Jefe de la Oficina TIC valida que la formulación de cada nuevo proyecto esté directamente alineada con el PEI, PAI, el Plan Estratégico de TI (PETI), con el propósito de asegurar que los recursos se inviertan en iniciativas que generen valor a la entidad | Probabilidad | Preventivo | Automático | 50% | Documentado | Continua | Con Registro | 3.888% | Muy Baja | 3.888% | Moderado | 60% | Moderado | Reducir (mitigar)
[17 empty] | 2 | El Jefe de la Oficina de TIC revisa y aprueba la documentación de la definición del alcance y actividades de cada proyecto de TI, garantizando que los proyectos cumplan los objetivos establecidos y su funcionamiento, con el propósito de evitar retrasos o problemas en la calidad de los servicios. | Probabilidad | Preventivo | Automático | 50% | Documentado | Continua | Con Registro | 1.944% | Muy Baja | 1.944% | Moderado | 60% | Moderado | Reducir (mitigar)
[17 empty] | 3 | El Jefe de la Oficina de TIC realiza un seguimiento de la ejecución de los proyectos, monitoreando el cumplimiento de hitos, cronogramas y compromisos establecidos, con el propósito de identificar desviaciones a tiempo y toma de decisiones. | Probabilidad | Preventivo | Automático | 50% | Documentado | Continua | Con Registro | 0.972% | Muy Baja | 0.972% | Moderado | 60% | Moderado | Aceptar
27 | GESTIÓN DOCUMENTAL | Reputacional | De_gestión | Perdida de la información de la entidad | Inadecuada aplicación de los procesos archivísticos en los diferentes archivos de gestión de las dependencias, deterioro de las condiciones necesarias para la conversación del los archivos físicos. Ausencia en la aplicación de los formatos de control documental (FUID, Hojas de control) en los archivos de gestión. | Posibilidad de afectación reputacional por perdida de la información de la entidad, debido a inadecuada aplicación de los procesos archivísticos en los diferentes archivos de gestión de las dependencias, deterioro de las condiciones necesarias para la conversación del los archivos físicos. ausencia en la aplicación de los formatos de control documental (fuid, hojas de control) en los archivos de gestión. | Ejecución y Administración de procesos | Si | Permanente | Muy Alta | 100% | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos | Moderado | 60% | Alto | 1 | El profesional del Grupo de gestión documental y notificaciones, realiza visitas a las áreas para verificar la adecuada aplicación de procesos archivísticos con el propósito de diagnosticar y brindar recomendaciones frente a la aplicación de estos procesos | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 60% | Media | 60% | Moderado | 60% | Moderado | Reducir (mitigar)
[17 empty] | 2 | El proveedor contratado para la custodia del archivo central aplica los programas del plan de conservación documental con el propósito de evitar el deterioro de las condiciones necesarias para la conversación del los archivos físicos. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 36% | Baja | 36% | Moderado | 60% | Moderado | Aceptar
28 | NOTIFICACIONES Y CERTIFICACIONES | Económico y Reputacional | De_gestión | Indebida notificación, comunicación o publicación de los Actos Administrativos de acuerdo con lo establecido en la normatividad | Error en la información registrada al enviar las notificaciones y/o comunicaciones . Falta de seguimiento a los términos una vez se envían las comunicaciones o notificaciones electrónicas | Posibilidad de afectación económica y reputacional por indebida notificación, comunicación o publicación de los actos administrativos de acuerdo con lo establecido en la normatividad, debido a error en la información registrada al enviar las notificaciones y/o comunicaciones . falta de seguimiento a los términos una vez se envían las comunicaciones o notificaciones electrónicas | Ejecución y Administración de procesos | Si | Cada_Hora | Muy Alta | 100% | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos | Moderado | 60% | Alto | 1 | El Coordinador del grupo documental y notificaciones realiza la verificación de la información de las comunicaciones versus el acto administrativo con el propósito de validar la consistencia de la información | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 60% | Media | 60% | Moderado | 60% | Moderado | Reducir (mitigar)
[17 empty] | 2 | El técnico realiza seguimiento diario a la matriz de notificaciones parar verificar la trazabilidad de los actos administrativos con el propósito de evitar el incumplimiento de términos. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 36% | Baja | 36% | Moderado | 60% | Moderado | Aceptar
29 | PROCESOS DISCIPLINARIOS | Reputacional | De_gestión | Adopción de decisiones contrarias al código general disciplinario | La incorrecta aplicación de las normas sustantivas y procesales, incumplimiento de procedimientos internos, inadecuado recaudo probatorio y sustanciaciación de las actuaciones disciplinarias | Posibilidad de afectación reputacional por adopción de decisiones contrarias al código general disciplinario, debido a la incorrecta aplicación de las normas sustantivas y procesales, incumplimiento de procedimientos internos, inadecuado recaudo probatorio y sustanciaciación de las actuaciones disciplinarias | Ejecución y Administración de procesos | No | Semanal | Media | 60% | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos | Moderado | 60% | Moderado | 1 | El Coordinador del Grupo de Control Disciplinario interno realiza seguimiento de los expedientes de los procesos en sus diferentes etapas a través de reuniones mensuales con los profesionales de la dependencia con el fin de dar lineamientos para la emisión del auto a fin de evitar toma de decisiones contrarias a la ley violando el principio del debido proceso. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 36% | Baja | 36% | Moderado | 60% | Moderado | Aceptar
30 | PROCESOS DISCIPLINARIOS | Reputacional | De_gestión | Perdida de confidencialidad de la reserva legal del proceso disciplinario | inadecuado manejo de los expedientes disciplinarios, no aplicación de los procedimientos internos | Posibilidad de afectación reputacional por perdida de confidencialidad de la reserva legal del proceso disciplinario, debido a inadecuado manejo de los expedientes disciplinarios, no aplicación de los procedimientos internos | Ejecución y Administración de procesos | No | Semanal | Media | 60% | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos | Moderado | 60% | Moderado | 1 | El profesional a cargo diligencia el formato de préstamo de expedientes FO-GDT- 030 con el propósito controlar que la información que se encuentra bajo reserva no sea filtrada. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 36% | Baja | 36% | Moderado | 60% | Moderado | Reducir (mitigar)
[17 empty] | 2 | El Coordinador y /o profesional realiza advertencia legal a los citados y sujetos procesales en las solicitudes de información y en las diligencias disciplinarias da a conocer la reserva legal del proceso disciplinario con el fin de prever y advertir sobre la confidencialidad de la información a través del formato de declaración juramentada FO-PRDI-PROR-025 | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 21.6% | Baja | 21.6% | Moderado | 60% | Moderado | Aceptar
31 | PROCESOS DISCIPLINARIOS | Reputacional | De_gestión | Vencimiento de los términos legales en el desarrollo de los procesos disciplinarios | descuido en la gestión de las actuaciones disciplinarias en las diferentes etapas | Posibilidad de afectación reputacional por vencimiento de los términos legales en el desarrollo de los procesos disciplinarios, debido a descuido en la gestión de las actuaciones disciplinarias en las diferentes etapas | Ejecución y Administración de procesos | No | Semanal | Media | 60% | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos | Moderado | 60% | Moderado | 1 | El Coordinador del Grupo de Control Disciplinario interno realiza seguimiento de los expedientes de los procesos en sus diferentes etapas a través de la matriz cuadro de seguimiento de procesos disciplinarios cogido FO-PRDI-002, con el propósito de identificar posibles retrasos en el tramite que conlleven a archivo por falta de pruebas o prescripción. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 36% | Baja | 36% | Moderado | 60% | Moderado | Reducir (mitigar)
[17 empty] | 2 | El Coordinador del Grupo de Control Disciplinario interno realiza seguimiento de los expedientes de los procesos en sus diferentes etapas a través de reuniones mensuales con los profesionales de la dependencia con el propósito de revisar y generar impulso procesar para evitar vencimientos y /o prescripciones. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 21.6% | Baja | 21.6% | Moderado | 60% | Moderado | Aceptar
32 | GESTIÓN JURÍDICA | Reputacional | De_gestión | Emisión extemporánea del entregable requerido | Omisión del reparto o Reparto extemporáneo Omisión o extemporaneidad del proyecto de respuesta. Omisión o extemporaneidad de la revisión del proyecto de respuesta. Omisión o extemporaneidad en la firma del proyecto Omisión, extemporaneidad o errores en la radicación del proyecto Omisión, extemporaneidad o errores en las respuestas de solicitudes de la Oficina Asesora Jurídica por parte de otras áreas u otras entidades No disponibilidad de la plataforma de gestión documental | Posibilidad de afectación reputacional por emisión extemporánea del entregable requerido, debido a omisión del reparto o reparto extemporáneo omisión o extemporaneidad del proyecto de respuesta. omisión o extemporaneidad de la revisión del proyecto de respuesta. omisión o extemporaneidad en la firma del proyecto omisión, extemporaneidad o errores en la radicación del proyecto omisión, extemporaneidad o errores en las respuestas de solicitudes de la oficina asesora jurídica por parte de otras áreas u otras entidades no disponibilidad de la plataforma de gestión documental | Ejecución y Administración de procesos | No | Diaria | Media | 60% | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos | Moderado | 60% | Moderado | 1 | El profesional especializado realiza seguimiento a la oportunidad en las diferentes etapas del proceso a través de la matriz base de correspondencia con el propósito de gestionar las actividades que puedan causar posibles vencimientos, generando alertas tempranas a través de correos electrónicos. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Sin Documentar | Continua | Con Registro | 36% | Baja | 36% | Moderado | 60% | Moderado | Reducir (mitigar)
[17 empty] | 2 | El profesional especializado desarrolla reuniones para la revisión anticipada de los conceptos para unificar los criterios con el propósito de agilizar las respuestas a partir de las experiencias de cada abogado dejando como evidencia las listas de asistencias | Impacto | Correctivo | Manual | 25% | Sin Documentar | Continua | Con Registro | 36% | Baja | 36% | Moderado | 45% | Moderado | Reducir (mitigar)
[17 empty] | 3 | El técnico administrativo activa el uso de correo electrónico o físico por indisponibilidad del gestor documenta con el propósito de mitigar la ocurrencia de vencimientos | Impacto | Correctivo | Manual | 25% | Documentado | Continua | Con Registro | 36% | Baja | 36% | Menor | 33.75% | Moderado | Aceptar
33 | GESTIÓN JURÍDICA | Reputacional | De_gestión | Entregable de deficiente calidad | Debilidades en la fundamentación jurídica del entregable | Posibilidad de afectación reputacional por entregable de deficiente calidad, debido a debilidades en la fundamentación jurídica del entregable | Ejecución y Administración de procesos | No | Diaria | Media | 60% | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos | Moderado | 60% | Moderado | 1 | El profesional especializado realiza la revisión contextual y jurídica del entregable con el propósito de darle curso a la respuesta a través del gestor documental | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 36% | Baja | 36% | Moderado | 60% | Moderado | Reducir (mitigar)
[17 empty] | 2 | El Jefe de la Oficina Asesora Jurídica realiza la revisión contextual y jurídica del entregable con el propósito de asegurar el cumplimiento de los términos y la jurisprudencia y lo firma a través del gestor documental para su aprobación | Probabilidad | Detectivo | Manual | 30% | Documentado | Continua | Con Registro | 25.2% | Baja | 25.2% | Moderado | 60% | Moderado | Aceptar
34 | GESTIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL | Económico y Reputacional | De_gestión | Incumplimiento en el pago oportuno de las obligaciones de la entidad | Incorrecta programación del PAC Demoras en la recepción de la información requerida para el pago de las obligaciones Falta de apropiación presupuestal requerida para financiar el pago de las obligaciones Errores en el diligenciamiento de los formatos necesarios para el tramite de pagos Falta en los soportes requeridos para el tramite de pago | Posibilidad de afectación económica y reputacional por incumplimiento en el pago oportuno de las obligaciones de la entidad, debido a incorrecta programación del pac demoras en la recepción de la información requerida para el pago de las obligaciones falta de apropiación presupuestal requerida para financiar el pago de las obligaciones errores en el diligenciamiento de los formatos necesarios para el tramite de pagos falta en los soportes requeridos para el tramite de pago | Ejecución y Administración de procesos | No | Cada_Hora | Muy Alta | 100% | Entre 10 y 50 SMLMV | Entre 10 y 50 SMLMV | Menor | 40% | Alto | 1 | El Coordinador Financiero o Profesional con perfil SIIF central de cuentas genera alerta mediante envío de correo a las dependencias con las fechas en las se que debe radicar los tramites para realizar los pagos para que se allegue oportunamente la información necesaria. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 60% | Media | 60% | Menor | 40% | Moderado | Reducir (mitigar)
[17 empty] | 2 | Los profesionales con funciones de contador y pagador realizan seguimiento al calendario de vencimiento de obligaciones tributarias con el propósito de generar alertas preventivas antes del vencimiento. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 36% | Baja | 36% | Menor | 40% | Moderado | Reducir (mitigar)
[17 empty] | 3 | Profesional con funciones de pagaduría realiza gestiones ante la DTN para la adición de PAC con el propósito de contar los recursos para los pagos. | Impacto | Correctivo | Manual | 25% | Documentado | Continua | Con Registro | 36% | Baja | 36% | Menor | 30% | Moderado | Reducir (mitigar)
[17 empty] | 4 | El profesional con funciones de presupuesto o Coordinador Financiero envía mensualmente el informe de ejecución presupuestal al equipo directivo con el propósito de generar las alertas de recursos de ejecución presupuestal, de pagos y recursos disponibles | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 21.6% | Baja | 21.6% | Menor | 30% | Moderado | Aceptar
35 | CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA | Económico y Reputacional | De_gestión | Contratación de bienes y servicios no relacionados con las funciones de la Entidad y que no generan utilidad | . Desactualización normativa por parte de los funcionarios de la dependencia Errores jurídicos en el trámite de los procesos de selección, Incumplimiento de los términos para la publicación de los documentos del proceso contractual, adelantar procesos contractuales sin que se cuente con el respaldo presupuestal requerido (constitución de hechos cumplidos), Retraso en el desarrollo de las etapas contractuales, escaso personal para el desarrollo de las actividades del proceso, inadecuada planeación por parte de las áreas al momento de proyectar los estudios previos y presentar soportes, inconsistencias en los estudios previos y análisis del sector de los procesos contractuales que se radica | Posibilidad de afectación económica y reputacional por contratación de bienes y servicios no relacionados con las funciones de la entidad y que no generan utilidad , debido a . desactualización normativa por parte de los funcionarios de la dependencia errores jurídicos en el trámite de los procesos de selección, incumplimiento de los términos para la publicación de los documentos del proceso contractual, adelantar procesos contractuales sin que se cuente con el respaldo presupuestal requerido (constitución de hechos cumplidos), retraso en el desarrollo de las etapas contractuales, escaso personal para el desarrollo de las actividades del proceso, inadecuada planeación por parte de las áreas al momento de proyectar los estudios previos y presentar soportes, inconsistencias en los estudios previos y análisis del sector de los procesos contractuales que se radica | Fiscal | Si | Diaria | Media | 60% | Entre 10 y 50 SMLMV | Entre 10 y 50 SMLMV | Menor | 40% | Moderado | 1 | Verificación y ajustes por parte del abogado asignado a los documentos proyectados de acuerdo con las listas de verificación publicadas en la plataforma del SGC de la SSF con el propósito de verificar el cumplimiento de los requisitos. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 36% | Baja | 36% | Menor | 40% | Moderado | Reducir (mitigar)
[17 empty] | 2 | El abogado del grupo de gestión contractual realiza seguimiento al cumplimiento de los lineamientos establecidos por Colombia Compra Eficiente con el propósito de dar transparencia a los procesos | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 21.6% | Baja | 21.6% | Menor | 40% | Moderado | Reducir (mitigar)
[17 empty] | 3 | El supervisor del contrato informa al ordenador del gasto con el propósito de darle inicio del proceso de aplicación de pólizas en caso de incumpliendo en los contratos | Impacto | Correctivo | Manual | 25% | Documentado | Continua | Con Registro | 21.6% | Baja | 21.6% | Menor | 30% | Moderado | Aceptar
36 | GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS | Económico y Reputacional | De_gestión | Ineficiencia en la adquisición y administración de los bienes y servicios requeridos por la entidad | Planeación inoportuna para la adquisición en cada vigencia. Deficiencia en la capacitación de las personas que adelantan las actividades Debilidades en la aplicación de los controles para administración de los bienes y servicios. | Posibilidad de afectación económica y reputacional por ineficiencia en la adquisición y administración de los bienes y servicios requeridos por la entidad, debido a planeación inoportuna para la adquisición en cada vigencia. deficiencia en la capacitación de las personas que adelantan las actividades debilidades en la aplicación de los controles para administración de los bienes y servicios. | Ejecución y Administración de procesos | Si | Diaria | Media | 60% | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos | Moderado | 60% | Moderado | 1 | El Coordinador(a) valida y actualiza la programación del plan anual de adquisiciones con el propósito de ajustarlo por cambios en las necesidades. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 36% | Baja | 36% | Moderado | 60% | Moderado | Aceptar
[17 empty] | 2 | El supervisor del contrato realiza periódicamente seguimiento a los contratos de bienes y servicios con el propósito de asegurar el cumplimiento de los mismos. | Probabilidad | Detectivo | Manual | 30% | Documentado | Continua | Con Registro | 25.2% | Baja | 25.2% | Moderado | 60% | Moderado | Reducir (mitigar)
[17 empty] | 2 | El profesional de contratación realiza la ejecución de pólizas de cumplimiento sobre los contratos de bienes y servicios en caso de un incumplimiento que afecte a la entidad | Impacto | Correctivo | Manual | 25% | Documentado | Continua | Con Registro | 25% | Baja | 25% | Moderado | 45% | Moderado | Aceptar
37 | ALMACÉN E INVENTARIOS | Económico | De_gestión | Pérdida, extravío, hurto, robo o declaratoria de bienes faltantes pertenecientes a la Entidad | Debilidades en los controles de vigilancia Debilidades en la solicitud y reporte de retiro de equipos por parte de los funcionarios | Posibilidad de afectación económica por pérdida, extravío, hurto, robo o declaratoria de bienes faltantes pertenecientes a la entidad, debido a debilidades en los controles de vigilancia debilidades en la solicitud y reporte de retiro de equipos por parte de los funcionarios | Fiscal | Si | Permanente | Muy Alta | 100% | Entre 10 y 50 SMLMV | Entre 10 y 50 SMLMV | Menor | 40% | Alto | 1 | EL vigilante realiza el control de ingreso y salida de equipos y bienes en la recepción de cada piso para evitar la sustracción de bienes de propiedad de la entidad. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 60% | Media | 60% | Menor | 40% | Moderado | Reducir (mitigar)
[17 empty] | 2 | EL vigilante realiza el control de ingreso y salida de personas en la recepción de cada piso para evitar el ingreso de personas no autorizadas. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 36% | Baja | 36% | Menor | 40% | Moderado | Reducir (mitigar)
[17 empty] | 4 | El profesional especializado con funciones de almacenista realiza la verificación de inventario de los bienes de propiedad de la entidad para detectar posibles faltantes en los bienes. | Probabilidad | Detectivo | Manual | 30% | Documentado | Aleatoria | Con Registro | 15.12% | Muy Baja | 15.12% | Menor | 40% | Bajo | Reducir (mitigar)
[17 empty] | 5 | El funcionario del área administrativa con a acompañamiento de la OTIC realiza la revisión de las cámaras de vigilancia en caso de que se requiera cuando se presente la perdida o hurto de algún bien o equipo de la entidad, con el propósito de identificar el responsable de la sustracción del mismo. | Probabilidad | Detectivo | Manual | 30% | Documentado | Continua | Con Registro | 10.58% | Muy Baja | 10.58% | Menor | 40% | Bajo | Reducir (mitigar)
[17 empty] | 6 | El supervisor del contrato de vigilancia solicita la ejecución de la póliza de la empresa prestadora del servicio de vigilancia cuando el riesgo se materializa por fallas en los protocolos de seguridad.. | Impacto | Correctivo | Manual | 25% | Documentado | Continua | Con Registro | 10.58% | Muy Baja | 10.58% | Menor | 30% | Bajo | Aceptar
38 | GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | Económico | De_gestión | Liquidación de nómina con errores en su cálculo. | Errores humanos en la liquidación de nómina | Posibilidad de afectación económica por liquidación de nómina con errores en su cálculo. , debido a errores humanos en la liquidación de nómina | Ejecución y Administración de procesos | No | Mensual | Baja | 40% | Entre 10 y 50 SMLMV | Entre 10 y 50 SMLMV | Menor | 40% | Moderado | 1 | El profesional especializado realiza revisiones previas de la liquidación de nómina para verificar la correcta liquidación de la misma , en caso de detectar inconsistencias se realizan las correcciones respectivas. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 24% | Baja | 24% | Menor | 40% | Moderado | Reducir (mitigar)
[17 empty] | 2 | El profesional de nómina recibe los reportes por parte de financiera sobre inconsistencias presentadas en la nómina para realizar los respectivos ajustes. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 14.4% | Muy Baja | 14.4% | Menor | 40% | Bajo | Aceptar
39 | GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | Reputacional | De_gestión | Errores en la emisión de actos administrativos | Debilidades en la ejecución de controles de los actos administrativos | Posibilidad de afectación reputacional por errores en la emisión de actos administrativos, debido a debilidades en la ejecución de controles de los actos administrativos | Ejecución y Administración de procesos | No | Cada_Hora | Muy Alta | 100% | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta directiva y accionistas y/o de proveedores | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta directiva y accionistas y/o de proveedores | Menor | 40% | Alto | 1 | El profesional especializado realiza la revisión de los actos administrativos generados desde Talento Humano, para detectar inconsistencias o errores en caso de encontrarlos realiza la devolución para su subsanación. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 60% | Media | 60% | Menor | 40% | Moderado | Reducir (compartir)
[17 empty] | 2 | El coordinador(a) realiza una segunda revisión de los actos administrativos para asegurarse que no presentan inconsistencias, en caso de encontrarlas se realiza la devolución para su subsanación. | Probabilidad | Detectivo | Manual | 30% | Documentado | Continua | Con Registro | 42% | Media | 42% | Menor | 40% | Moderado | Aceptar
40 | GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | Económico y Reputacional | De_gestión | Fuga o pérdida del conocimiento por situaciones administrativas del Talento Humano | Reubicaciones, licencias extendidas ,vacaciones, salida de colaboradores por cumplir edad de pensión, concurso de la CNSC | Posibilidad de afectación económica y reputacional por fuga o pérdida del conocimiento por situaciones administrativas del talento humano, debido a reubicaciones, licencias extendidas ,vacaciones, salida de colaboradores por cumplir edad de pensión, concurso de la cnsc | Usuarios, productos y practicas , organizacionales | Si | semanal | Alta | 80% | El riesgo afecta la imagen de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal | El riesgo afecta la imagen de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal | Menor | 40% | Moderado | 1 | El profesional universitario realiza seguimiento a la implementación del plan institucional de capacitación con el propósito de verificar su eficiencia en cuanto a la atención de las necesidades de capacitación. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 48% | Media | 48% | Menor | 40% | Moderado | Reducir (mitigar)
[17 empty] | 2 | El profesional universitario verifica la aplicación y desarrollo de acciones para el proceso de inducción y capacitación de nuevos funcionarios, tanto de planta como de contrato, que disminuya el riesgo de afectación reputacional por errores o inconsistencias en los resultados de los procesos de IVC. Fortalecimiento de la planta de personal. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 31.2% | Baja | 31.2% | Menor | 40% | Moderado | Reducir (mitigar)
[17 empty] | 2 | El profesional especializado realiza seguimiento a la entrega completa de los cargos por parte del personal saliente de la entidad con el propósito de asegurar que la información documentada quede disponible en la entidad y sea transferida a la persona que se posesiona en el cargo. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 18.72% | Muy Baja | 18.72% | Menor | 40% | Bajo | Aceptar
41 | GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | Económico y Reputacional | De_gestión | Errores en el registro y trámite de novedades relacionadas con las vinculación y desvinculación de funcionarios | Debilidades en la articulación entre el desarrollo de las actividades de los procedimientos internos necesarios para adelantar los diferentes trámites | Posibilidad de afectación económica y reputacional por errores en el registro y trámite de novedades relacionadas con las vinculación y desvinculación de funcionarios, debido a debilidades en la articulación entre el desarrollo de las actividades de los procedimientos internos necesarios para adelantar los diferentes trámites | Ejecución y Administración de procesos | Si | Mensual | media | 60% | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos | Moderado | 60% | Moderado | 1 | El profesional de nómina verifica mediante listado la concordancia entre la afiliación a la ARL y a EPS, pensión y cajas de compensación familiar de las personas al momento de realizar los diferentes pagos de nómina con el propósito de detectar errores o inconsistencias. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 36% | Baja | 36% | Moderado | 60% | Moderado | Reducir (mitigar)
[17 empty] | 2 | El profesional de nómina verifica en los sistemas aplicativos de seguridad social la concordancia entre la afiliación a la ARL y a EPS, pensión y cajas de compensación familiar de las personas al momento de realizar los diferentes pagos de nómina con el propósito de detectar errores o inconsistencias. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 28.51% | Baja | 36% | Moderado | 60% | Moderado | Reducir (mitigar)
42 | EVALUACIÓN Y CONTROL | Reputacional | De_gestión | Incumplimiento del Plan Anual de Auditorías Internas y Especiales | No se cuenta con el personal suficiente e idóneo para el cumplimiento de las actividades Entrega de información por parte de las áreas responsables sin el cumplimiento en la oportunidad, veracidad y confiabilidad de la misma Posibles cambios no previstos que afecten la ejecución del plan o programa de auditorías | Posibilidad de afectación reputacional por incumplimiento del plan anual de auditorías internas y especiales, debido a no se cuenta con el personal suficiente e idóneo para el cumplimiento de las actividades entrega de información por parte de las áreas responsables sin el cumplimiento en la oportunidad, veracidad y confiabilidad de la misma posibles cambios no previstos que afecten la ejecución del plan o programa de auditorías | Ejecución y Administración de procesos | Si | Mensual | Baja | 40% | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos | Moderado | 60% | Moderado | 1 | El jefe de la OCI realiza reuniones mensuales de asignación y seguimiento de la ejecución de las auditorias internas y especiales con el propósito de verificar el cumplimiento del Plan Anual de Auditorías | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Sin Documentar | Continua | Con Registro | 24% | Baja | 24% | Moderado | 60% | Moderado | Reducir (mitigar)
[17 empty] | 2 | El auditor designado realiza la solicitud y verificación del envío de la información a las áreas competentes para que la remitan a la Oficina de Control Interno en los tiempos establecidos y con las calidad requerida. | Probabilidad | Detectivo | Manual | 30% | Documentado | Continua | Con Registro | 16.8% | Muy Baja | 16.8% | Moderado | 60% | Moderado | Reducir (mitigar)
[17 empty] | 3 | El Jefe de la OCI realiza la revisión de los informes finales con el propósito de detectar errores o inconsistencias en los mismos. | Impacto | Correctivo | Manual | 25% | Documentado | Continua | Con Registro | 16.8% | Muy Baja | 16.8% | Moderado | 45% | Moderado | Aceptar
43 | EVALUACIÓN Y CONTROL | Reputacional | De_gestión | Incumplimiento de informes y reportes de Ley | Entrega de datos, reportes y/o información por parte de las dependencias de manera incompleta, imprecisa y/o inoportuna Desconocimiento de los temas o tiempos de entrega de informes o reportes por parte de los servidor público de la OCI Alto volumen de trabajo y no se cuenta con el personal suficiente | Posibilidad de afectación reputacional por incumplimiento de informes y reportes de ley, debido a entrega de datos, reportes y/o información por parte de las dependencias de manera incompleta, imprecisa y/o inoportuna desconocimiento de los temas o tiempos de entrega de informes o reportes por parte de los servidor público de la oci alto volumen de trabajo y no se cuenta con el personal suficiente | Ejecución y Administración de procesos | No | Quincenal | Media | 60% | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos | Moderado | 60% | Moderado | 1 | El jefe de la OCI realiza reuniones mensuales de asignación y seguimiento de la ejecución de los informes de ley con el propósito de cumplir con los términos definidos para cada uno. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Sin Documentar | Continua | Con Registro | 36% | Baja | 36% | Moderado | 60% | Moderado | Reducir (mitigar)
[17 empty] | 2 | El auditor designado realiza la solicitud y verificación del envío de la información a las áreas competentes para que la remitan a la Oficina de Control Interno en los tiempos establecidos y con las calidad requerida. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 21.6% | Baja | 21.6% | Moderado | 60% | Moderado | Reducir (mitigar)
[17 empty] | 3 | El Jefe de la OCI realiza la revisión de los informes finales con el propósito de detectar errores o inconsistencias en los mismos. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 12.96% | Muy Baja | 12.96% | Moderado | 60% | Moderado | Aceptar

## Tabla probabilidad
Tabla Criterios para definir el nivel de probabilidad
| Frecuencia de la Actividad | Probabilidad
Muy Baja | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta como máximos 2 veces por año | 20%
Baja | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 3 a 24 veces por año | 40%
Media | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 24 a 500 veces por año | 60%
Alta | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta mínimo 500 veces al año y máximo 5000 veces por año | 80%
Muy Alta | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta más de 5000 veces por año | 100%

## Tabla Impacto
Tabla Criterios para definir el nivel de impacto
|  | Afectación Económica (o presupuestal) | Pérdida Reputacional
Insignificante | Leve 20% | Afectación menor a 10 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización
Menor | Menor-40% | Entre 10 y 50 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta dircetiva y accionistas y/o de provedores
Moderado | Moderado 60% | Entre 50 y 100 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos
Mayor | Mayor 80% | Entre 100 y 500 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal
Catastrófico | Catastrófico 100% | Mayor a 500 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país
| Afectación_Económica_o_presupuestal | Afectación menor a 10 SMLMV . | El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización
| Pérdida_Reputacional | Entre 10 y 50 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta dircetiva y accionistas y/o de provedores
|  | Entre 50 y 100 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos
|  | Entre 100 y 500 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal
|  | Mayor a 500 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país
| Criterios | Subcriterios | Criterios | Subcriterios
| Afectación Económica o presupuestal | Afectación menor a 10 SMLMV . | Afectación Económica o presupuestal |  | Afectación Económica o presupuestal | Afectación Económica o presupuestal | Afectación Económica o presupuestal
| Afectación Económica o presupuestal | Entre 10 y 50 SMLMV |  | Afectación menor a 10 SMLMV . | Afectación menor a 10 SMLMV .
| Afectación Económica o presupuestal | Entre 50 y 100 SMLMV |  | Entre 10 y 50 SMLMV | Entre 10 y 50 SMLMV
| Afectación Económica o presupuestal | Entre 100 y 500 SMLMV |  | Entre 50 y 100 SMLMV | Entre 50 y 100 SMLMV
| Afectación Económica o presupuestal | Mayor a 500 SMLMV |  | Entre 100 y 500 SMLMV | Entre 100 y 500 SMLMV
| Pérdida Reputacional | El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización |  | Mayor a 500 SMLMV | Mayor a 500 SMLMV
| Pérdida Reputacional | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta dircetiva y accionistas y/o de provedores | Pérdida Reputacional |  | Pérdida Reputacional
| Pérdida Reputacional | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos |  | El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización | El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización
| Pérdida Reputacional | El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal |  | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta dircetiva y accionistas y/o de provedores | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta dircetiva y accionistas y/o de provedores
| Pérdida Reputacional | El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país |  | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos
|  |  |  | El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal | El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal
| Criterios |  |  | El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país | El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país
Afectación Económica o presupuestal
| Pérdida Reputacional |  |  |  | ❌
✔

## Tabla Valoración controles
Tabla Atributos de para el diseño del control
Características |  |  | Descripción | Peso
Atributos de Eficiencia | Tipo | Preventivo | Va hacia las causas del riesgo, aseguran el resultado final esperado. | 25%
|  | Detectivo | Detecta que algo ocurre y devuelve el proceso a los controles preventivos. Se pueden generar reprocesos. | 15%
|  | Correctivo | Dado que permiten reducir el impacto de la materialización del riesgo, tienen un costo en su implementación. | 10%
| Implementación | Automático | Son actividades de procesamiento o validación de información que se ejecutan por un sistema y/o aplicativo de manera automática sin la intervención de personas para su realización. | 25%
|  | Manual | Controles que son ejecutados por una persona., tiene implícito el error humano. | 15%
*Atributos de Formalización | Documentación | Documentado | Controles que están documentados en el proceso, ya sea en manuales, procedimientos, flujogramas o cualquier otro documento propio del proceso. | -
|  | Sin Documentar | Identifica a los controles que pese a que se ejecutan en el proceso no se encuentran documentados en ningún documento propio del proceso | -
| Frecuencia | Continua | Este atributo identifica a los controles que se ejecutan siempre que se realiza la actividad originadora del riesgo. | -
|  | Aleatoria | Este atributo identifica a los controles que no siempre se ejecutan cuando se realiza la actividad originadora del riesgo | -
| Evidencia | Con Registro | El control deja un registro que permite evidenciar la ejecución del control | -
|  | Sin Registro | El control no deja registro de la ejecución del control | -
*Nota 1: Los atributos de formalización se recogerán de manera informativa, con el fin de conocer el entorno del control y complementar el análisis con elementos cualitativos; éstos no tienen una incidencia directa en su efectividad.

## Versiones
Mapa de riesgos de gestión de la Superintendencia del Subsidio Familiar
CONTROL DE VERSIONES
Versión | Fecha
1 | 30 de enero de 2026 | Actualización de la matriz de riesgos de gestión para la vigencia 2026
2 | 13 de marzo de 2026 | Se actualizan los riesgos del Proceso Control Financiero y Contable de las Cajas de Compensación Familiar, así: Causa inmediata, causa raíz, descripción del riesgo y descripción de los controles del riesgo No. 10; Causa inmediata, causa raíz, descripción del riesgo, probabilidad inherente y descripción de los controles del riesgo No. 11