## PAAC SSF
SEGUIMIENTO - OFICINA DE CONTROL INTERNO
COMPONENTE | SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES | META O PRODUCTO | ENTREGABLE | RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACIÓN | SEGUIMIENTO 31 DICIEMBRE DEL 2024 | AVANCE % | ACTIVIDADES REALIZADAS POR PARTE DE LAS AREAS | EVIDENCIAS Y/O SOPORTES
GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN | CONSTRUCCIÓN DEL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN | Revisar y actualizar el mapa institucional de riesgos de corrupción para la vigencia 2024 | Mapa de Riesgos de Corrupción 2024 publicado | Documento de Mapa de Riesgos de Corrupción 2024 | Oficina Asesora de Planeación | 01.02.24 | 2024-12-06 | X | 100% | En el primer trimestre se cumplio ya que el mapa se actualizó y socializó a nivel de la entidad y se presentó en el comité institucional de gestión y desempeño de diciembre de 2023 | N/A
| CONSULTA Y DIVULGACIÓN | Publicar el Mapa Institucional de Riesgos de Corrupción 2024. | Mapa Institucional de Riesgos de Corrupción 2024 divulgado. | Evidencias de divulgación, la Oficina de Planeación entrega a Comunicaciones el Mapa a divulgar. | Comunicación Pública | 01.02.24 | 31.12.24 | X | 100% | Se ha cumplido con la publicación del Mapa de Riesgos de Corrupción de la entidad del 2024. | https://www.ssf.gov.co/documents/d/guest/informe-riesgos-de-gestion-iii-trimestre-2024-firmado-pdf
| MONITOREO Y REVISIÓN | Coordinar actividades de monitoreo y revisión del mapa de riesgos de corrupción, con los líderes de procesos al menos una vez al año para determinar el estado de los riesgos de corrupción y necesidades de cambios | Monitoreo y Revisión del Mapa de Riesgos de Corrupción 2024. | Soportes de monitoreo y revisión | Oficina Asesora de Planeación | 01.02.24 | 31.12.24 | X | 100% | Durante el periodo se realizó el monitoreo y la revisión de los riesgos de corrupción sobre los 21 procesos de la entidad | Mapas de riesgos de corrupción consolidado con las actualizaciones realizadas SSF.
| SEGUIMIENTO | Realizar el seguimiento al Mapa de riesgos de corrupción. | 3 seguimientos | 3 Informes de seguimiento | Oficina De Control Interno | 2024-01-01 | 2024-12-31 | X | 100% | La Oficina de Control Interno realizo los informes de; (1) Riesgos de Corrupción con corte al 31 de diciembre de 2024 y otro (1) informe del seguimiento a las actividades del PAAC con corte al 31 de diciembre del 2024. | Estos informes se envían por el GLPI y se mandan publicar en la página de la entidad. En la pestaña de Control Interno en Transparencia y también reposan en la Oficina de Control Interno.
RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES | RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES | Implementar la estrategia de racionalización de trámites 2024. | Acciones de racionalización de trámites implementadas. | Evidencia de racionalización. | Superintendencia para la Responsabilidad Administrativa y las Medidas Especiales | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Durante este periodo se llevó a cabo la realización de auditorías internas desde la Delegada de Medidas periódicas a la información de las Cajas de Compensacón Familiar, que permitirá verificar la calidad de la información, prevenir errores y asegurar la integridad del proceso de expedición de Certificados de Existencia y Representación Legal. Se llevó a cabo la revisión exhaustiva de la información de las 42 Cajas de Compensación Familiar, asegurando su actualización en el sistema E-Flow, la herramienta entra en funcionamiento a partir del 2025 | 100% | Se realizaron actualizaciones a la información de las 42 cajas de compensación y pruebas de funcionamiento. | Anexo 1 Pruebas y acualizaciones Eflow CERL
|  |  |  | Evidencia de racionalización. Actas de reunión con la OAP donde se evalúan y establecen los posibles trámites a racionalizar. | Oficina Asesora Jurídica | 2024-01-01 | 2024-12-31 | X | 100% | Se estableció que no se tienen trámites a racionalizar | No aplica
|  |  | Dar soporte técnico en el proceso de implementación de las acciones de racionalización, según sea requerido por las áreas responsables de las mismas. | Evidencia GLPI | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 01.01.24 | 15.12.24 | Automatización gestión información para CARI, CDP, Horas Extras | 100% | Implementación bases de datos y flujos de solicitud, revisión y aprobación de modificaciones en E-EFLOW | Reporte GLPI Tickets EFLOW OCT-DIC 2024
|  | Gestionar el registro de nuevos trámites y/u OPAS procedentes de los procedimientos a cargo si se requiere. | Registro en el SUIT de los nuevos trámites y/u OPAS que hayan sido identificados. | Documento Manifestación del Impacto Regulatorio. Proyecto de Acto Administrativo. | Superintendencia para la Responsabilidad Administrativa y las Medidas Especiales | 2024-01-01 | 2024-12-31 | En las reuniones reportadas en periodos anteriores, desde la Delegada de Medidas con el apoyo de la Oficina Asesora de Planeación, no se viabilizaron nuevas OPAS o trámites para implementar | 100% | En las reuniones reportadas en periodos anteriores, desde la Delegada de Medidas con el apoyo de la Oficina Asesora de Planeación, no se viabilizaron nuevas OPAS o trámites para implementar | N/A
|  | Medir la satisfacción de los usuarios de los trámites y OPAS a cargo. | Medición de satisfacción anual al termino de la vigencia. | Documento con los resultados de la satisfacción de los usuarios. | Superintendencia para la Responsabilidad Administrativa y las Medidas Especiales | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Durante este periodo se aplicaron encuestas de de satisfacción que permitieron medir el trámite la percepción de los usuarios frente a las solicitudes de expedición de Certificados de Existencia y Representación Legal. | 100% | Aplicación de encuestas Informes de Análisis de resultados | Anexo 2 Encuesta Satisfaccion Trámite CERL Sdrame IV Trim 2024
|  |  | Medición de satisfacción cuatrimestralmente. | Documento con los resultados de la satisfacción de los usuarios cuatrimestral. | Oficina Asesora Jurídica | 2024-01-01 | 2024-12-31 | X | 100% | Se realizó medición de lasatisfación del usuario | 2. Jurídica - Encuesta de Satisfacción
|  | Promover los trámites y OPAS a cargo. | Trámites y/u OPAS promovidos y divulgados entre los grupos de valor y grupos de interés. | Evidencia de promoción. | Superintendencia para la Responsabilidad Administrativa y las Medidas Especiales | 2024-01-01 | 2024-12-31 | La información ampliada sobre los trámites y/o OPAS de la SSF, se encuentran debidamente publicados y socializados en la página web institucional | 100% | Publicación de información especifica sobre trámites y OPAS en la página web institucional. Socialización de información sobre trámites y OPAS de la SSF. | https://www.ssf.gov.co/web/guest/oferta-institucional. Anexo 3: Socialización información trámites y OPAS SSF
[5 empty] | Oficina Asesora Jurídica | 2024-01-01 | 2024-12-31 | X | 100% | Se han reportado las OPAs de menera oporuna | 3. Correos remitiendo OPAS
|  | Reportar los datos de operación de trámites y OPAS a cargo. | Datos de operación reportados a la Oficina Asesora de Planeación trimestralmente. | Evidencia de envío de datos de operación en el formato solicitado. | Superintendencia para la Responsabilidad Administrativa y las Medidas Especiales | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Se reportó Información de trámites y OPA SUIT con corte a III y IV Trimestre de 2024. | 100% | Reporte de Información con seguimiento a trámites y OPA - SUIT III y IV Trimestre/2024 | Anexo 4 Matriz de Reporte III Trimestre Anexo 5 Matriz de Reporte IV Trimestre
|  |  | Reportar el número de solicitudes recibidas y contestadas por la oficina a través de la matriz dispuesta por la Oficina Asesora de Planeación. | Evidencia de envío de datos de operación en el formato solicitado. | Oficina Asesora Jurídica | 2024-01-01 | 2024-12-31 | X | 100% | Se han reportado las OPAs de menera oporuna | 3. Correos remitiendo OPAS
|  | Registrar los datos de operación de los trámites y OPAS en el Sistema Único de Información de Trámites. | Datos de operación registrados. | Captura de datos registrados. | Oficina Asesora de Planeación | 01.01.24 | 31.12.24 | X | 100% | Se realizó el cargue de datos en el aplicativo SUIT correspondiente al tercer y cuarto trimestre 2024 (julio-diciembre) | Carpeta compartida One Drive: Oficina Asesora de PlaneaciónSSF/Documentos/REST/2024/REPORTES Y SEGUIMIENTOS OAP/SUIT https://www1.funcionpublica.gov.co/web/suit
| INTEROPERABILIDAD | Implementar un servicio de intercambio de información que permita descargar el resultado de un trámite u OPA en la carpeta ciudadana digital del portal único del estado colombiano www.gov.co | Resultado enlazado a gov.co | Evidencia | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 01.01.24 | 15.12.24 | Coordinación AND; Generación CERL desde Sede Electrónica; Generación reporte afiliación CCF Sede Electrónica | 90% | Definición plan de trabajo con Agencia Nacional Digital (AND). Desarrollo de integraciones EFLOW - Sede Electronica y Jasper - Sede Electronica | Pantallazos implementación en Sede Electrónica
RENDICIÓN DE CUENTAS | INFORMAR AVANCES Y RESULTADOS DE LA GESTIÓN CON CALIDAD EN LENGUAJE COMPRENSIBLE | Generar y publicar en la página web periódicamente datos y contenidos sobre la gestión institucional, el cumplimiento de las metas misionales y las asociadas con el plan estratégico institucional y sectorial. | Presentar a la Contaduría General de la Nación los informes financieros y contables mensuales, con sus respectivas notas, variaciones acorde con las normativa vigente y el estado financiero del cierre de la vigencia fiscal anterior. | Certificación de la CGN de cargue de información. | Grupo de Gestión Financiera y Presupuestal | 2024-03-21 | 2024-12-30 | X | 100% | El grupo de Gestión Financiera realizo en las fechas establecidas, los reportes al CHIP de la Contaduría General de la Nación de los periodos correspondientes a Octubre-Diciembre 2023, Enero - marzo 2014, abril - junio 2024 y julio - septiembre 2024. El reporte del trimestre Octubre-Diciembre de 2024 se encuentra en depuración y sera transmitido al CHIP en la fecha establecida por la CGN en la vigencia 2025. | La evidencia reposa las carpetas compartidas 1. Reporte del trimestre octubre-diciembre 2023 remitido a la CGN el 15 de febrero de 2024 en la ruta: Grupo de Gestión Financiera/Vigencia 2023/Contabilidad/CHIP/trimestreIII 2. Los reportes de los trimestres enero a septiembre 2024 remitido a la CGN en las efchas establecidas en la ruta: Grupo de Gestión Financiera/Vigencia 2024/Contabilidad/CHIP Fueron compartidas a la Oficina de Control Interno vía correo electronico.
|  |  | Publicar mensualmente en la página Web y en Datos abiertos la información estadística del Sistema del Subsidio Familiar | 12 Publicaciones | Superintendencia Delegada para Estudios Especiales y la Evaluación de Proyectos | 2024-01-26 | 31.12.24 | X | 100% | Publicación de datos en la página de DATOS ABIERTOS en el siguiente link: Publicación de datos en la página web de la SSF: | https://www.datos.gov.co/Organismos-de-Control/Poblaci-n-Sistema-del-Subsidio-Familiar/gim6-e69u/about_data Publicación de datos en la página web de la SSF: https://www.ssf.gov.co/web/guest/informaci%C3%B3n-de-las-cajas-de-compensaci%C3%B3n-familiar2
|  |  | Publicar trimestralmente un informe con análisis y seguimiento de las definiciones y modificaciones del límite máximo de inversiones de las CCF, vigencia 2024. | 4 informes publicados | Superintendencia Delegada para Estudios Especiales y la Evaluación de Proyectos | 07.05.24 | 31.01.25 | X | 100% | Cuatro (4) informes publicados con el análisis y seguimientos de las definiciones y modificaciones del Limite Máximo de inversiones presentados por las CCF. | https://ssf.gov.co/transparencia/informacion-de-interes/estudios-investigaciones-y-otras-publicaciones
|  |  | Publicar trimestralmente informe de avance de seguimiento a proyectos de inversión ejecutados por las CCF. |  | Superintendencia Delegada para Estudios Especiales y la Evaluación de Proyectos | 07.05.24 | 31.01.25 | X | 100% | Cuatro (4) informes publicados con el análisis y seguimientos a proyectos de inversión ejecutados por las CCF. | https://ssf.gov.co/transparencia/informacion-de-interes/estudios-investigaciones-y-otras-publicaciones
|  |  | Publicar semestralmente informe de avance a convenios de cooperación internacional por las CCF. | 2 informes publicados | Superintendencia Delegada para Estudios Especiales y la Evaluación de Proyectos | 2024-08-01 | 2025-01-15 | X | 100% | la consultoriua ya entrego dos informes de avances, quedando pendiente el 10% de la ejecucion (prorroga al contrato 371, consultores 9010) | SHAREPOINT de la delegada de proyectos
|  |  | Publicar resultados de los estudios especiales contratados por la Entidad. | 1 informe publicado | Superintendencia Delegada para Estudios Especiales y la Evaluación de Proyectos | 2024-12-01 | 2024-12-31 | X | 100% | El 9 diciembre se recibieron las observaciones del documento por parte del despacho; se realizaron los ajustes pertinentes y se enviaron al delegado el 18 de diciembre, en la versión final del documento. El 20 de diciembre se recibe la aprobación por parte del despacho, quedando validado y aprobado el documento. | SHAREPOINT de la delegada de proyectos
|  |  | Publicar resultados de los estudios especiales realizados por la Delegada de Proyectos. | 1 informe publicado | Superintendencia Delegada para Estudios Especiales y la Evaluación de Proyectos | 2024-12-01 | 2024-12-31 | X | 100% | Se hizo la entrega del documento final en su primera versión al delegado que fue aprobada y enviada al despacho para su revisión; el 8 de noviembre se recibe la retroalimentación del despacho y se avanza rapidamente en hacer las correcciones solicitadas, entregando segunda version del documento final el día 15 de noviembre, recibiendo nueva retroalimentación del despacho el 21 de noviembre; se está trabajando el documento para seguir ajustando la tercera versión. Este documento fue cerrado y aprobado por el Delegado de Proyecto; y enviado a Planeación como parte del cumplimiento del proyecto de inversión de IVC. | SHAREPOINT de la delegada de proyectos
|  |  | Publicar trimestralmente informes de seguimiento a las visitas especiales realizadas a las CCF. | 4 informes publicados | Superintendencia Delegada para Estudios Especiales y la Evaluación de Proyectos | 07.05.24 | 31.01.25 | X | 100% | Cuatro (4) informes publicados con el análisis y seguimientos a proyectos de inversión ejecutados por las CCF. | https://ssf.gov.co/transparencia/informacion-de-interes/estudios-investigaciones-y-otras-publicaciones
|  |  | Elaborar y publicar informe de cumplimiento con los resultados del Plan Institucional de Archivo. PINAR | 1 Informe publicado. | Grupo de Gestión Documental y Notificaciones | 2024-09-01 | 2024-12-15 | X | 100% | Se elaboro y publico el informe de cumplimiento del PINAR | Pagina web de la entidad https://www.ssf.gov.co/web/guest/inicio?p_p_id=com_liferay_portal_search_web_portlet_SearchPortlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_com_liferay_portal_search_web_portlet_SearchPortlet_mvcPath=%2Fview_content.jsp&_com_liferay_portal_search_web_portlet_SearchPortlet_redirect=https%3A%2F%2Fwww.ssf.gov.co%2Fweb%2Fguest%2Finicio%3Fp_p_id%3Dcom_liferay_portal_search_web_portlet_SearchPortlet%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dmaximized%26p_p_mode%3Dview%26_com_liferay_portal_search_web_portlet_SearchPortlet_redirect%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.ssf.gov.co%252Fweb%252Fguest%252Finicio%253Fp_p_id%253Dcom_liferay_portal_search_web_portlet_SearchPortlet%2526p_p_lifecycle%253D0%2526p_p_state%253Dnormal%2526p_p_mode%253Dview%26_com_liferay_portal_search_web_portlet_SearchPortlet_mvcPath%3D%252Fsearch.jsp%26_com_liferay_portal_search_web_portlet_SearchPortlet_keywords%3Dpinar%26_com_liferay_portal_search_web_portlet_SearchPortlet_formDate%3D1736537199938%26_com_liferay_portal_search_web_portlet_SearchPortlet_scope%3Dthis-site&_com_liferay_portal_search_web_portlet_SearchPortlet_assetEntryId=2084193&_com_liferay_portal_search_web_portlet_SearchPortlet_type=content&p_l_back_url=https%3A%2F%2Fwww.ssf.gov.co%2Fweb%2Fguest%2Finicio%3Fp_p_id%3Dcom_liferay_portal_search_web_portlet_SearchPortlet%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dmaximized%26p_p_mode%3Dview%26_com_liferay_portal_search_web_portlet_SearchPortlet_redirect%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.ssf.gov.co%252Fweb%252Fguest%252Finicio%253Fp_p_id%253Dcom_liferay_portal_search_web_portlet_SearchPortlet%2526p_p_lifecycle%253D0%2526p_p_state%253Dnormal%2526p_p_mode%253Dview%26_com_liferay_portal_search_web_portlet_SearchPortlet_mvcPath%3D%252Fsearch.jsp%26_com_liferay_portal_search_web_portlet_SearchPortlet_keywords%3Dpinar%26_com_liferay_portal_search_web_portlet_SearchPortlet_formDate%3D1736537199938%26_com_liferay_portal_search_web_portlet_SearchPortlet_scope%3Dthis-site
|  |  | Realizar informes de ejecución presupuestal en el portal corporativo, en cumplimiento de la normatividad vigente | 4 informes realizados. | Grupo de Gestión Financiera y Presupuestal | 2024-04-01 | 2024-12-30 | X | 100% | Al corte de 31 de Diciembre 2024, el grupo de Gestión Financiera realizo el primer informe de ejecución presupuestal de los siguientes periodos: enero-marzo, abril-junio, julio-septiembre y octubre-diciembre de 2024 | La envidencia reposa en la pagina web de la entidad, los resultados de cierre de la ejecución preseupuestal vigencia 2024, es el 30 de enero 2025. https://www.ssf.gov.co/web/guest/proyecto-de-gastos
|  |  | Realizar informe de gestión anual de la Delegada para la Gestión. | 1 Informe publicado. | Superintendencia Delegada para la Gestión, Dirección para la Gestión de las CCF y Dirección de Gestión Financiera y Contable | 2024-11-01 | 2024-12-15 | X | 100% | Se realizó informe anual donde se evidencia la gestión realizada por la Superintendencia Delegada para la Gestión. | https://www.ssf.gov.co/web/guest/habilitar-una-vista-de-sus-datos-en-el-portal-de-datos1
|  |  | Realizar una (1) jornada de capacitación dirigida a los responsables de la prestación de los servicios de las Cajas de Compensación Familiar. | 1 Informe de evaluación de la jornada de capacitación publicado. | Superintendencia Delegada para la Gestión, Dirección para la Gestión de las CCF y Dirección de Gestión Financiera y Contable | 2024-09-01 | 2024-11-30 | X | 100% | Se realizó Simposio Horizontes de Mejora y Fortalecimiento del Sistema Normativo | https://www.ssf.gov.co/web/guest/habilitar-una-vista-de-sus-datos-en-el-portal-de-datos1 https://www.youtube.com/live/j2PLAF1alk0?si=MZGKB6QRGBgsy7y7 https://www.youtube.com/live/WZr7ceSkZIY?si=oPm8KxAA8jpXJDvM
|  |  | Elaborar informe de cumplimiento con los resultados del Plan Estratégico de Talento Humano PETH y entregarlo a Secretaría General para consolidación del Informe de Gestión de Rendición de Cuentas por parte de la Oficina Asesora de Planeación. | 1 Informe elaborado. | Grupo de Gestión de Talento Humano | 15.03.24 | 15.11.24 | X | 100% | Se elaboró informe de Gestión de Rendición de Cuentas del 1 Jul a 31 de octubre 2024 | ( Anexo 1 ) informe de rendición de cuentas Grupo de Gestión del Talento Humano.
|  |  | Promover desde el Plan Institucional de Capacitación que los servidores públicos y contratistas tomen el curso sobre lenguaje claro que ofrece el Departamento Administrativo de la Función Pública. | Correos electrónicos y base de datos de servidores que informan haber tomado el curso. | Grupo de Gestión de Talento Humano | 2024-01-01 | 2024-12-15 | X | 100% | El curso de Lenguajes Claros ofertado por el Departamento Nacional de Planeación DNP, y que se encontraba enlazado al portal web del Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP, actualmente se encuentra inactivo debido a un proceso de rediseño que se está realizando entre las dos entidades y el Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA. DAFP nos compartio los enlaces para las capacitaciones sobre Lenguajes Claros, los cuales se enviaron a los servidores públicos. | ( Anexo 2 )Enlace capacitacione DAFP Lenguaje Claro ( Anexo 2-1 )Petición a DAFP CURSO Lenguaje Claro ( Anexo 2 -2 )RESPUESTA DAFP CURSO Lenguaje Claro RAD. 20245010643831
|  |  | Remitir a la Oficina Asesora de Planeación el informe de gestión el área para su consolidación. | 2 informes de gestión de la Audiencia Pública de la Rendición de Cuentas de manera semestral. | TODAS LAS ÁREAS | 2024-01-01 | 2024-12-31 | X | 100% | OPU: Se realiza publicacion en pagina web de los informes de Seguimiento a Canales de Atención y Satisfaccion de la Ciudadania Proyectos: se realizaron los informes de gestion de la delegada de proyectos y remitidos a la oficina de palneacion mediante correo electronico OAP: En el mes de octubre se solicitó y se recibieron los informes de gestión de cada área para la elaboración del Informe para la Audiencia pública de rendición de Cuentas Medidas: Informe de Rendición de Cuentas reportado con corte 31 de mayo de 2024 y correo de envio a la Oficina Asesora de Planeación. OTIC:Presentación rendición de cuentas | OPU: https://www.ssf.gov.co/web/guest/informes-de-canales-de-atenci%C3%B3n Proyectos: SHAREPOINT de la delegada de proyectos OAP: Correo electrónico de solicitud Carpeta compartida One Drive: Oficina Asesora de PlaneaciónSSF/Documentos/REST/2024/TRD/PLANES/1. PLAN ANTICORREUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO/RENDICION DE CUENTAS 2024/II RENDICIÓN/ANEXOS RENDICION DE CUENTAS Medidas: Anexo 6 Informe de Rendición de Cuentas Anexo 7 Reporte informe a Oficina de Planeación. OTIC: https://www.ssf.gov.co/web/guest/5.-rendici%C3%B3n-de-cuentas
|  | Con base en los informes de gestión enviados por las áreas a la Oficina de Planeación, generar periódicamente datos y contenidos sobre la gestión institucional, el cumplimiento de las metas misionales y las asociadas al plan estratégico institucional y sectorial y publicarlos en el sitio web institucional para llegar a todos los grupos poblacionales y de interés. | Publicar periódicamente en los canales de la Superintendencia, información sobre la gestión de las diferentes áreas, con base en los reportes mencionados | Reportes de visualización y consulta en las redes y canales de la Superintendencia del Subsidio Familiar. | Comunicación Pública | 01.01.24 | 31.12.24 | X | 100% | Transmisión de rendición de cuentas 3 de diciembre de 2024 | https://web.facebook.com/SuperSubsidio/videos/1077195400532508/
|  |  | Apoyar en temas de comunicación las actividades relacionadas con las Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas, así como su promoción y divulgación. |  |  |  |  | X | 100% | Transmisión de rendición de cuentas 3 de diciembre de 2024 | https://web.facebook.com/SuperSubsidio/videos/1077195400532508/
| DESARROLLAR ESCENARIOS DE DIÁLOGO DE DOBLE VÍA CON LA CIUDADANÍA Y SUS ORGANIZACIONES | Realizar un seminario dirigido a órganos de dirección, fiscalización y administración, u otros. | Seminario realizado. | Informe de ejecución del seminario. | Superintendencia para la Responsabilidad Administrativa y las Medidas Especiales | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Y PARTICIPACIÓN DEL SIMPOSIO “HORIZONTES DE MEJORA Y FORTALECIMIENTO DEL SUBSIDIO FAMILIAR” 1. DATOS DEL EVENTO  Fecha del evento: 16 de octubre de 2024.  Horario: De 08:00 de la mañana a 05:00 de la tarde.  Lugar del evento: Auditorio del primer piso del edificio World Business Port (Cra 69 # 25b-44) 2. RESUMEN EJECUTIVO Objetivo del evento: Capacitación sobre “Actualización Normativa del Sistema del Subsidio Familiar en Colombia”, dirigida a nuevos consejeros directivos de las Cajas de Compensación Familiar. Asistentes: El evento se dirigió a los nuevos consejeros directivos, principales y suplentes de las Cajas de compensación familiar. | 100% | Se realizó el evento conjuntamente con la Oficina Jurídica, Delegada de Gestión y el Despacho de la SSF. | Anexo 8: Informe de ejecución seminario 2024
|  | Diseñar y ejecutar acciones para la rendición permanente de cuentas y el contacto con grupos de valor y partes interesadas durante toda la vigencia. | Realizar un Seminario en temas jurídicos de interés de las CCF. | 1 Seminario realizado, evaluado y publicado, o Informe de supervisión publicado en SECOP. | Oficina Asesora Jurídica | 2024-08-01 | 2024-12-31 | X | 100% | Se realizó seminario los dias 17 y 18 de octubre de 2024 | 1.informe seminario
|  |  | Realizar 4 Facebook live sobre temas jurídicos | 4 Facebook life publicados en las redes sociales de la entidad | Oficina Asesora Jurídica | 2024-04-01 | 2024-12-31 | X | 100% | Se han publicado 34 podcasts en redes sociales sobre el subsidio familiar y otros temas relevantes para los ciudadanos. | 4. Soporte publicaciones
|  |  | Planear y realizar cuatro mesas de Trabajo o intervenciones o acompañamiento en actividades de otras áreas, que lo requieran. | Informe de evaluación de la mesa de trabajo publicado Acta de reunión o grabación de la actividad realizada. | Oficina Asesora Jurídica | 2024-01-30 | 2024-12-31 | X | 100% | Se han realizado dos mesas de trabajo y se ha brindado apoyo jurídico a las áreas en sus solicitudes. | 5. Soporte apoyo áreas
|  | Implementar las acciones para la rendición de cuentas 2024. | Dar soporte tecnológico para la realización de chats y foros, según sea requerido por las áreas responsables de las mismas. | Registro soporte tecnológico | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 01.01.24 | 15.12.24 | Atención casos GLPI | 100% | No se registran solicitud de soporte a chat / foros | N/A
|  | Generar periódicamente datos y contenidos sobre la gestión institucional, el cumplimiento de las metas misionales y las asociadas con el plan estratégico institucional y sectorial y publicarlos en el sitio web institucional para llegar a todos los grupos poblacionales y de interés. | Consolidar y publicar el informe de gestión previo a la Audiencia de Rendición de Cuentas. | Informes de gestión publicados | Oficina Asesora de Planeación | 01.01.24 | 31.12.24 | X | 100% | En el mes de diciembre 2024 se consolidó y publicó el informe previo a la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas | Informe publicado página Web SSF https://www.ssf.gov.co/web/guest/5.-rendici%C3%B3n-de-cuentas
ATENCIÓN AL CIUDADANO | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DEL SERVICIO AL CIUDADANO | Realizar la revisión y análisis periódico de la comunicación directa con el ciudadano para facilitar la toma de decisiones y el desarrollo de iniciativas de mejora. | Socializar las directrices a los usuarios internos y externos de la Entidad sobre trámites ante el GGTH. | Correos electrónicos enviados. | Grupo de Gestión de Talento Humano | 01.01.2024 | 31.12.2024 | X | 100% | En el perido de Septiembre a Diciembre 2024 se gestiono las diferentes solicitudes de los funcionarios en Talento Humano. | Anexo 3 Directrices
|  |  | Canales de comunicación directa con los ciudadanos medidos. | Medición del crecimiento trimestral de los canales X, Facebook, Instagram y YouTube de la Superintendencia del Subsidio Familiar. | Comunicación pública | 2024-03-31 | 2024-12-31 | X | 100% | Reporte trimestral y anual de las redes sociales de la entidad | file:///C:/Users/mruizs/Downloads/1%20PLAN%20%20(1).pdf
|  |  | Revisar periódicamente el correo electrónico para solicitudes de documentos del Archivo Central | Correo electrónico funcionando | Grupo de Gestión Documental y Notificaciones | 2024-01-15 | 2024-12-31 | X | 100% | Diariamente se hace revision del correo solicituddocumental@ssf.gov.co, con el fin de dar respuesta oportunamente | correo electronico: solicituddocumental@ssf.gov.co
|  | Sensibilizar a funcionarios y contratistas sobre la importancia del uso de canales para la difusión de la información. | Campaña promocional realizada. | Evidencias de campaña promocional realizada. | Comunicación pública | 2024-07-01 | 2024-12-15 | X | 100% | envío a coreo institucional con piezas gráficas que impulsan el conocimiento de las redes sociales
|  | Mantener el equipo transversal de gestión del conocimiento e innovación, a través del plan de incentivos a equipos de trabajo promover las mejoras e innovaciones en los trámites, procesos y servicios mejorando la relación con la ciudadanía y grupos de interés. | Repositorio de buenas prácticas con el consolidado de todas los equipos de trabajo publicado. | Documentos con los procesos de innovación implementados por las áreas. | Grupo de Gestión de Talento Humano | 01.04.24 | 15.12.24 | X | 100% | En octubre con la política se logró obtener los siguientes documentos que se enuncian a continuación: Modelo de Gestión del Conocimiento de la SSF: Su objetivo es "visualizar la estructura de la gestión del conocimiento, describir, dinamizar el proceso, y definir las estrategias. Estrategia de Cultura Organizacional: Orientada a "desarrollar e implementar una estrategia de cultura organizacional que fortalezca la gestión del conocimiento y la innovación, fomentando el compromiso de los servidores hacia una cultura de colaboración, aprendizaje continuo, producción, socialización, difusión y reutilización efectiva del conocimiento en la SSF". Estrategia de Recopilación y Codificación del Conocimiento Tácito: Dirigida a "gestionar el conocimiento tácito para su conservación y aprovechamiento en los procesos y procedimientos de la SSF". Se realizó mesa de trabajo con representante de OAP para realizar las acciones correspondientes y mejorar el puntaje del Autodiagnóstico relacionado con la sexta dimensión de MIPG. Se realizó avance del reporte del tercer seguimiento del Autodiagnóstico de MIPG en la sexta dimensión con la información consolidada de todas las áreas que reportaron, con un cumplimiento de 99,09% Se realizó revisión y ajustes del tablero de seguimiento para monitorear el avance en la implementación del Modelo de Gestión del conocimiento, así como el mapa de causalidad de los objetivos. Además, se formularon los indicadores de cada objetivo de la evaluación. Se realizó y ajustes de la estrategia de conocimiento tácito. Se realizó revisión y ajustes de la Estrategia de Cultura Organizacional Orientada a la Gestión del Conocimiento y la Innovación en la SSF, con los ajustes que el equipo transversal de GESCO+I sugirió. Se diseñó el Programa de Formador de Formadores, que refuerza la capacidad institucional de multiplicar conocimientos, se llevo a cabo tres conversatorios "Tejiendo Diálogos de Saberes", donde los exponentes fueron servidores en prepensión. Además se realizo la prueba piloto del Modelo de Gestión del Conocimiento, orientado a identificar, compartir y aprovechar el conocimiento explícito y tácito de la Entidad. El 23 de Diciembre de comunica a los funcionarios el repositorio en Sharepoint de GESCO+I | Anexo 4 GESCO
|  |  | Implementar ruta de la integridad para el fortalecimiento de las competencias comportamentales según Decreto 815 de 2018 para todos los servidores públicos de la entidad ya que es una competencia común del servicio público. | Actividades de bienestar | Grupo de Gestión de Talento Humano | 01.04.24 | 15.12.24 | X | 100% | Con el fin de fortalecer habilidades, conocimientos, actitudes, comportamientos y valores que requiere un servidor público, para desempeñar sus labores se se realizó : - Viernes de la Super con la actividad detalladas así : stand up comedy, Show michael Jackson, y Neón Party (27 Sep, 25 Oct, y 29 Nov) - Acompañamiento en la creación de emprendimientos y proyectos individuales y familiares para la desvinculación asistida 11 y 12 septiembre -Conmemoración pertenencia Institucional y reconocimiento por toda una vida de Servicios 20 de septiembre. -Encuentros, salidas de las y los servidores próximos a pensionarse. del 24 al 27 de septiembre. -Se continua con las pausas activas todos los días durante todos los meses de Sep a Dic - Entrenamientos deportivos para campeonato de bolos, rana y mini tejo hasta octubre - Vacaciones Recreativas semana receso 7 al 11 de octubre, para los hijos de servidores públicos - Cultura fomentando valores, los Servidores Públicos tienen Talento: Apropiación Código de Integridad y el trabajo en equipo. Hallowen 31/10/2024 - Se realizo festival de transformación digital que se articuló con OTIC y el GGTH (Plan Institucional de Formación y Capacitación), 15/10/2024 - Actividad en sesiones rumba octubre 17, octubre 22 y octubre 24, 29 de octubre, 5 de noviembre,7 de noviembre,12 de noviembre,14 de noviembre,19 de noviembre,21 de noviembre,26 de noviembre - Se entrega boletas de cine como incentivo para el fomento de cultura y valores durante el mes de noviembre (Anexo 1) - Actividad de cierre deportivo el 1 de noviembre (Anexos 3 y 4) - Entrega del kit para el taller de manualidades a los funcionarios que se inscribieron (Anexo 5), y taller de manualidades a realizar un centro de mesa navideño (Anexos 7 y 9) - Se realiza entrega de elementos y actividad en el día de la familia realizado con la catedral de sal de Zipaquirá y con transporte en el tren de la sabana el sábado 16 de noviembre (Anexo 12) - Vacaciones Recreativas de 25 al 29 noviembre, para los hijos de servidores públicos. -Se continua con las pausas activas todos los días durante todos los meses de Septiembre a noviembre, presenciales y virtuales. | Anexo 5 bienestar
| FORTALECIMIENTO DEL TALENTO HUMANO AL SERVICIO DEL CIUDADANO | Fortalecer las competencias de los servidores públicos sobre servicio al ciudadano a través de procesos de cualificación. | Implementar en el Plan Institucional de Capacitación actividades de formación enmarcadas en los ejes: creación de valor público, así como probidad y ética de lo público según las directrices del Plan Nacional de Formación y Capacitación 2020 - 2030. | Cursos y/o talleres y/o programas ofrecidos | Grupo de Gestión de Talento Humano | 2024-04-01 | 2024-12-15 | X | 100% | El 20 y 22 de noviembre se realizó capacitación de creación de valor público, como probidad y ética de lo público. con una intensidad horaria de 4 horas cada día. | Anexo 6 Listados probidad y ética de lo público
|  | Sensibilizar a ciudadanía y grupos de valor sobre la importancia del uso de canales de atención de la Superintendencia del Subsidio Familiar. | Campaña de divulgación realizada | Reporte informativo sobre actividad de sensibilización | Oficina de Protección al Usuario | 01.03.24 | 31.10.24 | Publicación en redes sociales y sensibilizacion en educacion informal y ferias | 100% | Se realiza divulgación a la ciudadanía sobre el uso de canales de atención con los que cuenta la Supersubsidio, a través de post en diferentes redes sociales, en la actividad de educación informal | Publicaciones en redes sociales e informes de Educación Informal: INSTAGRAM: 27/09/2024 - https://www.instagram.com/p/DAbgxnWhUW-/ INSTAGRAM: 22/10/2024 - https://www.instagram.com/p/DBb44dFP0uy/?img_index=1 INSTAGRAM: 19/12/2024 - https://www.instagram.com/p/DDup9EENe4B/ FACEBOOK: 22/10/2024 - https://www.facebook.com/share/p/1G9CuAYUaa/ FACEBOOK: 18/12/2024 - https://www.facebook.com/share/v/15vWg3WnC6/ X: 22/10/2024 - https://x.com/Supersubsidio/status/1848695807769297343/photo/1 X: 27/11/2024 - https://x.com/Supersubsidio/status/1861756872975630779/photo/1 X: 18/12/2024 - https://x.com/Supersubsidio/status/1869351914363912543/video/1
|  | Adoptar las herramientas que faciliten la autogestión de la ciudadanía en los servicios y tramites que ofrece la entidad. | Herramientas adoptadas y/o mejoradas. | Reporte sobre herramientas adoptadas y/o mejoradas | Oficina de Protección al Usuario | 2024-02-01 | 2024-12-31 | Actualización y desarrollo de Chatbot Lupita, App Kioskos y App Supersubsidio | 100% | Avances durante el III cuatrmestre de 2024 con respecto al análisis, mejoras e implementación de las herramientas de relacionamiento al ciudadano de la entidad: | Carpetas compartidas en OneDrive: https://ssfgov-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/opu_ssf_gov_co/EgxyuO8Txq5EgMCbTwZ68AYBtqFYWtkA5r3zJvgp7jqy5w?e=CaOXYj https://ssfgov-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/daniel_moncadap_ssf_gov_co/EiBPI440QHZKg0Q9TcpV9Q0BGWfVT9TCoUTWzbrSH0jSJQ?e=Ryq132
|  | Medir la percepción de los grupos de interés a través de los procedimientos existentes. | Nivel de satisfacción de los procesos frente a las asesorías y acompañamientos de la OAP. | Documento con los resultados de la medición de la percepción de grupos de interés. | Oficina Asesora de Planeación | 01.01.2024 | 31.12.2024 | X | 100% | En el mes de diciembre se aplicó encuesta de percepción a los grupos de interés de los servicios prestados por la Oficina Asesora de Planeación durante 2024 y se elaboró informe de resultados | Informe encuesta percepción 2024 Carpeta compartida One Drive: Oficina Asesora de PlaneaciónSSF/Documentos/REST/2024/TRD/PLANES/1. PLAN ANTICORREUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO/PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2024/ANEXOS PARTICIPACIÓN CIUDADANA
|  |  | Medición de la percepción de las diferentes áreas institucionales en relación con la comunicación interna de la Superintendencia. |  | Comunicación pública | 01.01.24 | 31.12.24 | X | 100% | Se envió un link conencuesta de percepción interna de las redes sociales de la Superintendencia del Subsidio Familiar | file:///C:/Users/mruizs/Downloads/2.pdf
|  | Medir la percepción de los grupos de valor a través de los procedimientos existentes. | Encuesta para evaluar la percepción de los grupos de valor. | Documento publicado con los resultados de la medición de la percepción de grupos de valor. | Superintendencia Delegada para Estudios Especiales y la Evaluación de Proyectos | 01.01.2024 | 31.12.2024 | X | 100% | realización del evento SuperNova el 18 de noviembre 2024 | SHAREPOINT de la delegada de proyectos
[5 empty] | Superintendencia para la Responsabilidad Administrativa y las Medidas Especiales | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Durnate este periodo, se llevó a cabo la implementaión de una encuesta de percepción de satisfacción dirigida a las Cajas de Compensación Familiar. El objetivo fue evaluar la eficacia y calidad de los trámites y servicios prestados, así como identificar áreas de mejora que permitan optimizar la experiencia de los usuarios. La recopilación y análisis de estas percepciones son fundamentales para fortalecer la gestión y garantizar que los procesos se alineen con las expectativas y necesidades de los ususarios. El alcance etuvo enfocado a la percepción de las 42 CCF encuestadas, considerando su experiencia con los trámites y servicios prestados por la Delegada, sin extenderse a la percepción de otros actores externos o internos. La información recopilada servirá para la toma de decisiones estratégicas y la mejora continua de los procesos bajo la competencia de la Delegada. | 100% | Se realizó la aplicación de la encuesta y el informe de resultados. | Informe 9 INFORME MEDICION PERCEPCION GRUPO DE VALOR MEDIDAS 2024
[5 empty] | Superintendencia Delegada para la Gestión, Dirección para la Gestión de las CCF y Dirección de Gestión Financiera y Contable | 01.01.2024 | 31.12.2024 | X | 100% | Se realizó encuesta a las Cajas de Compensación Familiar acerca de su percepción de la Delegada para la Gestión. Tres Cajas realizaron dos veces la encuesta: Cafam, Colsubsidio y Comfenalco Antioquia en tiempos diferentes, escogiéndose para cada Caja, una de las dos encuestas diligenciada el treinta de septiembre. El total de Cajas de Compensación Familiar que diligenciaron la encuesta fue de cuarenta y dos entre septiembre trece y octubre tres de 2024 | Se anexa informe encuesta satisfacción file:///C:/Users/mruizs/Downloads/INFORME%20ENCUESTA%20SATISFACCION%20DELEGADA%20GESTION.pdf
[5 empty] | Comunicación pública | 01.01.24 | 31.12.24 | X | 100% | análisis de los datos obtenidos en la percepción de redes sociales y comunicación interna de la entidad | file:///C:/Users/mruizs/Downloads/3.pdf
|  |  |  | Informe de satisfacción. | Oficina de Protección al Usuario | 01.01.24 | 31.12.24 | Realización de encuestas de satisfacción a los grupos de valor | 100% | Se realizan las encuestas de satisfacción a través de los diferentes canales, los resultados de las mismas están publicadas en la página web a través del Informe de satisfacción. | https://www.ssf.gov.co/web/guest/evaluaci%C3%B3n-de-satisfacci%C3%B3n-de-usuarios
| NORMATIVO Y PROCEDIMENTAL | Convocar y asistir a los comités técnicos de atención al ciudadano | Comité realizado | Actas | Oficina de Protección al Usuario | 01.03.24 | 31.12.24 | Ejecución segunda y tercera sesion del COMTAC | 100% | Se realizaron la segunda y tercera sesión del Comité Técnico de atención e Interacción con el ciudadano en la ciudad de Pereira el 24 y 25 de octubre y de manera virtual el 5 de diciembre. | Actas N° 02 Y 03 COMTAC / Se adjuntan
|  | Promover la realización del curso virtual "Integridad, transparencia y lucha contra la corrupción" de Función Pública entre los funcionarios vinculados a la entidad. | Incluir en el Plan Institucional de Capacitación temas relacionados con la lucha contra la corrupción, la transparencia y gestión de conflictos de interés. | Listas de asistencia. | Grupo de Gestión de Talento Humano | 01.01.24 | 31.12.24 | X | 100% | El 10 de septiembre se envio Invitación a los funcionarios para la realización al curso de integridad y transparencia. | Anexo 7 Curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción
| RELACIONAMIENTO CON EL CIUDADANO | Realizar chats y/o foros con los grupos de valor. | Un foro con las cajas de compensación de compensación. | Chats y/o Foros realizados | Oficina de Protección al Usuario | 01.03.24 | 2024-12-15 | Se cumplió con esta actividad en el primer cuatrimestre del año | 100% | Se cumplió con esta actividad en el primer cuatrimestre del año | N/A
|  |  | Un Facebook live con la ciudadanía. | 2 Facebook live realizado | Oficina de Protección al Usuario | 01.03.24 | 2024-12-15 | Se llevo a cabo Facebook Live en el mes de octubre | 100% | El miércoles 23 de octubre de 2024, se llevó a cabo el Facebook Live relacionado con el trámite de custodia para afiliación de personas a cargo a Caja de Compensación Familiar y sobre Hijos pensionados, el cual, tuvo como invitada a Dra. Lida Bula Narváez, abogada de la Oficina Asesora Jurídica de la Supersubsidio. | https://www.facebook.com/share/v/1EaRbhGdyp/
|  |  | Por lo menos cuatro (4) cápsulas ciudadanas sobre Sistema de Subsidio Familiar diseñada y difundida. | Capsulas difundidas | Oficina de Protección al Usuario | 01.03.24 | 2024-12-31 | Capsulas ciudadanas publicadas | 100% | Se generaron cinco cápsulas ciudadanas en el mes de diciembre relacionadas con el trámite de custodia para afiliación de personas a cargo a Caja de Compensación Familiar | https://www.ssf.gov.co/web/guest/temas-de-inter%C3%A9s?p_l_back_url=https%3A%2F%2Fwww.ssf.gov.co%2Fgroup%2Fguest%2F~%2Fcontrol_panel%2Fmanage%3Fp_p_id%3Dcom_liferay_layout_admin_web_portlet_GroupPagesPortlet%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dmaximized%26p_p_auth%3DiMBtX2hJ
|  | Realizar el soporte a las herramientas tecnológicas que soliciten las áreas en el desarrollo de sesiones abiertas a los grupos de valor | Proveer soporte técnico en la realización de los chats y/o foros con los grupos de valor, según sea requerido por las áreas responsables. | Evidencia GLPI | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2024-01-01 | 2024-12-15 | Atención casos GLPI | 100% | No se registran solicitud de soporte a chat / foros | N/A
MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | LINEAMIENTOS DE TRANSPARENCIA ACTIVA | Actualizar los temas obligados por ley contenidos en la lista de chequeo "Ítems de transparencia de talento humano" para la página web en relación con transparencia y acceso a la información. | Página web actualizada | Página web con información actualizada a través de seguimiento por la lista de chequeo con reporte semestral. | Grupo de Gestión de Talento Humano | 2024-01-26 | 2024-12-01 | X | 100% | la información contenida en la página web se encuentra actualizada | Anexo 10 página web https://www.ssf.gov.co/ORGANIGRAMA
|  | Realizar la revisión de la información publicada en el menú de transparencia del portal corporativo. | Estructura organizada del menú de transparencia según el Índice de Transparencia y Acceso a la Información - ITA. | Informes trimestrales de avance. | Comunicación Pública | 01.01.24 | 31.12.24 | X | 100% | Informe MATRIZ ITA IV Trimestre 2024 en contratista /Carlos Iván Rodríguez/
|  | Realizar actualización y seguimiento de las secciones de sala de prensa y noticias con información relevante de las actividades y novedades de la Superintendencia; así como la revista institucional. | Sección de noticias y sala de prensa actualizadas. | Link de publicación. | Comunicación Pública | 01.01.25 | 31.12.24 | X | 100% | publicación de comunicados de prensa, revista institucional y videos | https://www.ssf.gov.co/web/guest/noticias
|  | Mantener seguimiento y actualización del contenido del botón de atención al ciudadano de la página web. | Botón actualizado. | Reporte de actualizaciones realizadas | Oficina de Protección al Usuario | 01.02.24 | 31.12.24 | Actualización de contenido del boton de atención al ciudadano | 100% | Se realizaron diferentes seguimientos en compañía de la oficina TIC, revisando el contenido del botón de atención al ciudadano con el fin de cumplir con la Matriz ITA, igualmente, desde OPU se crearon los siguientes GLPI solicitando modificaciones del contenido de este botón, así: GLPI: 41879 - Solicitud para verificación de ítems en la opción ' Información de Interés y Experiencia Ciudadana - 26/11/2024 - https://www.ssf.gov.co/web/guest/informaci%C3%B3n-de-interes-u-experiencia-ciudadana GLPI: 42089 - Solicitud Incluir piezas gráficas en página web correspondientes a Cápsulas Ciudadanas - 9/12/2024 - https://www.ssf.gov.co/web/guest/temas-de-inter%C3%A9s?p_l_back_url=https%3A%2F%2Fwww.ssf.gov.co%2Fgroup%2Fguest%2F~%2Fcontrol_panel%2Fmanage%3Fp_p_id%3Dcom_liferay_layout_admin_web_portlet_GroupPagesPortlet%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dmaximized%26p_p_auth%3DiMBtX2hJ GLPI: 41368 - Solicitud creación de opción Carta de Trato digno en ‘Información de Interés y Experiencia Ciudadana’ e inclusión de archivo - 29/10/2024 - https://www.ssf.gov.co/web/guest/informaci%C3%B3n-de-interes-u-experiencia-ciudadana GLPI: 40861 -Solicitud reemplazo de archivos de 'Cápsulas Ciudadanas' en página web - 3/10/2024 - https://www.ssf.gov.co/web/guest/temas-de-inter%C3%A9s?p_l_back_url=https%3A%2F%2Fwww.ssf.gov.co%2Fgroup%2Fguest%2F~%2Fcontrol_panel%2Fmanage%3Fp_p_id%3Dcom_liferay_layout_admin_web_portlet_GroupPagesPortlet%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dmaximized%26p_p_auth%3DiMBtX2hJ GLPI: 40919 - Cargue Informe Canales de Atención III Trimestre - 7/10/2024 - https://www.ssf.gov.co/web/guest/informes-de-canales-de-atenci%C3%B3n | GLPI, Reunion en plataforma Teams y correo electronico
|  | Publicar los informes PQRS y satisfacción en la sección de transparencia de la página web. | Informes publicados. | Links de publicación. | Oficina de Protección al Usuario | 01.01.24 | 31.12.24 | Publicacion de informes trimestrales | 100% | Se realiza publicacion en pagina web de los informes de Seguimiento a Canales de Atención y Satisfaccion de la Ciudadania | Informes de Canales de Atención - SuperSubsidio (ssf.gov.co) // https://www.ssf.gov.co/web/guest/evaluaci%C3%B3n-de-satisfacci%C3%B3n-de-usuarios
|  | Promocionar la inscripción de la ciudadanía a cursos del Sistema de Subsidio Familiar y de Participación Ciudadana. | Inscripción al ambiente virtual de aprendizaje. | Reporte de la promoción realizada. | Oficina de Protección al Usuario | 01.02.24 | 2024-12-31 | Promocion de cursos del Sistema de Subsidio Familiar y de Participación Ciudadana. | 100% | Se encuentra en funcionamiento el ambiente virtual de aprendizaje Curso Virtual “SISTEMA DE SUBSIDIO FAMILAR Y MECANISMOS DE PARTICIPACION CIUDADANA”; Módulo 1 Superintendencia Subsidio Familiar, Módulo 2 Subsidio Familiar, Módulo 3 Participación Ciudadana, Módulo 4 Sistema de Subsidio Familiar, Módulo 5 Subsidio Familiar Vivienda, Módulo 6 Cajas de Compensación Familiar, Modulo 7 Conociendo la cultura sorda y Modulo 8 Habilidades Comunicativas LSC. Para el III cuatrimestre se realizó publicación en redes sociales invitando a la participación en el ambiente virtual de aprendizaje a toda la ciudadanía y se promocionó a través de la actividad de Educación Informal. | En este cuatrimestre se han realizado las siguientes promociones a través de redes sociales: INSTAGRAM: 27/11/2024 - https://www.instagram.com/p/DC4QoJgBjCo/ INSTAGRAM: 10/12/2024 - https://www.instagram.com/p/DDaDitGPC6K/ FACEBOOK: 26/09/2024 - https://www.facebook.com/share/v/1BG5vsqoDW/ FACEBOOK: 27/11/2024 - https://www.facebook.com/share/p/1ZN9G7diEh/ FACEBOOK: 10/12/2024 - https://www.facebook.com/share/p/15T3Zc3GYC/ X: 10/09/2024 - https://x.com/Supersubsidio/status/1833566108659683540/video/1 X: 10/12/2024 - https://x.com/Supersubsidio/status/1866528308743245883/photo/1 X: 11/12/2024 - https://x.com/Supersubsidio/status/1866867034480312662/photo/1 X: 17/12/2024 - https://x.com/Supersubsidio/status/1868989530910736709/photo/1
|  | Actualizar instrumentos archivísticos en su respectiva sección del menú de transparencia de la página web. | Instrumentos archivísticos actualizados y publicados según sea requerido. | Link de publicación. | Grupo de Gestión Documental y Notificaciones | Cuando se requiera la actualización | Cuando se requiera la actualización | X | 100% | Se realizó actualizacion de las Tablas de Retencion Documental, las cuales se encuentran en proceso de aprobacion por parte del Archivo General de la Nacion, sin embargo esta no puede ser publicada hassta tanto no se aprobada por el ente rector. | carpeta compartidad de el area
|  | Desarrollar charlas preventivas sobre temas relacionados con transparencia, lucha contra la corrupción y gestión de conflictos de interés. | Incluir en el Plan Institucional de Capacitación temas relacionados con la lucha contra la corrupción, la transparencia y gestión de conflictos de interés. | Listas de asistencia | Grupo de Gestión de Talento Humano | 2024-02-01 | 2024-11-30 | X | 100% | El día 29 de noviembre y el 9 de diciembre se realizo capacitación " Conflicto de intereses y recusaciones " enfocada en la lucha contra la corrupción, la transparencia y gestión de conflictos de interés. | Anexo 8 conflicto de intereses y recusaciones
|  | Realizar seguimiento y evaluación del Código de integridad. | Plan de seguimiento y evaluación del Código de Integridad implementado y ejecutado. | Informe de evaluación y su oportuno seguimiento y evaluación con reportes de forma trimestral. | Grupo de Gestión de Talento Humano | 2024-04-01 | 2024-12-30 | X | 100% | La primera semana de septiembre se da inicio a las actividades programadas, en código de integridad enfocadas en "Talleres de transformación de moral y ética", mediante aspectos pedagógicos, aprender – haciendo, enfocado en los valores institucionales asi: Apertura Código de integridad 5 de septiembre Jueves de valores - Diligencia (Auditorio) 12 de septiembre Jueves de valores - Diligencia (Áreas) 19 de septiembre Jueves de valores- Compromiso (Auditorio) 26 de septiembre. Jueves de valores - Compromisos 3 de octubre Jueves de valores - Honestidad 10 de octubre Jueves de valores - Honestidad 17 de octubre Jueves de valores - Respeto 24 de octubre Jueves de valores - Respeto 07 de noviembre Jueves de valores - Justicia 14 de noviembre Jueves de valores - Justicia 21 de noviembre Jueves de valores se realiza cierre 28 de noviembre | Anexo 9
|  | Realizar seguimiento y monitoreo de las áreas/procesos responsables de la información a publicar en el marco de Ley de Transparencia. | Publicar los informes financieros y contables mensuales, con sus respectivas notas, variaciones acorde con las normativa vigentes y el estado financiero del cierre de la vigencia fiscal anterior | 3 informes financieros y contables trimestral y 1 estado financiero de cierre de la vigencia anterior publicados en el portal web de la entidad. | Grupo de Gestión Financiera y Presupuestal | 01.03.24 | 2024-12-30 | X | 100% | Con corte al 31 de diciembre, la entidad realizo la publicación de los siguientes informes: Octubre-Diciembre 2023, Enero - marzo 2014, abril - junio 2024 y julio - septiembre 2024. | La envidencia reposa en la pagina web de la entidad https://www.ssf.gov.co/web/guest/estados-financieros
|  |  | Elaboración y publicación de Informes de Ejecución de los Fondos de Ley (Fovis - Fosfec - Foniñez - Ley 115/94) del último trimestre de 2023 y los tres (3) primeros trimestres de 2024. | 4 Informes publicados en el segundo y en el tercer cuatrimestre. | Superintendencia Delegada para la Gestión, Dirección para la Gestión de las CCF y Dirección de Gestión Financiera y Contable | 2024-03-31 | 2024-11-30 | El informe del Fondo de Ley FOVIS del 4to trimestre 2023, 1er, 2do y 3er trimestre de 2024, se encuentran publicados en el link correspondiente. | 100% | Se encuentran publicados en la sede electrónica de la entidad, los informes correspondientes a 4to trimestre 2023, 1er, 2do trimestre de 2024 y se solicitó la publicación del 3er trimestre 2024 del fondo de ley FOVIS a través de los GLPIs 41146 y 42090. | https://www.ssf.gov.co/web/guest/fovis
|  |  | Publicación de los Estados Financieros anuales de las CCF. | 1 Publicación anual de Estados Financieros de las CCF. | Superintendencia Delegada para la Gestión, Dirección para la Gestión de las CCF y Dirección de Gestión Financiera y Contable | 2024-03-31 | 2024-05-30 | Los Estados Financieros de las CCF a 2023, se encuentran publicados en el link correspondiente. | 100% | Se solicitó la publicación en la sede electrónica de la entidad a tráves del GLPI 37474 el día 15 de mayo de 2024 y se encuentran publicados. | https://www.ssf.gov.co/web/guest/estados-financieros1
|  |  | Publicación del Plan de Visitas Ordinarias ejecutado en 2023. | 1 Publicación de la relación de visitas 2023. | Superintendencia Delegada para la Gestión, Dirección para la Gestión de las CCF y Dirección de Gestión Financiera y Contable | 2024-03-31 | 2024-04-30 | X | 100% | Actividad cumplida en el primer cuatrimestre
|  |  | Publicar informes de ejecución presupuestal en el portal corporativo, en cumplimiento de la normatividad vigente | 4 informes publicados. | Grupo de Gestión Financiera y Presupuestal | 2024-04-01 | 2024-12-30 | X | 100% | Al corte de 31 de Diciembre 2024, el grupo de Gestión Financiera realizo el primer informe de ejecución presupuestal de los siguientes periodos: enero-marzo, abril-junio, julio-septiembre y octubre-diciembre de 2024 | La envidencia reposa en la pagina web de la entidad https://www.ssf.gov.co/web/guest/estados-financieros
|  | Actualizar y hacer seguimiento de las secciones de información de las cajas de compensación familiar y estadística general de la SSF del menú de transparencia de la página web. | Secciones actualizadas | GLPI de solicitud de publicación y/o evidencia de envío de información para publicar | Superintendencia Delegada para Estudios Especiales y la Evaluación de Proyectos | 01.01.24 | 31.12.24 | X | 100% | En el cuarto trimestre de 2024, se publicaron 11 contenidos estadísticos: 6 Cuadros estadísticos, 3 Infografías, 1 Boletín Trimestral y 1 Serie histórica, se solicitaron la publicacion del evento SUPERNOVA, y de los estudios individuales realizados por la delegada | aplicativo GLPI, https://www.ssf.gov.co/web/guest/informaci%C3%B3n-de-las-cajas-de-compensaci%C3%B3n-familiar2
|  | Actualizar y hacer seguimiento de los contenidos del observatorio Sistema de Subsidio Familiar. | Observatorio actualizado. | GLPI de solicitud de publicación y/o evidencia de envío de información para publicar | Superintendencia Delegada para Estudios Especiales y la Evaluación de Proyectos | 01.01.24 | 31.12.24 | X | 100% | se esta construyendo propuesta para modificar y ajustar el contenido ubicado en el sitio web dentro de la pagina de la SSF | https://www.ssf.gov.co/web/guest/informaci%C3%B3n-especifica-por-parte-de-la-entidad
|  | Realizar la publicación de los Planes Institucionales responsabilidad del Grupo de Gestión Administrativa. | Elaborar y publicar el Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA | Plan publicado. | Grupo de Gestión Administrativa | 2024-09-01 | 31.12.24 | X | 100% | Se elaboró y publicó el PIGA | https://www.ssf.gov.co/web/guest/planes-de-gesti%C3%B3n-administrativa
|  |  | Elaborar y publicar el Plan Estratégico de Seguridad Vial - PESV | Plan publicado. | Grupo de Gestión Administrativa | 2024-09-01 | 31.12.24 | X | 100% | Se elaboró y publicó el PESV | https://www.ssf.gov.co/transparencia/planeacion/politicas-lineamientos-y-manuales/planes/plan-estrategico-de-seguridad-vial
|  |  | Publicar el Plan Anual de adquisiciones en el SECOP II y la Página web de la Entidad. | Plan Anual de Adquisiciones - PAA 2024 actualizado a demanda y publicado. | Grupo de Gestión Administrativa | 2024-01-03 | 31.12.24 | X | 100% | Se publicaron las versiones 17 a 21 del Plan anual de adquisiciones 2024 y los informes de seguimiento correspondiente al tercer trimestre. | https://www.ssf.gov.co/web/guest/plan-anual-de-adquisiciones https://community.secop.gov.co/Public/App/AnnualPurchasingPlanEditPublic/View?id=530561
|  |  | Realizar seguimiento al Plan Anual de adquisiciones. | Reporte de seguimiento trimestral. | Grupo de Gestión Administrativa | 2024-04-05 | 31.12.24 | X | 100% | Se publicó el informe de seguimiento correspondiente al tercer trimestre. | https://www.ssf.gov.co/web/guest/2.-seguimiento-al-plan-anual-de-adquisiciones
|  | Dar seguimiento al registro de la declaración de bienes y rentas en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP), monitoreo a la publicación de la declaración de bienes, rentas y conflictos de intereses de los servidores públicos obligados por la Ley 2013 de 2019. | Porcentaje de servidores públicos de la entidad obligados por la Ley 2013 de 2019 que han publicado la declaración de bienes, rentas y conflicto de intereses. | Reporte semestral del avance de declaración de bienes, rentas y conflicto de intereses de los servidores públicos. | Grupo de Gestión de Talento Humano | 2024-06-10 | 2024-12-23 | X | 100% | La gestión en SIGEP de delaraciones de bienes y rentas de ingreso, periódica y retiro de los servidores cumple en un 100 % | Revisión de la Plataforma
|  | Solicitar la publicación del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información, Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad, Plan de Seguridad y Privacidad de la información. | Planes publicados. | Evidencia de planes publicados. | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 01.01.24 | 15.12.24 | Plan PETI, Plan Seguridad y Privacidad de la Información, Plan de Tratamientos de Riesgos | 100% | Planes publicados en Sede Electrónica | https://www.ssf.gov.co/web/guest/planes-tic1
|  | Implementar los lineamiento de accesibilidad web emitidos por MinTIC | Lineamientos aplicados. | Evidencia de aplicación. | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 01.01.24 | 15.12.24 | Actualización plataforma Sede Electrónica | 100% | Actualización contenidos con Áreas | Acta 005 - Entrega Sede electrónica13-12-2024 file:///C:/Users/mruizs/Desktop/Acta%20005%20-%20Entrega%20Sede%20electro%CC%81nica13-12-2024.pdf
| MONITOREO DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA | Realizar seguimiento de los contenidos de la sección de planeación del menú de transparencia de la página web. | Publicar la relación de los contratos celebrados en la vigencia en la página web de la entidad. | Publicación de la información contractual actualizada en la sección de contratación del menú de transparencia de la página web. | Grupo de Gestión Contractual | 2024-01-01 | 2024-12-31 | X | 100% | Publicación de la información contractual actualizada en la sección de contratación del menú de transparencia de la página web. | Evidencia: CAD001-24 - Contratos celebrados - pagina web https://www.ssf.gov.co/web/guest/contratos-celebrados3
|  |  | Sección actualizada. | Link de publicación. | Oficina Asesora de Planeación | 01.01.24 | 31.12.24 | X | 100% | Durante los meses de octubre, noviembre y diciembre 2024 se realizó el seguimiento y monitoreo de contenidos en el menú TRANSPARENCIA de la página Web | Informe seguimiento Carpeta compartida One Drive: Oficina Asesora de PlaneaciónSSF/Documentos/REST/2024/TRD/PLANES/1. PLAN ANTICORREUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO/TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN/SEDE ELECTRONICA/INFORME PAGINA WEB TRANSPARENCIA
|  | Promover la realización del curso virtual "Integridad, transparencia y lucha contra la corrupción" de Función Pública entre los contratistas vinculados a la entidad. | Curso realizado por los contratistas. | Base de datos con la verificación de realización del curso por parte de contratistas. | Grupo de Gestión Contractual | 01.01.24 | 31.12.24 | X | 100% | Diligenciamiento base de datos con la verificación de realización del curso por parte de contratistas (persona natural). | Evidencia: CAD002-24 - Base de datos de contratistas CON y SIN curso de transparencia (SECOP II)
|  |  |  | Base de datos con los certificados remitidos por parte de los contratistas. | Grupo de Gestión Contractual | 01.01.24 | 31.12.24 | X
|  | Realizar monitoreo del menú de transparencia de la página web en base a los lineamientos del Índice de Transparencia y Acceso a la Información - ITA | Contenidos del menú acordes a la norma. | Informe cuatrimestral del menú de transparencia. | Comunicación Pública | 01.01.24 | 31.12.24 | X | 100% | Informe MATRIZ ITA IV Trimestre 2024 en contratista /Carlos Iván Rodríguez/ | file:///C:/Users/mruizs/Downloads/5%20(1).pdf
|  | Realizar el seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. | 3 seguimientos | 3 informes de seguimiento | Oficina de Control Interno | 01.01.24 | 31.12.24 | X | 100% | La oficina de Control Interno, realizo seguimiento al PAAC de la entidad con corte al 31 de diciembre del 2024, a todas las actividades plasmadas para esta vigencia. | Se envió a publicación a la pagina WEB de la entidad, y reposa en la Oficina de Control Interno.
INICIATIVAS ADICIONALES | INICIATIVAS ADICIONALES | Realizar capacitación y/o sensibilización a funcionarios sobre temas de la Ley Disciplinaria. | Una (1) Capacitación o sensibilización. | Listas de asistencia, fotografía, videos y/o relación de los temas tratados. | Grupo de Control Disciplinario Interno | 01.01.24 | 31.12.24 | en el segundo cuatrimestre se reportó el avance del 100% de la actividad | 100% | En el segundo cuatrimestre se reportó el avance del 100% de la actividad. Capacitación en derecho disciplinario realizada para todos los funcionarios y contratistas de la Superintendencia del Subsidio Familiar | Documento "PAI II Trimestre documento capacitación", así como grabación de la sesión la cual esta a disposición de la OCI en caso de ser requerida. file:///C:/Users/mruizs/Downloads/PAI%20II%20Trimestre%20documento%20capacitaci%C3%B3n%20(1).pdf
|  | Revisar diferentes alertas que produzcan la Oficina de Control Interno y el Grupo de Gestión de Talento Humano de la Entidad respecto a presuntas conductas disciplinarias. | Realizar tres (3) solicitudes de información respecto a posibles conductas disciplinarias de las que conozcan la Oficina de Control Interno, y el Grupo de Gestión del Talento Humano. | Tres (3) informes que resulten de la información obtenida que de cuenta de posibles alertas disciplinarias. | Grupo de Control Disciplinario Interno | 01.01.24 | 31.12.24 | En el segundo cuatrimestre se reportó un avance parcial de las actividades, de conformidad a la solicitud realizada al GGTH. Además para el presente cuatrimestre se avanzó en la totalidad de las actividades proyectadas y así lograr el 100% | 100% | Se realizó el estudio de tres (3) informes de auditoria presentados por la Oficina de Control Disciplinario, y se realizó el analisis respectivo por el Grupo de Control Disciplinario Interno, analizando si se amerita o no una acción disciplinaria de oficio. | Informes realizados, en virtud de las auditorias realizadas por la Oficina de Control Interno de la Entidad.
|  | Promover la formación y capacitación de los servidores que mejoren sus competencias comportamentales de lucha contra la corrupción. | Gestionar a través de la oferta institucional cursos, talleres, diplomados y/o programas de educación no formal relacionados con transparencia, lucha contra la corrupción, integridad del servidor público y rendición de cuentas. | Correos electrónicos y base de datos de funcionarios que hayan tomado cursos. | Grupo de Gestión de Talento Humano | 01.01.24 | 31.12.24 | X | 100% | Se envio correo en mes de Septiembre con el fin de pomover la realización del curso virtual de transparencia y conflictos de interés. El día 29 de noviembre y y el 9 de diciembre se realizo capacitación " Conflicto de intereses y recusaciones " enfocada en la lucha contra la corrupción, la transparencia y gestión de conflictos de interés. | Anexo 8 conflicto de intereses y recusaciones
|  | Actualización de los lineamientos institucionales que rigen la gestión contractual. | Lineamientos actualizados. | Manual de contratación administrativa, adquisiciones y compras publicas actualizado. | Grupo de Gestión Contractual | 2024-01-01 | 2024-06-30 | X | 100% | Publicación de invitación y listados de asistencia de las capacitaciones realizadas en documentos PDF | Evidencia: CAD003-24 - Capacitaciones
14 DE ENERO DE 2025
JOSE WILLIAM CASALLAS FANDIÑO
OFICINA DE CONTROL INTERNO
FECHA DE PUBLICACIÓN:
OFICINA DE COMUNICAIONES