## PEI - 2023-2026 SSF
| PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL SSF 2023-2026 | [16 empty] | SEGUIMIENTO I SEMESTRE 2025
| Objetivo Sectorial | Estratégia Sectorial | Enfoque | Objetivo Estratégico Institucional | Estratégia | No | Dependencia Responsable | Proceso | No | Accion | Indicador | Unidad de medida | Meta Cuatrienio | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Avance cuantitativo 2025 - I Semestre | Descripcion cualitativa 2025 - I Semestre
1 | Fortalecer el sistema de protección social y seguridad social en materia de subsidio familiar | Formular, dirigir, coordinar, ejecutar, articular y evaluar políticas, programas , proyectos y lineamientos que fortalezcan el subsidio familiar | IVC | Fortalecer la inspección vigilancia y control del Sistema del Subsidio Familiar para promover mayor cobertura y calidad de los servicios sociales, con enfoque étnico, diferencial, territorial, de protección de la naturaleza y de los derechos humanos, como pilares fundamentales para contribuir al logro de la paz total | Implementar un sistema de alertas que permita detectar riesgos de infracción basado en un modelo de IVC preventivo, simultaneo y posterior, a partir de la cualificación del talento humano para la gestión del sistema del subsidio familiar, inclusivo, con enfoque diferencial, protector del medio ambiente y de los derechos humanos | 1 | Superintendencia Delegada para la Gestión | Visitas a Entes Vigilados | 1 | Optimizar el proceso de auditoría a las CCF, integrando metodologías de analítica de datos y herramientas digitales para la identificación de alertas tempranas asociadas a la ejecución de los recursos del Sistema del Subsidio Familiar. | Porcentaje de los indicadores implementados en el sistema de alertas tempranas SIAT. | Porcentaje | 100% | 40% | 20% | 20% | 20% | 8% | Durante el primer semestre de 2025 se ha venido adelantando la contratación por OPS de profesionales en diferentes áreas del conocimiento y con corte a junio de la presente anualidad se está diseñando plan de trabajo, distribución de tareas y fijando entregables para los respetivos productos en cumplimiento de la actividad, se definieron las rutas para elaborar los planes de acción con el fin definir el orden y cronograma de las visitas a realizar por los profesionales para recolectar la información objeto del desarrollo de cada actividad, así: Actividad: Elaborar modelos estadísticos para mejorar el sistema de supervisión fuera de sitio. Se estableció el cronograma para el desarrollo de los planes de trabajo a realizar en las visitas de inspección y vigilancia por los profesionales que van recolectar la información requerida para a elaborar los modelos estadísticos buscando la mejora en la IVC. Actividad: Realizar auditorías de gestión del riesgo de alertas tempranas. Se estableció el cronograma para el desarrollo de los planes de trabajo a realizar en las visitas de inspección y vigilancia por los profesionales que van a campo a realizar las auditorías a fin de establecer mejoras en la identificación de los riesgo en las cajas de compensación con el fin de continuar con la implementación del SIAT. Se realizaron diez (10) visitas ordinarias de inspección y vigilancia a entes vigilados, así: COMFIAR ARAUCA, COMFENALCO ANTIOQUIA, COMFAMILIAR RISARALDA, COMPENSAR, COMFACHOCO, COMFACUNDI, COMFAORIENTE, COMFACASARARE, COMFAMILIAR ATLÁNTICO y CAFASUR. Se espera para el segundo semestre de 2025 la entrega de tres (3) Documentos de Investigación para la actividad: Elaborar modelos estadísticos para mejorar el sistema de supervisión fuera de sitio. Y tres (3) Documentos de Investigación para la actividad: Realizar auditorías de gestión del riesgo de alertas tempranas.
[6 empty] | 2 | Superintendencia Delegada para la Responsabilidad Administriva y las Medidas Especiales | Control Legal de Cajas de Compensación Familiar | 2 | Fortalecer un modelo eficiente de control para mitigar los riesgos de que una Caja de Compensación Familiar sea sujeta de una medida cautelar. | Porcentaje acumulado de actividades realizadas para estructurar el modelo. | Porcentaje | 100% | 20% | 30% | 30% | 20% | 15% | Desde la Delegada para la Responsabilidad Administrativa y las Medidas Especiales se han adelantado las siguientes acciones: 1. En el marco del Proyecto de Inversión "Modernización de la inspección, Vigilancia y Control de la Superintendencia del Subsidio Familiar", se está desarrollando una propuesta de diseño e implementación de una herramienta tecnológica cuyo propósito es transformar la gestión de los trámites de registro y control de las actividades defininas en el procedimiento interno de Aprobación - Improbación de las decisiones de asambleas vigente, que permita contar con un sistema centralizado, seguro y eficiente, que permita realizar un seguimiento integral del trámite y fortalecer el modelo de control legal en los temas de gobierno corporativo de las CCF, minimizando riesgos operativos y jurídicos, aportando a la mitigación de escenarios que puedan derivar en adopción de medidas cautelares sobre las Cajas de Compensación Familiar, garantizando mayor eficiencia, seguridad de la información y capacidad de respuesta alineada con los principios de inspección y control misional. 2. Se avanza en la revisión y actualización del procedimientos de Medidas Cautelares con el propósito de fortalecer el marco normativo, estandarizar la actuación institucional y mejorar la eficiencia operativa, garantizar la eficiencia, oportunidad y coherencia de las actuaciones administrativas que sustentan la adopción, prórroga, modificación o levantamiento de medidas cautelares respecto de las CCF. Entre los principales avances se destacan: Inclusión de los términos o plazos asociados a cada actividad, promoviendo un mayor control del cumplimiento y la oportunidad de las actuaciones. - Clarificación de los roles y responsabilidades de los servidores públicos intervinientes, garantizando la coherencia técnica y jurídica de cada etapa. - Modificación y actualización que permitirá un ejercicio efectivo y transparente de la función de vigilancia y control. 3. Así mismo se desarrollan tres documentos entregables en el marco del proyecto de "Modernización de la inspección, Vigilancia y Control de la Superintendencia del Subsidio Familiar" Fortalecimiento del Gobierno Corporativo como Herramienta Preventiva ante Riesgos de Intervención en las Cajas de Compensación Familiar, propuesta de una Guía Compliance - LATF (Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo) aplicada a los riesgos jurídicos de las CCF, como una medida estratégica que proteja la operación de las vigiladas, asegure la legalidad de sus transacciones y les permita cumplir con la normativa vigente sobre el tema.
[6 empty] | 3 | Superintendencia Delegada para Estudios Especiales y la Evaluación de Proyectos | Estudios Especiales y evaluación de proyectos | 3 | Fortalecer el proceso de IVC desde la generación de conocimiento que permita implementar prácticas más eficientes para realizar una mejor gestión institucional sobre los proyectos de inversión de las Cajas de Compensación Familiar | cantidad de documentos de Conocimiento realizados para el fortalecimiento de IVC | Número | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Análisis de la Implementación de Metodologías para hacer Seguimiento y Evaluación de Programas y Proyectos presentados por las Cajas de Compensación Familiar a la Superintendencia del Subsidio Familiar. Objetivo: Analizar con enfoque estadístico la implementación de metodologías de seguimiento y evaluación por la Superintendencia del Subsidio Familiar para los programas y proyectos presentados por las Cajas de Compensación Familiar e identificar los resultados generados por su aplicación. Enlace: https://ssfgov.sharepoint.com/:b:/s/integrantesproyectos/EXjpxAZOlP5CsfgGD0XL2bABcIjlO1RUaoQBKRQCbq2Obg?e=3Y3Nuj
[6 empty] | 4 | Oficina de Tecnologias de la Información y las Comunicaciones | Gestion de Sistemas de Información | 4 | Establecer y desarrollar plan de trabajo para los sistemas de información misionales como base para las funciones de IVC | Plan de Desarrollo aprobado y publicado | Valor Absoluto | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Los sistemas de información misionales SIMON y SIGER evidenciaron desarrollo en sus funcionalidades de acuerdo con el plan de trabajo definido para la vigencia 2025
| Garantizar los derechos fundamentales del trabajo y fortalecer el dialogo social | Formular, dirigir, coordinar, ejecutar, articular y evaluar políticas, programas , proyectos y lineamientos dirigidos a la promoción y protección de los derechos fundamentales de los trabajadores | SOCIAL | Promover la universalización de los beneficios del sistema de Subsidio familiar, mediante el fomento de acciones solidarias y participativas, incluso de ajuste normativo, así como de gestión de recursos que faciliten el acceso y amplíe el impacto a la población más vulnerable, con énfasis en los habitantes de la ruralidad, los adultos mayores, las mujeres y la niñez de Colombia. | Agenciar la construcción de una política pública del sistema de subsidio familiar orientada a la universalidad con criterios de solidaridad. | 5 | Superintendencia Delegada para Estudios Especiales y la Evaluación de Proyectos | Estudios Especiales y evaluación de proyectos | 5 | Aumentar los niveles de conocimiento documentado sobre el sistema de subsidio familiar, sus desafíos y oportunidades, a través de la generación de conocimiento riguroso y actualizado que permita la toma de desiciones basadas en evidencia y que permitan la identificación de criterios para la univeralización y focalización del subsidio familiar. | cantidad de documentos de Conocimiento generados | Número | 98 | 1 | 17 | 40 | 40 | 24 | Finalizado el segundo trimestre de 2025, la Delegada de Evaluación y Estudios Especiales, identificó para estudio los siguientes títulos, que responden a una pregunta de investigación, los cuales se desarrollaran a partir del mes de julio. 1. «Uso de Inteligencia Artificial para la Focalización Eficiente de los Subsidios de Vivienda otorgados por las Cajas de Compensación Familiar en Colombia» Con este título se requiere responder al siguiente problema de investigación: ¿Cómo puede la inteligencia artificial mejorar la focalización de los subsidios de vivienda que otorgan las Cajas de Compensación Familiar en Colombia para maximizar la distribución en los hogares beneficiarios? 2. “Evaluación retrospectiva de los factores que afectaron la ejecución y entrega de viviendas FOVIS Rural (VISR)”. Con este título se requiere responder al siguiente problema de investigación: ´ ¿Pueden los factores estructurales, institucionales y territoriales incidir en los problemas recurrentes en la ejecución y entrega de las viviendas VISR financiadas por el FOVIS en Colombia, desde una evaluación retrospectiva, se puede tener mecanismos de mejora para garantizar mayor eficiencia, calidad y equidad en futuras intervenciones? 3. “Evaluación del rol de las Cajas de Compensación Familiar en la atención a la población vulnerable y víctimas del conflicto armado en Colombia 2022-2024”. Con este título se requiere responder al siguiente problema de investigación: ´ ¿Cuál ha sido el rol de las Cajas de Compensación Familiar en la atención a la población vulnerable y víctimas del conflicto armado en Colombia, y qué limitaciones y oportunidades existen? 4. “Integración de Soluciones Tecnológicas Sostenibles para la Mejora de la Calidad de Vida en Proyectos FOVIS Rural de Cajas de Compensación Familiar (2021-2025)”. Con este título se requiere responder al siguiente problema de investigación: ´ ¿Cómo la integración de soluciones tecnológicas sostenibles, como la bio-electrogénesis y la energía solar distribuida, puede mejorar la calidad de vida y la sostenibilidad ambiental en los proyectos FOVIS Rural de Cajas de Compensación Familiar 2021-2025 5. “Análisis de la digitalización de subsidios, bienes y servicios que se prestan en las Cajas de Compensación Familiar y su impacto en la eficiencia operativa. Programa piloto con 12 cajas de compensación familiar”. Con este título se requiere responder al siguiente problema de investigación: ¿En qué medida la digitalización de servicios en las CCF ha mejorado la eficiencia operativa, y cuáles son los factores explicativos de las diferencias entre regiones y tipos de servicio? 6. “Evaluación ex-post de la rentabilidad financiera de los programas de recreación y turismo ofrecido por las cajas de compensación familiar 2022-2024)”. Con este título se requiere responder al siguiente problema de investigación: ¿Los programas de recreación y turismo ofrecidos por las Cajas de Compensación Familiar medianas en Colombia durante el periodo 2022–2024 presentan una rentabilidad financiera ex post significativa, y cuáles son los factores que la determinan? 7.Análisis de la Implementación de Metodologías para hacer Seguimiento y Evaluación de Programas y Proyectos presentados por las Cajas de Compensación Familiar a la Superintendencia del Subsidio Familiar. 8. Evaluación de la calidad de la data del Banco de proyectos de la SSF. Objetivo: Analizar con enfoque estadístico la implementación de metodologías de seguimiento y evaluación por la Superintendencia del Subsidio Familiar para los programas y proyectos presentados por las Cajas de Compensación Familiar e identificar los resultados generados.9.Evaluación de la Calidad de la Data del Banco de Proyectos de la Superintendencia del Subsidio Familiar (2024-2025) y su Efecto en la Gestión de Proyectos y Toma de Decisiones.Objetivo: Evaluar integralmente la calidad de la data del Banco de Proyectos de la Superintendencia del Subsidio Familiar en el periodo 2024-2025, analizando su efecto en los procesos de gestión de proyectos y toma de decisiones de la entidad Nota: se adjunta el cronograma para el desarrollo de las investigaciones, con la primera entrega en el mes de julio
[6 empty] | 6 | Oficina de Proteccion al Ciudadano | Atención E Interacción Con La Ciudadanía | 6 | Fortalecer los canales de atención para facilitar el acceso a la población mas vulnerable, grupos de valor, de interés y la ciudadanía, con énfasis en los habitantes de la ruralidad, los adultos mayores, las mujeres y la niñez de Colombia. | Sistemas de gestion Implementado | Número | 10 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | Chat Bot Lupita, tercera versión que viene con tecnología open IA, integrado con un lenguaje natural dentro del cual se encuentra en ambiente de pruebas, realizando entrenamiento para su respectivo funcionamiento, el lanzamiento se realizara en el mes de julio con nuestro aliado estratégico Microsoft.
|  | Formular, dirigir, coordinar, ejecutar, articular y evaluar políticas, programas , proyectos y lineamientos para fortalecer la prevención, inspección, vigilancia y control en cumplimiento de la garantía de los derechos fundamentales |  |  | Integrar a los actores del Sistema del Subsidio Familiar para evaluar las ventajas comparativas territoriales que permitan identificar mayores capacidades productivas y de trabajo. | 7 |  |  | 7 | Implementar y ejecutar la politica de relacionamiento con el ciudadano que garantice el efectivo oportuno ejercicio de los derechos de los grupos de valor | Trabajadores y Ciudadanos capacitados en Educación Informal | Número | 8000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 292 | Durante el primer semestre de 2025, la Oficina de Protección a la Ciudadanía desarrolló actividades de educación informal en los departamentos de Antioquia, Tolima y Risaralda.
[6 empty] | 8 |  |  | 8 | Fomentar el acceso y conocimiento del sistema del subsidio familiar que permita identificar mayores capacidades productivas y de trabajo | Participacion en ferias y/o eventos con los actores del Sistema del Subsdio Familiar. | Número | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | En marco de la comisión al departamento del Tolima se atendió un evento con las madres comunitarias del ICBF, con una participación de 57 madres, donde se capacitaron en el tema de:  Que es la superintendencia de subsidio familiar.
| Fortalecer el sistema de protección social y seguridad social en materia de subsidio familiar | Formular, dirigir, coordinar, ejecutar, articular y evaluar políticas, programas , proyectos y lineamientos que fortalezcan el subsidio familiar | TECNOLÓGICO | Establecer un gobierno de datos que permita ejercer las actividades de Inspección, Vigilancia y Control, mediante la actualización de los procesos internos, garantizando la modernización, fortalecimiento, uso y apropiación de los sistemas de información, evaluando la integración de tendencias tecnológicas de manera eficiente y eficaz. | Identificar y satisfacer las necesidades institucionales en torno a la gestión y uso de la información a fin de cumplir con los objetivos institucionales en el desarrollo de la Inspección, Vigilancia y Control del sistema del subsidio familiar. | 9 | Oficina de Tecnologias de la Información y las Comunicaciones | Gestion de Sistemas de Información | 9 | Implementar modelos de gestión de información apoyados en analítica de datos para favorecer la toma de decisiones en la entidad | Número de modelos de gestión de información implementados en la Entidad | Valor Absoluto | 11 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | Implementación de modelos de analitica Ley 115 Anomalías, con relación a analisis de inconsistencias evidenciadas en reportes de CCF. En pruebas de aceptación por Delegada
| Fortalecer el sistema de protección social y seguridad social en materia de subsidio familiar | Formular, dirigir, coordinar, ejecutar, articular y evaluar políticas, programas , proyectos y lineamientos que fortalezcan el subsidio familiar | ESTRATÉGICO | Modernizar los procesos de la Entidad, por medio de la implementación de tecnologías de la información, que permitan el desarrollo de la gestión del conocimiento y la innovación, fortaleciendo el talento humano para que el Sistema del Subsidio Familiar cumpla con los estándares de calidad establecidos, para lograr un impacto social en los hogares colombianos. | Diseñar e implementar políticas y lineamientos en la entidad, para articular los procesos internos del Sistema de Gestión de Calidad, en busca de un eficiente desarrollo del sistema del subsidio familiar, en garantía de la mejora continua | 10 | Todas las dependencias | Todos los procesos | 10 | Fortalecer la gestión institucional a través de la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Calificación del índice de desempeño institucional | Número | 93 | 91.5 | 92 | 92.5 | 93 | 92.5 | Teniendo en cuenta la evaluación realizada por el Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP al indice de Desempeño Institucional mediante el FURAG de la Superintendencia del Subsidio Familiar correspondiente a la vigencia 2024, la calificación otorgada fue de 92.5.
[5 empty] | Gestionar de manera efectiva el talento humano en la Entidad para potenciar su creatividad, innovación, integridad y conocimiento técnico, a través del plan institucional de capacitación, garantizando su bienestar dentro de un marco de inclusión en pro de la mejora continua en los procesos | 11 | Grupo de Gestión del Talento Humano | Gestión del Talento Humano | 11 | Diseñar un modelo que permita establecer la medición del valor público, dentro del desarrollo de las rutas de creación de valor. | Avance del Modelo Medición Valor Público = (% Avance porcentual del documento según cronograma establecido) | Porcentaje | 100% | 10% | 40% | 30% | 20% | 10% | Se está elaborando el documento "Modelo de Medición del Valor Público" el cual ya incluye introducción, marco legal, objetivos, alcance y metodología del modelo. Se realizará una mesa de trabajo en el tercer trimestre del año con el fin de co-construir la medición (indicadores, fórmulas, meta, herramientas de medición, entre otros) y pasarlo a revisión de la Coordinación del Grupo de Gestión del Talento Humano
[6 empty] | 12 | Superintendencia Delegada para Estudios Especiales y la Evaluación de Proyectos | Gestión estadística general del Sistema de Subsidio Familiar | 12 | Fortalecer la gestión estadística mediante la Actualización de los procesos estadísticos | Avance en la actualización del modelo de gestión estadística | Porcentaje | 100% | 20% | 60% | 10% | 10% | 5% | Durante el primer semestre de 2025, se realizó el permanente monitoreo y seguimiento al Calendario de Publicaciones Estadísticas establecido para la vigencia 2025, en el cual se realizaron y publicaron los siguientes 18 productos estadísticos: 13 Cuadros estadísticos, 3 Infografías, 1 Boletín Trimestral y 1 Serie Histórica.
[6 empty] | 13 |  | Estudios Especiales y evaluación de proyectos | 13 | Fortalecer los procesos de innovación para el mejoramiento continuo del Sistema de Subsidio Familiar a través del desarrollo de procesos de innovación con los diferentes actores del sistema | Porcentaje acumulado de actividades realizadas para innovar el SSF. | Porcentaje | 100% | 10% | 30% | 30% | 30% | 40% | En el marco de la Red de Innovación NovaBox, las Cajas de Compensación Familiar (CCF) participaron en mesas de trabajo mensuales con el objetivo de desarrollar y fortalecer sus proyectos de innovación. Durante el primer semestre de 2025 se desarrolló 1 mesa técnica Cafam del 17 al 20 de junio. Hackathon SSF: Se llevó acabo el pasado 17 de junio la sensibilizacion con el grupo GESCO+I, durante la cual se realizó una jornada de trabajo de 4 horas. El objetivo fue revisar los proyectos del equipo GESCO+I y proporcionar herramientas relacionadas con la innovación para fortalecer y mejorar sus iniciativas. A lo largo de la jornada, se abordaron temas como la identificación de problemáticas, la formulación de preguntas innovadoras, la lluvia de ideas y la generación de soluciones.
[6 empty] | 14 | Oficina de Tecnologias de la Información y las Comunicaciones | Gestion de Sistemas de Información | 14 | Implementar modelo de procesos de impacto transversal para diferentes áreas de Entidad | Procesos implementados | Valor Absoluto | 13 | 2 | 3 | 4 | 4 | 0 | Implementación de flujos a procesos transversales que involucran varias áreas: PAA, Control de Pagos CPS. En desarrollo de la solución en plataforma EFLOW