## Anteproyecto PAI 2026 (2)
PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2026 - PRELIMINAR SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR SSF Decreto 612 de 2018 "Por eI cuaI se fijan directrices para Ia integración de los planes institucionales y estratégicos al plan de acción por parte de las entidades del Estado"
DEPENDENCIA RESPONSABLE | PROCESO | ACCIONES | FECHA INICIO | FECHA FINAL | PRODUCTO | NOMBRE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | META | TIPOLOGÍA DEL INDICADOR | FÓRMULA DEL CALCULO | FRECUENCIA DE MEDIDA | FUENTE DE FINANCIACION | PRESUPUESTO | ARTICULACIÓN CON PLANES DECRETO 612 DE 2018
Secretaria General | Contratación Administrativa | Realizar publicación, seguimiento y monitoreo de la información a publicar en el marco de Ley de Transparencia. | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Publicar la relación de los contratos celebrados durante la vigencia en la página web de la entidad. | Cumplimiento de la publicación de los procesos de contratación en la página web de la entidad. | Porcentaje | 100% | Eficacia / Gestión | (Número de contratos publicados en la página web de la entidad y enlazados a Colombia Compra Efciente (Tienda virtual y Secop) / Número de procesos de contratación firmadas en SECOP II y TVEC durante cada trimestre del año) X 100 | Trimestral | Funcionamiento | 0 | Programa de Transparencia y Etica Pública
Secretaria General | Contratación Administrativa | Realizar seguimiento, acompañamiento y generar compromisos con los Servidoes publicos designados a realizar el ejercicio de Supervisión de los cotratos suscritos por la Superintendencia del Subsidio Familiar | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Informes trimestrales, memorando de compromiso, capacitaciones, listas de asistencia, Tips. | Acompañamiento Supervisión Contractual | Porcentaje | 90% | Eficacia / Gestión | Número de Supervisores / Número de memorandos de compromiso X100 | Trimestral | Funcionamiento | 0 | Programa de Transparencia y Etica Pública
Superintendencia Delegada para la Gestión - Dirección de Gestión Financiera y Contable | Control Financiero y Contable CCF | Fortalecer la inspección y vigilancia hacia las Cajas de Compensación Familiar mediante la revisión y análisis de información financiera, contable y del Fondo de Vivienda de Interes Social (FOVIS). | 2026-01-15 | 2026-12-31 | Inspección y vigilancia de la gestión financiera, contable y del FOVIS | Informes de inspección y vigilancia de la gestión financiera, contable y del FOVIS de las CCF desarrollados. | Número | 84 | Eficacia / Gestión | Número de Informes Financieros a desarrollar /Total de Informes Financieros desarrollados | Semestral | Funcionamiento | 0 | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.
Superintendencia Delegada para la Gestión - Dirección de Gestión Financiera y Contable | Control Financiero y Contable CCF | Fortalecer la inspección y vigilancia hacia las Cajas de Compensación Familiar mediante la revisión y análisis de información presupuestal | 2026-01-15 | 2026-12-31 | Inspección y vigilancia de la gestión presupuestal | Informes de inspección y vigilancia de la gestión presupuestal de las CCF desarrollados. | Número | 42 | Eficacia / Gestión | Número de Informes presupuestales a desarrollar /Total de Informes presupuestados desarrollados | Anual | Funcionamiento | 0 | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.
Superintendencia Delegada para la Gestión - Dirección de Gestión Financiera y Contable | Control Financiero y Contable CCF | Fortalecer la inspección y vigilancia hacia las Cajas de Compensación Familiar mediante la creación de validaciones para el cumplimiento normativo de los recursos del Fondo de Vivienda de Interés Social (FOVIS) | 2026-01-15 | 2026-12-31 | Inspección y vigilancia de la gestión presupuestal | Validaciones creadas para el seguimiento de recursos del FOVIS | Número | 5 | Eficacia / Gestión | Número de Validaciones a crear en SIGER /Número de validaciones creadas en SIGER | Anual | Funcionamiento | 0 | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.
Oficina de Control Interno | Evaluación y Control | Realizar Auditorías Internas a los procesos para la mejora continua de la entidad. | 2026-01-15 | 2026-12-31 | Informes de auditorías según plan de trabajo aprobado en el Comité. | Cumplimiento en la ejecución de Plan de auditorías. | Porcentaje | 100% | Eficacia / Gestión | (Número de informes de auditorías realizadas/Total auditorias programadas) *100 | Trimestral | Funcionamiento | 0 | Todos los Planes Institucionales
Oficina de Control Interno | Evaluación y Control | Elaborar Informes internos, de acuerdo a la normativa vigente. | 2026-01-15 | 2026-12-31 | Informes de seguimiento a los Riesgos de Gestión de la entidad. | Informes internos, de acuerdo a la normatividad vigente. | Porcentaje | 100% | Eficacia / Gestión | (Informes internos, elaborados / Número de informes internos programados en cumplimiento a la normatividad vigente)*100 | Trimestral | Funcionamiento | 0 | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.
Oficina de Control Interno | Evaluación y Control | Elaborar informes a entes externos, de acuerdo a la normativa vigente. | 2026-01-15 | 2026-12-31 | Informes a entes Externos, de acuerdo a la normatividad vigente. | Informes a entes Externos, de acuerdo a la normatividad vigente. | Porcentaje | 100% | Eficacia / Gestión | (Informes a entes externos, elaborados / Número de informes a entes externos programados en cumplimiento a la normatividad vigente)*100 | Trimestral | Funcionamiento | 0 | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.
Grupo de Gestion Documental y Notificaciones | Gestión Documental | Implementar el Plan Institucional de Archivos PINAR | 2026-01-15 | 2026-12-31 | Plan Institucional de Archivos PINAR implementado | Porcentaje de cumplimiento de las actividades del PINAR ejecutadas | Porcentaje | 100% | Eficacia / Gestión | (Numerador: Número de actividades ejecutadas/ Denominador: Número actividades programadas para el periodo)*100 | Semestral | Inversion | 4488915 | Plan Institucional de Archivos de la Entidad-PINAR. Plan Anual de Adquisiciones.
Superintendencia Delegada para Estudios Especiales y la Evaluación de Proyectos | Estudios Especiales y Evaluación de Proyectos | Realizar estudio que permita implementar prácticas más eficientes para realizar una mejor gestión institucional sobre los proyectos de inversión de las Cajas de Compensación Familiar | 2026-01-15 | 2026-12-31 | Estudio Especial | Número de estudios realizados | Número | 1 | Eficacia / Producto | Número de estudios realizados | Trimestral | Inversión | $557.850.488 (pendiente revisar) | Plan Anual de Adquisiciones.
Superintendencia Delegada para Estudios Especiales y la Evaluación de Proyectos | Estudios Especiales y Evaluación de Proyectos | Realizar documentos de análisis cualitativo y/o cuantitativo con énfasis en los habitantes de la ruralidad, los adultos mayores, las mujeres y la niñez de Colombia, promoviendo la universalización del Sistema del Subsidio Familiar | 2026-01-15 | 2026-12-31 | Documentos de análisis elaborados | Porcentaje de avance | Porcentaje | 100% | Eficacia / Producto | (Actividades realizadas/actividades programadas)*100 | Trimestral | Inversión | Pendiente asignar (recurso PI Estudios) | Plan Anual de Adquisiciones.
Superintendencia Delegada para Estudios Especiales y la Evaluación de Proyectos | Estudios Especiales y Evaluación de Proyectos | Generar productos estadísticos que contengan análisis cualitativo y cuantitativo de los beneficios del Sistema de Subsidio Familiar. | 2026-01-15 | 2026-12-31 | Productos estadísticos generados | Porcentaje de avance | Porcentaje | 100% | Eficacia / Producto | (Actividades realizadas/actividades programadas)*100 | Trimestral | Inversión | Pendiente asignar (recurso PI Estadística) | Plan Anual de Adquisiciones.
Superintendencia Delegada para Estudios Especiales y la Evaluación de Proyectos | Gestión Estadística General del Sistema del Subsidio Familiar | Actualizar el proceso Estadistica General del Sistema del Subsidio Familiar a través del cumplimientode los requisitos de la norma de calidad NTCPE-1000/2020 de DANE | 2026-01-15 | 2026-12-31 | Proceso estadístico actualizado certificado | Porcentaje de avance | Porcentaje | 100% | Eficacia / Producto | (Actividades realizadas/actividades programadas)*100 | Trimestral | Inversión | Pendiente asignar (recurso PI Estadística) | Plan Anual de Adquisiciones.
Oficina Asesora Jurídica | Gestión Jurídica | IMPULSAR los procesos administrativos de cobro coactivo a través de la implementación de acciones que permitan evitar que los expedientes prescriban sin que se adelante algún tipo de investigación o impulso procesal. | 2026-01-15 | 2026-12-31 | Evidencias del seguimiento a los procesos de cobro coactivo | Gestión cobro coactivo | Porcentaje | 80% | Eficacia / Producto | Número de impulsos / procesos de cobro activos | Bimensual | 0 | 0 | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Oficina Asesora Jurídica | Gestión Jurídica | Crear un sistema de información de procesos, relacionados con la gestión de la Oficina Asesora Jurídica, donde se almacene información: demográfica, social, geográfica; está información se recolecta, para ser usada en análisis de identificación de circustancias, que permitan identificar potenciales mejoras al sistema del subsidio familiar | 2026-01-15 | 2026-12-31 | Matrices de información | Gestión de información | Porcentaje | 80% | Eficacia / Producto | Número de personas con información / total de personas | Mensual | 0 | 0 | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Oficina de Protección al Usuario - OPU | Interacción con el Ciudadano | Ejecutar la estrategía de servicio a la ciudadanía 2026, así como implementar las politicas asociadas a la relación Estado ciudadano. | 2026-01-15 | 2026-12-31 | Estrategía de servicio al ciudadano ejecutada | Cumplimiento estrategía servicio al ciudadano | Porcentaje | 80% | Eficacia/ Gestión | (Número de actividades ejecutadas de la estrategia de servicio al ciudadano/ número de actividades programadas) *100 | Semestral | Inversión | XXXXX
Oficina de Protección al Usuario - OPU | Interacción con el Ciudadano | Realizar acciones pedagogicas para fortalecer el sistema de información a la ciudadanía a través de la presencia en territorio nacional. | 2026-01-15 | 2026-12-31 | Informe de acciones pedagogícas | Cumplimiento de acciones pedagogícas de educación informal ejecutados | Número | 20 | Eficacia/ Gestión | Número de acciones pedagogícas ejecutadas de educación informal/número de acciones pedagogícas programadas | Trimestral | Inversión | XXXXX
Oficina de Protección al Usuario - OPU | Interacción con el Ciudadano | Implementar el modelo de analítica descriptiva, diagnóstica y prospectiva de la información sobre los servicios a la ciudadanía, a través de tableros. | 2026-01-15 | 2026-12-31 | Tableros de análitica descriptiva, diagnóstica y prospectiva para la toma de decisiones estrategícas y del alto impacto | Número de tableros de análitica descriptiva, diagnóstica y prospectiva implementados | Número | 3 | Eficacia/ Producto | Número de tableros implementados/ número de tableros programados | Semestral | Inversión | XXXXX
Oficina de Protección al Usuario - OPU | Interacción con el Ciudadano | Ejecutar el plan de trabajo de actualización del proceso y sus procedimientos. | 2026-01-15 | 2026-12-31 | Plan de trabajo ejecutado | Porcentaje de avance del plan de trabajo | Porcentaje | 80% | Eficacia/ Gestión | Número de actividades ejecutadas/ número de actividades programadas | Trimestral | Inversión | XXXXX
Oficina de Protección al Usuario - OPU | Interacción con el Ciudadano | Documentar el inventario de la oferta institucional alineada a las necesidades y expectativas de los grupos de valor. | 2026-04-01 | 2026-12-31 | Documento de Inventario de la oferta institucional | Inventario de la Oferta Institucional | Número | 1 | Eficacia/ Gestión | Inventario de la oferta institucional realizado/ inventario de la oferta institucional programado | Semestral | Funcionamiento | XXXXX
Secretaria General | Gestión del Talento Humano | Diseñar, planear, implementar y hacer seguimiento a estrategias que contribuyan con el desarrollo integral de los servidores públicos de la SSF, a través de las rutas del MIPG y los planes que integran el Plan Estratégico del Talento Humano, para que los servidores puedan cumplir a cabalidad con la misionalidad y los objetivos estratégicos de la SSF, contribuyendo a la prestación de un excelente servicio a la ciudadanía. | 2026-02-02 | 2026-12-31 | Plan Estratégico de Talento Humano ejecutado (Plan Anual de Vacantes y Provisión de Empleos, Plan de Bienestar, Estímulos e Incentivos, Plan Institucional de Formación y Capacitación) | Cumplimiento del Plan Estratégico de Talento Humano | Porcentaje | 100% | Eficacia/ Gestión | (Número de actividades ejecutadas en los planes institucionales / Número de actividades programadas en los planes institucionales)*100 | Trimestral | Funcionamiento |  | Plan Estratégico de Talento Humano
Secretaria General | Gestión del Talento Humano | Diseñar e implementar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para su articulación e integración con los demás sistemas de gestión de la Entidad, mitigando los riesgos laborales, previniendo accidentes y enfermedades laborales, fomentando la promoción y prevención en salud, y favoreciendo condiciones de trabajo adecuadas para que los servidores de la SSF puedan brindar un excelente servicio a la ciudadanía, atendiendo las políticas y la normatividad vigente. | 2026-02-02 | 2026-12-31 | Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo implementado | Cumplimiento del Plan del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud | Porcentaje | 100% | Eficacia/ Gestión | (Número de actividades ejecutadas en el plan anual del SG-SST/ número de actividades programadas en el plan anual del SG-SST)*100 | Trimestral |  |  | Plan Estratégico de Talento Humano
Superintendencia Delegada para la Gestión - Dirección para la Gestión de las CCF | Evaluación de Gestión de las CCF | Elaborar informes consolidados de los Fondos de Ley FONIÑEZ, FOSFEC y Ley 115 de 1994, partiendo del análisis de datos reportados por los vigilados en el Sistema de Información de Monitoreo del Subsidio Familiar y SIGER, como insumo para el sistema de alertas tempranas de la ejecución de recursos. | 2026-01-15 | 2026-12-31 | Informes de vigilancia de los aspectos de funcionamiento y ejecución de los recursos de los Fondos de Ley FOSFEC, FONIÑEZ y LEY 115 | Informes consolidados de los Fondos de Ley FOSFEC, FONIÑEZ y LEY 115 | Porcentaje | 100% | Eficacia/ Gestión | (No. Informes consolidados de los Fondos de Ley FOSFEC , FONIÑEZ y LEY 115 elaborados / No. Informes consolidados de los Fondos de Ley FOSFEC, FONIÑEZ, y LEY 115 proyectados) *100 | Semestral | N/A | N/A | Programa de Transparencia y Ética Pública Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
Secretaria General | Recursos Físicos | Consolidar y hacer seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones | 2026-01-15 | 2026-12-31 | Informe de seguimiento Plan de Adquisiciones | Informe de seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones | Número | 4 | Eficacia / Gestión | Número de informes de seguimiento trimestral al Plan Anual de Adquisiciones elaborados | Trimestral | Funcionamiento | 0 | Plan anual de adquisiciones
Secretaria General | Recursos Físicos | Implementar el Plan Institucional de Gestión Ambiental | 2026-02-02 | 2026-12-31 | Plan de acción del PIGA 2026 implementado | Porcentaje de cumplimiento del PIGA | Porcentaje | 90% | Eficacia / Gestión | (Número de actividades del PIGA ejecutadas / Número de actividades del PIGA programadas)*100 | Trimestral | Inversión | 0 | No aplica
Secretaria General | Recursos Físicos | Implementar el Plan Estratégico de Seguridad Vial | 2026-02-02 | 2026-12-31 | Plan de acción del PESV 2026 implementado | Porcentaje de cumplimiento del PESV | Porcentaje | 90% | Eficacia / Gestión | (Número de actividades del PESV ejecutadas / Número de actividades del PESV programadas)*100 | Trimestral | Inversión | 50760448 | No aplica
Secretaria General | Almacén e Inventarios | Realizar toma física de los activos según la periodicidad establecida en el procedimiento respectivo | 2026-01-15 | 2026-12-31 | Acta Individual de Inventarios | Inventario físico de los activos de la Entidad actualizado. | Porcentaje | 90% | Eficacia / Gestión | (Numerador: No. funcionarios con inventario actualizado / Denominador: No. total de funcionarios de la SSF)*100 | Anual | Funcionamiento | 0 | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.
Secretaria General | Almacén e Inventarios | Actualizar permanentemente el inventario de bienes de la entidad, a causa de ingreso y/o retiro de personal, bienes adquiridos y bienes dados de baja. | 2026-01-15 | 2026-12-31 | Movimiento actualizado en el aplicativo para el manejo de la propiedad, planta y equipo e intangibles de la entidad | Movimiento generado en el aplicativo para el manejo de la propiedad Planta y equipo e Intagibles de la entidad. | Porcentaje | 90% | Eficacia / Gestión | (Numerador: Número de novedades registradas en el sistema/Denominador: Número de novedades reportadas)*100 | Trimestral | Funcionamiento | 0 | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.
Oficina de la tecnología de la información y la comunicación | Gestión de Sistemas de Información | A.1 Ejecutar acciones en Seguridad y privacidad de la Información | 2026-03-02 | 2026-12-31 | Plan de Seguridad y Privacidad de la información de la Entidad, conforme a auditorías internas y al Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información. | Porcentaje de cumplimiento del Plan de Seguridad y Privacidad de la Información, incluyendo acciones de tratamiento de riesgos. | Porcentaje | 90% | Eficacia / Gestión | Numerador: (Actividades Ejecutadas del Plan de seguridad / Denominador: Número total de actividades del Plan de Seguridad) x 100 | Trimestral | Inversión | 731300000 | Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información.
Oficina de la tecnología de la información y la comunicación | Gestión de Sistemas de Información | A.2 Soporte y Mantenimiento al sistema de información misional SIMON | 2026-02-02 | 2026-12-31 | Intervenciones de Soporte y Mantenimiento SIMON, de acuerdo con el alcance y plan de trabajo | Porcentaje de cumplimiento de las actividades programadas en el plan de trabajo SIMON 2026 | Porcentaje | 90% | Eficacia / Gestión | Numerador: (Actividades Ejecutadas del Plan SIMON 2026 / Denominador: Número total Actividades programadas del Plan SIMON 2026)*100 | Trimestral | Inversión | 1310880978 | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI.
Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Gestión de Sistemas de Información | A.3 Fortalecer el gobierno y la analítica de datos para apoyar la gestión de la información en la Entidad | 2026-02-02 | 2026-12-31 | Desarrollo de servicios de información de acuerdo al plan de trabajo de SIGER | Porcentaje de ejecución de las actividades programadas en el Plan de Desarrollo SIGER 2026 | Porcentaje | 90% | Eficacia / Gestión | Numerador: (Actividades Ejecutadas del Plan Desarrollo SIGER 2026 / Denominador: Número total Actividades programadas del Plan de Desarrollo SIGER 2026)*100 | Trimestral | Inversión | 1072261677 | Plan Estratégico Institucional PEI Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI.
Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Gestión de Sistemas de Información | A.4 Diseñar y desarrollar flujos de trabajo transversales en la plataforma EFLOW para optimizar procesos institucionales. | 2026-02-02 | 2026-12-31 | Proceso transversal desplegado en la plataforma EFLOW. | Flujos de trabajo desarrollados en el Sistema de Gestión Institucional Integral EFLOW. | Número | 1 | Eficacia / Gestión | Número de procesos transversales diseñados y desarrollados | Trimestral | Inversión | 772499989 | Plan Estratégico Institucional PEI Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI.
Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Gestión de Sistemas de Información | A.5 Asegurar el desempeño y disponibilidad del componente tecnológico como soporte a la operación y desarrollo de los procesos | 2026-03-02 | 2026-12-31 | Infraestructura tecnológica habilitada, disponible y licenciada para soluciones informáticas de la Entidad | Porcentaje de cumplimiento de las actividades identificadas en el Plan de Desarrollo Infraestructura | Porcentaje | 90% | Eficacia / Gestión | Numerador: (Actividades Ejecutadas del Plan Desarrollo Infraestructura / Denominador: Número total Actividades identificadas en el Plan Desarrollo Infraestructura) x 100 | Trimestral | Inversión | 3039045900 | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI.
Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Gestión de Sistemas de Información | A.6 Desarrollar entornos de interoperabilidad con entidades públicas para fortalecer el intercambio seguro de información. | 2026-03-02 | 2026-12-31 | Servicios de interoperabilidad desplegado con una entidad pública. | Servicio de interoperabilidad funcional y operativo con entidades públicas. | Número | 1 | Eficacia / Gestión | Número de servicios de interoperabilidad desarrollados | Trimestral | Inversión | 396550000 | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI.
Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Gestión de Sistemas de Información | A.7 Desarrollar servicios digitales a ciudadanos en desarrollo de política de gobierno digital | 2026-03-02 | 2026-12-31 | Servicios de Carpeta ciudadana | Servicio de Carpeta Ciudadana atendido por la Entidad | Número | 1 | Eficacia / Gestión | Número de servicios de Carpeta Ciudadana desarrollados | Trimestral | Inversión | 577829995 | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI.
Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Gestión de Sistemas de Información | A.8 Ejecutar proyecto de Arquitectura Empresarial para fortalecer la integración y modernización de los procesos institucionales | 2026-02-02 | 2026-12-31 | Metamodelo y cargue de dominios a partir del MRAE | Porcentaje de cumplimiento de las actividades programadas para el desarrollo de la herramienta de arquitectura empresarial MEGA | Porcentaje | 90% | Eficacia / Gestión | Numerador: (Actividades Ejecutadas del Plan AE-MEGA / Denominador: Número total Actividades programadas del Plan AE-MEGA )*100 | Trimestral | Inversión | 1339286832 | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI.
Superintendencia Delegada para la Gestión | Visita a Entes Vigilados | Implementar un sistema integral de supervisión preventiva, sustentado en evidencia y orientado a la gestión del riesgo, mediante la elaboración de modelos estadísticos y la generación de informes técnicos que fortalezcan la transparencia, eficiencia y equidad en la administración del Sistema de Subsidio Familiar. | 2026-02-02 | 2026-12-31 | Consolidar un sistema integral de supervisión preventiva, basado en evidencia y orientado a la gestión del riesgo, mediante la elaboración de modelos estadísticos a través de (3) informes de riesgos en el sistema de subsidio familiar y (3) informes de auditorías focalizadas en alertas tempranas, para garantizar la transparencia, eficiencia y equidad en el Sistema de Subsidio Familiar. | Índice de Implementación del Sistema de Indicadores de Alertas Tempranas - SIAT | Porcentaje | 100% | Eficacia / Gestión | Número de documentos entregados y validados​/Número de documentos proyectados *100 | Semestral | Proyecto de Inversión | 3560413592 | Plan estratégico de tegnologias de la Información y las Comunicaciones
Superintendencia Delegada para la Gestión | Visita a Entes Vigilados | Realizar una jornada de capacitación dirigida a las entidades vigiladas (CCF) y colaboradores de la SSF, con el fin de fortalecer conocimientos sobre el funcionamiento, ejecución y control de los servicios y programas del Sistema del Subsidio Familiar, incluyendo la gestión de fondos de ley (MCP, FONIÑEZ y FOVIS). | 2026-09-01 | 2026-12-31 | Desarrollar un seminario orientado a fortalecer las capacidades de las Cajas de Compensación Familiar (CCF) y de los colaboradores del Sistema del Subsidio Familiar (SSF), con el propósito de abordar temas estratégicos y operativos que inciden en la gestión del sistema. | Entrega del informe de Jornada de retroalimentación sobre la gestión de las CCF | Número | 1 | Eficacia / Gestión | Informes entregados | Anual | Proyecto de Inversión | 48687391 | Programa de transparencia y ética pública
Oficina Asesora de Planeación | Planeación Institucional | Implementar el Programa de Transparencia y Ética Pública | 2026-01-15 | 2026-12-31 | Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) implementado | Ejecución Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) implementado | Porcentaje | 80% | Eficacia / Gestión | (Actividades Ejecutadas PTEP / Número total Actividades programadas PTEP)*100 | Trimestral |  |  | Programa de transparencia y ética pública
Oficina Asesora de Planeación | Planeación Institucional | Formular e implementar el Plan de Cierre de Brechas MIPG | 2026-02-15 | 2026-12-31 | Plan de Cierre de Brechas MIPG implementado | Cumplimiento Plan de Cierre de Brechas MIPG | Porcentaje | 100% | Eficacia / Gestión | (Actividades Ejecutadas PTEP / Número total Actividades programadas PTEP)*101 | Trimestral
Oficina Asesora de Planeación | Planeación Institucional | Actualizar el Modelo de operación por Procesos de la Supersubsidio | 2026-01-15 | 2026-12-31 | Mapa de procesos y caracterizaciones de los procesos actualizados | Cumplimiento plan de trabajo actualización Modelo de operación por Procesos | Porcentaje | 100% | Eficacia / Gestión | (Actividades Ejecutadas / Número total Actividades programadas)*102 | Trimestral
Superintendencia Delegada para la Responsabilidad Administrativa y Medidas Especiales | Control Legal de Cajas de Compensación Familiar | Implementar el Plan de Trabajo para el fortalecimiento, optimización y modernización del proceso de Control Legal de las Cajas de Compensación Familiar, incorporando criterios técnicos y de riesgo para decisiones oportunas, objetivas y fundamentadas | 2026-02-15 | 2026-12-31 | Plan de Trabajo | % de cumplimiento del Plan de Trabajo | Porcentaje | 100% | Eficacia / Gestión | (Actividades Ejecutadas / Actividades Programadas) × 100 | Trimestral | N/A

## Validación Datos PAI (hidden)
Proceso | Codigo del proceso | Macroproceso | TIPO DE SEGUIMIENTO | UNIDAD DE MEDIDA | TIPOLOGÍA DEL INDICADOR | FÓRMULA DEL CALCULO | FRECUENCIA DE MEDIDA | FUENTE DE FINANCIACION | PRESUPUESTO | ARTICULACIÓN CON PLANES DECRETO 612 DE 2018
Direccionamiento Estrategico | DIR | PROCESOS ESTRATEGICOS | Oferta | Número | Eficacia / Gestión | N/A | Mensual | Funcionamiento |  | (N/A) Plan Estratégico Sectorial - PES
Planeación Institucional | PIN | PROCESOS ESTRATEGICOS | Entregable | Porcentaje | Eficacia / Producto |  | Trimestral | Inversión |  | (N/A) Plan Estratégico Institucional - PEI
Gestión Estadistica General del Sistema del Subsidio Familiar | EGSSF | PROCESOS ESTRATEGICOS | Demanda |  | Eficiencia / Gestión |  | Cuatrimestral |  |  | (N/A) Plan de Acción Institucional - PAI
Comunicación Pública | COP | PROCESOS ESTRATEGICOS |  |  | Eficiencia / Producto |  | Semestral |  |  | Plan Institucional de Archivos de la Entidad (PINAR)
Control Financiero y Contable CCF | CFCCCF | PROCESOS MISIONALES |  |  |  |  | Anual |  |  | Plan Anual de Adquisiciones (PAA)
Evaluación de Gestión de CCF | EGCCF | PROCESOS MISIONALES | [7 empty] | Plan Anual de Vacantes
Visita a Entes Vigilados | PSV | PROCESOS MISIONALES | [7 empty] | Plan de Previsión de Recursos Humanos
Estudios Especiales y Evaluación de proyectos | EEEP | PROCESOS MISIONALES | [7 empty] | Plan Estratégico de Talento Humano
Control Legal de CCF | CLC | PROCESOS MISIONALES | [7 empty] | Plan Institucional de Capacitación
Interacción con el Ciudadano | ICC | PROCESOS MISIONALES | [7 empty] | Plan de Incentivos Institucionales
Gestión de Sistemas de Información | GSI | PROCESOS DE APOYO | [7 empty] | Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo
Gestión Documental | GDT | PROCESOS DE APOYO | [7 empty] | Programa de Transparencia y Ética Pública - PTEP
Gestión del Talento Humano | GTH | PROCESOS DE APOYO | [7 empty] | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (PETI)
Gestión Juridica | GJU | PROCESOS DE APOYO | [7 empty] | Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información
Gestión Financiera y Presupuestal | GFP | PROCESOS DE APOYO | [7 empty] | Plan de Seguridad y Privacidad de la Información
Contratación Administrativa | CAD | PROCESOS DE APOYO
Recursos Físicos | RFI | PROCESOS DE APOYO
Almacén e inventarios | AIN | PROCESOS DE APOYO
Notificaciones y Certificaciones | NYC | PROCESOS DE APOYO
Procesos Disciplinarios | PDI | PROCESOS DE APOYO
Evaluación y Control | EYC | PROCESOS DE EVALUACION