## Estrategia Racionalización SSF
ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES
Nombre de la entidad: |  | SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR
[9 empty] | Orden: |  | Nacional
Sector administrativo: |  | SECTOR TRABAJO
[9 empty] | Año vigencia: |  | 2026
Departamento: |  | BOGOTÁ
Municipio: |  | BOGOTÁ
DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR |  |  |  |  | ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR | [6 empty] | PLAN DE EJECUCIÓN |  |  |  | MONITOREO |  |  | MONITOREO Y EVALUACIÓN
No | Número |  | Nombre | Estado | Situación actual | Mejora por implementar | Beneficio al ciudadano o entidad | Tipo racionalización |  | Acciones racionalización |  | Fecha inicio | Fecha final racionalización | Responsable | Justificación | Monitoreo jefe de Oficina Asesora de Planeación | Valorar ejecución % | Observación/ Recomendaciones | Seguimiento Jefe de Oficina de Control Interno | Observaciones/ Recomendaciones
1. |  |  | Conceptos Jurídicos | Inscrito | Actualmente ciudadanos, extranjeros, instituciones o dependencias públicas, organizaciones entre otros, pueden solicitar un concepto jurídico a través de página web de la entidad o ingresando al SUIT, el cual surte un trámite interno con un tiempo de 30 días hábiles promedio (sistema de relatoria). Con el fin de optimizar este proceso, la SuperSubsidio desarrolló un micrositio denominado relatoria, dentro del cual se ha alamcena una serie de conceptos jurídicos, previamente emitidos, por parte de la OAJ de la SSF, relacionados con la misionalidad de la Entidad, entre otros. Este recurso está disponible para consulta de los ciudadanos, grupos de interés y valor, es decir, que previo a realizar una nueva solicitud de un concepto jurídico sobre temas del subsidio familiar o del funcionamiento de una Caja de Compensación Familiar (clasificados como Otros Procedimientos Administrativos (OPA) en el SUIT), se recomienda consultar, Relatoría de la SSF, para verificar si existe un concepto previamente publicado que responda a la inquietud. En caso afirmativo, no sería necesario generar una nueva solicitud. Pese a lo anterior, y a debido a evolutivos tecnológicos que se hacen sobre la herramienta, este servicio aún no ha contado con una estrategia de difusión suficiente entre los ciudadanos y grupos de interés y de valor, interno y externo, lo que limita su aprovechamiento y potencial impacto en la eficiencia institucional. | 1) Difundir el micrositio de Relatoría, a los ciudadanos, grupos de interés y grupos de valor interno y externo de la SuperSubsidio, con el objetivo que hagan uso de este servicio. Para lo cual se dispondrá el enlace del micrositio en el botón de transparencia / Normatividad - Relatoria / Relatoria, se realizarán piezas de comunicación invitando a su consulta. | 1) Beneficio a la ciudadanía, extranjeros, instituciones o dependencias públicas, organizaciones entre otros: Se reducirá el tiempo de espera y los trámites necesarios para la expedición del concepto jurídico, ya que, en este micrositio se han dispuesto todos los conceptos emitidos relacionados con el subsidio familiar y el funcionamiento de una Caja de Compensación Familiar. Al ingresar y realizar la consulta en el micrositio, el ciudadano podrá verificar si la SuperSubsidio ya se ha pronunciado sobre el tema de su interés y hacer uso de dicho concepto, lo que evitaría presentar una nueva solicitud sobre el mismo asunto. Adicionalmente, se va incluir un video explicativo sobre el uso del micrositio de acuerdo a la Resolución del Mintic 1519 del 2020. 2) Beneficio para la entidad La difusión de esta herramienta y sus mejoras, contribuirá al cumplimiento normativo, políticas y lineamientos de accesibilidad. Asimismo, se optimizarán los tiempos de respuesta en la atención de esta OPA, disminuyendo la recepción de solicitudes repetitivas y reduciendo la sobrecarga administrativa asociado a la expedición de conceptos jurídicos ya existentes, en este micrositio. | Administrativa y Tecnológica |  | Optimización de herramientas dispuestas de cara al usuario |  | 2026-02-02 | 2026-06-30 | Oficina Asesora Jurídica, Comunicaciones | Potencializar el desarrollo del micrositio realizado por la Supersubsidio y darle mayor difusión y accesibilidad | En el marco de la implementación de la estrategia de racionalización del trámite de Concepto Jurídico, que busca generar un mayor uso del Micrositio de Relatoría por parte de los usuarios y grupos de valor, se han realizado se han realizado tres reuniones de seguimiento y articulación entre la Oficina Asesora Jurídica, la Oficina Asesora de Planeación, OTIC y Comunicaciones – despacho. En la primera reunión del 23 de febrero de 2026, se logró determinar que el micrositio relatoría no está actualizado y las modificaciones al video institucional no se cargaron al micrositio. Como compromiso por parte del área de comunicaciones-despacho fue revisar el video y cargarlo al micrositio y la Oficina Asesora Jurídica envió copia del GLPI donde indicaba la modificación al video institucional. En la segunda reunión del 10 de marzo de 2026, se evidencia la no actualización del micrositio relatoría y la OAJ radica un nuevo GLPI con el video institucional para la actualización en el micrositio relatoría. En la tercera reunión del 17 de marzo de 2026, se definió el plan de trabajo detallado para la implementación de la estrategia, con la definición de acciones de todas las áreas intervinientes. Se identifica que existen avances en el cargue de conceptos jurídicos pendientes en el Micrositio, avances en el diseño, edición y publicación del video de uso del micrositio y la designación de responsables para cada área. Se crea carpeta SharePoint con el fin de realizar seguimiento a las actividades asignadas a cada área y se convoca reunión para el 14 de abril con el fin de verificar el cumplimiento a las actividades de cada área a la fecha de corte. | 16% | Se recomienda a todas las áreas intervinientes en la estrategia, a realizar seguimiento continuo de las actividades pactadas, en especial a las estadísticas de uso del Micrositio, con el fin de evaluar la pertinencia y efectividad de la estrategia.

## Hoja1 (hidden)
Encuesta Sobre lo anterior, se aclara que la socialización hacia los usuarios de la mejora implementada depende de la CRC, debido a que desde su página web o portal definido, se inicia el proceso del trámite por parte de los usuarios. La encuesta se aplicará una vez entré en uso la mejora del trámite. Debido al proceso presentado por la CRC, la encuesta planificada deberá realizarse desde RTVC y no podrá estar integrada a la plataforma xroad, debido a que esta corresponde a un repositorio de información, más no a un formulario como tal. Debido a que para este periodo no se programó actividad, no se registra novedad de avance. Desarrollo de encuesta de satisfacción integrada en la plataforma La encuesta se aplicará una vez entré en uso la mejora del trámite. Debido al proceso presentado por la CRC, la encuesta planificada deberá realizarse desde RTVC y no podrá estar integrada a la plataforma xroad, debido a que esta corresponde a un repositorio de información, más no a un formulario como tal.