## Detalle seguimiento
PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2025 SEGUIMIENTO PIRMER TRIMESTRE SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR SSF Decreto 612 de 2018 "Por eI cuaI se fijan directrices para Ia integración de los planes institucionales y estratégicos al plan de acción por parte de las entidades del Estado"
Código Acción | Área Responsable | Nombre de Acción | Nombre del Entregable de acción | Producto | Unidad de medida | Frecuencia de medida | Meta 2025 | Presupuesto | Trimestre | Avance | Descripción Avance | % Avance meta | Presupuesto ejecutado | % Valor ejecutado | Observaciones OAP | Observaciones Control interno
CAD-001-25 | Secretaria general | Realizar seguimiento y monitoreo de la información a publicar en el marco de Ley de Transparencia. | Cumplimiento de la publicación de los procesos de contratación en la página web de la entidad. | Publicar la relación de los contratos celebrados en la vigencia en la página web de la entidad. | Porcentaje | Trimestral | 100 | 0 | 1 Trimestre | 25 | Para el 1er trimestre del 2025, se encuentran publicados 120 contratos celebrados en la SSF. Lo anterior puede verse en el link: https://www.ssf.gov.co/web/guest/contratos-celebrados Evidencia: Contratos Celebrados en 2025 - página web SSF | 25 | 0 | 0 | Las actividades adelantadas son coherentes con la acción y el producto.
CAD-002-25 | Secretaria general | Promover la realización del curso virtual "Integridad, transparencia y lucha contra la corrupción" de Función Pública entre los contratistas vinculados (persona natural) a la entidad. | Curso realizado por los contratistas. | Curso realizado por los contratistas. | Porcentaje | Trimestral | 90 | 0 | 1 Trimestre | 25 | Para el I trimestre del 2025, se han celebrado 113 contratos con persona natural, se han recibido y publicado 100 certificados del curso de Transparencia que deben hacer los contratistas de la entidad, es decir, el 88,50 % de los contratistas ya cumplieron con esta iniciativa. En el siguiente link que pertenece al SharePoint del Grupo de Gestión Contractual, se puede evidenciar los certificados que han allegado los contratistas; CURSOS DE TRANSPARENCIA 2025, estos certificados también están cargados en la plataforma Secop II, en el Numeral 7 – ejecución del Contrato Evidencia: BASE DE DATOS CURSO ITLC 2025 | 27.7778 | 0 | 0 | Las actividades adelantadas son coherentes con la acción y el producto.
CAD-003-25 | Secretaria general | Socializar los procedimientos actualizados |  | Socializar los procedimientos actualizados | Porcentaje | Semestral | 100 | 0 | 1 Trimestre | 25 | Desde el Grupo de Gestión Contractual, para el trimestre I, se revisaron doce (12) formatos que hacen parte de los procedimientos y se proyectaron las actualizaciones que se consideraron pertinentes, formatos que mediante reunión programada para el segundo trimestre se van a socializar dentro del Grupo para dejar la versión definitiva y de esta manera realizar la actualización de los procedimientos. Evidencia: Doce (12) formatos trabajados en versión borrador | 25 | 0 | 0 | Las actividades realizadas son coherentes con la acción y el entregable.
CFCCCF-001-25 | Superintendencia Delegada para la Gestión | A.1 Optimizar el proceso de auditoría a las CCF, integrando metodologías de analítica de datos y herramientas digitales para la identificación de alertas tempranas asociadas a la ejecución de los recursos del Sistema del Subsidio Familiar | Informes de inspección y vigilancia de la gestión financiera y contable a los presupuestos de las CCF | Inspección y vigilancia de la gestión financiera y contable a los presupuestos de las CCF | Número | Anual | 42 | 0 | 1 Trimestre | 25 | La Dirección Financiera y Contable presenta un informe parcial sobre las acciones realizadas durante el presente trimestre, con el objetivo de iniciar el procedimiento para la elaboración de los informes presupuestales de la vigencia 2025, correspondientes a las 42 cajas de compensación familiar. Para tal fin, el Director emitió instrucciones mediante los memorandos No. 3-2025-415 y 3-2025-448. EVIDENCIAS: 1. MEMORANDOS No. 3-2025-415 y 3-2025-448 | 59.5238 | 0 | 0
CFCCCF-002-25 | Superintendencia Delegada para la Gestión | A.2 Optimizar el proceso de auditoría a las CCF, integrando metodologías de analítica de datos y herramientas digitales para la identificación de alertas tempranas asociadas a la ejecución de los recursos del Sistema del Subsidio Familiar. | Informes de inspección y vigilancia de la gestión financiera y contable a los estados financieros de las CCF elaborados. | Informes de inspección y vigilancia de la gestión financiera y contable a los estados financieros de las CCF elaborados. | Número | Semestral | 84 | 0 | 1 Trimestre | 25 | La Dirección Financiera y Contable presenta un informe parcial sobre las acciones realizadas durante el presente trimestre, con el objetivo de iniciar el procedimiento para la elaboración de los estados financieros a diciembre de 2024, correspondientes a las 42 cajas de compensación familiar. Para tal fin, el Director emitió instrucciones mediante los memorandos No..3-2025-414, 3-2025-447 y 3-2025-533. EVIDENCIAS 1. Memorandos No. 3-2025-414, 3-2025-447 y 3-2025-533 | 29.7619 | 0 | 0 | Las actividades adelantadas son coherentes con la acción y el producto.
CLC-001-25 | Superintendencia Delegada para la Responsabilidad Administrativa y Medidas Especiales | Elaborar informes integrales de Cajas de Compensación Familiar, como insumo para las deciones de Comité de Dirección y Coordinación Institucional, relacionadas con adopción, modificación, prórroga o levantamiento de medidas cautelares que adopte la Supert | Informes Integrales | Informes Integrales | Porcentaje | Semestral | 100 | 369757824 | 1 Trimestre | 20 | Durante el primer trimestre de 2025, desde la Coordinación del Grupo Interno para las Medidas Especiales, se elaboraron tres (3) informes integrales en virtud del vencimiento de las medidas cautelares impuestas a las siguientes Cajas: COMFACESAR, CAFABA y COMFIAR ARAUCA, en virtud de los cuales se emitieron las siguientes resoluciones que ordenaron la prórroga de las siguientes medidas adoptadas: CAFABA - Resolución No. 0059 del 20 de enero de 2025, ordena prorrogar la medida de Intervención administrativa total, por 10 meses y 10 días, con vencimiento el 30 de noviembre de 2025. COMFIAR - Resolución No. 0252 del 28 de marzo de 2025, ordena prorrogar por 12 meses la medida de Intervención administrativa total, con vencimiento el 28 de marzo de 2026. COMFACESAR - Mediante Resolución No. 0253 del 28 de marzo de 2025, se ordena prorrogar por 12 meses la media de Vigilancia Especial, con vencimiento el 29 de marzo de 2026. | 20 | 9362334 | 2.532 | Las actividades adelantadas son coherentes con la acción y el producto. | Dado que la acción tiene una frecuencia de medición semestral, no es objeto de evaluación de avance por parte de la Oficina de Control Interno en el primer trimestre.
CLC-002-25 | Superintendencia Delegada para la Responsabilidad Administrativa y Medidas Especiales | Realizar seguimiento trimestral al avance de ejecución de los PDM - Planes de Mejoramiento suscritos por las Cajas de Compensación Familiar con medida cautelar, para verificar su cumplimiento y que los hechos que originaron la medida han sido o no supera | Informes de Seguimiento al Plan de Mejoramiento | Informes de Seguimiento al Plan de Mejoramiento | Porcentaje | Trimestral | 95 | 554636736 | 1 Trimestre | 20 | Conforme lo establecido en la Resolución 0629 de 2018, se recibieron 11 informes de seguimiento a planes de mejoramiento para el periodo correspondiente al IV Trimestre de 2024 de las siguientes Cajas de Compensación Familiar: COMFACOR, COMFAMILIAR NARIÑO, COMFAMILIAR HUILA, CAFABA, COMFACA, COMFIAR ARAUCA, COMFAMILIAR CARTAGENA Y BOLÍVAR, COMCAJA, COMFACESAR Y COMFENALCO ANTIOQUIA, Así desde el Grupo Interno de Medidas Especiales se realizaron los siguientes los a mismo se realizaron: COMFENALCO ANTIOQUIA, COMCAJA, COMFIAR ARAUCA, COMFAGUAJIRA, COMFAMILIAR HUILA y COMFACOR solicitó el 18 de febrero de 2025 reformulación del PDMI solicitud que está siendo revisada y analizada. CAFABA: Desde la Coordinación del Grupo de Medidas se requirió mediante oficio 2-2025-4020 del 5 de marzo de 2025 al Director Administrativo el reporte y envío de PDMI correspondiente al IV trimestre de 2025, sin que al 30 de marzo se halla recibido respuesta. Es de indicar, que teniendo en cuenta que a la fecha el Grupo Interno para las Medidas Especiales, solo cuenta con 2 profesionales de planta y dos contratistas, resulta escaso el personal que se requiere que permita atender y dar cumplimiento a las actividades a cargo del Grupo Interno dentro de los términos establecidos. | 21.0526 | 59362333 | 10.7029 | Las actividades adelantadas son coherentes con la acción y el producto.
CLC-003-25 | Superintendencia Delegada para la Responsabilidad Administrativa y Medidas Especiales | "Analisis juridico y legal de las decisiones tomadas por los entes vigilados que son de competencia del Grupo Interno de Registro y Control." | Actos Administrativos proyectados | Actos Administrativos proyectados | Porcentaje | Trimestral | 100 | 578722666 | 1 Trimestre | 20 | Durante el primer trimestre desde la Delegada para la Responsabilidad Administrativa y las Medidas Especiales, se enviaron a firma y aprobación 26 actos administrativos, correspondiendo al Grupo de Medias Especiales: 9 actos administrativos, al Grupo de Responsabilidad Administrativa: 9 actos administrativos y al Grupo de Registro y Control: 8 Actos administrativos, emitidos dentro de los términos. | 20 | 130810000 | 22.6032 | Las actividades adelantadas son coherentes con la acción y el producto.
CLC-004-25 | Superintendencia Delegada para la Responsabilidad Administrativa y Medidas Especiales | Analizar y realizar el correspondiente reparto sobre los asuntos asignados al Grupo Interno para la Responsabilidad Administrativa, para adelantar las actuaciones administrativas a que haya lugar. | "Correo electrónico o documento contentivo con mensaje de asignación. " | "Correo electrónico o documento contentivo con mensaje de asignación. " | Porcentaje | Trimestral | 100 | 1632871626 | 1 Trimestre | 20 | Durante el primer trimestre de 2025, fueron asignados al Grupo para la Responsabilidad Administrativa 34 asignaciones de las cuales, 4 han sido remitidas a los abogados sustanciadores para dar inicio a las respectivas actuaciones administrativas. Es de indicar, que teniendo en cuenta que a la fecha el Grupo Interno para la Responsabilidad Administrativa, solo cuenta con 1 profesional de planta y dos contratistas abogados que apoyan la sustanciación de los procesos administrativos sancionatorios, resulta escaso el personal que se requiere en el área para atender de manera oportuna y dentro de los términos las respectivas actuaciones administrativas que correspondan, en virtud de lo anterior, se evidencia el rezago procesal en la asignación de los asuntos asignados para este periodo. | 20 | 112058000 | 6.8626 | Las actividades adelantadas son coherentes con la acción y el producto.
COP-003-25 | Despacho Superintendente del Subsidio Familiar | Realizar las actividades de prensa (boletines, acompañamiento eventos) para difundir la información institucional. | Comunicados | Comunicados | Porcentaje | Trimestral | 100 | 363750783 | 1 Trimestre | 25 | Boletines de prensa 1 Acompañamientos 7 | 25 | 11741167 | 3.2278 |  | El proceso informa que se realizaron las siguientes actividades de prensa: 1. Un boletín de prensa (Cuota Monetaria para el 2025). 2. Siete Acompañamientos a eventos.
COP-004-25 | Despacho Superintendente del Subsidio Familiar | Transmitir mensajes en video clips a través de las redes sociales sobre las acciones de IVC de la Superintendencia y de actividades del sistema de subsidio familiar. | Transmisión de mensajes | Videos transmisión de mensajes | Número | Trimestral | 35 | 0 | 1 Trimestre | 29 | De 35 publicaciones como meta anual, en el primer trimestre se han realizado 10 videos | 82.8571 | 0 | 0 |  | En el primer trimestre se han realizado diez videos de las diferentes actividades de la Superintendencia del Subsidio Familiar.
COP-005-25 | Despacho Superintendente del Subsidio Familiar | Transmisión de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas | Transmisión de la audiencia publica de rendición de cuentas | Transmisión de la audiencia publica de rendición de cuentas | Número | Semestral | 2 | 37370598 | 1 Trimestre | 0 | Al momento esta actividad no sea realiza para este trimestre | 0 | 0 | 0 |  | La frecuencia de medición de la presente acción es semestral, dado lo anterior, no se encuentra sujeta a seguimiento por parte de la OCI en el primer trimestre de 2025.
COP-006-25 | Despacho Superintendente del Subsidio Familiar | Realizar las publicaciones en las redes sociales de la Superintendencia del Subsidio familiar. | Publicaciones Institucionales redes sociales | Publicaciones redes sociales | Porcentaje | Trimestral | 100 | 62390911 | 1 Trimestre | 33 | De enero a marzo se realizaron 23 publicaciones para Instagram, 19 publicaciones en Facebook, X Antes Twitter 41 publicaciones y TIK-TOK 5 publicaciones. | 33 | 9664000 | 15.4894 |  | El proceso reporta y aporta evidencia de la ejecución completa de las publicaciones programadas, distribuidas de la siguiente manera: 1. 23 publicaciones de Instagram. 2. 19 publicaciones de Facebook. 3. 41 publicaciones en X (antes Twitter). 4. 5 publicaciones en TikTok.
COP-007-25 | Despacho Superintendente del Subsidio Familiar | Realizar el seguimiento a la matriz ITA de la Procuraduría para el cumplimiento legal de la información publicada en el Portal Corporativo. | Informe de cumplimiento de la matriz ITA | Informe de cumplimiento de la matriz ITA | Número | Trimestral | 4 | 0 | 1 Trimestre | 1 | Adjunto primer informe Matriz ITA | 25 | 0 | 0 |  | Se solicita al proceso : 1. Comunicarse con OTIC para orientar la forma de cargar el documento, debido a que al momento de descarga por parte de la Oficina de Control Interno, el mismo se convierte en pdf, separando las celdas y dando como resultado 85 hojas de informe. (adjunto evidencia). 2. Guardar la evidencia con el nombre correspondiente (A7.Informe matriz ITA).
EEEP-001-25 | Superintendencia Delegada para Estudios Especiales y la Evaluación de Proyectos | Elaborar estudios o investigaciones económicas, financieras, administrativas y de operaciones de los servicios y programas sociales de las CCF. | Estudio Especial | Estudio Especial | Número | Semestral | 2 | 557850488 | 1 Trimestre | 0 | Durante el primer trimestre se realizaron las siguientes actividades: Se construyó el cronograma de convocatoria general del proceso. Se constituyó el cronograma de estudio de mercado para la consultoría en crédito social por pate del profesional Eddier Buritica. Se realizó descripción conceptual de cada uno de los procedimientos del cronograma. Se han realizado 4 mesas técnicas conjuntas con el objetivo de adelantar el alcance de cada consultoría. Se adelantó reunión con el equipo de gestión contractual para analizar cual es la ruta mas idónea en el proceso de contratación Se ha constituido el documento de línea base para la consultoría de tendencia demográfica. Se ha constituido el documento de línea base para la consultoría de crédito social. Se tiene borrador de los estudios previos para la convocatoria abierta por concurso de méritos abierto por lote. | 0 | 0 | 0 | Se requiere revisar el avance ejecutado ya que indican que son 5, sin embargo en la meta anual es 2. La acción habla de Elaborar estudios o investigaciones económicas, financieras, administrativas y de operaciones de los servicios y programas sociales de las CCF, es decir que ya se realizaron 5 estudios?? | Dado que la acción tiene una frecuencia de medición semestral, no es objeto de evaluación de avance por parte de la Oficina de Control Interno en el primer trimestre.
EEEP-002-25 | Superintendencia Delegada para Estudios Especiales y la Evaluación de Proyectos | Realizar servicios de asistencia en pro de aumentar el desarrollo de procesos de innovación aplicados al sistema del subsidio familIar | Informe de asistencia realizada. | Informe de asistencia realizada. | Número | Semestral | 6 | 481149512 | 1 Trimestre | 0 | Se realizaron acciones administrativas, en las cuales se desarrolló el proceso de contratación de tres profesionales. | 0 | 0 | 0 | Se sugiere revisar el avance registrado ya que indican que son 5 informes y la meta es 6 en el año. | Dado que la acción tiene una frecuencia de medición semestral, no es objeto de evaluación de avance por parte de la Oficina de Control Interno en el primer trimestre.
EEEP-003-25 | Superintendencia Delegada para Estudios Especiales y la Evaluación de Proyectos | Validar la información suministrada por las CCF de los proyectos de inversión en el banco de proyectos. | Documento de validacion de datos del Banco de proyectos. | Documento de validación de datos | Porcentaje | Trimestral | 100 | 774622485 | 1 Trimestre | 0 | Se realizaron acciones administrativas, en las cuales se desarrolló el proceso de contratación de profesionales. | 0 | 0 | 0 | Se sugiere revisar el avance ejecutado, ya que indican que son 5, el producto es documento de validación, y la meta es 100%
EEEP-004-25 | Superintendencia Delegada para Estudios Especiales y la Evaluación de Proyectos | Implementar las metodologías diseñadas para hacer evaluaciones de los programas y proyectos de las CCF, | Informe de la implementación de metodologías, a las estructuras del anexo técnico del banco de proyectos. | Informe estadístico | Porcentaje | Trimestral | 100 | 367040000 | 1 Trimestre | 5 | Se realizaron acciones administrativas, en las cuales se desarrolló el proceso de contratación de profesionales para el área. | 5 | 0 | 0 | Se solicita revisar el avance reportado, ya que indican que el avance ejecutado es 5 informe y la meta anual es 100% de un informe estadístico,.
EEEP-005-25 | Superintendencia Delegada para Estudios Especiales y la Evaluación de Proyectos | Generar los productos estadísticos establecidos en el proceso estratégico | Publicaciones estadisticas. Actualización de indicadores. Documentos e informes. Instrumentos de supervisión. Los que a demanda sean requeridos. | Publicaciones estadísticas | Porcentaje | Trimestral | 100 | 472245000 | 1 Trimestre | 25 | En el primer trimestre de 2025, se generaron 7 cuadros estadísticos, de conformidad con lo definido en el calendario de publicaciones vigencia 2025. | 25 | 0 | 0 | Se solicita reportar el avance ejecutado
EEEP-006-25 | Superintendencia Delegada para Estudios Especiales y la Evaluación de Proyectos | Divulgar la información estadística mediante la generación de contenidos, según el calendario de difusión de información estadística para la vigencia 2024. | Infografías, Boletines, Cuadros Estadísticos, Anuario Series históricas, Estudios | Infografias, Boletines, Cuadros Estadísticos, Anuario Series históricas | Número | Trimestral | 43 | 0 | 1 Trimestre | 7 | En el primer trimestre de 2025, se realizaron las publicaciones conforme al calendario establecido para la vigencia 2025. Ver URL de Cuadros estadisticos: https://www.ssf.gov.co/web/guest/cuadros-estad%C3%ADsticos | 16.2791 | 0 | 0 | Las actividades adelantadas son coherentes con la acción y el producto.
EEEP-007-25 | Superintendencia Delegada para Estudios Especiales y la Evaluación de Proyectos | Realizar visitas especiales de inspección, vigilancia y control a las cajas de compensación familiar que presentaron proyectos que según criterios de elección fueron priorizados para ser revisados. | Informes de visitas especiales a las Cajas de Compensación Familiar realizadas en vigencia 2024. | Visitas especiales de IVC a proyectos de inversión de las Cajas de Compensación Familiar presentados en la vigencia 2024 o anteriores. | Porcentaje | Trimestral | 100 | 0 | 1 Trimestre | 3 | Durante el periodo comprendido entre enero 1 y marzo 31 de 2025, se realizó el reporte del informe de Visitas Especiales, en el cual se reportó la Caja de Compensación Familiar Comfenalco Antioquia. | 3 | 0 | 0 | El nombre del entregable es: Informes de visitas especiales a las Cajas de Compensación Familiar realizadas en vigencia 2024, sin embargo la descripción de la actividad menciona la visita pero no el informe de esta. Se sugiere que la descripción de los ejecutado sea coherente con el nombre del entregable.
EEEP-008-25 | Superintendencia Delegada para Estudios Especiales y la Evaluación de Proyectos | Realizar seguimiento a la presentación y modificación de los LMI presentados por las CCF. | Informe de Limites Maximos | Monitoreo de LMI de las CCF | Porcentaje | Trimestral | 100 | 0 | 1 Trimestre | 30 | Durante el primer trimestre de 2025, se definieron por parte de la SDEEEP los Límites Máximos del Monto Anual de Inversiones de las 42 CCF por un total de $1.248.143.348.078, se realizaron 5 modificaciones al LMI por un valor de $26.361.876.875, lo que representa un valor total del LMI 2025 de $ 1.274.505.224.953 | 30 | 0 | 0 | Las actividades adelantadas son coherentes con la acción y el producto.
EEEP-009-25 | Superintendencia Delegada para Estudios Especiales y la Evaluación de Proyectos | Realizar un taller sobre lineamientos y/o directrices a las CCF. | Informe oficial que de cuenta de las memorias y demás aspectos del evento | Evento realizado | Número | Semestral | 1 | 36000000 | 1 Trimestre | 0 | Se tiene estimado realizar un taller dentro del mes de junio de 2025, durante el segundo trimestre se iniciará con las actividades pertinentes para dar cumplimiento a la acción. | 0 | 0 | 0 | Las actividades adelantadas son coherentes con la acción y el producto.
EEEP-010-25 | Superintendencia Delegada para Estudios Especiales y la Evaluación de Proyectos | Generar las estrategias para el mejoramiento del índice de desempeño institucional. | Documento lineamiento técnico MIPG. | Documentos de lineamientos técnicos MIPG proceso gestión estadística general del sistema de subsidio familiar | Porcentaje | Trimestral | 100 | 56650000 | 1 Trimestre | 5 | Se realizaron acciones administrativas, en las cuales se desarrolló el proceso de contratación de tres profesionales. | 5 | 0 | 0 | Las actividades adelantadas son coherentes con la acción y el producto.
EEEP-011-25 | Superintendencia Delegada para Estudios Especiales y la Evaluación de Proyectos | Seguimiento a los proyectos de inversión presentados por las Cajas de Compensación Familiar. | Informe seguimiento proyectos | Monitoreo a Proyectos de Inversión presentados por las CCF gestionados. | Porcentaje | Trimestral | 100 | 0 | 1 Trimestre | 20 | En el seguimiento a proyectos de inversión de las 42 Cajas de Compensación Familiar (CCF) con corte del 1 de enero al 31 de marzo de 2025, se tiene reportado un total de 31 proyectos de inversión presentados por 13 Corporaciones, para un total de inversiones de $ 40.812.639.303, y un proyecto modalidad Fovis por valor de $ 40.750.908.000; los cuales se encuentran en análisis por parte del equipo de la SDEEEP. Estos proyectos de inversión fueron presentados en los meses de enero a marzo, siendo gestionados por parte del equipo de trabajo de la Superintendencia Delegada de Estudios Especiales y Evaluación de Proyectos (SDEEEP). | 20 | 0 | 0 | Las actividades adelantadas son coherentes con la acción y el producto.
EGCCF-001-25 | Superintendencia Delegada para la Gestión | Optimizar el proceso de auditoría a las CCF, integrando metodologías de analítica de datos y herramientas sistemáticas para la identificación de alertas tempranas asociadas a la ejecución de los recursos del Sistema del Subsidio Familiar. | Informes de los Fondos de Ley (FOSFEC - FONIÑEZ), LEY 115 Y LMI | Informes de inspección y vigilancia de los aspectos de funcionamiento y ejecución de los recursos de los Fondos de Ley (FOSFEC - FONIÑEZ), LEY 115 Y LMI | Número | Trimestral | 16 | 0 | 1 Trimestre | 4 | De acuerdo con el Memorando No. 3-2025-454 del 4 de marzo de 2025, se asignaron los informes consolidados de fondos de ley del I trimestre de 2025. Los informes consolidados de los recursos de los Fondos de Ley: FOSFEC y FONIÑEZ, LEY 115 e INVERSIONES correspondientes al I trimestre de 2025, se encuentran publicados en el siguiente link de la página de la página web institucional: https://www.ssf.gov.co/web/guest/fondos-de-ley | 25 | 0 | 0
EYC-001-25 | Oficina de control interno | Realizar Auditorías Internas a los procesos para la mejora continua de la entidad. | Informes de Auditorías Internas según cronograma plan de trabajo aprobado en el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. | Informes de auditorías según plan de trabajo aprobado en el Comité. | Porcentaje | Trimestral | 100 | 0 | 1 Trimestre | 25 | Dando cumplimiento a las actividades que encabeza la Oficina de Control interno, adelanta auditorías internas a los procesos de Grupo de Gestión del Talento Humano, Gestión Jurídica, Planeación Institucional e Interacción con el Ciudadano programadas para el Primer (I) Trimestre de 2025. | 25 |  | 0 |  | De acuerdo con el cronograma de auditorías internas de Gestión y Calidad aprobado en comité, en lo correspondiente al primer trimestre de 2025, se programaron un total de cuatro auditorías, las cuales se llevaron a cabo en su totalidad. A continuación, se detalla la información correspondiente: - Gestión Jurídica: Auditoría iniciada el 7 de febrero de 2025. - Gestión del Talento Humano: Auditoría iniciada el 21 de febrero de 2025. - Planeación Institucional: Auditoría iniciada el 31 de marzo de 2025. - Interacción con el Ciudadano: Auditoría iniciada el 31 de marzo de 2025.
EYC-002-25 | Oficina de control interno | Elaborar Informes de seguimiento a los Planes de Mejoramiento individuales de la entidad. | Informes de seguimiento a los Planes de Mejoramiento individuales de la entidad. | Informes de seguimiento a los Planes de Mejoramiento individuales de la entidad. | Número | Semestral | 2 | 0 | 1 Trimestre | 0 | Teniendo en cuenta que la actividad de Informes de seguimiento a los Planes de Mejoramiento individuales de la entidad es de frecuencia semestral, NO APLICA para éste periodo de evaluación y seguimiento. | 0 |  | 0 |  | Dado que la acción tiene una frecuencia de medición semestral, no es objeto de evaluación de avance por parte de la Oficina de Control Interno en el primer trimestre.
EYC-003-25 | Oficina de control interno | Elaborar Informes de seguimiento a los Planes de Acción de la entidad. | Informe de seguimiento al Plan de Acción de la entidad. | Informes de seguimiento a los Planes de Acción de la entidad. | Número | Trimestral | 4 | 0 | 1 Trimestre | 25 | Dando cumplimiento a las actividades a cargo de la Oficina de Control interno, se elaboran anualmente (4) Informes de seguimiento a los Planes de Acción de la entidad, don frecuencia trimestral. Como resultado de la actividad, se adjunta Informe de Seguimiento a Planes de Acción del IV trimestre de 2024. es decir, que para el siguiente periodo se adjuntará el informe de seguimiento a planes de acción del primer (I) trimestre de 2025. Adicionalmente los informes de seguimiento a los Planes de Acción de la entidad son publicados en la sede electrónica de la entidad: https://www.ssf.gov.co/web/guest/1.-informe-de-seguimiento-a-plan-de-acci%C3%B3n | 625 |  | 0 | Una vez analizada la información se requiere que el proceso establezca el avance ejecutado, ya que la meta anual es 4, y no indica el avance ejecutado en este primer trimestre. | De acuerdo con el Plan de Trabajo 2025 —Informes a desarrollar por la Oficina de Control Interno (OCI)—, para el primer trimestre del año se programó la elaboración del Informe de Seguimiento al Plan de Acción Institucional, correspondiente al cuarto trimestre de 2024. Dicho informe se encuentra disponible para consulta en la página web de la entidad. https://www.ssf.gov.co/web/guest/1.-informe-de-seguimiento-a-plan-de-acci%C3%B3n
EYC-004-25 | Oficina de control interno | Elaborar Informes de seguimiento a los Indicadores de Gestión de la entidad. | Informes de seguimiento a los Indicadores de Gestión de la entidad. | Informes de seguimiento a los Indicadores de Gestión de la entidad. | Número | Trimestral | 4 | 0 | 1 Trimestre | 25 | Dando cumplimiento a las actividades que encabeza la Oficina de Control interno, se adjunta Informe de Seguimiento a indicadores de Gestión del Primer (I) Trimestre de 2025. | 625 |  | 0 | Teniendo en cuenta que la unidad de medida en la meta anual es 4, se requiere que ajusten el avance ejecutado ya que se evidencia que lo reportaron en 25 y no es coherente con la meta establecida, es decir que lo reportan en %. | De acuerdo con el Plan de Trabajo 2025 —Informes a desarrollar por la Oficina de Control Interno (OCI)—, para el primer trimestre del año se programó la elaboración del Informe de Seguimiento a Riesgos de Gestión, correspondiente al cuarto trimestre de 2024. Dicho informe se encuentra disponible para consulta en la página web de la entidad. https://www.ssf.gov.co/web/guest/2.-informes-riesgos-de-gesti%C3%B3n
EYC-005-24 | Oficina de control interno | Elaborar informes de evaluación independiente al sistema de gestión. | Informes de seguimiento a los Riesgos de gestión de la entidad. | Informes de seguimiento a los Riesgos de Gestión de la entidad. | Número | Trimestral | 4 | 0 | 1 Trimestre | 25 | Dando cumplimiento a las actividades que encabeza la Oficina de Control interno, se adjunta Informe de Seguimiento a Riesgos de Gestión del Primer (I) Trimestre de 2025. | 625 |  | 0 | Se requiere ajustar el avance ejecutado, ya que registran 25 y la unidad de medida es numérica cuya meta anual es 4. | De acuerdo con el Plan de Trabajo 2025 —Informes a desarrollar por la Oficina de Control Interno (OCI)—, para el primer trimestre del año se programó la elaboración del Informe de Seguimiento a Riesgos de Gestión, correspondiente al cuarto trimestre de 2024. Dicho informe se encuentra disponible para consulta en la página web de la entidad. https://www.ssf.gov.co/web/guest/2.-informes-riesgos-de-gesti%C3%B3n
EYC-006-25 | Oficina de control interno | Elaborar informes a entes internos y externos, de acuerdo a la normativa vigente. | Informes a entes Internos y Externos, de acuerdo a la normatividad vigente. | Informes a entes Internos y Externos, de acuerdo a la normatividad vigente. | Porcentaje | Trimestral | 100 | 0 | 1 Trimestre | 25 | Dando cumplimiento a las actividades que encabeza la Oficina de Control interno, ha presentado Informes Internos y Externos programados para el Primer (I) Trimestre de 2025. | 25 |  | 0 | No establecieron el avance ejecutado de acuerdo a las obligaciones y la meta anual establecida es 100%, la frecuencia de medición es trimestral, por tal razón se requiere reportar este avance. | De acuerdo con el cronograma Plan de Trabajo 2025 - Informes a desarrollar en la OCI, en lo correspondiente al primer trimestre de 2025, se llevaron a cabo la totalidad de los informes programados para llevar a cabo. Los mismos pueden ser consultados en la página web: https://www.ssf.gov.co/web/guest/informes-y-reportes-de-la-oficina-de-control-interno
GDT-001-25 | Secretaria general | Implementacion del Plan Institucional de Archivos PINAR | Plan Institucional de Archivos PINAR implementado | Plan Institucional de Archivos PINAR implementado | Porcentaje | Semestral | 100 | 81689300 | 1 Trimestre |  | Aunque la medición del indicador es semestral, durante el primer trimestre se elaboró el PINAR vigencia 2025 |  |  |  | Las actividades adelantadas son coherentes con la acción y el producto.
GDT-002-25 | Secretaria general | Publicar y mantener actualizada la información correspondiente gestión documental en el portal corporativo en cumplimiento de la Ley 1712 de 2014- Ley de Transparencia y acceso a la información publica, entre otras normas en esta materia | Informacion actualizada correspondiente al proceso de Gestion Documental | Informacion actualizada correspondiente al proceso de Gestion Documental | Porcentaje | Semestral | 100 | 0 | 1 Trimestre | 0 | Aunque la medición del indicador es semestral, durante el primer trimestre se publico el PINAR en la pagina web | 0 |  | 0 | Las actividades adelantadas son coherentes con la acción y el producto.
GFP-001-25 | Secretaria general | " A.1. Elaborar, presentar y declarar los impuestos y reportes tributarios que le aplican a la Superintendencia." | Declaraciones Presentadas | Declaraciones Presentadas | Número | Mensual | 18 | 0 | 1 Trimestre | 5 | La entidad preparo y declaro las declaraciones tributarias nacionales correspondientes a los periodos: dici2024, enero y febrero 2025 y declaraciones de impuestos distritles sexto bimestre 2024 y primer bimestre 2025 | 27.7778 |  | 0
GFP-001-25 | Secretaria general | " A.1. Elaborar, presentar y declarar los impuestos y reportes tributarios que le aplican a la Superintendencia." | Declaraciones Presentadas | Declaraciones Presentadas | Número | Trimestral | 18 | 0 | 1 Trimestre | 5 | Se Reportaron las Declaraciones presentadas en el primer tiemestre del 2025 con un procentaje de ejecucion de 28% | 27.7778 | 0 | 0
GFP-002-25 | Secretaria general | "A2.Realización del proceso extensivo de todas las órdenes de pago presupuestal y no presupuestal con traspaso a Pagaduría " | INFORMES DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | INFORMES DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | Número | Mensual | 12 | 0 | 1 Trimestre | 3 | Se realiza proceso Extensivo del 1 trimestre del 2025 por un porcenje de ejecucion del 25% | 25 | 0 | 0
GFP-003-25 | Secretaria general | A3. Publicar informes de ejecución presupuestal en el portal corporativo, en cumplimiento de la normatividad vigente | INFORMES DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | INFORMES DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | Número | Trimestral | 4 | 0 | 1 Trimestre | 1 | SE REALIZA LA PUBLICACIÓN INFORNES DE EJECUCIÓN PRESUPUIESTAL DEL PRIMER PRIMESTRE DEL 2025, CON AVANCES EN LA EJECUCIÓN 35% | 25 | 0 | 0
GFP-004-25 | Secretaria general | A4. Acompañar la implementación y realizar seguimiento a la Política de Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público del MIPG, a partir de la ejecución de los recursos de funcionamiento de la SSF. | DOCUMENTO ANTEPROYECTO | DOCUMENTO ANTEPROYECTO | Número | Anual | 1 | 0 | 1 Trimestre | 1 | Se realiza el informe de anteproyecto con un porcetaje de ejecucion del 100% | 100 | 0 | 0
GJU-001-25 | Oficina asesora jurídica | A.1 Adelantar las actividades necesarias requeridas para el Proceso de cobro Coactivo y Persuasivo | Matriz de control y seguimiento a los procesos de cobro a cargo de la Oficina Asesora Jurídica | Procesos a cargo de la Oficina Asesora Jurídica con respectivo seguimiento | Porcentaje | Trimestral | 100 | 0 | 1 Trimestre | 30 | Para el primer trimestre del año, se tramitaron 8 procesos de los 35 procesos de cobro con los que inició la vigencia 2025. De estos 8 tramitados, 3 se terminaron por pago total (2011-030, 2023-10 y 2023-011), 2 por prescripción (2011-018 y 2012-005), a 2 se les está haciendo seguimiento a los acuerdos de pago suscritos entre los deudores y la Entidad (2002-003 y 2022-018) y a uno (1) se le envío tercer requerimiento de pago (2024-005). | 30 | 0 | 0 | Las actividades adelantadas son coherentes con la acción y el producto. | Durante el I trimestre, se reporta el trámite de 8 procesos de un total de 35. El detalle de los 8 procesos tramitados es el siguiente: 1. Tres finalizaron por pago total de la obligación. 2. Dos fueron cerrados por prescripción. 3. Dos se encuentran en seguimiento, en virtud de acuerdos de pago suscritos entre los deudores y la Entidad. 4. Uno continúa en trámite, habiéndose enviado el tercer requerimiento de pago.
GJU-002-25 | Oficina asesora jurídica | A.2 Realizar revisión semestral del Normograma de la entidad | Normograma Actualizado y publicado | Normograma Actualizado | Número | Semestral | 2 | 0 | 1 Trimestre | 0 | Para el primer trimestre del 2025 no se adelantaron actividades asociadas. | 0 | 0 | 0 | La frecuencia de la medida es semestral, por tal razón, la descripción de la acción es coherente con la frecuencia de medición | Dado que la acción tiene una frecuencia de medición semestral, no es objeto de evaluación de avance por parte de la Oficina de Control Interno en el primer trimestre.
GJU-003-25 | Oficina asesora jurídica | A.3 Atención a Derechos de Petición, Tutelas Constitucionales y Conceptos Jurídicos. | Matriz de reparto y seguimiento | Matriz con el seguimiento a respuestas derechos de petición, tutela constitucionales y conceptos jurídicos | Porcentaje | Trimestral | 100 | 0 | 1 Trimestre | 0 | Durante el primer trimestre se contestaron 16 derechos de Petición 94 tutelas 47 conceptos Cumpliendo con la respuesta del 100% de las solicitudes Soporte base de datos “Correspondencia Oficina Asesora Jurídica” | 0 | 0 | 0 | Las actividades adelantadas son coherentes con la acción y el producto. | Se evidencia el cumplimiento del total de las peticiones recibidas en el trimestre, las cuales se desglosan de la siguiente manera: 1. 16 derechos de petición. 2. 94 acciones de tutela. 3. 47 conceptos emitidos.
GJU-004-25 | Oficina asesora jurídica | A.4 Realizar comités de la Oficina Asesora Jurídica periódicos, para la revisión de los conceptos y derechos de petición | Listados de asistencia a los comités | Listados de asistencia a los comités | Porcentaje | Trimestral | 100 | 0 | 1 Trimestre | 18 | Durante el mes de marzo, se establecieron nuevos lineamientos para la realización de las actividades a seguir, socializado con todo el equipo de trabajo de la OAJ, en reunión, el día 19 de marzo, se reviso el estado de la Oficina y actividades a realizar. | 18 | 0 | 0 |  | Durante el período evaluado no se programaron comités, por lo tanto, el indicador no se calcula en este trimestre. La ausencia de programación obedece a que el proceso se encontraba en transición debido al cambio de jefe en la Oficina Asesora Jurídica (OAJ).
GJU-005-25 | Oficina asesora jurídica | A.5 Seguimiento y control de la Gestión Jurídica y Defensa Judicial. | Matriz de seguimiento a los procesos judiciales a cargo de la Oficina Asesora Jurídica | Procesos Judiciales a cargo de la Oficina Asesora Jurídica con las actuaciones y respectivo seguimiento | Porcentaje | Trimestral | 100 | 0 | 1 Trimestre | 25 | Durante el periodo evaluado de seguimiento, del total de procesos vigentes 55, se realizaron 17 impulsos, actuaciones enmarcadas dentro del actual legal de la SSF | 25 | 0 | 0 | Las actividades adelantadas son coherentes con la acción y el producto. | Durante el primer trimestre, 17 procesos requirieron impulso procesal. De ellos, se reporta el oportuno adelanto de las actuaciones correspondientes, cumpliendo así con lo establecido en la acción.
GJU-006-25 | Oficina asesora jurídica | A.6 Realizar un seminario en materia de defensa jurídica, cultura de legalidad, previsión del daño antijuridico y otros temas normativos. | Informe realización del seminario | Seminario realizado | Número | Anual | 1 | 55374231 | 1 Trimestre | 0 | Se han adelantado comités de contratación donde se ha revisado el como se realizaría el seminario | 0 | 0 | 0 | La frecuencia de la medición es anual, por tal razón no se registra avance ejecutado | Dado que la acción tiene una frecuencia de medición anual, no es objeto de evaluación de avance por parte de la Oficina de Control Interno en el primer trimestre.
GJU-007-25 | Oficina asesora jurídica | A.7 Adelantar procesos de asesoría con las diferentes áreas de la Superintendencia | Matriz en Excel con las solicitudes realizadas | Asistencia jurídica en las diferentes áreas de la SSF. | Porcentaje | Trimestral | 100 | 0 | 1 Trimestre | 100 | Se han atendido las solicitudes de las áreas que han requerido asesorías y revisión de todos los oficios y actos administrativos que salen para la firma de la Superintendente, función que se encuentra estipulada en el decreto 2595 de 2015, articulo 7 y manual de funciones con código MAN-GTH-001 V.1. Aclaración, se aporta data de información, TOTAL ATENDIDAS = 111 TOTAL RECIBIDAS = 112 % DE ATENCIÓN = 99,1% | 100 | 0 | 0 |  | Durante el I trimestre el proceso reporta 112 solicitudes de asistencia recibidas por parte de las áreas, de las cuales 111 fueron efectivamente atendidas.
GJU-007-25 | Oficina asesora jurídica | A.7 Adelantar procesos de asesoría con las diferentes áreas de la Superintendencia | Matriz en Excel con las solicitudes realizadas | Asistencia jurídica en las diferentes áreas de la SSF. | Porcentaje | Trimestral | 100 | 0 | 1 Trimestre |  | Se han atendido las solicitudes de las áreas que han requerido asesorías y revisión de todos los oficios y actos administrativos que salen para la firma de la Superintendente, función que se encuentra estipulada en el decreto 2595 de 2015, articulo 7 y manual de funciones con código MAN-GTH-001 V.1. |  |  | 0 | Las actividades adelantadas son coherentes con la acción y el producto.
GJU-008-25 | Oficina asesora jurídica | A.8 En el marco del espacio "un café con jurídica" realizar mesas de trabajo con las áreas en temas de interés. | Listado de Asistencia de las mesas de trabajo | Mesas de trabajo con las áreas | Número | Trimestral | 6 | 0 | 1 Trimestre | 0 | Debido a la transición administrativa que la OAJ estaba atravesando, durante el periodo, no se programaron mesas de trabajo, la administración saliente se enfocó en el alistamiento de la entrega, la administración entrante, durante el mes de marzo 2025, analizo el estado de la OAJ, y genero los planes de acción para mejorar las falencias encontradas, dentro de lo cual se estableció el inicio de las mesas de trabajo, a la espera de definir fecha. | 0 | 0 | 0 | El área no registra avance para este trimestre | El proceso no reporta avances durante el período evaluado, debido a que la fórmula de cálculo utilizada corresponde al cumplimiento de la meta anual (6 mesas), y no al número de mesas programadas en el trimestre.
GJU-009-25 | Oficina asesora jurídica | A.9 Adelantar los comités de Conciliación y defensa judicial | Listados de asistencia a los comités | Comités de Conciliación y defensa judicial realizados | Porcentaje | Trimestral | 100 | 0 | 1 Trimestre | 25 | Se programó y realizaron tres comités en el primer trimestre: Acta 1 del 15 de enero de 2025 Acta 2 de 24 de enero de 2025 Acta 3 de 27 de enero de 2025 (se anexa acta) | 25 | 0 | 0 | Las actividades adelantadas son coherentes con la acción y el producto. | Durante el periodo se programaron y llevaron a cabo tres Comités Ordinarios de Conciliación, según el siguiente detalle de evidencias: 1. Acta # 1 de fecha 15 enero 2025. 2. Acta #2 de fecha 24 de enero 2025. 3. Acta #3 de fecha 27 de enero 2025.
GJU-010-25 | Oficina asesora jurídica | A.10 Publicar en las redes sociales de la entidad información relevante de la Oficina Asesora Jurídica (Conceptos y providencias judiciales) | Publicaciones en redes sociales con temas jurídicos | Podcast diseñado y publicados en redes sociales | Número | Trimestral | 22 | 0 | 1 Trimestre | 0 | Debido a la transición administrativa que la OAJ estaba atravesando, durante el periodo, no se programaron mesas de trabajo, la administración saliente se enfocó en el alistamiento de la entrega, la administración entrante, durante el mes de marzo 2025, analizo el estado de la OAJ, y genero los planes de acción para mejorar las falencias encontradas, Se tiene programado para los siguientes meses iniciar la actividad de Podcast | 0 | 0 | 0 | El área no registra avance en esta acción | El proceso no reporta avances durante el período evaluado, debido a que la fórmula de cálculo utilizada corresponde al cumplimiento de la meta anual (22 podcast publicados), y no a los programados para ejecutar en el trimestre.
GJU-011-25 | Oficina asesora jurídica | (i) Mejoramiento de la herramienta informática de relatoría que permita mantener el acceso a la consulta de conceptos, así como la ampliación del portafolio de servicio de búsqueda de actos normativos, actos administrativos, doctrina y jurisprudencia rel | Informe de los resultados de la mejora de la herramienta y de la implementación del proceso tecnológico | Herramienta mejorada | Número | Trimestral | 1 | 271902884 | 1 Trimestre | 0 | Se realizó mesa técnica OTIC el 31 de marzo de 2025 donde se establecieron lineamientos para el mantenimiento y actualización continua del Sistema de relatoría: -Se valida el estatus del sistema de conceptos jurídicos. -Se plantean mejoras que requiera la herramienta, para facilitar su manejo -Por parte de la OAJ se debe estructurar procedimiento, previo a la capacitación -Se programa sesión de capacitación 9/04/2025 Adicional se contrataron 2 de los 5 contratistas que apoyan con el proyecto | 0 | 2575000 | 0.94703 | Las actividades adelantadas son coherentes con la acción y el producto. | Se observa Acta 01. Entre la OAJ y la OTIC, donde se trataron algunos temas para el mejoramiento de la herramienta informática de relatoría.
GSI-001-25 | Oficina de la tecnología de la información y la comunicación | A.1 Desarrollar acciones en Seguridad de la Información | Cronograma Plan de Seguridad y Privacidad de la información de la Entidad | Intervenciones en seguridad digital, de acuerdo con auditorías y modelo de seguridad y privacidad de la información | Porcentaje | Trimestral | 90 | 656648401 | 1 Trimestre | 79 | - Cumplimiento actividades establecidas en el Plan de Seguridad para la vigencia 2025 - En el periodo de reporte se culminaron las siguientes actividades: Definición de las Estrategias de Cambio y Cultura de Seguridad de la Información y Ciberseguridad Actualización de la Guía y Herramienta para gestionar Riesgos de Seguridad de la Información y ciberseguridad Revisar y actualizar la hoja de vida de los indicadores si se requiere Revisar y actualizar la guía de activos de información y el instrumento para el levantamiento de estos. | 87.7778 | 0 | 0 | En los documentos adjuntos, se encuentran las evidencias de las actividades programadas | Acorde a la fórmula de cálculo de la acción, se solicita al proceso en la sección de Descripción de las actividades realizadas en el primer trimestre de esta vigencia se describan las actividades implementadas en el Plan de Seguridad en relación al total de actividades.
GSI-002-25 | Oficina de la tecnología de la información y la comunicación | A.2 Prestar soporte a los diferentes servicios de TI de acuerdo con requerimientos e incidentes registrados por los usuarios | Informe de casos atendidos en el sistema de información para la gestión de servicios TI | Servicios de TI atendidos como soporte a Sistemas de Información | Porcentaje | Trimestral | 96 | 375100000 | 1 Trimestre | 96 | - Corresponde a los registros en GLPI (software para la gestión de servicios de TI) y consecuente balance de los Casos registrados por usuarios para servicios TI, a la fecha del corte. Total casos recibidos GLPI: 1528 Total Número de casos atendidos, solucionados GLPI: 1496 | 100 | 9900000 | 2.6393 | Una vez revisada la información, se observa coherencia en lo reportado | Con relación a la acción el proceso aportó el informe de casos GLPI recibidos durante el primer trimestre de la presente vigencia, reportando un total de 1.528 casos. Para la valoración del avance de la acción, únicamente se consideran los casos clasificados como “Resueltos” y “Cerrados”, ya que los demás estados (Nuevos, Asignados, Planificados y En Espera) no se consideran como casos atendidos, y por tanto no son tenidos en cuenta en el análisis.
GSI-003-25 | Oficina de la tecnología de la información y la comunicación | A.3 Soporte y Mantenimiento sistema de información misional SIMON | Cronograma Implementación del Plan de Desarrollo SIMON 2025 | Intervenciones de Soporte y Mantenimiento SIMON, de acuerdo con alcance y plan de trabajo | Porcentaje | Trimestral | 90 | 1147300000 | 1 Trimestre | 32 | Proceso contratación OPS equipo SIMON Definición alcance plan de trabajo anual Soporte SIMON. Dirante el periodo del reporte se culminaron las siguientes actividades: Nueva Circular Fase I. Desarrollo Ajustes Tablas de Referencia Nueva Circular Fase I. Pruebas Tablas de Referencia RevisiÃ³n CÃ³digo Seguro - SonarQube. Formaterar servidor (actualizar SO) Mejoras 2025. Automatización RollBack - Elaborar Historias de Usuario Mejoras 2025. Automatizar Habilitación desde BD - Elaborar Historias de Usuario En soporte se cerraron 19 tickets | 35.5556 | 277758333 | 24.2097 | Una vez revisada la información, se observa coherencia en lo reportado | Acorde a la fórmula de cálculo de la acción, se solicita al proceso en la sección de Descripción de las actividades realizadas en el primer trimestre de esta vigencia se describan las actividades implementadas en el SIMON en relación al total de actividades.
GSI-004-25 | Oficina de la tecnología de la información y la comunicación | A.4 Optimizar el gobierno y la analitica de datos para apoyar la gestión de la información en la Entidad | Cronograma de seguimiento al plan de desarrollo de servicios de información en SIGER 2025 | Desarrollo de servicios de información de acuerdo al plan de trabajo de SIGER | Porcentaje | Trimestral | 90 | 345400000 | 1 Trimestre | 21 | Proceso contratación OPS equipo SIGER - ANALITICA Proceso contratación licencias Microstrategy Definición alcance plan de trabajo anual Soporte SIGER Dirante el peridodo del reporte se culminaron las siguientes actividades: 1. Proyecto Analítica 2025 -Estrategia de Analitica de Datos. Fase 1. Crear un Contexto Empresarial y de Usuario Monitoreo y Alertas para la Calidad de los Datos Fondo de LEY 115. Fase 1. Análisis y Definición de Requisitos 2. Proyecto SIGER 2025 -Migración SP Personas Cargo -Nuevas tablas de referencia para persona a cargo copiada de simon Sql con el mapeo de los datos de la tabla de referencia Query para poblar la tabla de referencia Inserción en la base de datos en el log de Sql con la tabla de referencia Test del sp creado con la informacion Modificación de ETL SIGER para llamar el nuevo SP creado Modificación del Job diario para llamar el nuevo ETL que se modifico -Nueva estructura de persona a cargo copiada de simon Sql con el mapeo de los datos de la tabla de persona a cargo Query para poblar la tabla de persona a cargo Inserción en la base de datos en el log de Sql con la tabla de persona a cargo Test del sp creado con la informacion Modificación de ETL SIGER para llamar el nuevo SP creado Modificación del Job diario para llamar el nuevo ETL que se modifico | 23.3333 | 51294000 | 14.8506 | Se recomienda para el próximo avance, realizar una descripción mas detallada de las acciones adelantadas y que se encuentren acordes a la acción | Acorde a la fórmula de cálculo de la acción, se solicita al proceso en la sección de Descripción de las actividades realizadas en el primer trimestre de esta vigencia se describan las actividades implementadas en el Plan de Desarrollo SIGER en relación al total de actividades.
GSI-005-25 | Oficina de la tecnología de la información y la comunicación | A.5 Diseño, desarrollo, implementación proceso en sistema de gestión institucional integral EFLOW | Proceso implementado en plataforma EFLOW de la Entidad | Implementación de un proceso transversal en plataforma EFLOW | Número | Trimestral | 2 | 737336075 | 1 Trimestre | 0 | Fecha de Inicio 1/04/2025 | 0 | 58710000 | 7.9624 | La actividad da inicio en el mes de abril, por tal razón, no se requiere realizar reporte este trimestre | La acción tiene fecha de inicio en el mes de abril, por lo tanto, no es objeto de evaluación de avance por parte de la Oficina de Control Interno en el primer trimestre.
GSI-006-25 | Oficina de la tecnología de la información y la comunicación | A.6 Asegurar el desempeño y disponibilidad del componente tecnológico como soporte a la operación y desarrollo de los procesos | Adelantar actividades del Plan de gestión de infraestructura tecnológica de la Entidad | Infraestructura tecnológica habilitada, disponible y licenciada para soluciones informáticas de la Entidad | Porcentaje | Trimestral | 90 | 2407000000 | 1 Trimestre | 0 | Fecha de Inicio 1/04/2025 | 0 | 34299000 | 1.425 | La actividad da inicio en el mes de abril, por tal razón, no se requiere realizar reporte este trimestre | La acción tiene fecha de inicio en el mes de abril, por lo tanto, no es objeto de evaluación de avance por parte de la Oficina de Control Interno en el primer trimestre.
GSI-007-25 | Oficina de la tecnología de la información y la comunicación | A.7 Implementar una infraestructura sólida de intercambio de información entre e<ntidades públicas. | Servicio de Interoperabilidad para intercambio de información | Interoperabilidad Ministerio de Trabajo | Número | Trimestral | 1 | 247500000 | 1 Trimestre | 0 | Fecha de Inicio 1/04/2025 | 0 | 149350000 | 60.3434 | La actividad da inicio en el mes de abril, por tal razón, no se requiere realizar reporte este trimestre | La acción tiene fecha de inicio en el mes de abril, por lo tanto, no es objeto de evaluación de avance por parte de la Oficina de Control Interno en el primer trimestre.
GSI-008-25 | Oficina de la tecnología de la información y la comunicación | A.8 Habilitar plataforma tecnológica para el modelamiento de procesos y establecimeinto de indicadores y tableros de control para diferentes áreas de Entidad | Gestión Documental y Tableros de Control del SGC de la Entidad | Plataforma Tecnológica para el SGC de la Entidad | Número | Trimestral | 1 | 186077196 | 1 Trimestre | 0 | Fecha de Inicio 1/04/2025 | 0 | 46865000 | 25.1858 | La actividad da inicio en el mes de abril, por tal razón, no se requiere realizar reporte este trimestre
GSI-009-25 | Oficina de la tecnología de la información y la comunicación | A.9 Implementar un proyecto de AE del portafolio de proyectos del ejercicio de AE | Proyecto de AE implementado | Implementación de un proyecto de AE | Número | Trimestral | 1 | 399475828 | 1 Trimestre | 0 | Fecha de Inicio 1/04/2025 | 0 | 0 | 0 | La actividad da inicio en el mes de abril, por tal razón, no se requiere realizar reporte este trimestre | La acción tiene fecha de inicio en el mes de abril, por lo tanto, no es objeto de evaluación de avance por parte de la Oficina de Control Interno en el primer trimestre.
ICC-001-25 | Oficina de protección y atención al usuario | A1. Mejorar y fortalecer la calidad y accesibilidad a los canales de atención masiva y el relacionamiento con el ciudadano, a través de la gestión de PQRSF y presencia institucional en el territorio nacional. | Informes de canales de atención y relacionamiento con el ciudadano | Informes de canales de atención y relacionamiento con el ciudadano | Número | Trimestral | 4 | 1804908607 | 1 Trimestre | 1 | Durante el I trimestre de 2025 la Oficina de Protección al Usuario atendió los canales de atención dispuestos por la Superintendencia del Subsidio Familiar, a través de los cuales se realizaron 6263 atenciones, igualmente, se realizan encuestas de satisfacción en los canales de atención presencial, teléfono, chat. | 25 | 8487500 | 0.47025 | Una vez revisada la información, se observa coherencia en lo reportado | Se evidencia “Informe Canales de Atención a la Ciudadanía I Trimestre 2025”.
ICC-0010-25 | Oficina de protección y atención al usuario | A10. Planeación, ejecución y transmisión del programa Popularízate a través de las redes sociales Facebook y Youtube de la Superintendencia del Subsidio Familiar. | Enlaces de transmisión 'Popularízate' | Enlaces de transmisión 'Popularízate' | Número | Semestral | 4 | 0 | 1 Trimestre |  | No aplica para el trimestre, la fecha inicial de ejecución es en el mes de abril. |  |  | 0 | La actividad da inicio en el mes de abril, por tal razón, no se requiere realizar reporte este trimestre
ICC-002-25 | Oficina de protección y atención al usuario | A2. Realizar un seminario para el cumplimiento de las normas, frente a la atención e interacción con los afiliados y no afiliados a las CCF | Encuentro Nacional de Atención e Interacción realizado | Encuentro Nacional de Atención e Interacción realizado | Número | Anual | 1 | 89979894 | 1 Trimestre | 0 | No aplica para el trimestre debido a que su fecha de ejecución inicial es en el mes de junio | 0 | 0 | 0 | Teniendo en cuenta que la frecuencia de medición es anual, no se requiere presentar avance en la ejecución. | Dado que la acción tiene una frecuencia de medición anual, no es objeto de evaluación de avance por parte de la Oficina de Control Interno en el primer trimestre.
ICC-003-25 | Oficina de protección y atención al usuario | A3. Generar espacios de educación informal para divulgar programas, servicios, derechos, deberes y mecanismos de participación del Sistema del Subsidio Familiar. | Espacios de educación informal | Espacios de educación informal | Número | Semestral | 12 | 382083703 | 1 Trimestre | 0 | No aplica para el trimestre, la fecha inicial de ejecución es en el mes de mayo. | 0 | 0 | 0 | Teniendo en cuenta que la frecuencia de medición es semestral, no se requiere presentar avance en la ejecución. | Dado que la acción tiene una frecuencia de medición anual, no es objeto de evaluación de avance por parte de la Oficina de Control Interno en el primer trimestre.
ICC-004-25 | Oficina de protección y atención al usuario | A4.Fortalecer la atención focalizada y acciones positivas dirigidas a población especial y diferencial a través de estrategias con enfoque andragógico y divulgación de material didáctico. | Acciones dirigidas a población especial y diferencial | Acciones dirigidas a población especial y diferencial | Porcentaje | Trimestral | 100 | 203273908 | 1 Trimestre | 10 | Se realizó contratación de Interprete de Señas y se preparó la primera jornada de atención focaliza para el departamento de Antioquia del 10 a 11 de abril. Desde el acompañamiento en la elaboración de material accesible, se realizó un análisis en la composición del existente realizado en la vigencia del año anterior, así como el objetivo e impacto cumplido con miras a la proyección para proyectar una nueva producción. Para generar los espacios de visita y fortalecimiento en la atención a los trabajadores, personas con discapacidad y población diferencial a través de educación informal, se llevó a cabo contacto con entidades públicas y privadas: Universidad de Antioquia, Asociación de Sordos de Antioquia, Bibliotecas públicas de la ciudad de Medellín en convenio con la Caja de Compensación Familiar COMFENALCO ANTIOQUIA y el Centro de Rehabilitación para Adultos Ciegos CRAC en convenio con el Hospital Universitario San Vicente Fundación. En un trabajo mancomunado con la Oficia de Comunicaciones se realizó un primer video incluyente para redes sociales con servicio de interpretación. Desde la capacitación interna y socialización al equipo de la Oficina de Protección al Usuario, se llevó a través de imágenes compartidas la conmemoración con relación al Síndrome de Down, dado que fue establecido para el 21 de marzo, la explicación de su patología. Así mismo, en el espacio de la Capacitación de Brigada de Emergencia en el taller de Evacuación del edificio, se realizó una sensibilización con relación a la clasificación de discapacidad existente y posibles ciudadanos que pudieran encontrarse en la oficina de Atención al Ciudadano ante una posible emergencia. Así mismo, se presentó las adaptaciones que realiza la Oficina de protección al Usuario a lo que demostraron interés y empatía. ANEXOS ADICIOANLES: Plan de trabajo (Feb-Abr) Documento PDF - I Trimestre Inclusión y Accesibilidad | 10 | 3793833 | 1.8664 | Una vez revisada la información, se observa coherencia en lo reportado | De acuerdo con la fórmula de cálculo para la medición de la acción, se solicita al proceso complementar la descripción de las actividades realizadas, incluyendo el detalle de las acciones ejecutadas durante el primer trimestre de la presente vigencia en relación con las programadas en el plan de trabajo. Asimismo, se requiere adjuntar como evidencia el cronograma del plan de trabajo, junto con los soportes documentales que acrediten el cumplimiento de las acciones allí establecidas.
ICC-005-25 | Oficina de protección y atención al usuario | A5. Realizar el análisis, mejoras e implementación de las herramientas de relacionamiento al ciudadano de la entidad. | Informes de análisis e implementación de las mejoras en las herramientas | Informes de análisis e implementación de las mejoras en las herramientas | Número | Semestral | 2 | 389601969 | 1 Trimestre |  | Se realizo prueba de concepto del Sistema de Gestión Documental en compañía de la Oficina TICs y el Proveedor SoftExpert |  | 0 | 0 | Una vez revisada la información, se observa coherencia en lo reportado | Dado que la acción tiene una frecuencia de medición semestral, no es objeto de evaluación de avance por parte de la Oficina de Control Interno en el primer trimestre.
ICC-006-25 | Oficina de protección y atención al usuario | A6. Desarrollar procesos, lineamientos e instrumentos para el relacionamiento con el ciudadano en el Sistema del Subsidio familiar. | Documentos de lineamientos técnicos | Documentos de lineamientos técnicos | Número | Anual | 1 | 582820356 | 1 Trimestre |  | Se realizó contratación de profesional Ingeniero Industrial con el objeto generar y aplicar lineamientos de mejora en los procesos y procedimientos de Servicio al Ciudadano. Se realizo actualización de formato de respuesta definitiva al ciudadano y se crearon flujos para facilitar pruebas de automatización. |  | 2935500 | 0.50367 | Una vez revisada la información, se observa coherencia en lo reportado | Dado que la acción tiene una frecuencia de medición anual, no es objeto de evaluación de avance por parte de la Oficina de Control Interno en el primer trimestre.
ICC-007-25 | Oficina de protección y atención al usuario | A7. Gestionar la realización y ejecución del Comité Técnico de Atención e Interacción con el Ciudadano | Acta de Comités Técnicos de Atención al Ciudadano | Acta de Comités Técnicos de Atención al Ciudadano | Número | Semestral | 3 | 0 | 1 Trimestre |  | Se encuentra en proceso la revisión de pendientes de 2024, para realizar la programación del I COMTAC del 2025 |  | 0 | 0 | Una vez revisada la información, se observa coherencia en lo reportado | Dado que la acción tiene una frecuencia de medición semestral, no es objeto de evaluación de avance por parte de la Oficina de Control Interno en el primer trimestre.
ICC-008-25 | Oficina de protección y atención al usuario | A8. Realización de Facebook live con grupos de valor sobre temas de interés ciudadano que fortalezcan el acceso a los servicios de la Superintendencia con claridad y transparencia en la información. | Enlace del Facebook Live | Enlace del Facebook Live | Número | Semestral | 2 | 0 | 1 Trimestre |  | No aplica para el trimestre, la fecha inicial de ejecución es en el mes de abril. |  |  | 0 | La actividad da inicio en el mes de abril, por tal razón, no se requiere realizar reporte este trimestre | Dado que la acción tiene una frecuencia de medición semestral, no es objeto de evaluación de avance por parte de la Oficina de Control Interno en el primer trimestre.
ICC-009-25 | Oficina de protección y atención al usuario | A9. Realización de "cápsulas ciudadanas" para fortalecer el ejercicio de derechos y deberes en el sistema del subsidio familiar. | Cápsulas ciudadanas proyectadas y publicadas | Cápsulas ciudadanas proyectadas y publicadas | Número | Semestral | 8 | 0 | 1 Trimestre |  | No aplica para el trimestre, la fecha inicial de ejecución es en el mes de abril. |  |  | 0 | La actividad da inicio en el mes de abril, por tal razón, no se requiere realizar reporte este trimestre | Dado que la acción tiene una frecuencia de medición semestral, no es objeto de evaluación de avance por parte de la Oficina de Control Interno en el primer trimestre.
NYC-001-24 | Secretaria general | Publicar y mantener actualizada la información correspondiente a los actos administrativos de interés general en el portal corporativo en cumplimiento de la Ley 1712 de 2014- Ley de Transparencia y acceso a la información publica, entre otras normas en es | Actos administrativos de interés general publicados en el portal corporativo | Actos administrativos de interés general publicados en el portal corporativo | Porcentaje | Semestral | 100 | 0 | 1 Trimestre |  | Aunque la medición del indicador es semestral, durante el primer trimestre se realizo la publicación de 4 resoluciones |  |  | 0 | Se realiza devolución al área, ya que la descripción no es coherente con la acción. Registran la acción NYC-001-24, es decir del año 2024, sin embargo en la descripción relacionan actividades adelantadas en el primer trimestre.
PDI-001-25 | Secretaria general | Capacitar al Talento Humano de la SSF en derecho disciplinario. | Informe "Capacitación en derecho disciplinario al Talento Humano de la Superintendencia del Subsidio Familiar 2025" | Capacitación en derecho disciplinario, dirigido al Talento Humano de la SSF. | Número | Anual | 1 | 0 | 1 Trimestre |  | Se tiene programado realizar la capacitación en materia disciplinaria para el mes de mayo, se ha venido adelantando la planeación para realizar dicha capacitación. |  | 0 | 0 | Las actividades adelantadas son coherentes con la acción y el producto.
PDI-002-25 | Secretaria general | Capacitar al Talento Humano de la SSF en derecho disciplinario | Informe "Charla estudio de caso relevante en materia disciplinaria" | Charla "estudio de caso relevante" en materia disciplinaria | Número | Anual | 1 | 0 | 1 Trimestre | 0 | Esta actividad se tiene previsto realizarla en el segundo semestre del año según programación. | 0 |  | 0 | Las actividades adelantadas son coherentes con la acción y el producto.
PDI-003-25 | Secretaria general | Sensibilizar al Talento Humano de la SSF en derecho disciplinario | Capsula o Tip informativo sobre derecho disciplinario | Capsulas o Tips informativos sobre derecho disciplinario | Número | Trimestral | 8 | 0 | 1 Trimestre | 0 | En el primer trimestre no se realizó envió de capsulas disciplinarias; se tiene previsto empezar esta actividad en el mes de abril. | 0 |  | 0 | Las actividades adelantadas son coherentes con la acción y el producto.
PIN-002-25 | Oficina asesora de planeación | A2. Fortalecer el desempeño del Sistema de Gestión de Calidad | Plan de trabajo | Plan de trabajo | Porcentaje | Trimestral | 100 | 218522858 | 1 Trimestre | 25 | ACTIVIDADES PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025, PLAN DE ACCION CALIDAD: 1. Servicio No Conforme: Realizar pieza de solicitud de información de reporte Consolidación de información Proyectar informe y realizar envío Alimentar la carpeta OneDrive de la OAP 2. Inventario Documental del SGC Revisión y actualización del Documento guía para el Fortalecimiento de la estructura de la documentación del SGC de la entidad (manuales, guías, políticas, procedimientos): Manual de Información documentada. Diagnóstico inicial del inventario documental Revisión Procedimientos de la OAP (Control de información documentada, indicadores, Participación ciudadana, plan de acción) Acompañamiento y asesoría en la actualización de la documentación asociada a cada proceso. Si se requiere Actualización de plantillas de tipo documental del SGC, conforme al nuevo guía para el Fortalecimiento de la estructura de la documentación del SGC. Gestionar solicitudes documentales de actualización, modificación y creación en la herramienta Isolucion. 3. Revisión por la Dirección Solicitud de información a los procesos. 4. Auditorías al SGC Revisar recomendaciones y observaciones de los resultados de la auditoría de recertificación 2024. 5. Estrategia de fortalecimiento del SGC Envío de Tips, talleres, actividades prácticas. | 25 | 5253000 | 2.4039 |  | Acorde al Cronograma de la OAP, en la hoja Equipo Calidad, se evidencia cumplimiento de las acciones que fueron planeadas y efectivamente ejecutadas dentro del primer trimestre de la vigencia 2025, de la siguiente manera: Enero: 7 actividades planeadas y ejecutadas. Febrero: 4 actividades planeadas y ejecutadas. Marzo: 16 actividades planeadas y ejecutadas.
PIN-003-25 | Oficina asesora de planeación | A3. Fortalecer la implementación del MIPG | Plan de trabajo | Plan de trabajo | Porcentaje | Trimestral | 100 | 91300000 | 1 Trimestre | 25 | Se realizaron las siguientes acciones las cuales hacen parte del plan de trabajo MIPG: 1. Se realizó la socialización de los lineamientos y se presentó el cronograma de trabajo para el reporte del FURAG 2024 2. Se asignaron cada una de las preguntas a los responsables del diligenciamiento 3. Se generaron alertas a los procesos frente al reporte oportuno de la información en el FURAG y el avance en el registro de la información | 25 | 4961167 | 5.4339 |  | Acorde al Cronograma de la OAP, en la hoja Equipo MIPG, se evidencia cumplimiento de las acciones que fueron planeadas y efectivamente ejecutadas dentro del primer trimestre de la vigencia 2025, de la siguiente manera: Marzo: 3 actividades planeadas y ejecutadas.
PIN-004-25 | Oficina asesora de planeación | A4. Acompañar la formulación, actualización y monitoreo del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, con sus componentes. | Plan de trabajo | Plan de trabajo | Porcentaje | Cuatrimestral | 100 | 250000000 | 1 Trimestre |  | La frecuencia de la medición es cuatrimestral por esta razón, el reporte no aplica para este periodo. |  | 4944000 | 1.9776 |  | Dado que la acción es de seguimiento Cuatrimestral
PIN-005-25 | Oficina asesora de planeación | A5. Acompañar los ejercicios de identificación, análisis y evaluación de riesgos de gestión, corrupción y seguridad de la información | Plan de trabajo | Plan de trabajo | Porcentaje | Cuatrimestral | 100 | 87720000 | 1 Trimestre |  | Dada la frecuencia de medida Cuatrimestral, su primera valoración de avance se llevará a cabo en el segundo trimestre del PAI. |  | 0 | 0 |  | Dada la frecuencia de medida Cuatrimestral, su primera valoración de avance se llevará a cabo en el segundo trimestre del PAI.
PIN-006-25 | Oficina asesora de planeación | A6. Asesorar, promover y coordinar la formulación, el monitoreo y reporte de los Planes Institucionales a cargo de la OAP | Plan de trabajo | Plan de trabajo | Porcentaje | Trimestral | 100 | 97200000 | 1 Trimestre | 25 | Plan Estratégico Sectorial: Se remitió el 26 de marzo la solicitud a las área para la distribución de las metas del 2025 por cada trimestre. La información fue consolidada y se enviada al Ministerio del Trabajo el día viernes 28 de marzo de 2025 a través de correo electrónico. Plan de Mejoramiento Auditoría Interna: A través del aplicativo Isolucion se realizó el monitoreo de los hallazgos, oportunidades de mejora o planes de mejoramiento sin formular y se genero una matriz en excel, asi mismo, se proyecto correo a cada uno de los procesos para generar alarmas y que pudieran subsanar. Se realizó seguimiento en el mes de marzo de 2025, a través del correo de la doctora Tania, se remitió información a los procesos que tenían pendientes hallazgos u oportunidades de mejora vencida, próximas a vencer o que a la fecha no han sido formulada Plan de Acción Institucional 2025: El día 25 de marzo de 2025, el doctor Diego Toro remitió correo electrónico, en el cual se brindo lineamientos para el reporte de la información a través de la plataforma Eflow. | 25 | 0 | 0 |  | Acorde al Cronograma de la OAP, en la hoja Equipo MIPG, se evidencia cumplimiento de las acciones que fueron planeadas y efectivamente ejecutadas dentro del primer trimestre de la vigencia 2025, de la siguiente manera: Febrero: 1 actividad planeada y ejecutada. Marzo: 6 actividades planeadas y ejecutadas.
PIN-007-24 | Oficina asesora de planeación | A.7 Fortalecer la implementación de los lineamientos de la Arquitectura Empresarial. | Plan de Trabajo | Plan de Trabajo | Porcentaje | Semestral | 100 | 99000000 | 1 Trimestre |  | Esta actividad esta programada en el plan para iniciar en el mes de abril de 2025, por tal razón no se presenta avance cualitativo ni cuantitativo. |  | 0 | 0 |  | La acción es de seguimiento semestral. No es objeto del presente seguimiento.
PIN-008-25 | Oficina asesora de planeación | A.8 Fortalecer la implementación del plan de continuidad del negocio | Plan de trabajo | Plan de trabajo | Porcentaje | Trimestral | 100 | 93216677 | 1 Trimestre | 25 | Durante el periodo en cuanto al componente de continuidad del negocio, se realizaron las siguientes actividades Se elaboró el documento de estrategias y escenarios de continuidad del negocio, en donde se establecen los diferentes escenarios de interrupción y así mismo se definen las estrategias para abordar los diferentes escenarios de interrupción. Se elaboraron los mapas de riesgos de continuidad de los procesos de Visitas a Entes de Control y Control Legal de las CCF. Allí se identificaron los posibles riesgos de interrupción, sus causas y consecuencias y se analizaron t evaluaron para determinar su criticidad. Se revisó y actualizó el Procedimiento Contingencia de los procesos de Gestión Contractual Gestión Documental y Protección al usuario de acuerdo al escenario de indisponibilidad tecnológica, | 25 | 0 | 0 |  | Acorde al Cronograma de la OAP, en la hoja Equipo Riesgos, se evidencia cumplimiento de las acciones que fueron planeadas y efectivamente ejecutadas dentro del primer trimestre de la vigencia 2025, de la siguiente manera: Marzo: 4 actividades planeadas y ejecutadas.
PSV-001-25 | Superintendencia Delegada para la Gestión | Efectuar las visitas de vigilancia e inspección de los aspectos administrativos, financieros, contables, de funcionamiento y operativos de los entes vigilados. | Actos adminsitrativos que ordenan la comisión de servicios | Visitas Ordinarias realizadas | Porcentaje | Trimestral | 100 | 0 | 1 Trimestre | 25 | Para la vigencia 2025 se proyectaron cuarenta y dos (42) visitas ordinarias a las Cajas de Compensación Familiar; para el 1° trimestre se programó realizar dos (2) visitas ordinarias, actividad que se cumplió y con corte al 31 de marzo de 2025 se efectuaron dos (2) visitas ordinarias, una a Comfiar Arauca y la otra a Comenfalco Antioquia, equivalente al 4,7% del total de las Cajas de Compensación. En las visitas ordinarias se realizó verificación de los sistemas de información de acuerdo a los reportes realizados por las 2 Corporaciones visitadas en los aplicativos SIMON y SIGER, identificando falencias en los reportes con relación al uso del Código Nacional de Buenas Prácticas para las Estadísticas Oficiales, esto en el sentido de reportar a esta Superintendencia información estadística que cumpla con los atributos de coherencia, comparabilidad, continuidad, credibilidad, exactitud, interpretabilidad, precisión y relevancia, definidos en las políticas de calidad establecidas, lo que podría llevar a la Superintendencia a reportar información imprecisa a otros entes de control. Lo anterior, se puede verificar en los informes de visita de cada CCF, donde se plasman observaciones relacionadas con errores de reporte de la información; se establecen acciones de mejora y seguimiento a los controles previos por parte de la Auditoría Interna de cada CCF. Las visitas ordinarias a las CCF se realizaron de acuerdo con el Plan Anual de Visitas de la vigencia 2025 y conforme a lo establecido en la Resolución 0115 de 2024. Se optimizaron los recursos humanos y financieros del área y de esta manera, la Superintendencia Delegada para la Gestión cumplió a cabalidad lo proyectado, lo anterior, en el marco de las funciones de inspección y vigilancia dispuestas en el artículo 13 del Decreto 2595 de 2012, y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 2.2.7.7.4 del Decreto 1072 de 2015. En el 1° trimestre de 2025 se efecturaon 2 visitas ordinarias, las cuales se relacionan a continuación: 1. COMFIAR ARAUCA 2. COMFENALCO ANTIOQUIA Se adjuntan las resoluciones de comisión de servicios. PAIV 3-2025-188 y 3-2025-477 Mapa de Riesgos de las CCF 3-2025-189 | 25 | 0 | 0 | Las actividades adelantadas son coherentes con la acción y el producto. | Durante el primer trimestre se programaron dos (2) visitas ordinarias, las cuales fueron ejecutadas conforme lo previsto. Las visitas se realizaron a las siguientes CCF: - Comfiar Arauca (Comisión aprobada mediante Res 0158 del 28/02/2025). - Comfenalco Antioquia (Comisión aprobada mediante Res 0170 del 07/03/2025).
PSV-002-25 | Superintendencia Delegada para la Gestión | Optimizar el proceso de auditoría a las CCF, integrando metodologías de analítica de datos y herramientas digitales para laidentificación de alertas tempranas asociadas a la ejecución de los recursos del Sistema del Subsidio Familiar. | 6 documentos con la misionalidad sea el fortalecimiento y aplicabilidad del Sistema Integrado de Alertas Tempranas (SIAT), y que permitan fortalecer la labor de IVC de la entidad | Documentos con la misionalidad del fortalecimiento y aplicabilidad del Sistema Integrado de Alertas Tempranas (SIAT) de la Superintendencia Delegada para la Gestión, y que permitan fortalecer la labor de IVC de la Entidad | Número | Trimestral | 6 | 3356789338 | 1 Trimestre | 11 | Se dio inicio a la contratación del equipo de OPS para fortalecimiento y aplicabilidad del Sistema Integrado de Alertas Tempranas - SIAT que permitan afianzar la labor de IVC de la Delelgada para la GEstión; como aún no se ha logrado para el mes de marzo todo el personal de contratista requerido para la ejecución del Proyecto de Inversión, se está diseñando plan de trabajo, con la retrospectiva de los productos entregados en las vigencias anteriores, con el propósito de culminar la vigencia del proyecto y validar que actividades adelantadas den cumplimiento al objeto del proyecto de inversión. Se adjunta presentación de Plan de trabajo PI IVC - SIAT 2025 | 183.3333 | 367192167 | 10.9388 | Las actividades adelantadas son coherentes con la acción y el producto. | Dado que el entregable corresponde al documento que contribuya al fortalecimiento del proceso de auditorías a las Cajas de Compensación Familiar (CCF), y este aún no ha sido evidenciado, no es posible evaluar avance en el cumplimiento numérico de la acción. En consecuencia, aunque se haya reportado progreso en el plan de trabajo, no se considera avance en términos del cumplimiento del producto esperado.
PSV-003-25 | Superintendencia Delegada para la Gestión | Optimizar el proceso de auditoría a las CCF, integrando metodologías de analítica de datos y herramientas digitales para laidentificación de alertas tempranas asociadas a la ejecución de los recursos del Sistema del Subsidio Familiar. | Informe de ejecución y evaluación de la jornada de capacitación dirigida a las entidades vigiladas. | Efectuar jornada de capacitación dirigidas a las entidades vigiladas sobre los aspectos de funcionamiento y ejecución de los servicios y programas que ofrecen. | Número | Anual | 1 | 45502235 | 1 Trimestre | 0 | Esta actividad esta prevista a desarrollarse en el segundo semestre de 2025, sin embargo, se presentó el estudio del sector correspondiente a la contratación de un operador logístico para desarrollar el siguiente objeto contractual «(ID: SSF-UNIF-310) PRESTAR SERVICIOS DE OPERACIÓN LOGÍSTICA PARA ADELANTAR ACTIVIDADES A CARGO DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR.» Se adjunta Solicitud de Estudios de Sector - Operador Logistico | 0 | 0 | 0 | Las actividades adelantadas son coherentes con la acción y el producto. | Dado que la acción tiene una frecuencia de medición anual, no es objeto de evaluación de avance por parte de la Oficina de Control Interno en el primer trimestre.
SG-AIN-001-25 | Secretaria general | Realizar toma física de los activos según la periodicidad establecida en el procedimiento respectivo | ACTA INDIVIDUAL DE INVENTARIOS | ACTA INDIVIDUAL DE INVENTARIOS | Porcentaje | Semestral | 100 | 0 | 1 Trimestre | 20 | Se verificó el inventario de manera física en conjunto con cada funcionario, el avance de esta actividad se encuentra en ejecución - etapa inicial, con una cifra del 20%, es decir se han intervenido 30 actas individuales de inventario del total de la planta global de funcionarios de la entidad (149) INDICADOR: (30/149)*100 = 20% EVIDENCIAS: Actas Individuales de Inventario Firmadas Ene Mar 2025 | 20 | 0 | 0 | Las actividades adelantadas son coherentes con la acción y el producto.
SG-AIN-002-25 | Secretaria general | Actualizar permanentemente el inventario de bienes de la entidad, retiro de personal, bienes adquiridos y bienes dados de baja | MOVIMIENTO ACTUALIZADO EN EL APLICATIVO PARA EL MANEJO DE LA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO E INTAGIBLES DE LA ENTIDAD | MOVIMIENTO ACTUALIZADO EN EL APLICATIVO PARA EL MANEJO DE LA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO E INTAGIBLES DE LA ENTIDAD | Porcentaje | Trimestral | 100 | 0 | 1 Trimestre | 100 | De acuerdo con las resoluciones emitidas a causa de retiro de personal, durante el trimestre se realizaron los movimientos de reintegro al almacén. INDICADOR: (3/3)*100 = 100% EVIDENCIAS: 1. Acta Firmada Maria Sofia Serrano 2025 2. Acta Firmada Carmen Cecilia Ramirez 2025 3. Acta Firmada Jorge Luis Concha 2025 | 100 | 0 | 0 | Las actividades adelantadas son coherentes con la acción y el producto.
SG-AIN-003-25 | Secretaria general | Implementar el Plan Estratégico de Seguridad Vial | PLAN DE ACCION DEL PESV 2024 | PLAN DE ACCION DEL PESV 2024 | Porcentaje | Trimestral | 90 | 49281988 | 1 Trimestre | 0 | En el mes de marzo se adelantó la contratación de una prestación de servicios profesionales (C097/2025) el cual tiene por objeto "PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA ACOMPAÑAR LA ARTICULACIÓN DE LOS PLANES Y PROGRAMAS EN EL MARCO DE MIPG A CARGO DEL GRUPO DE GESTION ADMINISTRATIVA DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR" No se ha logrado avanzar en las actividades del Plan de acción toda vez que no se contaba con el personal necesario e idóneo en el grupo para adelantar dichas actividades. EVIDENCIA: CONTRATO 097 DE 2025 | 0 | 0 | 0 | Las actividades adelantadas son coherentes con la acción y el producto.
SG-GTH-001-25 | Secretaria general | A1.Fortalecer el Talento Humano a través de las rutas de bienestar de MIPG. | Informe de ejecución de las actividades de Clima y cultura Organizacional | Informe metodológico y de ejecución de actividades, rutas de bienestar MIPG | Porcentaje | Semestral | 100 | 816068861 | 1 Trimestre | 2 | se presentaron los planes a la alta dirección, plan estratégico y planes institucionales. Se realizaron estudios previos anexos técnicos, para Clima y cultura. Se realizaron encuestas para código de integridad. | 2 |  |  | La frecuencia de la medida es Semestral, por esta razón no reporta el avance ejecutado, sin emabrgo, se observa que el área adelanto acciones
SG-GTH-002-25 | Secretaria general | A2. Fortalecer el talento humano a través del desarrollo de las rutas para el fortalecimiento de las competencias funcionales, el bienestar, los reconocimientos salariales y las condiciones del SGSST | Implementar el Programa de Bienestar | Implementar el Programa de Bienestar | Porcentaje | Trimestral | 100 | 0 | 1 Trimestre | 2 | Se presentaron los planes a la alta dirección, plan estratégico, plan de bienestar, plan de incentivos, plan de capacitación, plan anual del SG-SST Se realizaron estudios previos, anexos técnicos, para Clima y Cultura. Se realizaron estudios previos, anexos técnicos, para Bienestar, Incentivos Se realizaron encuestas para código de integridad | 2 |  | 0 | Teniendo en cuenta que la frecuencia de medida es trimestral, se requiere que reporten el avance ejecutado en el primer trimestre.
SG-GTH-003-25 | Secretaria general | A.3 Fortalecer el talento humano a través del desarrollo de las rutas para el fortalecimiento de las competencias funcionales, el bienestar, los reconocimientos salariales y las condiciones del SGSST | Plan anual de Estímulos e Incentivos | Plan anual de Estímulos e Incentivos | Porcentaje | Trimestral | 100 | 0 | 1 Trimestre | 4 | Se presentaron los planes a la alta dirección, plan estratégico, plan de bienestar y plan anual de estímulos e incentivos, Se realizaron estudios previos, anexos técnicos, para Bienestar, Incentivos | 4 |  | 0 | Teniendo en cuenta que la frecuencia de medida es trimestral, se requiere que reporten el avance ejecutado en el primer trimestre.
SG-GTH-005-25 | Secretaria general | A5.Fortalecer el Talento Humano a través de información sistematizada física y electrónica del GGTH | Documento consolidado con el resultado del cumplimiento de los Planes Institucionales | Documento que contenga el consolidado de los planes insitucionales a través del seguimiento y medición del cumplimiento de resultados de los planes institucionales. | Porcentaje | Semestral | 100 | 270751756 | 1 Trimestre | 10 | Se presentaron los planes a la alta dirección, plan estratégico, plan de bienestar, plan anual de estímulos e incentivos, plan anual de capacitación, plan anual del SG-SST Se realizaron estudios previos, anexos técnicos, para Clima y Cultura. Se realizaron estudios previos, anexos técnicos, para Bienestar, Incentivos | 10 |  |  | La frecuencia de la medida es Semestral, por esta razón no reporta el avance ejecutado, sin embargo, se observa que el área adelanto acciones
SG-GTH-006-25 | Secretaria general | A6.Fortalecer el Talento Humano a través de información sistematizada física y electrónica del GTH. | Matriz de información actualizada de historias laborales. | A6.Fortalecer el Talento Humano a través de información sistematizada física y electrónica del GGTH. | Número | Semestral | 1 | 0 | 1 Trimestre | 1 | Se inicio la actualización de la matriz de historias laborales para la presente vigencia | 100 |  | 0 | La frecuencia de la medida es Semestral, por esta razón no reporta el avance ejecutado, sin embargo, se observa que el área adelanto acciones
SG-GTH-007-25 | Secretaria general | A7. Fortalecer el talento humano a través del desarrollo de las rutas para el fortalecimiento de las competencias funcionales, el bienestar, los reconocimientos salariales y las condiciones de los servidores públicos. | Informe estratégico de talento humano implementado del (Plan Anual de Vacantes, Plan de Previsión del Recurso Humano) | A7. Fortecer el talento humano a través del desarrollo de las rutas para el fortalecimiento de las competencias funcionales, el bienestar, los reconocimientos salariales y las condiciones de los servidores públicos. | Número | Trimestral | 4 | 0 | 1 Trimestre | 1 | Se realiza informe con la ejecución del primer trimestre | 25 |  | 0 | Teniendo en cuenta que la frecuencia de medida es trimestral, se requiere que reporten el avance ejecutado en el primer trimestre.
SG-GTH-008-25 | Secretaria general | A8. Fortalecer el talento humano a través del desarrollo de las rutas para el fortalecimiento de las competencias funcionales, el bienestar, los reconocimientos salariales y las condiciones del SGSST | Informe de ejecución del Plan Institucional de Capacitación ejecutado | Plan Institucional de Formación y Capacitación ejecutado | Porcentaje | Anual | 95 | 0 | 1 Trimestre |  | Se presentaron los planes a la alta dirección, plan estratégico y el plan anual de capacitación con base el diagnóstico realizado en la vigencia anterior Se realizaron invitaciones para capacitación en cursos a costo cero. Se realizaron nuevas encuestas sobre necesidades de capacitación Se elaboraron estudios previos, anexo técnico y se encuentra en la etapa precontractual |  |  | 0 | Las actividades adelantadas son coherentes con la acción y el producto.
SG-GTH-009-25 | Secretaria general | A9. Formular la estrategia de Conflicto De Interés de la SSF 2024 | Estrategia Conflicto de intereses 2025 | Estrategia formulada y publicada | Número | Trimestral | 1 | 0 | 1 Trimestre | 0 | Se realizó el proceso precontractual, estudios previos. Se inició la revisión del procedimiento y de la estrategia de Conflicto de Interés | 0 |  | 0 | Las actividades adelantadas son coherentes con la acción y el producto.
SG-RFI-001-25 | Secretaria general | Consolidar y hacer seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones | INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ADQUISICIONES | INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ADQUISICIONES | Número | Trimestral | 4 | 0 | 1 Trimestre | 1 | Se consolidó el Plan Anual de Adquisiciones 2025 de la entidad y se realizó informe de seguimiento a la ejecución correspondiente al primer trimestre de la vigencia el cual se encuentra publicado en la página web de la Entidad. EVIDENCIA: INFORME PAA 2025 - I TRIMESTRE | 25 | 0 | 0
SG-RFI-002-25 | Secretaria general | Implementar el Plan Institucional de Gestión Ambiental | PLAN DE ACCION GESTION AMBIENTAL 2024 | PLAN DE ACCION GESTION AMBIENTAL 2024 | Porcentaje | Trimestral | 90 | 51467441 | 1 Trimestre | 0 | Se realizó informe de seguimiento al Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA, en el cual se relacionan las actividades adelantadas durante el trimestre. Con respecto a la ejecución de los recuros asignados, se unificó la necesidad de contratación con el PROGRAMA DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN INSTITUCIONAL que está a cargo del Grupo de Gestión del Talento Humano, el cual está programada su contratación para el mes de abril. EVIDENCIAS: PROGRAMACIÓN PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2025 01-2025 - REGISTRO ACUEDUCTO 01-2025 - REGISTRO ENERGÍA 02-2025 - -REGISTRO ACUEDUCTO 02-2025 - REGISTRO ENERGÍA 03-2025 - BITÁCORA GENERACIÓN RS - MARZO 03-2025 - CADA GOTA CUENTA 03-2025 - REGISTRO ENERGÍA 03-2025 NECESIDADES PIGA - PICDOC (1) INFORME PIGA - 1ER TRIMESTRE 2025 | 0 | 0 | 0 | Las actividades adelantadas son coherentes con la acción y el producto.