## PEI - 2023-2026 SSF
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL SSF 2023-2026 | [14 empty] | SEGUIMIENTO II SEMESTRE 2024
Objetivo Sectorial | Estratégia Sectorial | Enfoque | Objetivo Estratégico Institucional | Estratégia | Dependencia Responsable | Proceso | Accion | Indicador | Unidad de medida | Meta Cuatrienio | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Avance Acumulado 2024 - II Semestre | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA 2024 - II SEMESTRE
Fortalecer el sistema de protección social y seguridad social en materia de subsidio familiar | Formular, dirigir, coordinar, ejecutar, articular y evaluar políticas, programas , proyectos y lineamientos que fortalezcan el subsidio familiar | IVC | Fortalecer la inspección vigilancia y control del Sistema del Subsidio Familiar para promover mayor cobertura y calidad de los servicios sociales, con enfoque étnico, diferencial, territorial, de protección de la naturaleza y de los derechos humanos, como pilares fundamentales para contribuir al logro de la paz total | Implementar un sistema de alertas que permita detectar riesgos de infracción basado en un modelo de IVC preventivo, simultaneo y posterior, a partir de la cualificación del talento humano para la gestión del sistema del subsidio familiar, inclusivo, con enfoque diferencial, protector del medio ambiente y de los derechos humanos | Superintendencia Delegada para la Gestión | Visitas a Entes Vigilados | Optimizar el proceso de auditoría a las CCF, integrando metodologías de analítica de datos y herramientas digitales para la identificación de alertas tempranas asociadas a la ejecución de los recursos del Sistema del Subsidio Familiar. | Porcentaje de los indicadores implementados en el sistema de alertas tempranas SIAT. | Porcentaje | 100% | 40% | 20% | 20% | 20% | 20% | Se cumplió el 12% en el segundo semestre de 2024, cumplieno el 20% programado en la vigencia, toda vez que se efectuó la entrega de 6 documentos de investigación elaborados en el marco de la ejecución del Proyecto de Inversión MODERNIZACIÓN DE LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR͟, se remitieron (6) documentos de investigación, alineados a la actividad desarrollada por la Superintendencia Delegada para la Gestión, la Dirección para la Gestión de las CCF y la Dirección de Gestión Financiera y Contable en la vigencia 2024, relacionada con “Realizar auditorías de gestión del riesgo de alertas tempranas”. Tres (3) documentos mediante los cuales se fortalezca la definición de la gestión y evaluación de los riesgos de las CCF vigiladas, con relación a los servicios que éstas prestan, al igual que al seguimiento y control de los subsidios que son pagados a los afiliados y beneficiarios del sistema. De igual manera los documentos podrán presentar un análisis de las matrices que aplica la Superintendencia de Subsidio Familiar en el ejercicio de IVC en las visitas in situ que realiza a las Corporaciones. 1. Proyecto para estandarizar la inspección a los Servicios Sociales. 2. Proyecto para estandarizar la inspección a los aspectos jurídicos y la cuota monetaria. 3. Proyecto para estandarizar la inspección a los Fondos de Ley. Tres (3) documentos con fines estadísticos, cuya misionalidad sea el fortalecimiento y aplicabilidad del Sistema Integrado de Alertas Tempranas (SIAT) de la Superintendencia Delegada para la Gestión, y que permitan fortalecer la labor de Inspección, Vigilancia y Control de la Entidad con relación a las auditorias fuera de sitio. 1. Proyecto FOSFEC. 2. Proyecto Unidad de Tesorería. 3. Proyecto SIAT Fase 3. Se remitieron a la Oficina Asesora de Planeación mediante el memorando 3-2024-02955.
[5 empty] | Superintendencia Delegada para la Responsabilidad Administriva y las Medidas Especiales | Control Legal de Cajas de Compensación Familiar | Fortalecer un modelo eficiente de control para mitigar los riesgos de que una Caja de Compensación Familiar sea sujeta de una medida cautelar. | Porcentaje acumulado de actividades realizadas para estructurar el modelo. | Porcentaje | 100% | 20% | 30% | 30% | 20% | 30% | Desde la Superintendencia Delegada para la Responsabilidad Administrativa y las Medidas Especiales (SDRAME), durante la vigencia 2024 se desarrollaron cuatro (4) documentos de investigación enfocados en fortalecer el modelo de control para mitigar los riesgos que podrían llevar a una Caja de Compensación Familiar a ser objeto de una medida cautelar, en el marco de las funciones propias del Control Legal. Estos documentos dieron lugar al diseño de una estrategia integral para la mitigación de riesgos frente a la adopción de medidas cautelares, abordando aspectos administrativos, de gobierno corporativo, legales, operativos, contables y financieros. La estrategia contempla acciones de prevención y control, junto con un direccionamiento estratégico basado en parámetros y procedimientos unificados. Su objetivo está orientado a garantizar el desarrollo y la sostenibilidad de las Cajas de Compensación Familiar en los aspectos mencionados, así como la adecuada administración y protección de los recursos del 4% y su distribución conforme a la normatividad vigente. Adicionalmente, a través del análisis de alertas tempranas, se busca reducir el riesgo de que estas entidades sean sujetas a medidas cautelares, fortaleciendo así su estabilidad y cumplimiento normativo. alertas tempranas.
[5 empty] | Superintendencia Delegada para Estudios Especiales y la Evaluación de Proyetctos | Estudios Especiales y evaluación de proyectos | Fortalecer el proceso de IVC desde la generación de conocimiento que permita implementar prácticas más eficientes para realizar una mejor gestión institucional sobre los proyectos de inversión de las Cajas de Compensación Familiar | cantidad de documentos de Conocimiento realizados para el fortalecimiento de IVC | Número | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | El documento se refiere a los lineamientos para la implementación, seguimiento y evaluación del Banco de Proyectos presentados por las Cajas de Compensación Familiar. El objetivo fue generar los lineamientos y las métricas para el seguimiento del funcionamiento del Banco de Proyectos presentados en un documento metodológico, para la Superintendencia Delegada para Estudios Especiales y Evaluación de Proyectos de la Superintendencia de Subsidio Familiar El equipo de trabajo realizó avances durante el segundo semestre de 2024 en los siguientes componentes del documento metodologico: Antecedentes, Alcance y justificacion, Objetivo general y objetivos especificos, Marco legal, Marco conceptual, Diagnostico de la situacion actual mediante la herramienta DOFA, preliminar de la metodologia y lineamientos, avance en la métricas, recomendaciones y conclusiones. Se hizo la entrega del documento final en su primera versión al delegado de la SDEEEP que fue aprobada y enviada al despacho para su revisión; el 8 de noviembre se recibe la retroalimentación del despacho y se avanza rapidamente en hacer las correcciones solicitadas, entregando segunda version del documento final el día 15 de noviembre, recibiendo nueva retroalimentación del despacho el 21 de noviembre; se entrega la tercera versión el 3 de diciembre, se reciben correcciones el 9 de diciembre y se remite documento final el 10 de diciembre.
[5 empty] | Oficina de Tecnologias de la Información y las Comunicaciones | Gestion de Sistemas de Información | Establecer y desarrollar plan de trabajo para los sistemas de información misionales como base para las funciones de IVC | Plan de Desarrollo aprobado y publicado | Valor Absoluto | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Los sistemas de información misionales SIMON y SIGER evidenciaron desarrollo en sus funcionalidades de acuerdo con el plan de trabajo definido para la vigencia SIMON: Migración funcionalidades Administración versión 1 a versión 2; Herramienta de código abierto para análisis de código seguro SonarQube; Socialización y publicación Circular Banco de Proyectos; Intregación SIMON-EFLOW; Soporte Nivel 2; Atención vulnerabilidades SIGER: Tableros de gerenciales Delegada de Proyectos; Contratación Licenciamiento Microstrategy; Optimización reportes en estructura Empresas; Look And feel y mejoras navegabilidad de tableros; Migración tablas del SIAT; Optimización de ETLs; Enmascaramiento Base de datos estructura Persona, empresas y personas a cargo; Implementación modelos de analítica: Cuota Monetaria, Ley 115, Foniñez
Garantizar los derechos fundamentales del trabajo y fortalecer el dialogo social | Formular, dirigir, coordinar, ejecutar, articular y evaluar políticas, programas , proyectos y lineamientos dirigidos a la promoción y protección de los derechos fundamentales de los trabajadores | SOCIAL | Promover la universalización de los beneficios del sistema de Subsidio familiar, mediante el fomento de acciones solidarias y participativas, incluso de ajuste normativo, así como de gestión de recursos que faciliten el acceso y amplíe el impacto a la población más vulnerable, con énfasis en los habitantes de la ruralidad, los adultos mayores, las mujeres y la niñez de Colombia. | Agenciar la construcción de una política pública del sistema de subsidio familiar orientada a la universalidad con criterios de solidaridad. | Superintendencia Delegada para Estudios Especiales y la Evaluación de Proyectos | Estudios Especiales y evaluación de proyectos | Aumentar los niveles de conocimiento documentado sobre el sistema de subsidio familiar, sus desafíos y oportunidades, a través de la generación de conocimiento riguroso y actualizado que permita la toma de desiciones basadas en evidencia y que permitan la identificación de criterios para la univeralización y focalización del subsidio familiar. | cantidad de documentos de Conocimiento generados | Número | 98 | 1 | 17 | 40 | 40 | 17 | Estudio 1. Análisis de la Gestión de las Cajas de Compensación Familiar en su Compromiso Social y Medioambiental El objetivo del estudio fue: analizar la gestión de las Cajas de Compensación Familiar (Comfenalco Valle, Compensar, Colsubsidio y Comfama) en la implementación de programas encaminados a minimizar su huella ecológica y promover prácticas sostenibles en sus operaciones y servicios. Actividades realizadas durante el segundo semestre: realización del estudio. Estudio 2. Propuesta técnica sobre indicadores de eficiencia y efectividad para el Banco de Proyectos presentados por las Cajas de Compensación Familiar, para la Superintendencia Delegada para Estudios Especiales y Evaluación de Proyectos de la Superintendencia de Subsidio Familiar. El objetivo del estudio fue: Construir una propuesta técnica sobre indicadores de eficiencia y efectividad para el Banco de Proyectos presentados por las Cajas de Compensación Familiar, para la Superintendencia Delegada para E1studios Especiales y Evaluación de Proyectos de la Superintendencia de Subsidio Familiar. Actividades realizadas durante el segundo semestre: Se realizó todo el desarrollo del cuerpo del trabajo ya que en el primer semestre se realizó cronograma y se estructuro el cuerpo del trabajo. Estudio 3. Inserción Laboral a través de las agencias de gestión y colocación de empleo de las de las Cajas de Compensación Familiar – Sistema Público de Empleo”, el cual está enfocado en hacer un análisis de la efectividad que han tenido las agencias en la ejecución del FOSFEC, apoyando el proceso de reinserción laboral de la población cesante. El objetivo del estudio fue: Análisis de los aspectos generales que se relacionan con los procesos de colocación y/o reinserción laboral de los beneficiarios del Sistema (FOSFEC), a través de las Agencias de Empleo de las Cajas de Compensación Familiar para los años 2022 y 2023. Actividades realizadas durante el segundo semestre fu: Para el desarrollo de este estudio, durante el segundo semestre del año, se recopilo información de la plataforma SIGER, en términos de la ejecución del FOSFEC para las vigencias 2022 y 2023, tanto en términos nacionales como en términos individuales (relacionado con las tres CCF que hacen parte del estudio (COMPENSAR, CAJASAN y COMFACA)). Adicional se ajustó el marco legal y teórico, se aplicó un instrumento de recolección de información, tipo entrevista, el cual fue diligenciado por los responsables de esta área en las Cajas y se desarrolló el análisis de la información, el apartado de conclusiones y/o recomendaciones. Estudio 4. Análisis de la gestión del cambio en la Superintendencia Delegada de Estudios Especiales y Evaluación de Proyectos (SDEEEP) y su incidencia en los funcionarios y colaboradores en el marco del Modelo Integral de Planeación y Gestión (MIPG). El objetivo del estudio fue: identificar y analizar las reacciones al cambio de los funcionarios y colaboradores de la Superintendencia Delegada de Estudios Especiales y Evaluación de Proyectos (SDEEEP), en el marco de la dimensión de Talento Humano del Modelo Integral de Planeación y Gestión (MIPG), estableciendo los factores que influyen en dichas reacciones y proponiendo acciones para mejorar la aceptación del cambio. Actividades realizadas durante el segundo semestre fueron : Se organizo el documento seleccionando un tema que estuviera relacionado con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión- MIPG, enfocado en la Dimensión de Talento Humano, se organizó la tabla de contenido del estudios, se escogió el instrumento de recolección de la información (encuesta on line) y se aplicó al talento humano de SDEEEP, se tabularon, analizaron los datos recolectados obteniendo los resultados de la investigación, a partir del análisis se generaron unas conclusiones y recomendaciones Estudio 5. Informe Consolidado Mercado Laboral y Seguridad Social en Colombia 2024 El objetivo del estudio es: analizar el comportamiento y las tendencias mensuales más significativas que inciden de forma favorable o desfavorable la empleabilidad, el acceso, la equidad, la generación de empleo por sectores de actividad económica, por generó y por zona geográfica. Actividades realizadas durante el segundo semestre: Se presentaron los informes de los meses de: junio (Temática: la desigualdad en el mercado laboral., julio (temática: El nivel de inversión y la relación con la generación de empleo),agosto (temática: las competencias laborales y la relación con la empleabilidad), septiembre (temática: las competencias laborales y la relación con la empleabilidad), octubre (temática: la experiencia laboral para las personas que aspiran a ingresar al mercado o las que están con algún tipo de vinculación laboral), y el consolidado anual. Estudio 6. Análisis sobre la construcción del Modelo de Gestión de Conocimiento del Sistema de Subsidio Familiar al interior de la Superintendencia del Subsidio Familiar Objetivo del estudio es: analizar los avances y retos de la gestión y generación de conocimiento al interior del Sistema del Subsidio Familiar entre los años 2022 y 2024, identificando los actores y condiciones que desde la Superintendencia del Subsidio Familiar han influido en su composición. Actividades realizadas durante el segundo semestre: Durante el mes de octubre se hizo aplicación de los instrumentos de recolección construidos para alimentar el estudio, un instrumento dirigido a las cajas de compensación familiar y a sus agremiaciones y otro instrumento dirigido a los funcionarios y colaboradores de la Superintendencia. En el mes de noviembre se realizó el análisis de la información recolectada y en el desarrollo del resto de la estructura del documento. Durante el mes de diciembre se entregó la final para revisión, aprobación, diseño y publicación del documento. Estudio 7. Revisión técnica herramientas SIMON y SIGER del Sistema de Subsidio Familiar. Objetivo del estudio es: realizar una revisión técnica sobre el desarrollo actual de las herramientas SIMON y SIGER del Sistema de Subsidio Familiar para la Superintendencia Delegada para Estudios Especiales y la Evaluación de Proyecto Actividades realizadas durante el segundo semestre:1. Revisión de las herramientas SIMON y SIGER. 2. Entrevista a gestores de la SDEEEP sobre el uso de estas herramientas en la evaluación y seguimiento de los proyectos de las Cajas de Compensación Familiar. 3. Desarrollo del documento "Revisión técnica herramientas SIMON y SIGER del Sistema de Subsidio Familiar" 4. Revisión y retroalimentación del documento con el Delegado de la SDEEEP. 5. Entrega de la versión final del documento al Delegado de la SDEEEP. Estudio 8. Guía de iniciativas PDET para las Cajas de Compensación Familiar, Oportunidades de intervención en el postconflicto. Objetivo del estudio es: establecer una conexión entre las “Oportunidades Preliminares para la Intervención de las Cajas en el posconflicto”, identificadas por ASOCAJAS en su documento “El Compromiso de las Cajas de Compensación Familiar con el Campo y la Paz” (Asocajas, 2016), y las iniciativas PDET. Este análisis permitirá identificar las iniciativas relacionadas con cada oportunidad, la ubicación geográfica de las acciones propuestas y los actores vinculados en su implementación. Esta guía busca facilitar que las Cajas puedan estructurar a futuro acciones o estrategias concretas que contribuyan a resolver las necesidades del escenario del posconflicto. Actividades realizadas durante el segundo semestre fueron: se consolidó el cambio de enfoque para el documento, se desarrolló todo el contenido y se hicieron reuniones de seguimiento para revisar el contenido. Se entrego la versión final del documento Estudio 9. El papel de las Cajas de Compensación Familiar en el mejoramiento de la calidad de vida y la dignificación de la vida de la población del Adulto mayor en Colombia 2022-2024. El objetivo del estudio es analizar la incidencia en la calidad de vida y dignificación del adulto mayor a partir de los servicios y programas de las Cajas de Compensación Familiar durante el período 2022- 2024. Asimismo, se pretende Identificar la tendencia de participación del adulto mayor en las cajas de compensación familiar, contrastar los programas y servicios de las Cajas de Compensación Familiar enfocado en el adulto mayor y observar la cobertura del adulto mayor en los servicios y programas de las Cajas de Compensación Familiar durante el período 2022-2024. Actividades realizadas durante el segundo semestre: Se elaboró un Marco Normativo para recopilar y sistematizar, en los ámbitos nacional, regional e internacional la legislación que le da soporte legal al accionar de las CCF en cuanto al adulto mayor de las CCf en Colombia. Se indagó cuál es la ubicación de las Cajas de Compensación Familiar en cuanto al tema en el marco institucional colombiano, sus posibles subordinaciones a entidades del Estado y otras organizaciones del mapa institucional. Por último, se validó este proceso a la luz del análisis cuantitativo y se hizo un tercer apartado de análisis estadístico de variables relacionadas con la calidad de vida del adulto mayor con base en la data aportada por el SIGER. Estudio 10. Estudio Técnico sobre la inversión que hacen las Cajas de Compensación Familiar bajo la modalidad de proyectos de infraestructura propia en educación formal (media y secundaria) de las seis (6) cajas de CCF definidas para la muestra, en el que se pueda evidenciar el análisis de efectos heterogéneos para el periodo comprendido entre el año 2018 y el 2023. Objetivo del estudio es : evaluar el impacto social del servicio de educación formal básica secundaria y media de estudiantes beneficiarios con edades entre los 10 y 21 años, que se relacionen con factores de vulnerabilidad y/o con algunas características diferenciales en términos de enfoque étnico, matriculados en los nueve colegios con infraestructura propia de las seis CCF definidas para este estudio (COFREM, CCF de Nariño, COMFAMILIAR Cartagena y Bolívar, COLSUBSIDIO, CAJASAI, COMFAMILIAR Huila). Actividades realizadas durante el segundo semestre: • Plan de trabajo y cronograma (terminado) • Propuesta metodológica y diseño estratégico para recolección de información. (terminado) • Archivos que den cuenta del proceso de sistematización y organización de la información recopilada a través de los instrumentos diseñados para tal fin. • Producto con resultados de análisis de información recopilada en campo para identificar impactos sociales. (terminado) • Un (1) documento que permita identificar los impactos sociales directos, su importancia, predecir los alcances y la duración de estos. (en proceso) • Un (1) documento que contenga el análisis de los efectos heterogéneos de cada subgrupo poblacional de la muestra (en proceso) • Un (1) documento que contenga el análisis técnico, histórico y documental de los ajustes institucionales a los Proyectos Educativos Institucionales (PEI), Manuales de Convivencia, Plan de mejoramiento Institucional, Plan de matrícula y pagos, Sistema Institucional de Evaluación de los Estudiantes, Plan de Estudios, Proyectos Pedagógicos, Plan de Gestión del Riesgo y Emergencias, Planes Operativos Anuales y los Programas de Bienestar Estudiantil de cada uno de los colegios incluidos en la muestra, lo cual permita evidenciar ajustes significativos para la inclusión de la población objeto definida (terminado) Estudio 11. Estudio técnico sobre la inversión que hacen las cajas de compensación familiar bajo la modalidad de capitalización para compra de acciones o participación accionaria en entidades públicas y privadas, que permita verificar el retorno de recursos al Sistema de Subsidio Familiar, conocer la rentabilidad de estas inversiones y el costo beneficio social sobre los afiliados al sistema de subsidio familiar y que permita fortalecer las funciones de inspección, vigilancia y control de los aportes parafiscales. Objetivo del estudio es: permitir analizar el uso de los recursos de cuatro Cajas de Compensación Familiar en la modalidad de compra de acciones o participación accionaria en entidades públicas y privadas del periodo 2013-2023., con el objetivo de determinar su rentabilidad y el retorno de recurso al Sistema de Subsidio Familiar; para poder así realizar un análisis del costo-beneficio socioeconómico asociado a estas inversiones, con sus respectivas recomendaciones metodológicas para el fortalecimiento del proceso de seguimiento y control. Actividades realizadas durante el segundo semestre: • Metodología, marco conceptual y cronograma del estudio (terminado) •Un (1) documento que contenga el análisis financiero por cada Caja de Compensación seleccionada (terminado) •Un (1) documento que contengan el análisis costo – beneficio socioeconómico por cada Caja de Compensación objeto del estudio (en proceso) •Un (1) documento de propuesta metodológica de evaluación de las inversiones de capitalización realizadas por las Cajas de Compensación (en proceso) • Un (1) documento de análisis con las lecciones aprendidas y recomendaciones en términos financieros y socio económicos sobre la utilidad real de las inversiones de capitalización realizadas por las Cajas de Compensación (en proceso) Estudio 12. Modelo de innovación para el Sistema del Subsidio Familiar El objetivo del estudio es: presentar el panorama de la innovación en el contexto colombiano, con un enfoque en el ámbito público. Se realiza una revisión de algunas instituciones clave, destacando su rol y aportes en este ámbito. Además, se introduce un esbozo del modelo de innovación propuesto, diseñado para fomentar la colaboración entre los actores del Sistema del Subsidio Familiar y su ecosistema, promoviendo sinergias que impulsen soluciones integrales y sostenibles. Actividades realizadas durante el segundo semestre: se construyo el modelo operativo de innovación del sistema del subsidio familiar y se termino de escribir el documento en su versión diseñada. Estudio 13. Guía práctica para la implementación de la innovación familiar en el sistema del subsidio familiar. El objetivo del estudio es: describir las actividades desarrolladas por el Laboratorio de Innovación de la Superintendencia del Subsidio Familiar, SuperNova, en torno a la innovación, realizadas en el marco del segundo objetivo del proyecto de inversión ‘Tanque de Pensamiento’ para el año 2024. Actividades realizadas durante el segundo semestre: Se abordo el contexto necesario para que la innovación pueda desarrollarse en una entidad pública. Se exploraron aspectos clave como los recursos disponibles, la cultura organizacional y se presentó una caja de herramientas utilizada a lo largo del año con la Red NovaBox, la red de innovación de las Cajas de Compensación Familiar en el Congreso Nacional de Innovación del Sistema del Subsidio Familiar organizado por la SDEEEP. Esta caja de herramientas incluyo guías detalladas y pasos específicos para la implementación de proyectos basados en innovación. Estudio 14. Red NovaBox comunidad y casos de éxito en el Sistema del Subsidio Familiar dentro del ámbito de la innovación El objetivo del estudio es: describir las actividades desarrolladas por el Laboratorio de Innovación de la Superintendencia del Subsidio Familiar, SuperNova, en torno a la innovación, realizadas en el marco del segundo objetivo del proyecto de inversión ‘Tanque de Pensamiento’ para el año 2024. Actividades realizadas durante el segundo semestre: se presentó en el congreso de Nacional de Innovación del Sistema del Subsidio Familiar, el modelo en red implementado en la Superintendencia del Subsidio Familiar, denominado Red NovaBox, además se describió su composición, el modelo operativo y los resultados obtenidos a través de este ejercicio. De igual manera, se incluyeron los proyectos desarrollados por las Cajas de Compensación Familiar de todo el país, mostrando cómo la colaboración y el enfoque en red han impulsado iniciativas innovadoras y de impacto social. Estudio 15. Memorias del evento Supernova 2024 El objetivo del estudio es: describir las actividades desarrolladas por el Laboratorio de Innovación de la Superintendencia del Subsidio Familiar, SuperNova, en torno a la innovación, realizadas en el marco del segundo objetivo del proyecto de inversión ‘Tanque de Pensamiento’ para el año 2024. Actividades realizadas durante el segundo semestre: se desarrolló un compendio de las memorias del Congreso Nacional de Innovación del Sistema de Subsidio Familiar – SuperNova 2024. Este evento reunió a las 42 cajas de compensación del país y a diversos actores del ecosistema, creando un espacio propicio para el diálogo y la exploración de proyectos y tendencias en torno a la innovación en Colombia. A través de ponencias, paneles de discusión y talleres, los participantes compartieron experiencias, conocimientos y buenas prácticas, fortaleciendo así la colaboración entre las diferentes entidades y contribuyendo al desarrollo de soluciones innovadoras que impacten positivamente en el bienestar social. Estudio 16. Análisis de información para la planeación territorial del Sistema del Subsidio Familiar El objetivo del estudio es: analizar territorialmente la población, servicios sociales, fondos de ley, y servicios específicos como el de adultos mayores, bibliotecas, cultura, entre otros. Actividades realizadas durante el segundo semestre: revisión del análisis realizado y actualización del formato Estudio 17. Marco estructural de un modelo de analítica de datos especifico para analizar la planeación y ejecución de los proyectos de inversión de infraestructura presentados por las Cajas de Compensación Familiar El objetivo del estudio es: Desarrollar un documento metodológico que proporcione un marco estructurado de un modelo de analítica de datos específico para analizar la planeación vs ejecución de los proyectos de inversión de infraestructura presentados por las Cajas de Compensación Familiar. Actividades realizadas durante el segundo semestre: estructuración del documento Identificando las variables que conforman el modelo analítico y se desarrolló el marco estructural del modelo de datos
[5 empty] | Oficina de Proteccion al Ciudadano | Atención E Interacción Con La Ciudadanía | Fortalecer los canales de atención para facilitar el acceso a la población mas vulnerable, grupos de valor, de interés y la ciudadanía, con énfasis en los habitantes de la ruralidad, los adultos mayores, las mujeres y la niñez de Colombia. | Sistemas de gestión Implementado | Número | 10 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | Para la vigencia 2024 la Oficina de Protección a la Ciudadanía implemento un nuevo canal de atención para facilitar el acceso a la ciudadanía y grupos de valor, desde el mes de febrero se cuenta con el canal de “Pide una cita”, un formulario virtual publicado en la página web, por medio del cual los ciudadanos pueden agendar una cita para orientación ya sea de manera virtual a través de la plataforma Teams o de manera presencial en las instalaciones de la Entidad. Igualmente, se desarrolló la APP Supersubsidio, una herramienta en donde la ciudadanía en general podrá realizar consultas en general e interponer PQRSF y se implementó la presencialidad en algunos centros de atención de las cajas de compensación familiar ubicadas en Bogotá, fortaleciendo así la atención para toda la población afiliada, generando cercanía a los grupos de valor.
| Formular, dirigir, coordinar, ejecutar, articular y evaluar políticas, programas , proyectos y lineamientos para fortalecer la prevención, inspección, vigilancia y control en cumplimiento de la garantía de los derechos fundamentales |  |  | Integrar a los actores del Sistema del Subsidio Familiar para evaluar las ventajas comparativas territoriales que permitan identificar mayores capacidades productivas y de trabajo. |  |  | Implementar y ejecutar la politica de relacionamiento con el ciudadano que garantice el efectivo oportuno ejercicio de los derechos de los grupos de valor | Trabajadores y Ciudadanos capacitados en Educación Informal | Número | 8000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2680 | Para la vigencia 2024 la Oficina de Protección a la Ciudadanía realizo actividades de educación informal en las regiones de Cundinamarca, Tolima, Quindío, Caldas, Guaviare, Valle del Cauca, San Andrés y Providencia y Amazonas, superando la meta establecida.
[7 empty] | Fomentar el acceso y conocimiento del sistema del subsidio familiar que permita identificar mayores capacidades productivas y de trabajo | Participacion en ferias y/o eventos con los actores del Sistema del Subsdio Familiar. | Número | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Para el 2024 la Oficina de Protección a la Ciudadanía participó en las siguientes ferias y eventos: Feria de servicios grupos de interés jornada Conociendo la Superintendencia del Subsidio Familiar departamentos de Cundinamarca y Tolima, los días comprendidos entre el 12 y 13 abril de 2024 la Oficina de Protección al Usuario implementó el desarrollo de una “Feria de Servicios” en las instalaciones de los Centros Recreacionales de las Cajas de Compensación Familiar: Cafam Melgar, Lagosol de Compensar y Piscilago de Colsubsidio, para conocer la relación entre los trabajadores afiliados y las Corporaciones mencionadas, y así llegar al mayor número de trabajadores afiliados a éstas. Evento Socialización de servicios de la SSF - Inclusión y Accesibilidad en la empresa ILUNION el 25 de julio. Evento Encuentro presencial de trabajadores con discapacidad auditiva de la empresa FALABELLA el 15 de octubre. Evento Taller práctico sobre los derechos de las personas con discapacidad el 18 de noviembre. Feria de servicios - Festival Nariño Vive Underground el 29 de noviembre.
Fortalecer el sistema de protección social y seguridad social en materia de subsidio familiar | Formular, dirigir, coordinar, ejecutar, articular y evaluar políticas, programas , proyectos y lineamientos que fortalezcan el subsidio familiar | TECNOLÓGICO | Establecer un gobierno de datos que permita ejercer las actividades de Inspección, Vigilancia y Control, mediante la actualización de los procesos internos, garantizando la modernización, fortalecimiento, uso y apropiación de los sistemas de información, evaluando la integración de tendencias tecnológicas de manera eficiente y eficaz. | Identificar y satisfacer las necesidades institucionales en torno a la gestión y uso de la información a fin de cumplir con los objetivos institucionales en el desarrollo de la Inspección, Vigilancia y Control del sistema del subsidio familiar. | Oficina de Tecnologias de la Información y las Comunicaciones | Gestion de Sistemas de Información | Implementar modelos de gestión de información apoyados en analítica de datos para favorecer la toma de decisiones en la entidad | Número de modelos de gestión de información implementados en la Entidad | Valor Absoluto | 11 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | Implementación de modelos de analitica para fondos de ley: Fonniñez, Ley 115 y Cuota Monetaria
Fortalecer el sistema de protección social y seguridad social en materia de subsidio familiar | Formular, dirigir, coordinar, ejecutar, articular y evaluar políticas, programas , proyectos y lineamientos que fortalezcan el subsidio familiar | ESTRATÉGICO | Modernizar los procesos de la Entidad, por medio de la implementación de tecnologías de la información, que permitan el desarrollo de la gestión del conocimiento y la innovación, fortaleciendo el talento humano para que el Sistema del Subsidio Familiar cumpla con los estándares de calidad establecidos, para lograr un impacto social en los hogares colombianos. | Diseñar e implementar políticas y lineamientos en la entidad, para articular los procesos internos del Sistema de Gestión de Calidad, en busca de un eficiente desarrollo del sistema del subsidio familiar, en garantía de la mejora continua | Todas las dependencias | Todos los procesos | Fortalecer la gestión institucional a través de la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Calificación del índice de desempeño institucional | Número | 93 | 91.5 | 92 | 92.5 | 93 | 92 | El índice de Desempeño Institucional refleja el grado de orientación del grupo de entidades de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional y Territorial hacía la eficacia (la medida en que se logran los resultados institucionales), eficiencia (la medida en que los recursos e insumos son utilizados para alcanzar los resultados) y calidad (la medida en la que se asegura que el producto y/o prestación del servicio responde a atender las necesidades y problemas de sus grupos de valor). El Departamento Administrativo de la Fnción Pública, en el mes de abril realizó la medición a traves de FURAG 2023, la calificación obtenida por la entidad fue de 92 puntos, es decir superamos la meta establecida en el PEI, por otro parte, Aumentamos en 1 punto la calificación, pasando de 91 puntos en el 2022 a 92 puntos en el 2023, nos encontramos por encima del puntaje del promedio del sector administrativo, ocupamos en cuarto lugar dentro de las entidades adscritas al Ministerio y el segundo lugar entre las diez Superintendencias.
|  |  |  | Gestionar de manera efectiva el talento humano en la Entidad para potenciar su creatividad, innovación, integridad y conocimiento técnico, a través del plan institucional de capacitación, garantizando su bienestar dentro de un marco de inclusión en pro de la mejora continua en los procesos | Grupo de Gestión del Talento Humano | Gestión del Talento Humano | Diseñar un modelo que permita establecer la medición del valor público, dentro del desarrollo de las rutas de creación de valor. | Avance del Modelo Medición Valor Público = (% Avance porcentual del documento según cronograma establecido) | Porcentaje | 100% | 10% | 40% | 30% | 20% |  | Desde el Grupo de Gestión del Talento Humano se lideraron importantes acciones para fortalecer las competencias y capacidades de los servidores públicos, alineadas con los objetivos estratégicos de la Entidad. A través del Plan Institucional de Formación y Capacitación, se ofrecieron más de 57 cursos gratuitos y se ejecutó el contrato N.° 415-2024, logrando así potenciar habilidades en áreas claves, como la innovación, creatividad, integridad y conocimiento técnico. Estas iniciativas no solo contribuyen al desarrollo profesional del talento humano, sino que también generan valor público, al traducirse en servicios más eficientes y de mayor impacto. En articulación con GESCO+I, se impulsaron proyectos de innovación enfocados en la automatización de procesos, optimizando tiempos y esfuerzos administrativos. Se diseñó el Programa de Formador de Formadores, que refuerza la capacidad institucional de multiplicar conocimientos, se llevo a cabo tres conversatorios "Tejiendo Diálogos de Saberes", donde los exponentes fueron servidores en prepensión. Además se realizo la prueba piloto del Modelo de Gestión del Conocimiento, orientado a identificar, compartir y aprovechar el conocimiento explícito y tácito de la Entidad. Estas acciones reafirman el compromiso de la Superintendencia de Subsidio Familiar con la mejora continua, promoviendo una gestión más efectiva y un impacto social significativo, permitiendo tener servidores públicos altamente capacitados y procesos innovadores que responden a las necesidades en cumplimiento de la misión Institucional.
[5 empty] | Superintendencia Delegada para Estudios Especiales y la Evaluación de Proyectos | Gestión estadística general del Sistema de Subsidio Familiar | Fortalecer la gestión estadística mediante la Actualización de los procesos estadísticos | Avance en la actualización del modelo de gestión estadística | Porcentaje | 100% | 20% | 60% | 10% | 10% | 60% | Durante el segundo semestre de 2024, se realizó el permanente monitoreo al calendario de publicaciones de información estadística, donde se realizó la publicación de 42 productos estadísticos: 24 Cuadros estadísticos, 12 Infografías, 1 Anuario, 3 Boletines Trimestrales y 2 Series Históricas.
[6 empty] | Estudios Especiales y evaluación de proyectos | Fortalecer los procesos de innovación para el mejoramiento continuo del Sistema de Subsidio Familiar a través del desarrollo de procesos de innovación con los diferentes actores del sistema | Porcentaje acumulado de actividades realizadas para innovar el SSF. | Porcentaje | 100% | 10% | 30% | 30% | 30% | 40% | En el marco de la Red de Innovación NovaBox, las Cajas de Compensación Familiar (CCF) participaron en mesas de trabajo mensuales con el objetivo de desarrollar y fortalecer sus proyectos de innovación. Durante el segundo semestre del 2024 se desarrollaron 3 mesas técnicas. Cuarta mesa: 29 de julio Mesa_4 Quinta mesa: 16 de agosto Mesa_5 Sexta mesa: 30 de septiembre Mesa_6 Evaluación con jurados: Se llevaron a cabo siete sesiones en las que las Cajas de Compensación Familiar (CCF) presentaron sus proyectos para ser evaluados. Para esta actividad, se diseñó un formulario de evaluación que permitió a cada jurado registrar sus comentarios y observaciones sobre las propuestas. El proceso contó con la valiosa participación de expertos del ámbito académico, quienes aportaron sus perspectivas y conocimientos en la revisión de los proyectos. • Sesión 1 Jurados - Red NovaBox-20241029_143502-Grabación de la reunión.mp4 • Sesión 2 Jurados - Red NovaBox-20241030_143859-Grabación de la reunión.mp4 • Sesión 3 Jurados - Red NovaBox-20241031_143604-Meeting Recording.mp4 • Sesión 4 Jurados - Red NovaBox-20241101_143747-Meeting Recording.mp4 • Sesión 5 Jurados - Red NovaBox-20241105_143725-Grabación de la reunión.mp4 • Sesión 6 Jurados - Red NovaBox-20241106_143754-Grabación de la reunión.mp4 • Sesión 7 Jurados - Red NovaBox-20241107_144148-Meeting Recording.mp4 Acompañamiento y retroalimentación. Como parte del trabajo de la red, se llevaron a cabo sesiones mensuales de acompañamiento y retroalimentación lideradas por los padrinos y las coordinadoras del proyecto. Estas actividades garantizaron un seguimiento continuo y brindaron apoyo a las Cajas de Compensación Familiar en el desarrollo de sus proyectos. • Seguimiento_Padrinos.xlsx • Seguimiento_Cajas.xlsx Hackathon SSF. El 23 de agosto se llevó a cabo la Hackathon SSF en colaboración con el grupo GESCO+I, durante la cual se realizó una jornada de trabajo de 4 horas. El objetivo fue revisar los proyectos del equipo GESCO+I y proporcionar herramientas relacionadas con la innovación para fortalecer y mejorar sus iniciativas. A lo largo de la jornada, se abordaron temas como la identificación de problemáticas, la formulación de preguntas innovadoras, la lluvia de ideas y la generación de soluciones. • Hackathon_SSF El Congreso de Innovación SuperNova 2024 se llevó a cabo tras seleccionar al operador logístico más idóneo y evaluar sedes potenciales como la ESAP y la Cámara de Comercio de Bogotá. Se definió la agenda oficial, se eligieron speakers y se prepararon materiales promocionales. El evento reunió a representantes de 42 Cajas de Compensación Familiar y más de 20 panelistas, quienes discutieron la innovación en el sistema del subsidio familiar. Además, incluyó una feria de proyectos de la Red NovaBox y un acto de reconocimiento al compromiso de las cajas participantes. Evento_SuperNova_2024
[5 empty] | Oficina de Tecnologias de la Información y las Comunicaciones | Gestion de Sistemas de Información | Implementar modelo de procesos de impacto transversal para diferentes áreas de Entidad | Procesos implementados | Valor Absoluto | 13 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | Implementación de flujos CERL, CARI, Horex; CDP; Implementación de API REST para emisión del Certificado de Existencia y Representación Legal (CERL) Desarrollo flujos evaluación de proyectos CCF (SDEEEP) Desarrollo flujos Plan Anual de Adquisiciones (PAA) EVIDENCIA ACCION 5. Proyecto_Automatizacion_EFLOW